|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **И Н Ф О Р М А Ц И Я**  **О ходе реализации муниципальной целевой программы**  **«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства г. Зимы» на 2013-2015гг за 2015г.** | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | **Наименование мероприятия, предусмотренного программой** | **Финансирование (тыс.руб.)** | | | |  | **Фактически исполнено** | **Финансирование**  **(тыс.руб.)** | | | |  |
|  | |  | **всего** | **в т.ч.** | | | |  | **всего** | **в т.ч.** | | | |
|  | |  |  | **м.б.** | **о.б.** | **ф.б** | **с.ср.** |  |  | **м.б.** | **о.б.** | **ф.б** | **с.ср.** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1. Совершенствование правовых, организационных условий для развития СМСП на территории г. Зимы** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Ведение реестра СМСП – получателей поддержки | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведение реестра СМСП - получателей муниципальной поддержки осуществляется управлением экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО в соответствии с Порядком ведения реестров субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, утвержденным постановлением Правительства РФ от 06.05.2008г.№358.  Реестр СМСП - получателей муниципальной поддержки размещен на официальном сайте администрации ЗГМО в сети Интернет (раздел "Экономика" - "Малый и средний бизнес"). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Разработка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы развития СМСП, нормативно-правовых документов с целью совершенствования реализации МЦП «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства г.Зимы» | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях реализации МЦП "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства г. Зимы" в 2015г. были разработаны следующие нормативно - правовые акты в части малого и среднего предпринимательства:  *Решение Думы ЗГМО* от28.05.2015г. №72 «О реализации муниципальной целевой программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства г.Зимы» на 2013-2014гг за 2014год.  *Постановления администрации ЗГМО*: 1) от 06.03.2015г. № 428 "Об утверждении Положения о Совете по развитию малого и среднего предпринимательства и утверждении состава Совета"; 2) от 26.03.2015г. № 527 "О приоритетных направлениях развития малого и среднего предпринимательства"; 3) от 06.04.2015г. № 578 "О муниципальной целевой программе "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства г. Зимы" на 2013-2015гг.; 4) от 15.04.2015г. № 620 "О конкурсе "Лучший предприниматель г. Зимы - 2015"; 5) от 05.05.2015г. № 770 "О реализации муниципальной целевой программы "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства г. Зимы" на 2013 - 2015гг" за 2014 год; 6) от 08.05.2015г. № 795 "О внесении изменений в постановление администрации ЗГМО от 15.05.2014г. № 839 «О конкурсе "Лучший предприниматель г. Зимы"; 7) от 06.08.2015г. № 1399 " Об утверждении Положения о предоставлении субсидии из бюджета ЗГМО в целях возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства";  8) от 25.08.2015г. №1535 «О муниципальной программе ЗГМО «Экономическое развитие» на 2016-2018гг (в части подпрограммы 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства г.Зимы»);  9) от 26.10.2015г. № 2130 "О внесении изменений в МЦП "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства г. Зимы" на 2013-2015гг.;  10) от 27.10.2015г.№ 2133 «О создании межведомственной комиссии по решению вопросов, связанных с проведением сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью МиСП»;  11) от 18.11.2015г. № 2268 "О предоставлении субсидии на поддержку и развитие субъектов малого предпринимательства".  12) от 31.12.2015г. №2668 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в ЗГМО». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Организационно-техническое обеспечение работы Совета по развитию малого и среднего предпринимательства г.Зимы | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В течение 2015 года было проведено 5 заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства, на котором было рассмотрено и вынесено решений по 14 вопросам, в т.ч. - О плане работы Совета; - О внесении изменений в состав Совета;  - О выполнении условий Соглашений начинающими предпринимателями, получившими субсидию на открытие собственного дела в 2013г;  - О выполнении условий Соглашения субъектами МиСП, получившим субсидию на реализацию проектов в приоритетных направлениях деятельности в 2013г.; - Определение приоритетных направлений развития малого и среднего предпринимательства;  - Об основных мероприятиях Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015г. (антикризисного плана) в части поддержки малого и среднего предпринимательства;  - Об исполнении МЦП "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства г. Зимы" за 2014 г.;  - О внесении изменений в МЦП "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства г. Зимы" на 2013 - 2015г.; - Об организации проведения Фестиваля Бизнеса, посвященного Дню Российского Предпринимательства; - Об организации проведения конкурса "Лучший предприниматель г. Зимы"; - О подведении итогов конкурса "Лучший предприниматель г. Зимы - 2015"; - Согласование мероприятий подпрограммы 1 "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства г. Зимы" на 2016-2018гг. муниципальной программы ЗГМО «Экономическое развитие» на 2016-2018гг; - Согласование Положения о предоставлении субсидии из бюджета ЗГМО в целях возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства; - Определение победителей конкурса на получение субсидии на создание собственного дела (гранты начинающим). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Взаимодействие со структурными подразделениями администрации Зиминского городского муниципального образования, Правительства Иркутской области по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятий Программы проводится при взаимодействии с отделом развития малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области, а также со структурными подразделениями администрации ЗГМО (управление по финансам и налогам, отдел потребительского рынка, управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания, бухгалтерия и т.д.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам предпринимательской деятельности | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Горячая линия" не создана. Консультации по вопросам предпринимательской деятельности проводятся управлением экономической и инвестиционной политики, в течение 2015 было оказано \_\_\_\_\_ устных консультации по различным вопросам ведения предпринимательской деятельности, получения государственной и муниципальной поддержки СМСП. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Определение приоритетных направлений развития малого и среднего предпринимательства в г.Зиме | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановлением администрации ЗГМО № 527 от 26.03.2015 г. "О приоритетных направлениях развития малого и среднего предпринимательства" в качестве приоритетных направлений определены: 1. Бытовое обслуживание населения (за исключением услуг парикмахерских и салонов красоты); 2. Присмотр и уход за детьми в частных детских дошкольных учреждениях; 3. Дополнительное образование и развитие детей (центры раннего развития детей дошкольного возраста, секции танцев, детские тренажерные залы, театральные студии, секции мотоспорта и т.д.); 4. Услуги логопеда, дефектолога, психолога для детей дошкольного и школьного возраста; 5. Организация досуга, отдыха населения города; 6. Услуги лечебно - оздоровительного, спортивного характера, пропаганда здорового образа жизни; 7. Профессиональное обучение и переобучение; 8. Благоустройство города; 9. Общественное питание; 10. Услуги ремонтно - строительного характера; 11. Очистка территории города от древесных отходов, хозбытового мусора и их вторичная переработка (включая и прием стеклотары); 12. Управление и обслуживание многоквартирных домов; 13. Развитие тепличного хозяйства (выращивание зелени, цветов, овощей с последующей реализацией через розничную торговую сеть); 14. Производство товаров народного потребления. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3. Информационная поддержка СМСП** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Освещение вопросов поддержки и развития СМСП в местных СМИ, официальном сайте администрации ЗГМО | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информационная поддержка СМСП осуществлялась путем опубликования нормативно – правовых актов, информации о проводимых конкурсах, семинарах, ярмарках объявлений для субъектов МиСП. в местных СМИ и на официальном сайте администрации города в разделе "Экономика" - "Малый и средний бизнес" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4. Финансовая поддержка СМСП** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Предоставление на конкурсной основе субсидий СМСП на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности. | | 830,0 | 44,5 | 94,3 | 691,2 | 0 | В 2015г. при содействии областной программы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области" на конкурсной основе оказана финансовая поддержка 3 субъектам малого и среднего предпринимательства в форме субсидий на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты начинающим) на общую сумму 830 тыс. рублей. | 830 | 44,5 | 94,3 | 691,2 | 0 |
| 4.2 | Предоставление на конкурсной основе субсидий СМСП, осуществляющим деятельность в приоритетных направлениях развития МиСП г.Зима | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По причине острой несбалансированности местного бюджета предоставление субсидий СМСП, осуществляющим деятельность в приоритетных направлениях, в 2015г. не производилось | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Предоставление субсидий СМСП на возмещение затрат на участие в международных, всероссийских, межрегиональных, областных выставках, ярмарках, конкурсах | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По причине острой несбалансированности местного бюджета, а также в связи с отсутствием заявок, предоставление субсидий СМСП на участие в международных, всероссийских, межрегиональных, областных выставках, ярмарках, конкурсах в 2015г. не производилось | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Развитие системы продуктов микрокредитования СМСП | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2015г. новые продукты микрокредитования субъектам не предлагались. Действующие на сегодня условия и формы микрокредитования субъектов МиСП НМФО "Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства г.Зимы и Зиминского района" являются оптимальными и активно востребованными со стороны малого бизнеса. По состоянию на 01.01.2016г. за весь период своей деятельности Фонд предоставил малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям 699 микрозаймов на 224,0 млн. руб., в том числе в 2015 г. 201 микрозайм на 68,3 млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5. Развитие системы подготовки, переподготовки и квалификации кадров для СМСП** | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Организация обучающих семинаров для начинающих предпринимателей по вопросам ведения предпринимательской деятельности | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.09.2015г. на муниципальном уровне был организован бесплатный обучающий семинар для начинающих предпринимателей по вопросам ведения предпринимательской деятельности, который был проведен областным фондом "Центр поддержки предпринимательства в Иркутской области». Участие в семинаре приняли 27 человек. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Организация проведения семинаров по разъяснению основных положений бухгалтерского учета, налогового, трудового, пенсионного и др. законодательства (с учетом вносимых изменений), с возможностью получения индивидуальных консультаций в рамках проводимых семинаров. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.10.2015г с участием представителей налоговых органов, внебюджетных государственных фондов (Пенсионный Фонд, Фонд социального страхования), государственной инспекции труда в Иркутской области проведено семинар – совещание м СмиСП по разъяснению вносимых изменений в действующее законодательство по ведению бухгалтерского учета, налогового, трудового, пенсионного и др. законодательства.  В работе семинара приняли участие представители Фонда «Центр поддержки предпринимательства в Иркутской области» и Гарантийного фонда с информацией о мерах государственной поддержки СМСП.  Участие в семинаре приняли 39 субъектов малого и среднего предпринимательства г. Зимы. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6. Формирование положительного имиджа предпринимателя** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Создание цикла телепередач на местной студии «Зима ТВ – 11 канал», специальной рубрики в газете «Приокская неделя», посвященных вопросам развития в городе малого и среднего предпринимательства, успехов предпринимательской деятельности. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках празднования Дня Российского предпринимательства в общественно-политическом еженедельнике г.Зимы и Зиминского района «Новая Приокская Правда» и на местной студии телевидения был создан цикл публикаций и передач , популяризирующих предпринимателей и предпринимательство г.Зимы («На празднике весны и бизнеса», «Гармонь – ты отражение души», «Работа Фонда на благо города», «Залог успеха – окружающие тебя люди» - ИП Кучеренко Е.С., «Чистый город – наша забота» - ООО «Коммунальный транспорт», «Хороша каша к обеду» - ИП Палихова И.И.). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | Организация и проведение в рамках празднования Дня Российского предпринимательства «Фестиваля бизнеса». | | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | В целях популяризации предпринимательской деятельности Советом по развитию малого и среднего предпринимательства 25.05.2015г организовано проведение общегородского мероприятия "Фестиваль Бизнеса", посвященного празднованию «Дня Российского предпринимательства». В рамках Фестиваля проведено:  - благоустройство Аллеи предпринимателей (посадка кустарников, газонной травы);  - торжественное шествие предпринимателей города;  - региональный музыкальный конкурс "Играй гармонь, Зиминская". | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | Организация и проведение в рамках празднования Дня Российского предпринимательства конкурса «Лучший предприниматель г.Зимы». | | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | В рамках празднования Дня Российского предпринимательства организовано проведение конкурса «Лучший предприниматель г.Зимы».  В конкурсе приняли участие 8 субъектов МиСП. Победители конкурса признаны по следующим номинациям: 1. «Лучший предприниматель г. Зимы в сфере торговли» (ИП Аринкина Е.Ф.);  2. «Лучший предприниматель г. Зимы в сфере бытового обслуживания» (ИП Федосеева Н.А.);  3. «Лучший предприниматель г. Зимы в сфере транспорта и связи» (ООО «БАСсервис»). | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Всего:** | | **976,0** | **190,5** | **94,3** | **691,2** | **0,0** |  | **976,0** | **190,5** | **94,3** | **691,2** | **0,0** |

**Начальник управления экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО Л.В.Степанова**