**Пояснительная записка к отчету по муниципальной программе**

**«МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ – ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ» НА 2020-2024 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ» НА 2020-2025 ГОДЫ**

Подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье» муниципальной программы ЗГМО «Обеспечение населения города доступным жильем» (далее – Подпрограмма) проходит ежегодный контроль со стороны специалистов Министерства по молодежной политике Иркутской области, ответственных за реализацию областной программы. Регулярно вносятся изменения.

В 2020 году постановлением администрации ЗГМО №775 от 30.09.2020 года и постановлением администрации ЗГМО №322 от 13.04.2020 года в подпрограмму внесены изменения, в части механизма реализации и условий, в соответствии с областной подпрограммой «Молодым семьям - доступное жилье» на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 - 2024 годы. Также по причине реорганизации и включения отдела по молодежной политике в комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации ЗГМО в подпрограмме изменился ответственный исполнитель.

Значения целевых показателей в 2020 году перевыполнены на 25% по причине увеличения софинансирования программного мероприятия из областного и федерального бюджетов. В рамках Соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия подпрограммы (далее – соглашение) объемы финансирования определились исходя из списка семей и их количественного состава на дату заключения соглашения. В процессе реализации мероприятий подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» в 2020 году в список получателей социальных выплат вносились изменения (семьи нарушили условия подпрограммы, не были признаны нуждающимися и др.). В связи с этим остаток средств местного бюджета, выделенных на реализацию мероприятия подпрограммы составил сумму, недостаточную длясемьи в минимальном количественном составе и реализация финансовых средств в полном объеме, не представилась возможной.

Председатель комитета М.П. Кузнецова

**Отчет об исполнении целевых показателей подпрограммы**

**«Молодым семьям – доступное жилье»на 2020-2024 годы муниципальной программы**

**Зиминского городского муниципального образования**

**«Обеспечение населения города доступным жильем» на 2020-2025 годы**

**за 2020 год по состоянию на 31 декабря 2020 года**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | Отклонение | | Пояснения по достигнутым значениям |
| План на год | Факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье на 2020-2024 годы»  муниципальной программы Зиминского городского муниципального образования  «Обеспечение населения города доступным жильем» | | | | | | | |
| 1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации мероприятий Подпрограммы | Ед. | 16 | 20 | + | 25% | Показатели перевыполнены по причине увеличения софинансирования программного мероприятия из областного и федерального бюджетов |
| 2 | Количество молодых семей, которым выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | Ед. | 16 | 20 | + | 25% |

Начальник отдела по молодежной политике \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Ульянич

Таблица 4

**Отчет об исполнении мероприятий подпрограммы**

**«Молодым семьям – доступное жилье»на 2020-2024 годы муниципальной программы**

**Зиминского городского муниципального образования «Обеспечение населения города доступным жильем» на 2020-2025 годы**

**за 2020 год по состоянию на 31 декабря 2020 года**

**(отчетный период)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальнойпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия(месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования,предусмотренныйна 2020 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период,  тыс. руб. | Наименованиепоказателя объема мероприятия,единица измерения | Плановое значение показателя мероприятияна 2020 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснованиепричин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье на 2020-2024 годы» муниципальной программы**  **Зиминского городского муниципального образования «Обеспечение населения города доступным жильем»** | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей» | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации ЗГМО | В течение года | Федеральный, областной и местный бюджеты | Местный бюджет - 2 700,0 рублей | Всего в 2020 году молодым семьям перечислено – 12 275, 66 рублей.  Из них:  - за счет средств федерального бюджета – 1 102, 49 рублей;  - за счет средств областного бюджета – 8 546, 18 рублей;  - за счет средств местного бюджета – 2 626, 99 рублей | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации мероприятий Подпрограммы, ед. | 16 | 20 | Показатели перевыполнены по причине увеличения софинансирования программного мероприятия из областного и федерального бюджетов |

Начальник отдела по молодежной политике \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Ульянич

Таблица 5

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье»**

**на 2020-2024 годы муниципальной программы**

**Зиминского городского муниципального образования**

**«Обеспечение населения города доступным жильем» на 2020-2025 годы**

**за 2020 год по состоянию на 31 декабря 2020 года**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальнойпрограммы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы местного бюджета,  тыс. рублей | | |
| План на 1 января отчетного года | План на отчетнуюдату | Исполнение на отчетнуюдату |
| Подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье на 2020-2024 годы» муниципальной программы  Зиминского городского муниципального образования «Обеспечение населения города доступным жильем» | Всего | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 626,99  (2 626 990,17) |
| Улучшение жилищных условий молодых семей | Ответственный исполнитель мероприятия – Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации ЗГМО | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 626,99  (2 626 990,17) |

Начальник отдела по молодежной политике \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Ульянич