**Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы**

**«Молодёжная политика» на 2020-2024 годы**

**по состоянию на 31 декабря 2020 года**

*(отчетный период)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | Отклонение | | | Пояснения по достигнутым значениям |
| План на год | Факт | -/+ | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа Зиминского городского муниципального образования**  **«Молодежная политика» на 2020-2024 годы** | | | | | | | | |
| 1. | Удельный вес молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий муниципальной молодежной политики от общей численности молодёжи | % | 50,0 | 50,0 |  |  | | На территории города действует 5 добровольческих организаций, в которых задействована молодежь со всех образовательных организаций города. |
| 2. | Удельный вес молодежи, принимающей участие в реализации социально значимых инициатив и проектов, в том числе в составе отрядов волонтеров, детских и молодежных общественных объединений | % | 4,0 | 4,0 |  |  | | Отклонений нет |
| 3. | Количество молодежи, входящей в городской банк данных талантливой молодежи города | чел. | 300 | 347 | + | 47 | | В 2020 году молодежь активно принимала участие в фестивалях, форумах, конкурсах разного уровня. Также в базу данных были включены стипендиаты. |
| 4. | Удельный вес молодежи, получившей профориентационные услуги от общей численности молодежи города | % | 19,0 | 35,9 | + | 16,9 | | Рост показателя свидетельствует о том, что в 2020 году в период пандемии коронавируса часть мероприятий проводилась в онлайн формате, и в итоге учитывались количество просмотров информационных материалов. |
| 5. | Удельный вес молодежи, регулярно участвующей в мероприятиях патриотической направленности, работе патриотических объединений от общего числа молодёжи | % | 42,0 | 42,0 |  |  | | Отклонений нет |
| 6. | Количество молодежи, прошедшей допризывную военную подготовку | чел. | 87 | 79 | - | 8 | | Показатель зависит от рабочего плана ДОСААФ. В соответствии с нормативами, определяемыми военным комиссариатом Иркутской области, годовой план количества молодежи, прошедшей допризывную военную подготовку, в 2020 году составляет 58 человек. |
| 7. | Количество обучающихся, участвующих в военных сборах от общего количества обучающихся 10 классов | % | 98,0 | 0 | - | 100,0 | | В 2020 году военно-полевые сборы для обучающихся были отменены. Причиной отмены мероприятий стала пандемия COVID-19 и удаленный режим работы городских школ. В сентябре был проведен городской конкурс кабинетов военной подготовки, в котором приняли участие все общеобразовательные организации, победителю был приобретен тренажер для обучения оказанию первой медицинской помощи «Витим». |
| 8. | Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи города Зимы. | % | 60,0 | 77,0 | + | 17,0 | | Рост показателя связан с тем, что в период пандемии часть мероприятий проводилась в онлайн формате, и в итоге учитывались количество просмотров информационных материалов, количество лайков |
| 9. | Количество несовершеннолетних, с впервые установленным диагнозом «наркомания» | чел. | 0 | 1 | + | 1 | | Данный подросток совершил правонарушение, связанное с употреблением наркотического вещества не территории Заларинского района. В ходе прохождения медосмотра по линии военкомата был направлен на обследование в ИОПНД, был поставлен на диспансерный учет к врачу-наркологу. На данный момент указанный подросток достиг совершеннолетия и переведен во взрослую группу наблюдения. Несовершеннолетние с диагнозом «наркомания» отсутствуют на отчетную дату. |
| **Подпрограмма «Молодежь города Зимы» на 2020-2024 годы** | | | | | | | | |
| 1. | Удельный вес молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий муниципальной молодежной политики от общей численности молодёжи | % | 50,0 | 50,0 |  |  | | На территории города действует 5 добровольческих организаций, в которых задействована молодежь со всех образовательных организаций города. |
| 2. | Удельный вес молодежи, принимающей участие в реализации социально значимых инициатив и проектов, в том числе в составе отрядов волонтеров, детских и молодежных общественных объединений | % | 4,0 | 4,0 |  |  | | Отклонений нет |
| 3. | Количество молодежи, входящей в городской банк данных талантливой молодежи города | чел. | 300 | 347 | + | 47 | | В 2020 году молодежь активно принимала участие в фестивалях, форумах, конкурсах разного уровня. Также в базу данных были включены стипендиаты. |
| 4. | Удельный вес молодежи, получившей профориентационные услуги от общей численности молодежи города | % | 19,0 | 35,9 | + | 16,9 | | Рост показателя свидетельствует о том, что в 2020 году в период пандемии коронавируса часть мероприятий проводилась в онлайн формате, и в итоге учитывались количество просмотров информационных материалов. |
| **Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города Зимы»**  **на 2020-2024 годы** | | | | | | | | |
| 1. | Удельный вес молодежи, регулярно участвующей в мероприятиях патриотической направленности, работе патриотических объединений от общего числа молодёжи | % | 42,0 | 42,0 |  |  | | Отклонений нет |  | Отклонений нет |
| 2. | Количество молодежи, прошедшей допризывную военную подготовку | чел. | 87 | 79 | - | 8 | | Показатель зависит от рабочего плана ДОСААФ. В соответствии с нормативами, определяемыми военным комиссариатом Иркутской области, годовой план количества молодежи, прошедшей допризывную военную подготовку, в 2020 году составляет 58 человек. | 27 | Показатель зависит от рабочего плана ДОСААФ |
| 3. | Количество обучающихся, участвующих в военных сборах от общего количества обучающихся 10 классов | % | 98,0 | 0 | - | 100,0 | | В 2020 году военно-полевые сборы для обучающихся были отменены. Причиной отмены мероприятий стала пандемия COVID-19 и удаленный режим работы городских школ. В сентябре был проведен городской конкурс кабинетов военной подготовки, в котором приняли участие все общеобразовательные организации, победителю был приобретен тренажер для обучения оказанию первой медицинской помощи «Витим». | 13,0 | Рост показателя свидетельствует об эффективном сотрудничестве общеобразовательных учреждений города с Войсковой частью 58661-50 и отделением военкомата по г.Зиме, г. Саянску и Зиминскому району |
| **Подпрограмма по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании «Под знаком Единства» на 2020-2024 годы** | | | | | | | | |
| 1. | Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи города Зимы. | % | 60,0 | 77,0 | + | 17,0 | | Рост показателя связан с тем, что в период пандемии часть мероприятий проводилась в онлайн формате, и в итоге учитывались количество просмотров информационных материалов, количество лайков |
| 2. | Количество несовершеннолетних, с впервые установленным диагнозом «наркомания» | чел. | 0 | 1 | + | 1 | | Данный подросток совершил правонарушение, связанное с употреблением наркотического вещества не территории Заларинского района. В ходе прохождения медосмотра по линии военкомата был направлен на обследование в ИОПНД, был поставлен на диспансерный учет к врачу-наркологу. На данный момент указанный подросток достиг совершеннолетия и переведен во взрослую группу наблюдения. Несовершеннолетние с диагнозом «наркомания» отсутствуют на отчетную дату |

Начальник отдела по молодежной политике \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.А. Ульянич

Таблица № 4

**Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы**

**«Молодёжная политика» на 2020-2024 годы по состоянию на 31 декабря 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеподпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования,предусмотренныйна 01.01.2020 года,тыс. руб. | Профинансированоза отчетный период (2020 год), тыс. руб. | Наименованиепоказателя объема мероприятия,единица измерения | Плановое значение показателямероприятияна 2020 год | Фактическоезначение показателя мероприятия | Обоснованиепричин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Подпрограмма «Молодежь города Зимы» на 2020-2024 годы** | | | | | | | | | |
| 1.1. | ***Поддержка талантливой, одаренной молодёжи, молодёжных инициатив, молодёжной культуры и творчества*** | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Мероприятия Молодежного парламента при Думе ЗГМО | Молодежный парламент | В течение года | Местный бюджет | 29,00 | 5,46 | Удельный вес молодежи, принимающей участие в реализации социально значимых инициатив и проектов, в том числе в составе отрядов волонтеров, детских и молодежных общественных объединений, % | 4,0 | 4,0 | Мероприятия не были проведены в связи с введением ограничительных мер. |
| 1.1.2 | Мероприятия Управления культуры | Управление культуры | В течение года | Местный бюджет | 51,00 | 3,00 | Количество молодежи, входящей в городской банк данных талантливой молодежи города, чел. | 300,0 | 347,0 | Массовые мероприятия не были проведены в связи с введением ограничений. |
| 1.1.3 | Мероприятия отдела по молодежной политике (в том числе ГСМ 22,8 тыс. руб.) | Отдел по молодежной политике | В течение года | Местный бюджет | 194,70 | 92,34 | Удельный вес молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий муниципальной молодежной политики от общей численности молодёжи, % | 50,0 | 50,0 | Причина не освоения средств – не были доведены лимиты. |
| 1.2. | ***Социально-правовая защита молодёжи, профилактика правонарушений, преступности*** | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Мероприятия Управления культуры | Отдел по молодежной политике, МБУК «Централизованная библиотечная система» | Февраль | Местный бюджет | 3,00 | 0,0 | Количество молодежи, входящей в городской банк данных талантливой молодежи города, чел. | 300,0 | 347,0 | Мероприятия не проведены из-за пандемии COVID-19 |
| 1.3. | ***Развитие системы профориентации молодёжи*** | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Мероприятия отдела по молодежной политике | Отдел по молодежной политике, кабинет профориентации | В течение года | Местный бюджет | 9,00 | 4,00 | Удельный вес молодежи, получившей профориентационные услуги от общей численности молодежи города, % | 19,0 | 35,9 | Причина неосвоения средств – не были доведены лимиты |
| 1.3.2 | Мероприятия Комитета по образованию | Комитет по образованию | В течение года | Местный бюджет | 15,00 | 15,00 |
| 1.4. | ***Поддержка деятельности молодёжных объединений, общественных, работа с подростками и молодёжью по месту жительства*** | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Мероприятия отдела по молодежной политике | Отделение МСПП, ИрБМОО «Наш город»,отдел по молодежной политике | В течение года | Местный бюджет | 52,30 | 52,30 | Удельный вес молодежи, получившей профориентационные услуги от общей численности молодежи города, чел. | 19,0 | 35,9 | Причина неосвоения средств – не были доведены лимиты |
| 1.4.2. | Мероприятия Комитета по образованию | Комитет по образованию | В течение года | Местный бюджет | 35,00 | 23,90 |
| 1.4.3. | Мероприятия Управления культуры | Управление культуры | В течение года | Местный бюджет | 2,00 | 0,0 | Удельный вес молодежи, принимающей участие в реализации социально значимых инициатив и проектов, в том числе в составе отрядов волонтеров, детских и молодежных общественных объединений, % | 4,0 | 4,0 | Причина неосвоения средств – не были доведены лимиты |
| 1.5. | ***Укрепление молодой семьи, сохранение семейных ценностей*** | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Мероприятия отдела по молодежной политике | Отдел по молодежной политике | В течение года | Местный бюджет | 9,50 | 9,50 | Удельный вес молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий муниципальной молодежной политики от общей численности молодёжи, % | 50,0 | 50,0 | Массовые мероприятия не были проведены в связи с введением ограничений |
| 1.5.2 | Мероприятия Управления культуры | Управление культуры | В течение года | Местный бюджет | 4,00 | 0,0 |
| 1.6. | ***Информационное сопровождение системы работы с молодёжью*** | | | | | | | | | |
| 1.6.1. | Мероприятия отдела по молодежной политике | Отдел по молодежной политике | В течение года | Местный бюджет | 37,50 | 37,50 | Удельный вес молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий муниципальной молодежной политики от общей численности молодёжи, % | 50,0 | 50,0 | - |
| 2. | **Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города Зимы» на 2020-2024 годы** | | | | | | | | | |
| 2.1. | ***Создание комплекса нормативно-правового и организационно-методического обеспечения функционирования системы патриотического воспитания*** | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Мероприятия отдела по молодежной политике | Отдел по молодежной политике | В течение года | Местный бюджет | 15,00 | 10,00 | Удельный вес молодежи, регулярно участвующей в мероприятиях патриотической направленности, работе патриотических объединений от общего числа молодёжи, % | 42,0 | 42,0 | Причина неосвоения средств – не были доведены лимиты |
| 2.2. | ***Координация деятельности, анализ и обобщение опыта работы в сфере патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи в городе Зимы*** | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Мероприятия отдела по молодежной политике | Отдел по молодежной политике | В течение года | Местный бюджет | 100,00 | 70,10 | Удельный вес молодежи, регулярно участвующей в мероприятиях патриотической направленности, работе патриотических объединений от общего числа молодёжи, % | 42,0 | 42,0 | Мероприятия не проведены из-за пандемии COVID-19 |
| 2.3. | **Система мер по совершенствованию процесса патриотического воспитания, допризывной подготовки молодёжи в городе** | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Мероприятия отдела по молодежной политике | Отдел по молодежной политике | В течение года | Местный бюджет | 110,00 | 94,00 | Количество молодежи, прошедшей допризывную, чел. | 87 | 79 | Причина неосвоения средств – не были доведены лимиты. |
| 2.3.2 | Мероприятия Комитета по образованию | Комитет по образованию | В течение года | Местный бюджет | 138,00 | 26,70 | Количество обучающихся, участвующих в военных сборах от общего количества обучающихся 10 классов, % | 98,0 | 0 | Мероприятия не были проведены в связи с введением ограничительных мер. |
| 2.3.3 | Мероприятия Управления культуры | Управление культуры | В течение года | Местный бюджет | 15,50 | 0,0 | Удельный вес молодежи, регулярно участвующей в мероприятиях патриотической направленности, работе патриотических объединений от общего числа молодёжи, % | 42,0 | 42,0 | Мероприятия не проведены из-за пандемии COVID-19. |
| 2.4. | ***Пропаганда патриотизма в средствах массовой информации*** | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Организация и проведение на территории города конкурса на лучший материал по освещению патриотического воспитания молодежи. | Отдел по молодежной политике | Октябрь | Местный бюджет | 5,00 | 5,00 | Удельный вес молодежи, регулярно участвующей в мероприятиях патриотической направленности, работе патриотических объединений от общего числа молодёжи, % | 42,0 | 42,0 | - |
| 3. | **Подпрограмма по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании «Под знаком Единства» на 2020-2024 годы** | | | | | | | | | |
| 3.1. | **Организация эффективного взаимодействия всех субъектов в сфере профилактики социально-негативных явлений и незаконного оборота наркотиков на территории г. Зимы** | | | | | | | | | |
| 3.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | **Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией** | | | | | | | | | |
| 3.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | **Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте, проведения грамотной информационной политики в средствах массовой информации** | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Организация социологических исследований по определению уровня распространения употребления наркотических средств и психотропных веществ | Отдел по молодежной политике, СМИ | 4 квартал | Местный бюджет | 2,00 | 1,97 | Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи города Зимы. | 60,0 | 77,0 | -. |
| 3.3.2 | Организация выпуска и тиражирования печатной продукции, изготовление баннеров антинаркотической направленности, пропаганде здорового образа жизни | Отдел по молодежной политике | В течение года | Местный бюджет | 10,00 | 10,00 | - |
| 3.4 | **Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для несовершеннолетних, молодежи,**  **в том числе для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию** | | | | | | | | | |
| 3.4.1 | Организация проведения тренингов по профилактике наркомании для учащихся общеобразовательных организаций | Отдел по молодежной политике, Комитет по образованию администрации ЗГМО | В течение года | Местный бюджет | 2,00 | 2,00 | Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи города Зимы, % | 60,0 | 77,0 | Мероприятия не были проведены в связи с введением ограничительных мер. |
| 3.4.2. | Проведение слета волонтеров | Отдел по молодежной политике, Комитет по образованию администрации ЗГМО | В течение года | Местный бюджет | 4,0 | 4,0 |
| 3.4.3. | Содействие развитию движения дворовых спортивных команд | Отдел по молодежной политике, Комитет по образованию администрации ЗГМО, ЗДДТ | Раз в квартал | Местный бюджет | 6,0 | 3,0 |
| 3.4.4. | Организация проведения городских акций по профилактике социально-негативных явлений | Отдел по молодежной политике, исполнители Подпрограммы | Ежеквартально | Местный бюджет | 15,0 | 10,85 |
| 3.4.5. | Организация проведения областных акций по профилактике социально-негативных явлений | Отдел по молодежной политике, ОГКУ «Центр профилактики наркомании» | 3,4 квартал | Местный бюджет | 5,0 | 3,56 |
| 3.4.6. | Организация проведения семинаров для родителей по предупреждению зависимости у детей и подростков | Отдел по молодежной политике | В течение года | Местный бюджет | 5,0 | 4,89 |
| 3.4.7. | Организация просветительской и профилактической работы с родителями | Отдел по молодежной политике, Комитет по образованию администрации ЗГМО | В течение года | Местный бюджет | 2,0 | 1,87 | Количество несовершеннолетних, с впервые установленным диагнозом «наркомания», чел. | 0 | 1 | Причина неосвоения средств – не были доведены лимиты. |
| 3.4.8. | Организация и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни во взаимодействии с общественными организациями города | Отдел по молодежной политике, общественные организации и объединения | 1 квартал | Местный бюджет | 2,0 | 2,0 | Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи города Зимы, %. | 60,0 | 77,0 | Причина неосвоения средств – не были доведены лимиты. |
| 3.4.9. | Организация и проведение мероприятий по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений во взаимодействии с ОГБУЗ «Зиминская городская больница» | Отдел по молодежной политике, Комитет по образованию администрации ЗГМО, подразделение по делам несовершеннолетних, КДН и ЗП | 2 квартал | Местный бюджет | 3,0 | 3,0 |
| 3.4.10 | Организация и проведение мероприятий по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений во взаимодействии с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации ЗГМО | Отдел по молодежной политике, Комитет по образованию администрации ЗГМО, подразделение по делам несовершеннолетних, КДН и ЗП | 3 квартал | Местный бюджет | 5,0 | 5,0 |
| 3.4.11 | Содействие проведению массовых спортивных мероприятий «Спорт против наркотиков» | Отдел по молодежной политике, Комитет по образованию администрации ЗГМО, ДЮСШ, коллективы предприятий и организаций города | Раз в полгода | Местный бюджет | 5,0 | 0,0 |
| 3.4.12 | Организация и проведение мероприятий по профилактике социально-негативных явлений с неблагополучными семьями, трудными подростками, осужденными без изоляции от общества | Отдел по молодежной политике, ОГБУЗ «Зиминская городская больница», подразделение по делам несовершеннолетних, КДН и ЗП | Раз в полгода | Местный бюджет | 4,0 | 5,83 |
| 3.4.13 | Проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности на предприятиях, относящихся к категории потенциально-опасных и технически сложных, социально значимых объектах и транспорте | Региональный специалист | По особому графику | Местный бюджет | 1,0 | 1,0 |
| 3.4.14 | Содействие в организации и проведении мероприятий антинаркотической направленности в ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум» | Отдел по молодежной политике | По особому графику | Местный бюджет | 5,0 | 4,0 | Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи города Зимы, %. | 60,0 | 77,0 | Массовые мероприятия не были проведены в связи с введением ограничений |
| 3.4.15 | Организация и проведение мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию | Отдел по молодежной политике | Ежегодно | Местный бюджет | 4,0 | 4,0 | Количество несовершеннолетних, с впервые установленным диагнозом «наркомания», чел. | 0 | 1 | - |
| 3.4.16 | Организация работы кабинета профилактики социально-негативных явлений «Содружество» | Отдел по молодежной политике | Ежегодно | Местный бюджет | 5,0 | 4,2 | Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи города Зимы, %. | 60,0 | 77,0 | Причина неосвоения средств – не были доведены лимиты. |
| 3.4.17 | Организация и проведение мероприятий по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений, противодействию незаконному обороту наркотиков во взаимодействии с правоохранительными органами | Отдел по молодежной политике, правоохранительные органы | По особому плану | Местный бюджет | 4,0 | 4,0 | Количество несовершеннолетних, с впервые установленным диагнозом «наркомания», чел. | 0 | 1 | - |
| 3.4.18 | Проведение мероприятий Комитетом по образованию администрации ЗГМО | Комитет по образованию, отдел по молодежной политике | По особому плану | Местный бюджет | 20,0 | 11,00 | Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи города Зимы, %. | 60,0 | 77,0 | Причина неосвоения средств – не были доведены лимиты |
| 3.4.19 | Проведение мероприятий Управлением по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации ЗГМО | Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации ЗГМО | По особому плану | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 |
| 3.5 | **Содействие развития системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков** | | | | | | | | | |
| 3.5.1 | Экспертно-диагностическое исследование на предмет употребления наркотических средств обучающимися: приобретение тестов для диагностики наркотика в организме | Отдел по молодежной политике | 1 квартал | Местный бюджет | 40,0 | 40,0 | Количество несовершеннолетних, с впервые установленным диагнозом «наркомания», чел. | 0 | 1 | - |
| 3.6 | **Организация и проведение мероприятий по уничтожению дикорастущей конопли,по выселению из жилья, используемого не по назначению** | | | | | | | | | |
| 3.6.1 | Уничтожение выявленных очагов произрастания дикорастущей конопли, привлечение к ответственности собственников земельных участков с произрастанием конопли | Администрация ЗГМО, МАУ «Чистый город» | В течение года согласно плану | Местный бюджет | 2,0 | 1,94 | Количество несовершеннолетних, с впервые установленным диагнозом «наркомания», чел. | 0 | 1 | Причина неосвоения средств – не были доведены лимиты |
| 3.7. | **Содействие реабилитации наркозависимых** | | | | | | | | | |
| 3.7.1 | Содействие реабилитации наркозависимых | Администрация ЗГМО | В течение года согласно плану | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | Количество несовершеннолетних, с впервые установленным диагнозом «наркомания», чел. | 0 | 1 | - |
| 3.8 | **Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности** | | | | | | | | | |
| 3.8.1 | Проведение методических семинаров для специалистов, занимающихся профилактикой наркомании и других социально-негативных явлений | Отдел по молодежной политике, ОГКУ «Центр профилактики наркомании», Комитет по образованию администрации ЗГМО | Ежегодно | Местный бюджет | 4,0 | 4,25 | Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи города Зимы, %. | 60,0 | 77,0 | - |
| 3.8.2. | Организация сотрудничества между муниципальными образованиями Иркутской области в сфере профилактики наркомании и токсикомании в целях обобщения и использования положительного опыта, а также эффективных технологий в сфере профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами | Отдел по молодежной политике, исполнители Подпрограммы | В течение года | Местный бюджет | 1,0 | 1,0 | - |
| **Всего по Программе (тыс.рублей)** | | | | | **991,50** | **590,66** |  |  |  |  |

Начальник отдела по молодежной политике \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Ульянич

Таблица 5

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований**

**местного бюджета на реализацию муниципальной программы**

**«Молодёжная политика» на 2020-2024 годы по состояниюна 31 декабря 2020 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы местного бюджета,  тыс. рублей | | |
| План на 1 января отчетного 2020 года | План на отчетнуюдату | Исполнениена отчетную дату |
| «Молодёжная политика» на 2020-2024 годы | Всего, в том числе: | **991,50** | **590,66** | **590,66** |
| Комитет по социальной политике администрации ЗГМО, отдел по молодежной политике администрации ЗГМО | 669,00 | 495,60 | 495,60 |
| Соисполнители | 322,50 | 95,06 | 95,06 |
| Комитет по образованию администрации ЗГМО | 208,00 | 76,60 | 76,60 |
| Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания ЗГМО | 85,50 | 13,00 | 13,00 |
| Молодежный парламент при Думе ЗГМО | 29,00 | 5,46 | 5,46 |
| Подпрограмма  «Молодежь города Зимы» на 2020-2024 годы | Всего | **433,00** | **243,00** | **243,00** |
| Отдел по молодёжной политике администрации ЗГМО | 303,00 | 195,64 | 195,64 |
| Участники | 139,00 | 47,36 | 47,36 |
| Комитет по образованию администрации ЗГМО | 50,00 | 38,90 | 38,90 |
| Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания ЗГМО | 60,00 | 3,00 | 3,00 |
| Молодежный парламент при Думе ЗГМО | 29,0 | 5,46 | 5,46 |
| Подпрограмма  «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города Зимы» на 2020-2024 годы | Всего | **383,50** | **205,8** | **205,8** |
| Отдел по молодёжной политике администрации ЗГМО | 230,00 | 179,1 | 179,1 |
| Участники: | 153,50 | 26,70 | 27,60 |
| Комитет по образованию администрации ЗГМО | 138,00 | 26,70 | 27,60 |
| Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания ЗГМО | 15,50 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма  по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании «Под знаком Единства» на 2020-2024 годы | Всего | **166,00** | **144,36** | **144,36** |
| Отдел по молодежной политике администрации ЗГМО, общегородские мероприятия | 136,00 | 120,86 | 120,86 |
| Участники: | 30,00 | 21,00 | 21,00 |
| Комитет по образованию администрации ЗГМО | 20,00 | 11,00 | 11,00 |
| Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания ЗГМО | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

Начальник отдела по молодежной политике \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Ульянич