11.1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

Социальная поддержка населения на 2020-2024гг.

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на 01.01.2022

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | | Ед. Изм. | Значение целевого показателя | | | | Отклонение | | | | Пояснения по достигнутым значениям | |
| план на год | | | факт | -/+ | | % | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| **Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» на 2020-2024гг.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Степень доступности приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения | | % | 32 | | | 24,4 | - | | 7,2 | | введен в эксплуатацию ДК им А.Гринчика, запланированные мероприятия по оборудованию доступной средой не осуществлялись ввиду отсутствия финансирования | |
| 2. | Увеличение количества СО НКО, осуществляющих деятельность, направленную на социальную поддержку и защиту граждан, взаимодействующих с администрацией ЗГМО в решении социально значимых проблем | | Ед. | 8 | | | 8 |  | |  | | выполнено в полном объеме | |
| 3 | Доля семей, получающих субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общего числа семей обратившихся за получением субсидий и имеющих право на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | | % | 94,5 | | | 94,5 |  | |  | | выполнено в полном объеме | |
| 4 | Доля школьников, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости (детские оздоровительные учреждения любого типа, малозатратные формы занятости и т.д.), от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях | | % | 88 | | | 86 | - | | 2 | | Малыми формами занятости (досуговая деятельность, конкурсы, акции и т.д.), в том числе дистанционными, охвачено 3974 ребенка (86%) | |
| 5 | Оценка эффективности оздоровления детей по окончанию летней смены в детском оздоровительном лагере палаточного типа «Тихоокеанец». | | % | 97 | | | 82 | - | | 15 | | С 2020 года внесены изменения в методику подсчета эффективности оздоровления (разбили на высокую, среднюю и др.). За летний сезон 2021 года эффективность оздоровления в палаточном лагере составила 82% (детей с выраженным положительным эффектом оздоровления – 168 чел.); средняя эффективность оздоровления у 32 детей (15,6%), низкая - у 4 детей (2%), детей с отсутствием оздоровительного эффекта – 1 ребёнок (0,4%). | |
| 6 | Доля укомплектованности педагогическими кадрами муниципальных образовательных организаций | | % | 96,7 | | | 96,8 |  | |  | | выполнено в полном объеме | |
| **Подпрограмма 1 «Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов» на 2020-2024гг.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество паспортизированных объектов социальной инфраструктуры. | | ед. | 25 | | | 10 | - | | 15 | | на данный момент паспортизированы объекты оборудованные доступной средой | |
| 2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры (образование, культура, физическая культура и спорт, дорожно-транспортной инфраструктуры). | | % | 32 | | | 24,4 | - | | 7,2 | | введен в эксплуатацию ДК им А.Гринчика, запланированные мероприятия по оборудованию доступной средой не осуществлялись ввиду отсутствия финансирования | |
| 3. | Доля детей – инвалидов, детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных социально-культурными мероприятиями. | | % | 33 | | | 33 |  | |  | | В 2021 году не смотря на распространение новой коронавирусной инфекции социально-культурные мероприятия проводились в формате он-лайн, что дало возможность охватить разные слои населения культурными мероприятиям. | |
| 4. | Количество размещенных информационных сюжетов в средствах массовой информации, направленных на формировании толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями и их проблемам. | | ед. | 25 | | | 25 |  | |  | | выполнено в полном объеме | |
| **Подпрограмма 2. «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в ЗГМО» на 2020-2024гг.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Увеличение количества СО НКО, которым предоставляются субсидии на поддержку уставной деятельности из местного бюджета. | ед. | 8 | 8 | | |  | |  | | выполнено в полном объеме | |
| 2. | | Увеличение количества СО НКО, которым оказана финансовая поддержка через участие в конкурсе общественно значимых проектов. | ед. | 8 | 8 | | |  | |  | | выполнено в полном объеме | |
| 3. | | Увеличение количества СО НКО, получивших имущественную поддержку. | ед. | 8 | 8 | | |  | |  | | выполнено в полном объеме | |
| 4. | | Доля СО НКО в общем числе СО НКО, расположенных на территории ЗГМО, обратившихся за оказанием информационной поддержки и которым оказана информационная поддержка. | % | 40 | 40 | | |  | |  | | выполнено в полном объеме | |
| 5. | | Количество мероприятий, проведенных непосредственно СО НКО города, являющимися получателями субсидий из местного бюджета. | ед. | 110 | 110 | | |  | |  | | выполнено в полном объеме | |
| **Подпрограмма 3. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2020-2024 гг.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Доля семей, получающих субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общего числа семей, обратившихся за получением субсидий и имеющих право на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. | % | 94,5 | | 94,5 | |  | |  | | выполнено в полном объеме | | |
| 2 | | Количество лиц, замещавших выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы органов местного самоуправления ЗГМО получающих дополнительное материальное обеспечение к пенсии. | ед. | 34 | | 31 | | - | | 3 | |  | | |
| 3 | | Количество Почетных граждан ЗГМО, получающих ежемесячные социальные выплаты | ед. | 15 | | 12 | | - | | 3 | |  | | |
| **Подпрограмма 4. «Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков в период летних каникул» 2020-2024гг.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Количество детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью в ЛДП | ед | 617 | | 617 | |  | |  | | выполнено в полном объеме | | |
| 2 | | Доля ЛДП, принятых к новому летнему сезону, согласно требованиям контрольных органов | % | 100 | | 100 | |  | |  | | выполнено в полном объеме | | |
| 3 | | Доля школьников, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости (детские оздоровительные учреждения любого типа, малозатратные формы занятости и т.д.), от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 88 | | 86 | | - | | 2 | | Малыми формами занятости (досуговая деятельность, конкурсы, акции и т.д.), в том числе дистанционными, охвачено 3974 ребенка (86%) | | |
| **Подпограмма 5. «Функционирование детского оздоровительного лагеря палаточного типа «Тихоокеанец» на 2020-2024гг.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Количество детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью | ед | 225 | | 205 | | | - | | 20 | | В соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" наполняемость отрядов в лагере составляла 75% от проектной мощности | |
| 2 | | Оценка эффективности оздоровления детей по окончанию летней смены ДОЛ «Тихоокеанец» | % | 97 | | 82 | | | - | | 15 | | С 2020 года внесены изменения в методику подсчета эффективности оздоровления (разбили на высокую, среднюю и др.). За летний сезон 2021 года эффективность оздоровления в палаточном лагере составила 82% (детей с выраженным положительным эффектом  оздоровления – 168 чел.); средняя эффективность оздоровления у 32 детей (15,6%), низкая - у 4 детей (2%), детей с отсутствием оздоровительного эффекта – 1 ребёнок (0,4%). | |
| 3 | | Обеспеченность педагогическим, медицинским и техническим персоналом | % | 100 | | 100 | | |  | | - | | выполнено в полном объеме | |
| **Подпограмма 6. «Обеспечение педагогическими кадрами» на 2021-2024гг.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Количество студентов педагогических ВУЗов, колледжей, обучающихся по договору о целевом обучении, которым оказана социальная поддержка в виде выплаты стипендии из средств местного бюджета. | чел. | 1 | | 0 | | | - | | 1 | | В 2021 студент, обучающийся по договору о целевом обучении, отказался подавать документы для начисления стипендии | |
| 2 | | Количество молодых специалистов, которым предоставлено единовременное денежное пособие при трудоустройстве в муниципальные образовательные организации г. Зимы | % | 5 | | 7 | | | + | | 2 | | Договоры на получение пособия заключены в ноябре 2021 года с 7 молодыми специалистами. Выплата пособия специалистам ) произведена в январе 2022 года | |
| 3 | | Доля укомплектованности педагогическими кадрами муниципальных образовательных организаций г. Зимы | % | 96,7 | | 96,8 | | |  | |  | | выполнено в полном объеме | |

11.2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы \_\_\_\_ Социальная поддержка населения на 2020-2024гг

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на \_01.01.2022

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Наименование  подпрограммы  муниципальной  программы,   основного   мероприятия,   мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый   срок  исполнения  мероприятия  (месяц,   квартал) | Источник  финансирования | Объем  финансирования, предусмотренный  на 2021 год,   тыс. руб. | Профинансировано  за отчетный   период,   тыс. руб. | Наименование  показателя   объема  мероприятия,  единица  измерения | Плановое   значение  показателя  мероприятия на 2021год | Фактическое значение  показателя  мероприятия | Обоснование причин  отклонения   (при  наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Подпрограмма 1 «Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов» на 2020-2024гг.** | | | | | | | | | |
| 1 | **Основное мероприятие:** Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО  Комитет по образованию администрации ЗГМО;  «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО;  Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО;  Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО. | 2021 | м.б. | 380 | 0 | повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сц. сфере | 32 | 24,4 |  |
| 2 | **Основное мероприятие** Составление паспортов доступности на всех объектах социальной инфраструктуры | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО;  Комитет по образованию администрации ЗГМО;  «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО;  Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО;  Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | 2021 | м.б. | 0 | 0 | кол-в паспортизированных приоритетных объектов соцю инфраструктуры | 25 | 10 | паспортизированы объекты, оборудованные доступной средой |
| 3 | **Основное мероприятие:** Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО  «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО, Комитет по образованию администрации ЗГМО;  Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации ЗГМО;  ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» | 2021 | м.б. | 10 | 0 | кол-во информационных сюжетов в СМИ, направленных на талерантное отношение к людям с ОВЗ | 25 | 25 | размещение в СМИ статей о позитивной отношении к людям с ОВЗ |
| 4 | **Основное мероприятие:** Организация и проведение фестиваля «Байкальская звезда» | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями;  Комитет по образованию администрации ЗГМО;  «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО;  ЗГМАУ «Зиминский информационный центр». | 2021 | м.б. | 60 | 0 | доля детей-инвалидов, детей –сирот, и детей оставшихся без попечения родителей, охваченных социально-культурными мероприятиями | 33 | 33 | В 2021 году не смотря на распространение новой коронавирусной инфекции социально-культурные мероприятия проводились в формате он-лайн, что дало возможность охватить разные слои населения культурными мероприятиям |
| **Подпрограмма 2. «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в ЗГМО» на 2020-2024гг.** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Основное мероприятие** «Оказание финансовой поддержки СО НКО администрацией ЗГМО» | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО | 2021 | м.б. | 1360 | 1318,2 | Увеличение количества СО НКО, которым предоставляются субсидии на поддержку уставной деятельности из местного бюджета | 8 | 8 |  |
| 2 | **Основное мероприятие** «Имущественная поддержка СО НКО Зиминского городского муниципального образования» | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО;  Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО | 2021 | м.б. | 0 | 0 | увеличение количества СО НКО, получивших имущественную поддержку | 8 | 8 |  |
| 3 | **Основное мероприятие** «Информационная поддержка. Обеспечение открытости информации о муниципальной поддержке НКО» | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО | 2021 | м.б. | 0 | 0 | Доля СО НКО в общем числе СО НКО, расположенных на территории ЗГМО, обратившихся за оказанием информационной поддержки и которым оказана информационная поддержка. | 40 | 40 |  |
|  | **Подпрограмма 3. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2020-2024 гг** | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Сектор субсидий отдела экономики Комитета ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО. | 2021 | областной бюджет | 38889,1 | 28292,0 | Доля семей, получающих субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общего числа семей, обратившихся за получением субсидий и имеющих право на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 94,5 | 94,5 |  |
| 2 | Выплата пенсий муниципальным служащим | Управление правовой, кадровой и организационной работы администрации ЗГМО;  Сектор бухгалтерии администрации ЗГМО. | 2021 | м.б. | 5500 | 4994,71 | Количество лиц, замещавших выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы органов местного самоуправления ЗГМО получающих дополнительное материальное обеспечение к пенсии. | 34 | 31 |  |
| 3 | Предоставление ежемесячной денежной выплаты почетным гражданам города Зимы | Управление правовой, кадровой и организационной работы администрации ЗГМО;  Сектор бухгалтерии администрации ЗГМО. | 2021 | м.б. | 139 | 139 | Количество Почетных граждан ЗГМО, получающих ежемесячные социальные выплаты | 15 | 12 |  |
| **Подпрограмма 4. «Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков в период летних каникул» 2020-2024гг.** | | | | | | | | | | |
| 1 | Подготовка лагерей дневного пребывания (ЛДП) к приему детей (выполнение планов -заданий ЛДП) | Комитет по образованию администрации ЗГМО;  ЗГМКУ «Служба ремонта объектов социальной сферы» | 2021 | м.б. | 3000 | 1211,021 | доля ЛДП, принятых к новому летнему сезону, согласно требованиям контрольных органов | 100% |  |  |
| 2 | Питание детей в ЛДП | Комитет по образованию администрации ЗГМО | 2021 | обл.бюджет, местный б-т | 1787,5 | 1512,7 | 617 |  |  |
| 3 | Транспортные расходы по организации и проведению выездных мероприятий | МБУ «Автопарк администрации г. Зимы». | 2021 | м.б. | 75 | 0 |  |  |  |
| **Подпограмма 5. «Функционирование детского оздоровительного лагеря палаточного типа «Тихоокеанец» на 2020-2024гг.** | | | | | | | | | | |
| 1 | Кадровое обеспечение (заработная плата работников) | Комитет по образованию администрации ЗГМО; | 2021 | м.б. | 10 500 | 7183,7 | обеспечение педагогическим, медицинским и тех. персоналом | 100% | 100% |  |
| 2 | Развитие материально - технической базы ДОЛ «Тихоокеанец» | Комитет по образованию администрации ЗГМО;  ЗГМКУ «Служба ремонта объектов социальной сферы» | 2021 | обл.бюджет, местный б-т | 5 513,61 | 3791 | оценка эффективности оздоровления детей по окончанию летней смены | 97 |  |  |
| 3 | Питание детей в ДОЛ «Тихоокеанец» | Комитет по образованию администрации ЗГМО | 2021 | м.б. | 460 | 311,1 |  |
| **Подпограмма 6. «Обеспечение педагогическими кадрами» на 2020-2024гг.** | | | | | | | | | | |
| 1 | Предоставление студентам педагогических ВУЗов и колледжей дополнительных мер социальной поддержки | Комитет по образованию администрации ЗГМО | 2021 | м.б. | 8 | 0 | Количество студентов педагогических ВУЗов, колледжей, обучающихся по договору о целевом обучении, которым оказана социальная поддержка в виде выплаты стипендии из средств местного бюджета. | 1 | 0 | В 2021 студент, обучающийся по договору о целевом обучении, отказался подавать документы для начисления стипендии |
| 2 | Предоставление выплаты подъемных средств молодым педагогам при трудоустройстве в муниципальные образовательные организации ЗГМО | Комитет по образованию администрации ЗГМО | 2021 | м.б. | 400 | 0 | Доля укомплектованности педагогическими кадрами муниципальных образовательных организаций г. Зимы | 96,7 | 96,8 | Договоры на получение пособия заключены в ноябре 2021 года с 7 молодыми специалистами. Выплата пособия произведена в январе 2022 года |

11.3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы

Социальная поддержка населения на 2020-2024гг

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на \_\_\_01.01.2022\_\_\_

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы,   подпрограммы муниципальной  программы,   основного мероприятия,   мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы местного бюджета,  тыс. рублей | | |
| план на 1 января отчетного года | план на  отчетную дату | исполнение на отчетную  дату |
| **Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» на 2020-2024гг.** | всего, в том числе: | 68 082,21 |  | 46 052,8 |
| Ответственный исполнитель:  Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО |  |  |  |
| Участник 1. Комитет по образованию администрации ЗГМО; |  |  |  |
| Участник 2. «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО; |  |  |  |
| Участник 3. Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации ЗГМО; |  |  |  |
| Участник 4. Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО; |  |  |  |
| Участник 5. ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» |  |  |  |
| Участник 6. Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО |  |  |  |
| Участник 7. Управление правовой, кадровой и организационной работы администрации ЗГМО |  |  |  |
| Участник 8. Сектор субсидий отдела экономики Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации ЗГМО |  |  |  |
| **Подпрограмма 1. «Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов» на 2020-2024гг.** | Всего, в том числе: | 450 |  | 0 |
| Ответственный исполнитель: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО | 450 |  | 0 |
| Уучастник 1. Комитет по образованию администрации ЗГМО; |  |  |  |
| Участник 2. «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО; |  |  |  |
| Участник 3 . Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации ЗГМО; |  |  |  |
| Участник 4. Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО; |  |  |  |
|  | Участник 5. ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» |  |  |  |
|  | Участник 6. Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО |  |  |  |
| **Основное мероприятие 1:** Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры | всего, в том числе: | 380 |  | 0 |
| Исполнитель: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО | 380 |  | 0 |
| Участник 1. Комитет по образованию администрации ЗГМО; |  |  |  |
| Участник 2. «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО; |  |  |  |
| Участник 3. Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО; |  |  |  |
| Участник 4. Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО |  |  |  |
| **Основное мероприятие 2:**  Составление паспортов доступности на всех объектах социальной инфраструктуры | всего, в том числе: | 0 |  | 0 |
| Исполнитель: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО | 0 |  | 0 |
| участник 1: Комитет по образованию администрации ЗГМО; |  |  |  |
| участник 2 Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации ЗГМО; |  |  |  |
| участник 3 . Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации ЗГМО; |  |  |  |
| участник 4: ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» |  |  |  |
| **Основное мероприятие 3:** Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН | всего, в том числе: | 10 |  | 0 |
| Исполнитель: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО | 10 |  | 0 |
| Участник 1. Комитет по образованию администрации ЗГМО; |  |  |  |
| Участник 2. «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО; |  |  |  |
| Участник 3. Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации ЗГМО; |  |  |  |
| Участник 4. ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» |  |  |  |
| **Основное мероприятие 4:** Организация и проведение фестиваля «Байкальская звезда» | всего, в том числе: | 60 |  | 0 |
| Исполнитель: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО; | 60 |  | 0 |
| Участник 1.Комитет по образованию администрации ЗГМО; |  |  |  |
| Участник 2. «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО; |  |  |  |
| Участник 3. ЗГМАУ «Зиминский информационный центр». |  |  |  |
| **Подпрограмма 2. «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в ЗГМО» на 2020-2024гг.** | всего, в том числе: | 1360 |  | 1318,2 |
| Ответственный исполнитель: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО | 1360 |  | 1318,2 |
| Ичастник 1. Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО; |  |  |  |
| **Основное  мероприятие** 1:  «Оказание финансовой поддержки СО НКО администрацией ЗГМО» | всего, в том числе: | 1360 |  | 1318,2 |
| Исполнитель: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО | 1360 |  | 1318,2 |
| **Основное мероприятие 2:**  «Имущественная поддержка СО НКО ЗГМО» | всего, в том числе: | 0 |  | 0 |
| Исполнитель: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО | 0 |  | 0 |
| Участник1. Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО |  |  | 0 |
| **Основное мероприятие 3:**  «Информационная поддержка. Обеспечение открытости информации о муниципальной поддержке СО НКО» | всего, в том числе: | 0 |  | 0 |
| Исполнитель: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО | 0 |  | 0 |
| **Подпрограмма 3. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2020-2024 гг** | всего, в том числе: | 44528,1 |  | 33 276,9 |
| Ответственный исполнитель – Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО. |  |  |  |
| Участник 1. Сектор субсидий отдела экономики Комитета ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО |  |  |  |
| Участник 2. Управление правовой, кадровой и организационной работы администрации ЗГМО; |  |  |  |
| **Основное мероприятие 1:**  Обеспечение предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | всего, в том числе: | 38 889,1 |  | 28 143 , 2 |
| Исполнитель: Сектор субсидий отдела экономики комитета ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | 38 889,1 |  |  |
| **Основное мероприятие 2:**  Выплата пенсий муниципальным служащим | всего, в том числе: | 5500 |  | 4 994,7 |
| Исполнитель: Сектор бухгалтерии администрации ЗГМО | 5500 |  | 4 994,7 |
| Участник 1. Управление правовой, кадровой и организационной работы администрации ЗГМО; |  |  |  |
| **Основное мероприятие 3:**  Предоставление ежемесячной денежной выплаты почетным гражданам города Зимы | всего, в том числе: | 139 |  | 139 |
| Исполнитель: Сектор бухгалтерии администрации ЗГМО | 139 |  | 139 |
| Участник 1. Управление правовой, кадровой и организационной работы администрации ЗГМО; |  |  |  |
| **Подпрограмма 4 «Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков в период летних каникул» 2020-2024гг.** | всего, в том числе: | 4862,5 |  | 1334,3 |
| Ответственный исполнитель: Комитет по образованию администрации ЗГМО; |
| Участник 1. ЗГМКУ «Служба ремонта объектов социальной сферы» |  |  |  |
|  | Участник 2. МБУ «Автопарк администрации г. Зимы». |  |  |  |
| **Основное мероприятие 1:**  Подготовка лагерей дневного пребывания (ЛДП) к приему детей (выполнение планов -заданий ЛДП) | Исполнитель: Комитет по образованию администрации ЗГМО; | 3000 |  | 1211 |
| **Основное мероприятие 2:**  Питание детей в ЛДП | Исполнитель: Комитет по образованию администрации ЗГМО; | 1787,5 |  | 123,3 |
| **Основное мероприятие 3:**  Транспортные расходы по организации и проведению выездных мероприятий | Исполнитель: МБУ «Автопарк администрации г. Зимы». | 75 |  | 0 |
| **Подпограмма 5. «Функционирование детского оздоровительного лагеря палаточного типа «Тихоокеанец» на 2020-2024гг.** | всего, в том числе: | 16 473,61 |  | 10 123,3 |
| Ответственный исполнитель: Комитет по образованию администрации ЗГМО; | 16 473,61 |  | 10 123,3 |
| Участник 1. ЗГМКУ «Служба ремонта объектов социальной сферы», |  |  |  |
| **Основное мероприятие 1:**  Кадровое обеспечение (заработная плата работников) | Исполнитель: Комитет по образованию администрации ЗГМО; | 10 500 |  | 7183,7 |
| **Основное мероприятие 2:**  Развитие материально - технической базы ДОЛ «Тихоокеанец» | Исполнитель: Комитет по образованию администрации ЗГМО. | 5 513,61 |  | 26328,5 |
| **Основное мероприятие 3:**  Питание детей в ДОЛ «Тихоокеанец» | Исполнитель: Комитет по образованию администрации ЗГМО. | 460 |  | 311,1 |
| **Подпограмма 6. «Обеспечение педагогическими кадрами» на 2020-2024гг.** | Ответственный исполнитель: Комитет по образованию администрации ЗГМО. | 408 |  | 0 |
| **Основное мероприятие 1:**  Предоставление студентам педагогических ВУЗов и колледжей дополнительных мер социальной поддержки | Исполнитель: Комитет по образованию администрации ЗГМО. | 8 |  | 0 |
| **Основное мероприятие 2:**  Предоставление выплаты подъемных средств молодым педагогам при трудоустройстве в муниципальные образовательные организации ЗГМО | Исполнитель: Комитет по образованию администрации ЗГМО. | 400 |  | 0 |

Реестр изменений за 2021 год, внесенных в действующие муниципальные программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | дата и номер постановления | название постановления |
| муниципальная программа Зиминского городского муниципального образования  «Социальная поддержка населения» на 2020-2024 годы» | | |
| 1 | 26.01.2021 №31 | «О внесении изменений в муниципальную программу Зиминского городского муниципального образования «Социальная поддержка населения» на 2020-2024 годы». |
| 2 | 21.04.2021 №309 | О внесении изменений в муниципальную программу Зиминского городского муниципального образования «Социальная поддержка населения» на 2020-2024 годы». |
| 3 | 24.06.2021 №523 | «О внесении изменений в муниципальную программу Зиминского городского муниципального образования «Социальная поддержка  населения» на 2020-2024 годы» |
| 4 | 12.08.2021 №646 | «О внесении изменений в муниципальную программу Зиминского городского муниципального образования «Социальная поддержка населения» на 2020-2024 годы». |
| 5 | 28.10.2021. №863 | «О внесении изменений в муниципальную программу Зиминского городского муниципального образования «Социальная поддержка населения» на 2020-2024 годы». |
| 6 | 06.12.2021  №967 | «О внесении изменений в муниципальную программу Зиминского городского муниципального образования «Социальная поддержка населения» на 2020-2024 годы». |
| 7 | 22.12.2021  № 1010 | «О внесении изменений в муниципальную программу Зиминского городского муниципального образования «Социальная поддержка населения» на 2020-2024 годы». |