Информация

о реализации городской целевой программы

«Патриотическое воспитание молодежи в городе Зиме на 2008 – 2010 годы»

С 2008 по 2010 год на территории Зиминского городского муниципального образования велась работа по реализации городской целевой программы «Патриотическое воспитание молодежи в городе Зиме на 2008 – 2010 годы», утвержденной решением Думы городского округа ЗГМО от 25.05.2008 № 475.

Основной целью реализации программы являлось совершенствование системы патриотического воспитания молодежи в г.Зиме, формирование у молодежи высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей.

Решение задач способствовало успешному достижению цели:

1. создание системы патриотического воспитания граждан в городе;

2. формирование единого городского комплекса мероприятий, объединяющих и стимулирующих деятельность всех видов патриотических организаций города;

3. формирование комплекса нормативно-правового и организационно-методического обеспечения функционирования системы патриотического воспитания в городе;

4. проведение научно обоснованной организаторской и пропагандистской деятельности с целью дальнейшего развития патриотизма;

5. сохранение исторических российских традиций, обеспечение преемственности поколений в городе;

6. формирование патриотических чувств и сознания жителей города на основе исторических ценностей и роли Сибири в истории России, сохранение и развитие чувства гордости за свое Отечество, и малую Родину;

7. воспитание личности гражданина – патриота Родины, способной встать на защиту государственных интересов страны, на деятельное соучастие в судьбах своих сограждан и добровольное служение обществу.

Программой была  определена последовательность решения комплекса поставленных задач.

Первым шагом в 2008 г. стало создание нормативно-правовой базы патриотического воспитания граждан в городе. В целях обеспечения согласованных действий органов местного самоуправления Зиминского городского муниципального образования, учреждений культуры, образовательных учреждений, общественных объединений, а также средств массовой информации по вопросам патриотического воспитания, образован координационный совет по вопросам патриотического воспитания молодёжи города Зимы.

В течение 2008 - 2010 гг. было проведено 11 заседаний Совета, на которых был осуществлен анализ и оценка состояния патриотического воспитания граждан в г. Зиме, рассмотрена деятельность СМИ по участию в патриотическом воспитании молодёжи города; осуществлялся контроль  исполнения данной программы и др.

За 3 года действия программы было проведено 88 мероприятий, в которых приняло участие 18400 человек.

| № п/п | Раздел по программе | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные | Содержание мероприятия | Кол-во мероприятий, кол-во участников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание нормативной правовой базы патриотического воспитания граждан в области Система мер по совершенствованию процесса патриотического воспитания молодежи в городе | Организация деятельности координационного совета по вопросам патриотического воспитания молодёжи города Зима. | В течение года (4 заседания) | Отдел ФКСТ и молодёжной политики | 2008 – 3 заседания 2009 – 4 заседания 2010 – 4 заседания | 11 заседаний |
|  |  | Разработка проекта Положения о присуждении ежегодной премии мэра города «За успехи в патриотическом воспитании» для награждения: 1) общеобразовательных учреждений, учреждения начального профессионального образования, общественных объединений; 2) патриотических и военно-патриотических клубов; 3) премии для лиц, проживающих на территории города, достигших успехов в деле патриотического воспитания. | Июнь | Отдел ФКСТ и молодёжной политики | Разработан проект Положения о присуждении ежегодной премии мэра города «За успехи в патриотическом воспитании» для награждения, но в связи с дефицитом денежных средств в 2009-2010гг. награждение не проводилось. Награждение планируется в 2011 году на День города (день молодежи) за достижение в вопросах патриотического воспитания. | - |
|  |  | Участие в областных конкурсах проектов и программ в области гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи | Ежегодно | Отдел ФКСТ и молодёжной политики | Участие в слете патриотических организации Участие в областной краеведческой конференции «Ни кто не забыт, ни что не забыто» Участие в областном конкурсе «Дети войны». | 4 мероприятия, 15 участников. 3 мероприятия, 8 участников. 3 мероприятия, 24 участника. |
| 2. | Система мер по совершенствованию процесса патриотического воспитания молодежи в городе Патриотическое воспитание | День памяти воинов-интернационалистов и ветеранов боевых действий. | Проходит ежегодно, 2 раза в год (декабрь, февраль) | Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания, Отдел ФКСТ и молодёжной политики, городская ОО воинов-интернационалистов | Данные мероприятия проводились совместно с администрацией Зиминского района. Мероприятия проходят в г. Зиме в ГДК «Горизонт» Принимают участие воины – интернационалисты, старшеклассники. Мероприятия были организованы в 2 этапа: 1. Посещение памятных мест; 2.Торжественная программа, посвященная памятной дате. Мероприятия позволяют сформировать у ребят чувство ответственности, патриотизма, пообщаться с воинами – интернационалистами | В 8 мероприятиях приняли участие более 120 человек |
|  |  | Организация и проведение Дней призывника, встреч допризывной молодежи с ветеранами ВОВ и молодыми военнослужащими | Проходит ежегодно, 2 раза в год (ноябрь, апрель) | Отдел ФКСТ и молодёжной политики, Военкомат. | День призывника, проводится по совместно утвержденному плану администрации ЗГМО, военного комиссариата, воинской части. На базе музыкальной школы ежегодно проходил торжественная встреча призывников с мэром г.Зимы, представителями совета ветеранов, военного комиссара, ОО «Женсовет». Далее на базе воинской части № 75226 призывникам г. Зимы и Зиминского района была представлена возможность ознакомиться с частью, режимными моментами, техникой. Для призывников была организована экскурсия, концерт, вручение памятных сувениров. В 2010 году возникали трудности во взаимодействии с отделом военного комиссариата по привлечению призывников на мероприятие. | Проведено 5 мероприятий (более 100 участников) |
|  |  | Городской месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы | Ежегодно (Февраль – май) | Управление образования, отдел ФКСТ и МП | В образовательных учреждениях, в городе прошли различные по форме проведения мероприятия, посвящённые 23 февраля, 9 мая: «Уроки мужества» - встречи с воинами-интернационалистами, ветеранами ВОВ и тружениками тыла, концертные программы для ветеранов ВОВ, конкурсно- игровые программы «А ну-ка, парни!», танцевально-развлекательные программы. | В мероприятиях приняли участие более 1000 человек. |
|  |  | Организация, проведение и награждение победителей городской военно-спортивной игры «Зарница». | Ежегодно (в течение года) | Отдел ФКСТ и молодёжной политики, ЗДДТ, Управление образования | Участниками являются отряды юнармейцев всех образовательных учреждений. Все команды поэтапно, в течение сентября-мая соревнуются в знании военной истории России, спортивной техники, медицины, конкурсе художественной самодеятельности, конкурсе стенгазет и др. Победители военно - спортивной игры принимают участие в областных соревнованиях. В 2010 г. отряд юнармейцев МОУ «СОШ№26», вошел в 5-ку лидеров зональной игры и достойно представлял город на областных соревнованиях. | За 3 года участие в игре приняли более 90 человек. |
|  |  | Цикл мероприятий, посвящённых Дню Победы: «Георгиевская ленточка», муниципальный этап областного конкурса «Дети войны». Организация шефской работы над ветеранами ВОВ, ветеранами тыла: - городская акция «Ветеран живет рядом»; - городская акция «Ветерану в подарок»; - городская акция «Ваша победа - в наших сердцах»; - городская акция «Чужих стариков не бывает» (участники – добровольцы, детский парламент, старшеклассники школ города) | Ежегодно (в течение года) | Отдел ФКСТ и молодёжной политики, Управление образования, Совет ветеранов | Мероприятия организованы и поведены по отдельному плану. В рамках муниципального этапа областного конкурса «Дети войны», разработаны и реализованы 5 социальных проектов. В рамках проведения акции «Георгиевская ленточка», за три года на мероприятиях патриотической направленности распространено более 12000 георгиевских ленточек. | В мероприятиях приняли участие более 600 человек |
|  |  | Проведение городского конкурса проектов и программ историко-патриотической работы с подростками и молодежью в г. Зима | 2010 | Отдел ФКСТ и молодежной политики | Конкурс программ по патриотическому воспитанию молодежи, был организован и проведен с целью систематизации деятельности по патриотическому воспитанию в городе. Победители награждены ценными подарками. Приняли участие МОУ. Участникам рекомендовано организовать работу по исполнению данных программ. | 7 учреждений-участников. |
|  |  | Организация и проведение в образовательных учебных заведениях «Уроков мужества», уроков гражданственности и патриотизма, в том числе с участием ветеранов войны и труда, армии и флота, ветеранов боевых действий, военнослужащих | Ежегодно (в течение года) | Управление образования, Отдел ФКСТ и молодежной политики, во взаимодействии с военным комиссариатом, ветеранскими организациями | В течение трех лет в школах города проведено более 310 Уроков мужества. Ежегодно в соответствии с памятными датами в соответствии с графиками проведены встречи-беседы учащихся с воинами срочной службы, с воинами-интернационалистами, с ветеранами ВОВ, всего проведено более 50 уроков. | В Уроках мужества приняли участие более 9000 школьников. |
|  |  | Содействие в организации работы клубов и общественных объединений по военно-патриотическому воспитанию молодёжи | Ежегодно (в течение года) | Отдел ФКСТ и молодежной политики, | На территории города по инициативе добровольцев с 2010 на базе ПУ 6 создан военно – спортивный клуб «Русь», работает БМОО «Наш город» | На 1 января 2011 г. база данных добровольцев города насчитывает более 250 человек. |
| 3. | Духовно – нравственное воспитание | Организация, проведение тематического показа кинофильмов: ВОВ «Хроника документальных фильмов» и др. | Ежегодно (апрель) | Управление культуры | Фильмы, посвященные ВОВ посетили учащиеся образовательных учреждений, работающая молодежь | Посетили киносеансы более 7000 |
| 4. | Гражданское воспитание | Организация и проведение городского смотра-конкурса «Уголков Славы» в общеобразовательных учреждениях, ПУ-6, дошкольных учреждениях | Ежегодно (апрель) | Отдел ФКСТ и МП, Управление образования | Смотр-конкурс прошел в школах города, ПУ №6, направлен на изучение героико-патриотической символики России: Государственного флага Российской Федерации, Герба Российской Федерации, Гимна Российской Федерации, Знамени Победы, военной присяги. Тематика конкурса ежегодно менялась: Смотр конкурс «Уголок Славы», конкурс экскурсоводов музея, конкурс на лучшую экспозицию музея. В рамках конкурса прошло порядка 22 мероприятий, охвачено около 300 чел. Конкурс позволил выявить патриотическую направленность в деятельности школьных музеев, что позволит в последующие годы продолжить работу в данном направлении | Участие в конкурсах приняли более 300 человек |
|  |  | Областная краеведческая конференция, посвященная 65-ю ВОВ «Никто не забыт, ничто не забыто» | Апрель | Отдел ФКСТ и молодежной политики, Управление образования | Опытом работы поделились представители музея боевой и воинской славы «Тихоокеанского флота» МОУ «СОШ №1» | Участие приняли 2 человека |
|  |  | Конкурс сочинений учащихся «Мое отношение к войне на территории Чеченской республики», «Мое отношение к войне на территории республики Афганистан» | Декабрь | Отдел ФКСТ и молодежной политики, Управление образования Управление культурой | Проведено 2 конкурса к памятным датам | Приняли участие более 50 человек |
|  |  | Городской Конкурс WEB – страниц «Страницы семейной славы» | Апрель - май | Отдел ФКСТ и молодежной политики, Управление образования Управление культурой | Приняли участие 11 человек, работы были представлены с оформление при помощи современных интернет – технологий. Лучшие работы размещены на сайте администрации г.Зимы | 11 человек |
| 5. | Пропаганда патриотизма в средствах массовой информации | Организация участия средств массовой информации города в областных конкурсах по освещению проблем военно-патриотического воспитания | В течение года | Отдел ФКСТ и молодежной политики, СМИ | Зиминский студией телевидения, городской газетой систематически освещаются мероприятия патриотической направленности. | Сюжетов на телевидении – 64 Статей в еженедельнике «Приокская неделя - 40 |

Финансирование мероприятий Программы

|  | 2008 г., руб. | 2009 г., руб. | 2010 г., руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Запланировано по программе: | Без затрат | 303500 | 325500 |
| Доведены лимиты в объеме: | - | 47000 | 50000 |
| Фактическое исполнение: | - | 46810 | 48992 |

Реализация городской целевой программы «Патриотическое воспитание молодежи г. Зимы на 2008-2010 гг.» позволила объединить и скоординировать усилия всех исполнителей программы (Отдел по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике, Управление образования г.Зимы, Управление по развитию культурной сферы  и библиотечного обслуживания г, Зимы, центр занятости населения, средства массовой информации, общественные объединения) по реализации патриотической работы с молодежью на территории Зиминского городского муниципального образования.

Эффективности реализации программы способствовали следующие показатели:

1. Создан координационный совет на территории ЗГМО;

2. Прослеживается повышение качества проводимых на территории города мероприятий (использование новых форм, методов);

3. Участие в областных мероприятиях (победа в зональной игре «Зарница» и выход в финал областной игры в 2010 г.);

4. Стабильность количества участвующих в мероприятиях патриотической направленности.

Одним из основных показателей эффективности реализации программы является динамика охвата молодежи города различными мероприятиями:

Кол-во проведенных мероприятий                                                                 Кол-во молодежи, принимающей участие в мероприятиях

В настоящее время на территории города работают 6 клубов военно – патриотической направленности (на базе ОУ), а также  силами добровольцев создан  и работает военно – спортивный клуб «Русь» (на базе ОГУ НПО ПУ6).

В 2010 г. проанализирована работа в сфере патриотического воспитания и на новый период разработана городская целевая программа «Патриотическое воспитание молодежи города Зимы на 2011-2013годы».

В 2010 г. заручившись поддержкой Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области на территорию города выделена ставка  регионального специалиста по патриотическому воспитанию молодежи города,  разрабатывается программа работы    Центра патриотического воспитания молодежи, в настоящий момент разрабатываются нормативные документы.

Начальник отдела по физической культуре, спорту

и молодежной политике администрации ЗГМО                                                                                              					            О.В.Костикова