## Таблица 6
Таблица 6
Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы
"Развитие образования на 2016-2019 г.г."
|  | по состоянию на __________________________ | 01 января 2017 года
(отчетный период)
№ п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2016 год, тыс.руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс.руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2016 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Подпрограмма № 1 "Дошкольное образование" |  |  |  | 215572 | 200597.44
1.1. | Реализация общеобразовательных программ ДОО |  |  | Местный бюджет, областной бюджет | 146745.1 | 138769.37
1.2. | Строительство детских садов |  |  | Местный бюджет, областной бюджет | 62402.7 | 58117.28
1.3. | Текущий ремонт по подготовке ДОО к новому учебному году |  |  | Местный бюджет, областной бюджет | 3151.5 | 1229.69
1.4. | Комплексная безопасность образовательного процесса |  |  | местный бюджет | 497 | 447.19
1.5. | Укрепление материально-технической базы ДОО в соответствии с современными требованиями |  |  | местный бюджет | 2300 | 1907.21
1.6. | Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья |  |  | Местный бюджет, областной бюджет | 450.3 | 126.7
1.7. | Разработка проектно-сметной документации для строительства детского сада |  |  |  | 0 | 0
1.8. | Капитальный ремонт детских садов |  |  | местный бюджет | 25.4 | 0
2 | Подпрограмма № 2 "Общее образование" |  |  |  | 313134.62 | 247603.78
2.1. | Муниципальное задание по реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования |  |  | Местный бюджет, областной бюджет | 302129.4 | 240876.31
2.2. | Государственная итоговая аттестация (ГИА) в 11(12) классах и в 9-х классах |  |  | местный бюджет | 608.5 | 415.41
2.3. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт школ |  |  |  | 0 | 0
2.4. | Текущий ремонт по подготовки ОО к новому учебному году |  |  | Местный бюджет, областной бюджет | 7309.5 | 5198.5
2.5. | Комплексная безопасность образовательного процесса в ОО |  |  | местный бюджет | 1205.6 | 193.07
2.6. | Укрепление материально-технической базы ОО (оснащение пищеблоков, медицинских кабинетов) |  |  | Местный бюджет, областной бюджет | 871.02 | 296.37
2.7. | Обеспечение оптимальных условий для здоровьесберегающей деятельности учеников образовательного процесса (школьное молоко, питание спортивного класса МБОУ "СОШ № 9") |  |  | местный бюджет | 230 | 197.87
2.8. | Работа с одаренными детьми |  |  | местный бюджет | 395 | 354.95
2.9. | Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья |  |  | местный бюджет | 385.6 | 71.3
3 | Муниципальная подпрограмма № 3 "Дополнительное образование" |  |  |  | 39953.7 | 34511.33
3.1. | Муниципальное задание по реализации дополнительных образовательных программ |  |  | местный бюджет | 32938.6 | 28273.99
3.2. | Расходы по оплате труда педагогов дополнительного образования и педагогов-организаторов (блок дополнительного образования) в общеобразовательных организациях |  |  | местный бюджет | 5500 | 5454.51
3.3. | Капитальный ремонт учреждений дополнительного образования |  |  | местный бюджет | 0 | 0
3.4. | Текущий ремонт по подготовке учреждений дополнительного образования к новому учебному году |  |  | местный бюджет | 482.5 | 287.37
3.5. | Комплексная безопасность образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования |  |  | местный бюджет | 271 | 138.58
3.6. | Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования |  |  | местный бюджет | 91.6 | 0
3.7. | Проведение муниципальных смотров, конкурсов, соревнований, выставок, фестивалей по подведению итогов работы детей, занимающихся по программам дополнительного образования |  |  | местный бюджет | 230 | 222.92
3.8. | Профессиональная подготовка педагогов дополнительного образования детей |  |  | местный бюджет | 40 | 0
3.9. | Участие в областных, всероссийских, международных смотрах, конкурсах, соревнованиях, выставках, фестивалях по подведению итогов работы детей, занимающихся по программам дополнительного образования |  |  | местный бюджет | 300 | 133.96
3.10. | Транспортные расходы, связанные с проведением мероприятий |  |  | местный бюджет | 100 | 0
4 | Муниципальная подпрограмма № 4 "Отдых, оздоровление и занятость детей в период летних каникул" |  |  |  | 3570.72 | 2997.01
4.1. | Подготовка лагерей дневного пребывания (ЛДП) к приему детей (выполнение планов - заданий ЛДП) |  |  | местный бюджет | 1999.7 | 1753.5
4.2. | Аккарицидная обработка территорий дошкольных образовательных организаций |  |  | местный бюджет | 59.8 | 53.11
4.3. | Питание детей в ЛДП |  |  | Местный бюджет, областной бюджет | 1166.8 | 1166.93
4.4. | Транспортные расходы по организации и проведению выездных мероприятий в ЛДП |  |  | местный бюджет | 75.2 | 23.47
4.5. | Обеспечение безопасности детей при проведении городских мероприятий |  |  | местный бюджет | 269.22 | 0
5 | Муниципальная подпрограмма № 5 "Обеспечение функций управления в сфере образования" |  |  |  | 26997.39 | 21442.56
5.1. | Содержание аппарата Комитета по образованию |  |  | местный бюджет | 23904.7 | 20622.41
5.2. | Текущий и капитальный ремонт |  |  | местный бюджет | 1400 | 92.98
5.3. | Материально-техническая база |  |  | местный бюджет | 672.4 | 160.25
5.4. | Проведение традиционных праздников и мероприятий для педагогов города |  |  | местный бюджет | 870.29 | 558.86
5.5. | Транспортные расходы |  |  | местный бюджет | 30 | 2.71
5.6. | Командировочные расходы |  |  | местный бюджет | 120 | 5.35

## Таблица 7
Таблица 7
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках муниципальной программы "Развитие образования на 2016-2019гг."
по состоянию на 01.01.2017 года.
(отчетный период)
№ п/п | Наименование муниципальной услуги (работы)/ показателя объема услуги | Единицы измерения объема муниципальной услуги (работы) | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях |  |  |  | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в тыс. руб.
|  |  | план | факт | Отклонение |  | план | факт | Отклонение
[5 empty] | (-)/ (+) | % |  |  | (-)/ (+) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Подпрограмма № 1 "Дошкольное образование"
1 | Присмотр и уход (группы полного дня) | дето/дни | 208220 | 199979 | -8241 | 96.0422 | 146745.1 | 138769.37 | -7975.73 | 94.5649
2 | Группы кратковременного пребывания | дето/дни | 10600 | 5732 | -4868 | 54.0755
Подпрограмма № 2 "Общее образование"
3 | Начальные классы | количество детей | 1913 | 2014 | 101 | 105.2797 | 313134.62 | 247603.78 | -65530.84 | 79.0726
4 | Группы продленного дня | количество детей | 205 | 218 | 13 | 106.3415
5 | Общее образование | количество детей | 1902 | 1971 | 69 | 103.6278
6 | Полное образование | количество детей | 357 | 317 | -40 | 88.7955
7 | Дополнительное образование | количество детей | 2062 | 1394 | -668 | 67.6043
8 | Питание детей | количество детей | 3462 | 3532 | 70 | 102.022
Подпрогармма № 3 "Дополниетльное образование"
9 | Проведено мероприятий | усл. Единиц | 30 | 39 | 9 | 130 | 39953.7 | 34511.33 | -5442.37 | 86.3783
10 | Дополнительное образование | количество детей | 914 | 956 | 42 | 104.5952

## Таблица 8
Таблица 8
Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы "Развитие образования на 2016 - 2019гг."
по состоянию на 01.01.2017 года
(отчетный период)
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы местного бюджета, тыс. рублей
|  |  | план на 01 января отчетного года | план на отчетную дату | исполнение на отчетную дату
1 | 2
1 | Подпрограмма № 1 "Дошкольное образование" | Комитет по образованию | 37661.7 | 47715.6 | 22673.98
1.1. | Реализация общеобразовательных программ ДОО |  | 32429 | 32429 | 14240.27
1.2. | Строительство детских садов |  | 0 | 9415.3 | 5129.93
1.3. | Текущий ремонт по подготовке ДОО к новому учебному году |  | 2852 | 2852 | 949.38
1.4. | Комплексная безопасность образовательного процесса |  | 497 | 497 | 447.19
1.5. | Укрепление материально-технической базы ДОО в соответствии с современными требованиями |  | 1686.8 | 2300 | 1907.21
1.6. | Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья |  | 196.9 | 196.9 | 0
1.7. | Разработка проектно-сметной документации для строительства детского сада |  | 0 | 0 | 0
1.8. | Капитальный ремонт детских садов |  | 0 | 25.4 | 0
2 | Подпрограмма № 2 "Общее образование" | Комитет по образованию | 117060.4 | 107586.62 | 29106.91
2.1. | Муниципальное задание по реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования |  | 97868.4 | 97868.4 | 23888.31
2.2. | Государственная итоговая аттестация (ГИА) в 11(12) классах и в 9-х классах |  | 608.5 | 608.5 | 415.41
2.3. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт школ |  | 10302 | 0 | 0
2.4. | Текущий ремонт по подготовки ОО к новому учебному году |  | 5603 | 6083 | 3745.13
2.5. | Комплексная безопасность образовательного процесса в ОО |  | 1205.6 | 1205.6 | 193.07
2.6. | Укрепление материально-технической базы ОО (оснащение пищеблоков, медицинских кабинетов) |  | 652.3 | 810.52 | 240.87
2.7. | Обеспечение оптимальных условий для здоровьесберегающей деятельности учеников образовательного процесса (школьное молоко, питание спортивного класса МБОУ "СОШ № 9") |  | 40 | 230 | 197.87
2.8. | Работа с одаренными детьми |  | 395 | 395 | 354.95
2.9. | Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья |  | 385.6 | 385.6 | 71.3
3 | Муниципальная подпрограмма № 3 "Дополнительное образование" | Комитет по образованию | 20733.7 | 39953.7 | 34511.33
3.1. | Муниципальное задание по реализации дополнительных образовательных программ |  | 13938.6 | 32938.6 | 28273.99
3.2. | Расходы по оплате труда педагогов дополнительного образования и педагогов-организаторов (блок дополнительного образования) в общеобразовательных организациях |  | 5500 | 5500 | 5454.51
3.3. | Капитальный ремонт учреждений дополнительного образования |  | 0 | 0 | 0
3.4. | Текущий ремонт по подготовке учреждений дополнительного образования к новому учебному году |  | 482.5 | 482.5 | 287.37
3.5. | Комплексная безопасность образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования |  | 51 | 271 | 138.58
3.6. | Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования |  | 91.6 | 91.6 | 0
3.7. | Проведение муниципальных смотров, конкурсов, соревнований, выставок, фестивалей по подведению итогов работы детей, занимающихся по программам дополнительного образования |  | 230 | 230 | 222.92
3.8. | Профессиональная подготовка педагогов дополнительного образования детей |  | 40 | 40 | 0
3.9. | Участие в областных, всероссийских, международных смотрах, конкурсах, соревнованиях, выставках, фестивалях по подведению итогов работы детей, занимающихся по программам дополнительного образования |  | 300 | 300 | 133.96
3.10. | Транспортные расходы, связанные с проведением мероприятий |  | 100 | 100 | 0
4 | Муниципальная подпрограмма № 4 "Отдых, оздоровление и занятость детей в период летних каникул" | Комитет по образованию | 2579.82 | 2582.32 | 2008.61
4.1. | Подготовка лагерей дневного пребывания (ЛДП) к приему детей (выполнение планов - заданий ЛДП) |  | 2011.5 | 1999.7 | 1753.5
4.2. | Аккарицидная обработка территорий дошкольных образовательных организаций |  | 59.8 | 59.8 | 53.11
4.3. | Питание детей в ЛДП |  | 164.1 | 178.4 | 178.53
4.4. | Транспортные расходы по организации и проведению выездных мероприятий в ЛДП |  | 75.2 | 75.2 | 23.47
4.5. | Обеспечение безопасности детей при проведении городских мероприятий |  | 269.22 | 269.22 | 0
5 | Муниципальная подпрограмма № 5 "Обеспечение функций управления в сфере образования" | Комитет по образованию | 20344.39 | 26997.39 | 21442.56
5.1. | Содержание аппарата Комитета по образованию |  | 17251.7 | 23904.7 | 20622.41
5.2. | Текущий и капитальный ремонт |  | 1400 | 1400 | 92.98
5.3. | Материально-техническая база |  | 672.4 | 672.4 | 160.25
5.4. | Проведение традиционных праздников и мероприятий для педагогов города |  | 870.29 | 870.29 | 558.86
5.5. | Транспортные расходы |  | 30 | 30 | 2.71
5.6. | Командировочные расходы |  | 120 | 120 | 5.35