Приложение 1

к постановлению администрации

Зиминского городского

муниципального образования

от ­­­­­­­­\_26.05.2017 г.\_ № \_\_\_\_911\_\_\_

**Раздел 8. Перечень мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Результат** | **Ответственный исполнитель** | **Срок исполнения** | **Объем финансирования, всего (тыс. руб.)** | **в т.ч. планируемое привлечение из:** |
| **областного бюджета\* (тыс. руб.)** | **местного бюджета (тыс. руб.)** | **внебюджетных источников(тыс. руб.)** |
| **Муниципальная подпрограмма № 1 «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»** | **ВСЕГО** | **825 874,09** | **619 843,86** | **206 030,23** | **0,00** |
| **2016** | **211 286,60** | 167 856,40 | 43 430,20 | 0,00 |
| **2017** | **336 734,71** | 257 388,16 | 79 346,55 | 0,00 |
| **2018** | **156 306,20** | 99,897,70 | 56 408,50 | 0,00 |
| **2019** | **121 546,58** | 94 701,60 | 26 844,98 | 0,00 |
| **1.** | **Реализация общеобразовательных программ ДОО** |
|  |  |  |  | **ВСЕГО** | **531 875,00** | **408 567,10** | **123 307,90** | **0,00** |
| 2016 | **146 745,10** | 114 316,10 | 32 429,00 | 0,00 |
| 2017 | **129 774,70** | 99 774,70 | 30000,00 | 0,00 |
| 2018 | **146 384,60** | 99 774,70 | 46 609,90 | 0,00 |
| 2019 | **108 970,60** | 94 701,60 | 14 269,00 | 0,00 |
| **2.** | **Строительство детского сада на 240 мест, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Гершевича, 10** |
|  |  |  |  | **ВСЕГО** | **62 402,70** | **52 987,40** | **9 415,30** | **0,00** |
| 2016 | **58117,30** | 52 987,40 | 5129,90 | 0,00 |
| 2017 | **4285,40** | 0,00 | 4285,40 | 0,00 |
| 2018 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.** | **Текущий ремонт по подготовке ДОО к новому учебному году** |
|  |  |  |  | **ВСЕГО** | **25 936,12** | **853,96** | **25 082,16** | **0,00** |
| 2016 | **3 151,50** | 299,50 | 2 852,00 | 0,00 |
| 2017 | **7 798,46** | 554,46 | 7 244,00 | 0,00 |
| 2018 | **7 068,00** | 0,00 | 7 068,00 | 0,00 |
| 2019 | **7 918,16** | 0,00 | 7 918,16 | 0,00 |
| **4.** | **Комплексная безопасность образовательного процесса в ДОО** |
|  |  |   |   | **ВСЕГО** | **3 711,60** | **0,00** | **6 711,60** | **0,00** |
| 2016 | **497,00** | 0,00 | 497,00 | 0,00 |
| 2017 | **1 290,50** | 0,00 | 1 290,50 | 0,00 |
| 2018 | **513,50** | 0,00 | 513,50 | 0,00 |
| 2019 | **1 410,60** | 0,00 | 1 410,60 | 0,00 |
| **5.** | **Укрепление материально-технической базы ДОО в соответствии с современными требованиями** |
|  |  |  |  | **ВСЕГО** | **10 721,59** | **810,00** | **9 911,59** | **0,00** |
| 2016 | **2 300,00** | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 |
| 2017 | **3 474,75** | 810,00 | 2 664,75 | 0,00 |
| 2018 | **2 034,10** | 0,00 | 2 034,10 | 0,00 |
| 2019 | **2 912,74** | 0,00 | 2 912,74 | 0,00 |
| **6.** | **Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья** |
|  |  |   |   | **ВСЕГО** | **1 396,78** | **499,40** | **897,38** | **0,00** |
| 2016 | **450,30** | 253,40 | 196,90 | 0,00 |
| 2017 | **306,00** | 123,00 | 183,00 | 0,00 |
| 2018 | **306,00** | 123,00 | 183,00 | 0,00 |
| 2019 | **334,48** | 0,00 | 334,48 | 0,00 |
| **7.** | **Разработка проектно-сметной документации для строительства детского сада, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. 5 Армии** |
|   |  |  |  | **ВСЕГО** | **189 804,90** | **156 126,00** | **33 678,90** | **0,00** |
| 2016 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | **189 804,90** | 152 126,00 | 33 678,90 | 0,00 |
| 2018 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **8.** | **Капитальный ремонт детских садов** |
|  |  |  |  | **ВСЕГО** | **25,40** | **0,00** | **25,40** | **0,00** |
| 2016 | **25,40** | 0,00 | 25,40 | 0,00 |
| 2017 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Муниципальная подпрограмма № 2 «ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ»** | **ВСЕГО** | **1 563 111,45** | **1 016 116,16** | **546 995,29** | **0,00** |
| **2016** | **313 134,62** | 205 548,00 | 107 586,62 | **0,00** |
| **2017** | **387 257,51** | 318 376,46 | 68 881,05 | **0,00** |
| **2018** | **602 943,90** | 265 902,90 | 337 041,00 | **0,00** |
| **2019** | **259 775,42** | 226 288,80 | 33 486,62 | **0,00** |
| **1.** | **Муниципальное задание по реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования** |
|  |  |  |  | **ВСЕГО** | **1 237 853,10** | **767 512,70** | **470 340,40** | **0,00** |
| 2016 | **302 129,40** | 204 261,00 | 97 868,40 | 0,00 |
| 2017 | **233 902,90** | 190 902,90 | 43 000,00 | 0,00 |
| 2018 | **501 407,40** | 190 902,90 | 310 504,50 | 0,00 |
| 2019 | **200 413,40** | 181 445,90 | 18 967,50 | 0,00 |
| **2.** | **Государственная итоговая аттестация (ГИА) в 11(12) классах и 9-х классах** |
|  |  |  |  | **ВСЕГО** | **608,50** | **0,00** | **608,50** | **0,00** |
| 2016 | **608,50** | 0,00 | 608,50 | 0,00 |
| 2017 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.** | **Строительство, реконструкция и капитальный ремонт школ** |
|  |  |  |  | **ВСЕГО** | **260 812,90** | **245 022,30** | **15 790,60** | **0,00** |
| 2016 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | **131 504,70** | 125 179,40 | 6 325,30 | 0,00 |
| 2018 | **82 105,20** | 75 000,00 | 7 105,20 | 0,00 |
| 2019 | **47 203,00** | 44 842,90 | 2 360,10 | 0,00 |
| **4.** | **Текущий ремонт по подготовке ОО к новому учебному году** |
|  |  |   |   | **ВСЕГО** | **36 250,03** | **3 430,66** | **32 819,37** | **0,00** |
| 2016 | **7 309,50** | 1 226,50 | 6 083,00 | 0,00 |
| 2017 | **13 741,31** | 2 204,16 | 11 537,15 | 0,00 |
| 2018 | **11 265,00** | 0,00 | 11 265,00 | 0,00 |
| 2019 | **3 934,22** | 0,00 | 3 934,22 | 0,00 |
| **5.** | **Комплексная безопасность образовательного процесса в ОО** |
|  |  |  |  | **ВСЕГО** | **6 161,74** | **0,00** | **6 161,74** | **0,00** |
| 2016 | **1 205,60** | 0,00 | 1 205,60 | 0,00 |
| 2017 | **1 523,00** | 0,00 | 1 523,00 | 0,00 |
| 2018 | **1 768,40** | 0,00 | 1 768,40 | 0,00 |
| 2019 | **1 664,74** | 0,00 | 1 664,74 | 0,00 |
| **6.** | **Укрепление материально-технической базы ОО (оснащение уч. кабинетов, пищеблоков, медицинских кабинетов)** |
|  |  |  |  | **ВСЕГО** | **2 233,53** | **150,50** | **2 083,03** | **0,00** |
| 2016 | **871,02** | 60,50 | 810,52 | 0,00 |
| 2017 | **587,60** | 90,00 | 497,60 | 0,00 |
| 2018 | **231,00** | 0,00 | 231,00 | 0,00 |
| 2019 | **543,91** | 0,00 | 543,91 | 0,00 |
| **7.** | **Обеспечение оптимальных условий для здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса (школьное молоко, питание спортивного класса МБОУ "СОШ № 9")** |
|  |  |  |  | **ВСЕГО** | **683,05** | **0,00** | **683,05** | **0,00** |
| 2016 | **230,00** | 0,00 | 230,00 | 0,00 |
| 2017 | **195,00** | 0,00 | 195,00 | 0,00 |
| 2018 | **44,90** | 0,00 | 44,90 | 0,00 |
| 2019 | **213,15** | 0,00 | 213,15 | 0,00 |
| **8.** | **Работа с одаренными детьми** |
|  |  |   |   | **ВСЕГО** | **395,00** | **0,00** | **395,00** | **0,00** |
| 2016 | **395,00** | 0,00 | 395,00 | 0,00 |
| 2017 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **9.** | **Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья** |
|  |  |   |   | **ВСЕГО** | **385,60** | **0,00** | **385,60** | **0,00** |
| 2016 | **385,60** | 0,00 | 385,60 | 0,00 |
| 2017 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10.** | **Расходы по оплате труда педагогов дополнительного образования и педагогов-организаторов (блок дополнительного образования) в общеобразовательных организациях** |
|  |  |   |   | **ВСЕГО** | **17 728,00** | **0,00** | **17 728,00** | **0,00** |
| 2016 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | **5 803,00** | 0,00 | 5 803,00 | 0,00 |
| 2018 | **6 122,00** | 0,00 | 6 122,00 | 0,00 |
| 2019 | **5 803,00** | 0,00 | 5 803,00 | 0,00 |
| **Муниципальная подпрограмма № 3 «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»** | **ВСЕГО** | **141 191,44** | **0,00** | **141 191,44** | **0,00** |
| **2016** | **39 953,70** | **0,00** | 39 953,70 | **0,00** |
| **2017** | **35336,51** | **0,00** | 35336,51 | **0,00** |
| **2018** | **32 142,13** | **0,00** | 32 142,13 | **0,00** |
| **2019** | **33 759,11** | **0,00** | 33 759,11 | **0,00** |
| **1.** | **Муниципальное задание по реализации дополнительных образовательных программ**  |
|  |  |  |  | **ВСЕГО** | **125 131,40** | **0,00** | **125 131,40** | **0,00** |
| 2016 | **32 938,60** | 0,00 | 32 938,60 | 0,00 |
| 2017 | **32000,00** | 0,00 | 32000,00 | 0,00 |
| 2018 | **30 071,40** | 0,00 | 30 071,40 | 0,00 |
| 2019 | **30 121,40** | 0,00 | 30 121,40 | 0,00 |
| **2.** | **Расходы по оплате труда педагогов дополнительного образования и педагогов-организаторов (блок дополнительного образования) в общеобразовательных организациях**  |
|  |  |  |  | **ВСЕГО** | **5 500,00** | **0,00** | **5 500,00** | **0,00** |
| 2016 | **5 500,00** | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| 2017 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.** | **Капитальный ремонт учреждений дополнительного образования** |
|  |  |  |  | **ВСЕГО** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2016 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.** | **Текущий ремонт по подготовке учреждений дополнительного образования к новому учебному году** |
|  |  |  |  | **ВСЕГО** | **3 726,55** | **0,00** | **3 726,55** | **0,00** |
| 2016 | **482,50** | 0,00 | 482,50 | 0,00 |
| 2017 | **1 166,97** | 0,00 | 1 166,97 | 0,00 |
| 2018 | **801,51** | 0,00 | 801,51 | 0,00 |
| 2019 | **1 275,57** | 0,00 | 1 275,57 | 0,00 |
| **5.** | **Комплексная безопасность образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования** |
|  |  |  |  | **ВСЕГО** | **4 050,00** | **0,00** | **4 050,00** | **0,00** |
| 2016 | **271,00** | 0,00 | **271,00** | 0,00 |
| 2017 | **1 520,74** | 0,00 | 1 520,74 | 0,00 |
| 2018 | **596,00** | 0,00 | 59,00 | 0,00 |
| 2019 | **1 662,26** | 0,00 | 1 662,26 | 0,00 |
| **6.** | **Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования** |
|  |  |  |  | **ВСЕГО** | **1 689,77** | **0,00** | **1 689,77** | **0,00** |
| 2016 | **91,60** | 0,00 | 91,60 | 0,00 |
| 2017 | **508,80** | 0,00 | 508,80 | 0,00 |
| 2018 | **533,22** | 0,00 | 533,22 | 0,00 |
| 2019 | **556,15** | 0,00 | 556,15 | 0,00 |
| **7.** | **Проведение муниципальных смотров, конкурсов, соревнований, выставок, фестивалей по подведению итогов работы детей, занимающихся по программам дополнительного образования** |
|  |  |  |  | **ВСЕГО** | **230,00** | **0,00** | **230,00** | **0,00** |
| 2016 | **230,00** | 0,00 | 230,00 | 0,00 |
| 2017 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **8.** | **Профессиональная подготовка педагогов дополнительного образования детей** |
|  |  |  |  | **ВСЕГО** | **163,72** | **0,00** | **163,72** | **0,00** |
| 2016 | **40,00** | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 2017 | **40,00** | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 2018 | **40,00** | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 2019 | **43,72** | 0,00 | 43,72 | 0,00 |
| **9.** | **Участие в областных, всероссийских, международных смотрах, конкурсах, соревнованиях, выставках, фестивалях по подведению итогов работы детей, занимающихся по программам дополнительного образования** |
|  |  |  |  | **ВСЕГО** | **300,00** | **0,00** | **300,00** | **0,00** |
| 2016 | **300,00** | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2017 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10.** | **Транспортные расходы, связанные с проведением мероприятий** |
|  |  |  |  | **ВСЕГО** | **400,00** | **0,00** | **400,00** | **0,00** |
| 2016 | **100,00** | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2017 | **100,00** | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2018 | **100,00** | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2019 | **100,00** | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| **Муниципальная подпрограмма № 4 «Отдых, оздоровление и занятость детей в период летних каникул»** | **ВСЕГО** | **15 946,16** | **4258,70** | **11 687,46** | **0,00** |
| **2016** | **3 570,72** | 988,40 | 2 582,32 | 0,00 |
| **2017** | **3820,62** | 1104,50 | 2716,12 | 0,00 |
| **2018** | **4 277,41** | 1 082,90 | 3 194,51 | 0,00 |
| **2019** | **4 277,41** | 1 082,90 | 3 194,51 | 0,00 |
| **1.** | **Подготовка лагерей дневного пребывания (ЛДП) к приему детей (выполнение планов - заданий ЛДП)** |
|  |  |  |  | **ВСЕГО** | **9 236,90** | **0,00** | **9 236,90** | **0,00** |
| 2016 | **1 999,70** | 0,00 | 1 999,70 | 0,00 |
| 2017 | **2 100,00** | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 |
| 2018 | **2 568,60** | 0,00 | 2 568,60 | 0,00 |
| 2019 | **2 568,60** | 0,00 | 2 568,60 | 0,00 |
| **2.** | **Аккарицидная обработка территорий дошкольных образовательных организаций** |
|  |  |   |   | **ВСЕГО** | **256,68** | **0,00** | **256,68** | **0,00** |
| 2016 | **59,80** | 0,00 | 59,80 | 0,00 |
| 2017 | **62,50** | 0,00 | 62,50 | 0,00 |
| 2018 | **67,19** | 0,00 | 67,19 | 0,00 |
| 2019 | **67,19** | 0,00 | 67,19 | 0,00 |
| **3.** | **Питание детей в ЛДП** |
|  |  |  |  | **ВСЕГО** | **4969,70** | **4258,70** | **711,00** | **0,00** |
| 2016 | **1 166,80** | 988,40 | 178,40 | 0,00 |
| 2017 | **1300,50** | 1104,50 | 196,00 | 0,00 |
| 2018 | **1 251,20** | 1 082,90 | 168,30 | 0,00 |
| 2019 | **1 251,20** | 1 082,90 | 168,30 | 0,00 |
| **4.** | **Транспортные расходы по организации и проведению выездных мероприятий в ЛДП** |
|  |  |   |   | **ВСЕГО** | **342,40** | **0,00** | **342,40** | **0,00** |
| 2016 | **75,20** | 0,00 | 75,20 | 0,00 |
| 2017 | **75,20** | 0,00 | 75,20 | 0,00 |
| 2018 | **96,00** | 0,00 | 96,00 | 0,00 |
| 2019 | **96,00** | 0,00 | 96,00 | 0,00 |
| **5.** | **Обеспечение безопасности детей при проведении городских мероприятий** |
|  |  |  | **ВСЕГО** | **1 140,48** | **0,00** | **1 140,48** | **0,00** |
| 2016 | **269,22** | 0,00 | 269,22 | 0,00 |
| 2017 | **282,42** | 0,00 | 282,42 | 0,00 |
| 2018 | **294,42** | 0,00 | 294,42 | 0,00 |
| 2019 | **294,42** | 0,00 | 294,42 | 0,00 |
| **Муниципальная подпрограмма № 5 «Обеспечение функций управления в сфере образования»** | **ВСЕГО** | **101 507,43** | **0,00** | **101 507,43** | **0,00** |
| **2016** | **26 997,39** | 0,00 | **26 997,39** | 0,00 |
| **2017** | **29 191,50** | 0,00 | **29 191,50** | 0,00 |
| **2018** | **20 913,99** | 0,00 | **20 913,99** | 0,00 |
| **2019** | **24 404,55** | 0,00 | **24 404,55** | 0,00 |
| **1.** | **Содержание аппарата Комитета по образованию**  |
|  |  | Обеспечение функционирования аппарата Комитета по образованию | Администрация ЗГМО, Комитет по образованию, ЗГМБУ «Служба ремонта объектов социальной сферы» | **ВСЕГО** | **86 163,54** | **0,00** | **86 163,54** | **0,00** |
| 2016 | **23 904,70** | 0,00 | 23 904,70 | 0,00 |
| 2017 | **25000,00** | 0,00 | 25000,00 | 0,00 |
| 2018 | **17 434,70** | 0,00 | 17 434,70 | 0,00 |
| 2019 | **19 824,14** | 0,00 | 19 824,14 | 0,00 |
| **2.** | **Текущий и капитальный ремонт** |
|  |  |   | Администрация ЗГМО, Комитет по образованию, ЗГМБУ «Служба ремонта объектов социальной сферы» | **ВСЕГО** | **3 003,95** | **0,00** | **3 003,95** | **0,00** |
| 2016 | **1 400,00** | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 |
| 2017 | **608,00** | 0,00 | 608,00 | 0,00 |
| 2018 | **300,00** | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2019 | **695,95** | 0,00 | 695,95 | 0,00 |
| **3.** | **Материально-техническая база** |
|   |  |   | Администрация ЗГМО, Комитет по образованию | **ВСЕГО** | **2 772,86** | **0,00** | **2 772,86** | **0,00** |
| 2016 | **672,40** | 0,00 | 672,40 | 0,00 |
| 2017 | **778,01** | 0,00 | 778,01 | 0,00 |
| 2018 | **472,04** | 0,00 | 472,04 | 0,00 |
| 2019 | **850,41** | 0,00 | 850,41 | 0,00 |
| **4.** | **Проведение традиционных праздников и мероприятий для педагогов города** |
|   |  |  |  | **ВСЕГО** | **4 126,54** | **0,00** | **4 126,54** | **0,00** |
| 2016 | **870,29** | 0,00 | 870,29 | 0,00 |
| 2017 | **1 039,89** | 0,00 | 1 039,89 | 0,00 |
| 2018 | **1 079,69** | 0,00 | 1 079,69 | 0,00 |
| 2019 | **1 136,67** | 0,00 | 1 136,67 | 0,00 |
| **5.** | **Транспортные расходы** |
|  |  | Создание условий для подвоза участников при проведении традиционных педагогических мероприятий | Комитет по образованию, ЗГМБОУ «Автопарк администрации г. Зимы», ОО г. Зимы | **ВСЕГО** | **30,00** | **0,00** | **30,00** | **0,00** |
| 2016 | **30,00** | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 2017 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6.** | **Командировочные расходы** |
|  |  | Обеспечение условий (проезд, проживание, суточные) для повышения квалификации, обучения, участия в совещаниях, заседаниях, конференциях и других мероприятиях регионального, федерального уровней руководителей, специалистов и методистов Комитета по образованию | Комитет по образованию | **ВСЕГО** | **120,00** | **0,00** | **120,00** | **0,00** |
| 2016 | **120,00** | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 2017 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7.** | **Государственная итоговая аттестация (ГИА) в 11(12) классах и 9-х классах** |
|  |  |  |  | **ВСЕГО** | **1 314,96** | **0,00** | **1 314,96** | **0,00** |
| 2016 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | **500,00** | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2018 | **269,40** | 0,00 | 269,40 | 0,00 |
| 2019 | **545,56** | 0,00 | 545,56 | 0,00 |
| **8.** | **Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья** |
|  |  |   |   | **ВСЕГО** | **767,10** | **0,00** | **767,10** | **0,00** |
| 2016 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | **243,90** | 0,00 | 243,90 | 0,00 |
| 2018 | **256,60** | 0,00 | 256,60 | 0,00 |
| 2019 | **266,60** | 0,00 | 266,60 | 0,00 |
| **9.** | **Работа с одаренными детьми** |
|  |  |   |   | **ВСЕГО** | **1 404,96** | **0,00** | **1 404,96** | **0,00** |
| 2016 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | **438,30** | 0,00 | 438,30 | 0,00 |
| 2018 | **491,80** | 0,00 | 491,80 | 0,00 |
| 2019 | **474,86** | 0,00 | 474,86 | 0,00 |
| **10.** | **Подведение итогов работы детей, занимающихся по программам дополнительного образования** |
|  |  |  |  | **ВСЕГО** | **1689,32** | **0,00** | **1 689,32** | **0,00** |
| 2016 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | **530,00** | 0,00 | 530,00 | 0,00 |
| 2018 | **580,00** | 0,00 | 580,00 | 0,00 |
| 2019 | **579,32** | 0,00 | 579,32 | 0,00 |
| **11.** | **Комплексная безопасность**  |
|  |  |  |  | **ВСЕГО** | **114,21** | **0,00** | **114,21** | **0,00** |
| 2016 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | **53,40** | 0,00 | 53,40 | 0,00 |
| 2018 | **29,76** | 0,00 | 29,76 | 0,00 |
| 2019 | **31,04** | 0,00 | 31,04 | 0,00 |
| **Муниципальная подпрограмма № 6 "Служебный специальный жилой фонд"** | **ВСЕГО** | **6 461,55** | **0,00** | **6 461,55** | **0,00** |
| **2016** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2017** | **1 000,00** | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| **2018** | **2 730,77** | 0,00 | 2 730,77 | 0,00 |
| **2019** | **2 730,78** | 0,00 | 2 730,78 | 0,00 |
| **1.** | **Обеспечение молодых педагогов образовательных организаций служебным жильем.** |
|  |  |  |  | **ВСЕГО** | **6 461,55** | **0,00** | **6 461,55** | **0,00** |
| 2016 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | **1 000,00** | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 2018 | **2 730,77** | 0,00 | 2 730,77 | 0,00 |
| 2019 | **2 730,78** | 0,00 | 2 730,78 | 0,00 |

Приложение 2

к постановлению администрации

Зиминского городского

муниципального образования

от ­­­­­­­­\_26.05.2017 г.\_ № \_\_\_\_911\_\_\_

**Раздел 6. Перечень мероприятий подпрограммы**

Система мероприятий подпрограммы 1 «Дошкольное образование»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Результат** | **Ответственный исполнитель** | **Срок исполнения** | **Объем финансирования, всего (тыс. руб.)** | **в т.ч. планируемое привлечение из:** |
| **областного бюджета\* (тыс. руб.)** | **местного бюджета (тыс. руб.)** | **внебюджетных источников (тыс. руб.)**  |
| **Муниципальная подпрограмма № 1 «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»** | **ВСЕГО** | **825 874,09** | **619 843,86** | **206 030,23** | **0,00** |
| **2016** | **211 286,60** | 167 856,40 | 43 430,20 | 0,00 |
| **2017** | **336 734,71** | 257 388,16 | 79 346,55 | 0,00 |
| **2018** | **156 306,20** | 99,897,70 | 56 408,50 | 0,00 |
| **2019** | **121 546,58** | 94 701,60 | 26 844,98 | 0,00 |
| **1.** | **Реализация общеобразовательных программ ДОО** |
|  |  |  |  | **ВСЕГО** | **531 875,00** | **408 567,10** | **123 307,90** | **0,00** |
| 2016 | **146 745,10** | 114 316,10 | 32 429,00 | 0,00 |
| 2017 | **129 774,70** | 99 774,70 | 30 000,00 | 0,00 |
| 2018 | **146 384,60** | 99 774,70 | 46 609,90 | 0,00 |
| 2019 | **108 970,60** | 94 701,60 | 14 269,00 | 0,00 |
| **2.** | **Строительство детского сада на 240 мест, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Гершевича, 10** |
|  |  | **ВСЕГО** | **62 402,70** | **52 987,40** | **9 415,30** | **0,00** |
| 2016 | **58117,30** | 52 987,40 | 5129,90 | 0,00 |
| 2017 | **4285,40** | 0,00 | 4285,40 | 0,00 |
| 2018 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.** | **Текущий ремонт по подготовке ДОО к новому учебному году** |
|  |  |  |  | **ВСЕГО** | **25 936,12** | **853,96** | **25 082,16** | **0,00** |
| 2016 | **3 151,50** | 299,50 | 2 852,00 | 0,00 |
| 2017 | **7 798,46** | 554,46 | 7 244,00 | 0,00 |
| 2018 | **7 068,00** | 0,00 | 7 068,00 | 0,00 |
| 2019 | **7 918,16** | 0,00 | 7 918,16 | 0,00 |
| **4.** | **Комплексная безопасность образовательного процесса в ДОО** |
|  |  |   |   | **ВСЕГО** | **3 711,60** | **0,00** | **6 711,60** | **0,00** |
| 2016 | **497,00** | 0,00 | 497,00 | 0,00 |
| 2017 | **1 290,50** | 0,00 | 1 290,50 | 0,00 |
| 2018 | **513,50** | 0,00 | 513,50 | 0,00 |
| 2019 | **1 410,60** | 0,00 | 1 410,60 | 0,00 |
| **5.** | **Укрепление материально-технической базы ДОО в соответствии с современными требованиями** |
|  |  |  |  | **ВСЕГО** | **10 721,59** | **810,00** | **9 911,59** | **0,00** |
| 2016 | **2 300,00** | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 |
| 2017 | **3 474,75** | 810,00 | 2 664,75 | 0,00 |
| 2018 | **2 034,10** | 0,00 | 2 034,10 | 0,00 |
| 2019 | **2 912,74** | 0,00 | 2 912,74 | 0,00 |
| **6.** | **Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья** |
|  |  |   |   | **ВСЕГО** | **1 396,78** | **499,40** | **897,38** | **0,00** |
| 2016 | **450,30** | 253,40 | 196,90 | 0,00 |
| 2017 | **306,00** | 123,00 | 183,00 | 0,00 |
| 2018 | **306,00** | 123,00 | 183,00 | 0,00 |
| 2019 | **334,48** | 0,00 | 334,48 | 0,00 |
| **7.** | **Разработка проектно-сметной документации для строительства детского сада, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. 5 Армии** |
|   |  |  |  | **ВСЕГО** | **189 804,90** | **156 126,00** | **33 678,90** | **0,00** |
| 2016 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | **189 804,90** | 152 126,00 | 33 678,90 | 0,00 |
| 2018 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **8.** | **Капитальный ремонт детских садов** |
|  |  |  |  | **ВСЕГО** | **25,40** | **0,00** | **25,40** | **0,00** |
| 2016 | **25,40** | 0,00 | 25,40 | 0,00 |
| 2017 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 3

к постановлению администрации

Зиминского городского

муниципального образования

от ­­­­­­­­\_26.05.2017 г.\_ № \_\_\_\_911\_\_\_

**Раздел 6. Перечень мероприятий подпрограммы**

Система мероприятий подпрограммы 2 «Общее образование»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Результат** | **Ответственный исполнитель** | **Срок исполнения** | **Объем финансирования, всего (тыс. руб.)** | **в т.ч. планируемое привлечение из:** |
| **областного бюджета\* (тыс. руб.)** | **местного бюджета (тыс. руб.)** | **внебюджетных источников (тыс. руб.)**  |
| **Муниципальная подпрограмма № 2 «ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ»** | **ВСЕГО** | **1 563 111,45** | **1 016 116,16** | **546 995,29** | **0,00** |
| **2016** | **313 134,62** | 205 548,00 | 107 586,62 | **0,00** |
| **2017** | **387 257,51** | 318 376,46 | 68 881,05 | **0,00** |
| **2018** | **602 943,90** | 265 902,90 | 337 041,00 | **0,00** |
| **2019** | **259 775,42** | 226 288,80 | 33 486,62 | **0,00** |
| **1.** | **Муниципальное задание по реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования** |
|  |  |  |  | **ВСЕГО** | **1 237 853,10** | **767 512,70** | **470 340,40** | **0,00** |
| 2016 | **302 129,40** | 204 261,00 | 97 868,40 | 0,00 |
| 2017 | **233 902,90** | 190 902,90 | 43 000,00 | 0,00 |
| 2018 | **501 407,40** | 190 902,90 | 310 504,50 | 0,00 |
| 2019 | **200 413,40** | 181 445,90 | 18 967,50 | 0,00 |
| **2.** | **Государственная итоговая аттестация (ГИА) в 11(12) классах и 9-х классах** |
|  |  |  |  | **ВСЕГО** | **608,50** | **0,00** | **608,50** | **0,00** |
| 2016 | **608,50** | 0,00 | 608,50 | 0,00 |
| 2017 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.** | **Строительство, реконструкция и капитальный ремонт школ** |
|  |  | **ВСЕГО** | **260 812,90** | **245 022,30** | **15 790,60** | **0,00** |
| 2016 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | **131 504,70** | 125 179,40 | 6 325,30 | 0,00 |
| 2018 | **82 105,20** | 75 000,00 | 7 105,20 | 0,00 |
| 2019 | **47 203,00** | 44 842,90 | 2 360,10 | 0,00 |
| **4.** | **Текущий ремонт по подготовке ОО к новому учебному году** |
|  |  |   |   | **ВСЕГО** | **36 250,03** | **3 430,66** | **32 819,37** | **0,00** |
| 2016 | **7 309,50** | 1 226,50 | 6 083,00 | 0,00 |
| 2017 | **13 741,31** | 2 204,16 | 11 537,15 | 0,00 |
| 2018 | **11 265,00** | 0,00 | 11 265,00 | 0,00 |
| 2019 | **3 934,22** | 0,00 | 3 934,22 | 0,00 |
| **5.** | **Комплексная безопасность образовательного процесса в ОО** |
|  |  |  |  | **ВСЕГО** | **6 161,74** | **0,00** | **6 161,74** | **0,00** |
| 2016 | **1 205,60** | 0,00 | 1 205,60 | 0,00 |
| 2017 | **1 523,00** | 0,00 | 1 523,00 | 0,00 |
| 2018 | **1 768,40** | 0,00 | 1 768,40 | 0,00 |
| 2019 | **1 664,74** | 0,00 | 1 664,74 | 0,00 |
| **6.** | **Укрепление материально-технической базы ОО (оснащение уч. кабинетов, пищеблоков, медицинских кабинетов)** |
|  |  |  |  | **ВСЕГО** | **2 233,53** | **150,50** | **2 083,03** | **0,00** |
| 2016 | **871,02** | 60,50 | 810,52 | 0,00 |
| 2017 | **587,60** | 90,00 | 497,60 | 0,00 |
| 2018 | **231,00** | 0,00 | 231,00 | 0,00 |
| 2019 | **543,91** | 0,00 | 543,91 | 0,00 |
| **7.** | **Обеспечение оптимальных условий для здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса (школьное молоко, питание спортивного класса МБОУ "СОШ № 9")** |
|  |  |  |  | **ВСЕГО** | **683,05** | **0,00** | **683,05** | **0,00** |
| 2016 | **230,00** | 0,00 | 230,00 | 0,00 |
| 2017 | **195,00** | 0,00 | 195,00 | 0,00 |
| 2018 | **44,90** | 0,00 | 44,90 | 0,00 |
| 2019 | **213,15** | 0,00 | 213,15 | 0,00 |
| **8.** | **Работа с одаренными детьми** |
|  |  |   |   | **ВСЕГО** | **395,00** | **0,00** | **395,00** | **0,00** |
| 2016 | **395,00** | 0,00 | 395,00 | 0,00 |
| 2017 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **9.** | **Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья** |
|  |  |   |   | **ВСЕГО** | **385,60** | **0,00** | **385,60** | **0,00** |
| 2016 | **385,60** | 0,00 | 385,60 | 0,00 |
| 2017 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10.** | **Расходы по оплате труда педагогов дополнительного образования и педагогов-организаторов (блок дополнительного образования) в общеобразовательных организациях** |
|  |  |   |   | **ВСЕГО** | **17 728,00** | **0,00** | **17 728,00** | **0,00** |
| 2016 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | **5 803,00** | 0,00 | 5 803,00 | 0,00 |
| 2018 | **6 122,00** | 0,00 | 6 122,00 | 0,00 |
| 2019 | **5 803,00** | 0,00 | 5 803,00 | 0,00 |

Приложение 4

к постановлению администрации

Зиминского городского

муниципального образования

от ­­­­­­­­\_26.05.2017 г.\_ № \_\_\_\_911\_\_\_

**Раздел 6. Перечень мероприятий подпрограммы**

Система мероприятий подпрограммы 3 «Дополнительное образование»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Результат** | **Ответственный исполнитель** | **Срок исполнения** | **Объем финансирования, всего (тыс. руб.)** | **в т.ч. планируемое привлечение из:** |
| **областного бюджета\* (тыс. руб.)** | **местного бюджета (тыс. руб.)** | **внебюджетных источников (тыс. руб.)** |
| **Муниципальная подпрограмма № 3 «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»** | **ВСЕГО** | **141 191,44** | **0,00** | **141 191,44** | **0,00** |
| **2016** | **39 953,70** | **0,00** | **39 953,70** | **0,00** |
| **2017** | **35 336,51** | **0,00** | **35 336,51** | **0,00** |
| **2018** | **32 142,13** | **0,00** | **32 142,13** | **0,00** |
| **2019** | **33 759,10** | **0,00** | **33 759,10** | **0,00** |
| **1.** | **Муниципальное задание по реализации дополнительных образовательных программ**  |
|  |  |  |  | **ВСЕГО** | **125 131,40** | **0,00** | **125 131,40** | **0,00** |
| 2016 | **32 938,60** | 0,00 | **32 938,60** | 0,00 |
| 2017 | **32 000,00** | 0,00 | **32 000,00** | 0,00 |
| 2018 | **30 071,40** | 0,00 | **30 071,40** | 0,00 |
| 2019 | **30 121,40** | 0,00 | **30 121,40** | 0,00 |
| **2.** | **Расходы по оплате труда педагогов дополнительного образования и педагогов-организаторов (блок дополнительного образования) в общеобразовательных организациях**  |
|  |  |  |  | **ВСЕГО** | **5 500,00** | **0,00** | **5 500,00** | **0,00** |
| 2016 | **5 500,00** | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| 2017 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.** | **Капитальный ремонт учреждений дополнительного образования** |
|  |  |  |  | **ВСЕГО** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2016 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.** | **Текущий ремонт по подготовке учреждений дополнительного образования к новому учебному году** |
|  |  |  |  | **ВСЕГО** | **3 726,55** | **0,00** | **3 726,55** | **0,00** |
| 2016 | **482,50** | 0,00 | 482,50 | 0,00 |
| 2017 | **1 166,97** | 0,00 | 1 166,97 | 0,00 |
| 2018 | **801,51** | 0,00 | 801,51 | 0,00 |
| 2019 | **1 275,57** | 0,00 | 1 275,57 | 0,00 |
| **5.** | **Комплексная безопасность образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования** |
|  |  |  |  | **ВСЕГО** | **4 050,00** | **0,00** | **4 050,00** | **0,00** |
| 2016 | **271,00** | 0,00 | **271,00** | 0,00 |
| 2017 | **1 520,74** | 0,00 | 1 520,74 | 0,00 |
| 2018 | **596,00** | 0,00 | 59,00 | 0,00 |
| 2019 | **1 662,26** | 0,00 | 1 662,26 | 0,00 |
| **6.** | **Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования** |
|  |  |  |  | **ВСЕГО** | **1 689,77** | **0,00** | **1 689,77** | **0,00** |
| 2016 | **91,60** | 0,00 | 91,60 | 0,00 |
| 2017 | **508,80** | 0,00 | 508,80 | 0,00 |
| 2018 | **533,22** | 0,00 | 533,22 | 0,00 |
| 2019 | **556,15** | 0,00 | 556,15 | 0,00 |
| **7.** | **Проведение муниципальных смотров, конкурсов, соревнований, выставок, фестивалей по подведению итогов работы детей, занимающихся по программам дополнительного образования** |
|  |  |  |  | **ВСЕГО** | **230,00** | **0,00** | **230,00** | **0,00** |
| 2016 | **230,00** | 0,00 | 230,00 | 0,00 |
| 2017 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **8.** | **Профессиональная подготовка педагогов дополнительного образования детей** |
|  |  |  |  | **ВСЕГО** | **163,72** | **0,00** | **163,72** | **0,00** |
| 2016 | **40,00** | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 2017 | **40,00** | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 2018 | **40,00** | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 2019 | **43,72** | 0,00 | 43,72 | 0,00 |
| **9.** | **Участие в областных, всероссийских, международных смотрах, конкурсах, соревнованиях, выставках, фестивалях по подведению итогов работы детей, занимающихся по программам дополнительного образования** |
|  |  |  |  | **ВСЕГО** | **300,00** | **0,00** | **300,00** | **0,00** |
| 2016 | **300,00** | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2017 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10.** | **Транспортные расходы, связанные с проведением мероприятий** |
|  |  |  |  | **ВСЕГО** | **400,00** | **0,00** | **400,00** | **0,00** |
| 2016 | **100,00** | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2017 | **100,00** | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2018 | **100,00** | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2019 | **100,00** | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

Приложение 5

к постановлению администрации

Зиминского городского

муниципального образования

от ­­­­­­­­\_26.05.2017 г.\_ № \_\_\_\_911\_\_\_

**Раздел 6. Перечень мероприятий подпрограммы**

Система мероприятий подпрограммы 4 «Отдых, оздоровление и занятость детей в период летних каникул».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Результат** | **Ответственный исполнитель** | **Срок исполнения** | **Объем финансирования, всего (тыс. руб.)** | **в т.ч. планируемое привлечение из:** |
| **областного бюджета\* (тыс. руб.)** | **местного бюджета (тыс. руб.)** | **внебюджетных источников (тыс. руб.)** |
| **Муниципальная подпрограмма № 4 «Отдых, оздоровление и занятость детей в период летних каникул»** | **ВСЕГО** | **15 946,16** | **4258,70** | **11687,46** | **0,00** |
| **2016** | **3 570,72** | 988,40 | 2 582,32 | 0,00 |
| **2017** | **3820,62** | 1104,50 | 2716,12 | 0,00 |
| **2018** | **4 277,41** | 1 082,90 | 3 194,51 | 0,00 |
| **2019** | **4 277,41** | 1082,90 | 3 194,51 | 0,00 |
| **1.** | **Подготовка лагерей дневного пребывания (ЛДП) к приему детей (выполнение планов - заданий ЛДП)** |
|  |  |  |  | **ВСЕГО** | **9236,90** | **0,00** | **9236,90** | **0,00** |
| 2016 | **1 999,70** | 0,00 | 1 999,70 | 0,00 |
| 2017 | **2 100,00** | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 |
| 2018 | **2 568,60** | 0,00 | 2 568,60 | 0,00 |
| 2019 | **2568,60** | 0,00 | 2568,60 | 0,00 |
| **2.** | **Аккарицидная обработка территорий дошкольных образовательных организаций** |
|  |  |   |   | **ВСЕГО** | **256,68** | **0,00** | **256,68** | **0,00** |
| 2016 | **59,80** | 0,00 | 59,80 | 0,00 |
| 2017 | **62,50** | 0,00 | 62,50 | 0,00 |
| 2018 | **67,19** | 0,00 | 67,19 | 0,00 |
| 2019 | **67,19** | 0,00 | 67,19 | 0,00 |
| **3.** | **Питание детей в ЛДП** |
|  |  |  |  | **ВСЕГО** | **4969,70** | **4258,70** | **711,00** | **0,00** |
| 2016 | **1 166,80** | 988,40 | 178,40 | 0,00 |
| 2017 | **1300,50** | 1104,50 | 196,00 | 0,00 |
| 2018 | **1 251,20** | 1 082,90 | 168,30 | 0,00 |
| 2019 | **1251,20** | 1082,90 | 168,30 | 0,00 |
| **4.** | **Транспортные расходы по организации и проведению выездных мероприятий в ЛДП** |
|  |  |   |   | **ВСЕГО** | **342,40** | **0,00** | **342,40** | **0,00** |
| 2016 | **75,20** | 0,00 | 75,20 | 0,00 |
| 2017 | **75,20** | 0,00 | 75,20 | 0,00 |
| 2018 | **96,00** | 0,00 | 96,00 | 0,00 |
| 2019 | **96,00** | 0,00 | 96,00 | 0,00 |
| **5.** | **Обеспечение безопасности детей при проведении городских мероприятий** |
|  |  |  | **ВСЕГО** | **1140,48** | **0,00** | **1140,48** | **0,00** |
| 2016 | **269,22** | 0,00 | 269,22 | 0,00 |
| 2017 | **282,42** | 0,00 | 282,42 | 0,00 |
| 2018 | **294,42** | 0,00 | 294,42 | 0,00 |
| 2019 | **294,42** | 0,00 | 294,42 | 0,00 |

Приложение 6

к постановлению администрации

Зиминского городского

муниципального образования

от ­­­­­­­­\_26.05.2017 г.\_ № \_\_\_\_911\_\_\_

**Раздел 6. Перечень мероприятий подпрограммы 5**

Система мероприятий Подпрограммы 5 «Обеспечение функций управления в сфере образования»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Результат** | **Ответственный исполнитель** | **Срок исполнения** | **Объем финансирования, всего (тыс. руб.)** | **в т.ч. планируемое привлечение из:** |
| **областного бюджета\* (тыс. руб.)** | **местного бюджета (тыс. руб.)** | **внебюджетных источников (тыс. руб.)** |
| **Муниципальная подпрограмма № 5 «Обеспечение функций управления в сфере образования»** | **ВСЕГО** | **101 507,43** | **0,00** | **101 507,43** | **0,00** |
| **2016** | **26 997,39** | 0,00 | **26 997,39** | 0,00 |
| **2017** | **29 191,50** | 0,00 | **29 191,50** | 0,00 |
| **2018** | **20 913,99** | 0,00 | **20 913,99** | 0,00 |
| **2019** | **24 404,55** | 0,00 | **24 404,55** | 0,00 |
| **1.** | **Содержание аппарата Комитета по образованию**  |
|  |  | Обеспечение функционирования аппарата Комитета по образованию | Администрация ЗГМО, Комитет по образованию, ЗГМБУ «Служба ремонта объектов социальной сферы» | **ВСЕГО** | **86 163,54** | **0,00** | **86 163,54** | **0,00** |
| 2016 | **23 904,70** | 0,00 | **23 904,70** | 0,00 |
| 2017 | **25 000,00** | 0,00 | **25 000,00** | 0,00 |
| 2018 | **17 434,70** | 0,00 | **17 434,70** | 0,00 |
| 2019 | **19 824,14** | 0,00 | **19 824,14** | 0,00 |
| **2.** | **Текущий и капитальный ремонт** |
|  |  |   | Администрация ЗГМО, Комитет по образованию, ЗГМБУ «Служба ремонта объектов социальной сферы» | **ВСЕГО** | **3 003,95** | **0,00** | **3 003,95** | **0,00** |
| 2016 | **1 400,00** | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 |
| 2017 | **608,00** | 0,00 | 608,00 | 0,00 |
| 2018 | **300,00** | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2019 | **695,95** | 0,00 | 695,95 | 0,00 |
| **3.** | **Материально-техническая база** |
|   |  |   | Администрация ЗГМО, Комитет по образованию | **ВСЕГО** | **2 772,86** | **0,00** | **2 772,86** | **0,00** |
| 2016 | **672,40** | 0,00 | 672,40 | 0,00 |
| 2017 | **778,01** | 0,00 | 778,01 | 0,00 |
| 2018 | **472,04** | 0,00 | 472,04 | 0,00 |
| 2019 | **850,41** | 0,00 | 850,41 | 0,00 |
| **4.** | **Проведение традиционных праздников и мероприятий для педагогов города** |
|   |  |  |  | **ВСЕГО** | **4 126,54** | **0,00** | **4 126,54** | **0,00** |
| 2016 | **870,29** | 0,00 | 870,29 | 0,00 |
| 2017 | **1 039,89** | 0,00 | 1 039,89 | 0,00 |
| 2018 | **1 079,69** | 0,00 | 1 079,69 | 0,00 |
| 2019 | **1 136,67** | 0,00 | 1 136,67 | 0,00 |
| **5.** | **Транспортные расходы** |
|  |  | Создание условий для подвоза участников при проведении традиционных педагогических мероприятий | Комитет по образованию, ЗГМБОУ «Автопарк администрации г. Зимы», ОО г. Зимы | **ВСЕГО** | **30,00** | **0,00** | **30,00** | **0,00** |
| 2016 | **30,00** | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 2017 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6.** | **Командировочные расходы** |
|  |  | Обеспечение условий (проезд, проживание, суточные) для повышения квалификации, обучения, участия в совещаниях, заседаниях, конференциях и других мероприятиях регионального, федерального уровней руководителей, специалистов и методистов Комитета по образованию | Комитет по образованию | **ВСЕГО** | **120,00** | **0,00** | **120,00** | **0,00** |
| 2016 | **120,00** | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 2017 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7.** | **Государственная итоговая аттестация (ГИА) в 11(12) классах и 9-х классах** |
|  |  |  |  | **ВСЕГО** | **1 314,96** | **0,00** | **1 314,96** | **0,00** |
| 2016 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | **500,00** | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2018 | **269,40** | 0,00 | 269,40 | 0,00 |
| 2019 | **545,56** | 0,00 | 545,56 | 0,00 |
| **8.** | **Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья** |
|  |  |   |   | **ВСЕГО** | **767,10** | **0,00** | **767,10** | **0,00** |
| 2016 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | **243,90** | 0,00 | 243,90 | 0,00 |
| 2018 | **256,60** | 0,00 | 256,60 | 0,00 |
| 2019 | **266,60** | 0,00 | 266,60 | 0,00 |
| **9.** | **Работа с одаренными детьми** |
|  |  |   |   | **ВСЕГО** | **1 404,96** | **0,00** | **1 404,96** | **0,00** |
| 2016 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | **438,30** | 0,00 | 438,30 | 0,00 |
| 2018 | **491,80** | 0,00 | 491,80 | 0,00 |
| 2019 | **474,86** | 0,00 | 474,86 | 0,00 |
| **10.** | **Подведение итогов работы детей, занимающихся по программам дополнительного образования** |
|  |  |  |  | **ВСЕГО** | **1689,32** | **0,00** | **1 689,32** | **0,00** |
| 2016 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | **530,00** | 0,00 | 530,00 | 0,00 |
| 2018 | **580,00** | 0,00 | 580,00 | 0,00 |
| 2019 | **579,32** | 0,00 | 579,32 | 0,00 |
| **11.** | **Комплексная безопасность**  |
|  |  |  |  | **ВСЕГО** | **114,21** | **0,00** | **114,21** | **0,00** |
| 2016 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | **53,40** | 0,00 | 53,40 | 0,00 |
| 2018 | **29,76** | 0,00 | 29,76 | 0,00 |
| 2019 | **31,04** | 0,00 | 31,04 | 0,00 |

Приложение 7

к постановлению администрации

Зиминского городского

муниципального образования

от ­­­­­­­­\_26.05.2017 г.\_ № \_\_\_\_911\_\_\_

**Раздел 6. Перечень мероприятий подпрограммы 6**

Система мероприятий Подпрограммы 6 «Служебный специальный жилой фонд»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Результат** | **Ответственный исполнитель** | **Срок исполнения** | **Объем финансирования, всего (тыс. руб.)** | **в т.ч. планируемое привлечение из:** |
| **областного бюджета (тыс. руб.)** | **местного бюджета (тыс. руб.)** | **внебюджетных источников (тыс. руб.)** |
|  | **Муниципальная подпрограмма № 6 «Служебный специальный жилой фонд»** | **ВСЕГО:** | **6461,55** | 0,00 | 6461,55 | 0,00 |
| **2016** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2017** | **1000,00** | 0,00 | 1000,00 | 0,00 |
| **2018** | **2730,77** | 0,00 | 2730,77 | 0,00 |
| **2019** | **2730,77** | 0,00 | 2730,78 | 0,00 |
| **1** | **Обеспечение молодых педагогов образовательных организаций служебным жильем.** | **ВСЕГО:** | **6461,55** | 0,00 | 6461,55 | 0,00 |
| **2016** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2017** | **1000,00** | 0,00 | 1000,00 | 0,00 |
| **2018** | **2730,77** | 0,00 | 2730,77 | 0,00 |
| **2019** | **2730,78** | 0,00 | 2730,78 | 0,00 |