**10. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Таблица 5

**10.1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы**

**«Развитие культуры»**

**за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | Отклонение | | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма 1 «Обеспечение функций управления культурной сферы»** | | | | | | | |
| 1 | Увеличение количества работников культуры переведенных на «эффективный контракт» | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 2 | Увеличение количества руководителей учреждений культуры, трудовой договор с которыми заключен в соответствии с типовой формой. | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 3 | Уровень примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в субъектах РФ | % | 92,8 | 100 | +7,2 | 7,7 | Руководствуясь, распоряжением Правительства Иркутской области от 26 августа 2016 года №450-рп «О внесении изменений в план мероприятий («дорожную карту»), направленных на повышение эффективности сферы культуры в Иркутской области, Постановлением Зиминского городского муниципального образования от 07.10.2016 № 1565 «О внесении изменений в План мероприятий («дорожная карта»), направленных на повышение эффективности сферы культуры в Зиминском городском муниципальном образовании |
| 4 | Динамика уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры. | % | 65 | 65 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного обслуживания»** | | | | | | | |
| 1. | Динамика объема библиотечного фонда | Экз. | 214500 | 215520 | +1020 | 0,47 | Положительная динамика достигнута за счет поступления новой литературы |
| 2. | Динамика поступления новой литературы и периодических изданий | Экз. | 1530 | 1958 | +420 | 21,4 | За счет поступления литературы из обменно-резервного фонда ГБУК ИОГУНБ им. Молчанова-Сибирского (330 экз.):  Дары и пожертвования от населения:  Подписка на периодические издания на сумму 175500,07 руб. 13 наименований газет, 52 наименования журналов.  Приобретение за счет платных услуг учреждения (40 экз.). |
| 3. | Динамика числа пользователей библиотеки к прошлому году | Чел. | 11000 | 11487 | +487 | 4,2 | Положительную динамику удалось достичь, благодаря творческому подходу и использованию инновационных форм работы, оперативному наполнению сайта, страниц в социальных сетях, широкому информированию населения через средства массовой информации о книжных фондах библиотек, новинках литературы и проводимых массовых мероприятиях. |
| 4. | Увеличение количества документов выданных из фонда пользователям библиотеки (книговыдача) | Экз. | 259500 | 237058 | -22442 | 9,4 | Снижение показателя произошло за счет закрытия библиотеки-филиала № 3. |
| **Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела»** | | | | | | | |
| 1 | Увеличение общего количества экспонатов музейного фонда | шт | 5675 | 6193 | +518 | 8,3 | Увеличение показателя за счет дарителей музея |
| 2 | Увеличение доли экспонируемых музейных предметов | % | 12 | 58,3 | +46,3 | 80 | Увеличение показателя за счет выездных выставок:  - программа «Музей в чемодане» (дошкольные учреждения знакомство с экспонатами);  -за счет экспонирования предметов на городских мероприятиях (передвижные выставки вне музея). |
| 3 | Увеличение числа посетителей | чел | 9800 | 9400 | -400 | 4,2 | Внесены изменения в Государственную статистическую отчетность 8-НК «Сведения и деятельности музеев». Показатель «Число посещений выставок вне музея» не входит в общее число посещений выставок, экспозиций, экскурсий |
| 4 | Увеличение количества проводимых экскурсий | Ед. | 229 | 393 | +164 | 9,4 | - программа «Музей в чемодане»  -заказные экскурсии  - автобусная экскурсия «Музейный экспресс» |
| **Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие клубных учреждений»** | | | | | | | |
| 1 | Увеличение средней наполняемости зрительного зала МАУК «ГДК Горизонт» (мест в зале 355) | % | 91 | 91 | 0 | 0 |  |
| 2 | Увеличение средней наполняемости зрительного зала МАУК «КДЦ Россия» (мест в зале 340) | % | 18 | 23 | +5 | 21,7 |  |
| 3 | Увеличение количества проведенных концертов, творческих вечеров и фестивалей | ед. | 100 | 120 | +20 | 16,6 | Высокий профессиональный уровень проведения мероприятий |
| 4 | Увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий, профессиональных праздников | ед. | 102 | 470 | +368 | 78,2 | Выездные мероприятия в микрорайонах города в весенне-летне-осенний периоды, на предприятиях и учреждениях города, |
| 5 | Увеличение числа посетителей общегородских культурно – массовых мероприятий, профессиональных праздников, концертов, вечеров и фестивалей | чел. | 91200 | 90791 | -409 | 0,46 | Из государственной статистической отчетности форма № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа за 2018 год» раздел 2 «Культурно-массовые мероприятия» исключена графа 10 «кино-видео-сеансы» «число участников кино- видеосеансов», что послужило снижением показателей по Муниципальному автономному учреждению культуры «Кинодосуговый центр «Россия» за 2018 год. |
| 6 | Увеличение количества киносеансов | ед. | 1580 | 3642 | +2062 | 56,6 | Увеличение показателя за счет открытие второго кинозала в КДЦ «Россия» на 48 мест в рамках федерального проекта Фонда кино |
| 7 | Увеличение количества участников творческих коллективов | ед. | 1050 | 1413 | +363 | 17,6 | за счет открытия новых клубных формирований |
| **Подпрограмма 5 «Дополнительное образование в сфере культуры»** | | | | | | | |
| 1 | Сохранение контингента учащихся на конец года | % | 90 | 90 | 0 | 0 |  |
| 2 | Увеличение доли учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах от общего числа учащихся (на уровне города, зоны, области) | % | 18 | 27,7 | +9,7 | 35,0 | Реализация программ, отвечающих ФГТ как показатель увеличение доли учащихся |
| 3 | Увеличение количества преподавателей имеющие квалификационные категории от общего числа: | % |  |  |  |  |  |
| высшая | % | 24 | 24 | 0 | 0 |  |
| первая | % | 44 | 52 | +8 | 15,3 |  |
| вторая | % | 19 | 0 | -19 | 0 | отменена |
| 4 | Увеличение количества участий во всероссийских и международных выставках и конкурсах | Ед. | 16 | 242 | +226 | 93,3 | Реализация программ, отвечающих ФГТ как показатель участия в конкурсах |
| **Подпрограмма 6 «Информационное обеспечение населения»** | | | | | | | |
| 1 | Увеличение количества информационных сюжетов и программ на телевидении, сети «Интернет» | Ед. | 229 | 229 | 0 | 0 |  |
| 2 | Увеличение количества информационных материалов в периодических печатных изданиях | см2 | 591890 | 1204200 | +612310 | 51 |  |
| 3 | Увеличение процента реализации газеты | % | 97 | 80 | -17 | 21,2 |  |
| 5 | Увеличение количества опубликованных муниципальных правовых актов | см2 | 200980 | 261900 | +61080 | 23,3 |  |
| 6 | Увеличение количества опубликованных информационных и культурно-просветительских материалов | см2 | 390800 | 369000 | -21800 | 6 |  |
| 7 | Увеличение количества авторских передач | Ед. | 249 | 513 | +264 | 51,4 |  |