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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Д у м а
Зиминского городского округа Иркутской области

РЕШЕНИЕ

	от 24.04.2025
	Зима
	[bookmark: _GoBack]№ 62




Об утверждении отчета о ходе исполнения Плана мероприятий
по реализации стратегии социально-экономического развития
Зиминского городского муниципального образования на период до 2036 года

Заслушав отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Зиминского городского муниципального образования на период до 2036 года, утвержденного постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования от 23.11.2023 № 1054, руководствуясь Порядком разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития Зиминского городского муниципального образования и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Зиминского городского муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования от 27.01.2016 №78, статьей 36 Устава Зиминского городского округа Иркутской области, Дума Зиминского городского округа Иркутской области

Р Е Ш И Л А:

	1. Утвердить отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Зиминского городского муниципального образования на период до 2036 года (прилагается).
	2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Сибирский город» и размещению на официальном сайте администрации Зиминского городского округа Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	

	Председатель Думы 
Зиминского городского 
округа

	
	И.о. мэра Зиминского городского 
округа


	________________Н.С. Деревягина
	
	____________ А.В. Гудов
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Приложение 
к решению Думы ЗГО Иркутской области
от  «____» __________ 2025 №______

О Т Ч Е Т
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2036 ГОДА
(за 2024 год)

1. Комплексы мероприятий по реализации Стратегии

	№
п/п
	Комплексы  мероприятий
	Ответственный
за реализацию комплекса
мероприятий
	Инструмент реализации  (государственная, муниципальная программа, НПА, иные документы)
	Ожидаемый результат (улучшено  значение  показателя, разработан  НПА, утверждена «дорожная  карта» и др.)
	Значения  показателей/Этапы  реализации мероприятий

	
	
	
	
	
	I этап
 (2022-2024 годы)
	I I этап
(2025-2030 годы)
	I I I  этап
( 2031-2036 годы)

	ПРИОРИТЕТ 1. «НАКОПЛЕНИЕ И  РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА»

	
Тактическая цель 1.1. Повышение доступности  и востребованности  качественного образования   всех уровней, обеспечивающего  потребности  социально-экономического  развития ЗГМО, организации отдыха и оздоровления детей


	Показатель 1.   Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, %, на конец этапа
	100
	100
	100

	Значение показателя  за 2024 год:
	100
	
	

	Показатель 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, %, на конец этапа
	1,1
	1,1
	1,1

	Значение показателя  за 2024 год:
	1,3
	
	

	Показатель 3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, %, на конец этапа
	67
	73,5
	80

	Значение показателя  за 2024 год:
	73,9
	
	

	Тактическая задача 1. Обеспечение  условий  для получения  качественного  дошкольного образования  в соответствии  с требованиями  Федеральных государственных стандартов  дошкольного образования


	1.1.
	Обеспечение доступности  дошкольного  образования, в том числе  детей в возрасте до 3-х лет  за счет:
	Комитет по образованию администрации ЗГМО

	
	
	I   - I I I этапы



	1.1.1. 
	строительства   детского сада на 140 мест  (ул. Интернациональная, 66);
	




Комитет по образованию  администрации ЗГМО


ЗГМКУ «Дирекция  единого заказчика  -застройщика»
	




Государственная программа  Иркутской области «Развитие образования» 

 Муниципальная программа  ЗГМО «Развитие образования»
	

Обеспечение 100-процентной   доступности  услуг  дошкольного  образования  для детей  в возрасте  до трех лет к 2036 году.
Потребность   по вводу   новых мест:
к   2024 году – 0;
к  2030 году –480;
к   2036 году - 720.
	I   - I I  этапы
2024 год
Определён земельный участок под строительство детского сада на 140 мест по адресу: г.Зима, ул. Интернациональная, 66 с сохранением доступности для контингента МКДОУ № 56. Согласно контракту с АО "СИПИ" выполнены проектные и изыскательские работы, проводится государственная экспертиза проектной документации на строительство объекта.  Срок окончание  проведения  экспертизы – 2 апреля 2025 года.
Распоряжением министерства образования Иркутской области от 30.06.2023 №55-890-мр детский сад на 140 мест в г.Зиме включен в рейтинг муниципальных образований Иркутской области, на территории которых планируется строительство объектов дошкольного образования. 

	1.1.2. 
	строительства   детского сада на 240 мест  (ул. Краснопартизанская);
	
	
	
	I I   этап
2025-2026 гг. Разработка и экспертиза ПСД
2027-2028гг. - строительство

	1.1.3.
	строительства  детского сада на 100 мест в районе «Старая Зима»
	
	
	
	I   - I I  этапы
2024-2025гг. – разработка и экспертиза ПСД
2027-2029гг. – строительство

2024 год
В связи с признанием аварийным здания МБОУ "СОШ №9", расположенного в районе города «Старая Зима», и отсутствием в данном районе детского сада, администрацией г. Зимы рассматривался вариант строительства образовательного комплекса школа-сад на 800 мест (700 школа + 100 детский сад).    
После проведенных консультаций с министерствами образования и строительства Иркутской области, принято решение, что строительство комплекса школа-сад на 800 мест нецелесообразно с точки зрения финансовых затрат.
В настоящее время решается вопрос о строительстве школы в районе города «Старая Зима», вопрос строительства детского сада пока отложен.

	1.1.4.
	строительства   детского сада на 240 мест  (восточная часть города);
	
	
	
	
I I I этап

	1.1.5.
	капитального ремонта  дошкольных образовательных учреждений:
- МКДОУ «Детский сад №15»
- МКДОУ «Детский сад №16»
	
	
	Модернизация  материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений

 Приведение объектов дошкольных образовательных учреждений в нормативное состояние
	I   - I I  этапы
2024-2025гг. – разработка и экспертиза ПСД
2026-2028гг. – капитальные ремонты
2024 год
В декабре 2024 года ЗГМКУ «Дирекция единого заказчика-застройщика» подготовлены дефектные ведомости для проведения капитального ремонта в МКДОУ «Детский сад №15» и МКДОУ «Детский сад № 16». Информация о необходимости проведения капитального ремонта в данных детских садах внесена в федеральное статистическое наблюдение  по форме 85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» за 2024 год.
Распоряжением министерства образования Иркутской области от 28.06.2024 № 55-792-мр МКДОУ «Детский сад №15» и МКДОУ «Детский сад № 16» в г. Зиме включены в рейтинг муниципальных образований Иркутской области, на территории которых планируется капитальный ремонт объектов дошкольного образования, примерная стоимость реализации мероприятия которых составляет свыше 50 000 тыс. руб.

	1.1.6.
	развитие  вариативных форм  предоставления дошкольного образования  для детей.
	Комитет по образованию администрации ЗГМО

	Муниципальная программа  ЗГМО «Развитие образования» 
	Совершенствование работы созданных в дошкольных образовательных организациях вариативных форм  дошкольного  образования:
- 10  групп  кратковременного пребывания детей на 100-180 мест;
- 10 консультационных пунктов  для 1000 детей.

	I   -  I I I этапы
2024 год
Реализация комплекса мероприятий по развитию вариативных форм предоставления дошкольного образования для детей раннего возраста выполняется за счёт деятельности групп кратковременного пребывания. Дети посещают данные группы бесплатно.
На сайтах МКДОУ размещены информационно-методические материалы разнопланового характера для взаимодействия родителей воспитанников с детьми раннего возраста в соответствии с направлениями развития ребёнка по пяти образовательным областям (подборка игрового материала, художественная литература для чтения детям, познавательного материала, направленного на развитие речи детей, социально-коммуникативного развития, физического развития, художественно-эстетического развития и др.). 
В городе продолжают действовать консультационные пункты для родителей и детей по вопросам всестороннего развития и воспитания дошкольников, как не посещающих детские сады, так и охваченных дошкольным образованием. Рассматриваемые проблемы: развитие общения и коммуникативных навыков дошкольников, задержка психо-речевого развития, воспитание ребёнка с ОВЗ, вопросы физкультурно-оздоровительного характера и др.
В 2024 году организовано 10 групп кратковременного пребывания, 168 детей раннего возраста, работа групп организована  в очном формате. 
В среднем, посещаемость групп в 2024 году составила 33,7%, что на 1,4% больше показателя прошлого года. 
Количество обращений родителей в 10 консультационных  пунктах за 2024 год составило 565.

	Тактическая задача 2. Воспитание гармонично развитой  и социально ответственной личности, готовой к профессиональному  выбору и совершенствованию  во всех сферах жизни

	2.1.
	Повышение качества, конкурентности  и уровня  ресурсного  обеспечения  системы начального, основного и среднего  общего образования ЗГМО  через:
	
	
	
	I   - I I I этапы
2024 год
Реализуются федеральная, региональная и муниципальная программы «Развитие образования», национальные проекты, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования, оснащение общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования.
Сократилось количество обучающихся во вторую смену на 4,8% и составило в 2024 году 10,5% от общего количества школьников.

	2.1.1
	создание  новых  мест  в общеобразовательных  организациях, в том числе  путем
	Комитет по образованию  администрации ЗГМО

	
	
	I   - I I I этапы


	2.1.1.1.
	строительства общеобразовательной школы  на 352 учащихся;
	

Комитет по образованию администрации ЗГМО

ЗГМКУ «Дирекция  единого заказчика  -застройщика»
	

Государственная программа  Иркутской области «Развитие образования»

 Муниципальная программа  ЗГМО «Развитие образования» 
	Обеспечение  конституционных прав детей различных категорий  на получение  общедоступного  и качественного   бесплатного  общего образования

Потребность   по вводу  новых мест:
к   2024 году – 352;
к  2030 году – 1052;
к   2036 году  - 1552.
	I   этап
2021-2023гг.

МЕРОПРИЯТИЕ
ВЫПОЛНЕНО

	2.1.1.2
	строительства общеобразовательной  школы на 700 мест в районе «Старая Зима»;
	
	
	
	I   - I I  этапы
2024-2025гг. – разработка и экспертиза ПСД
2027-2029гг. – строительство
2024 год
В связи с признанием аварийным здания МБОУ "СОШ №9", расположенного в районе города «Старая Зима», и отсутствием в данном районе детского сада, администрацией г. Зимы рассматривался вариант строительства образовательного комплекса школа-сад на 800 мест (700 школа + 100 детский сад).    
После проведенных консультаций с министерствами образования и строительства Иркутской области, принято решение, что строительство комплекса школа-сад на 800 мест нецелесообразно с точки зрения финансовых затрат. А также достигнута договоренность о том, что школа будет на 520 мест.
Распоряжением министерства образования Иркутской области от 12.08.2024 № 55-978-мр школа на 520 мест в г. Зиме включена в рейтинг муниципальных образований Иркутской области, на территории которых планируется строительство объектов общего образования.
Определен участок, соответствующий требованиям к проектированию, по адресу: Иркутская область, г.Зима, переулок Больничный, 1В, с сохранением доступности для учеников 9-ой школы. 
ЗГМКУ «Дирекция единого заказчика - застройщика» заключен муниципальный контракт от 30.09.2024 с ООО "Центр проектно-изыскательских и строительно-реставрационных работ "ВестЛайн" на выполнение работ по подготовке проектной документации, выполнение инженерных изысканий с получением положительного заключения государственной экспертизы по объекту: «Школа на 520 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская область, г. Зима, переулок Больничный, 1В». Срок исполнения контракта 30.09.2025, цена контракта 18  млн.руб.

	2.1.1.3
	строительства общеобразовательной школы на 500 мест  (пос. II  Строитель)
	
	
	
	
I I I этап


	2.1.2.
	модернизацию (капитальный ремонт) общеобразовательных учреждений:
	
Комитет по образованию  администрации ЗГМО

ЗГМКУ «Дирекция  единого заказчика  -застройщика»
	
Федеральная программа  «Модернизация школьных систем  образования» на 2022-2026гг
 
Муниципальная программа  ЗГМО «Развитие образования» 
	
 Модернизация материально-технической базы общеобразовательных учреждений
	I   этап

	2.1.2.1.
	капитальный ремонт крылец, отмостки, замена  оконных, уличных дверных блоков и входных групп, устройства  пандусов для МГН в МБОУ «СОШ №26»;
	
	
	
	I   этап
2024 год
В 2023 году за счет средств муниципального бюджета ООО "СКИП" (г.Братск) выполнено обследование и разработана ПСД, на которую получено положительное заключение государственной экспертизы в ГАУ ИО "Экспертиза в строительстве Иркутской области" от 19.04.2023 № 38-1-1-2-020103-2023 на частичный капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ № 26" (сметная стоимость ремонта 46 779,10 тыс. руб.). 
Объект включен в актуализированный пятилетний план по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры на территории Иркутской области на 2023-2027 годы.

Распоряжением министерства образования Иркутской области от 28.06.2024 № 55-794-мр МБОУ «СОШ № 26» г.Зимы включена в рейтинг муниципальных образований Иркутской области, на территории которых планируется капитальный ремонт объектов общего образования, примерная стоимость реализации мероприятия которых составляет от 15 000 до 50 000 тыс. руб.
Заседанием Штаба при Правительстве Иркутской области от 24.02.2025 по вопросам осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства в Иркутской области (рассмотрение объектов муниципальных образований, направленных муниципальными образованиями в рамках опросных чек-листов по строительству (реконструкции) и капитальному ремонту социальных объектов) принято решение об одобрении объекта на проведение капитального ремонта.

	2.1.2.2.
	капитальный ремонт центральных и эвакуационных  крылец, отмостки, фасада, замена  оконных, уличных дверных блоков и входных групп, устройства  пандуса для МГН в МБОУ «СОШ №7»;
	
	
	
	I   этап
2024 год
За счет средств муниципального бюджета ООО "СКИП" (г.Братск) выполнено обследование и разработана проектно-сметная документация, на которую получено положительное заключение государственной экспертизы в ГАУ ИО "Экспертиза в строительстве Иркутской области" от 19.04.2023 № 38-1-1-2-020196-2023 на частичный капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ № 7" (сметная стоимость ремонта 39 787,15 тыс. руб.). 
Объект включен в актуализированный пятилетний план по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры на территории Иркутской области на 2023-2027 годы.
Распоряжением министерства образования Иркутской области от 28.06.2024 № 55-794-мр МБОУ «СОШ № 7» г.Зимы включена в рейтинг муниципальных образований Иркутской области, на территории которых планируется капитальный ремонт объектов общего образования, примерная стоимость реализации мероприятия которых составляет от 15 000 до 50 000 тыс. руб.
Заседанием Штаба при Правительстве Иркутской области от 24.02.2025 по вопросам осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства в Иркутской области (рассмотрение объектов муниципальных образований, направленных муниципальными образованиями в рамках опросных чек-листов по строительству (реконструкции) и капитальному ремонту социальных объектов) принято решение об одобрении объекта на проведение капитального ремонта.

	2.1.2.3.
	капитальный ремонт крылец, отмостки, фасада, полов в спортзале, замена  оконных, уличных дверных блоков и входных групп, устройства  пандуса для МГН, ремонт распашных  ворот с калиткой в ограждении территории  в МБОУ «СОШ №8»;
	
	
	
	I   этап
2024 год
В 2023 г.  за счет средств муниципального бюджета ООО "СКИП" (г.Братск) выполнено обследование и разработана проектно-сметная документация, на которую получено положительное заключение государственной экспертизы в ГАУ ИО "Экспертиза в строительстве Иркутской области" от 19.04.2023 № 38-1-1-2-018850-2023 на частичный капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ № 8" (сметная стоимость ремонта 39 010,07 тыс. руб.). 
Объект включен в актуализированный пятилетний план по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры на территории Иркутской области на 2023-2027 годы
Распоряжением министерства образования Иркутской области от 28.06.2024 № 55-794-мр МБОУ «СОШ № 8» г.Зимы включена в рейтинг муниципальных образований Иркутской области, на территории которых планируется капитальный ремонт объектов общего образования, примерная стоимость реализации мероприятия которых составляет от 15 000 до 50 000 тыс. руб.
Заседанием Штаба при Правительстве Иркутской области от 24.02.2025 по вопросам осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства в Иркутской области (рассмотрение объектов муниципальных образований, направленных муниципальными образованиями в рамках опросных чек-листов по строительству (реконструкции) и капитальному ремонту социальных объектов) принято решение об одобрении объекта на проведение капитального ремонта.

	2.1.3. 
	реализацию  мероприятий  федеральных проектов  «Современная  школа», «Цифровая  образовательная  среда» национального проекта «Образование»;
	Комитет по образованию администрации ЗГМО

	Государственная программа  Иркутской области «Развитие образования»

Региональный проект  «Современная  школа» национального проекта  «Образование»

Муниципальная программа  ЗГМО «Развитие образования» 

Муниципальный проект ЗГМО
«Современная школа»
	Создание ресурсной базы методических, кадровых, материально-технических, информационно-коммуникативных возможностей общеобразовательных   организаций ЗГМО

Повышение  квалификации и повышение профессиональной  компетенции  педагогических работников
	I  - I I I  этапы

2024 год
Всего в рамках реализации проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" на территории города функционирует 8 центров «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций МБОУ «СОШ № 1, 5, 7, 8, 9, 10, 26» и «Зиминский лицей» для реализации урочной и внеурочной деятельности по программам естественнонаучной и технологической направленностей.
В рамках реализации муниципальных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка» во всех образовательных организациях города осуществляется наставничество среди педагогов и обучающихся школ.  
В целях развития профессиональных компетенций педагогических работников в городе проводятся городские конкурсы, конференции, практико-ориентированные семинары и другие мероприятия.
В 2024 году в рамках реализации проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» создан Центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе МБОУ «СОШ № 10».  Центр оснащен современным компьютерным оборудованием и лабораториями для изучения химии, физики, биологии, технологии на общую сумму 1 642,2 тыс. руб.  за счет средств федерального бюджета. 
Численность обучающихся, на базе которых функционируют центры «Точка роста», составляет 4 215. Из них охваченных деятельностью Центров - 2632 человека (62,4% от общей численности обучающихся) (АППГ – 2 381 чел., на 251 чел. меньше).
В наставническую деятельность среди педагогов вовлечено 203 человека (АППГ – 201, на 2 чел. больше), 43% от общего количества педагогов.
В наставничество вовлечено 818 обучающихся (АППГ – 494, на 324 чел. меньше), 32% от количества обучающихся 5-11 классов.
В 2024 году завершена реализация проекта «Цифровая образовательная среда». По результатам общеобразовательными организациями города достигнуты целевые значения показателей проекта:
-  создание для обучающихся равных условий получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды (ИКОП «Сферум» или ФГИС «Моя школа») – показатель по городу составляет 52% (план 50%);
-  доля педагогических работников, использующих сервисы платформы ЦОС (ИКОП «Сферум» или ФГИС «Моя школа»), – 100% (план 81%);
- количество образовательных организаций, использующих сервисы платформы ЦОС при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, - 44 % (план 33%).
В городских конкурсных мероприятиях приняли участие 155 человек (28,3%), из них 57 объявлены победителями и призерами; в региональных конкурсах из 105 человек, принявших участие, - 43 педагога и руководителя объявлены победителями и призерами. 
Всего в 2024 году по муниципальной программе "Развитие образования" на 2020-2027 годы из средств местного бюджета израсходовано на проведение городских мероприятий для педагогов, участия их в региональных и федеральных мероприятиях 508,7 тыс. руб. 
В 2024 году по общеобразовательным организациям охват дополнительным профессиональным образованием (курсы повышения квалификации, стажировка и профессиональная переподготовка) составил 68% (324 педагога). 
На основании закона Иркутской области от 24.11.2023 № 140-ОЗ "О внесении изменений в Закон Иркутской области "О методиках расчета нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в Иркутской области, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области" в нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в Иркутской области в расчете на одного воспитанника в год вошли расходы на дополнительное профессиональное образование педагогических работников организаций. Всем педагогическим работникам общеобразовательных организаций осуществлялась оплата расходов на приобретение услуг дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности, в т.ч. наем помещения на проживание, проезд к месту обучения и суточные из областного бюджета.
Всего в 2024 году затрачено на обучение педагогических работников школ 1 171 тыс. руб. из средств областного бюджета.

	2.1.4.
	модернизацию  начального, основного и среднего общего образования посредством  участия  в региональной системе оценки  качества общего  образования   с использованием  международных  инструментов, обновления  содержания  общего образования, цифровизации школ, внедрения  национальной  системы  учительского роста;
	Комитет по образованию  администрации ЗГМО

	Государственная программа  Иркутской области «Развитие образования»

Региональный проект  «Современная  школа» национального проекта  «Образование»

Региональный проект  «Цифровая  образовательная среда»

Муниципальная программа  ЗГМО «Развитие образования» 

Муниципальный проект ЗГМО
«Современная школа»

Муниципальный проект «Цифровая
образовательная среда»
	Внедрение обновленных ФГОС

 Прохождение курсов  повышения квалификации педагогическими работниками, осуществляющими работу по  обновленным  ФГОС, что также будет способствовать   повышению качества образования
	I  - I I I  этапы
2024 год
С 1 сентября 2023 года все образовательные организации приступили к реализации Федеральных образовательных программ в 1-11 классах.
Осуществляется методическое сопровождение образовательных организаций по вопросам введения обновленных ФГОС и ФООП в рамках муниципального Координационного совета по введению и реализации ФГОС общего образования в образовательных организациях ЗГМО.
Все общеобразовательные организации города включены в проект "Школа Министерства просвещения России".
Проводится оценка качества общего образования в общеобразовательных организациях города: всероссийские проверочные работы в 4-8 и 11 классах, итоговое сочинение в 11 классе, итоговое собеседование по русскому языку в 9 классе, государственная итоговая аттестация в 9, 11 классах, федеральный мониторинг обучающихся 8, 9 классов по функциональной грамотности, региональные мониторинги по оценке качества образования обучающихся 9, 11 классов по математике, обучающихся 9 классов по русскому языку.
Курсы повышения квалификации по внедрению и реализации обновленных ФГОС прошли 49 (18,6%) педагогов, из них 13 по дополнительным профессиональным программам, вошедшим в Федеральный реестр ДПП.
Всего в 2024 году для проведения ГИА приобретены за счет средств регионального бюджета 5 сканеров на общую сумму 187тыс. руб., 2 принтера на сумму 75 тыс. руб., 78 пачек бумаги, упаковка для экзаменационных работ на ЕГЭ. 
Из средств местного бюджета по муниципальной программе "Развитие образования" на 2020-2027 годы израсходовано на покупку принтеров, канцелярских товаров, картриджей 164,3 тыс. руб.

	2.1.5.
	обеспечение бесплатным  горячим питанием  учеников начальной  школы.
	Комитет по образованию администрации ЗГМО

	Государственная программа  Иркутской области «Развитие образования»


Муниципальная программа  ЗГМО «Развитие образования» 
	100% обучающихся  начальных классов  обеспечены  бесплатным питанием
	I  - I I I  этапы
2024 год
Всего в 2024 году горячим питанием было обеспечено 1730 человек - это 100% учащихся начальных классов. 
На организацию питания за 2024 год израсходовано 19,5 млн. руб., из них за счет средств местного бюджета - 1,365 млн. руб.

	2.2.
	Устранение дефицита кадров  в сфере образования   путем предоставления  дополнительных мер  поддержки  педагогическим  работникам, молодым специалистам в виде:
	Комитет по образованию  администрации ЗГМО
	Муниципальная программа  ЗГМО «Социальная поддержка населения» 

	Уровень укомплектованности  педагогическими кадрами  школ г. Зимы:
 к 2024 году – 52 %;
к 2030 году – 60 %;
к 2036 году  – 70 %.

	I  - I I I  этапы
2024 год
Уровень укомплектованности педагогическими кадрами в общеобразовательных учреждениях в 2024 году составил 47,8% (численность работников - 259 чел., число ставок согласно штатным расписаниям - 541,5), что выше уровня прошлого года на 1,6%. Увеличение показателя произошло вследствие снижения количества ставок.
Благодаря внутреннему совмещению (совместительству), доля укомплектованности (занятых штатных единиц) оставляет 93,9%, что немного ниже уровня прошлого года.

	2.2.1.
	выплаты стипендии из бюджета ЗГМО студентам  педагогических ВУЗов, колледжей, обучающихся  по договору  о целевом  обучении; 
	
	
	
	I  - I I I  этапы
2024 год
Предоставление дополнительных мер поддержки в виде выплаты стипендии студентам  педагогических ВУЗов, колледжей, обучающихся  по договору  о целевом  обучении, осуществляется на основании Положения об осуществлении выплаты стипендий студентам, обучающимся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в образовательных организациях педагогического профиля по договорам о целевом обучении, заключенным с Комитетом по образованию администрации Зиминского городского муниципального образования и муниципальными образовательными организациями, утвержденным постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования от 01.09.2021 № 695.
В 2024 году из трех обучающихся по договорам целевого обучения только 1 студент получил право на выплату стипендии, сумма средств местного бюджета составила 20  тыс. руб.

	2.2.2.
	предоставления молодым специалистам единовременного денежного  пособия  при трудоустройстве  в муниципальные образовательные организации  г.Зимы;

	
	
	
	I  - I I I  этапы
2024 год
Единовременное денежное  пособие  выплачивается молодым специалистам при трудоустройстве в муниципальные образовательные организации  г. Зимы на основании Положения о порядке и условиях выплаты единовременного денежного пособия молодым специалистам из числа педагогических работников, впервые приступившим к работе по специальности в муниципальные образовательные организации Зиминского городского муниципального образования, утвержденного постановлением администрации ЗГМО от 01.09.2021 № 694.
В 2024 году в образовательные организации пришли работать  4 молодых специалиста,  2 специалистам было выплачено единовременное денежное пособие по 50 тыс. руб. из средств местного бюджета в соответствии с Постановлением администрации ЗГМО от 30.10.2024 № 1090 "О выплате единовременного денежного пособия молодым специалистам из числа педагогических работников, впервые приступившим к работе по специальности в муниципальные образовательные организации Зиминского городского муниципального образования", два молодых специалиста написали письменный отказ на выплату единовременного денежного пособия.

	2.2.3.
	обеспечения педагогических работников муниципальных образовательных организаций  служебным жильем.
	Администрация ЗГМО
	Решение Думы ЗГМО от 28.06.2018 №363 «Об утверждении  Порядка предоставления  жилых помещений  специализированного  жилищного фонда  ЗГМО»
	
	I  - I I I  этапы
2024 год
В 2024 году ходатайств от муниципальных образовательных организаций о необходимости обеспечения педагогических работников служебным жильем не поступало, в связи с этим данная мера поддержки не оказывалась.

	2.3.
	Массовое вовлечение детей  в систему дополнительного образования, обеспечивающую  формирование и развитие  актуальных и  востребованных навыков  через:  
	Комитет по образованию администрации ЗГМО

ЗГМКУ «Дирекция  единого заказчика  -застройщика»
	Муниципальный проект ЗГМО «Успех каждого ребенка»
	Увеличение охвата  дополнительным образованием детей в возрасте от  5 до 18 лет   к 2024 году – 67%;
к  2030 году – 73,5%;
к 2036 году– 80%.
	I  - I I I  этапы
2024 год
По итогам 2024 года дополнительным образованием в учреждениях г. Зимы охвачено 4 908 чел. (73,9% от общего числа населения от 5 до 18 лет – 6 644), что на 619 человек больше в сравнении с прошлым годом (4 289).
Федеральный плановый показатель на 2024 год (73,5%) муниципалитетом выполнен. 
Система дополнительного образования в г. Зиме представлена организациями, имеющими лицензии на осуществление образовательной деятельности по программам дополнительного образования:
- 15 организаций подведомственных Комитету по образованию (2 организации дополнительного образования (МБУ ДО "Спортивная школа имени Г.М. Сергеева" и МБУ ДО "ЗДДТ"), 4 дошкольных образовательных учреждения (50% - МКДОУ "Детский сад № 15, 16, 56, 212") и 9 общеобразовательных организаций);
- 2 учреждения дополнительного образования, подведомственные "Управлению по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания" ЗГО (МБУ ДО "Зиминская ДХШ им. Брызгалова", МБУ ДО "Зиминская ДМШ"), МАУ ДО "Спортивная школа" ЗГО; 
- ГБПОУ ИО "Зиминский железнодорожный техникум";
- ГОКУ ИО "Специальная (коррекционная) школа г. Зима".

	2.3.1.
	модернизацию  существующей  инфраструктуры  учреждений дополнительного образования: 
	
	
	
	

	2.3.1.1.
	капитальный ремонт здания  Дома детского творчества (ул. Клименко, 34);
	
	Муниципальная программа  ЗГМО «Развитие образования» 

	
	I  - I I  этапы
2024г. – разработка  и экспертиза ПСД
2025 - 2026 гг. – капитальный ремонт
2024 год
За счет средств муниципального бюджета согласно договору от 09.04.2024 с ООО «Иркут-Инвест Инжиниринг»  выполнено обследование строительных конструкций нежилого здания, расположенного по адресу: Иркутская область., г. Зима, Клименко, д. 34 А, на общую сумму 520 000,0 руб. 

17.03.2025 Заключен договор от с ООО «Перспектива +», г. Иркутск по проведению предпроектных проработок для капитального ремонта по объекту МБУ ДО «Зиминский дом детского творчества» по адресу: Иркутская область, город Зима, улица Клименко, дом 34, на сумму 400 000,00 руб. 

	2.3.1.2.
	капитальный ремонт здания  МБУДО «ДЮСШ им. Г.М.Сергеева» (ул. Ленина, 10а);
	
	Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальная программа  ЗГМО
«Развитие физической культуры и спорта»
	
	I  - I I  этапы
2024-2025 гг. – разработка и
экспертиза ПСД
2026-2027гг.г. – капитальный ремонт
2024 год
В 2024 году работ по техническому обследованию здания, разработке проектно-сметной документации и др. не проводилось

	2.3.2.
	реализацию  мероприятий федерального  проекта «Успех  каждого ребенка» национального  проекта «Образование» (в т.ч. участие  в мероприятиях  областного образовательного  центра «Персей» (олимпиады, научно-практические  конференции и т.д.);
	Комитет по образованию администрации ЗГМО
	Муниципальная программа  ЗГМО «Развитие образования» 

	Участие обучающихся  в олимпиадах, научно-практических конференциях и конкурсах  федерального, регионального и муниципального уровней
 к 2024 году – 72%;
 к 2030 году – 75%;
к 2036 году – 80%.
	I  - I I I  этапы

2024 год
В целях создания и развития системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Комитетом по образованию администрации ЗГО проводятся традиционные городские мероприятия, организовано участие обучающихся в муниципальных, региональных, областных конференциях, олимпиадах и конкурсах, в т.ч. участие в мероприятиях областного образовательного центра "Персей".
Всего в 2024 году в олимпиадах, научно-практических конференциях и конкурсах федерального, регионального и муниципального уровней приняли участие 2 495 учеников (57,1% от общего количества школьников), что на 12,9% больше доли участников 2023 года, но ниже на 14,9% запланированного показателя.
В рамках муниципальной программы "Развитие образования" на 2020-2027 годы из средств местного бюджета израсходовано на проведение городских мероприятий для обучающихся, участия их в региональных и федеральных мероприятиях 412,2 тыс. руб.

	2.3.3.
	обеспечение    сетевого и партнерского взаимодействия  всех организаций, реализующих  дополнительные образовательные программы;
	Комитет по образованию администрации ЗГМО
	Муниципальная программа  ЗГМО «Развитие образования» 

Дорожная карта  внедрения  муниципальной модели  наставничества, утвержденная  приказом Комитета   по образованию  администрации ЗГМО от 11.06.2021 №238
	К 2036 году сформирована  система наставничества, предполагающая организацию  сетевого  взаимодействия между  образовательными  организациями
	I  - I I I  этапы
2024 год
В МБОУ "СОШ № 1, 5, 7, 9" реализуются дополнительные общеобразовательные программы в сетевой форме:
- МБОУ "СОШ № 5" - сетевое взаимодействие с центром "Точка роста" МОУ Ухтуйской СОШ (договор от 02.09.2024, дополнительная программа "Русские шашки");
- МБОУ "СОШ № 1, 7, 9" - сетевое взаимодействие центров "Точка роста" естественнонаучной и технологической направленностей (договор от 30.01.2024, дополнительные программы «Основы робототехники», «Robostart», «Первый шаг в робототехнику»).
 Создана необходимая материально-техническая база центров образования естественнонаучной и технологической направленностей "Точка роста".
В 2024 году в наставническую деятельность вовлечено 203 педагога (АППГ – 201, на 2 чел. больше), 43% от общего количества педагогов. 
По формам "Учитель - ученик" и "Ученик - ученик" в наставническую деятельность вовлечено 818 обучающихся (АППГ – 494, на 324 чел. меньше), 32% от количества обучающихся 5-11 классов.
Внедрение муниципальной модели наставничества по форме «Учитель-ученик» осуществляют «СОШ № 7, 10» – по модели «Учитель-трудный подросток», «Тьютор-ученик», «Консультант-ученик». По форме «Ученик-ученик» работают «СОШ № 7, 9, 10» и лицей. 
Дополнительных финансовых средств на обеспечение сетевого взаимодействия, наставничества не привлекалось.

	2.3.4.
	открытие дополнительных кружков и секций на базе  образовательных  организаций, в том числе дошкольных.
	Комитет по образованию администрации ЗГМО
	Муниципальная программа  ЗГМО «Развитие образования» 

	К 2036 году увеличение количества кружков и секций на базе образовательных  организаций, в том числе дошкольных
	I  - I I I  этапы
2024 год
В 2024 году количество программ дополнительного образования составило 186, что на 22 единицы больше прошлого года (АППГ - 164). 
Увеличилось количество программ в "Точках роста" технической направленности (19 единиц), естественнонаучной направленности (29 единиц).
В 2024 году 4 дошкольные образовательные организации (МКДОУ № 15, 16, 56, 212) и МБОУ "Начальная школа-Детский сад № 11" (на дошкольном уровне) реализовали 13 программ (АППГ - 7). 
В МБУ ДО "СП им. Г.М. Сергеева" организована работа секций по 8 видам спорта (АППГ - 7): футбол, баскетбол, легкая атлетика, лыжные гонки, шахматы, кикбоксинг, пауэрлифтинг, волейбол (введен в 2024 году).
В МБУ ДО "ЗДДТ" в 2024 году реализовано 28 дополнительных общеразвивающих программ 4 направленностей (художественная, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная, социально-гуманитарная).
Во всех 9 общеобразовательных организациях в 2024 году реализовано 137 программ (АППГ - 106).
Самыми востребованными программами дополнительного образования в 2024 году являлись программы художественной и физкультурно-спортивной направленностей. На третьем месте программы социально-гуманитарной направленности.
В МБОУ "СОШ № 8", в рамках исполнения Распоряжения министерства образования Иркутской области от 14.11.2023 №55-1530 мр "Об утверждении перечня новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ ... в 2024 году", созданы новые места на 150 человек для реализации программ художественной направленности (10 единиц). В школу поставлено оборудование за счет средств федерального бюджета в рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» на общую сумму 439,6 тыс. руб. для развития школьного театра.

	Тактическая задача 3. Усиление вклада  системы  среднего  профессионального   образования в экономическое, социальное и культурное  развитие 
ЗГМО

	3.1.
	Внедрение практики  независимой  оценки  полученных  компетенций студентов и выпускников  ГБПОУ ИО «Зиминский  железнодорожный техникум» и их готовности  к выходу  на рынок труда в виде демонстрационного экзамена
	
Министерство образования Иркутской области


ГБПОУ ИО «Зиминский  железнодорожный техникум»
	
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования»

Региональный проект  «Молодые профессионалы (Повышение  конкурентоспособности профессионального образования)»
 от 14.12.2018г.

	Доля  обучающихся ГБПОУ ИО «Зиминский  железнодорожный техникум», продемонстрировавших  по итогам   демонстрационного экзамена уровень, соответствующий  национальным  или международным   стандартам:
        к 2024 году - 10%;
к 2030 году – 15%;
к 2036 году – 25%.
	I  - I I I  этапы
2024 год
В 2024 году государственную итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена проходили студенты по профессиям Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), Повар, кондитер и по специальности Коммерция (по отраслям).  - 100 % (от общего числа сдающих демонстрационный экзамен). Проведение государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена  на базовом уровне не  предполагает  соответствие национальным  или международным   стандартам.

 Успеваемость выпускников составила 100%, среднее качество по профессиям и специальностям - 66,75%, что соответствует национальным стандартам.

	3.2.
	Модернизация  существующей  инфраструктуры  ГБПОУ ИО «Зиминский  железнодорожный техникум»:
	
	Государственная программа Иркутской области «Развитие образования»

Региональный проект  «Молодые профессионалы (Повышение  конкурентоспособности профессионального образования)»
 от 14.12.2018г.



	Создание комфортных условий  обучения   и проживания студентов
	

	3.2.1.
	капитальный ремонт здания  учебного  корпуса;
	
	
	
	I I   этап
2030г. – капитальный ремонт


	3.2.2.
	капитальный ремонт общежития;
	
	
	
	I I   этап
2030г. – капитальный ремонт
2024 год
Проведена подготовка ПСД на капитальный ремонт, получено положительное заключение экспертизы.

	3.2.3
	строительство нового здания   производственных мастерских;
	
	
	
	I  - I I   этапы
2024 год
В 2023г. произведен демонтаж аварийного  здания.
На 2025г. запланирована  подготовка земельного участка под строительство.
2026г -  разработка ПСД, 
2027- экспертиза ПСД,
2028 – строительство здания мастерских.

	3.2.4.
	строительство нового здания спортивного зала.
	
	
	
	I   этап
2024 год
В 2023г. произведен демонтаж аварийного  здания.
На  2025г запланирована   подготовка земельного участка под строительство.
2026г -  разработка ПСД, 
2027- экспертиза ПСД,
2028 – строительство здания спортивного зала.

	3.3.
	Повышение квалификации педагогических кадров  в соответствии с  требованиями  ФГОС среднего профессионального образования
	ГБПОУ ИО «Зиминский  железнодорожный техникум»
	Государственная программа Иркутской области «Развитие образования»

Региональный проек «Учитель будущего» от 01.01.2019г.
	Доля педагогов, прошедших стажировку по профилю преподаваемых дисциплин (от общего количества преподавателей, участвующих  в реализации  основных  профессиональных образовательных программ)
        к 2024 году - 55%;
к 2030 году – 65%;
к 2036 году – 75%.

Доля педагогов, имеющих стаж профессиональной  деятельности или образование по профилю преподаваемых дисциплин
        к 2024 году - 10%;
к 2030 году – 15%;
к 2036 году – 15%.

Доля педагогов, имеющих первую и высшую  квалификационную  категорию, ученую степень или ученое звание
        к 2024 году - 75%;
к 2030 году – 80%;
к 2036 году – 85%.
	I  - I I I  этапы
2024 год
В соответствии с требованиями ФГОС среднего профессионального образования педагоги должны повышать квалификацию по профилю преподаваемых дисциплин не реже, чем один раз в три года. В 2024 году этот показатель по техникуму составлял 63%, что на 8 % больше запланированного.

Доля педагогов, имеющих стаж профессиональной деятельности или образование по профилю преподаваемой дисциплины, составляет 88%, что превышает запланированный показатель на 78%.

Доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, равна 46% (запланировано 75%).

	3.4.
	Усиление  практической  ориентации   профессионального образования  через практико-ориентировочную систему  реализации  образовательных программ  среднего  профессионального образования, профессионального  обучения.
	ГБПОУ ИО «Зиминский  железнодорожный техникум»
	Государственная программа Иркутской области «Развитие образования»

Региональный проект  «Молодые профессионалы (Повышение  конкурентоспособности профессионального образования)»
 от 14.12.2018г.


	Количество современных мастерских  для обучения  специалистов, востребованных в экономике Иркутской области  направлений подготовки кадров
к 2024 году - 20%;
к 2030 году – 50%;
к 2036 году – 80%.

Доля образовательных программ  СПО, обеспечивающих  реализацию  практико-ориентированной системы подготовки кадров
к 2024 году - 20%;
к 2030 году – 30%;
к 2036 году – 50%.

	I  - I I I  этапы
2024 год
Практико – ориентированная система подготовки или дуальная система реализуется на профессиях и специальностях железнодорожного профиля: Машинист локомотива, Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава (электровозов, электропоездов), Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог.
Базовыми предприятиями для реализации практико – ориентированной системы являются: Эксплуатационное локомотивное депо Зима ОАО «РЖД» (ТЧЭ-3) и Сервисное локомотивное депо филиала «Восточно-Сибирский» ООО «ЛокоТех-Сервис». На их базах организуется образовательный процесс в виде практической подготовки – учебная и производственная практика. 

С 2022 года в Зиминский железнодорожный техникум передан ОАО «РЖД» тренажер ЭП-1, для отработки навыков управления локомотивом под руководством машиниста.

По профессиям Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), Повар, кондитер, Торговое дело, Технологии индустрии красоты в техникуме оборудованы по пять рабочих мест, согласно инфраструктурным листам КОД демонстрационного экзамена.

Количество современных мастерских для обучения специалистов, востребованных в экономике Иркутской области, соответствует 80%, а доля образовательных программ – 75%.

	3.5.
	Развитие направлений участия работодателей в подготовке квалифицированных  кадров, в том числе  расширение практики  целевого обучения.
	ГБПОУ ИО «Зиминский  железнодорожный техникум»
	Государственная программа Иркутской области «Развитие образования»

Региональный проект  «Молодые профессионалы (Повышение  конкурентоспособности профессионального образования)»
 от 14.12.2018г.

	Доля образовательных программ, прошедших профессионально-общественную  аккредитацию
к 2024 году - 30%;
к 2030 году – 60%;
к 2036 году – 100%.

 Доля обучающихся по договорам целевого обучения (от общего  количества  обучающихся)
к 2024 году - 5%;
к 2030 году – 10%;
к 2036 году – 15%.
	I  - I I I  этапы
2024 год
  В Зиминском железнодорожном техникуме реализуется 8 образовательных программ. 6 из них на данный момент прошли профессионально-общественную аккредитацию, что составляет 75% (было запланировано 30%). 

Кроме того, в 2024 году ЗЖДТ прошел общественную аккредитацию Общероссийского отраслевого объединения работодателей железнодорожного транспорта и вошел в рейтинг профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования по направлениям железнодорожного транспорта. 

Обучение в ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум» осуществляется на бюджетной основе (в рамках госзадания) и за счет средств обучающихся (на заочном отделении), по договору целевого обучения – нет.

	3.6.
	 Внедрение  механизмов  наставничества, обеспечивающих  сопровождение  обучающихся  в их профессиональном и  личностном становлении.
	ГБПОУ ИО «Зиминский  железнодорожный техникум»
	Государственная программа Иркутской области «Развитие образования»

Региональный проект  «Молодые профессионалы (Повышение  конкурентоспособности профессионального образования)»
 от 14.12.2018г.


	Доля обучающихся, имеющих наставников на производстве
к 2024 году - 20%;
к 2030 году – 40%;
к 2036 году – 60%.

Доля педагогов, являющихся наставниками для обучающихся
к 2024 году - 20%;
к 2030 году – 40%;
к 2036 году – 50%.

Доля специалистов с предприятий города, являющихся  наставниками  для обучающихся  (от общего количества наставников) 
к 2024 году - 20%;
к 2030 году – 40%;
к 2036 году – 60%
	I  - I I I  этапы
2024 год
В техникуме реализуется разные формы наставничества: «педагог – студент», «педагог – педагог», «работодатель – студент». 

Во время производственной практики студентов второго, третьего и четвертого курсов за всеми студентами, согласно приказу предприятия, закрепляются наставки, из числа наиболее опытных работников предприятий, организаций. Доля обучающихся, имеющих наставников на производстве соответствует 100% и здесь реализуется форма наставничества «работодатель – студент». И соответственно доля специалистов с предприятий города, области, являющихся наставниками для обучающихся во время производственной практики составляет 100%.

Форму наставничества «педагог – студент» реализуют в техникуме мастера производственного обучения, организующие учебную практику в мастерских Зиминского железнодорожного техникума. Доля педагогов (мастеров производственного обучения), являющихся наставниками для обучающихся составляет 40%.

	Тактическая задача 4. Развитие доступности образования  для детей, нуждающихся  в создании  особых условий в силу особенностей  их развития  и здоровья

	4.1. 
	Ранняя диагностика и выявление детей с ограниченными   возможностями здоровья для обеспечения  своевременной коррекционной  помощи и выстраивания  образовательного маршрута ребенка
	Комитет по образованию администрации ЗГМО
	Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об  образовании в Российской Федерации»

Муниципальная программа  ЗГМО «Развитие образования» 

Положение о  территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденное постановлением администрации ЗГМО от 01.02.2022 №89

Положение о «Консультационном пункте» по оказанию          психолого-педагогической  помощи семьям, воспитывающим  неорганизованных детей и детей, посещающих муниципальные образовательные организации, реализующие  образовательные программы  дошкольного образования, утвержденное постановлением администрации ЗГМО от 31.01.2022 №44

	Обследование детей в возрасте  до 3 –х  лет на ТПМПК с использованием  современных  методических материалов

Сохранение количества  действующих  консультационных пунктов на базе муниципальных  дошкольных образовательных организаций

 Реализация  планов и программ, направленных на улучшение  качества  жизни детей раннего возраста


	I  - I I I  этапы
2024 год
В соответствии с Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденным  приказом Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 №1082, и Положением о территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденным постановлением администрации ЗГМО от 01.02.2022 № 89, одним из основных направлений деятельности комиссии является проведение обследования детей в возрасте от  0 лет в целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей.
В городе продолжают действовать консультационные пункты для родителей и детей по вопросам всестороннего развития и воспитания дошкольников, как не посещающих детские сады, так и охваченных дошкольным образованием. Рассматриваемые проблемы: развитие общения и коммуникативных навыков дошкольников, задержка психо-речевого развития, воспитание ребёнка с ОВЗ, вопросы физкультурно-оздоровительного характера и др. 
Во всех образовательных организациях (100%) разработаны и реализуются основные образовательные программы дошкольного образования. Содержание программ обеспечивает развитие личности в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей по следующим компонентам: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. Во всех учреждениях созданы условия для воспитанников с ОВЗ, в том числе и раннего возраста, по реализации образовательной и адаптированной программ дошкольного образования.
За период с января по декабрь 2024 года по отчетам работы ТПМПК детей в возрасте от 0 до 3 лет обследовано не было в связи с отсутствием заявок от родителей (законных представителей) на проведение обследования данной возрастной категории детей.  
Количество обращений родителей в 10 консультационных пунктах за 2024 год составило 565.
Дополнительных затрат на данные мероприятия не было.

	4.2.
	Создание на территории  ЗГМО постоянно действующей  психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК)
	Администрация ЗГМО
	Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об  образовании в Российской Федерации»

 Приказ  Министерства образования Российской Федерации  от 20.09.2013 №1082 «Об утверждении  Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»

 Муниципальная программа  ЗГМО «Развитие образования» 

	К 2024 году проработка вопроса создания постоянно действующей ТПМПК 

К 2030 году  создание постоянно действующей ТПМПК
	I  - I I   этапы
2024 год
На территории муниципального образования функционирует временно созываемая комиссия (постановление администрации ЗГМО от 23.09.2002 №1182 "О создании муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии"). 
Создать постоянно действующую психолого-медико-педагогическую комиссию в городе Зиме сложно в связи с рядом причин. Одна из таких причин - проблема кадрового состава. В составе территориальной психолого-медико-педагогической комиссии все специалисты (руководитель ТПМПК, учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог, социальный педагог, секретарь) на время работы ТПМПК освобождаются от основного места работы. Врач-психиатр работает по согласованию на договорной основе. На сегодняшний день администрацией Зиминского городского муниципального образования прорабатывается вопрос о создании постоянно действующей территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, проводятся расчеты. 
В соответствии с Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденным приказом от 20.09.2013 № 1082, "количество комиссий определяется из расчета 1 комиссия на 10 тысяч детей, проживающих на соответствующей территории, но не менее 1 комиссии в субъекте Российской Федерации".
По данным Иркутскстата численность населения по полу и возрасту на 1 января 2024 года г. Зимы в возрасте от 0 до 18 лет включительно составляет 9 032 человека.
Всего на деятельность ТПМПК в 2024 году из средств муниципального бюджета израсходовано 30,6  тыс. руб.

	4.3.
	Создание в ЗГМО специальных  условий обучения  для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (далее – ОВЗ), в т.ч. для детей  дошкольного возраста
	Комитет по образованию администрации ЗГМО
	Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об  образовании в Российской Федерации»

	Обеспечение обучающихся  с ОВЗ и детей-инвалидов  необходимыми  специальными  образовательными условиями в образовательных организациях (реализация адаптированных основных общеобразовательных программ в группах компенсирующей  и комбинированной направленности в дошкольных образовательных организациях, в отдельных классах и классах инклюзивного образования в общеобразовательных организациях)

К 2036 году открытие  ресурсного класса  для детей с расстройствами аутистического спектра на территории ЗГМО
	I  - I I I  этапы
2024 год
С целью обеспечения реализации права всех категорий детей на образование в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации" в дошкольных учреждениях и школах города организовано обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
Содержание образования и условия обучения и воспитания определяются: для обучающихся с ОВЗ – адаптированной образовательной программой, реализуемой на уровнях образования, для детей с инвалидностью – основной общеобразовательной программой соответствующего уровня образования (если нет заключения психолого-медико-педагогической комиссии) или абилитационной образовательной программой с учетом индивидуальной программы реабилитации или абилитации. 
Наполняемость классов для обучающихся с задержкой психического развития  и легкой умственной отсталостью не превышает 12 человек, а классов для детей-инвалидов с умеренной и глубокой умственной отсталостью и с тяжелыми нарушениями речи – 5 обучающихся.
Всего в 2024 году в муниципальных образовательных организациях ЗГМО получает дошкольное и общее образование 1 150 детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
В 2024 году в дошкольных образовательных организациях для 538 детей (из них: 512 детей с ОВЗ и 26 детей-инвалидов) создано 39 групп комбинированной направленности. В трех дошкольных учреждениях 38 дошкольников получают квалифицированную дефектологическую помощь. На базе МКДОУ № 16, 212 открыты группы компенсирующей направленности для 32 детей, сады посещают 26 детей с инвалидностью.
В муниципальных общеобразовательных организациях в 2024 году обучается 612 детей с ОВЗ и детей-инвалидов, из них: 520 детей с ОВЗ, 32 ребенка-инвалида, 60 детей имеют двойной статус (ребенок с ОВЗ и ребенок-инвалид). 
Инклюзивно в общеобразовательных классах обучается 209 детей (из них 11 чел. на дому).
В МБОУ "СОШ № 1, 7, 8, 9, 10" организовано обучение 371 детей с ОВЗ в 34 специальных классах:
· по АООП в 22 классах занимается 265 детей с задержкой психического развития;
· по АООП в 7 классах - 69 человек с легкой умственной отсталостью;
· по АООП для детей-инвалидов с умеренной умственной отсталостью - 31 чел. в 4 классах. 
· по АООП в 1 классе - 6 детей с тяжелыми нарушениями речи.
Из 371 человека, занимающихся в классах для обучающихся с ОВЗ, 39 детей имеет инвалидность, для 23 детей организовано обучение на дому.
Дополнительных затрат на данные мероприятия не было.

	4.4. 
	Повышение квалификации  педагогических работников для работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью
	Комитет по образованию администрации ЗГМО
	Муниципальная программа  ЗГМО «Развитие образования»
	К 2036 году количество  административных и педагогических работников образовательных организаций ЗГМО , прошедших  обучение по  дополнительным  профессиональным   программам  повышения  квалификации и (или) профессиональной переподготовки по различным направлениям работы с детьми с ОВЗ  и инвалидностью  составит 100% от потребности
	I  - I I I  этапы
2024 год
В 2024 году 88 педагогов образовательных организаций прошли курсы повышения квалификации по различным направлениям работы с детьми с ОВЗ и
инвалидностью, что составило 18,5% от общего количества педагогов.

	Тактическая задача 5.Совершенствование условий  для летнего   отдыха  и оздоровления детей

	5.1.
	Укрепление  материально-технической базы детского оздоровительного лагеря   палаточного типа «Тихоокеанец»
	Комитет по образованию  администрации ЗГМО
	Муниципальная программа  ЗГМО «Социальная поддержка  населения» 

	Создание  условий для качественного   летнего отдыха и оздоровление  детей
	I  - I I I  этапы
2024 год
На создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в рамках муниципальной программы ЗГМО "Социальная поддержка населения" на 2020-2027 годы, подпрограмма 5. "Функционирование детского оздоровительного лагеря палаточного типа "Тихоокеанец" израсходовано в 2024 году из средств местного бюджета 8 730,2 тыс.руб., из них: на оплату труда 7 834,9 тыс. руб., пополнение материально-технической базы лагеря – 895,3 тыс. руб. Приобретены дополнительно кровати, мягкий инвентарь (подушки, матрацы, одеяла). 
Также в текущем году за счет внебюджетных средств был изготовлен первый каркасный легковозводимый дом, в котором проживание детей стало более комфортным и уютным. Сумма средств, затраченных на материалы для изготовления дома, составила 620 тыс. руб. 
В результате победы в конкурсном отборе на право получения субсидии из средств областного бюджета на укрепление материально-технической базы ДОЛ "Тихоокеанец" в 2024 году администрацией города дополнительно привлечены финансовые средства областного бюджета в объеме 1 273,6 тыс. руб. 
На данную субсидию были приобретены 4 беседки (отрядные места), спортивное надувное оборудование, мягкий инвентарь, двухъярусные кровати в модульный дом, комплект мебели для столовой, прикроватные тумбочки, водонагреватели для столовой и бензиновый генератор.
В летний период 2024 года в ДОЛ "Тихоокеанец" согласно постановлению администрации ЗГМО от 17.04.2024 № 398 "Об организации работы детского оздоровительного лагеря палаточного типа "Тихоокеанец" в 2024 году" были проведены 3 оздоровительные смены по 14 дней. В течение трёх сезонов оздоровилось 290 детей (из них: 145 детей из г. Зимы; 58 - Зиминский район, 10 - п. Залари, 23 - г. Саянск, 10 - г.Черемхово, 4 - г. Иркутск, 30 - Аларский район, 10 - п. Куйтун).
Оценка эффективности оздоровления в палаточном лагере "Тихоокеанец" за 3 смены составила:
- высокая - 290 детей (100%). Положительная динамика связана с благоприятными условиями оздоровления в ДОЛ "Тихоокеанец".

	Тактическая цель 1.2. Обеспечение доступности  медицинской помощи, повышение   эффективности  медицинских  услуг, 
объемы, виды и качество  которых  должны  соответствовать уровню заболеваемости  и потребностям населения

	Показатель 1.   Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет, на конец этапа
	70,5
	73,2
	78,2

	Значение показателя  за 2024 год:
	69,86
	
	

	Показатель 2.  Обеспеченность   врачами (ОГБУЗ «ЗГБ»),% от норматива 
	42
	45
	48,2

	Значение показателя  за 2024год:
	44,7
	
	

	Показатель 3.   Уровень  общей заболеваемости  по городу на 100 тыс. населения, тыс. случаев
	207,9
	205,9
	204,9

	Значение показателя  за 2024 год:
	210,6
	
	

	Тактическая задача 1. Повышение доступности и качества  предоставления первичной медико-санитарной   помощи

	1.1. 
	Модернизация системы  здравоохранения города  путем строительства  новых  и проведения капитального ремонта  действующих объектов   ОГБУЗ «Зиминская городская больница»:
	Министерство здравоохранения Иркутской области 

ОГБУЗ «Зиминская городская больница»
	Государственная программа  Иркутской области «Развитие здравоохранения»
	
	I  - I I I  этапы


	1.1.1.
	- строительство больничного корпуса, включающего:
- стационар с расположением  в нем  хирургического, терапевтического, травматологического, педиатрического, гинекологического, дерматовенерологического отделений;
- детской поликлиники;
- диагностических  лабораторий и отделений;
- администрации больницы.
	
	
	Создание условий для оказания  доступной,  качественной медицинской помощи населению города
	I  - I I  этапы
2023-2024г. – разработка ПСД
2026 – 2028гг. – строительство
 
2023 год
Согласно перечню поручений от 13.03.2023г. №06-102/23 по итогам   рабочей поездки  Губернатора Иркутской области   Кобзева И.И. на территорию  ЗГМО16-17 февраля 2023г. Министерству здравоохранения Иркутской области рекомендовано  проработать вопрос  включения  строительства  больничного корпуса  ОГБУЗ «ЗГБ» в ГП Иркутской области «Развитие здравоохранения в Иркутской области», в связи с чем   администрацией ЗГМО   направлено  письмо в Министерство здравоохранения Иркутской области  о  включении строительства  больничного корпуса    в областную государственную программу и пятилетний план  по строительству  и модернизации  коммунальной инфраструктуры на 2023-2027гг.  с полным обоснованием  строительства больничного корпуса на территории города.

2024 год
-

	1.1.2.
	- капитальный  ремонт  действующих объектов   ОГБУЗ «Зиминская городская больница»:
	
	
	
	I    этап
2022-2023г. – городская поликлиника 
(мкр. Ангарский, 1а)

2023г. – филиал детской поликлиники 
(ул. Куйбышева,98)
(МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЕНО в 2023г.)

2023-2024гг. - филиал городской поликлиники  (пос.2-Строитель

2024 год
1. В рамках национального проекта «Здравоохранение» федерального проекта «Модернизация  первичного звена здравоохранения РФ» в 2024 году  закончен капитальный ремонт  здания  городской поликлиники (г.Зима, мкр. Ангарский, 1а). Общий объем финансирования составил  34,6 млн. рублей в т.ч. в 2024 году освоено 17,3 млн. рублей (обл.бюджет)
Выполнены работы по  устройству  стяжки пола, полов из керамической плитки, системы вентиляции и кондиционирования, электромонтажные работы, шпаклевание и    окраска  стен и потолков, установка системы видеонаблюдения, систем пожарной и охранной сигнализации, замено  систем ХВС, ГВС, канализации, сантехнического оборудования, санитарная комната оборудована с учетом доступности маломобильных групп населения.

2. Осуществлена разработка  проектно-сметной документации  на капитальный ремонт  помещения (по адресу г. Зима, ул. Каландарашвили,3) для филиала городской поликлиники   пос.2-Строитель. Стоимость ПСД составила 348 тыс. рублей (обл. бюджет).  Сметная стоимость капитального ремонта помещения определена в размере 21 млн. рублей. 
 ОГБУЗ «ЗГБ» 26.07.2024 направлена заявка    о включении  мероприятия  в план  распределения бюджетных  ассигнований на 2025 год   в Минздрав Иркутской области. 


	3. 
	Строительство вертолетной площадки
	
	
	Улучшение условий работы  санитарной авиации, ускорение и оптимизация экстренной транспортировки особо тяжелых больных
	I I  этап

	1. 3.
	Формирование  необходимого   коечного  фонда  медицинских  организаций, в т.ч.  инфекционного  профиля, с учетом возможных эпидемических рисков
	ОГБУЗ «Зиминская городская больница»
	Территориальная  программа  государственных гарантий бесплатного  оказания  гражданам  медицинской помощи
	Создание условий для оказания  доступной,  качественной медицинской помощи населению города
	I  - I I I  этапы
2024 год
В 2024 году  в семи  круглосуточных  отделениях больницы  развернуто 146 коек, из них 26 – инфекционных.
По четырем  профилям  функционировала 51 койка дневного пребывания.


	1.4.
	Обеспечение поддержания  подъездных путей  к лечебным   и поликлиническим   подразделениям ОГБУЗ «Зиминская городская больница» в надлежащем техническом состоянии
	ОГБУЗ «Зиминская городская больница»

Администрация ЗГМО
	Муниципальная программа  ЗГМО
«Развитие дорожного хозяйства»
	Улучшение условий проезда   санитарного транспорта, движения больных и медицинского персонала
	I  - I I I  этапы
2024 год
В 2024 году  работ по поддержания  подъездных путей  к лечебным   и поликлиническим   подразделениям ОГБУЗ «ЗГБ» не проводилось 
В 2025 г. в рамках реализации инициативного проекта предусматривается выполнить работы по  устройству парковочной стоянки  на территории, прилегающей  к ОГБУЗ «ЗГБ» (ул. Калинина,88).

	Тактическая задача 2. Профилактика заболеваний, в том числе социально-значимых, формирование  здорового образа жизни

	2.1.
	Развитие  системы  профилактики  неинфекционных заболеваний и формирование  здорового образа жизни
	ОГБУЗ «Зиминская городская больница»

Администрация ЗГМО
	Муниципальная программа  ЗГМО
«Оказание содействия   по сохранению  и улучшению здоровья населения г. Зимы»
	 Увеличение охвата населения мероприятиями, направленными  на профилактику  заболеваний  и формирование здорового образа  жизни
 к 2024г. – 28%
к 2030г. – 33%
 к 2036г. – 36%

Сохранение количества  изданных информационных материалов,  пропагандирующих  профилактику заболеваний и  здоровый образ жизни до 9000 ед.

Увеличение доли посещений населением   учреждений  здравоохранения с  профилактической целью  от общего числа посещений
 к 2024г. – 22%
к 2030г. – 25%
 к 2036г. – 28%

	I  - I I I  этапы
2024 год
В рамках муниципальной программы «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения г. Зимы» подпрограммы «Профилактика заболеваний и укрепление здоровья населения» проведена работа по акарицидной обработке территорий Парка Победа,  образовательных учреждений, ДОЛ «Тихоокеанец».
ОГБУЗ «ЗГБ» составлен и утвержден план мероприятий раннего выявления туберкулеза. Для охвата населения флюорографическими исследованиями работают стационарный и передвижной флюорографы. 
За 2024 год количество выездов передвижного флюорографа по территории города составило 9 единиц. Количество обследованных на выезде – 284 чел. Общее количество обследованных флюорографическим методом по городу – 22 699 чел.
Методом раннего выявления туберкулеза у детей до 15 лет является р. Манту и диаскин тест. План на р. Манту выполнен 100 % - 2631 чел., план на диаскин тест перевыполнен на 6,9 % (при лане 3915 ед. выполнено 4185 ед.).
В течении года администрацией ЗГО, ОГБУЗ «ЗГБ» распространенно более 9000 листовок по профилактике ВИЧ-инфекций, туберкулеза, наркомании и других социально-негативных явлений.

Охват населения мероприятиями, направленными на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни составил 30 %. 

Доля посещений учреждений здравоохранения с профилактической целью от общего числа помещений была достигнута в полном объеме, что составляет 22 %, за счет  проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения и проведение профилактических осмотров.

	2.2.
	Профилактика  инфекционных заболеваний
	
	
	
	

	2.3.
	Профилактика ВИЧ-инфекции
	
	
	
	

	2.4.
	 Профилактика туберкулеза
	
	
	
	

	Тактическая задача 3. Создание условий для привлечения   и закрепления  медицинских кадров на  территории г.Зимы

	3.1.
	Предоставление студентам медицинских ВУЗов  дополнительных мер   социальной поддержки (стипендий)
	ОГБУЗ «Зиминская городская больница»

Администрация ЗГМО
	Муниципальная программа  ЗГМО «Оказание   содействия   по сохранению  и улучшению здоровья  населения г. Зимы»
	Обеспеченность   врачами (ОГБУЗ «ЗГБ») от норматива
 к 2024г. – 42%
к 2030г. – 45%
 к 2036г. – 48,2%

	I  - I I I  этапы
2024 год
В рамках муниципальной программы «Оказание  содействия  по сохранению  и улучшению  здоровья населения г. Зимы»   подпрограмма «Обеспечение  медицинскими кадрами» в 2024г.  стипендия из средств местного бюджета  выплачивалась 2-м студентам  медицинских  ВУЗов, обучающихся по целевому  направлению от  ОГБУЗ «ЗГБ» (Объем выплат составил  46,0 тыс. рублей).

	3.2.
	Предоставление  выплаты  подъемных  средств  молодым  врачам  при трудоустройстве  в ОГБУЗ «Зиминская городская больница»
	
	
	
	I  - I I I  этапы
2024 год
В 2024г.   заявления на получение  единовременного  денежного пособия  из средств местного бюджета   от ОГБУЗ «ЗГБ» в администрацию города не поступали. 

	3.3.
	Обеспечение молодых специалистов  (врачей) ОГБУЗ «Зиминская городская больница» служебным жильем
	
	Решение Думы ЗГМО от 28.06.2018 №363 «Об утверждении  Порядка предоставления  жилых помещений  специализированного  жилищного фонда  ЗГМО»
	
	I  - I I I  этапы
2024 год
Служебное жилье  молодым специалистам  (врачам ) ОГБУЗ «ЗГБ»   не предоставлялось в связи с отсутствием потребности.


	Тактическая цель 1.3. Создание условий, обеспечивающих возможность   гражданам   систематически  заниматься   физической культурой и спортом, и повышение   эффективности  подготовки спортсменов

	Показатель 1.   Доля населения ЗГМО, систематически  занимающегося  физической культурой  и спортом, в общей численности  населения  ЗГМО  в возрасте 3-79 лет, %
	43,5
	50
	60

	Значение показателя  за 2024 год:
	42,1
	
	

	Показатель 2 Уровень обеспеченности населения  спортивными сооружениями исходя из  единовременной пропускной способности, 
	35
	40
	50

	Значение показателя  за 2024 год:
	21
	
	

	Тактическая задача 1. Развитие массового и адаптивного спорта

	1.1.
	Формирование  устойчивой потребности  ведения  здорового образа   жизни, регулярных  занятий  физической  культурой и спортом у всех возрастных  групп населения
	
 Отдел по физической культуре и спорту администрации ЗГМО
	Муниципальная программа  ЗГМО
«Развитие физической культуры и спорта»
	Доля населения ЗГМО, систематически  занимающегося  физической культурой  и спортом, в общей численности населения  ЗГМО  в возрасте 3-79 лет увеличится до: 
43,5% к 2024 г.;
 50% к 2030г.;
60%  к 2036г.
 
	I  - I I I  этапы
2024 год
Основными целями и задачами   массовых  физкультурно-спортивных  мероприятий являются: пропаганда  здорового образа жизни, вовлечение населения в активные  занятия физической культурой, повышение эффективности  использования возможностей физической культуры и спорта  в укреплении    физического  и психического  здоровья, активный отдых. Организация физкультурно-массовой  и спортивной работы на территории ЗГМО  в 2024 году проводилась в соответствии  с утвержденным  Календарным  планом  физкультурных мероприятий и спортивных  мероприятий. 
В рамках Календарного плана в 2024 году на территории города  проведены: 
- Спартакиада среди  трудовых коллективов  г.Зимы в зачет Кубка города (включает 14 мероприятий по разным видам спорта);
- Спартакиада среди несовершеннолетних, состоящих на различных видах  учета и состоящих   в социально-опасном положении (включает 11 мероприятий);
- Спартакиада учащихся (включает 9 мероприятий);
- Массовые легкоатлетические забеги, приуроченные  ко Дню Победы, Всемирному  дню бега «Кросс нации»;
- «Лыжня России»;
- Спортивные мероприятия  МБУ ДО «Спортивная школа имени Г.М. Сергеева» и МАУДО «Спортивная школа ЗГМО»;
- Мероприятия в рамках Всероссийского  физкультурно-спортивного комплекса  «ГТО».
 
Кроме того, в течение года проводятся комплексные соревнования, пропагандирующие   физкультуру и спорт среди населения города (пляжный волейбол, мини-футбол, хоккей на валенках и др.). 
 Всего  на территории Зиминского городского округа в 2024г. проведено 128 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие более 6500 человек.

	1.2.
	 Вовлечение инвалидов   и лиц с ограниченными возможностями  здоровья в регулярные  занятия  физической культурой  и спортом
	
	
	
	I  - I I I  этапы
2024 год
Мероприятия, направленные на реабилитацию инвалидов средствами физической культуры и спорта включены в мероприятия муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории ЗГМО на 2020-2027 годы». 
На территории г.Зимы осуществляет деятельность Иркутская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Зиминская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Совместно с указанными организациями на территории города Зимы организуются и проводятся различные адаптированные мини-соревнования по шашкам, шахматам, общей физической подготовке для детей и взрослых, состоящих на учете по состоянию здоровья. 
В 2024 году  в городе в четвертый раз была проведена городская спартакиада среди людей пенсионного возраста и лиц  с ограниченными возможностями. 
Спартакиада проводится с целью привлечения людей пенсионного возраста и инвалидов к регулярным занятиям физической культурой и спортом, улучшения физкультурно – оздоровительной работы в общественных организациях. 
Спартакиада включала в себя  8 этапов: настольный теннис, лыжная прогулка, шашечный турнир, веселые старты, дартс, туристический слет, ГТО, легкая атлетика, скандинавская ходьба и пулевая стрельба. Участие в Спартакиаде приняли 9 команд – более 300 человек.

	1.3.
	Обеспечение пропаганды  здорового образа жизни  в целях повышения  мотивации  и интереса  различных категорий  и групп населения  к регулярным  занятиям   физической культурой и спортом 
	
	
	
	I  - I I I  этапы
2024 год
На территории Зиминского городского округа  в течение года жителям города доводится информация о деятельности спортивных секций школ  в мессенджерах, на сайтах спортивных школ и на официальных страницах социальных сетей.  Кроме этого, в образовательных организациях на родительских собраниях распространяются  информационные листовки о деятельности спортивных школ. 

	1.4.
	Повышение доступности и разнообразия  физкультурно-оздоровительных и  спортивных услуг  для населения
	
	
	
	I  - I I I  этапы
2024 год
На территории Зиминского городского муниципального образования деятельность в сфере физической культуры и спорта осуществляют:  

1) МБУДО «Детская спортивная школа имени Г.М. Сергеева». 

В спортивном зале по адресу: г. Зима, ул. Ленина, 10А работает секция – кикбоксинг. 

В шахматном клубе по адресу: ул. Садовая,1 ведет свою работу отделение шахматы. 

На лыжной базе «Юность» расположенной в Зиминском районе,  д. Челяба  работает отделение Лыжные гонки. На лыжной базе для посетителей  есть возможность  воспользоваться  прокатом спортивного инвентаря для катания на лыжах, горке и катке. К основным  видам активного  отдыха на лыжной базе  относится также военно-тактическая игра «Лазертаг». Имеется комплекс  военно-спортивной полосы препятствий0, что дает  возможность  проведения этапов военно-патриотической игры «Зарница».
В физкультурно-оздоровительном комплексе «Сибирь» функционируют отделения  легкой атлетики, баскетбола, футбола. В августе 2024 года  для самых юных футболистов от 4 до 7 лет  открылся футбольный клуб «Сибирь».

 В фитнес зале «Фаворит» проходит тренировочный процесс отделения пауэрлифтинг.

2) МАУДО «Спортивная школа» ЗГМО. 
В физкультурно-оздоровительном комплексе «Сибирь», расположенном по адресу: г.Зима, ул. Григорьева, 12/1, ведут свою работу отделения футбола для девочек, баскетбол, волейбол.

 На стадионе «Локомотив» функционирует   главный городской каток – Корт первых.

 По адресу: г.Зима, ул. Григорьева, 16   продолжает работу школа тяжелой атлетики имени П.Г.Блинова. В школе проводятся соревнования и турниры с использованием новой электронной системы управления соревнованиями по тяжелой атлетике. 

В зале бокса, расположенном по адресу: г. Зима, ул. Каландарашвили, 3, проходит тренировочный процесс и спортивные мероприятия спортсменов. 

Фитнес зал «Фаворит»,  расположенный по адресу: г. Зима, ул. Трактовая, 57,  культивирует 16 видов современного фитнеса и аэробики. 

В городском центре патриотического воспитания «Родина», расположенный по адресу: г. Зима, ул. Краснопартизанская, 153, продолжает работу стрелковый тир, где  проходят городские и межмуниципальные соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки среди всех  возрастных групп населения, а также проводятся  занятия по самообороне и настольному теннису.

В городе, по прежнему, ведется работа по  внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех возрастных групп населения в возрасте от 6 до 70 лет и старше.

Муниципальные учреждения дополняют спортивные клубы: «Русь» (армейский рукопашный бой), «Эрон» (универсальный рукопашный бой), Федерация панкратиона.

	Тактическая задача 2. Укрепление материально-технической базы  и развитие спортивной инфраструктуры

	2.1. 
	Оснащение  спортивных учреждений  необходимым  спортивным  оборудованием и инвентарем для занятий  физической культурой и спортом
	Отдел по физической культуре и спорту администрации ЗГМО
	Муниципальная программа  ЗГМО
«Развитие физической культуры и спорта»
	Оснащение  спортивных учреждений  необходимым  спортивным  оборудованием и инвентарем для занятий  физической культурой и спортом в количестве, необходимом   для достижения показателя «Доля населения ЗГМО, систематически  занимающегося  физической культурой  и спортом, в общей численности населения  ЗГМО  в возрасте 3-79 лет»
до: 
43,5% к 2024 г.;
 50% к 2030г.;
60%  к 2036г.
	I  - I I I  этапы
2024 год
Оснащение  спортивных учреждений  необходимым  спортивным  оборудованием и инвентарем для занятий  физической культурой и спортом  в 2024г. осуществлялось за счет приобретения спортивного инвентаря за счет средств областной субсидии. На приобретение спортивного инвентаря направлено  420,7 тыс. рублей 
Приобретены боксерские мешки, сетки  на футбольные ворота, волейбольные сетки, шахматные часы, магнитные доски для шахмат, тренажер для растяжки, гонг  боксерский  и др.

	2.2.
	Строительство  новых объектов   спорта  и капитальный ремонт   объектов муниципальной собственности  в сфере физической культуры и спорта:
	
	
	Обеспечение достижения  показателя по уровню обеспеченности населения  спортивными сооружениями исходя из  единовременной пропускной способности
до: 
35% к 2024 г.;
 40% к 2030г.;
50%  к 2036г.
	I  - I I I    этапы



	2.2.1.
	строительство  физкультурно-оздоровительного комплекса  с плавательным  бассейном (ул. Ленина,62);
	Отдел по физической культуре и спорту администрации ЗГМО

ЗГМКУ «Дирекция  единого заказчика  - застройщика»
	Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальная программа  ЗГМО
«Развитие физической культуры и спорта»
	Строительство спортивного объекта единовременной пропускной способности -55 чел/час.
	I   этап
 2023-2024гг.
2024 год
Продолжалось начатое в 2023 году  строительство ФОК с плавательным бассейном. Объект строится   в рамках федерального  проекта «Спорт – норма жизни» национального  проекта «Демография».
Объем выполненных работ  за  2 года составил 99,2 млн. рублей (в том числе в 2024 году – 34 млн. рублей).
В январе 2025 года контракт на строительство объекта был расторгнут в одностороннем порядке по причине неисполнения подрядчиком своих обязательств.  
 На данный период завершена процедура повторной закупки на завершение строительства объекта. Подрядчиком по результатам закупок определено ООО «Каркас 38».

	2.2.2.
	строительство универсального  спортивного  зала  (ул. Новая,68);
	
	
	Строительство спортивного объекта единовременной пропускной способности -60 чел/час.
	I  - I I   этапы
2024-2025гг. – разработка и экспертиза  ПСД
2026-2027гг. – строительство
2024 год
-

	2.2.3.
	строительство Легкоатлетического манежа
	
	
	Строительство спортивного объекта единовременной пропускной способности -60 чел/час.
	I  - I I   этапы
2024-2025гг. – разработка и экспертиза  ПСД
2027-2028гг. – строительство


2024 год
-

	2.2.4.
	капитальный ремонт  объекта «Спорткомплекс» МАУ «Спортивная школа» ЗГМО (ул. Григорьева,16);
	
	
	Модернизация объекта «Спорткомплекс» МАУ «Спортивная школа» ЗГМО
	I   этап
 2022г.
МЕРОПРИЯТИЕ
ВЫПОЛНЕНО  в 2022г.

	2.2.5.
	капитальный ремонт  стадиона «Локомотив»
	
	
	Модернизация объекта
стадион «Локомотив»
	I  - I I   этапы
2024г. – разработка и экспертиза ПСД
2025-2026гг. – капитальный 
ремонт
2024 год
Разработана ПСД на проведение капитального ремонта стадиона. Штабом при Правительстве  Иркутской области по вопросам осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства в Иркутской области (принято решение об одобрении объекта на проведение капитального ремонта).   

	Тактическая цель 1.4. Развитие культурного потенциала личности и общества  в целом

	Показатель 1.   Число посещений культурных мероприятий, тыс. чел.
	123,7
	124,1
	124,2

	Значение показателя  за 2024 год:
	146,2
	
	

	Тактическая задача 1.  Укрепление муниципального сектора культуры

	1.
	Укрепление  материально-технической базы  учреждений  культуры, включающее  капитальный ремонт  и реконструкцию  объектов   недвижимости,  оснащение  учреждений культуры  и дополнительного образования  в сфере культуры  современным оборудованием, в том числе:
	Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания ЗГМО
	
	
	I  - I I I    этапы


	1.1.1
	реставрация  памятника  архитектуры Дом Бутовича (ул. Ленина,10)
	
	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры»
 
Муниципальная программа  ЗГМО
«Развитие культуры»
	Модернизация материально-технической базы
учреждений культуры
	I  - I I    этапы
2024-2026 – реставрация
2024 год
ПСД    и  положительное заключение  государственной экспертизы имеется.  Стоимость реконструкции   объекта – 144 млн. рублей. 
 Реконструкция объекта не начата в связи с отсутствием источника финансирования (соответствующей  государственной программы Иркутской области).

	1.1.2.
	создание музейно-библиотечного комплекса «Сибирская порода» на базе Дома-музея поэзии 
	
	
	
	I  - I I    этапы
2023-2024 гг.
2024 год
В рамках реализации инициативного проекта граждан приобретена сборно-разборная сцена для проведения мероприятий, изготовлен и установлен арт-объект в форме снежинки с выгравированными строками из стихотворения Е. Евтушенко «Останусь я летающей, нетающей снежинкой со станции Зима…».
Объем инвестиций – 2,2 млн. рублей.

	1.1.3.
	капитальный ремонт здания  ГДК «Горизонт» ( мкр. Ангарский) 
	
	
	
	 I I этап
2024г. – разработка ПСД
2025г. – капитальный ремонт
2024 год
ПСД не разработана в связи с отсутствием финансирования

	1.1.4.   
	капитальный ремонт фасада здания   Зиминской  детской художественной школы имени В.А. Брызгалова (ул. Красный строитель, 39)
	
	
	
	I I этап
2024г. – разработка ПСД
2025г. – капитальный ремонт

2024 год
ПСД не разработана в связи с отсутствием финансирования

	1.2
	Пополнение фондов библиотек и музеев
	
	Муниципальная программа  ЗГМО
«Развитие культуры»
	Обновление библиотечного фонда 
	I  - I I I    этапы
2024 год
Комплектование библиотечного фонда осуществлялось за счет межбюджетных трансфертов на предоставление субсидии из федерального, областного и местного бюджетов в сумме
 152 тыс. рублей. 
Приобретено  449 экз. книг.
Периодические издания приобретены за счет средств местного бюджета на сумму
 120,8 тыс. рублей (35 наименований).
Комплектование музейных фондов осуществлялось за счет дарителей.

	1.3
	Муниципальная поддержка    одаренных детей и талантливой молодежи
	
	Постановление администрации ЗГМО от 18.05.2011 №774 «Об утверждении положения  о проведении церемонии  вручения премий мэра «Интеллект ХХI века» в ЗГМО»
 
Постановление администрации ЗГМО от 09.01.2018 №8 «Об утверждении  в новой редакции  Положения  о назначении стипендии  мэра для одаренной молодежи»
	Предоставление  одаренным детям и  талантливой молодежи  премий мэра «Интеллект ХХI века», на конкурсной основе стипендий мэра г. Зимы
	I  - I I I    этапы
2024 год
Муниципальную поддержку  из числа  одаренных детей и талантливой молодежи получили 36 человек, в т.ч.
- стипендия мэра – 4 человека;
- премия мэра «Интеллект XXI века» - 36 человек.

	1.4
	Развитие кадрового потенциала  учреждений культуры и дополнительного образования, создание условий для привлечения и сохранения  квалифицированных кадров:
	
	
	
	I  - I I I    этапы
2024 год
В  2024 году в МБОУ ДО «Зиминская детская музыкальная школа»  прибыл молодой специалист – преподаватель по классу флейты.

	1.4.1.
	обеспечение специалистов  муниципальных учреждений культуры  служебным жильем
	Администрация ЗГМО
	Решение Думы ЗГМО от 28.06.2018 №363 «Об утверждении  Порядка предоставления  жилых помещений  специализированного  жилищного фонда  ЗГМО»
	Предоставление  служебного жилья работникам  муниципальных  учреждений культуры – молодым специалистам, специалистам, приехавшим  из других  территорий, не имеющим  жилья
	I  - I I I    этапы
2024 год
В 2024 году служебное  жилье  специалистам  муниципальных  учреждений культуры не выделялось.


	Тактическая цель 1.5. Обеспечение   успешной социализации и эффективной  самореализации  молодежи

	Показатель 1.   Общая численность  участников мероприятий в сфере   молодежной политики в возрасте от 14 до 35 лет, тыс. чел.
	5,3
	5,9
	6,2

	Значение показателя  за 2024 год:
	5,3
	
	

	Показатель 2  Доля молодых людей в возрасте   от 14 до 35 лет, зарегистрированных  с диагнозом  «синдром  зависимости от  наркотических средств (наркомании)», «пагубное (с  вредными последствиями) употребление  наркотических  средств» впервые в жизни, в общем количестве молодых людей от 14 до 35 лет, %
	0,06
	0,06
	0,06

	Значение показателя  за 2024 год:
	0,06
	
	

	Показатель 3.  Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, семей 
	13
	13
	13

	Значение показателя  за 2024 год:
	4
	
	

	Тактическая задача 1. Качественное  развитие потенциала молодежи

	1.1.
	Поддержка  талантливой, одаренной  молодежи, молодежных инициатив,  молодежной культуры и творчества
	Отдел по молодежной политике администрации ЗГМО
	Муниципальная программа  ЗГМО
 «Молодежная политика»
	Предоставление стипендии мэра для одаренной молодежи ежегодно не менее 20 молодым людям
	I  - I I I    этапы
2024 год
Работа по данному направлению осуществлялась в рамках  подпрограммы «Молодежь города Зимы».
Значимыми результатами стали:
- участие команды КВН «Веселая десяточка» в областной юниор-лиге «КВН на Ангаре»;
- ко Дню молодежи проведен открытый диалог мэра г. Зимы с молодежью, в рамках которого за вклад в реализацию молодежной награждены и премированы 20 зиминцев;
- 20 ребятам в течение года выплачивалась стипендия мэра для одаренной молодежи.
Финансирование составило 208,3 тыс.руб.

	1.2.
	Социально-правовая защита   молодежи, профилактика правонарушений, преступности
	
	
	Ежегодное проведение совещаний, бесед, лекций с участием представителей молодежи, в том числе по вопросам правовой помощи
	I  - I I I    этапы
2024 год
Отделом по молодежной политике администрации ЗГО и региональным специалистом по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений систематически проводятся мероприятия  среди подростков, целью которых является формирование правовой грамотности,  что способствует профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Это мероприятия, организованные на базе общеобразовательных учреждений и уголовно-исполнительной инспекции -30 (840 чел.), Библиотеки семейного чтения – серия  профилактических брей-ринг игр «Лабиринты разума» и интелектуальных игр «Разминка для мозга» - 38 (2074 чел.)  и др.
Охват профилактическими мероприятиями составил 60 % от численности молодежи города Зимы.

	1.3.
	Развитие системы профориентации молодежи
	
	
	Количество проведенных в год профориентационных мероприятий для молодежи – не менее 2 ед.
	I  - I I I    этапы
2024 год
В течение года проведено 43 профориентационных мероприятия. Удельный вес молодежи, получившей профориентационные услуги, от общей численности молодежи города – 22,1% (1827 чел.).
С 1 сентября 2023 г. во всех общеобразовательных учреждениях внедрена единая модель профориентационной деятельности (профминимум), реализующая профориентационные мероприятия для молодежи. 
Финансирование составило 24 тыс. руб.

	1.4.
	Поддержка деятельности  молодежных  общественных объединений, работа с  подростками  и молодежью по месту жительства
	
	
	К 2036 году вовлечь не менее 1,2 тыс.чел. в социально-полезную деятельность
	I  - I I I    этапы
2024 год
В социально-полезную деятельность вовлечено порядка 1000 человек.
На территории города действует 7 добровольческих, молодежных организаций:
- Зиминское отделение ИРВЦ «Молодежный союз города Зимы»;
- АВДМ «Интерактив»;
- местное отделение ВОД «Волонтеры Победы»;
- Зиминское отделение ВОД «Волонтеры культуры»;
- Зиминское отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей;
- местное отделение военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»;
- Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых».
Молодежным объединениям оказывается организационная, информационная, финансовая поддержка, стимулирование отдельных волонтеров поощрением за добровольческую деятельность.
Финансирование составило 25 тыс.руб.

	1.5.
	Укрепление молодой семьи, сохранение семейных ценностей
	
	
	Ежегодное транслирование информации о реализации подпрограммы
«Молодым семьям – доступное жилье» через различные информационные каналы не менее 4 публикаций в год
	I  - I I I    этапы
2024 год
В течение года отделом по молодежной политике администрации ЗГО проводилась информационная и разъяснительная работа среди населения по освещению целей и задач подпрограммы «Молодым семьям - доступное жилье».
Проведены мероприятия, направленные на укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиционных семейных ценностей:
- в День защиты детей в рамках «Фестиваля Первых» организована работа площадки #ЗдороваяЗима;
- в День семьи, любви и верности при грантовой поддержке «Движения Первых» проведено мероприятие в рамках комплексного проекта по развитию семейного сообщества «Лето Зимы». 
Финансирование составило 13,4 тыс.руб.

	1.6.
	Информационное  сопровождение  системы  работы с молодежью
	
	
	Количество просмотров информационных потоков о молодежи, направлениях и мероприятиях молодежной политики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 10000 ежегодно
	I  - I I I    этапы
2024 год
Информация о молодежи, направлениях и мероприятиях молодежной политики ежедневно размещается в сети «Интернет» в социальных сетях «ВКонтакте» на официальной странице администрации города Зимы (3778 подписчиков), странице отдела по молодежной политике администрации ЗГМО (1270 подписчиков), а также в сообществе «Под знаком Единства г. Зима». По необходимости изготавливаются информационные баннеры.
Финансирование по данному направлению составило 19,75 тыс.руб.

	Тактическая задача 2. Совершенствование  системы патриотического  воспитания  и допризывной подготовки  молодежи в г.Зиме

	2.1.
	Создание  комплекса нормативно-правового  и организационно-методического  обеспечения  функционирования   системы  патриотического  воспитания  и допризывной  подготовки
	Отдел по молодежной политике администрации ЗГМО
	Муниципальная программа  ЗГМО
 «Молодежная политика»
	Ежегодно 6 специалистов, работающих в сфере патриотического воспитания, награждаются премией мэра
	I  - I I I    этапы
2024 год
На территории города в сфере образования, культуры, в общественных организациях сформировано профессиональное сообщество специалистов, работающих в сфере патриотического воспитания. Ежегодно специалисты, принимающие активное участие в развитии и популяризации патриотического воспитания, поощряются благодарственными письмами и премией мэра города Зимы. В 2024 году награждены 6 специалистов.
Финансирование составило 4,5 тыс.руб.

	2.2.
	Координация деятельности, анализ и обобщение опыта работы в сфере патриотического воспитания  и допризывной подготовки  молодежи г. Зимы
	
	
	Проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию, допризывной подготовки молодежи – не менее 10 ежегодно
	I  - I I I    этапы
2024 год
Мероприятия проводятся согласно городскому Плану проведения Дней воинской славы и памятных дат России. В числе основных мероприятий: торжественные вручения паспортов юным гражданам, Дни призывника, памятные мероприятия ко Дню Победы и др. Контроль за исполнением Плана осуществляется отделом по молодежной политики администрации ЗГО. 
Количество проведенных мероприятий в 2024 году – 35, в которых приняло участие 1710 человек.
Финансирование составило 10 тыс.руб.

	2.3.
	Система мер  по совершенствованию  процесса  патриотического  воспитания, допризывной  подготовки  молодежи в городе
	
	
	Открытие в 2023 году Центра патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи города Зимы и дальнейшее его функционирование
	I  - I I I    этапы
2024 год
На базе стрелкового тира МАУ ДО «Спортивная школа» ЗГМО с 2023 года осуществляет свою деятельность Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи города Зимы «Родина». В рамках его работы проводится военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» (принимают участие 8 юнармейских отрядов по 20 человек из каждого общеобразовательного учреждения), военно-полевые сборы для всех учащихся 10х классов, обучающие занятия для юнармейцев (основы самообороны, настольный теннис, теоретические занятия), а также соревнования по пулевой стрельбе. 
Финансирование составило 167,9 тыс.руб.

	2.4.
	Пропаганда патриотизма в  средствах массовой информации
	
	
	Ежегодное транслирование информации через различные информационные каналы не мене 12 публикаций
	I  - I I I    этапы
2024 год
Темы патриотизма и гражданственности еженедельно освещаются на официальной странице администрации города Зимы (3778 подписчиков), странице отдела по молодежной политике администрации ЗГО (1270 подписчиков) в социальной сети «ВКонтакте».
Финансирование по данному направлению составило 4,9 тыс.руб.

	Тактическая задача 3. Снижение уровня  немедицинского  потребления  наркотических и психотропных  веществ, формирование  негативного отношения  к незаконному обороту  и потреблению наркотиков

	3.1.
	Организация эффективного  взаимодействия  всех субъектов  в сфере профилактики социально-негативных явлений и незаконного оборота  наркотиков  на территории г.Зимы
	Отдел по молодежной политике администрации ЗГМО
	Муниципальная программа  ЗГМО
 «Молодежная политика»
	Количество заседаний антинаркотической комиссии ЗГМО – не менее 4 в год, исполнение решений комиссии - 100%
	I  - I I I    этапы
2024 год
С целью эффективного  взаимодействия  всех субъектов профилактики социально-негативных явлений и незаконного оборота  наркотиков проведено 4 заседания антинаркотической комиссии, на которых рассмотрено 18  вопросов по следующим направлениям:
_ совершенствование  антинаркотической деятельности (2 вопроса);
-профилактика и ранее выявление  незаконного  потребления  наркотиков (5 вопросов);
- деятельность  наркологической службы (1 вопрос);
- здоровье населения в связи  с употреблением  наркотических средств (1 вопрос);
- сокращение  количества  преступлений и правонарушений, связанных с незаконным   оборотом   наркотиков (4 вопроса);
- организационные  вопросы деятельности антинаркотической комиссии (5 вопросов).
По всем вопросам приняты конкретные решения с указанием сроков исполнения. Информация об их исполнении ежеквартально доводилась членам комиссии на заседаниях.

	3.2.
	 Формирование   негативного отношения в обществе  к немедицинскому  потреблению наркотиков, в том числе  путем проведения  активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня  осведомленности  населения о негативных последствиях немедицинского потребления  наркотиков и об ответственности  за участие  в их незаконном обороте, проведении грамотной  информационной  политики  в средствах массовой информации
	
	
	Количество проведенных профилактических мероприятий специалистом региональной системы по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании составит ежегодно не менее 150

Количество участников мероприятий по линии специалиста региональной системы по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании составит ежегодно не менее 5 тыс.чел.
	I  - I I I    этапы
2024 год
В 2024 году охват профилактическими мероприятиями составил 60 % от численности молодежи города Зимы – 4968 чел.

Региональным специалистом по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений проводились консультации подростков и их законных представителей (97 чел.), тренинги по профилактике употребления ПАВ для подростков, состоящих на различных видах учета, – 30 (840 чел.), занятия с элементами тренинга, лекций, бесед - 38 (2074 чел.), профилактические акции – 7 (1233 чел.), выступления на родительских собраниях, в трудовых коллективах – 16 (724 чел.) и др.
Финансирование – 2,0 тыс.руб.

	3.3.
	Организация  и проведение  комплекса мероприятий  по профилактике  социально-негативных  явлений для несовершеннолетних, молодежи ЗГМО, в том числе для лиц, попавших в  трудную  жизненную ситуацию
	
	
	Предотвращение появления  детей и подростков с впервые установленным диагнозом «наркомания»
	I  - I I I    этапы
2024 год
В целях предотвращения появления  детей и подростков с впервые установленным диагнозом «наркомания» отделом по молодежной политике администрации ЗГО, учреждениями культуры, Зиминским домом детского творчества проводятся профилактические мероприятия в современных форматах. Это акция «Летний лагерь – территория здоровья», брейн-ринг игра «Лабиринты разума», акция по закрашиванию надписей, содержащих информацию о продаже наркотиков, различные квизы и др.
Финансирование составило 28 тыс.руб.

	3.4.
	Содействие  развитию  системы  раннего выявления  незаконных потребителей наркотиков
	
	
	Охват социально-психологическим тестированием обучающихся образовательных организаций к 2036 году 99,9%
	I  - I I I    этапы
2024 год
Социально-психологическим тестированием обучающихся в 2023-2024 учебном году охвачено 1620 чел., это 100% от общего количества подлежащих тестированию. Для проведения 2-го этапа социально-психологического тестирования и выявления обучающихся с повышенной вероятностью вовлечения в зависимое поведение («группа риска») ОГБУЗ «Зиминская городская больница» проведено 77 исследований в рамках профилактических медицинских осмотров.

	3.5.
	Организация  и проведение  мероприятий по уничтожению  дикорастущей  конопли, по  выселению из жилья, используемого  не по назначению
	
	
	Полное уничтожение  выявленных очагов произрастания дикорастущей конопли ежегодно

	I  - I I I    этапы
2024 год
В результате проведения во взаимодействии с правоохранительными органами работы по выявлению очагов произрастания дикорастущая конопля уничтожена МКУ «Чистый город» в полном объеме механическим способом методом скашивания. Площадь уничтоженных очагов в 2024 году составила 2232 кв.м. 
Проводимые мероприятия 
на протяжении последних лет позволили сократить количество очагов произрастания дикорастущей конопли.
Финансирование – 2 тыс.руб.

	3.6.
	Содействие реабилитации  наркозависимым  лицам
	
	
	Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, зарегистрированных  с диагнозом  «синдром  зависимости от  наркотических средств (наркомании)», «пагубное (с  вредными последствиями) употребление  наркотических  средств» впервые в жизни, в общем количестве молодых людей от 14 до 35 лет не более 0,06%
	I  - I I I    этапы
2024 год
ОГБУЗ «Зиминская городская больница» проводится консультирование и мотивирование выявленных наркопотребителей, их лечение, а также оказывается содействие реабилитации: при наличии медицинских показаний, определяемых врачом психиатром-наркологом, больные наркоманией направляются в ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический диспансер», центр реабилитации наркозависимых «Воля». 
Таким образом, количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, зарегистрированных  с диагнозом «синдром зависимости от наркотических  средств (наркомания)», «пагубное (с вредными последствиями) употребление  наркотических средств» впервые  в жизни, составило 5 человек.

	3.7.
	Формирование   профессионального  сообщества  специалистов по профилактике  наркомании для повышения  эффективности  антинаркотической  профилактической деятельности
	
	
	Ежегодная подготовка, переподготовка, повышение квалификации специалистов по профилактике наркомании общеобразовательных учреждений

Ежегодное проведение муниципального этапа конкурса «Лучший наркопост в образовательной организации Иркутской области»
	I  - I I I    этапы
2024 год
В общеобразовательных учреждениях сформировано профессиональное  сообщество специалистов по профилактике  наркомании, которые применяют новые эффективные формы и методы работы. Специалисты ежегодно проходят подготовку, переподготовку, повышение квалификации.

На базе учреждений действуют наркопосты. В муниципальном этапе конкурса «Лучший наркопост в образовательной организации Иркутской области» приняли участие 3 учреждения, 1 место заняло МБОУ «СОШ № 1».
В конкурсе на лучшую методическую разработку по профилактике асоциальных проявлений приняли участие 3 учреждений, 1 место заняло МБОУ «СОШ № 5».
Финансирование составило 5,0 тыс.руб.

	Тактическая задача 4. Развитие  механизма  муниципальной поддержки   молодых  семей в решении  жилищной проблемы  в г.Зиме

	4.1. 
	Оказание  помощи  молодым семьям  в решении  жилищной проблемы
	Отдел по молодежной политике администрации ЗГМО
	Муниципальная программа  ЗГМО
«Обеспечение   населения  города доступным жильем»

	К 2036 году улучшили жилищные условия не менее 195 молодых  семей (120 молодых многодетных семей) 
	I  - I I I    этапы
2024 год
В рамках подпрограммы «Молодым семьям - доступное жилье» муниципальной программы ЗГМО «Обеспечение  населения  города  доступным  жильем» реализуется механизм муниципальной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы в городе Зиме. 
Основной формой поддержки является предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения, первоначальный взнос по ипотечному кредитованию и погашение долга и процентов по ранее оформленному кредиту на приобретение жилья.
В 2024 году 4 молодым многодетным семьям были выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья на общую сумму 7 028 тыс. рублей. 
Из них:   
- за счет средств федерального бюджета – 853,0 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета – 3 475,5 тыс. рублей; 
-  за счет средств местного бюджета – 2 699, 5 тыс, рублей.

	Тактическая цель 1.6. Повышение эффективности системы   социального  обслуживания  и предоставления мер   социальной  поддержки населению города

	Показатель 1.   Доля приоритетных объектов, на которых  обеспечивается доступность  услуг для инвалидов  и других  маломобильных  групп населения, от общей численности объектов, %
	42
	84
	100

	Значение показателя  за 2024 год:
	27,7
	
	

	Показатель 2.    Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, в общей численности  детей  ЗГМО в возрасте  0-17 лет,  %
	3,2
	3,1
	3,0

	Значение показателя  за 2024 год:
	2,67
	
	

	Тактическая задача 1.Обеспечение благополучного  и защищенного детства

	1.1.
	Повышение уровня  информационной открытости вопросов  принятия  в семьи  несовершеннолетних из организаций для детей-сирот  и детей, оставшихся  без попечения  родителей
	
Отдел опеки и  попечительства  граждан  по г. Зиме  и Зиминскому району  межрайонного  Управления министерства социального  развития, опеки и попечительства Иркутской области  №5

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации ЗГМО
	Федеральный закон от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»

 Муниципальная программа ЗГМО «Безопасность»
	Снижение удельного веса детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, в общей численности  детей  ЗГМО 0-17 лет до: 
3,2%  к 2024 году
3,1% к 2030 году
3,0% к 2036 году
	I  - I I I    этапы
2024 год
В целях повышения уровня информационной открытости вопросов принятия в семьи детей-сирот и детей, оставшихся на попечении родителей, отделом опеки и попечительства граждан по г.Зиме и Зиминскому району, во взаимодействии с заинтересованными ведомствами проведены следующие мероприятия:
- 21.03.2024 года на территории г.Зимы прошел «Слет приемных родителей». Участие приняли 24 приемных родителя с шести территорий.
- 23.04.2024 года на базе ДК «Горизонт» состоялся 7 ежегодный Форум приемных семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья «Семья – наш теплый дом».
- 06.05.2024 года проведено рабочее совещание по профилактике социального сиротства и раннему выявлению неблагополучия в семьях;
- 31.07.2024 года организовано и проведено рабочее совещание по профилактике социального сиротства, предупреждению помещения детей из семей в медицинские организации и организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защиты законных прав и интересов детей на территории г.Зимы.
 

В 2024 г. на областной выставке «Мир семьи. Страна детства», нашу территорию представляли два замещающих родителя, помимо этого 15.05.2024 г. в режиме-онлайн замещающие родители приняли участие в мероприятиях выставки, с последующим проведением работы в секциях.
 	

В мае 2024 года органы опеки и попечительства граждан по г. Зиме и Зиминскому району были заслушаны на заседаниях Думы ЗГМО по вопросу «Организация работы по защите прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в замещающих семьях».

Активно ведётся работа по консультированию и информационному сопровождению приемных родителей. 

В 2024 году специалисты органов опеки приняли участие в родительских собраниях с целью повышения грамотности опекунов в сфере защиты прав несовершеннолетних в рамках правового дня ребенка-сироты, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 7», «ЗЖДТ»), приняли участие в мероприятии МБДОУ № 4, в рамках завершения года семьи. 

8.11.2024 года в отделе опеки и попечительства граждан по г. Зиме и Зиминскому району проведена горячая линия, за день поступило 11 звонков от граждан, по вопросам получения социальной выплаты, предоставления жилых помещений специализированного жилого фонда Иркутской области, смена фамилии несовершеннолетнему и т.п.

	1.2.
	Разработка программ и планов  по  профилактике социального сиротства, оказанию содействия, всесторонней помощи и поддержки родителям, выразившим  желание восстановиться в родительских правах и вернуть в свои семьи детей из  организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	
	
	
	I  - I I I    этапы
2024 год
В 2023 году комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в ЗГМО разработан и утвержден план мероприятий («ДОРОЖНАЯ КАРТА») по профилактике социального сиротства на 2023-2025 годы.

	1.3.
	Повышение уровня правовой грамотности  населения  в сфере защиты прав  несовершеннолетних и       их семей
	
	
	
	I  - I I I    этапы
2024 год
Комитетом по образованию 18 апреля 2024 года проведен городской родительский форум «Дом, в котором я живу!», посвященный Году семьи. Работа форума была направлена на пропаганду позитивного и ответственного родительства, значимости родительского просвещения, укреплению института семьи и развитию духовно-нравственных семейных отношений. В пленарной части выступили сотрудники прокуратуры, полиции, администрации, Госавтоинспекции и городской больницы с вопросами профилактики, родительской ответственности. В мероприятии приняли участие 211 представителей родительских комитетов детских садов и школ города.

В целях пропаганды семейных ценностей, 08.07.2024 года на территории г.Зимы проведены мероприятия:
- на главной городской площади прошла праздничная концертная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности;
- кинофестиваль семейных и детских фильмов;
- торжественная церемония бракосочетания в отделе по Зиминскому району и г. Зиме службы записи актов гражданского состояния Иркутской области;
- шахматные и шашечные партии на свежем воздухе «Семейные игры»;

Для семей, состоящих на учете в Банке данных СОП организованы и проведены:
- фотовыставка «Беременная — самая красивая» - охват 5 семей СОП;
- Всероссийская акция «Добро пожаловать в семью» - охват 6 взрослых и 20 детей;
- развлекательное мероприятие «Вместе весело живём»;
- психологический тренинг «Молодая семья - здоровое поколение»;
 - областная Акции единого действия «Ребёнок - целая вселенная!»;
- мастер-класс «Я - это Я, или как стать счастливым»;
- психологический тренинг «Женское психологическое здоровье»;
-- Женский клуб,  организованный кадровым центром «Ты можешь всё», тема встречи: «Молодая семья - здоровое поколение»;
- тренинг-беседа «Виды насилия в семье, и как выйти из домашнего насилия».

В УСЗСОН для семей учетной категории проведены мероприятия:
- «Счастливые слагаемые семьи», семейная игра,
- «Семейные рецепты пряников», мастер-класс,
- «Битва поколений. Теория Икса и Игрека», семейная интерактивная игра,
- «В семейном кругу», викторина,
- «Женскими руками», мастер-класс. 

	1.4.
	Внедрение новых, эффективных методов (методик) работы  по раннему  выявлению семей группы риска и построения  системной (комплексной, межведомственной) работы по преодолению кризисных ситуаций

	
	
	
	I  - I I I    этапы
2024 год
При работе с семьями реализуются следующие технологии:
- «Сеть социальных контактов» - позволяет определить круг общения семьи, имена, адреса, номера телефонов лиц, поддерживающих связь с членами семьи;
- «Рука помощи» – позволяет осуществлять дополнительную поддержку семей, снятых с социального сопровождения;
- «Мы вместе» - позволяет поддерживать связь с семьями, проводить с ними индивидуальную профилактическую работу посредством создания группы с сопровождаемыми семьями в мессенджерах;
- Межведомственная мобильная выездная бригада;
- «Семейный совет» - проведение совещания с привлечением членов семьи и представителей субъектов системы профилактики, чье присутствие актуально для разрешения сложившейся в семье ситуации. Способствует выходу семьи из конфликтной ситуации; 
- организована работа по реализации деятельности службы примирения «Согласие», направленной на урегулирование взаимоотношений между гражданами. 

С декабря 2024 года на территории Иркутской области реализуется специальный проект «Вызов» стратегической программы «Дети в семье». В связи с чем комиссией о делам несовершеннолетних и защите их прав создана межведомственная комиссия  (консилиума) по вопросам обоснованности помещения несовершеннолетнего/детей в учреждения со стационарной формой пребывания. В рамках работы консилиума оперативно организуется помощь семье, из которой помещены дети в учреждения со стационарной формой пребывания. Целью межведомственного взаимодействия является определение обоснованности помещения детей в учреждения со стационарной формой пребывания, определение маршрута вывода семьи несовершеннолетнего из социально опасного положения, послужившего основанием для помещения несовершеннолетнего/детей в учреждения со стационарной формой пребывания.

	Тактическая задача 2. Развитие межведомственного взаимодействия  в целях  обеспечения  доступности  и повышения  качества  услуг в социальной сфере, предоставляемых  населению, в том числе инвалидам и иным маломобильным  группам населения, на территории муниципального образования. Создание условий для  интеграции  инвалидов  в социальное и экономическое пространство.

	2.1.
	 Реализация мероприятий, направленных на  повышение  уровня  доступности  приоритетных объектов  и услуг в различных сферах  жизнедеятельности  для инвалидов и других маломобильных  групп населения в г.Зиме
	Сектор по социальной поддержке  населения и  взаимодействию  с общественными организациями администрации ЗГМО 
	Муниципальная программа  ЗГМО
«Социальная поддержка  населения»

	 Увеличение доли приоритетных объектов, на которых  обеспечивается доступность  услуг для инвалидов  и других  маломобильных  групп населения, от общей численности объектов до: 
42 %  к 2024 году
84 % к 2030 году
100 % к 2036 году
	I  - I I I    этапы
2024 год
Капитальный ремонт, реконструкция  и модернизация объектов   социальной инфраструктуры  в целях обеспечения  доступной спреды для инвалидов   и других 
маломобильных групп населения в 2024 году   не проводились.
Доля приоритетных объектов, на которых  обеспечивается доступность  услуг для инвалидов  и других  маломобильных  групп населения составляет 27,7%  от общей численности таких объектов.

	ПРИОРИТЕТ 2  «СОЗДАНИЕ  КОМФОРТНОГО  ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ЖИЗНИ»

	Тактическая цель 2.1.  Повышение доступности жилья для населения ЗГМО,  увеличение объема строительства жилья, 
отвечающего  современным  требованиям  обеспечения  инфраструктурой, обеспечение  безопасных и комфортных условий  
проживания,  повышение комфортности  городской среды


	Показатель 1.   Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на  одного жителя, кв.м.
	23,5
	24,1
	24,8

	Значение показателя  за 2024 год:
	24,1
	
	

	Показатель 2.   Доля аварийного  жилищного фонда в общем объеме  жилищного фонда, %
	3,0
	1,0
	0,5

	Значение показателя  за 2024 год:
	4,9
	
	

	Показатель 3.   Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве  дворовых территорий, %
	33
	100
	100

	Значение показателя  за 2024 год:
	33
	
	

	Показатель 4.   Доля площади  благоустроенных дворовых территорий в общей площади   дворовых территорий, %
	35
	100
	100

	Значение показателя  за 2024 год:
	45
	
	

	Показатель 5.   Доля площади  благоустроенных общественных  территорий в общей площади   общественных территорий, %
	91,5
	100
	100

	Значение показателя  за 2024 год:
	96
	
	

	Показатель 6.    Доля МКД, в которых  проведен  капитальный ремонт  общего имущества, от общего  количества МКД
 г. Зимы, подлежащих  капитальному ремонту в соответствии с Региональной программой  капитального ремонта   общего имущества МКД  на территории Иркутской области , %
	47,2
	58
	69,2

	Значение показателя  за 2024год:
	50,1
	
	

	Тактическая задача 1. Стимулирование строительства  и спроса граждан на жилье
	

	1.1
	Обеспечение  инженерной инфраструктурой приоритетных и инвестиционно-привлекательных  для жилищного строительства  участков и их выделение  на приемлемых условиях
	Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО

Комитет  имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО
	Муниципальная программа ЗГМО
 «Обеспечение   населения  города доступным жильем»

	Повышение доступности жилья для населения города

Обеспечение  достижения показателя «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на  одного жителя»:
к 2024г. -  23,5 кв. м.
к 2030г. -   24,1 кв.м.
к 2036 г. 24,8  кв.м.
	I  - I I I    этапы
2024 год
-

	1.2.
	Участие  муниципалитета  в софинансировании  социальной выплаты на приобретение  жилья молодым  семьям  в рамках  муниципальной  подпрограммы «Молодым семьям  - доступное жилье»
	Отдел по молодежной политике администрации ЗГМО
	
	
	I  - I I I    этапы
2024 год
В рамках подпрограммы «Молодым семьям - доступное жилье» муниципальной программы ЗГМО «Обеспечение  населения  города  доступным  жильем» реализуется механизм муниципальной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы в городе Зиме. 
Основной формой поддержки является предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения, первоначальный взнос по ипотечному кредитованию и погашение долга и процентов по ранее оформленному кредиту на приобретение жилья.
В 2024 году 4 молодым многодетным семьям были выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья на общую сумму 7 028 тыс. рублей. 
Из них:   
- за счет средств федерального бюджета – 853,0 тыс.рублей;
- за счет средств областного бюджета – 3 475,5 тыс. рублей; 
-  за счет средств местного бюджета – 2 699,5 тыс. рублей.

	1.3.
	Строительство жилья  для переселения   граждан  из непригодного для проживания  (аварийного) жилищного фонда, в том числе  жилищного фонда, имеющего дефицит сейсмостойкости
	Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО
	
	
	I  - I I I    этапы

2024 год
В рамках государственной программы Иркутской  области «Переселение  граждан из аварийного   жилищного фонда, расположенного   на  территории  Иркутской области  и признанного таковым  до 01.01.2017г.», в 2024г на территории города:
-  введен в эксплуатацию 62 квартирный дом по ул. Красноярская, 2  - 3067,5 кв.м.;%
-  продолжено  строительство  МКД по ул. Клименко,57А (68 квартир) – 3080,8 кв. м., ул. Ярославского,1 – 4339.кв.м (91 квартира), ул. Краснопартизанская, 41 – 3543 кв. м. (80 квартир). 
Ввод в эксплуатацию указанных МКД – 2025 год.

	Тактическая задача 2. Модернизация жилищного фонда  города путем  проведения  капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов

	2.1.
	Увеличение темпов   капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов
	Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО
	Муниципальная программа ЗГМО
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
	Повышение энергетической эффективности  МКД, создание  благоприятных условий  проживания  граждан  на территории муниципального образования
Проведение   мероприятий  по капитальному ремонту  общего имущества  не менее 15 многоквартирных домов  в год
	I  - I I I    этапы
2024 год
В рамках региональной программы «Капитальный ремонт   общего имущества  в многоквартирных   домах, расположенных  на территории Иркутской области» в 2024 году на территории города  было капитально отремонтировано 24 МКД (2023год - 22 МКД). Увеличение темпов  капитального ремонта МКД в связано с  переносом сроков  ремонта МКД на  более ранний период.

	Тактическая задача 3. Повышение уровня благоустройства  территории ЗГМО

	3.1.
	Благоустройство дворовых территорий  многоквартирных домов  ЗГМО
	Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства
администрации ЗГМО

	Муниципальная программа ЗГМО «Формирование современной городской среды Зиминского
городского муниципального образования»



	Благоустройство  дворовых  и общественных территорий:
 
в 2022-2024г. – 4 двора и 3 общественных территории;

 в  2025-2030 г. - 107 дворов и 3 общественных территории.
 
	I  - I I  этапы
2024 год
В 2022-2024 гг. на территории ЗГМО  выполнено благоустройство 4-х дворовых территорий, в т.ч. в 2024г. благоустройство дворовой территории  в мкр. Ангарский,10 В 2025 запланировано благоустройство 1 дворовой территории МКД мкр. Ангарский,12.

	3.2.
	Благоустройство общественных территорий ЗГМО
	
	
	
	I  - I I  этапы
2024 год
В 2022-2024 гг. на территории ЗГМО выполнено благоустройство 3 общественных территорий, в т.ч. в 2024г.  благоустройство  1 общественной территории (Парк Победы). 
В 2025 году запланировано благоустройство ещё 1 общественной территории – парковка  у ГДК «Горизонт».

	3.3.
	Участие  во Всероссийском конкурсе  лучших проектов  создания  комфортной  городской  среды  в малых городах и исторических  поселениях
	
	
	Реализация в 2023 году  проекта «Теплая Зима» - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов  создания  комфортной городской среды  в малых городах и исторических  поселениях

Организация  участия Зиминского городского муниципального образования    во Всероссийском конкурсе лучших проектов  создания  комфортной городской среды  в малых городах и исторических  поселениях  во I I   и  I I I    этапах реализации Стратегии
	I  - I I I    этапы
2024 год
   Проект  «Теплая Зима» - победитель  Всероссийского  конкурса  лучших  проектов  создания  комфортной  городской среды в малых городах и исторических поселениях  реализован в 2023 году.
 В 2024г на территории реализации проекта завершены  мероприятия по  установке нестационарных торговых объектов, предусмотренных Концепцией благоустройства.


	3.4.
	Повышение уровня   вовлеченности  заинтересованных граждан, организаций   в принятие решений по вопросам   развития и благоустройства городской среды посредством реализации на территории муниципального  образования инициативных проектов
	Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства
администрации ЗГМО
	Муниципальная программа ЗГМО
«Охрана окружающей  среды Зиминского городского муниципального образования
	Ежегодное участие ЗГМО в конкурсном отборе  инициативных проектов, выдвигаемых  для получения  финансовой поддержки  за счет  межбюджетных  трансфертов из бюджета Иркутской области,   с инициативными проектами по благоустройству территории городского округа и их реализация 
	I  - I I I    этапы
2024 год
Реализованы 15 инициативных проектов граждан, направленных на благоустройство городской среды:
- Ремонт стелы «Родина-мать»;
- Стена памяти зиминцам, погибшим  в годы Великой Отечественной Войны; 
- Ремонт площади мемориального комплекса;
- Приобретение и монтаж  оборудования  лля детской  площадки мкр. Ангарский;
- Устройство  дорожки для  скандинавской  ходьбы (от ул. Куйбышева до ул. Садовая);
- Благоустройство  площади  у магазина «Фортуна» пос. 2-ойСтроитель;
- Ремонт пешеходной дорожки  от ул. Ленина до ул. Тургенева (от КДЦ «Россия» до Центрального рынка);
- Установка  тематического арт объекта  на сквере «Белая ладья» (ул. Садовая, д.1);
- Устройство  пешеходных  дорожек  к Детскому  саду №16 (мкр. Ангарский 0, д.65);
- Благоустройство  территории, прилегающей к Детскому саду №212 (ул. Лазо,д.17);
- Благоустройство  территории0, прилегающей к Детскому саду №15 «Парк Дружбы» (мкр. Ангарский,д,67);
- Благоустройство   территории, прилегающей к памятнику  погибшим воинам-интернационалистам (ул. Подаюрова,);
- Создание  туристической площадки «Сибирская порода»;
- Благоустройство  территории, прилегающей к КИЦ «Спутник» (ул. Новокшонова, д.2);
 - Организация зоны отдыха «Тополиная роща».

	Тактическая цель 2.2.   Повышение качества   предоставляемых  жилищно-коммунальных услуг, модернизация  и развитие  жилищно-коммунального комплекса


	Показатель 1.   Удельная величина  потребления  энергетических ресурсов в  многоквартирных домах:
	
	
	

	- электрическая энергия,  кВт/ч на 1 проживающего
	1136
	1136
	1136

	Значение показателя  за 2024 год:
	994,4
	
	

	- тепловой энергии,  Гкал  на 1 кв.м. общей площади
	0,29
	0,29
	0,29

	Значение показателя  за 2024 год:
	0,26
	
	

	- горячая вода, куб.м. на 1 проживающего
	23,5
	23,5
	23,5

	Значение показателя  за 2024 год:
	23,5
	
	

	- холодная вода, куб.м. на 1 проживающего
	36,9
	36,9
	36,9

	Значение показателя  за 2024 год:
	36,9
	
	

	Показатель 2.   Удельная величина  потребления  энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями
	
	
	

	- электрическая энергия,  кВт/ч на 1 чел. населения
	110,68
	110,68
	110,68

	Значение показателя  за 2024 год:
	110,68
	
	

	- тепловой энергии,  Гкал  на 1 кв.м. общей площади
	0,24
	0,24
	0,24

	Значение показателя  за 2024 год:
	0,26
	
	

	- горячая вода, куб.м. на 1 чел. населения
	0,66
	0,66
	0,66

	Значение показателя  за 2024 год:
	0,65
	
	

	- холодная вода, куб.м. на 1 чел. населения
	1,16
	1,16
	1,16

	Значение показателя  за 2024 год:
	1,16
	
	

	Показатель 3 Количество инцидентов   в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения, ед. 
	2
	2
	2

	Значение показателя  за 2024 год:
	0
	
	

	Тактическая задача 1.  Повышение надежности функционирования  жилищно-коммунальной сферы  и качества   предоставляемых  жилищно-коммунальных услуг

	1.1.
	Реконструкция  системы теплоснабжения  западной части города
	Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО

ЗГМКУ «Дирекция  единого заказчика  -застройщика»
	Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  и повышение   энергоэффективности Иркутской области»

 Муниципальная программа ЗГМО «Жилищно-коммунальное хозяйство»


	Повышение надежности
функционирования системы
теплоснабжения западной части города

	I  - I I    этапы
1 этап – 2022-2024 гг.
2-ой этап – 2025-2027 гг.
2024 год
 В 2022 году заключен  муниципальный контракт   на реконструкцию   системы   теплоснабжения западной части города (1 этап – 719,7 млн. руб.) В 2023 году   в рамках 1 этапа реконструкции  осуществлялось  строительство  тепловой  сети   от корректирующей  насосной  станции до котельной  №1.
В 2024 году в рамках 1 этапа реконструкции  велись работы  по забивке свай, разработке котлована  под тепловые  камеры для перехода  под ж.д.путями, выполнялось погружение шпунтового ограждения  тепловых камер. Объем выполненных работ за 2 года составил  330 млн. рублей, в том числе 2024 год – 138,6 млн. рублей.

	1.2.
	Проведение мероприятий по энергоресурсосбережению 
	Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО

	
	Повышение  технического уровня  энергетического  комплекса городского округа, снижение  финансовой нагрузки, связанной с энергоресурсопотреблением, на городской бюджет  и население
	I  - I I I    этапы
2024 год
Мероприятия по энергоресурсосбережению не проводились в связи с дефицитом местного бюджета.


	1.3.
	Подготовка объектов  коммунальной инфраструктуры  к отопительному сезону 
	Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО

	
	Предупреждение  ситуаций, которые могут привести  к нарушениям  систем  жизнеобеспечения  населения  в период прохождения  отопительных сезонов, предотвращение критического уровня  износа основных фондов объектов коммунальной инфраструктуры  г.Зимы
	I  - I I I    этапы
2024 год
В рамках подготовки муниципального образования к отопительному сезону 2024-2025 гг. выполнены мероприятия по ремонту котлов и котельного оборудования на котельных 1,3,4,7,9 на общую сумму 10,3 млн. руб., в восточной части города выполнены работы по капитальному, текущему ремонту и реконструкции сетей теплоснабжения общей протяженностью более 500 м общей стоимостью 21,2 млн. рублей.
За счет средств местного бюджета были  выполнены мероприятия на сумму 21,4 млн.руб.:
-  текущий ремонт участка тепловой сети котельной №3 от УТ13 до ТК4 мкр. Ангарский, 10, 10А ;
- текущий ремонт тепловой сети котельной №9 от ТК9-3 до ТК9-12 с переподключением абонентов по ул. 50-летия Победы;
  - закуплено котельно-вспомогательное оборудование и выполнены работы по его замене на котельных.

	1.4.
	Строительство новых  Канализационных очистных сооружений
	Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО

	
	Повышение степени  очистки  сточных  вод до нормативных значений
	I  - I I    этапы
2024-2025гг. разработка и экспертиза ПСД
2026-2028гг. – строительство
2024 год
В связи с отсутствием финансирования разработка ПСД не осуществлялась.

	Тактическая цель 2.3.   Обеспечение бесперебойного   и безопасного   функционирования  дорожного хозяйства, повышение  уровня доступности и качества транспортных услуг

	Показатель 1.  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования  местного значения, не отвечающих  нормативным  требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения, %
	54,5
	53,5
	52,5

	Значение показателя  за 2024 год:
	48,4
	
	

	Показатель 2.   Количество ДТП  на  автомобильных  дорогах  общего пользования местного значения,  находящихся  в границах ЗГМО, из-за сопутствующих  дорожных условий, ед.
	111
	105
	100

	Значение показателя  за 2024 год:
	96
	
	

	Тактическая задача 1. Сохранение и развитие   автомобильных дорог  общего пользования местного значения

	1.1.
	Увеличение темпов  разработки  проектно-сметной  документации  на проведение   капитального ремонта  и реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений города
	Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО

	Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» 

Муниципальная программа ЗГМО «Развитие дорожного хозяйства»
	Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования  местного значения, не отвечающих  нормативным  требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения до: 
54,5% к 2024г.;
53,5% к 2030 г.;
52,5% к 2036г. 
 
	I  - I I I    этапы
2024 год
Разработка  ПСД на проведение капитального ремонта  и реконструкцию  автомобильных дорог не проводилась, в связи  с тем, что  с 2023 года автодороги местного значения г. Зимы включены  в «Транспортный каркас Иркутской области» - программу, в рамках которой  муниципалитетам выделяются субсидии  из областного бюджета на проведение   ремонтов  автодорог в целях  обеспечения их соответствия нормативным требованиям  к транспортно-эксплуатационным  показателям. 
Разработка ПСД на ремонт автодорог при этом не требуется. 

	1.2.
	Привлечение средств   регионального бюджета  на реализацию  мероприятий  по капитальному ремонту и реконструкции  автомобильных  дорог и искусственных сооружений 
	
	
	
	I  - I I I    этапы
2024 год
В рамках реализации программы по ремонту местных автомобильных дорог «Транспортный каркас Иркутской области» в 2024году Зиминскому городскому муниципальному образования была выделена субсидия  из  областного бюджета на  ремонт следующих участков автомобильных дорог:
-  ул. Луначарского    на участке от ул. Подаюрова до ул. Ленина;
- ул. Проминского на участке от  ул. Лазо до  моста через р. Тиман;
- ул. Куйбышева на участке  от ул. Садовая до ул. Проминского.
 Общий объем финансирования на реализацию мероприятий составил 34,7 млн. рублей (в т. ч. субсидия из областного бюджета 32,0 млн. рублей).

	1.3.  
	Приведение  муниципальных  автомобильных  дорог  общего пользования  в соответствие  с нормативными  требованиями  к транспортно-эксплуатационным  показателям
	
	
	
	I  - I I I    этапы
2024 год
В 2024 году  силами МКУ «Чистый город» осуществлялся  ремонт и содержание  дорог с гравийным покрытием, в результате протяженность обслуженных дорог составила 5770 метров.

	1.4. 
	Реконструкция  путепровода через железнодорожные пути  МПС на автомобильной дороге «Промплощадка –Зима ПК82»
	
	
	
	I  - I I    этапы
2023-2024гг. – разработка и экспертиза ПСД
2025-2026гг. – реконструкция
2024 год
В 2023 году заключен муниципальный контракт  на выполнение  работ  по подготовке  проектной и рабочей  документации  на реконструкцию  путепровода  через железнодорожные пути  МПС на автомобильной  дороге «Промплощадка – г.Зима ПК 82» в г.Зима Иркутской области. Проектная организация  «Смета Плюс  ведет разработку  проекта и подготовку  рабочей документации на  реконструкцию путепровода. Сроки реконструкции скорректированы на 2026-2027гг.

	1.5.
	Реконструкция моста  через р. Тиман с участком автомобильной дороги  по ул. Садовая  (от въезда во двор ул. Садовая 5,  до перекрестка с ул. Краснопартизанская) 
	
	
	
	I I    этап
 2025г. – реконструкция 
2024 год
ПСД имеется. Срок реконструкции  скорректирован на  2027

	
	Комплексное  обустройство  муниципальных автомобильных дорог искусственным  освещением, пешеходными дорожками, ограждениями, дорожной разметкой, искусственными неровностями, объектами  дорожного сервиса (остановочные павильоны) и т.д.
	
	
	
	I  - I I I    этапы
2024 год
 Выполнены  мероприятия по модернизации   нерегулируемых  пешеходных   переходов (установка дорожных знаков, нанесение  дорожной разметки, монтаж светофора пешеходного   перехода) вблизи  образовательных  учреждений:
- ул. Карла Маркса в районе МКДОУ «Детский сад №56»;
- ул. Московский тракт  в районе МБОУ «Начальная  школа – детский сад №11».

	Тактическая цель 2.4.   Защита населения  и территории ЗГМО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера, повышение общего уровня  общественной безопасности и правопорядка

	Показатель 1.  Уровень готовности к применению технических средств и систем  управления, связи и оповещения, %
	100
	100
	100

	Значение показателя  за 2024 год:
	85
	
	

	Показатель 2.  Уровень преступности  (на 10  тыс. населения), ед.
	149
	144
	136

	Значение показателя  за 2024 год:
	154
	
	

	Тактическая задача 1. Обеспечение защиты  населения и  территории ЗГМО  от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера , организация  и проведение  мероприятий по гражданской обороне

	1.1. 
	 Поддержание постоянной готовности  сил и средств  территориальной  подсистемы  предупреждения  и ликвидации  чрезвычайных ситуаций к ликвидации  чрезвычайных ситуаций и тушению  пожаров на территории ЗГМО, технических систем управления  гражданской обороны, систем  оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также  при чрезвычайных ситуациях  природного и техногенного характера
	Отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО
	Муниципальная программа ЗГМО «Безопасность»
	Уровень готовности к применению технических средств и систем  управления, связи и оповещения:
к 2024г. – 100%
к 2030г. – 100%
 к 2036г. – 100%
	I  - I I I    этапы
2024  год
1.  Осуществлялось  техническое  обслуживание  системы  оповещения населения ЗГО в рамках заключенного договора от 25.01.2024 № 06-01-24/30 с АО "Корпорация "Капитал-Технология"  Объем финансирования  составил 317,3 тыс. рублей.
2. На совершенствование и развитие Единой  дежурной   службы ЗГО направлено 6,9 млн. рублей.

	1.2.
	 Подготовка населения  в области  гражданской обороны, защиты  населения  и территории ЗГМО  от чрезвычайных ситуаций, проведение мероприятий по организации  обучения населения  мерам  пожарной безопасности
	
	
	
	I  - I I I    этапы
2024 год
1. Обеспечено обучение сотрудников администрации города Зимы в области гражданской обороны и защиты от ЧС в Государственном бюджетном учреждении дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр ГОЧС и ПБ Иркутской области» (далее - ГБУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ ИО») (объем финансирования - 30,1 тыс. рублей).
2. Приобретены информационные стенды по ГО и ЧС (24,9 тыс. руб.).  Размещены в помещении администрации города и учебно-консультационном  пункте по ГО и ЧС  (ул. Октябрьская, 87, помещение библиотеки семейного чтения имени Н. Войновской).

	1.3.
	 Осуществление мероприятий по созданию, содержанию, использованию и восполнению  резервов  материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
	
	
	
	I  - I I I    этапы
2024 год
Номенклатура и объем резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории ЗГО утверждены постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования от 25.12.2024  № 1261. 
   
 Фактически имеющийся у администрации ЗГО   объем и номенклатура материальных ресурсов  для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории ЗГО соответствует установленному перечню и  объемам. 

	1.4.
	Профилактика пожаров, проведение  аварийно-спасательных и  других  неотложных  работ при чрезвычайных ситуациях
	
	
	
	I  - I I I    этапы
2024 год
1. За счет средств местного бюджета (16,5 тыс. рублей) приобретено пожарное оборудование (ремкомплект к гидропульту «Ермак»).
2. Произведена оплата  расходов за обслуживание пожарных гидрантов (624, 8 тыс. руб.).

	Тактическая задача 2. Укрепление общественной безопасности  и снижение уровня  преступности в ЗГМО

	2.1.
	Совершенствование  организационных мер  по повышению  межведомственного  взаимодействия  при решении  задач общественной безопасности и охраны  правопорядка на территории города
	Отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО
	Муниципальная программа ЗГМО «Безопасность»
	Снижение уровня преступности  (на 10  тыс. населения):
к 2024г. – до 149 ед.
к 2030г. – до 144 ед.
 к 2036г. –  до 136 ед.
	I  - I I I    этапы
2024 год
Постановлением администрации ЗГМО от 16.06.2022 № 572 «О межведомственной комиссии по профилактике правонарушений ЗГМО» утвержден состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории города Зимы.
В 2024 году рассмотрены вопросы: 
- «О состоянии преступности среди несовершеннолетних и мерах профилактической направленности по повышению качества и эффективности воспитательной работы в подростковой среде»;
- «О планируемых мероприятиях по организации занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на различных учетах субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в  летний период 2024 года».
С целью   профилактики  мошенничества – хищений денежных средств  граждан, совершенных  с использованием   информационно-коммуникационных  технологий   приобретены памятки  для распространения среди населения (30.0 тыс. рублей).

	2.2.
	Проведение мероприятий, направленных  на мониторинг и предупреждение экстремистских проявлений среди молодежи, жителей и мигрантов ЗГМО, противодействие  проявлениям  террористической направленности
	
	
	
	I  - I I I    этапы
2024 год
С целью создания  условий по  привитию  молодежи неприятия  идеологии   терроризма антитеррористическая тематика  закладывается   в общественно- политические, воспитательские, просветительские, культурные, досуговые и спортивные  мероприятия, проводимые на территории города.

	2.3. 
	Принятие комплекса мер  по оснащению объектов массового пребывания   людей техническими  и инженерными   средствами  антитеррористической защищенности
	
	
	
	I  - I I I    этапы
2024 год
На территории Зиминского городского округа постановлением администрации ЗГМО  от 02.07.2024г. №688 «О создании  антитеррористической комиссии Зиминского городского муниципального образования» утвержден состав  антитеррористической комиссии. 
В 2024году   на заседаниях комиссии рассмотрены вопросы:
- обеспечение  антитеррористической защищенности, технической укрепленности детских оздоровительных  лагерей, мест массового отдыха детей на территории Зиминского городского  округа в летний период 2024г.;
- об эффективности  принимаемых мер по обеспечению антитеррористической защищенности   объектов транспорта и транспортной  инфраструктуры на территории  Зиминского городского округа;
- состояние   антитеррористической защищенности  общеобразовательных организаций, объектов  культуры, спорта, расположенных на территории Зиминского городского округа.

	ПРИОРИТЕТ 3  «СОХРАНЕНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ ГОРОДА»

	Тактическая цель 3.1.   Улучшение экологической обстановки и предотвращение   негативного воздействия  вод   на жизнедеятельность  ЗГМО

	Показатель 1.  Совокупный объем выбросов загрязняющих веществ , тыс. тн  

	42,3
	21
	21

	Значение показателя  за 2024 год:
	43,6
	
	

	Показатель 2.  Доля населения, проживающего  на подверженных негативному воздействию  вод территориях, защищенного  от негативного воздействия  вод, в общем количестве  населения, проживающего  на таких территориях, %
	0,16
	0
	0

	Значение показателя  за 2024 год:
	0,16
	
	

	Показатель 3.  Доля ликвидированных мест  несанкционированного размещения  ТКО к общему  количеству   выявленных мест  несанкционированного  размещения ТКО, %
	100
	100
	100

	Значение показателя  за 2024 год:
	75
	
	

	Тактическая задача 1.Снижение негативного воздействия   отходов производства и потребления  на окружающую среду и здоровье человека

	1.1.
	 Снижение количества  источников загрязнения  атмосферного воздуха  путем реконструкции  системы теплоснабжения  западной  части города, закрытия стационарных угольных котельных
	Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО

ЗГМКУ «Дирекция  единого заказчика  -застройщика»
	Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  и повышение   энергоэффективности Иркутской области»

 Муниципальная программа ЗГМО «Жилищно-коммунальное хозяйство»


	Сокращение   объема выбросов  загрязняющих веществ от объектов коммунальной инфраструктуры
 (в результате закрытия угольных котельных №1,
№ 3, №9) :
 к 2024 г  - на 1,3 тыс.тн;
к 2030 г.  – на 8,0 тыс.тн
к 2036 г.  – на 8,0 тыс.тн


	I  - I I    этапы
2024 год
В 2022 году заключен  муниципальный контракт   на реконструкцию   системы   теплоснабжения западной части города (1 этап – 719,7 млн. руб.) В 2023 году   в рамках 1 этапа реконструкции  осуществлялось  строительство  тепловой  сети   от корректирующей  насосной  станции до котельной  №1.
В 2024 году в рамках 1 этапа реконструкции  велись работы  по забивке свай, разработке котлована  под тепловые  камеры для перехода  под ж.д.путями, выполнялось погружение шпунтового ограждения  тепловых камер. Объем выполненных работ за 2 года составил  330 млн. рублей, в том числе 2024 год – 138,6 млн. рублей.
Плановое  окончание  выполнения работ 1-го этапа – 30 июня 2025 года.

	1.2.
	 Модернизация  муниципальных  котельных. Приобретение  и установка 2 модульных  котельных взамен 2 муниципальных котельных, работающих  на угле (включая  разработку проектно-сметной документации)
	Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства
администрации ЗГМО
	Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды»

Муниципальная программа ЗГМО
«Охрана окружающей среды Зиминского городского муниципального образования»

	Сокращение   объема выбросов  загрязняющих веществ от объектов коммунальной инфраструктуры 
  в результате закрытия угольных котельных 
к 2030 г.  – на 1,5 тыс.тн
к 2036 г.  – на 1,5 тыс.тн

	I I    этап
 2026-2027гг.

	1.3.
	Строительство  распределительных  сетей в целях  газификации 3250 частных домовладений протяженностью  65 км (включая разработку проектно-сметной документации)
	Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства
администрации ЗГМО
	Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды»

Муниципальная программа ЗГМО
«Охрана окружающей среды Зиминского городского муниципального образования»

	Сокращение   объема выбросов  загрязняющих веществ от частных домовладений на печном отоплении



	I I    этап
 2027-2029гг.

	1.4.
	Перевод 3250 частных домовладений с печного отопления  на газовое, включая  приобретение, установку, монтаж внутридомового  газового  оборудования, приборов учета, систем  отопления, подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего  оборудования  и объектов  капитального строительства к сетям  газораспределения
	Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства
администрации ЗГМО
	Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды»

Муниципальная программа ЗГМО
«Охрана окружающей среды Зиминского городского муниципального образования»

	Сокращение   объема выбросов  загрязняющих веществ от частных домовладений на печном отоплении 
к 2030 г.  – на 2,536 тыс.тн
к 2036 г.  – на  2,536 тыс.тн

	I I    этап
 2028-2029гг.

	1.5.
	Перевод 550 частных домовладений с печного отопления  на центральное теплоснабжение включая  приобретение, установку, монтаж внутридомового  газового  оборудования, приборов учета, систем  отопления, подключение (технологическое присоединение)  
	Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства
администрации ЗГМО
	Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды»

Муниципальная программа ЗГМО
«Охрана окружающей среды Зиминского городского муниципального образования»

	Сокращение   объема выбросов  загрязняющих веществ от частных домовладений на печном отоплении
к 2030 г.  – на 0,429 тыс.тн
к 2036 г.  – на 0,429 тыс.тн

	I I    этап
 2025-2026гг.

	1.6.
	Реконструкция объектов  электросетевого хозяйства, необходимых для перевода 1454 частных  домовладений на электрическое    отопление
	Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства
администрации ЗГМО
	Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды»

Муниципальная программа ЗГМО
«Охрана окружающей среды Зиминского городского муниципального образования»

	Сокращение   объема выбросов  загрязняющих веществ от частных домовладений на печном отоплении
	I  - I I    этапы
2024-2026гг.
2024 год
Мероприятие запланировано  в рамках  реализации федерального проекта «Чистый воздух».
 В 2024г.  мероприятия по реконструкции   объектов электросетевого хозяйства   не проводились в связи с  отсутствия финансирования. 
В 2025 году внесены   корректировки   в план  реализации  федерального проекта «Чистый воздух». Реализация мероприятия  перенесена на  2027-2028 годы. 

	1.7.
	Перевод  1454 частных домовладения  с печного отопления  на  электрическое включая  приобретение, установку, монтаж внутридомового электрического  оборудования, приборов учета, систем  отопления, подключение (технологическое присоединение)  
	Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства
администрации ЗГМО
	Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды»

Муниципальная программа ЗГМО
«Охрана окружающей среды Зиминского городского муниципального образования»

	Сокращение   объема выбросов  загрязняющих веществ от  частных домовладений на печном отоплении
 к 2030 г.  – на 1,134 тыс.тн
к 2036 г.  – на 1,134 тыс.тн

	I I    этап
 2025-2026гг.

	1.8.
	Закупка 5 транспортных средств  российского производства большого и (или) особо большого класса, работающих  на газомоторном   топливе, в целях обновления  подвижного состава общественного транспорта путем  замещения транспортных  средств низкого  экологического  класса (закупка 5 автобусов на газомоторном топливе)
	Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства
администрации ЗГМО
	Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды»

Муниципальная программа ЗГМО
«Охрана окружающей среды Зиминского городского муниципального образования»

	Сокращение   объема выбросов  загрязняющих веществ от  транспортной инфраструктуры: 
к 2030 г.  – на 0,043тыс.тн
к 2036 г.  – на0,043 тыс.тн

	I I    этап
 2026-2027гг.

	1.9.
	Ликвидация  накопленного вреда окружающей среде, в том числе    ликвидация несанкционированных свалок
	Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства
администрации ЗГМО
	Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды»

Муниципальная программа ЗГМО
«Охрана окружающей среды Зиминского городского муниципального образования»

	Ликвидация  несанкционированных мест  размещения отходов, снижение  вредного воздействия  отходов  производства и потребления  на здоровье  человека и  окружающую природную среду

Количество  ликвидированных  наиболее  опасных  объектов  накопленного вреда окружающей среде (шт.)
I этап - 0
I I этап – 1 
(ул. Заозерная)
I I I   этап   - 0

Количество  ликвидированных несанкционированных свалок
I этап – 3
(ул.Садовая)
I I этап – 0 
I I I   этап   - 0
	I  - I I    этапы
2024 год
В 2024г. по решению  министерства  природных ресурсов  и экологии  Иркутской области   администрации г. Зимы   предоставлена   субсидия  на выполнение  работ по подготовке ПСД  на ликвидацию  несанкционированной свалки  по ул. Заозерная. Работы по подготовке ПСД завершены в 2025 году. Стоимость работ  по подготовке ПСД – 14,3  млн. руб. (обл. бюджет – 13,3 млн. руб., местный бюджет – 1.0 млн. руб.). Согласно  проектной документации сметная стоимость   работ по ликвидации свалки составляет 143,4 млн. рублей.   В адрес Министерства  природных ресурсов  и экологии Иркутской области направлено   ходатайство о выделении средств  на реализацию данного мероприятия.  Министерством природных ресурсов, в свою очередь, будет направлена заявка  на выделение средств из федерального бюджета.

	1.10.
	 Оборудование  контейнерных  площадок  для сбора   ТКО в микрорайонах  с индивидуальными  жилыми  строениями
	Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО

	
	Укомплектованность  контейнерными  площадками   для сбора ТКО  микрорайонов с индивидуальными  жилыми  строениями
	I  этап
 2024 год
На основании муниципального контракта №3381403637924000001 от 20.02.2024 г приобретено 228 контейнерных баков  для твердых коммунальных отходов.

	Тактическая задача 2. Предотвращение негативного воздействия вод  на жизнедеятельность города

	2.1.
	Организация  строительства и осуществление капитального  ремонта  берегоукрепительных сооружений:
	
	
	Предотвращение негативного воздействия на водных объектах
	

	2.1.1.
	- капитальный ремонт   объекта «Берегоукрепление   водозаборного узла   на острове Черемуховый куст» (река Ока)
	Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО

ЗГ МКУ Дирекция  единого заказчика-застройщика»
	Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды»

 Муниципальная программа ЗГМО
«Охрана окружающей среды Зиминского городского муниципального образования»

	
	I  - I I    этапы
2023г.-
разработка ПСД
2024-2027г.  – капитальный ремонт
2024 год
2023 год - произведена разработка ПСД;
2024 год – подготовлен проект муниципального контракта на проведение капитального ремонта;
2025 год  -   между Комитетом ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГО Иркутской области  и ООО «АнгарскСтройМеханизация» заключен муниципальный контракт от 20.01.2025 № 3381403637925000001
«На выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: Берегоукрепление водозаборного узла на острове Черемуховый куст (река Ока) в г.Зима, Иркутской области».
Срок окончания выполнения работ - 30 октября 2027 года.

	2.1.2.
	- строительство берегоукрепительного сооружения   на р. Оке в районе переулка Муринский
	
	
	
	I I  этап


	2.1.3.
	-капитальный ремонт   берегоукрепления   р. Тиман 
(на участке  от ул. Лазо до  ул. Проминского)
	Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО

	Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды»

 Муниципальная программа ЗГМО
«Охрана окружающей среды Зиминского городского муниципального образования»

	
	I I  этап
2024г. – разработка ПСД;
2025-2026гг. – капитальный ремонт.
2024 год
Между Комитетом ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО и ООО «А1ТЕХ» заключен муниципальный контракт от 02.05.2024 г №3381403637924000006
«На выполнение работ по подготовке проектной и рабочей документации на капитальный ремонт берегоукрепления ручья Тиман в г.Зима, Иркутской области»
Сроки выполнения работ до 05.04.2025 г.

	ПРИОРИТЕТ 4. «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  РОСТ И ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

	Тактическая цель 4.1.   Повышение инвестиционной привлекательности   Зиминского городского муниципального образования

	Показатель 1.  Доля  инвестиций в основной капитал в общем объеме выручки от  реализации продукции, работ, услуг, %,  на конец этапа 
	36,2/61,6
	39,2
	42,0

	Значение показателя  за 2024 год:
	___/39,2 (в общем объеме выручки  без учета центр. плательщиков)
	
	

	Тактическая задача 1. Инвестиционное развитие и повышение конкурентной среды на территории Зиминского городского муниципального образования

	1.1.
	Совершенствование  муниципального нормативно-правового   регулирования  инвестиционной деятельности
	Управление экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО
	Федеральный закон  от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»

Закон Иркутской области от 01.06.2023 №76-оз «Об инвестиционной политике в Иркутской области»
	Формирование муниципальной  нормативной  базы, направленной на стимулирование  развития  инвестиционной деятельности  в ЗГМО (в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством)
	I  - I I I    этапы
2024 год
1. В  целях повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования в 2024 году скорректирован инвестиционный паспорт Зиминского городского муниципального образования (утв. постановлением администрации ЗГМО от 23.12.2024 №1253).

2. В соответствии с приказом       Минэкономразвития РФ от 26.09.2023 №672 «Об утверждении   методических рекомендаций по организации  системной работы  по сопровождению  инвестиционных проектов муниципальными   образованиями с учетом  внедрения  в субъектах  Российской Федерации  системы поддержки   новых инвестиционных проектов («региональный инвестиционный стандарт»)»  
администрацией города приняты меры по внедрению в муниципалитете   системы  поддержки  новых инвестиционных проектов  - элементов «регионального инвестиционного стандарта»:
- при главе администрации создан  совещательный орган, основной функцией которого является   рассмотрение вопросов содействия реализации инвестиционных проектов;
- из числа заместителей  мэра города определен инвестиционный уполномоченный, прошедший обучение  по программе «Эффективный  инвестиционный уполномоченный» ;
- утвержден Порядок  сопровождения  инвестиционных проектов, реализуемых и (или)  планируемых к реализации  на территории Зиминского городского муниципального образования;
-  на официальном сайте администрации города сформирован механизм  обратной связи  между инвесторами и администрацией города (главой администрации, инвестиционным уполномоченным или ответственными сотрудниками); 
- заключено Соглашение  о сотрудничестве с АО «Корпорация развития Иркутской области»;
- утверждены  ключевые показатели эффективности   мэра ЗГМО и  инвестиционного уполномоченного в ЗГМО.
Внедрение вышеуказанных элементов инвестиционного стандарта  будет способствовать   формированию в муниципалитете  единого подхода  к сопровождению инвестиционных проектов и созданию благоприятных условий  для развития  инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме  капитальных вложений.

	1.2.
	Формирование инвестиционной инфраструктуры. Наличие  готовых инвестиционных площадок для размещения  проектов  инвесторов,  площадок, обеспеченных   необходимой  инженерной  и транспортной инфраструктурой
	Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства
администрации ЗГМО
	
	Наличие на территории города  готовых инвестиционных  площадок, обеспеченных необходимой  инженерной  и транспортной инфраструктурой:
к 2024 г  - не менее 2  шт.;
к 2030 г.  – не менее 2  шт.;
к 2036 г.  – не менее 2  шт.
	I  - I I I    этапы
2024 год
На территории города сформированы 2 свободные  производственные площадки  и 8 земельных  участков для реализации  инвестиционных проектов  в различных  сферах деятельности:
1. Земельный участок в районе п. Сплотка, промплощадка 8 «Б» (размещение  технического, инженерного обеспечения, деревообрабатывающего, строительного производства);
2. Территория  в районе шлаконакопителей ТЭЦ-3 промзоны п.1 Строитель по ул. Садовая,61 (размещение  деревообрабатывающего, строительного производства, предприятий химической промышленности);
3. Глиняные карьеры п. Кирзавод (размещение  кирпичного завода);
4. Земельный участок: г. Зима, ул. Космонавтов, 51 «Е» (размещение складских помещений);
5. Земельный участок: г. Зима, пос. Кирпичный завод, промплощадка  №1 «Б» (размещение промышленных  предприятий и производств II-III классов вредности;
6. .Земельный участок: г. Зима, в восточной части города, 250 м от очистных сооружений (размещение  объектов  складского назначения различного профиля);
7. .Земельный участок: г. Зима, район ж.д. моста через р.Ока (размещение  складских помещений);
8. Земельный участок: г. Зима, ул. Коминтерна, 153 «Ф» (размещение  коммунально-складских и производственных помещений предприятий V класса  вредности;
9. Земельный участок: г. Зима, ул. Садовая,50 «К» (размещение промышленных предприятий и производств II-III классов вредности;
10. Земельный участок: г. Зима, ул. Коминтерна, 153 «Б» (размещение  коммунально-складского и производственного предприятия IVкласса вредности  различного профиля).

	1.                                      
	Осуществление мер по развитию  на территории  города  системы  муниципально-частного партнерства (в соответствии с  проводимой  региональной политикой в части  развития государственно-частного  партнерства), в том числе  посредством  заключения  и реализации  концессионных соглашений
	Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства
администрации ЗГМО
	Федеральный закон от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»

Федеральный закон от 13.07 2015 №224-ФЗ «О государственно- частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве  в Российской  Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные  акты  Российской Федерации»
	К 2036 году количество концессионных соглашений в сфере коммунального хозяйства города   составит не менее 4 единиц 
	I  - I I I    этапы
2024 год
По состоянию на 01.01.2025г. на территории ЗГМО заключены  и реализуются 2 концессионных соглашения в отношении имущественного комплекса  объектов коммунального хозяйства: 

Концессионное соглашение в отношении имущественного комплекса объектов централизованной системы холодного водоснабжения ЗГМО от 17 сентября 2020 года №05-52-21/20

Концессионное соглашение в отношении имущественного комплекса объектов централизованной системы теплоснабжения восточной части города Зимы ЗГМО от 17 сентября 2020 года №05-52-20/20.

	1.4.
	Развитие конкурентной среды муниципального образования.  Внедрение  положений Стандарта развития   конкуренции на муниципальном уровне
	Управление экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО
	Национальный план («дорожная карта») развития  конкуренции в Российской Федерации

Стандарт  развития  конкуренции  в субъектах Российской Федерации
	100%-е внедрение  составляющих  Стандарта  развития конкуренции на муниципальном уровне
	I  - I I I    этапы
2024 год
В целях создания    условий  для содействия  развитию  конкуренции  на товарных рынках  на территории Зиминского городского округа постановлением  администрации ЗГМО  от 01.12.2022 №1155  утверждены:
 - Перечень  товарных рынков для содействия  развитию конкуренции  на территории ЗГМО;
- План  мероприятий («дорожная  карта») по содействию   развитию конкуренции   на территории  ЗГМО на 2022-2025гг. ( в ред. постановления от 23.11.2023№1049).
  Ежегодно в Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области подготавливаются Сведения   о реализации   составляющих  по содействию  развитию конкуренции  на территории Зиминского городского округа. 
Согласно сведениям за 2024год:
- администрацией ЗГО  заключено соглашение  с Правительством Иркутской области  о внедрении  в Иркутской области  стандарта развития конкуренции;
- ежегодно проводится мониторинг  состояния  и развития конкуренции  на товарных рынках  муниципального образования;
- по итогам 2024 года актуализирован  реестр  хозяйствующих субъектов , доля муниципальных образований в которых составляет 50 и более процентов, за исключением  предприятий, осуществляющих деятельность в сферах, связанных  с обеспечением   обороны и безопасности   государства, а также  включенных  в перечень стратегических  предприятий.;
- наличие  утвержденного перечня товарных рынков  для содействия  развитию конкуренции в муниципальном образовании;
- наличие утвержденного плана мероприятий «дорожной карты»  по содействию  развитию конкуренции на территории муниципального образования;
- наличие  на официальном сайте  муниципального образования  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» раздела «Развитие конкуренции» для размещения  информации о деятельности органов местного самоуправления  муниципального образования  по содействию конкуренции.

	Тактическая цель 4.2. Развитие сферы  малого и среднего предпринимательства как одного из факторов  улучшения  отраслевой структуры экономики города  и обеспечения   высокого уровня  занятости

	Показатель 1.  Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) на 10 тыс. населения, ед., на конец этапа
	202
	205
	210

	Значение показателя  за 2024 год:
	208,9
	
	

	Тактическая задача 1. Содействие  инвестиционному  развитию, повышению конкурентоспособности  субъектов малого  и среднего предпринимательства

	1.1.
	Формирование благополучного  инвестиционного  климата для ведения бизнеса
	Управление экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО
	Решение Думы Зиминского городского муниципального образования от 23.11.2017 №306 «Об основных  положениях предоставления  муниципальной поддержки инвестиционной деятельности в Зиминском городском муниципальном образовании»
	Достижение значений показателя «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) на 10 тыс. населения»
 к 2024г. - 202 ед.;
 к 2030г. -205 ед.;
 к 2036г. – 210ед..
	I  - I I I    этапы
2024 год
В целях формирования благополучного  инвестиционного  климата для ведения бизнеса в ЗГМО сформирована  муниципальная нормативно-правовая база, регламентирующая вопросы предоставления муниципальной поддержки инвестиционной деятельности в Зиминском городском муниципальном образовании путем: 
1)	предоставления инвестору муниципальных гарантий в порядке, установленном муниципальными правовыми актами;
2)	предоставления бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями или муниципальными унитарными предприятиями;
3)	установления для отдельных категорий налогоплательщиков налоговых льгот по местным налогам;
4)	согласования предоставления инвестиционных налоговых кредитов по местным налогам;
5)	осуществление муниципальной поддержки в реализации инвестиционных проектов, включенных в реестр, с использованием средств бюджета ЗГМО в рамках реализации муниципальных программ;
6)	содействия получению технической и методической помощи;
7)	распространения информации об инвестиционных проектах;
8)	предоставления инвестору льготных условий пользования землей и другими природными ресурсами, находящимися в муниципальной собственности ЗГМО;
9)	проведение экспертизы инвестиционных проектов.
В 2024 году  проведена работа по внедрению элементов инвестиционного стандарта на муниципальном уровне, которая   будет способствовать   формированию в муниципалитете  единого подхода  к сопровождению инвестиционных проектов и созданию благоприятных условий  для развития  инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме  капитальных вложений.

	1.2.
	 Создание  условий и оказание содействия развитию малого и среднего  бизнеса в сферах обрабатывающих производств
	
	
	
	I  - I I I    этапы
2024 год
-

	1.3.
	 Содействие  в реализации  инвестиционных проектов   субъектов малого и среднего предпринимательства
	
	
	
	I  - I I I    этапы
2024 год
-

	1.4.
	Оказание финансовой поддержки  субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим  деятельность в приоритетных направлениях
	
	Муниципальная программа ЗГМО «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства г.Зимы»
	
	I  - I I I    этапы
2024 год
Субсидии СМСП   из бюджета ЗГМО на реализацию проектов в приоритетных направлениях деятельности в 2024 году не предоставлялись.

	1.5.
	 Развитие системы микрокредитования  малого бизнеса г.Зимы
	
	
	
	I  - I I I    этапы
2024 год
Наиболее востребованной и эффективной мерой поддержки бизнеса в городе является механизм микрозаимствований, реализуемый микрокредитной компанией «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства г. Зимы и Зиминского района». Полученные кредитные ресурсы  с процентной ставкой, размер которой не превышает 10%, позволяют субъектам малого и среднего предпринимательства вкладывать  дополнительные  средства  в развитие бизнеса.  
Ежегодно  Фонд  выдает субъектам малого бизнеса  порядка 35 микрозаймов на сумму свыше 51 млн. рублей (2024год - 34 микрозайма на сумму 51,5 млн рублей). 
В целях максимального  упрощения  доступа  субъектов  малого и среднего предпринимательства   к получению микрозаймов  микрокредитная компания в 2024 году  присоединилась    к созданному  АО «Корпорация МСП» онлайн-сервису по выдаче микрозаймов на  Цифровой платформе МСП.  Посредством онлайн-сервиса в 2024 году было оформлено 12   микрозаймов на сумму 22 млн. рублей. 
Согласно проведенному в 2024 году АО «Корпорация МСП»  рейтингу  микрофинансовых организаций России  по результатам  работы за 2023 год микрокредитная компания  «Фонд поддержки  малого и среднего  предпринимательства г.Зимы и Зиминского района» вошла в десятку  лучших государственных микрофинансовых организаций России. 

	1.6.
	 Развитие системы  информационной, консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, популяризации малого бизнеса


	
	
	
	I  - I I I    этапы
2024 год
В части информационно-консультационной поддержки СМСП:
В рамках муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства г. Зимы» организовано проведение двух информационно-обучающих мероприятий -  семинар-совещаний для СМСП по следующей тематике:
25.10.2024г.    - по вопросам изменения  действующего законодательства.;
04.12.2024г.  - «Курс на развитие». 

На официальном сайте администрации города на постоянной основе обновляется и дополняется раздел «Малый и средний бизнес». Вся информация, касающаяся поддержки, развития малого бизнеса размещается в мессенджере «Viber» в группе «Предприниматели г. Зимы», объединяющей  314 СМСП, рассылается на электронные адреса СМСП, членов Совета по развитию малого и среднего предпринимательства.  В  связи с нестабильной работой мессенджера  «Viber» работа группы «Предприниматели» перенесена  в мессенджер «Telegram», объединяющий 108 СМСП.

В части популяризации  предпринимательской деятельности в  рамках муниципальной программы ежегодно проводится  праздничное мероприятие в честь Дня Российского предпринимательства. Лучшие представители  малого бизнеса  награждаются  почетными грамотами и  благодарностями мэра города.

Советом по развитию малого предпринимательства  при администрации города с 2022г. принято решение чествовать городские  предпринимательские династии.
	 
В 2024 году почетными грамотами мэра награждены 5 индивидуальных предпринимателей,  4 руководителя малых предприятий.

Благодарностью мэра отмечены 8 индивидуальных предпринимателей и 3 руководителя малых  предприятий.

Отмечены и поощрены 3 предпринимательских династии (Куклины, Ситниковы, Ивановы).

	Тактическая цель 4.3. Развитие  социально-трудовой сферы и обеспечение  государственных  гарантий в сфере труда  и занятости

	Показатель 1.  Недопущение задолженности   по заработной плате  перед работниками организаций 
	да
	да
	да

	Значение показателя  за 2024 год:
	да
	
	

	Показатель 2.  Удельный вес рабочих мест, на которых  по результатам   специальной оценки  условий труда установлены  вредные и опасные  условия труда, % на конец этапа
	27,9
	27,6
	27,4

	Значение показателя  за 2024 год:
	27,8
	
	

	Тактическая задача 1. Обеспечение соблюдения  законных прав   и государственных гарантий  граждан в сфере труда и занятости

	1.1.
	Организация  работы  по выявлению  и погашению  задолженности  по заработной  плате перед  работниками  организаций (в рамках работы  межведомственной комиссии  по обеспечению   прав граждан  на вознаграждение за труд)
	Управление экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО
	Постановление администрации ЗГМО  от 06.02.2014 №198
«О межведомственной комиссии  по обеспечению прав  граждан  на вознаграждение  за труд  Зиминского городского муниципального образования»
	 Недопущение задолженности   по заработной плате  перед работниками организаций
	I  - I I I    этапы
2024 год
В целях контроля за своевременной выплатой заработной платы и недопущения задолженности перед работниками организаций, осуществляющих деятельность на территории г. Зимы, проводился мониторинг выплаты заработной платы, работала «горячая линия» по вопросам задолженности по заработной плате, осуществлялась разъяснительная работа о негативных последствиях выплаты "теневой" заработной платы.
В соответствии с мониторингом выплаты  заработной  платы, задолженность  в организациях  г. Зимы  отсутствовала.

	1.2.
	Обеспечение  соблюдения   трудового законодательства в части   выплаты минимального   размера  оплаты труда  в муниципальных учреждениях города
	
	Распоряжение Правительства Иркутской области   от 18.12.2019 №1006-рп «Об утверждении  комплекса мер по повышению  оплаты труда  работников  организаций различных форм   собственности, осуществляющих  свою деятельности на территории Иркутской области  на 2020-2022гг»
	Обеспечение  выплаты минимального размера  оплаты труда  с начислением  районного коэффициента  и процентной надбавки  к заработной плате  в муниципальных учреждениях города 
	I  - I I I    этапы
2024 год
В целях обеспечения соблюдения трудового законодательства в части выплаты минимального размера оплаты труда в муниципальных учреждениях города постановлением администрации ЗГМО от 21.12.2023 № 1157 проведена индексация должностных окладов работников муниципальных учреждений на 6,6%. Осуществлялся контроль выплаты заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда в рамках проведения ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства.

	1.3.
	Проведение  информационно-разъяснительной   работы  с работодателями  и гражданами  по вопросам  снижения  теневой занятости и легализации  трудовых отношений
	
	Распоряжение Губернатора Иркутской области от    17.01.2022 №12-р «Об утверждении  Плана  мероприятий  по снижению уровня теневой занятости и легализации трудовых  отношений в Иркутской области  на 2022-2024гг»

	Повышение правовой защищенности
трудовых прав  работников города
	I  - I I I    этапы
2024 год
Проводилась информационно-разъяснительная работы с работодателями и гражданами по вопросам снижения неформальной занятости и легализации трудовых отношений:
- информационные материалы о негативных последствиях неформальной занятости размещаются на официальном сайте администрации г. Зимы (в разделе Экономика - Труд и охрана труда);
- в адрес руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей направлялись информационные письма о соблюдении трудового законодательства в части недопущения неформальной занятости;
- оказывается консультативная помощь в части оформления социальных контрактов по направлению осуществления индивидуальной трудовой деятельности.

По решению Рабочей группы Зиминского городского муниципального образования МВК Иркутской области по противодействию нелегальной занятости  администрацией  г. Зимы совместно с МИФНС России № 6 по Иркутской области проведены профилактические мероприятия - профилактические беседы по месту фактического осуществления деятельности в отношении 10 хозяйствующих субъектов. В ходе данных бесед работникам были разъяснены их права на официальное трудоустройство, а также даны разъяснения о нелегальных последствиях при отсутствии трудовых отношений, выданы памятки по вопросам оформления трудовых отношений и выплаты заработной платы, с указанием контактных данных, куда может обратиться работник в случае нарушения его трудовых прав. Работодатели также были проинформированы о мерах ответственности за нарушение норм трудового законодательства (выданы памятки с мерами ответственности).

	Тактическая задача 2 Улучшение  условий  и охраны труда на производстве

	2.1. 
	Обеспечение  проведения  специальной  оценки  условий  труда работников муниципальных учреждений города и получение  работниками  объективной  информации о  состоянии  условий труда на рабочих местах

	Управление экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО
	Муниципальная программа ЗГМО «Охрана труда»
	Проведение специальной оценки  условий труда не менее 90% рабочих мест, подлежащих  специальной оценке условий труда
	I  - I I I    этапы
2024 год
В части обеспечения проведения специальной оценки условий труда работников муниципальных учреждений в рамках реализации муниципальной программы ЗГМО "Охрана труда" на 2020-2027 годы в 2024 году проведена повторная специальная оценка условий труда в 12 муниципальных учреждениях образования. 
Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества рабочих мест в муниципальных учреждениях - 98 %.

	Тактическая цель 4.4. Обеспечение сбалансированности и устойчивости  бюджета ЗГМО на долгосрочную перспективу

	Показатель 1.  Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением  поступлений налоговых  доходов по дополнительным  нормативам отчислений) в общем  объеме   собственных доходов бюджета муниципального образования , % на конец этапа
	24
	30
	38

	Значение показателя  за 2024 год:
	14,6
	
	

	Показатель 2.  Удельный вес  средств местного бюджета, расходуемых через программно—целевой метод в общем  объеме  расходов местного бюджета, % на конец этапа
	93
	95
	95

	Значение показателя  за 2024 год:
	89,4
	
	

	Тактическая задача 1. Оптимизация расходов   местного бюджета, повышение эффективности использования  бюджетных средств 
и повышение качества  бюджетного планирования

	1.1.
	Обеспечение наиболее эффективного взаимодействия  органов местного самоуправления  с региональными  министерствами для максимального  вовлечения  областных и федеральных трансфертов  в развитие экономики  ЗГМО
	Структурные подразделения администрации ЗГМО
	Привлечение областных и федеральных трансфертов  в развитие экономики  ЗГМО
	Освоение средств, предоставляемых из  областного и федерального бюджетов – на уровне не ниже 95%
	I  - I I I    этапы
2024 год
В 2024 году объем  привлеченных  субсидий и  иных межбюджетных  трансфертов из областного и  федерального бюджетов  в развитие экономики ЗГО составил 2418,1 млн. рублей.  Фактически освоено 2225,9 млн. руб. (89,4%). 
Основная причина неполного освоения  привлеченных средств – отсутствие денежных средств  на едином  счете областного  бюджета в декабре 2024, в результате чего   возникла кредиторская задолженность  по целевым средствам 
К уровню 2023 года рост объема фактически привлеченных субсидий и  иных межбюджетных  трансфертов из федерального и областного бюджета в бюджет ЗГМО составил 70,2% (719,6 млн. рублей).

	1.2.
	Оптимизация  расходов  на содержание  бюджетной сети  при сохранении доступности  и повышении качества  оказываемых муниципальных услуг
	
	Оптимизация бюджетной сети за счет  укрупнения или присоединения либо ликвидации или реорганизации в установленном  законодательством порядке неэффективных муниципальных учреждений ЗГМО
	Оптимизация (сокращение) расходов на содержание бюджетной сети
	I  - I I I    этапы
2024 год
Оптимизация  расходов  на содержание  бюджетной сети   не проводилась.

	1.3.
	Повышение качества финансового   менеджмента главными распорядителями  средств местного бюджета
	Управление по финансам и налогам администрации ЗГМО
	Нормативно-правовой акт ЗГМО (в стадии разработки)
	Оценка качества финансового менеджмента  структурных подразделений администрации ЗГМО, являющихся главными  администраторами   доходов местного бюджета

	I  - I I I    этапы
2024 год
Нормативно-правовой акт ОМС ЗГО  по оценке качества  финансового менеджмента  в стадии разработки.

	1.4.
	Сохранение достигнутых результатов  и улучшение  целевых показателей,  включенных в мониторинг качества  управления  муниципальными финансами, проводимый Министерством  финансов  Иркутской области
	Управление по финансам и налогам администрации ЗГМО
	Порядок  осуществления  мониторинга и оценки качества управления  бюджетным  процессом в муниципальных  районах (городских округах)  Иркутской области (утв.Приказом Министерства  финансов  Иркутской области от 15.06.2016 №56н-мпр
	
 Повышение качества управления муниципальными финансами

Оценка  качества управления  муниципальными финансами 
 к  2024 году – не ниже 20 баллов;
 к  2030 году – не ниже 21 балла;
к  2036 году – не ниже 22 баллов.
	I  - I I I    этапы
2024 год
Информация  Министерства  финансов  Иркутской области по оценке   качества  управления муниципальными  финансами  за 2024 год  по состоянию на 01.04.2025г отсутствует. Результаты   оценки качества  управления  муниципальными финансами   в ЗГМО  за 2023год составляют 28 баллов (уровень высокий).

	1.5. 
	Повышение  эффективности муниципального финансового контроля
	Отдел по внутреннему  муниципальному  финансовому контролю и контролю в сфере  закупок администрации ЗГМО
	Применение  риск-ориентированного подхода  на стадии  планирования контрольных мероприятий в соответствии  с федеральным  стандартом  внутреннего  государственного (муниципального) финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований» (утв. Постановлением  Правительства РФ от 27.02.2020 №208)
	 Повышение  результативности  бюджетного  расходования , обеспечение целевого и эффективного   использования  средств  местного бюджета, выявление резервов увеличения  доходной части  бюджета, укрепление  финансовой дисциплины субъектов  бюджетных правоотношений и усиление ответственности  участников бюджетного процесса
	I  этап
2024 год
В течение 2024 года  отделом по внутреннему муниципальному  финансовому контролю и контролю в сфере закупок  администрации ЗГО  проведено  5 контрольных мероприятий, из них: 
- в сфере бюджетных правоотношений – 3 плановых и 1 внеплановую камеральных проверки; 
- в сфере закупочной деятельности - 1 документарная  проверка. 
Совокупный  объем проверенных средств составил 114 473,4  тыс. рублей. Общая сумма нарушений (замечаний, отклонений) по результатам  контрольных мероприятий установлена в размере  47  002,40 тыс. рублей, что соответствует  41% от общего объема проверенных средств. Основная доля нарушений (72% от общего объема установленных нарушений) допущена при  ведении бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской финансовой отчетности.
В рамках  контрольной деятельности объектам контроля для исполнения выдано 3  представления  об устранении нарушений и принятии  мер по   пресечению  причин и условий выявленных нарушений, а также содержащие предложения по внесению изменений в нормативные акты  и рекомендации, направленные на профилактику рисков причинения  вреда (ущерба) бюджету Зиминского городского округа  Иркутской области.
По информации, представленной объектами контроля,  в  отчетном периоде  устранено нарушений и предпосылок  для их возникновения   на сумму    20 230,42  тыс. рублей, что соответствует  43 % от суммарного объема установленных нарушений (замечаний, отклонений). Часть замечаний  в ходе  разработки и принятии  локальных нормативных правовых актов по соответствующим  направлениям деятельности. 
Систематически сотрудниками отдела проводятся профилактические мероприятия, направленные на  информирование и содействие повышению эффективности управления муниципальными финансовыми и имущественными ресурсами посредством консультационной деятельности.

	Тактическая задача 2. Эффективное управление муниципальным долгом

	2.1.
	Поддержание уровня  долговой нагрузки  ЗГМО  в пределах, установленных Министерством финансов Иркутской области
 
	Управление по финансам и налогам администрации ЗГМО
	Договор от 15.05.2023 №2 «О предоставлении  бюджетного кредита Министерством финансов  Иркутской области» 
	Сохранение общего  объема  муниципального долга в относительном  выражении:

 на 01.01.2024 года на уровне  не более 1,3% от суммы доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений за 2023 год;

на 01.01.2025 года  -  1,3% от суммы доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений за 2024 год;

на 01.01.2026 года  -  1,2% от суммы доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений за 2025 год.
	I  - I I     этапы
2024 год
Общий объем   муниципального долга  в относительном выражении  на 01.01.2025г.  составляет 0,6 % от суммы доходов местного бюджета без учета  безвозмездных поступлений за 2024 год. Согласно договору  №2  от  15.05.2023 «О предоставлении  бюджетного кредита» объем  муниципального долга  должен  быть сохранен  в пределах 1,3%  от суммы  доходов местного бюджета  без учета безвозмездных  поступлений.

	2.2.
	Управление ликвидностью единого счета местного бюджета
	
	Соглашение о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных районов (городских округов) Иркутской области
	Финансовое обеспечение первоочередных социально-значимых расходов в полном  объеме
	I  - I I I    этапы
2024 год
Финансовое обеспечение  первоочередных  социально-значимых расходов (заработная плата, пенсии, коммунальные платежи)  исполнены в 2024 году  в полном объеме.


	Тактическая задача 3. Обеспечение прозрачности (открытости) бюджетных данных и вовлечение граждан  в бюджетный процесс, 
повышение финансовой грамотности населения  ЗГМО

	3.1.
	 Сохранение достигнутых  результатов и улучшение показателей, включенных в мониторинг и рейтинг муниципальных районов (городских округов) Иркутской  области  по уровню  открытости  бюджетных данных
	Управление по финансам и налогам администрации ЗГМО
	Приказ Министерства финансов  Иркутской области от 05.08.2022 №45 «О порядке проведения  мониторинга  и составления рейтинга муниципальных районов (городских округов) Иркутской области по уровню  открытости  бюджетных данных муниципальных районов (городских округов) Иркутской области»
	Повышение  открытости  бюджетных данных.

Сохранение 3 места в рейтинге в 2024 году.

 Стремление к 1 месту в рейтинге к 2030 году.

	I  - I I     этапы
2024 год
  По состоянию на 01.04.2025 информация о  результатах рейтинга муниципальных районов (городских округов) Иркутской  области  по уровню  открытости  бюджетных данных за 2024 год  отсутствует.
За 2023 год по данной позиции   муниципальное образование  имеет оценку - 5, рейтинг высокий.

	Тактическая задача 4. Обеспечение роста налоговых и неналоговых  доходов бюджета ЗГМО

	4.1.
	Увеличение количества  объектов  имущества, налогооблагаемых исходя из кадастровой  стоимости, в том числе за счет  выявления правообладателей на зарегистрированные объекты  недвижимости
	Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО

Управление экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО
	Постановление Правительства Иркутской области от 17.09.2015 №476-пп «Об установлении  Порядка  определения вида фактического использования  зданий (строений, сооружений) и помещений для целей  налогообложения» (далее – Порядок)
	Выявление дополнительных объектов  недвижимости, подлежащих включению                   в перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых  налоговая база  определяется как их кадастровая стоимость, в том числе  по результатам проведения  мероприятий по определению  вида  фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений в соответствии с Порядком
	I  - I I I    этапы
2024 год
 Администрацией города ежегодно анализируется  перечень объектов  недвижимого имущества, расположенных на территории г. Зимы,  в отношении которых  налоговая база   определяется как их кадастровая стоимость. 
Актуализированные сведения направляются в Министерство имущественных отношений  Иркутской области для корректировки утверждаемого Распоряжением Правительства Иркутской области  Перечня  объектов недвижимого имущества, указанных в  подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса  Российской Федерации, в отношении  которых  налоговая  база определяется  как их кадастровая стоимость.
 В результате проведенной  работы в вышеуказанном перечне по г. Зиме числится:
На 2023год – 301 объект ;
На 2024 год – 322 объекта;
На 2025 год – 326 объектов.
 На 2026 направлены предложения по исключению из перечня (по разным  причинам) 10 объектов, включению  в перечень дополнительно 17 объектов сферы потребительского рынка.

	4.2. 
	 Содействие обеспечению  зачисления  налога на доходы физических лиц в бюджет по месту ведения  хозяйственной деятельности, в том числе:
- анализ всех имеющихся  и постоянно  пополняющихся  информационных ресурсов Федерального казначейства и ФНС России о показателях деятельности налогоплательщиков в Иркутской области;
- мониторинг налоговых отчислений организаций, являющихся  получателями  средств местного бюджета;
- выявление  схем  ухода  от  налогообложения и принятие  совместно с налоговыми органами мер по их пресечению.
	Управление по финансам и налогам администрации ЗГМО
	Распоряжение Правительства Иркутской области         от 06.04.2012 №193-рп «О Комитете по взаимодействию с участниками бюджетного процесса, осуществляющими деятельность на территории Иркутской области, по  реализации мер, направленных  на увеличение  доходов     консолидированного бюджета Иркутской области»
	Обеспечение динамики  поступления налога  на доходы  физических лиц в бюджет ЗГМО
	I  - I I I    этапы
2024 год
1. В рамках заседания Межведомственной рабочей группы по  повышению  доходов консолидированного  бюджета ЗГМО рассмотрены вопросы по задолженности  в бюджет  по страховым взносам  и НДФЛ (72 ИП (ФЛ) и 20 юридических лиц). 
2. На постоянной основе  проводится работа  по недопущению  задолженности  по НДФЛ и страховым взносам  в бюджет   бюджетными, автономными, казенными  учреждениями, другими организациями, являющимися  получателями  средств местного бюджета.
3. Регулярно  проводится сверка  с налоговыми органами  с целью  выявления недоимки  по налоговым платежам в бюджет г. Зимы. 
Также  ежемесячно анализируется  Рейтинг муниципальных образований, предоставляемый Межрайонной ИФНС России №6 по Иркутской области, с целью  повышения  показателей, влияющих на итоговое  место в Рейтинге.
В 2024 году  рост  поступлений НДФЛ в бюджет ЗГМО по сравнению с 2023г. составил 30,7 млн. рублей.

	Тактическая цель 4.5. Повышение эффективности  проводимой политики  в области земельно-имущественных  отношений и управления  муниципальной собственностью  ЗГМО

	Показатель 1.  Доля площади земельных участков, являющихся  объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади  территории  городского округа, %  на конец этапа
	85
	91
	95

	Значение показателя  за 2024 год:
	85
	
	

	Тактическая задача 1. Обеспечение сохранности, надлежащего содержания  и управления муниципальной   собственностью ЗГМО

	1.1.
	Совершенствование системы  учета  муниципальной собственности ЗГМО, проведение  оценки и  обеспечение имущественных интересов ЗГМО:
- обеспечение технической инвентаризации, постановки на  кадастровый учет  и государственной регистрации прав на недвижимое  имущество, находящееся в собственности ЗГМО;
- развитие и совершенствование  автоматизированных  информационных баз  данных в отношении    имущества ЗГМО.
	Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО

	Порядок формирования  и ведения реестра  муниципальных услуг ЗГМО (утв. постановлением  администрации ЗГМО от 26.07.2018 №1032)

Положение  об организации  учета  муниципального имущества  и ведения  реестра  муниципального имущества     ЗГМО (утв. постановлением администрации ЗГМО от 31.03.2022 №333)
	Доля объектов недвижимого  имущества, прошедших  инвентаризацию, к общему  количеству объектов недвижимости, в отношении которых  планируется  провести  инвентаризацию за год – 100% ежегодно
	I  - I I I    этапы
2024 год
В целях  обеспечения  имущественных интересов ЗГМО  Комитетом имущественных отношений, архитектуры и градостроительства  проведены:
- 3 плановые проверки  в отношении МКУ «Чистый город», МБУ «СОШ №26», МКУ «ЕДДС ЗГМО» по вопросу  эффективности использования  и сохранности  муниципального имущества ЗГМО, переданного  на праве  оперативного управления. В рамках данных проверок проведена  инвентаризация 3 объектов  недвижимого имущества, что составляет  100%  от их запланированного количества;
2) инвентаризация  сооружения водозабора, находящегося по адресу: Иркутская область, Зиминский район, о. Черемуховый куст, переданного  по концессионному  соглашению ООО «Водоснабжение» и сооружения  котельных  №№ 1,3,4,7,9, переданного в аренду ООО «Комфорт-Сити».
 Также в 2024 году проведены мероприятия по постановке  на кадастровый учет  и осуществлена государственная  регистрация  прав на 13 объектов недвижимого  имущества: сети коммунального хозяйства.

	1.2.
	Улучшение землеустройства и землепользования
	
	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 13.06.2023)

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (ред.от 24.06.2023)
	Доля муниципальных земельных участков, сведения  о границах  которых внесены  в единый государственный реестр недвижимости, к общему  количеству  земельных  участков, в отношении  которых планируется   провести внесение  в единый  государственный  реестр недвижимости за год  - 100 % ежегодно
	I  - I I I    этапы
2024 год
В рамках мероприятий, направленных на  улучшение  землепользования,  в Едином  государственном  реестре  недвижимости   зарегистрировано 165 прав  собственности     физических  лиц и 13 прав собственности  ЗГМО на земельные участки общей площадью  259757,2 кв. м., что соответствует  100%  планового задания на 2024 год.


	1.3.
	Обеспечение  полноты и своевременности   поступления   неналоговых доходов  от управления   объектами  муниципальной собственности  в бюджет ЗГМО
	
	Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (ред.от 24.06.2023)

Постановление Правительства Иркутской области от 01.12.2015 №601-пп «Об утверждении положения о порядке определения размера  арендной платы за земельные участки, государственная  собственность на которые не разграничена»

 Постановление правительства Иркутской области от 25.11.2022 №924-пп
«Об утверждении  результатов определения кадастровой  стоимости  земельных участков по кадастровым номерам и средних уровней кадастровой стоимости земельных участков по муниципальным  районам и городским округам на территории Иркутской области»

 Решение Думы ЗГМО от 21.02.2017 №240
 «Об утверждении  положения о порядке определения  арендной платы за земельные  участки, находящиеся в муниципальной собственности ЗГМО»
	Доля годовых начислений к годовым  поступлениям  неналоговых доходов (оплата  по начислениям) от управления объектами  муниципальной собственности в бюджет  за год – 100% ежегодно
	I  - I I I    этапы
2024 год
Доля годовых поступлений неналоговых доходов  в бюджет  (4569,93 тыс. рублей) к годовым начислениям арендной платы за пользование объектами   недвижимого  имущества, находящимися   в муниципальной собственности  (5203,37 тыс. рублей) за 2024 год составила  87,8%.  

В целях  обеспечения полноты  и своевременности  поступления  неналоговых доходов от управления  объектами     муниципальной собственности в бюджет ЗГМО в отношении 2 должников  на сумму 633,4 тыс. рублей (12,2% от начисленной суммы)  проводятся мероприятия по взысканию недоимки  в судебном порядке.


	Тактическая цель 4.6. Соблюдение на территории ЗГМО основных принципов, входящих  в отраслевой раздел «Цифровая экономика» Стратегии социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года

	Показатель 1.  Доля  обращений за получением  массовых социально-значимых  муниципальных услуг в электронном виде с использованием  Единого портала  государственных  и муниципальных  услуг (функций), без необходимости  личного посещения  органов местного   самоуправления  и МФЦ, от общего количества  таких  услуг, %, на конец  этапа
	50
	90
	100

	Значение показателя  за 2024 год:
	76,7
	
	

	Тактическая задача 1. Реализация на  территории муниципального образования мероприятий федерального проекта
 «Цифровое государственное управление»

	1.1.
	Обеспечение  предоставления  массовых - социально значимых  муниципальных услуг и сервисов  в цифровом виде, без необходимости  личного  посещения  органов местного самоуправления и иных организаций      
	Управление правовой, кадровой и организационной работы администрации ЗГМО
	План мероприятий (дорожная карта) по достижению  и повышению  показателей «Цифровая зрелость» исполнительных органов государственной власти  Иркутской области  ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления
(утв. 14.01.2022)
	Обеспечение  предоставления  массовых социально – значимых муниципальных услуг в электронном виде.

Доля  обращений за получением  массовых социально-значимых  муниципальных услуг в электронном виде с использованием  Единого портала  государственных  и муниципальных  услуг (функций), без необходимости  личного посещения  органов местного   самоуправления  и МФЦ, от общего количества  таких  услуг на конец  этапа составит:
 к  2024 году – 50%;
к 2030 году – 90%;
к  2036 году – 100%.
	I  - I I I    этапы
2024 год
С целью достижения показателя «Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде» проведены мероприятия по подключению администрации ЗГМО к Порталу государственных сервисов, что позволяет получать и производить обработку заявлений на предоставление муниципальных услуг, поступивших с Единого портала государственных и муниципальных услуг. 
Целевой показатель по Зиминскому городскому муниципальному образованию составил в 2024 году  76,7%.


	1.2.
	Предоставление  муниципальных услуг органами   местного самоуправления  в реестровой модели и/или  в проактивном  режиме с предоставлением результата в электронном  виде на Едином портале государственных и  муниципальных услуг (функций)
	
	Федеральный закон  от 27.12.2019 №478-ФЗ «О внесении изменений  в отдельные  законодательные акты Российской Федерации в части  внедрения  реестровой модели предоставления  государственных услуг по лицензированию  отдельных видов деятельности» 
	Обеспечение предоставления   муниципальных услуг в электронной форме посредством  получения  соответствующих сведений из реестров  без выдачи  результата  услуги в виде документа на бумажном носителе, а также  в упреждающем  (проактивном) режиме путем  уведомления  заявителя  о возможности  подачи запроса  о предоставлении  соответствующей услуги  для немедленного получения результата  предоставления  такой услуги  при наступлении  событий, являющихся  основанием  для ее предоставления.
	I  - I I I    этапы
2024 год
В ЗГМО обеспечена возможность  получения муниципальных услуг в реестровой модели, а именно:
- обеспечена возможность  предоставления сведений посредством  межведомственного  электронного взаимодействия;
- отсутствует необходимость   посещения заявителем   органа местного самоуправления или МФЦ для получения  результата предоставления  услуги (за исключением  случаев,
когда  заявитель  изъявил желание  получить результат  на бумажном носителе).
Для повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг администрацией Зиминского городского муниципального образования приняты меры по совершенствованию административных регламентов предоставления муниципальных услуг, направленных на сокращение сроков предоставления муниципальных услуг, возможность получения муниципальных услуг в электронном виде и исключение административных барьеров при их предоставлении.

	1.3.
	Обеспечение  мониторинга качества  предоставления   муниципальных услуг
	
	Приказ Министерства  цифрового развития и связи Иркутской области от 20.05.2022 №65-28/22-мпр «Об утверждении  методических  рекомендаций  проведения  мониторинга  качества предоставления  государственных  и муниципальных  услуг в Иркутской области»
	Повышение качества  предоставления  муниципальных услуг
	I  - I I I    этапы
2024 год
Постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования от 15.11.2018 №1552 утверждена Методика проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг ЗГМО.

В соответствии с постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования от 11.07.2019 № 770 «О проведении мониторинга качества предоставления муниципальных услуг» в течение календарного года ежегодно проводится мониторинг качества предоставления муниципальных услуг. Результаты мониторинга свидетельствуют о достижении высокого уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг на территории Зиминского городского муниципального образования. Почти 100% граждан, получавших оцениваемую ими услугу ранее, отмечают повышение качества предоставления услуг. Средний коэффициент удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг составляет 4,9 (по пятибалльной шкале оценок).

	1.4.
	Информирование  и популяризация  цифровых государственных  и муниципальных услуг, функций, сервисов
	
	
	
	I  - I I I    этапы
2024 год
Проведена работа по популяризации муниципальных услуг путем размещения информации о доступности получения муниципальных услуг в электронном виде на сайте Зиминского городского муниципального образования, в местах большого скопления людей и стендах.


	1.5. 
	Осуществление контрольно-надзорной деятельности   дистанционно в цифровом   формате
	
	Федеральный закон  от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном   контроле (надзоре) и  муниципальном  контроле  в Российской Федерации»

 Постановление   Правительства  Иркутской области от 20.10.2020 №881-пп «Об информатизации  контрольно-надзорной деятельности  в Иркутской области»

План мероприятий (дорожная карта) по достижению  и повышению  показателей «Цифровая зрелость» исполнительных органов государственной власти  Иркутской области  ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления
(утв. 14.01.2022)
	Доля проверок  в рамках контрольно-надзорной деятельности , проведенных дистанционно, в том числе с  использованием  чек-листов в электронном виде на конец  этапа составит:
 к  2024 году – 8%;
к 2030 году – 50%;
к  2036 году – 100%.
	I  - I I I    этапы
2024 год
Контрольно-надзорные мероприятия  (в т.ч. дистанционно в цифровом формате)  не проводились в связи  с действующим  мораторием  на проведение контроля.

	1.6.
	Участие в процессе  внедрения  и обеспечения  юридически значимого  ведомственного  (СЭД) и межведомственного (МЭДО) электронного  документооборота с применением электронной подписи.
	
	Указ Губернатора Иркутской области  от 22.02.2017 №31-уг «О внедрении  в опытную  эксплуатацию  системы  электронного документооборота и делопроизводства в исполнительных  органах государственной власти Иркутской области» 

План мероприятий (дорожная карта) по достижению  и повышению  показателей «Цифровая зрелость» исполнительных органов государственной власти  Иркутской области  ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления
(утв. 14.01.2022)
	Доля  электронного юридически значимого  документооборота  между органами  исполнительной власти , местного самоуправления  и подведомственными им  учреждениями   составит на конец этапа: 
к  2024 году – 40%;
к 2030 году – 70%;
к  2036 году – 100%.
	I  - I I I    этапы
2024 год
      В 2021 году были проведены  работы по подключению органов местного самоуправления ЗГМО   к системе  электронного  документооборота Правительства Иркутской области (СЭД «Дело»). Таким образом был налажен  электронный  обмен документами  с вышестоящими органами. В 2021 году были проведены  работы по подключению органов местного самоуправления ЗГМО   к системе  электронного  документооборота Правительства Иркутской области (СЭД «Дело»). Таким образом был налажен  электронный  обмен документами  с вышестоящими органами. В 2022-2024 гг.  данные работы были продолжены. В настоящий момент процесс внедрения  и обеспечения  юридически значимого ведомственного (СЭД) и межведомственного (МЭДО) электронного документооборота с применением электронной подписи находится в активной стадии. В 2024 году были проведены работы по подключению муниципальных учреждений, подведомственных администрации Зиминского городского округа, к государственной информационной системе «Типовое облачное решение системы электронного документооборота» (далее – ГИС «ТОР СЭД»). Доля  электронного юридически значимого  документооборота  между органами  исполнительной власти, местного самоуправления  и подведомственными им учреждениями составил на конец 2024 года – 60%.

	Тактическая задача 2. Реализация на  территории муниципального образования мероприятий федерального проекта
«Информационная инфраструктура»

	2.1.
	Использование созданной на территории Иркутской области  Платформы обратной связи
	 Информационно-аналитический отдел администрации ЗГМО
	Соглашение о взаимодействии  в целях  создания  единого  окна цифровой обратной связи  на базе федеральной государственной  информационной системы  «Единый  портал государственных  и муниципальных  услуг (функций) от 08.10. 2021 №ОК-П13-065-45451

 Распоряжение Правительства  Иркутской области  от 29.10.2021 №656  - рп «Об обеспечении  апробации  технических решений,  реализованных  на базе  федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных  услуг (функций)»  в Иркутской области»
	Использование федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных  услуг (функций)»   для направления  гражданами   и юридическими лицами в государственные органы, органы местного самоуправления, государственные  и муниципальные  учреждения, иные организации, осуществляющие  публично значимые  функции,  и их должностным лицам  сообщений и обращений, а также  для направления  такими органами и организациями  ответов на указанные сообщения и обращения
	I  - I I I    этапы
2024 год
Через  платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» (далее – ПОС) в 2023 г. в администрацию ЗГМО поступило  67 сообщений, на которые своевременно подготовлены и направлены  ответы. Сообщения, поступающие  через систему ПОС , анализируются  Центром  управления регионом Иркутской области. По работе с обращениями, поступающими через портал  государственных услуг, администрация г. Зимы   по итогам 2024 года находится в «зеленой зоне», что свидетельствует   о высоком уровне  организации  работы

	Тактическая задача 3. Реализация на  территории муниципального образования мероприятий федерального проекта
«Кадры  для цифровой  экономики»


	3.1.
	 Развитие  цифровых  компетенций работников  организаций на территории  муниципального образования, в части  обучения  компетенциям  в сфере  цифровой  трансформации государственного и муниципального управления  муниципальных служащих  и работников муниципальных  учреждений
	Управление правовой, кадровой и организационной работы администрации ЗГМО
	
	Повышение квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных  учреждений по новым образовательным программам по цифровизации  
	I  - I I I    этапы
2024 год
На основании   ежегодно поступающей  информации  от Министерства цифрового  развития и связи Иркутской области  о проведении  обучения в рамках федерального  проекта «Кадры для цифровой экономики» и курсов по цифровой трансформации   проведено обучение  сотрудников ОМС ЗГМО:
- 2021 – 1 чел.;
- 2022г. – 3 чел.
 В 2023 – 2024гг. Министерством   цифрового развития  и связи Иркутской области  обучение не  проводилось.









2. Ожидаемые результаты реализации Стратегии
	№
	Наименование показателя 
(ожидаемого результата)
	Значения показателей на 2024 год
	Причины недостижения  значения  целевого показателя

	
	
	Предусмотрено
Стратегией
	Фактически
	

	Стратегическая цель: Повышение качества жизни  населения Зиминского городского муниципального  образования до уровня, обеспечивающего  современные потребности   человека в  развитии и самореализации.


	1
	Численность  постоянного населения  на начало года
 (тыс. чел.)
	30,0
	29,7
	Имеющая место тенденция  ежегодной естественной и механической убыли населения.

Естественная убыль населения (2024 год 116 человек).

Механический отток 
(2024год – 80 человек).

	Приоритет 1. Накопление и развитие человеческого капитала

	2
	Доля населения с  денежными доходами ниже величины прожиточного минимума  (%)
	16,1
	12,4

	

	Приоритет 2. «Создание комфортного пространства для жизни»

	3
	Обеспеченность жильем (кв.м. общей площади на 1 жителя кв. м.)
	23,5
	24,1
	

	4
	Удельный вес площади  жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства (%)
	56,3
	53,0
	Перенос сроков ввода в эксплуатацию жилых домов по ул. ул. Клименко, ул. Ярославского.

	5.
	Плотность сети автомобильных дорог   общего пользования, отвечающих  нормативным  требованиям к  транспортно-эксплуатационным показателям (км/10000 кв.м.)

	0,015
	0,018
	

	Приоритет 3. «Сохранение  экосистемы города»

	6
	Площадь земель, занятая объектом накопленного вреда окружающей среде и несанкционированными свалками  (Га)   
                            
	13,22
	13,17
	

	Приоритет 4. «Экономический рост и  эффективное управление»

	7
	Выручка от реализации продукции, работ, услуг на душу населения (тыс. руб. на 1 чел.) / в т. ч.  (без учета централизованных плательщиков)
	182,7/107,5
	-/105,5

	

	8
	Объем инвестиций  в основной капитал на душу населения (тыс. руб. на 1 чел.)
	66,2
	41,4
	Неполное освоение средств:
-  по  строительству ФОКа с плавательным бассейном;
- по 1 этапу реконструкции  системы теплоснабжения  западной части города;
-  не полное освоение  выделенных объемов инвестиций из Фонда реформирования ЖКХ в связи с переносом сроков строительства жилья по ул. Клименко, ул. Ярославского.

	9
	Среднемесячная  номинальная начисленная заработная  плата  по полному перечню предприятий г.Зимы (руб.)
	64411
	70201
	

	10
	Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Зиминского городского муниципального образования (млн. руб.)
	310
	380,4
	





Первый заместитель мэра городского округа											 А.В. Гудов
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