Приложение

к постановлению администрации

Зиминского городского

округа Иркутской области

от 07.08.2026 № 808

«Утверждена

постановлением администрации

Зиминского городского

округа Иркутской области

от 31.10.2025 № 1191

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

г. Зима, 2025 год

РАЗДЕЛ 1. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Глава 1. Приоритеты и цели муниципальной программы

Основаниями для разработки муниципальной программы Зиминского городского округа Иркутской области «Развитие образования» (далее – муниципальная программа) являются следующие законодательные акты, нормативные правовые акты и муниципальные правовые акты:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2024 года № 3333-р «Об утверждении комплексного плана мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования на период до 2030 года»;

- распоряжение Правительства Иркутской области от 3 августа 2022 года № 52-рзп «Об утверждении Плана работы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года и целевых показателей ее реализации в Иркутской области»;

- постановление Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1025-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Развитие образования»;

- Устав Зиминского городского округа Иркутской области, утвержденный решением Думы Зиминского городского муниципального образования от 26 мая 2005 года №108;

- Стратегия социально-экономического развития Зиминского городского муниципального образования на период до 2036 года, утвержденная решением Думы Зиминского городского муниципального образования от 23 ноября 2023 года № 308;

- постановление администрации Зиминского городского муниципального образования от 23 ноября 2023 года № 1054 «Об утверждении плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Зиминского городского муниципального образования на период до 2036 года»;

- постановление администрации Зиминского городского муниципального образования от 14 февраля 2025 года № 142 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зиминского городского округа Иркутской области»;

- Положение о Комитете по образованию администрации Зиминского городского округа Иркутской области, утвержденное решением Думы Зиминского городского муниципального образования от 30 января 2025 года № 36.

Повышение доступности, эффективности и качества образования в соответствии с реалиями настоящего и вызовами будущего - одно из базовых направлений реализации государственной политики.

К числу основополагающих принципов государственной политики в сфере образования относятся:

- обеспечение единства образовательного пространства,

- сохранение и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов в условиях многонационального государства,

- государственные гарантии уровня и качества образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации основных образовательных программ и результатам их освоения, которые обеспечивают федеральные государственные образовательные стандарты.

- повышение роли школы в воспитании молодежи как ответственных граждан Российской Федерации на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей.

В соответствии с приоритетными направлениями социально-экономического развития Зиминского городского округа Иркутской области (далее – ЗГО) определена цель муниципальной программы - «Обеспечение 100% доступности качественного образования всех уровней, его востребованности в целях удовлетворения потребности социально-экономического развития города Зимы».

Целевые показатели и задачи муниципальной программы связаны с достижением:

1) национальных целей и целевых показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309:

- создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей (национальная цель «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности»),

- обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся (национальная цель «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности»),

- формирование к 2030 году современной системы профессионального развития педагогических работников для всех уровней образования, предусматривающей ежегодное дополнительное профессиональное образование на основе актуализированных профессиональных стандартов не менее чем 10 процентов педагогических работников на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций (национальная цель «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности»),

- завершение до конца 2030 года капитального ремонта зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, признанных нуждающимися в проведении такого ремонта по состоянию на 1 января 2025 г. (национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни»);

- достижение к 2030 году «цифровой зрелости» государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в рамках единых отраслевых цифровых платформ и модели управления на основе данных с учетом ускоренного внедрения технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта (национальная цель «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы»);

2) целей государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642:

- все школьники Российской Федерации обеспечены равным доступом к качественному общему образованию,

- выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 процентов доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми,

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся,

- формирование современной системы профессионального развития педагогических работников для всех уровней образования, предусматривающей ежегодное дополнительное профессиональное образование на основе актуализированных профессиональных стандартов не менее чем 10 процентов педагогических работников на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций;

3) цели государственной программы Иркутской области «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года №1025-пп, - «Обеспечение 100% доступности качественного образования всех уровней, его востребованности в целях обеспечения потребности социально-экономического развития Иркутской области к 2030 году».

Муниципальная программа также является инструментом достижения тактической цели приоритета 1 «Накопление и развитие человеческого капитала» Стратегии социально-экономического развития Зиминского городского муниципального образования на период до 2036 года, утвержденной решением Думы Зиминского городского муниципального образования от 23 ноября 2023 года № 308,  - «Повышение доступности и востребованности качественного образования всех уровней, обеспечивающего потребности социально-экономического развития Зиминского городского муниципального образования, организация отдыха и оздоровления детей».

Глава 2. Анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная система образования представлена на начало 2025 года 19 образовательными организациями (из них: 9 общеобразовательных организаций, 8 дошкольных образовательных организаций и 2 организации дополнительного образования).

В соответствии с п. 1.3. Протокола заседания Правительства Иркутской области от 17.04.2025 № 06-96/25 в г. Зиме разработан план оптимизации сети муниципальных образовательных организаций.

В 2025 году проводится реорганизация МБОУ «Начальная школа-Детский сад № 11» в форме выделения МБДОУ «Детский сад № 11» и присоединения МБОУ «Начальная школа-Детский сад № 11» к МБОУ «СОШ № 5» (постановление администрации ЗГО от 20.06.2025 № 658) и реорганизация МБОУ «Зиминский лицей» в форме присоединения к МБОУ «СОШ № 10» (постановление администрации ЗГО от 20.06.2025 № 657).

Таким образом, после завершения процедур реорганизации в муниципальной системе образования г. Зимы в 2026 году будут функционировать 18 образовательных организаций, из них: 7 общеобразовательных организаций (9 зданий), 9 дошкольных образовательных организаций (10 зданий) и 2 организации дополнительного образования (5 объектов).

1. Дошкольное образование

Сфера дошкольного образования в Зиминском городском округе Иркутской области на 1 января 2025 года включает 8 организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, и 1 МБОУ «Начальная школа-Детский сад № 11» (дошкольный уровень).

Численность воспитанников в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, составляет 1797 человек. Количество групп - 81, в том числе 10 групп кратковременного пребывания для детей раннего возраста. Количество дошкольников с особыми образовательными потребностями - 531 ребенок.

Все дошкольные образовательные организации, МБОУ «Начальная школа-Детский сад № 11» предоставляют методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь без взимания платы с родителей в рамках работы консультационных пунктов.

В 2025 году доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет составила 100% (региональный показатель - 99,9%).

В соответствии с идеологией федерального проекта «Поддержка семьи» национального проекта «Семья» определена задача по обеспечению 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. Поэтому в настоящее время остается актуальным вопрос обеспечения 100 доступности дошкольного образования для детей раннего возраста (от 2 месяцев до 3 лет), в том числе путем организации деятельности групп кратковременного пребывания во всех детских садах города.

Все образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, осуществляют образовательную деятельность в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) дошкольного образования, который обеспечивает интеграцию процессов воспитания, развития и обучения в формах, соответствующих возрастным особенностям детей дошкольного возраста, важнейшей из которых является игра, а также в соответствии с федеральной образовательной программой дошкольного образования, а для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) - в соответствии с федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования.

Несмотря на высокую доступность дошкольного образования в городе, остро стоит проблема физического износа зданий дошкольных образовательных учреждений. Из 9 детских садов здания 5-ти (МКДОУ «Детский сад № 56», МКДОУ «Детский сад № 171», МКДОУ «Детский сад № 4», МКДОУ «Детский сад № 10», здание сада МБОУ «Начальная школа-Детский сад № 11») морально устарели, площади не соответствуют требованиям СанПиН; проведение капитальных ремонтов экономически нецелесообразно; перевод детей из данных зданий в другие необходим, но невозможен в связи с переполненностью всех дошкольных образовательных учреждений.

С целью создания новых мест, в том числе для детей раннего возраста, и необходимостью перевода детей из зданий детских садов, которые являются непригодными для реализации основной образовательной программы дошкольного образования, в центральной части г. Зимы необходимо строительство нового детского сада.

В настоящее время определён земельный участок под строительство детского сада на 140 мест по адресу: г. Зима, ул. Интернациональная, 66, выполнены проектные и изыскательские работы за счет средств муниципального бюджета, 27.03.2025 получено положительное заключение государственной экспертизы на строительство объекта. Предварительная стоимость строительства объекта в текущих ценах составляет 452 143,150 тыс. рублей.

Капитального ремонта по состоянию на 01.01.2025 требуют здания 2-х детских садов - МКДОУ «Детский сад №15», МКДОУ «Детский сад № 16».

2. Общее образование

На конец 2024-2025 учебного года по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования обучался 4341 человек, функционировало 9 общеобразовательных организаций. Во вторую смену обучалось 450 человек (10,4% от общего числа обучающихся).

В 2023 году было введено в эксплуатацию новое здание средней общеобразовательной школы № 10, строительство которой реализовано в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», за счет средств регионального бюджета Иркутской области и бюджета Зиминского городского муниципального образования.

Все муниципальные общеобразовательные организации Зиминского городского округа осуществляют реализацию обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, единых федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Существует необходимость развития предоставления возможности углубленного изучения отдельных предметов, начиная с уровня общего образования.

В соответствии с ФГОС среднего общего образования и социальным запросом обучающихся, их родителей (законных представителей) в общеобразовательных организациях города реализуется профильное обучение. Так, в 2024-2025 учебном году на уровне среднего общего образования были открыты 19 профильных классов (групп): социально-экономический профиль – 10, естественно-научный профиль – 4, гуманитарный профиль – 3, технологический профиль – 1, универсальный профиль – 1.

Для содействия развитию технологического суверенитета государства с 2025-2026 учебного года в школах города планируется углубленное изучение математики и естественно-научных предметов на уровне основного общего образования и увеличение числа классов естественно-научного профиля на уровне среднего общего образования.

С целью ориентации обучающихся на получение педагогических специальностей с 2020 года в МБОУ «СОШ № 10» функционируют 2 психолого-педагогических класса и осуществляется адресная подготовка старшеклассников.

В рамках повышения эффективности и результативности образовательного процесса обеспечивается развитие пространственной среды и оснащение учебных кабинетов.

Развитие современной инфраструктуры достигалось с 2020 по 2024 годы за счет реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». На базе девяти общеобразовательных организаций созданы и функционируют Центры образования «Точка роста»: 8 естественно-научной и технологической направленностей и 1 цифрового и гуманитарного профилей.

В 2025 году в рамках федерального проекта «Всё лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети» за счет средств федерального бюджета организованы поставки оборудования в кабинеты Труд и Основы безопасности и защиты Родины общей стоимостью 1 265,500 тыс. рублей, а по итогам конкурсного отбора для предоставления субсидий из областного бюджета на оснащение учебных кабинетов в 3 школы будет поставлено оборудование на общую сумму 5 300,000 тыс. рублей (в МБОУ «СОШ № 8» - кабинет химии, в МБОУ «СОШ № 26» - кабинет биологии, в МБОУ «СОШ № 10» - профильный психолого-педагогический класс).

Все общеобразовательные организации Зиминского городского округа являются участниками федерального проекта «Школа Минпросвещения России».

Основным средством реализации образовательных программ является учебник, поэтому актуальной задачей в общем образовании остается пополнение библиотечных фондов учебниками и современной литературой. В общегородском фонде школьных библиотек в 2025 году состоит более 84 тысяч учебников. Ежегодно пополнение учебного фонда осуществляется в рамках областной субвенции на учебные расходы. За прошедший год в школы города приобретено 9197 учебников на сумму 7 023,798 тыс. рублей, что составило 51,3% от суммы областной субвенции.

С 2022 года в рамках партийного проекта «Школьный учебник» предоставлялась областная субсидия на приобретение учебников. В 2024 году данная субсидии в размере 3 337,944 тыс. рублей позволила пополнить учебные фонды еще на 5250 экземпляров. Тем не менее фактический показатель обновления книжного фонда в течение нескольких лет продолжает оставаться ниже нормативного.

В 2024-2025 учебном году в муниципальной системе общего образования трудилось 259 педагогических работников, из которых 208 человек - учителя.

Из числа педагогических работников 167 являются классными руководителями, 30 из них осуществляют классное руководство в двух и более классах.

С 1 сентября 2020 г. во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации от 15.01.2020 № Пр-113 за классное руководство педагогическим работникам выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение.

С 1 сентября 2022 г. в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» во всех девяти общеобразовательных организациях города введены ставки советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Советники участвуют в стратегическом планировании развития воспитательной деятельности в образовательной организации, взаимодействуют с детскими общественными объединениями, вовлекая обучающихся в общественно значимые проекты и в иную внеучебную деятельность.

Реализация государственной политики в сфере образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на территории Зиминского городского округа формируется по следующим основным направлениям - развитие системы инклюзивного образования, обучение детей с ОВЗ в отдельных классах и в отдельной общеобразовательной организации.

Всего в городе действует 8 муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы (для детей с различными нозологиями) и одно государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа г. Зима» (ГОКУ СКШ г. Зима).

В муниципальных общеобразовательных учреждениях города в 2024-2025 учебном году обучается 612 детей с ОВЗ и детей-инвалидов (14,1% от общего количества школьников), из них по состоянию здоровья индивидуально на дому образование получают 34 школьника. Обучение осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, состояния здоровья и индивидуальных возможностей детей. В общеобразовательных организациях обеспечены необходимые специальные условия обучения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью.

На территории Зиминского городского округа сложилась система оценки качества образования, включающая в себя комплекс процедур оценки качества образования и государственной итоговой аттестации (далее – ГИА). Наиболее технологичной процедурой в рамках ГИА, отвечающей критерию объективности, является единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ), который и определен как инструмент объективной оценки качества подготовки выпускников школ.

В 2024 году в городе Зиме участниками ГИА по образовательным программам среднего общего образования в формате ЕГЭ стали 149 выпускников 11 классов, из них 147 человек получили аттестаты, что составило 98,7%. Награждены золотыми медалями «За особые успехи в учении» 12 выпускников, серебряными медалями - 3 выпускника.

Одним из показателей федерального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети» является обеспечение доли выпускников 11 классов выбора ЕГЭ по естественно-научным предметам (химия, физика, биология), профильной математике и информатике до 35% к 2030 году. Данный показатель на территории нашего города в 2024 году составил 25,6%, в 2025 году – 30,5%.

С целью создания условий, способствующих формированию мотивации к здоровому образу жизни, воспитания у обучающихся культуры здорового питания, поддержания здоровья школьников во всех школах ЗГО организовано горячее питание детей. В 2024-2025 учебном году охват горячим питанием составляет 87,0% от учащихся 1-11 классов.

Бесплатным питанием обеспечено 2865 школьников (66,0%): двухразовое питание в виде завтраков и обедов получают 612 детей с ОВЗ и детей-инвалидов (обучающиеся на дому – денежную компенсацию за питание), 1656 учащимся начальных классов предоставляется бесплатный завтрак, 546 детей из малоимущих и многодетных семей, а также 51 ребенок из семей участников СВО обеспечены горячим обедом.

Для 908 обучающихся 5-11 классов, не имеющих льгот, питание организовано за счёт родительских средств.

В городе имеется острая необходимость строительства и капитального ремонта общеобразовательных учреждений.

В связи с признанием аварийным здания МБОУ «СОШ № 9» и невозможностью перевода детей в другие школы города, прорабатываются вопросы строительства нового здания общеобразовательной организации. Определен участок, соответствующий требованиям к проектированию, по адресу: Иркутская область, г. Зима, переулок Больничный, 1В, с сохранением доступности для учеников 9-ой школы. В настоящее время согласно муниципальному контракту от 30.09.2024 за счет средств муниципального бюджета осуществляется разработка проектной документации для строительства новой школы на 520 учащихся.

В капитальном ремонте по состоянию на 1 января 2025 года нуждаются 3 школы г.Зимы: МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 8» и МБОУ «СОШ № 26» (2 здания).

Для осуществления мероприятий по капитальному ремонту разработана проектно-сметная документация с получением положительного заключения государственной экспертизы от 19.04.2023 на капитальный ремонт крылец, отмосток, замену оконных, уличных дверных блоков и входных групп, устройство пандусов для маломобильных групп населения в зданиях МБОУ «СОШ № 7, 8, 26».

3. Дополнительное образование

На начало 2025 года в г. Зиме осуществляют деятельность 2 муниципальных бюджетных учреждения дополнительного образования, подведомственных Комитету по образованию администрации ЗГО: МБУ ДО «Зиминский дом детского творчества» (МБУ ДО «ЗДДТ») и МБУ ДО «Спортивная школа имени Г.М. Сергеева» (МБУ ДО «СШ им. Г.М. Сергеева»).

МБУ ДО «СШ им. Г.М. Сергеева» осуществляет образовательную деятельность на 3-х спортивных объектах: спортивный зал, лыжная база «Юность», шахматный клуб. Кроме этого деятельность тренеров-преподавателей спортивной школы ведется на базе ФОК «Сибирь» МАУ ДО «Спортивная школа» ЗГО и МБОУ «СОШ № 1, 5, 7, 8, 9, 26».

Образовательная деятельность МБУ ДО «ЗДДТ» осуществляется на базе 2-х структурных подразделений: детский клуб по месту жительства «Романтик» и детский клуб по месту жительства «Ровесник», а также на базе МБОУ «СОШ № 1, 5, 7, 8, 9», «Начальная школа-Детский сад № 11».

По итогам 2024 года дополнительным образованием в учреждениях г. Зимы охвачено 4908 человек (73,9% от общего числа населения от 5 до 18 лет – 6644).

Система дополнительного образования на территории Зиминского городского округа представлена 20 организациями, имеющими лицензии на осуществление образовательной деятельности по программам дополнительного образования: 15 организаций, подведомственных Комитету по образованию администрации ЗГО (2 организации дополнительного образования (МБУ ДО «СШ им. Г.М. Сергеева» и МБУ ДО «ЗДДТ»), 4 дошкольных образовательных организации (50% от общего количества детских садов - МКДОУ № 15, 16, 56, 212) и 9 общеобразовательных организаций (100% от общего количества школ); 2 учреждения дополнительного образования, подведомственные «Управлению по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГО (МБУ ДО «Зиминская ДХШ им. Брызгалова», МБУ ДО «Зиминская ДМШ»); МАУ ДО «Спортивная школа» ЗГО;  ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум»; ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа г. Зима».

Самыми востребованными программами дополнительного образования являются программы художественной и физкультурно-спортивной направленностей.

Всего в 2024 году в муниципальных общеобразовательных организациях на бесплатной основе занималось 2473 учащихся 1-11 классов (57% от общего количества учащихся) по 142 программам дополнительного образования.

В МБОУ «СОШ № 8» в рамках исполнения распоряжения министерства образования Иркутской области от 14.11.2023 № 55-1530-мр «Об утверждении перечня новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ в 2024 году» создано 150 новых мест для реализации программ художественной направленности. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» в данное учреждение поставлено оборудование для организации деятельности школьного театра на общую сумму 439,610 тыс. рублей.

Охват программами в дошкольных образовательных организациях в 2024 году составил 365 человек.

Для детей с ОВЗ в 7-ми образовательных организациях («СОШ № 1, 9, 10, 26», МБОУ «Начальная школа-Детский сад № 11»; МКДОУ № 212) реализовано 15 дополнительных общеобразовательных программ художественной, технической, физкультурно-спортивной направленностей. Охвачено 466 обучающихся с ОВЗ.

Всего в двух организациях дополнительного образования, подведомственных Комитету по образованию администрации ЗГО, в 2024 году обучалось 1068 детей.

В МБУ ДО «СШ им. Г.М. Сергеева» работают секции по 8 направлениям: футбол, баскетбол, легкая атлетика, лыжные гонки, шахматы, кикбоксинг, пауэрлифтинг, волейбол, в которых занимается 538 обучающихся (8% от общего количества детей 5-17 лет).

В МБУ ДО «ЗДДТ» 530 обучающихся (8% от общего количества детей 5-17 лет) занимаются по 28 дополнительным общеразвивающим программам 4 направленностей (художественная, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная, социально-гуманитарная).

Внедрен механизм персонифицированного финансирования и персонифицированного учета.

С целью создания новых улучшенных объектов, расширения возможностей детей для занятий дополнительным образованием прорабатываются вопросы проведения реконструкции здания, приобретенного за счет средств местного бюджета по адресу: г. Зима, ул. Клименко, 34, для МБУ ДО «Зиминский дом детского творчества».

В 2024 году в рамках реализации проекта «Народные инициативы» за счет средств областного бюджета в шахматном клубе МБУ ДО «Спортивная школа имени Г.М. Сергеева» проведены ремонт помещения, замена окон, дверей и ремонт крыльца с установкой пандуса для маломобильных граждан. По инициативным проектам в 2023-2024 годах выполнено обустройство прилегающей территории шахматного клуба с установкой арт-объекта «Белая ладья».

На сегодняшний день капитального ремонта требует спортивный зал МБУ ДО «СШ им. Г.М. Сергеева», расположенный по адресу: ул, Ленина, 10а.

4. Реализация полномочий Комитета по образованию администрации ЗГО

Комитет по образованию является самостоятельным структурным подразделением администрации ЗГО, созданным для осуществления управления в сфере образования и реализации соответствующих исполнительно-распорядительных функций и полномочий по решению вопросов местного значения в сфере образования, и обеспечивает эффективное функционирование и развитие системы образования на подведомственной территории.

Комитет по образованию координирует деятельность 19 муниципальных бюджетных учреждений, участвующих в реализации мероприятий муниципальной программы.

К одному из полномочий Комитета по образованию относится обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий, включая обеспечение их комплексной безопасности.

Осуществлению реализации данных мероприятий способствует участие в региональных программах и проектах инициативного бюджетирования.

Так, в 2025 году в рамках реализации проектов народных инициатив за счет средств областного и местного бюджетов заменены аварийные оконные блоки в зданиях 11 образовательных учреждений в количестве 120 штук на общую сумму 6 188,665 тыс. рублей.

В 2024 году в результате победы в региональном конкурсном отборе инициативных проектов частично благоустроена прилегающая территория МКДОУ «Детский сад № 15», МКДОУ «Детский сад № 16», МКДОУ «Детский сад № 212».

В рамках субсидирования из бюджета Иркутской области в 5-ти школах третьей категории опасности (МБОУ «СОШ № 1, 7, 8, 9, 26») проведены работы по установке дополнительных камер видеонаблюдения и систем оповещения и управления эвакуацией за счет средств регионального и муниципального бюджетов на общую сумму 2 600,000 тыс. рублей.

Обеспечение функционирования прозрачной, открытой системы информирования граждан о муниципальной системе образования осуществляется через работу сайтов администрации ЗГО, Комитета по образованию, муниципальных образовательных организаций; в 2024 году обеспечен перевод официальных сайтов общеобразовательных учреждений на платформу «Госвеб», в I первом полугодии 2025 года - перевод сайтов дошкольных образовательных учреждений.

Подведомственными общеобразовательными организациями используется государственная информационная система «Цифровая образовательная платформа Иркутской области», ведется работа в подсистемах ГИС «ЦОП ИО»: АИС «Контингент - Регион», «Дневник.ру».

Комитетом по образованию и подведомственными образовательными организациями ведется работа с информационными системами «Своды», «Зачисление в ОО», «Контингент», а также на аттестованных автоматизированных рабочих местах в РИС «ГИА», ФИС «ФРДО».

По состоянию на 1 января 2025 года в системе образования города работает 1040 человек. Из общего числа работающих 487 человек - педагоги, в том числе 58 совместителей. Обеспеченность педагогическими кадрами составляет 93,1%.

В рамках реализации задач региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров в центре внимания муниципалитета – обеспечение возможностей для профессионального роста работников муниципальной системы образования.

С 2021 года осуществляется реализация муниципальной модели наставничества. Всего в наставническую деятельность вовлечены 203 педагога (43% от общего количества педагогов). В городском образовательном пространстве функционируют 32 городских методических объединения педагогических работников и Совет молодых педагогов, ведется работа в рамках сетевого взаимодействия дошкольных образовательных организаций. Муниципальными площадками для обмена опытом являются городские педагогические конференции, практико-ориентированные семинары, проводятся конкурсы профессионального мастерства и конкурсы методических разработок.

В 2024 году опыт работы на муниципальном уровне представили 284 педагогических работника (58,3%), на региональном уровне – 121 человек (24,8%). Комитетом по образованию проведено 6 городских конкурсов, в которых приняли участие 144 педагогических и управленческих работника, что составило 26,3% от общего числа педагогов и руководителей образовательных организаций, из них 51 - объявлены победителями и призерами. В региональных конкурсах участвовали 105 человек (19,2%), из них 43 (7,9%) – объявлены победителями и призерами.

Одним из приоритетных направлений муниципальной системы образования является поддержка способностей и талантов детей.

Традиционно проводятся школьные и городские этапы всероссийской олимпиады школьников, городские научно-практические конференции, интеллектуальные и спортивные марафоны, фестивали, городской конкурс «Лучший ученик года», муниципальные этапы Всероссийских конкурсов, осуществляется поддержка детей при поездках на региональные и всероссийские соревнования, конкурсы, олимпиады и другие мероприятия.

Всего в олимпиадах, научно-практических конференциях и конкурсах разных уровней, направленных на развитие системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов, в 2024 году приняли участие 2495 учеников (57,1% от общего количества школьников), из них в региональных, федеральных и международных мероприятиях – 26,5%.

Растет число детей и подростков, задействованных в органах ученического самоуправления, волонтерских объединениях, общественных движениях. В 2024 году их доля составила 23% (998 человек).

Освоение выпускниками основных образовательных программ основного и среднего общего образования подтверждается результатами ГИА в форматах ОГЭ (ГВЭ) и ЕГЭ и проходит в муниципальных пунктах проведения экзаменов, расположенных на базе 3 общеобразовательных организаций: МБОУ «СОШ № 1» (ОГЭ), МБОУ «СОШ № 8» (ЕГЭ, ОГЭ), МБОУ «СОШ № 9» (ГВЭ).

Предварительно проводится работа по совершенствованию организационно-технологических, методических и психолого-педагогических условий – установка техники, отработка технологии печати, сканирования бланков и форм, обучение работников ППЭ, проведение пробных экзаменов и другие.

Для своевременного выявления детей, имеющих особенности физического и (или) психического развития и (или) отклонения в поведении, проведения их комплексного психолого-медико-педагогического обследования и подготовки по его результатам рекомендаций по организации обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций, на территории Зиминского городского округа осуществляет деятельность территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия (далее – ТПМПК).

В 2024 году было проведено 41 заседание ТПМПК, обследовано 416 человек.

Основной целью сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг образовательными организациями в целях проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности (далее - НОКУООД) является определение уровня удовлетворенности обучающихся, их родителей и законных представителей качеством образовательной деятельности, анализ состояния сайтов организаций, осуществляющих образовательную деятельность и анализ деятельности образовательных организаций путем расчета показателей.

Комитет по образованию администрации ЗГО является уполномоченным органом по проведению данной оценки на муниципальном уровне в отношении подведомственных образовательных организаций.

В 2025 году НОКУООД проведена независимым оператором согласно перечню, утвержденным общественным советом, в отношении 6 муниципальных образовательных организаций: МКДОУ № 10, 14, 16, 56, МБОУ «СОШ № 5», МБУ ДО «ЗДДТ». Средний балл по отрасли составил 91,1% из 100 возможных. Из 5 групп показателей у всех ОО, недостаточно высокие баллы по 3 группе – «Показатели, характеризующие доступность образовательной деятельности для инвалидов».

Глава 3. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения

Целью муниципальной программы является обеспечение 100% доступности качественного образования всех уровней, его востребованности в целях удовлетворения потребности социально-экономического развития города Зимы.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- обновление инфраструктуры муниципальной системы образования и развитие пространства образовательных организаций;

- обеспечение воспитательной деятельности и классного руководства в общеобразовательных учреждениях;

- реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях;

- реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях;

- реализация прав граждан на получение дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования, подведомственных Комитету по образованию администрации ЗГО;

- создание условий для эффективного управления и реализация переданных полномочий в сфере образования города Зимы.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит достичь определенных позитивных эффектов:

-  создание современных, безопасных условий в образовательных учреждениях Зиминского городского округа, в том числе за счет решения вопросов строительства новых и капитального ремонта действующих зданий образовательных организаций;

-  обновление инфраструктуры, развитие образовательных пространств учреждений, в том числе через оснащение средствами обучения и воспитания;

- создание единого воспитательного пространства, усиление воспитательной составляющей образования через обеспечение деятельности классных руководителей, советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями во всех общеобразовательных организациях;

- создание условий для получения дошкольного образования детям в возрасте от двух месяцев до 7 лет;

- создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования;

- создание равных «стартовых» возможностей каждому ребенку для самореализации, выявление и развитие одаренных и талантливых детей в муниципальной системе дополнительного образования;

- обеспечение возможности детям получать качественное образование в условиях, отвечающих современным требованиям;

- реализация функций и полномочий по решению вопросов местного значения в сфере образования Зиминского городского округа;

- создание условий для проведения государственной итоговой аттестации выпускников;

- повышение квалификации педагогических работников, престижа профессии; снижение дефицита педагогических кадров;

- создание условий для развития системы интеллектуальных, творческих, спортивных состязаний детей и молодежи, в том числе для детей с особыми образовательными потребностями;

- совершенствование условий получения общего и дополнительного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, обеспечение деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.

- проведение независимой оценки качества образования для определения уровня удовлетворенности обучающихся муниципальных образовательных организаций г. Зимы, их родителей и законных представителей.

Достижение поставленной цели и решение задач муниципальной программы предполагается осуществлять путем выполнения комплекса взаимосвязанных мероприятий.

Выполнение всех поставленных задач будет способствовать повышению качества образования в муниципальных образовательных организациях города Зимы, подведомственных Комитету по образованию администрации ЗГО.

РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- Основные положения

Таблица 1.

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по образованию администрации Зиминского городского округа Иркутской области |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | ЗГМКУ «Дирекция единого заказчика-застройщика» |
| Участники муниципальной программы | - муниципальные образовательные организации г.Зимы, подведомственные Комитету по образованию администрации ЗГО: - общеобразовательные организации, - дошкольные образовательные организации, - организации дополнительного образования; - МКУ «Центр бухгалтерского учета ЗГО»; - ЗГМКУ «Служба ремонта объектов социальной сферы» |
| Период реализации муниципальной программы | 2026-2030 годы |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение 100% доступности качественного образования всех уровней, его востребованности в целях удовлетворения потребности социально-экономического развития города Зимы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | ВСЕГО: 5 497 978,68 тыс. руб., в т.ч. по годам 2026 год – 1 179 092,66 тыс. руб., 2027 год – 1 178 800,59 тыс. руб., 2028 год – 1 064 960,89 тыс. руб., 2029 год – 1 037 562,27 тыс. руб., 2030 год – 1 037 562,27 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями Российской Федерации, государственной программой Российской Федерации, государственной программой Иркутской области | Национальные цели, определенные Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»: - «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности», - «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семей», - «Комфортная и безопасная среда для жизни», - «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы»; Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642; Государственная программа Иркутской области «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1025-пп. |

- Показатели муниципальной программы

Таблица 2.

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показа- теля | Признак возрастания/ убы- вания | Единица измерения | Базовое значение | Значения показателя по годам |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информа- ционная система (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы: обеспечение 100% доступности качественного образования всех уровней, его востребованности в целях удовлетворения потребности социально-экономического развития города Зимы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обновление инфраструктуры муниципальной системы образования и развитие пространства образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество мест во вновь построенных зданиях образовательных организаций | МП | дискретный показатель | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 520 | НП «Семья» и «Молодежь и дети» | Комитет по образованию администрации ЗГО, МКУ «Дирекция единого заказчика-застройщика» | «создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей» | АИС «Мониторинг образования» Иркутской области, ГИВЦ Минпросвещения России. ФСН |
| 2. | Доля зданий дошкольных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества зданий дошкольных образовательных организаций | МП | возрастающий (накопительный итог) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 20,0 | НП «Семья», ФП «Поддержка семьи»; # Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года | Комитет по образованию администрации ЗГО, МКУ «Дирекция единого заказчика-застройщика» | «завершение до конца 2030 года капитального ремонта зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, признанных нуждающимися в проведении такого ремонта по состоянию на 1 января 2025 г.» | Государственная информационная система «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» (ГИС ЦАП), ГИВЦ Минпросвещения России. ФСН, АИС «Мониторинг образования» Иркутской области |
| 3. | Доля зданий общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества зданий общеобразовательных организаций | МП | возрастающий (накопительный итог) | % | 0 | 0 | 0 | 11,1 | 33,3 | 44,4 | НП «Молодежь и дети»; ФП «Все лучшее детям»; # Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года | Комитет по образованию администрации ЗГО, МКУ «Дирекция единого заказчика-застройщика» | «завершение до конца 2030 года капитального ремонта зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, признанных нуждающимися в проведении такого ремонта по состоянию на 1 января 2025 г.» | Государственная информационная система «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» (ГИС ЦАП), ГИВЦ Минпросвещения России. ФСН, АИС «Мониторинг образования» Иркутской области |
| Задача 2. Обеспечение воспитательной деятельности и классного руководства в общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | МП | дискретный показатель | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | НП «Молодежь и дети»; ФП «Педагоги и наставники» | Комитет по образованию администрации ЗГО, общеобразовательные организации | «создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей»; «обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся» | АИС «Мониторинг образования» Иркутской области, ГИВЦ Минпросвещения России. ФСН |
| Задача 3. Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет | МП | дискретный показатель | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | # Государственная программа Иркутской области «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13.11.2023 №1025-пп; # Стратегия социально-экономического развития ЗГМО на период до 2036 года | Комитет по образованию администрации ЗГО, дошкольные образовательные организации | - | ГИВЦ Минпросвещения России. ФСН, АИС «Мониторинг образования» Иркутской области, АИС «Комплектование ДОУ» |
| 6. | Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет дошкольным образованием | МП | возрастающий | % | 72,0 | 75,0 | 78,0 | 80,0 | 82,0 | 85,0 | # Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2017 № 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования» | Комитет по образованию администрации ЗГО, дошкольные образовательные организации | - | ГИВЦ Минпросвещения России. ФСН, АИС «Мониторинг образования» Иркутской области, АИС «Комплектование ДОУ» |
| Задача 4. Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | МП | убывающий | % | 10,4 | 10,2 | 10,0 | 9,8 | 9,6 | 9,4 | Постановление Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» | Комитет по образованию администрации ЗГО, общеобразовательные организации | - | ГИВЦ Минпросвещения России. ФСН, АИС «Мониторинг образования» Иркутской области |
| 8. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | МП | дискретный показатель | % | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | Постановление Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317; Стратегия социально-экономического развития ЗГМО на период до 2036 года | Комитет по образованию администрации ЗГО, общеобразовательные организации | - | ГИВЦ Минпросвещения России. ФСН, АИС «Мониторинг образования» Иркутской области |
| 9. | Доля учащихся общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием | МП | возрастающий | % | 87,0 | 88,0 | 88,5 | 89,0 | 89,5 | 90,0 | Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2017 № 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования» | Комитет по образованию администрации ЗГО, общеобразовательные организации | - | АИС «Мониторинг образования» Иркутской области |
| Задача 5. Реализация прав граждан на получение дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования, подведомственных Комитету по образованию администрации ЗГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | РП | возрастающий | % | 73,7 | 76,0 | 77,0 | 78,0 | 80,0 | 82,0 | НП «Молодежь и дети»; ФП «Все лучшее детям»; Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.07.2025 №1745-р; Стратегия социально-экономического развития ЗГМО на период до 2036 года | Комитет по образованию администрации ЗГО, образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования | «обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся» | ЕАИС ДО / ГИИС «Электронный бюджет» |
| 11. | Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования | РП | дискретный показатель | % | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 30,0 | Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2025 года № 1745-р | Комитет по образованию администрации ЗГО, организации дополнительного образования | «обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся» | ЕАИС ДО / ГИИС «Электронный бюджет» |
| Задача 6. Создание условий для эффективного управления и реализация переданных полномочий в сфере образования города Зимы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Доля выпускников, выбравших Единый государственный экзамен по естественно-научным предметам (химия, физика, биология), профильной математике и информатике | ФП | возрастающий | % | 25,6 | 32,5 | 33,0 | 33,5 | 34,0 | 35,0 | НП «Молодежь и дети»; ФП «Все лучшее детям» | Комитет по образованию администрации ЗГО, общеобразовательные организации | «обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся» | Государственная информационная система «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» (ГИС ЦАП) |
| 13. | Доля педагогов, принявших участие в профессиональных конкурсных мероприятиях городского и регионального уровней, к общему числу педагогических работников | МП | возрастающий | % | 45,5 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | 47,5 | 48,0 | Концепция создания Единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников | Комитет по образованию администрации ЗГО, образовательные организации | «формирование к 2030 году современной системы профессионального развития педагогических работников для всех уровней образования, предусматривающей ежегодное дополнительное профессиональное образование на основе актуализированных профессиональных стандартов не менее чем 10 процентов педагогических работников на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций» | бумажный вариант |
| 14. | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, принявших участие в конкурсных, олимпиадных и иных региональных, федеральных и международных мероприятиях для детей и молодежи, направленных на развитие системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | РП | возрастающий | % | 26,5 | 27,1 | 27,8 | 28,5 | 29,2 | 29,9 | Программа перспективного развития системы образования Иркутской области, одобренная решением коллегии министерства образования Иркутской области от 12.12.2024 | Комитет по образованию администрации ЗГО, общеобразовательные организации | «обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся» | АИС «Мониторинг образования» Иркутской области |
| 15. | Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями, подведомственными Комитету по образованию администрации ЗГО | МП | возрастающий | % | 91,1 | 91,2 | 91,3 | 91,4 | 91,5 | 91,6 | Постановление Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317 | Комитет по образованию администрации ЗГО, образовательные организации | - | https://bus.gov.ru/ |

Показатели муниципальной программы определяются в соответствии с методикой расчета (определения) показателей муниципальной программы Зиминского городского округа Иркутской области «Развитие образования», которая приведена в Приложении № 1 к муниципальной программе.

- Структура муниципальной программы

Таблица 3.

| № п/п | Задачи структурного элемента | Ответственный за реализацию структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на реализацию региональных проектов «Все лучшее детям» (Иркутская область), «Поддержка семьи» (Иркутская область) |  |  |  |  |
| Задача 1. Обновление инфраструктуры муниципальной системы образования и развитие пространства образовательных организаций |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация мероприятий по строительству новых зданий образовательных организаций (включая разработку ПСД и проведение экспертиз) | Комитет по образованию администрации ЗГО, ЗГМКУ «Дирекция единого заказчика-застройщика» | Создание современных, безопасных условий в учреждениях, подведомственных Комитету по образованию администрации ЗГО, путем перевода детей в новые здания из действующих зданий образовательных организаций, признанных аварийными | п. 1. Количество мест во вновь построенных зданиях образовательных организаций |
| 1.2. | Реализация мероприятий по проведению капитальных ремонтов и реконструкции зданий муниципальных образовательных организаций (включая разработку ПСД и проведение экспертиз) | Комитет по образованию администрации ЗГО, ЗГМКУ «Дирекция единого заказчика-застройщика» | Приведение действующих зданий учреждений, подведомственных Комитету по образованию администрации ЗГО, в соответствие с нормативными требованиями | п. 2. Доля зданий дошкольных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества зданий дошкольных образовательных организаций; п. 3. Доля зданий общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества зданий общеобразовательных организаций |
| 1.3. | Оснащение общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов | Комитет по образованию администрации ЗГО, общеобразовательные организации | Обеспечение развития образовательного пространства школ, в том числе оснащение (обновление) материально-технической базы кабинетов для формирования современных компетенций и навыков у обучающихся | - |
| 1.4. | Реализация в образовательных организациях проектов в рамках инициативного бюджетирования | Комитет по образованию администрации ЗГО, образовательные организации | Финансовая поддержка идей и решение проблем образовательных учреждений по обновлению инфраструктуры, развитию образовательных пространств | - |
| Мероприятия, направленные на реализацию регионального проекта «Педагоги и наставники» (Иркутская область) |  |  |  |  |
| Задача 2. Обеспечение воспитательной деятельности и классного руководства в общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |
| 2.1. | Ежемесячные выплаты денежного вознаграждения за классное руководство | Комитет по образованию администрации ЗГО, МКУ «ЦБУ ЗГО», общеобразовательные организации | Обеспечены выплаты за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций; снижение кадрового дефицита педагогических работников в общеобразовательных учреждениях | - |
| 2.2. | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Комитет по образованию администрации ЗГО, МКУ «ЦБУ ЗГО», общеобразовательные организации | В муниципальных общеобразовательных организациях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | п. 4. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |
| 2.3. | Ежемесячные выплаты денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Комитет по образованию администрации ЗГО, МКУ «ЦБУ ЗГО», общеобразовательные организации | Обеспечены выплаты советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях | п. 4. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |
| Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |
| Задача 3. Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях |  |  |  |  |
| 3.1. | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, обеспечение присмотра и ухода за детьми | Комитет по образованию администрации ЗГО, МКУ «ЦБУ ЗГО», дошкольные образовательные организации | Создание в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Зимы условий для реализации образовательных программ дошкольного образования; организация питания и содержания детей; содержание зданий, сооружений и оборудования ДОО | п. 5. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет; п. 6. Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет дошкольным образованием |
| 3.2. | Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных учреждений | Комитет по образованию администрации ЗГО, ЗГМКУ «Служба ремонта объектов социальной сферы», дошкольные образовательные организации | Обеспечение возможности детям получать качественное дошкольное образование в условиях, отвечающих современным требованиям к оснащению и безопасности дошкольных образовательных организаций; проведение текущего ремонта ДОО | - |
| 3.3. | Обеспечение расходных обязательств на оплату труда вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных организаций, не участвующего в реализации основных общеобразовательных программ | Комитет по образованию администрации ЗГО, МКУ «ЦБУ ЗГО», дошкольные образовательные организации | Создание в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Зимы условий для организации питания воспитанников, содержания зданий, сооружений и оборудования ДОО | - |
| Задача 4. Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |
| 4.1. | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | Комитет по образованию администрации ЗГО, МКУ «ЦБУ ЗГО», общеобразовательные организации | Создание в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Зимы условий для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; содержание зданий, сооружений и оборудования ОО | п. 7. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях; п. 8. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании |
| 4.2. | Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений | Комитет по образованию администрации ЗГО, ЗГМКУ «Служба ремонта объектов социальной сферы», общеобразовательные организации | Обеспечение возможности детям получать качественное начальное общее, основное общее, среднее общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям к оснащению и безопасности общеобразовательных организаций; проведение текущего ремонта ОО | - |
| 4.3. | Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования | Комитет по образованию администрации ЗГО, МКУ «ЦБУ ЗГО», общеобразовательные организации | Обеспечение условий, способствующих формированию мотивации к здоровому образу жизни. Создание условий для воспитания у обучающихся культуры здорового питания, поддержания здоровья школьников | п. 9. Доля учащихся общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием |
| 4.4. | Обеспечение расходных обязательств на оплату труда вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, не участвующего в реализации основных общеобразовательных программ | Комитет по образованию администрации ЗГО, МКУ «ЦБУ ЗГО», общеобразовательные организации | Создание в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Зимы условий для организации питания учащихся, содержания зданий, сооружений и оборудования ООО | - |
| Задача 5. Реализация прав граждан на получение дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования, подведомственных Комитету по образованию администрации ЗГО |  |  |  |  |
| 5.1. | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, программ спортивной подготовки | Комитет по образованию администрации ЗГО, МКУ «ЦБУ ЗГО», организации дополнительного образования | Создание в муниципальных учреждениях дополнительного образования, подведомственных Комитету по образованию администрации ЗГО, условий для реализации программ дополнительного образования, спортивной подготовки | п. 10. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| 5.2. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования | Комитет по образованию администрации ЗГО, ЗГМКУ «Служба ремонта объектов социальной сферы», организации дополнительного образования | Обеспечение возможности детям получать качественное дополнительное образование в условиях, отвечающих современным требованиям к оснащению и безопасности образовательных организаций; проведение текущего ремонта ОДО | - |
| 5.3. | Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Комитет по образованию администрации ЗГО, МКУ «ЦБУ ЗГО», организации дополнительного образования | Обеспечение равной доступности качественного дополнительного образования в г. Зиме, предоставление детям сертификатов дополнительного образования | п. 11. Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования |
| Задача 6. Создание условий для эффективного управления и реализация переданных полномочий в сфере образования города Зимы |  |  |  |  |
| 6.1. | Содержание аппарата Комитета по образованию администрации ЗГО | Комитет по образованию администрации ЗГО, МКУ «ЦБУ ЗГО» | Обеспечение управления в сфере образования и реализация соответствующих исполнительно-распорядительных функций и полномочий администрации Зиминского городского округа Иркутской области по решению вопросов местного значения в сфере образования | - |
| 6.2. | Обеспечение деятельности Комитета по образованию администрации ЗГО | Комитет по образованию администрации ЗГО, МКУ «ЦБУ ЗГО», ЗГМКУ «Служба ремонта объектов социальной сферы» | Обеспечение условий для проведения текущего ремонта, развития материально-технической базы Комитета по образованию администрации ЗГО | - |
| 6.3. | Создание условий для проведения государственной итоговой аттестации | Комитет по образованию администрации ЗГО, общеобразовательные организации | Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11-х классов в соответствии с требованиями Порядков проведения ГИА | п. 12. Доля выпускников, выбравших Единый государственный экзамен по естественно-научным предметам (химия, физика, биология), профильной математике и информатике |
| 6.4. | Организация мероприятий для работников муниципальной системы образования городского уровня, финансовое обеспечение их участия в мероприятиях регионального и федерального уровня | Комитет по образованию администрации ЗГО, образовательные организации | Повышение уровня квалификации работников муниципальной системы образования; повышение престижа педагогических профессий; мотивация работников системы образования на профессиональное саморазвитие; закрепление молодых специалистов на рабочих местах | п. 13. Доля педагогов, принявших участие в профессиональных конкурсных мероприятиях городского и регионального уровней, к общему числу педагогических работников |
| 6.5. | Организация мероприятий для обучающихся муниципальных образовательных организаций городского уровня, финансовое обеспечение их участия в мероприятиях регионального и федерального уровней | Комитет по образованию администрации ЗГО, образовательные организации | Создание условий для эффективного выявления и развития интеллектуально-творческого потенциала личности каждого обучающегося; помощь одаренным (талантливым) обучающимся; обеспечение личностной, социальной самореализации обучающихся, активизация и поощрение их творческой деятельности | п. 14. Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, принявших участие в конкурсных, олимпиадных и иных региональных, федеральных и международных мероприятиях для детей и молодежи, направленных на развитие системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
| 6.6. | Обеспечение деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии | Комитет по образованию администрации ЗГО, дошкольные и общеобразовательные организации | Создание условий для работы на территории г.Зимы психолого-медико-педагогической комиссии с целью своевременного выявления детей, имеющих особенности физического и (или) психического развития и (или) отклонения в поведении, проведения их комплексного психолого-медико-педагогического обследования и подготовки по его результатам рекомендаций по организации обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций. | - |
| 6.7. | Проведение независимой оценки качества образования | Комитет по образованию администрации ЗГО, образовательные организации | Создание условий для проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности подведомственными муниципальными образовательными организациями для определения уровня удовлетворенности обучающихся, их родителей и законных представителей качеством образовательной деятельности | п. 15. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями, подведомственными Комитету по образованию администрации ЗГО |

- Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Таблица 4.

| № | Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники | Расходы (тыс.руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | (задачи, мероприятия) |  | финансирования | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования» на 2026-2030 г.г. | Всего | Всего, в том числе: | 1 179 092,66 | 1 178 800,59 | 1 064 960,89 | 1 037 562,27 | 1 037 562,27 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 69 530,20 | 68 347,90 | 67 128,00 | 16 686,30 | 16 686,30 |
|  |  |  | Областной бюджет | 839 775,40 | 894 645,80 | 796 980,90 | 809 225,90 | 809 225,90 |
|  |  |  | Местный бюджет | 235 470,06 | 185 806,89 | 170 851,99 | 181 650,07 | 181 650,07 |
|  |  |  | Иные источники | 34 317,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  |  | Ответственный | Всего, в том числе: | 1 151 980,66 | 1 178 800,59 | 1 064 960,89 | 1 037 562,27 | 1 037 562,27 |
|  |  | исполнитель 1 | Федеральный бюджет | 69 530,20 | 68 347,90 | 67 128,00 | 16 686,30 | 16 686,30 |
|  |  | Комитет по образованию администрации ЗГО, | Областной бюджет | 839 775,40 | 894 645,80 | 796 980,90 | 809 225,90 | 809 225,90 |
|  |  |  | Местный бюджет | 208 358,06 | 185 806,89 | 170 851,99 | 181 650,07 | 181 650,07 |
|  |  |  | Иные источники | 34 317,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  |  | Ответственный | Всего, в том числе: | 27 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | исполнитель 2 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МКУ «Дирекция единого заказчика-застройщика» | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 27 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обновление инфраструктуры муниципальной системы образования и развитие пространства образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по задаче 1. | Комитет по образованию администрации ЗГО, МКУ «Дирекция единого заказчика-застройщика» | Всего, в т.ч.: | 34 654,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 7 093,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 27 561,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Реализация мероприятий по строительству новых зданий образовательных организаций (включая разработку ПСД и проведение экспертиз) | Комитет по образованию администрации ЗГО, МКУ «Дирекция единого заказчика-застройщика» | Всего, в т.ч.: | 27 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 27 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Реализация мероприятий по проведению капитальных ремонтов и реконструкции зданий муниципальных образовательных организаций (включая разработку ПСД и проведение экспертиз) | Комитет по образованию администрации ЗГО, МКУ «Дирекция единого заказчика-застройщика» | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Оснащение общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов | Комитет по образованию администрации ЗГО, общеобразовательные организации | Всего, в т.ч.: | 7 542,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 7 093,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 449,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Реализация в образовательных организациях проектов в рамках инициативного бюджетирования | Комитет по образованию администрации ЗГО, образовательные организации | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2. Обеспечение воспитательной деятельности и классного руководства в общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по задаче 2. | Комитет по образованию администрации ЗГО, МКУ «ЦБУ ЗГО», общеобразовательные организации | Всего, в т.ч.: | 50 603,50 | 50 668,60 | 50 685,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 50 460,70 | 50 476,30 | 50 441,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 142,80 | 192,30 | 243,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Ежемесячные выплаты денежного вознаграждения за классное руководство | Комитет по образованию администрации ЗГО, МКУ «ЦБУ ЗГО», общеобразовательные организации | Всего, в т.ч.: | 47 404,50 | 47 445,00 | 47 430,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 47 404,50 | 47 445,00 | 47 430,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Комитет по образованию администрации ЗГО, МКУ «ЦБУ ЗГО», общеобразовательные организации | Всего, в т.ч.: | 2 378,70 | 2 403,30 | 2 434,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 2 235,90 | 2 211,00 | 2 191,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 142,80 | 192,30 | 243,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Ежемесячные выплаты денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию | Комитет по образованию администрации ЗГО, МКУ «ЦБУ ЗГО», общеобразовательные организации | Всего, в т.ч.: | 820,30 | 820,30 | 820,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 820,30 | 820,30 | 820,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по задаче 3. | Комитет по образованию администрации ЗГО, МКУ «ЦБУ ЗГО», ЗГМКУ «Служба ремонта объектов социальной сферы», дошкольные образовательные организации | Всего, в т.ч.: | 416 283,70 | 442 513,70 | 380 884,70 | 393 373,20 | 393 373,20 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 336 373,00 | 369 022,80 | 312 100,00 | 324 588,50 | 324 588,50 |
|  |  |  | МБ | 45 593,70 | 43 490,90 | 38 784,70 | 38 784,70 | 38 784,70 |
|  |  |  | ИИ | 34 317,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 3.1. | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, обеспечение присмотра и ухода за детьми | Комитет по образованию администрации ЗГО, МКУ «ЦБУ ЗГО», дошкольные образовательные организации | Всего, в т.ч.: | 394 606,10 | 378 783,60 | 379 737,80 | 392 226,30 | 392 226,30 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 318 194,00 | 310 800,00 | 312 100,00 | 324 588,50 | 324 588,50 |
|  |  |  | МБ | 42 095,10 | 37 983,60 | 37 637,80 | 37 637,80 | 37 637,80 |
|  |  |  | ИИ | 34 317,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 3.2. | Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных учреждений | Комитет по образованию администрации ЗГО, ЗГМКУ «Служба ремонта объектов социальной сферы», дошкольные образовательные организации | Всего, в т.ч.: | 1 782,30 | 1 124,90 | 1 146,90 | 1 146,90 | 1 146,90 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 1 782,30 | 1 124,90 | 1 146,90 | 1 146,90 | 1 146,90 |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Обеспечение расходных обязательств на оплату труда вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных организаций, не участвующего в реализации основных общеобразовательных программ | Комитет по образованию администрации ЗГО, дошкольные образовательные организации | Всего, в т.ч.: | 19 895,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 18 179,00 | 58 222,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 1 716,30 | 4 382,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 4. Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по задаче 4. | Комитет по образованию администрации ЗГО, МКУ «ЦБУ ЗГО», «Служба ремонта объектов социальной сферы», общеобразовательные организации | Всего, в т.ч.: | 588 618,49 | 600 773,59 | 552 916,69 | 561 225,67 | 561 225,67 |
|  |  |  | ФБ | 19 069,50 | 17 871,60 | 16 686,30 | 16 686,30 | 16 686,30 |
|  |  |  | ОБ | 496 166,00 | 525 430,70 | 484 637,40 | 484 637,40 | 484 637,40 |
|  |  |  | МБ | 73 382,99 | 57 471,29 | 51 592,99 | 59 901,97 | 59 901,97 |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | Комитет по образованию администрации ЗГО, МКУ «ЦБУ ЗГО», общеобразовательные организации | Всего, в т.ч.: | 514 519,85 | 506 827,70 | 506 028,70 | 514 328,37 | 514 328,37 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 453 913,00 | 456 000,00 | 457 800,00 | 457 800,00 | 457 800,00 |
|  |  |  | МБ | 60 606,85 | 50 827,70 | 48 228,70 | 56 528,37 | 56 528,37 |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений | Комитет по образованию администрации ЗГО, ЗГМКУ «Служба ремонта объектов социальной сферы», общеобразовательные организации | Всего, в т.ч.: | 1 950,70 | 974,85 | 990,72 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 1950,70 | 974,85 | 990,72 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования | Комитет по образованию администрации ЗГО, МКУ «ЦБУ ЗГО», общеобразовательные организации | Всего, в т.ч.: | 53 559,24 | 46 968,14 | 45 897,27 | 45 897,30 | 45 897,30 |
|  |  |  | ФБ | 19 069,50 | 17 871,60 | 16 686,30 | 16 686,30 | 16 686,30 |
|  |  |  | ОБ | 25 590,50 | 26 648,00 | 26 837,40 | 26 837,40 | 26 837,40 |
|  |  |  | МБ | 8 899,24 | 2 448,54 | 2 373,57 | 2 373,60 | 2 373,60 |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Обеспечение расходных обязательств на оплату труда вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, не участвующего в реализации основных общеобразовательных программ | Комитет по образованию администрации ЗГО, МКУ «ЦБУ ЗГО», общеобразовательные организации | Всего, в т.ч.: | 18 588,70 | 46 002,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 16 662,50 | 42 782,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 1 926,20 | 3 220,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 5. Реализация прав граждан на получение дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в муниципальных учреждениях дополнительного образования, подведомственных Комитету по образованию администрации ЗГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по задаче 5. | Комитет по образованию администрации ЗГО, МКУ «ЦБУ ЗГО», «Служба ремонта объектов социальной сферы», организации дополнительного образования | Всего, в т.ч.: | 60 310,40 | 59 637,50 | 59 754,30 | 55 541,40 | 55 541,40 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 60 310,40 | 59 637,50 | 59 754,30 | 55 541,40 | 55 541,40 |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, программ спортивной подготовки | Комитет по образованию администрации ЗГО, МКУ «ЦБУ ЗГО», организации дополнительного образования | Всего, в т.ч.: | 59 522,30 | 59 010,40 | 59 117,60 | 54 904,70 | 54 904,70 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 59 522,30 | 59 010,40 | 59 117,60 | 54 904,70 | 54 904,70 |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования | Комитет по образованию администрации ЗГО, «Служба ремонта объектов социальной сферы», организации дополнительного образования | Всего, в т.ч.: | 328,20 | 167,20 | 176,80 | 176,80 | 176,80 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 328,20 | 167,20 | 176,80 | 176,80 | 176,80 |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Комитет по образованию администрации ЗГО, МКУ «ЦБУ ЗГО», организации дополнительного образования | Всего, в т.ч.: | 459,90 | 459,90 | 459,90 | 459,90 | 459,90 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 459,90 | 459,90 | 459,90 | 459,90 | 459,90 |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 6. Создание условий для эффективного управления и реализация переданных полномочий в сфере образования города Зимы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по задаче 6. | Комитет по образованию администрации ЗГО, МКУ «ЦБУ ЗГО», «Служба ремонта объектов социальной сферы», образовательные организации | Всего, в т.ч.: | 28 621,70 | 25 207,20 | 20 720,00 | 27 422,00 | 27 422,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 28621,70 | 25 207,20 | 20 720,00 | 27 422,00 | 27 422,00 |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | Содержание аппарата Комитета по образованию администрации ЗГО | Комитет по образованию администрации ЗГО, МКУ «ЦБУ ЗГО» | Всего, в т.ч.: | 26 155,10 | 23 396,70 | 18 836,40 | 25 510,10 | 25 510,10 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 26 155,10 | 23 396,70 | 18 836,40 | 25 510,10 | 25 510,10 |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. | Обеспечение деятельности Комитета по образованию администрации ЗГО | Комитет по образованию администрации ЗГО, «Служба ремонта объектов социальной сферы» | Всего, в т.ч.: | 976,60 | 260,90 | 271,70 | 300,00 | 300,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 976,60 | 260,90 | 271,70 | 300,00 | 300,00 |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3. | Создание условий для проведения государственной итоговой аттестации | Комитет по образованию администрации ЗГО, общеобразовательные организации | Всего, в т.ч.: | 370,00 | 312,00 | 324,50 | 324,50 | 324,50 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 370,00 | 312,00 | 324,50 | 324,50 | 324,50 |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4. | Организация мероприятий для работников муниципальной системы образования городского уровня, финансовое обеспечение их участия в мероприятиях регионального и федерального уровней | Комитет по образованию администрации ЗГО, образовательные организации | Всего, в т.ч.: | 440,00 | 530,40 | 551,70 | 551,70 | 551,70 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 440,00 | 530,40 | 551,70 | 551,70 | 551,70 |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.5. | Организация мероприятий для обучающихся муниципальных образовательных организаций городского уровня, финансовое обеспечение их участия в мероприятиях регионального и федерального уровней | Комитет по образованию администрации ЗГО, образовательные организации | Всего, в т.ч.: | 450,00 | 468,00 | 486,80 | 486,80 | 486,80 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 450,00 | 468,00 | 486,80 | 486,80 | 486,80 |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.6. | Обеспечение деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии | Комитет по образованию администрации ЗГО, дошкольные и общеобразовательные организации | Всего, в т.ч.: | 200,00 | 208,00 | 216,40 | 216,40 | 216,40 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 200,00 | 208,00 | 216,40 | 216,40 | 216,40 |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.7. | Проведение независимой оценки качества образования | Комитет по образованию администрации ЗГО, образовательные организации | Всего, в т.ч.: | 30,00 | 31,20 | 32,50 | 32,50 | 32,50 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 30,00 | 31,20 | 32,50 | 32,50 | 32,50 |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

к муниципальной программе «Развитие образования»,

утвержденной постановлением администрации

Зиминского городского округа Иркутской области

от _______________ № _______

Методика расчета (определения) показателей муниципальной программы Зиминского городского округа Иркутской области

«Развитие образования»

| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета (определения) показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Количество мест во вновь построенных зданиях образовательных организаций | Определяется ЗГМКУ «Дирекция единого заказчика-застройщика» на основании разрешений на ввод объектов в эксплуатацию с периодичностью раз в год по окончанию строительства, ед. |
| 2. | Доля зданий дошкольных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества зданий дошкольных образовательных организаций (Ддзкап) | Ддзкап=Кдзкап/Кдз*100%, где: Кдзкап – количество зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт в отчетном периоде, ед. Определяется ЗГМКУ «Дирекция единого заказчика-застройщика» на основании акта сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год; Кдз – общее количество зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, ед. |
| 3. | Доля зданий общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества зданий общеобразовательных организаций (Дозкап) | Дозкап=Козкап/Коз*100%, где: Козкап – количество зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт в отчетном периоде, ед. Определяется ЗГМКУ «Дирекция единого заказчика-застройщика» на основании акта сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год; Коз – общее количество зданий муниципальных общеобразовательных организаций, ед. |
| 4. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (Дс) | Дс=Кос/Ко*100%, где: Кос – количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых трудоустроен и осуществляет деятельность советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в отчетном периоде, ед. Определяется Комитетом по образованию администрации ЗГО за отчетный период на основании отчетов о достижении результатов, указанных в соглашениях о предоставлении субсидии на иные цели на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта Иркутской области «Педагоги и наставники»; Ко – общее количество муниципальных общеобразовательных организаций, ед. |
| 5. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (Ддо) | Ддо = Кдо /(Кдо + Коч)*100%, где: Кдо ‒ количество детей, получающих дошкольное образование в муниципальных дошкольных образовательных организациях в отчетном периоде, чел. Определяется по данным федерального статистического наблюдения 85к; Коч ‒ количество детей, нуждающихся в получении дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, чел. Определяется по данным автоматизированной информационной системы «Комплектование ДОУ». |
| 6. | Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет дошкольным образованием (Одо) | Одо = Кдо/Кдд*100%, где: Кдо ‒ количество детей, получающих дошкольное образование в муниципальных дошкольных образовательных организациях в отчетном периоде, чел. Определяется по данным федерального статистического наблюдения 85к; Кдд – количество детей от 2 месяцев до 7 лет, проживающих на территории Зиминского городского округа в отчетном периоде, чел. Определяется по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области. |
| 7. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (Дош2с) | Дош2с = Кош2с/ Кош*100%, где: Кош2с – количество обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в отчетном периоде, чел. Кош – количество обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях в отчетном периоде, чел. Кош2с, Кош определяются по данным федерального статистического наблюдения ОО-1. |
| 8. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | Двба = Квба / Кв*100%, где: Квба – количество выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании в отчетном периоде, чел.; Кв ‒ общее количество выпускников 11 классов муниципальных общеобразовательных организаций в отчетном периоде, чел. Квба, Кв определяются по данным федерального статистического наблюдения № ОО-1. |
| 9. | Доля учащихся общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием (Дошп) | Дошп = Кошп / Кош*100%, где: Кошп – количество обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспеченных горячим питанием (ученики 1-4 классов; дети с ОВЗ и дети-инвалиды; дети из малоимущих семей; дети участников СВО; дети, питающиеся за счет средств родителей) в отчетном периоде, чел. Кош – количество обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях в отчетном периоде, чел. Определяется по данным федерального статистического наблюдения ОО-1. |
| 10. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (Дддо) | Дддо = Кодо /Кдш*100%, где: Кодо ‒ количество детей, получающих дополнительное образование в образовательных организациях г. Зимы и зарегистрированных в «Навигаторе дополнительного образования детей в Иркутской области» в отчетном периоде, чел. Определяется по данным «Навигатора дополнительного образования детей в Иркутской области»; Кдш – количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Зиминского городского округа в отчетном периоде, чел. Определяется по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области. |
| 11. | Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования (Ддспф) | Ддспф = Кдспф /Кодо*100%, где: Кдспф - количество детей, получающих дополнительное образование в образовательных организациях г. Зимы по сертификатам персонифицированного финансирования и зарегистрированных в «Навигаторе дополнительного образования детей в Иркутской области» в отчетном периоде, чел. Кодо ‒ количество детей, получающих дополнительное образование в образовательных организациях г. Зимы и зарегистрированных в «Навигаторе дополнительного образования детей в Иркутской области» в отчетном периоде, чел. Кдспф /Кодо определяются по данным «Навигатора дополнительного образования детей в Иркутской области». |
| 12. | Доля выпускников, выбравших Единый государственный экзамен по естественно-научным предметам (химия, физика, биология), профильной математике и информатике (Двэк) | Двэк = Квба / Кв*100%, где: Квэк – количество выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, выбравших Единый государственный экзамен по естественно-научным предметам (химия, физика, биология), профильной математике и информатике в отчетном периоде, чел. Кв ‒ общее количество выпускников 11 классов муниципальных общеобразовательных организаций в отчетном периоде, чел. Определяется по данным федерального статистического наблюдения № ОО-1. |
| 13. | Доля педагогов, принявших участие в профессиональных конкурсных мероприятиях городского и регионального уровней, к общему числу педагогических работников (Дпм) | Дпм = (Кпмг + Кпмр )/Кп *100%, где: Кпмг – количество педагогических работников муниципальных образовательных организаций, принявших участие в профессиональных конкурсных мероприятиях городского уровня в отчетном периоде, чел.; Кпмр – количество педагогических работников муниципальных образовательных организаций, принявших участие в профессиональных конкурсных мероприятиях регионального уровня в отчетном периоде, чел.; Кп – общее количество педагогических работников муниципальных образовательных организаций в отчетном периоде, чел. Определяется по данным федерального статистического наблюдения ОО-1. |
| 14. | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, принявших участие в конкурсных, олимпиадных и иных региональных, федеральных и международных мероприятиях для детей и молодежи, направленных на развитие системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций (Дом) | Дом = (Комм + Комв + Комр )/Кош *100%, где: Комм – количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, проявивших свои способности в мероприятиях международного уровня различной направленности в отчетном периоде, чел.; Комв – количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, проявивших свои способности в мероприятиях всероссийского уровня различной направленности в отчетном периоде, чел.; Комр – количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, проявивших свои способности в мероприятиях регионального уровня различной направленности в отчетном периоде, чел.; Кош – количество обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях в отчетном периоде, чел. Определяется по данным федерального статистического наблюдения ОО-1. |
| 15. | Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями, подведомственными Комитету по образованию администрации ЗГО (Рноко) | Определяется как среднее значение показателей образовательных организаций, проходивших независимую оценку качества условий оказания услуг в отчетном году, по отчету независимого оператора, проводившего данную оценку согласно заключенному контракту с Комитетом по образованию администрации ЗГО. |