Приложение

к постановлению администрации Зиминского    городского   округа                                от 05.12.2025 № 1344

«Утверждена

постановлением администрации

Зиминскогогородского  округа

от15.10.2025  № 1144

Муниципальная программа Зиминского городского округа Иркутской области

«Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Зиминского городского округа»

Раздел 1. Стратегические приоритеты муниципальной программы

Глава 1. Приоритеты и цели муниципальной программы

Основанием для разработки муниципальной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Зиминскогогордского округа» (далее – муниципальная программа) являются следующие нормативные правовые акты:

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.

2. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Федеральный закон от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

4. Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

5. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2025 года № 2410-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2025 г. № 3995-р».

8. Постановление Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1022-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области и отдельных пунктов постановлений Правительства Иркутской области».

9. Постановление Правительства Иркутской области от 6 апреля 2016 года № 196-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, которые находятся или будут находиться вмуниципальной собственности, а также мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которые находятся или будут находиться в муниципальной собственности».

10. Устав Зиминского городского округа Иркутской области, принят решением Думы Зиминского городского муниципального образования от 26 мая 2005 года № 108.

11. Постановление администрации Зиминского городского муниципального образования от 14 февраля 2025 года № 142 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зиминского городского округа Иркутской области».

Целью муниципальной программы является повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры Зиминского городского округа.

Цель муниципальной программы направлена на достижение:

- национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» и целевыми показателями, характеризующими достижение национальной цели  «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году» и  «Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году»;

- показателя Федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология»:«Снижение совокупного объема выбросов»(Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека);

- целей государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1022-пп: «Увеличение темпов замены сети инженерно-технических сооружений коммунальной инфраструктуры к 2030 году до 2%»;

Муниципальная программа также является инструментом достижения:

-тактической цели «Создание комфортного  пространства для жизни» приоритета 2 «Повышение качества предоставляемых  жилищно-коммунальных услуг, модернизация  и развитие жилищно-коммунального комплекса» ;

- тактической цели «Улучшение экологической обстановки и предотвращение негативного воздействия вод на жизнедеятельность Зиминского городского муниципального образования» приоритета 3«Сохранение экосистемы города»

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Зиминского городского муниципального образования на период до 2036 года, утвержденной решением Думы Зиминского городского муниципального образования от 23 ноября 2023 года № 308.

Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами возможно только при условии значительных капитальных вложений в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

Глава 2. Анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Централизованное обеспечение тепловой энергией и горячей водой городских объектов жилищно-коммунального хозяйства осуществляют:

-в восточной стороне города - ООО «Теплосервис» - осуществляет передачу тепловой энергии от Ново –ЗиминскойТЭЦ  филиала ООО «Байкальская энергетическая компания»;

-в западной стороне города ООО «Комфорт-Сити» производит тепловую энегию на угольных котельных и распределяет потребителям.

Общая протяженность тепловых сетей по городу в 2-х трубном исполнении – 49,7 км, в том числе ветхие – 23,7 км. Количество домов, подключенных к централизованному теплоснабжению – 450 ед., площадью – 514,2 тыс. м2, в том числе многоквартирных домов без учета блокированной застройки – 187 ед., площадью 400,9 тыс. м2.

В централизованных системах теплоснабжения города имеется ряд проблем:

-Наличие ветхих участков тепловых сетей, срок эксплуатации которых достиг 30 лет и более;

- Высокая степень износа зданий и оборудования котельных;

- Недостаточность финансирования текущих и капитальных ремонтов объектов (особенно тепловых сетей).

Устаревшие физически и морально котельные города являются источникам загрязнения атмосферного воздуха. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе характеризуется как «очень высокий», что обусловлено высокими концентрациями бенз(а)пирена, диоксида азота сероводорода, хлорида водорода, формальдегида, оксида углерода. Город неоднократно включался в Приоритетный список городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха.

В настоящее время г.Зима входит в список наиболее экологически неблагополучных городов Иркутской области наряду с городами: Ангарск, Братск, Иркутск, Шелехов, Черемхово, Усолье-Сибирское.

Основными источниками   загрязнения атмосферного воздуха на территории г.Зимы являются стационарные котельные, работающие на твердом топливе.

Также на негативное воздействие на окружающую среду оказывают частные домовладения (5530 индивидуальных жилых домов), имеющие печное отопление.

Для организации надёжного и безопасного, экологически чистого теплоснабженияЗиминского городского округа администрацией Зиинского городского округа разработан и реализуется проектреконструкции системы теплоснабжения западной части г.Зима, который позволит закрыть 3 угольные котельные №№ 1, 3, 9 и перейти на единого поставщика тепловой энергии – Ново-Зиминскую ТЭЦ. Реализация проекта осуществляется в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области». На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 01 сентября 2025 года № 2410-р дальнейшую реализацию проекта на 2026-2030 гг. планируется проводить в рамках Федерального проекта «Чистый воздух».

Услуги по холодному водоснабжению оказывает общество с ограниченной ответственностью «Водоснабжение». Водопроводная система городского округа снабжает питьевой водой население города от водозабора, расположенного на о. Черемуховый куст, производительная мощность которого составляет 10000 м3 в сутки. В рамках концессионного соглашения, заключенного с ООО «Водоснабжение» 17.09.2020 № 05-52-21/20 продолжается реконструкция водозаборного сооружения.

Протяженность водопроводных сетей по городу составляет 99,18 км, в том числе ветхие – 18,29 км.,значительную часть (51,1%  от общей протяженности) участков водопроводов системы ХВС составляют участки, выработавшие свой нормативный эксплуатационный ресурс. Требуется замена существующих сетей на новые и замена запорно-регулирующей арматуры.

Услуги по водоотведению оказывает муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные системы города Зимы». Общая протяженность канализационных сетей на территории города составляет 36,8 км, (в т. ч. ветхие – 23,651 км). Основную часть (95,8%,  35,2 км) участков канализационных сетей составляют участки, выработавшие свой нормативный эксплуатационный ресурс. Трубопроводы на данных участках требуют замены на новые в полимерном исполнении.

Мощность городских очистных сооружений составляет 15,90 тыс.м3/сутки. Здания сооружений КОС (1960г. постройки) находятся в аварийном (или предаварийном) состоянии и требуют проведения капитального ремонта или полной замены, очистные сооружения, построенные в 1960 году, в основном для обслуживания гидролизного завода, который прекратил деятельность в начале двухтысячных годов, нуждаются в реконструкции.

Электроснабжение городских потребителей осуществляется от 98 подстанций, протяженность электрических сетей составляет 361,05 км. Эксплуатирующая организация – ОГУЭП «Облкоммунэнерго» филиал «Саянские электрические сети». Общая протяженность электрических сетей в воздушном и кабельном исполнении- 358,55 км., в обслуживании предприятия находятся  102 трансформаторные подстанции.

В целом, основными проблемами сферы жилищно-коммунального хозяйства города Зимы является высокий износ оборудования объектов коммунальной инфраструктуры, инженерных сетей тепло-, водо- снабжения и канализации, что влечет за собой рост количества нештатных ситуаций.

Реализация мероприятий программы необходима для предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушениям функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории Зиминского городского округа в период прохождения отопительных сезонов, предотвращения критического уровня износа основных фондов объектов коммунальной инфраструктуры, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества на территории Зиминского городского округа.

Глава 3. Задачи муниципального управления и способы их эффективного решения

Задачей муниципального управления является развитие системы коммунальной инфраструктуры.

Достижение поставленной цели и решение задачи муниципальной программы предполагается осуществлять путем выполнения взаимосвязанных мероприятий в течение всего периода реализации муниципальной программы.

Выполнение поставленной задачи будет способствовать повышению надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры Зиминского городского округа и снижению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.

Раздел 2. Паспорт муниципальной программы

Глава 1. Основные положения

Таблица 1

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации Зиминского городского округа Иркутской области |
| --- | --- |
| Соисполнители | - |
| Участники муниципальной программы | ЗГМКУ «Дирекция единого заказчика-застройщика»; ООО «Комфорт-Сити»; ООО «Теплосервис»; ООО «Водоснабжение»; ООО «Сток-Сервис»; МУП «Коммунальные системы города Зимы»». |
| Период реализации муниципальной программы | 2026-2030 годы |
| Цель муниципальной программы | Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры Зиминского городского округа |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 2026- 204 101,4тыс.руб.; 2027 – 899 529,9тыс.руб.; 2028- 693 162,4тыс.руб.; 2029- 40 670,6 тыс.руб.; 2030- _45 514,5тыс.руб. Всего на период 2026-2030 гг. – 1882 978,8тыс.руб. |
| Связь с национальными целями Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации/ государственной программой Иркутской области | 1. Национальная цель развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни», определенная Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 год № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» |
|  | 2. Федеральный проект «Чистый воздух» Национального проекта «Экология» |
|  | 3. Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1022-пп |

Глава 2. Показатели муниципальной программы

Показатели муниципальной программы, отражающие объемы модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, снижение степени износа объектов коммунальной инфраструктуры, определяются следующим образом:

- Протяженность отремонтированных участков тепловых сетей.Определяется как суммапротяженностей отремонтированных участков тепловых сетей за год, м.

Источники данных - ООО «Комфорт-Сити»;ООО «Теплосервис».

- Протяженность отремонтированных участков водопроводных сетей.Определяется как суммапротяженностей отремонтированных участков водопроводных сетей за год, м.

Источники данных - ООО «Водоснабжение».

- Протяженность отремонтированных участков сетей водоотведения.Определяется как сумма протяженностей отремонтированных участков сетей водоотведения за год, м.

Источники данных – МУП «Коммунальные системы города Зимы».

- Количество инцидентов наобъектах коммунальной инфраструктуры припроизводстве, транспортировке и распределениикоммунальных ресурсов определяется по формуле:

Ас = Атс +Авс +Аво (ед)

Где,

Атс – Количество инцидентов на объектах теплоснабжения, ед.;

Авс -Количество инцидентов на объектах водоснабжения, ед.;

Аво - Количество инцидентов на объектах водоотведения, ед.;

Источники данных – ООО «Комфорт-Сити»; ООО «Теплосервис»; ООО «Водоснабжение»; МУП «Коммунальные системы города Зимы».

- Количество разработанных проектов по строительству, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Определяется как сумма проектов, получивших положительное заключениеГосударственнойэкспертизы.

Источники данных - ЗГМКУ «Дирекция  единого заказчика-застройщика»; Комитет ЖКХ, транспорта и связи.

- Совокупный объем выбросов загрязняющих веществ

Определяется министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации в соответствии сМетодикой расчета показателя, утвержденной приказом Минприроды России от 29.06.2022 № 439.

Источники данных – Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС).

Показатели муниципальной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Зиминского городского округа» приведены в таблице 2.

Показатели муниципальной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Зиминского городского округа»

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Ед. изм | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Документ | Связь с показателями национальных целей | Информационная система (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель муниципальной программы: Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры Зиминского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача:Развитие системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность отремонтированных участков тепловых сетей | МП | Возрастание | м | 687,5 | 2033,7 | 3531,9 | 861,0 | 100,0 | 100,0 | Указ Президента РФ от 07.05.2024 N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" | Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году; | На бумажном носителе |
| 2 | Протяженность отремонтированных участков водопроводных сетей | МП | Возрастание | м | 864,0 | 1460,0 | 870,0 | 2905,0 | 200,0 | 200,0 |  |  | На бумажном носителе |
| 3 | Протяженность отремонтированных участков сетей водоотведения | МП | Возрастание | м | 690,8 | 1387,0 | 0,0 | 760,0 | 74,0 | 1055,0 |  |  | На бумажном носителе |
| 4 | Количество инцидентов на объектах коммунальной инфраструктуры при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | МП | Убывание | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | На бумажном носителе |
| 5 | Количество разработанных проектов по строительству, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | МП | Возрастание | ед | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | - | На бумажном носителе |
| 6 | Объем выбросов приоритетных загрязняющих веществ в атмосферный воздух | ФП | Снижение | тн | 6,68 | 6,68 | 6,68 | 6,12 | 6,12 | 4,55 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2025 года № 2410-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2025 г. № 3995-р» | Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в городах- участниках федерального проекта на 80% | Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) |

Глава 3. Структура муниципальной программы

Таблица 3

| № п/п | Задачи (мероприятия) структурного элемента | Ответственный за реализацию структурного элемент | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектная часть |  |  |  |  |
| Задача: Развитие системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| Мероприятия по реконструкции (модернизации) объектов коммунальной инфраструктуры, приобретению специализированной техники и оборудования, реализуемые в рамках: - Федерального проекта «Чистый воздух»; - Ведомственного проекта Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области «Модернизация коммунальной инфраструктуры» государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области»утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13.11.2023 № 1022-пп |  |  |  |  |
|  | Получение субсидий из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области в рамках региональных проектовна реализацию мероприятий: - по модернизации коммунальной инфраструктуры; - по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, которые находятся или будут находиться в муниципальной собственности, а также мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которые находятся или будут находиться в муниципальной собственности | Комитет ЖКХ, транспорта и связи; | Повышение надежности и эффективности объектов инженерной инфраструктуры; Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. | Протяженность отремонтированных участков тепловых сетей; Протяженность отремонтированных участков водопроводных сетей; Протяженность отремонтированных участков сетей водоотведения. |
|  | Разработка и реализация проектов по развитию, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Зиминского городского округа | Комитет ЖКХ, транспорта и связи; ЗГМКУ «Дирекция единого заказчика-застройщика» | Сбережение материальных, трудовых, финансовых ресурсов. Внедрение современных технологических решений. | Разработка проектов по развитию, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Зиминского городского округа |
| Процессная часть |  |  |  |  |
| Задача: Развитие системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по ремонту и подготовке объектов коммунальной инфраструктуры Зиминского городского округа к очередному отопительному периоду | ООО «Комфорт-Сити»; ООО «Теплосервис»; ООО «Водоснабжение»; МУП «Коммунальные системы города Зимы» | Повышение надежности и эффективности объектов инженерной инфраструктуры; Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | Протяженность отремонтированных участков тепловых сетей; Протяженность отремонтированных участков водопроводных сетей; Протяженность отремонтированных участков сетей водоотведения |

Глава 4. Финансовое обеспечение реализации

муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов местного бюджета (с учетом бюджетов всех уровней) на текущий финансовый год и плановый период. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется ответственным исполнителем на основании предоставленных данных участников муниципальной программы.

Таблица 4

| № п/п | Наименование программы, структурного элемента программы (мероприятие) | Ответственный исполнитель, участники | Источник финансирования | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | ВСЕГО: |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы: Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры Зиминского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Зиминского городского округа» |  | Всего: | 204101,4 | 899529,9 | 693162,4 | 40670,6 | 45514,5 | 1882978,8 |
|  |  |  | ФБ | 23500,0 | 386400,0 | 279000,0 | 0,0 | 0,0 | 688900,0 |
|  |  |  | ОБ | 78895,0 | 397506,2 | 326325,0 | 8000,0 | 8000,0 | 818726,2 |
|  |  |  | МБ | 9329,1 | 16597,4 | 11698,9 | 1800,0 | 1800,0 | 41225,4 |
|  |  |  | ИИ | 92377,3 | 99026,3 | 76138,5 | 30870,6 | 35714,5 | 334127,2 |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Развитие системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по реконструкции (модернизации) объектов коммунальной инфраструктуры, осуществляемые в рамках федерального проекта «Чистый воздух» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Зиминском городском округе |  | Всего: | 25000,0 | 789703,6 | 607223,9 | 0,0 | 0,0 | 1421927,5 |
|  |  |  | ФБ | 23500,0 | 386400,0 | 279000,0 | 0,0 | 0,0 | 688900,0 |
|  |  |  | ОБ | 1395,0 | 389006,2 | 318325,0 | 0,0 | 0,0 | 708726,2 |
|  |  |  | МБ | 105,0 | 14297,4 | 9898,9 | 0,0 | 0,0 | 24301,3 |
|  |  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Завершение реализации I и II этапов проекта реконструкции теплоснабжения западной части города в целях вывода из эксплуатации 3 муниципальных котельных, работающем на угольном топливе | Комитет ЖКХ, транспорта и связи; ЗГМКУ "Дирекция единого заказчика-застройщика" | Всего: | 0,0 | 369703,6 | 297223,9 | 0,0 | 0,0 | 666927,5 |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 357758,2 | 289495,0 | 0,0 | 0,0 | 647253,2 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 11945,4 | 7728,9 | 0,0 | 0,0 | 19674,3 |
|  |  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Модернизация муниципальных котельных. Приобретение и установка 2 модульных котельных взамен 2 муниципальных котельных, работающих на угле (в том числе разработка проектно-сметной документации) |  | Всего: | 25000,0 | 420000,0 | 310000,0 | 0,0 | 0,0 | 755000,0 |
|  |  |  | ФБ | 23500,0 | 386400,0 | 279000,0 | 0,0 | 0,0 | 688900,0 |
|  |  |  | ОБ | 1395,0 | 31248,0 | 28830,0 | 0,0 | 0,0 | 61473,0 |
|  |  |  | МБ | 105,0 | 2352,0 | 2170,0 | 0,0 | 0,0 | 4627,0 |
|  |  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия по реконструкции (модернизации) объектов коммунальной инфраструктуры, приобретению специализированной техники и оборудования, реализуемые в рамках ведомственного проекта Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области «Модернизация коммунальной инфраструктуры» государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13.11.2023 № 1022-пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка проектов по строительству, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |  | Всего: | 75000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75000,0 |
|  |  |  | ОБ | 69000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69000,0 |
|  |  |  | МБ | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 |
|  |  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт сетей водоснабжения от водозабора до камеры на оз. Галантуй | ООО "Водоснабжение"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи; ЗГМКУ "Дирекция единого заказчика-застройщика" | Всего: | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25000,0 |
|  |  |  | ОБ | 23000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23000,0 |
|  |  |  | МБ | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 |
|  |  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию трубопровода холодного водоснабжения от водозабора на острове «Черемуховый куст» через р.Ока до города Зимы | ООО "Водоснабжение"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи; ЗГМКУ "Дирекция единого заказчика-застройщика" | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Строительство канализационно-очистных сооружений в г. Зиме" | МУП "Коммунальные системы г. Зимы"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи; ЗГМКУ "Дирекция единого заказчика-застройщика" | Всего: | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25000,0 |
|  |  |  | ОБ | 23000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23000,0 |
|  |  |  | МБ | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 |
|  |  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт сетей водоотведения от КНС ул. Клименко до КОС (в т.ч. переход под ж/д, г. Зима | МУП "Коммунальные системы г. Зимы"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи; ЗГМКУ "Дирекция единого заказчика-застройщика" | Всего: | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25000,0 |
|  |  |  | ОБ | 23000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23000,0 |
|  |  |  | МБ | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 |
|  |  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Приобретение трубной продукции и материалов на инженерные сети теплоснабжения | ООО "Комфорт-Сити"; ООО"Теплосервис"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи | Всего: | 3300,0 | 3300,0 | 3300,0 | 3300,0 | 3300,0 | 16500,0 |
|  |  |  | ОБ | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 7500,0 |
|  |  |  | МБ | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 4000,0 |
|  |  |  | ИИ | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 5000,0 |
| 4 | Приобретение материалов и оборудования в котельные, КНС, ЦТП |  | Всего: | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 32500,0 |
|  |  |  | ОБ | 5500,0 | 5500,0 | 5500,0 | 5500,0 | 5500,0 | 27500,0 |
|  |  |  | МБ | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2500,0 |
|  |  |  | ИИ | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2500,0 |
| 5 | Приобретение трубной продукции, материалов и задвижек на инженерные сети водоснабжения | ООО "Водоснабжение"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи | Всего: | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 12500,0 |
|  |  |  | ОБ | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 5000,0 |
|  |  |  | МБ | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2500,0 |
|  |  |  | ИИ | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 5000,0 |
| 6 | Приобретение трубной продукции и материалов на инженерные сети водоотведения | МУП "Коммунальные системы г. Зимы"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи | Всего: | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 |
|  |  |  | ОБ | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
|  |  |  | МБ | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
|  |  |  | ИИ | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Развитие системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятия по реконструкции (модернизации) объектов теплоснабжения |  | Всего: | 33625,5 | 35146,6 | 39045,8 | 13202,3 | 13235,2 | 134255,4 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ | 33625,5 | 35146,6 | 39045,8 | 13202,3 | 13235,2 | 134255,4 |
| 7.1. | Модернизация существующей изношенной тепловой сети котельной №1, кадастровый №38:35:000000:1212 (1159,21 м) | ООО "Комфорт-Сити" | Всего: | 20536,6 | 21980,6 | 25877,7 | 0,0 | 0,0 | 68395,0 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ | 20536,6 | 21980,6 | 25877,7 | 0,0 | 0,0 | 68395,0 |
| 7.2. | Реконструкция участка магистральной тепловой сети от КНС до ЦТП №3, 4, протяженностью 650 метров трубопроводов с увеличением диаметра с Ду300 на Ду400, ежегодно до 100 п.м | ООО"Теплосервис" | Всего: | 13088,9 | 13165,9 | 13168,1 | 13202,3 | 13235,2 | 65860,4 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ | 13088,9 | 13165,9 | 13168,1 | 13202,3 | 13235,2 | 65860,4 |
| 8 | Мероприятия по реконструкции (модернизации) объектовводоснабжения |  | Всего: | 4946,7 | 8585,9 | 8687,9 | 1147,3 | 5060,8 | 28428,6 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  | ИИ | 4946,7 | 8585,9 | 8687,9 | 1147,3 | 5060,8 | 28428,6 |
| 8.1 | Реконструкция участка водопроводной сети от МКД,41 м-на Ангарский до ДК Горизонт(Д-110мм. , L-200м.) | ООО "Водоснабжение" | Всего: | 355,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 355,9 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ | 355,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 355,9 |
| 8.2 | Реконструкция участка водопроводной сети от МКД,13 м-на Ангарский до МКД,20м-на Ангарский(Д-110мм,ПЭ, L-450м.) | ООО "Водоснабжение" | Всего: | 1295,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1295,1 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ | 1295,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1295,1 |
| 8.3 | Реконструкция участка водопроводной от МКД,10м-на Ангарский до МКД,9 и детский сад,16(Д-110мм, L-185м.) | ООО "Водоснабжение" | Всего: | 668,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 668,1 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ | 668,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 668,1 |
| 8.4 | Реконструкция участка водопроводной сети от МКД,6 м-на Ангарский до поликлиники м-на Ангарский (Д-110мм., L-300м) | ООО "Водоснабжение" | Всего: | 2081,5 | 590,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2672,1 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ | 2081,5 | 590,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2672,1 |
| 8.5 | Реконструкция участка водопроводной сети ул.Революционная - от ул.Гершевича до ул.Володарского (Ду-90мм.,ПЭ, L-150м.) | ООО "Водоснабжение" | Всего: | 0,0 | 922,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 922,9 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ | 0,0 | 922,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 922,9 |
| 8.6 | Реконструкция участка водопроводной сети ул.Революционная - от ВрК ул. Луначарского до ул. Зеленый луг (110мм., ПЭ, L- 700м.) | ООО "Водоснабжение" | Всего: | 0,0 | 3026,3 | 364,0 | 0,0 | 0,0 | 3390,3 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ | 0,0 | 3026,3 | 364,0 | 0,0 | 0,0 | 3390,3 |
| 8.7 | Реконструкция участка водопроводной сети ул.Спортивная (от ул. Ломоносова до пер. Подъездной) (Д- 50мм, ПЭ, L- 120м) | ООО "Водоснабжение" | Всего: | 0,0 | 0,0 | 972,1 | 0,0 | 0,0 | 972,1 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | 972,1 | 0,0 | 0,0 | 972,1 |
| 8.8 | Реконструкция участка водопроводной сети ул. Октябрьская (от ВК ул. Подаюрова до ул. Тургенева, L-500м.Д-63мм,ПЭ) | ООО "Водоснабжение" | Всего: | 0,0 | 0,0 | 2906,4 | 0,0 | 0,0 | 2906,4 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | 2906,4 | 0,0 | 0,0 | 2906,4 |
| 8.9 | Реконструкция участка водопроводной ул. Ломоносова (от ул. Труда до ВрК ул. Саянская L- 200м. Д- 90мм, ПЭ) | ООО "Водоснабжение" | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 601,2 | 601,3 | 1202,5 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 601,2 | 601,3 | 1202,5 |
| 8.10 | Реконструкция участка водопроводной сети ул. Новокшонова по ул. Красноярская до ТП (Ду-160мм.,ПЭ, L- 200м) | ООО "Водоснабжение" | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014,4 | 2014,4 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014,4 | 2014,4 |
| 8.11 | Реконструкция участка водопроводной сети поул.Бугровая- от ул.Дальняя до ул.Новокшонова (Ду-90мм. L- 450м.ПЭ) | ООО "Водоснабжение" | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1818,5 | 1818,5 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1818,5 | 1818,5 |
| 8.12 | Реконструкция участка водопроводной от ул. Революционная по ул. Зеленый луг до МКД 6 микрорайона Ангарский (Д-160мм., Пэ, L-700м.) | ООО "Водоснабжение" | Всего: | 546,1 | 546,1 | 945,4 | 546,1 | 146,8 | 2730,5 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ | 546,1 | 546,1 | 945,4 | 546,1 | 146,8 | 2730,5 |
| 8.13 | Реконструкция участка водопроводной сети по ул. Тургенева (от ВК ул. Клименко, 57 до ул. Воробьева) (Д 110мм, ПЭ, L-400м.) | ООО "Водоснабжение" | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 479,8 | 479,8 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 479,8 | 479,8 |
| 8.14 | Реконструкция участка водопроводной сети "Город-2" от ул. Клименко до ВРК ул. Воробьева(ВК-012) (Д 160мм, ПЭ, L-500м.) | ООО "Водоснабжение" | Всего: | 0,0 | 3500,0 | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | 7000,0 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ | 0,0 | 3500,0 | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | 7000,0 |
| 9 | Капитальный ремонт объектов теплоснабжения |  | Всего: | 33260,2 | 35736,0 | 8831,6 | 0,0 | 0,0 | 77827,8 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ | 33260,2 | 35736,0 | 8831,6 | 0,0 | 0,0 | 77827,8 |
| 9.1 | Капитальный ремонт участка тепловой сети котельной №3: от ТК5 до ТКЗО, от ТКЗО до ТК31, от ТКЗО до мкр. Ангарский,2, от ТК31 до мкр. Ангарский,3 (D159; L-282,54м; D 89; L-40,58м ) | ООО "Комфорт-Сити" | Всего: | 8030,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8030,6 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ | 8030,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8030,6 |
| 9.2 | Капитальный ремонт участка тепловой сети котельной №7: от кот №7 до УТ2, от УТ2 до УТ5; от УТ5 до УТ7 (D159 L-178м; D159 L-229,9м )) | ООО "Комфорт-Сити" | Всего: | 0,0 | 0,0 | 9246,1 | 0,0 | 0,0 | 9246,1 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | 9246,1 | 0,0 | 0,0 | 9246,1 |
| 9.3 | Капитальный ремонт участка тепловой сети котельной №9: от ТК9-3 до ТК9-4 (D 159 L-191,5 м) | ООО "Комфорт-Сити" | Всего: | 0,0 | 4454,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4454,0 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ | 0,0 | 4454,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4454,0 |
| 9.4 | Капитальный ремонт участка тепловой сети котельной №9: от ТК9-2 до ТК9-3 (D 159 L-194,84 м) | ООО "Комфорт-Сити" | Всего: | 0,0 | 4426,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4426,0 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ | 0,0 | 4426,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4426,0 |
| 9.5 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК- 3-24 до здания военкомата ул. Краснопартизанская, 149 (d 89 мм, L -202 м) | ООО "Теплосервис" | Всего: | 2444,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2444,3 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ | 2444,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2444,3 |
| 9.6 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-4-25 до ул. Щорса (d 273 мм, L -310 м) | ООО "Теплосервис" | Всего: | 9921,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9921,2 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ | 9921,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9921,2 |
| 9.7 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-5-31 ул. Куйбышева, 87 доТК-5-87 ул. Орджоникидзе (d 89 мм, L -306 м) | ООО "Теплосервис" | Всего: | 2985,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2985,9 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ | 2985,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2985,9 |
| 9.8 | Капитальный ремонт тепловой сети от ЦТП-1 до ТК-1-5 пос. 2-ой Строитель (d 273 мм, L -308 м) | ООО "Теплосервис" | Всего: | 8101,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8101,5 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ | 8101,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8101,5 |
| 9.9 | Капитальный ремонт тепловой сети отТК-2-32 до ул. Куйбышева (d 57 мм, L -140 м) | ООО "Теплосервис" | Всего: | 2018,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2018,7 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ | 2018,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2018,7 |
| 9.10 | Капитальный ремонт тепловой сети от ЦТП-3 доТК-3-18 у (d 219 мм, L -422 м; d 159 мм, L -422 м ) | ООО "Теплосервис" | Всего: | 0,0 | 14731,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14731,2 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ | 0,0 | 14731,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14731,2 |
| 9.11 | Капитальный ремонт тепловой сети отТК-5- 84а до ул. Проминского, 10 (d 159 мм, L -148 м) | ООО "Теплосервис" | Всего: | 0,0 | 2440,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2440,1 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ | 0,0 | 2440,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2440,1 |
| 9.12 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-2-1 до ТК - 2-4 ул. Лесопильная (d 89 мм, L -78 м; d 133 мм, L -280 м) | ООО "Теплосервис" | Всего: | 0,0 | 3752,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3752,7 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ | 0,0 | 3752,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3752,7 |
| 9.13 | Капитальный ремонт здания корректирующей насосной станции (КНС) | ООО "Теплосервис" | Всего: | 0,0 | 1062,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1062,6 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ | 0,0 | 1062,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1062,6 |
| 9.14 | Капитальный ремонт здания ЦТП-4 | ООО "Теплосервис" | Всего: | 0,0 | 975,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 975,1 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ | 0,0 | 975,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 975,1 |
| 9.15 | Капитальный ремонт тепловой сети от КНС до ТК-5-6 ул. Садовая (d 325 мм, L -1260 м) | ООО "Теплосервис" | Всего: | 0,0 | 4139,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4139,6 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ | 0,0 | 4139,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4139,6 |
| 10 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения |  | Всего: | 6901,1 | 4812,0 | 5004,5 | 0,0 | 0,0 | 16717,6 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 924,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 924,1 |
|  |  |  | ИИ | 5977,0 | 4812,0 | 5004,5 | 0,0 | 0,0 | 15793,5 |
| 10.1 | Капитальный ремонт участка водопроводной сети «п.2Строитель-п.Железнодорожный-п.Гидролизный-п.ЛДК» по ул. Комсомольская (Д-110мм. L- 0,265км; Д-32мм. L- 478 м) | ООО "Водоснабжение" | Всего: | 0,0 | 3939,9 | 1751,8 | 0,0 | 0,0 | 5691,7 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ | 0,0 | 3939,9 | 1751,8 | 0,0 | 0,0 | 5691,7 |
| 10.2 | Капитальный ремонт участка водопроводной сети «п.2Строитель-п.Железнодорожный-п.Гидролизный-п.ЛДК» по ул. Дальняя (Д-63мм. L- 0,217км; Д-32мм. L- 125м) | ООО "Водоснабжение" | Всего: | 0,0 | 0,0 | 3252,8 | 0,0 | 0,0 | 3252,8 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | 3252,8 | 0,0 | 0,0 | 3252,8 |
| 10.3 | Капитальный ремонт сети водоснабжения от ул. Московский Тракт до ул Лазо, ВК000545(Д-225мм. L- 480 м; ) | ООО "Водоснабжение" | Всего: | 1934,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1934,4 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ | 1934,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1934,4 |
| 10.4 | Капитальный ремонт сети водоснабжения отул.Ярославского по ул. Проминского до ПГ, (Д-160мм. L- 420 м) | ООО "Водоснабжение" | Всего: | 2692,6 | 872,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3564,7 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ | 2692,6 | 872,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3564,7 |
| 10.5 | Капитальный ремонт участка водопроводной сети "Город-1" от ул. Космонавтов, 58 до ВК000343 (Д 63 мм, L-100м.) | ООО "Водоснабжение" | Всего: | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 |
| 10.6 | Капитальный ремонт участка водопроводной сети от пос. Кирзавод,30 до пос.Кирзавод, 13 (Д 110 мм, L-45м.) | ООО "Водоснабжение" | Всего: | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 |
| 10.7 | Капитальный ремонт участка водопроводной сети "Старая Зима" по ул. Ветеранов Войны от ВК-000330 до ВК-013 ул. Южная (Д 110 мм, L-200м.) | ООО "Водоснабжение" | Всего: | 924,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 924,1 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 924,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 924,1 |
|  |  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Капитальный ремонт объектов водоотведения | МУП «Коммунальные системы города Зимы» | Всего: | 11325,9 | 11500,5 | 11654,1 | 14021,0 | 14918,5 | 63420,0 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ | 11325,9 | 11500,5 | 11654,1 | 14021,0 | 14918,5 | 63420,0 |
| 11.1. | Капитальный ремонт напорного коллектора от территории бывшего гидролизного завода до КОС (L 1387 м. Д-355) | МУП «Коммунальные системы города Зимы» | Всего: | 11325,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11325,9 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ | 11325,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11325,9 |
| 11.2. | Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС 2-я Восточная 13Б до камеры гашения ГК001 (L 1055 м. Д. - 225) | МУП «Коммунальные системы города Зимы» | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14918,5 | 14918,5 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14918,5 | 14918,5 |
| 11.3. | Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС Маяковского 2 до коллектора на КОС (L 400 м. Д-225) | МУП «Коммунальные системы города Зимы» | Всего: | 0,0 | 0,0 | 3806,0 | 0,0 | 0,0 | 3806,0 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | 3806,0 | 0,0 | 0,0 | 3806,0 |
| 10.4. | Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС Каландарашвили 6А в сторону ТК7 (L 360 м. Д-225) | МУП «Коммунальные системы города Зимы» | Всего: | 0,0 | 0,0 | 3456,0 | 0,0 | 0,0 | 3456,0 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | 3456,0 | 0,0 | 0,0 | 3456,0 |
| 10.5. | Капитальный ремонт самотечного коллектора по ул. Ленина от ул. Клименко до КНС Клименко 22А (L 74 м. Ду-500) | МУП «Коммунальные системы города Зимы» | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14021,0 | 0,0 | 14021,0 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14021,0 | 0,0 | 14021,0 |
| 10.6. | Замена илоскреба первичного отстойника на КОС | МУП «Коммунальные системы города Зимы» | Всего: | 0,0 | 11500,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11500,5 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ | 0,0 | 11500,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11500,5 |
| 10.7. | Капитальный ремонт иловых площадок № 3, № 4 | МУП «Коммунальные системы города Зимы» | Всего: | 0,0 | 0,0 | 4392,1 | 0,0 | 0,0 | 4392,1 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | 4392,1 | 0,0 | 0,0 | 4392,1 |

Председатель Комитета ЖКХ, транспорта и связи 											Н.И. Пыжьянов».