# Приложение

# Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Социальная поддержка населения» на 2020-2027гг.

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на 01.01.2026

(отчетный период)

| № п/п | Наименование целевого показателя |  | Ед. Изм. | Значение целевого показателя |  |  |  | Отклонение |  |  | Пояснения по достигнутым значениям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план на год |  |  | факт | -/+ |  | % |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» на 2020-2027гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Степень доступности приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения |  | % | 50 |  |  | 27,7 | - |  | 44,6 |  | В 2025 году не проводился капитальный ремонт, реконструкция и модернизация объектов социальной инфраструктуры по обеспечению доступной среды для инвалидов и маломобильных групп |  |
| 2. | Увеличение количества СО НКО, осуществляющих деятельность, направленную на социальную поддержку и защиту граждан, взаимодействующих с администрацией ЗГМО в решении социально значимых проблем |  | ед. | 10 |  |  | 8 | - |  | 20 |  | Не все некоммерческие организации, осуществляющие свою деятельность на территории ЗГО ИО, занимаются социальной поддержкой и защитой граждан. |  |
| 3 | Доля семей, получающих субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общего числа семей обратившихся за получением субсидий и имеющих право на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; |  | % | 0 |  |  | 0 | - |  | - |  | Отклонения нет |  |
| 4. | Количество Почетных граждан ЗГМО, получающих ежемесячные социальные выплаты; |  | ед. | 16 |  |  | 9 | - |  | 43,75 |  | Не все Почетные граждане города обратись за получением социальных выплат. |  |
| 5. | Доля школьников, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости (детские оздоровительные учреждения любого типа, малозатратные формы занятости и т.д.), от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях |  | % | 91 |  |  | 91 | - |  | - |  | Отклонений нет. Всего в летний период 2025 года различными видами активного отдыха было охвачено в среднем 3978 детей школьного возраста (91 % от общего количества школьников – 4371 чел.) |  |
| 6. | Оценка эффективности оздоровления детей по окончанию летней смены в детском оздоровительном лагере палаточного типа «Тихоокеанец». |  | % | 98,5 |  |  | 100 | + |  | 1,5 |  | По итогам трех смен оздоровления в лагере палаточного типа «Тихоокеанец» была достигнута высокая эффективность: 354 человека (100 %) показали высокий уровень оздоровления. Данный показатель превысил запланированный на 1,5 %. Положительная динамика обусловлена благоприятными условиями, созданными в лагере. |  |
| 7. | Доля укомплектованности квалифицированными кадрами: - администрация ЗГО; - учреждения культуры; - учреждения образования; - учреждения спорта; - организации здравоохранения |  | % | 95 82 92 83 46 |  |  | 96,3 81 94 100 40 | + - + + - |  | 1,37 1 2 17 6 |  | Высокой остается потребность в учителях русского языка и литературы, математики, английского языка, начальных классов, физической культуры, музыки, учителях-логопедах, педагогах-психологах, педагогах дополнительного образования по востребованным направленностям. На 1 марта 2026 года уровень обеспеченности врачами в ОГБУЗ «Зиминская городская больница» составляет 40 % от нормативного показателя. А учреждений культуры 81 %. Работа в данном направлении, по реализации мер, направленных на привлечение молодых специалистов для работы на территории Зиминского городского округа Иркутской области продолжается. Учреждения спорта полностью обеспечены квалифицированными кадрами, свободных вакансий нет. |  |
| 8. | Количество мероприятий с участием молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов, проживающих на территории ЗГО, обеспечению социальной и культурной адаптации иностранных граждан и профилактике экстремизма |  | % | 70 |  |  | 75 | + |  | 7,14 |  | В течение 2025 года проводилась активная работа, направленная на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культур народов, проживающих на территории города Зимы, обеспечение социальной и культурной адаптации иностранных граждан, а также профилактику экстремизма. Программа мероприятий включала интерактивные игры, брейн-ринги, лекции, тренинги, квесты, семинары и викторины, сопровождаемые демонстрацией информационных видеороликов |  |
| Подпрограмма 1 «Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов» на 2020-2027гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество паспортизированных объектов социальной инфраструктуры. |  | ед. | 40 |  |  | 11 | - |  | 68,6 | Не проводилась паспортизация объектов социальной инфраструктуры |  |  |
| 2. | Количество информационных материалов, размещенных в СМИ, направленных на формировании толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями и их проблемам. |  | ед. | 50 |  |  | 52 | + |  | 4 | На протяжении всего 2025 года активно велась информационная работа в официальных группах администрации ЗГО в социальных сетях Вконтакте и Одноклассники, также в мессенджере МАХ |  |  |
| 3. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры (образование, культура, физическая культура и спорт, дорожно-транспортной инфраструктуры). |  | % | 49 |  |  | 27,7 | - |  | 44,6 | В 2025 году не проводился капитальный ремонт, реконструкция и модернизация объектов социальной инфраструктуры по обеспечению доступной среды для инвалидов и маломобильных групп |  |  |
| 4. | Доля детей – инвалидов, детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных социально-культурными мероприятиями. |  | % | 26 |  |  | 27 | + |  | 3,85 | Отборочный этап регионального фестиваля детского творчества Байкальская звезда - 2025 охватила большое количество участников – ребят из указанной категории |  |  |
| Подпрограмма 2. «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в ЗГМО» на 2020-2027гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | ##### Количество СО НКО, осуществляющих деятельность, направленную на социальную поддержку и защиту граждан, взаимодействующих с администрацией города в решении социально значимых проблем. | ед. | 10 | 8 |  |  | - |  | 20 | Не все некоммерческие организации, осуществляющие свою деятельность на территории ЗГО ИО, занимаются социальной поддержкой и защитой граждан. |  |  |
| 2. |  | ##### Увеличение количества СО НКО, которым оказана финансовая поддержка через участие в конкурсе общественно значимых проектов. | ед. | 10 | 7 |  |  | - |  | 30 | Не все представители СО НКО подали заявку на предоставление финансовой поддержки |  |  |
| 3. |  | ##### Увеличение количества СО НКО, получивших имущественную поддержку. | ед. | 10 | 3 |  |  | - |  | 70 | Не все представители СО НКО подали заявку на предоставление имущественной поддержки |  |  |
| 4. |  | Доля СО НКО, обратившихся за оказанием информационной поддержки и которым оказана информационная поддержка. | % | 49 | 50 |  |  | + |  | 2,04 | В течение 2025 года осуществлялась активная информационная поддержка в рамках подготовки заявок для участия в конкурсе на получение субсидии от «Фонда президентских грантов». |  |  |
| 5. |  | ##### Количество мероприятий, проведенных непосредственно СО НКО города, являющимися получателями субсидий из местного бюджета. | ед. | 125 | 143 |  |  | + |  | 14,4 | СО НКО активно участвуют в решении социальных проблем на территории Зиминского городского округа Иркутской области. Они реализуют различные проекты и программы, проводят мероприятия и сотрудничают с администрацией ЗГО. |  |  |
| Подпрограмма 3. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2020-2027 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество лиц, замещавших выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы органов местного самоуправления ЗГМО получающих дополнительное материальное обеспечение к пенсии. | ед. | 41 |  | 33 |  |  | - | 19,51 |  |  | Сокращение лиц получающих дополнительное материальное обеспечение к пенсии. |
| 2. |  | Количество Почетных граждан ЗГМО, получающих ежемесячные социальные выплаты | ед. | 16 |  | 9 |  |  | - | 43,75 |  |  | Не все Почетные граждане города обратись за получением социальных выплат |
| 3. |  | Доля семей, получающих субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общего числа семей обратившихся за получением субсидий и имеющих право на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; | % | 0 |  | 0 |  |  | - | - |  |  | Отклонений нет |
| Подпрограмма 4. «Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков в период летних каникул» 2020-2027гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью в ЛДП | ед. | 617 |  | 617 |  |  | - | - |  |  | Отклонений нет. Анализ последних пяти лет показывает стабильность охвата детей летним оздоровлением в лагерях общеобразовательных учреждений города на уровне 617 человек. |
| 2 |  | Доля ЛДП, принятых к новому летнему сезону, согласно требованиям контрольных органов | % | 100 |  | 100 |  |  | - | - |  |  | Отклонений нет. В рамках летней оздоровительной кампании 2025 года обеспечено открытие всех запланированных лагерей дневного пребывания. |
| 3 |  | Доля школьников, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости (детские оздоровительные учреждения любого типа, малозатратные формы занятости и т.д.), от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 91 |  | 91 |  |  | - | - |  |  | Отклонений нет. Всего в летний период 2025 года различными видами активного отдыха было охвачено в среднем 3978 детей школьного возраста(91% от общего количества школьников (4371)). |
| Подпограмма 5. «Функционирование детского оздоровительного лагеря палаточного типа «Тихоокеанец»на 2020-2027гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в детском оздоровительном лагере палаточного типа «Тихоокеанец» | ед | 225 |  | 354 |  |  | + | 57,3 |  |  | В 2025 году в детском оздоровительном лагере палаточного типа «Тихоокеанец»было оздоровлено 354 ребенка. Отмечен значительный рост показателя, что подтверждает возрастающую востребованность ДОЛ «Тихоокеанец». |
| 2 |  | Оценка эффективности оздоровления детей по окончанию летней смены ДОЛ «Тихоокеанец» | % | 98,5 |  | 100 |  |  | + | 2,0 |  |  | По итогам трех смен оздоровления в лагере палаточного типа "Тихоокеанец" была достигнута высокая эффективность: 354 человека (100%) показали высокий уровень оздоровления. Данный показатель превысил запланированныйна 1,5%. Положительная динамика обусловлена благоприятными условиями, созданными в лагере. |
| 3 |  | Обеспеченность педагогическим, медицинским и техническим персоналом | % | 100 |  | 100 |  |  | - | - |  |  | Отклонений нет |
| Подпограмма 6. «Обеспечение педагогическими кадрами» на 2021-2027гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Количество студентов ВУЗов, колледжей, обучающихся по договору о целевом обучении, которым оказана социальная поддержка в виде выплаты стипендии из средств местного бюджета. | чел. | 7 |  | 4 |  |  | - | 42,86 |  |  | В Зиминском городском округе осуществляется ежемесячная выплата муниципальной стипендии для 5 студентов, обучающихся по целевым договорам в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего образования по очной форме обучения. По завершении образовательного процесса, согласно условиям договоров о целевом обучении, студенты обязаны вернуться для осуществления трудовой деятельности на территории Зиминского городского округа, что способствует решению задач кадрового обеспечения города квалифицированными специалистами. |
| 2 |  | Количество молодых специалистов, которым предоставлено единовременное денежное пособие при трудоустройстве в администрацию Зиминского городского округа, муниципальные учреждения культуры, образования, спорта, организации здравоохранения | чел. | 0 |  | 2 |  |  | + | 200 |  |  | В 2025 году мера социальной поддержки молодых специалистов в области здравоохранения, в виде предоставления единовременной выплаты подъемных средств при трудоустройстве в ОГБУЗ «Зиминская городская больница» была реализована в отношении 2 выпускников высших профессиональных медицинских учебных заведений, ранее заключивших договор о целевом обучении, что способствовало привлечению дополнительных кадров в систему здравоохранения. |
| 3 |  | Количество молодых специалистов (обучающиеся по целевому обучению), которым предоставлено единовременное денежное пособие при трудоустройстве в администрацию Зиминского городского округа, муниципальные учреждения культуры, образования, спорта, организации здравоохранения | чел. | 15 |  | 7 |  |  | - | 53,33 |  |  | В 2025 году в рамках программы социальной поддержки молодых специалистов была осуществлена единовременная выплата подъемных средств при трудоустройстве в ОГБУЗ «Зиминская городская больница», администрацию города и образовательные учреждения. Данная мера была реализована в отношении семи выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений, что оказало положительное влияние на привлечение дополнительных кадров на территории Зиминского городского округа Иркутской области. |
| 4 |  | Доля укомплектованности педагогическими кадрами: - администрация ЗГО; - учреждения культуры; - учреждения образования; - учреждения спорта; - организации здравоохранения | % | 91 80 91,5 80 44,7 |  | 96,3 81 94 100 40 |  |  | + - + + - | 1,37 1 2 17 6 |  |  | Высокой остается потребность в учителях русского языка и литературы, математики, английского языка, начальных классов, физической культуры, музыки, учителях-логопедах, педагогах-психологах, педагогах дополнительного образования по востребованным направленностям. На 1 марта 2026 года уровень обеспеченности врачами в ОГБУЗ «Зиминская городская больница» составляет 40 % от нормативного показателя. А учреждений культуры 81 %. Работа в данном направлении, по реализации мер, направленных на привлечение молодых специалистов для работы на территории Зиминского городского округа Иркутской области продолжается. Учреждения спорта полностью обеспечены квалифицированными кадрами, свободных вакансий нет. |
| Подпограмма 7. «Реализация государственной национальной политики в Зиминском городском округе Иркутской области» на 2021-2027гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Количество мероприятий с участием молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов, проживающих на территории города Зимы, обеспечению социальной и культурной адаптации иностранных граждан и профилактике экстремизма | ед. | 70 |  | 75 |  |  | + | 7,14 |  |  | В течение 2025 года проводилась активная работа, направленная на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культур народов, проживающих на территории города Зимы, обеспечение социальной и культурной адаптации иностранных граждан, а также профилактику экстремизма. Программа мероприятий включала интерактивные игры, брейн-ринги, лекции, тренинги, квесты, семинары и викторины, сопровождаемые демонстрацией информационных видеороликов |
| 2 |  | Количество мероприятий, направленных на популяризацию и поддержку русского языка, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, а также на популяризацию и поддержку родных языков народов, проживающих в городе Зиме | ед. | 70 |  | 71 |  |  | + | 1,43 |  |  | Учреждения образования на протяжении 2025 года активно реализовывали мероприятия направленных на популяризацию и поддержку русского языка, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, а также на популяризацию и поддержку родных языков народов, проживающих в городе Зиме |
| 3 |  | Количество публикаций и репортажей в средствах массовой информации, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения | ед. | 70 |  | 75 |  |  | + | 7,14 |  |  | На протяжении всего 2025 года активно велась информационная работа в официальных группах администрации ЗГО в социальных сетях Вконтакте и Одноклассники, также в мессенджере МАХ |

# Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы _«Социальная поддержка населения» на 2020-2027гг.

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на 01.01.2026

| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2025 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов» на 2020-2027 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГО; Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГО; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГО | 2025 | м.б. | 50,0 | 0,0 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры | 50 | 27,7 | В 2025 году не проводился капитальный ремонт, реконструкция и модернизация объектов социальной инфраструктуры по обеспечению доступной среды для инвалидов и маломобильных групп |
| 2 | Основное мероприятие Составление паспортов доступности на всех объектах социальной инфраструктуры | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГО; Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГО; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГО | 2025 | м.б. | 0,0 | 0,0 | Количество паспортизированных приоритетных объектов социальной инфраструктуры | 40 | 11 | Не проводилась паспортизация объектов социальной инфраструктуры |
| 3 | Основное мероприятие: Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГО; | 2025 | м.б. | 15,0 | 0,0 | Количество размещенных информационных сюжетов в средствах массовой информации, направленных на формирование толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями и их проблемами | 50 | 52 | На протяжении всего 2025 года активно велась информационная работа в официальных группах администрации ЗГО в социальных сетях Вконтакте и Одноклассники, также в мессенджере МАХ |
| 4 | Основное мероприятие: Организация и проведение фестиваля «Байкальская звезда» | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями; Комитет по образованию администрации ЗГО; «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГО; | 2025 | м.б. | 60,0 | 47,18 | Доля детей-инвалидов, детей – сирот и детей оставшихся без попечения родителей, охваченных социально-культурными мероприятиями | 26 | 27 | Отборочный этап регионального фестиваля детского творчества Байкальская звезда - 2025 охватила большое количество участников – ребят из указанной категории |
| Подпрограмма 2. «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в ЗГМО» на 2020-2027гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки СО НКО администрацией ЗГО на ведение уставной деятельности (отбор)» | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГО | 2025 | м.б. | 668,305 | 668,305 | Количество СО НКО, которым оказана финансовая поддержка через участие в конкурсе общественно-значимых проектов | 10 | 7 | Не все представители СО НКО подали заявку на предоставление финансовой поддержки |
| 2 | Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки СО НКО администрацией ЗГО на реалтзацию общественно значимых проектов (конкурс)» | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГО | 2025 | м.б. | 731,695 | 649,666 | Количество СО НКО, которым оказана финансовая поддержка через участие в конкурсе общественно-значимых проектов | 10 | 7 | Не все представители СО НКО подали заявку на предоставление финансовой поддержки |
| 3 | Основное мероприятие «Имущественная поддержка СО НКО ЗГО» | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГО; Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГО | 2025 | м.б. | 0,0 | 0,0 | Количество СО НКО получивших имущественную поддержку | 10 | 3 | Не все представители СО НКО подали заявку на предоставление имущественной поддержки |
| 4 | ## Основное мероприятие «Информационная поддержка. Обеспечение открытости информации о муниципальной поддержке НКО» | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГО | 2025 | м.б. | 0,0 | 0,0 | Доля СО НКО, обратившихся за оказанием информационной поддержки и которым оказана информационная поддержка, в общем числа СО НКО расположенных на территории ЗГО | 49 | 50 | В течение 2025 года осуществлялась активная информационная поддержка в рамках подготовки заявок для участия в конкурсе на получение субсидии от «Фонда президентских грантов». |
|  | Подпрограмма 3. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2020-2027 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО | 2025 | о.б. | 0,0 | 0,0 | Доля семей, получающих субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общего числа семей обратившихся за получением субсидий и имеющих право на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 0 | 0 | Отклонений нет |
| 2 | Выплата пенсий муниципальным служащим | Управление правовой, кадровой и организационной работы администрации ЗГМО; Сектор бухгалтерии администрации ЗГМО. | 2025 | м.б. | 7 916,0 | 8 039,68 | Количество лиц, замещавших выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы органов местного самоуправления ЗГМО получающих дополнительное материальное обеспечение к пенсии | 41 | 33 | Сокращение лиц получающих дополнительное материальное обеспечение к пенсии. |
| 3 | Предоставление ежемесячной денежной выплаты почетным гражданам города Зимы | Управление правовой, кадровой и организационной работы администрации ЗГМО; Сектор бухгалтерии администрации ЗГМО. | 2025 | м.б. | 192,0 | 218,0 | Количество Почетных граждан ЗГМО, получающих ежемесячные социальные выплаты | 16 | 9 | Не все Почетные граждане города обратись за получением социальных выплат |
| Подпрограмма 4. «Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков в период летних каникул» 2020-2027гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка лагерей дневного пребывания (ЛДП) к приему детей (выполнение планов -заданий ЛДП) | Комитет по образованию администрации ЗГМО; ЗГМКУ «Служба ремонта объектов социальной сферы» | 2025 | м.б. | 1245,3 | 1115,76 | Доля ЛДП, принятых к новому летнему сезону, согласно требованиям контрольных органов | 100 | 100 | В рамках летней оздоровительной кампании 2025 года обеспечено открытие всех запланированных лагерей дневного пребывания. |
| 2 | Питание детей в ЛДП | Комитет по образованию администрации ЗГМО | 2022 | о.б., м.б. | 2218,1 | 7 404,12 | Количество детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью | 617 | 617 | Анализ последних пяти лет показывает стабильность охвата детей летним оздоровлением в лагерях общеобразовательных учреждений города на уровне 617 человек. |
| 3 | Транспортные расходы по организации и проведению выездных мероприятий | МБУ «Автопарк администрации г. Зимы». | 2025 | м.б. | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | Отклонений нет |
| Подпограмма 5. «Функционирование детского оздоровительного лагеря палаточного типа «Тихоокеанец» на 2020-2027гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кадровое обеспечение (заработная плата работников) | Комитет по образованию администрации ЗГМО | 2025 | м.б. | 8 412,0 | 10 596,01 | Обеспеченность педагогическим, медицинским и техническим персоналом | 100 | 100 | Отклонений нет |
| 2 | Развитие материально - технической базы ДОЛ «Тихоокеанец» | Комитет по образованию администрации ЗГМО; ЗГМКУ «Служба ремонта объектов социальной сферы» | 2025 | о.б., м.б. | 9 188,15 | 8 628,78 | Оценка эффективности оздоровления детей по окончанию летней смены в детском оздоровительном лагере палаточного типа «Тихоокеанец» | 98 | 100 | Эффективность оздоровления в палаточном лагере «Тихоокеанец» за летний сезон составила 100%. Из 290 детей, отдыхавших в лагере: детей с выраженным положительным эффектом оздоровления – 290 чел. Положительная динамика связана с благоприятными условиями оздоровления в ДОЛ "Тихоокеанец". |
| 3 | Питание детей в ДОЛ «Тихоокеанец» | Комитет по образованию администрации ЗГМО | 2025 | м.б. | 0 | 2 265,63 | Количество детей охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью | 225 | 290 | В летний период 2023 года были проведены 3 оздоровительные смены по 14 дней с общим охватом290детей. |
| Подпограмма 6. «Обеспечение педагогическими кадрами» на 2020-2027гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предоставление студентам педагогических ВУЗов и колледжей дополнительных мер социальной поддержки | Комитет по образованию администрации ЗГМО | 2025 | м.б. | 175,0 | 70,5 | Количество студентов педагогических ВУЗов, колледжей, обучающихся по договору о целевом обучении которым оказана социальная поддержка в виде выплаты стипендии из средств местного бюджета | 3 | 1 | В отчетном году 1 студент получал стипендию за 2 семестр 2023 года и 1 семестр 2024 года. В 2024 году по договору на целевое обучение поступил 1 чел., право выплаты стипендии наступает в январе и июне 2025 года. |
| 2 | Предоставление выплаты подъемных средств молодым педагогам при трудоустройстве в муниципальные образовательные организации ЗГМО | Комитет по образованию администрации ЗГМО | 2025 | м.б. | 2200,00 | 300,00 | Количество молодых специалистов, которым предоставлено единовременное денежное пособие при трудоустройстве в муниципальные образовательные организации | 5 | 2 | В 2024 году в образовательные организации пришли работать 4 молодых специалиста, но правом на получение единовременного денежного пособия воспользовались только двое. |

11.3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы

«Социальная поддержка населения» на 2020-2027 гг.

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на 01.01.2026

(отчетный период)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы местного бюджета, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на 1 января отчетного года | план на отчетную дату | исполнение на отчетную дату |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» на 2020-2027 гг. | всего, в том числе: | 33 139,55 | 40 295,02 | 40 003,58 |
|  | Ответственный исполнитель: Администрация Зиминского городского муниципального образования | 3 905,0 | 1 911,71 | 1 735,6 |
|  | Участник 1. Комитет по образованию администрации ЗГМО; | 21 126,55 | 30 088,01 | 30 101,3 |
|  | Участник 2. «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО; | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Участник 3. Отдел по физической культуре и спорту администрации ЗГМО; | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Участник 4. Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО; | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Участник 5. ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Участник 6. Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Участник 7. Управление правовой, кадровой и организационной работы администрации ЗГМО | 8 108,0 | 8 295,3 | 8 257,68 |
|  | Участник 8. Сектор субсидий отдела экономики Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации ЗГМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов» на 2020-2027гг. | Всего, в том числе: | 125,0 | 125,0 | 47,12 |
|  | Ответственный исполнитель: Администрация Зиминского городского муниципального образования | 125,0 | 125,0 | 43,4 |
|  | Уучастник 1. Комитет по образованию администрации ЗГМО; | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Участник 2.«Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО; | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Участник 3 . Отдел по физической культуре и спорту администрации ЗГМО; | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Участник 4. Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО; | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Участник 5. ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Участник 6.Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1: Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры | всего, в том числе: | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
|  | Исполнитель: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
|  | Участник 1. Комитет по образованию администрации ЗГМО; | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Участник 2. «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО; | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Участник 3. Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО; | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Участник 4.Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2: Составление паспортов доступности на всех объектах социальной инфраструктуры | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Исполнитель: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | участник 1: Комитет по образованию администрации ЗГМО; | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | участник 2 Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации ЗГМО; | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | участник 3. Отдел по физической культуре и спорту администрации ЗГМО; | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | участник 4: ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3: Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН | всего, в том числе: | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
|  | Исполнитель: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
|  | Участник 1. Комитет по образованию администрации ЗГМО; | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Участник 2.«Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО; | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Участник 3.Отдел по физической культуре и спорту администрации ЗГМО; | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Участник 4. ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4: Организация и проведение фестиваля «Байкальская звезда» | всего, в том числе: | 60,0 | 60,00 | 47,12 |
|  | Исполнитель: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО; | 60,0 | 60,00 | 47,12 |
|  | Участник 1.Комитет по образованию администрации ЗГМО; | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Участник 2.«Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО; | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Участник 3.ЗГМАУ «Зиминский информационный центр». | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в ЗГМО» на 2020-2027гг. | всего, в том числе: | 1 400,0 | 1 400,01 | 1 317,98 |
|  | Ответственный исполнитель: Администрация Зиминского городского муниципального образования | 1 400,0 | 1 400,01 | 1 317,98 |
|  | Участник 1. Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО; | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1: «Оказание финансовой поддержки СО НКО администрацией ЗГМО» | всего, в том числе: | 1 400,0 | 1 400,01 | 1 317,98 |
|  | Исполнитель: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО | 1 400,0 | 1 400,01 | 1 317,98 |
| Основное мероприятие 2: «Имущественная поддержка СО НКО ЗГМО» | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Исполнитель: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Участник1. Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ## Основное мероприятие 3: «Информационная поддержка. Обеспечение открытости информации о муниципальной поддержке СО НКО» | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Исполнитель: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ## Подпрограмма 3. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2020-2027 гг | всего, в том числе: | 8 108,0 | 8 295,3 | 8 257,68 |
|  | Ответственный исполнитель: Администрация Зиминского городского муниципального образования | 8 108,0 | 8 295,3 | 8 257,68 |
| Основное мероприятие 1: ## Обеспечение предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Участник 1. Сектор субсидий отдела экономики Комитета ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2: Выплата пенсий муниципальным служащим | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Исполнитель: Сектор бухгалтерии администрации ЗГМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Участник 1. Управление правовой, кадровой и организационной работы администрации ЗГМО; | 7 916,0 | 8 077,3 | 8 039,68 |
| Основное мероприятие 3: Предоставление ежемесячной денежной выплаты почетным гражданам города Зимы | всего, в том числе: | 192,0 | 218,0 | 218,0 |
|  | Исполнитель: Сектор бухгалтерии администрации ЗГМО |  |  |  |
|  | Участник 1. Управление правовой, кадровой и организационной работы администрации ЗГМО; | 192,0 | 218,0 | 218,0 |
| Подпрограмма 4 «Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков в период летних каникул» 2020-2027гг. | всего, в том числе: | 3 526,4 | 8 519,88 | 8 519,88 |
|  | Ответственный исполнитель: Администрация Зиминского городского муниципального образования |  |  |  |
|  | Участник 1.ЗГМКУ «Служба ремонта объектов социальной сферы» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Участник 2. МБУ «Автопарк администрации г. Зимы». | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1: Подготовка лагерей дневного пребывания (ЛДП) к приему детей (выполнение планов –заданий ЛДП) | Исполнитель: Комитет по образованию администрации ЗГМО; | 1 245,3 | 1115,76 | 1115,76 |
| Основное мероприятие 2: Питание детей в ЛДП | Исполнитель: Комитет по образованию администрации ЗГМО; | 2 218,1 | 7 404,12 | 7 404,12 |
| Основное мероприятие 3: Транспортные расходы по организации и проведению выездных мероприятий | Исполнитель: МБУ «Автопарк администрации г. Зимы». | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпограмма 5. «Функционирование детского оздоровительного лагеря палаточного типа «Тихоокеанец» на 2020-2027гг. | всего, в том числе: | 17 600,15 | 21 568,13 | 21 490,42 |
|  | Ответственный исполнитель: Администрация Зиминского городского муниципального образования | 17 600,15 | 21 568,13 | 21 490,42 |
|  | Участник 1. ЗГМКУ «Служба ремонта объектов социальной сферы». |  |  |  |
| Основное мероприятие 1: Кадровое обеспечение (заработная плата работников) | Исполнитель: Комитет по образованию администрации ЗГМО. | 8 412,0 | 10 601,88 | 10 596,01 |
| Основное мероприятие 2: Развитие материально – технической базы ДОЛ «Тихоокеанец» | Исполнитель: Комитет по образованию администрации ЗГМО. | 9 188,15 | 8 700,62 | 8 628,78 |
| Основное мероприятие 3: Питание детей в ДОЛ «Тихоокеанец» | Исполнитель: Комитет по образованию администрации ЗГМО. | 0,0 | 2 265,63 | 2 265,63 |
| Подпограмма 6. «Организация кадровым обеспечением» на 2020-2027гг. | Ответственный исполнитель: Администрация Зиминского городского муниципального образования | 2 375,0 | 381,7 | 370,5 |
| Основное мероприятие 1: Предоставление студентам педагогических ВУЗов и колледжей дополнительных мер социальной поддержки | Исполнитель: Комитет по образованию администрации ЗГМО. | 175,0 | 81,7 | 70,5 |
| Основное мероприятие 2: Предоставление выплаты подъемных средств молодым педагогам при трудоустройстве в муниципальные образовательные организации ЗГМО | Исполнитель: Комитет по образованию администрации ЗГМО. | 2200,0 | 300,0 | 300,0 |
| Мероприятие 3. Предоставление выпускникам ВУЗов, колледжей при трудоустройстве в администрацию ЗГО, муниципальные учреждения культуры, образования, спорта, организации здравоохранения, меры социальной поддержки в виде предоставления служебного помещения специализированного жилищного фонда ЗГО. | Ответственный исполнитель: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГО в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Участник 1: Комитет по образованию администрации ЗГО; | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Участник 2: МКУ «Центр бухгалтерского учета ЗГО»; | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Участник 3: ОГБУЗ «Зиминская городская больница»; | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Участник 4: Управление правовой, кадровой и организационной работы администрации ЗГО; | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Участник 5: Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания ЗГО; | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Участник 6: Отдел по физической культуре и спорту администрации ЗГО; | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Участник 7: Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГО. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 7. «Реализация государственной национальной политики на территории ЗГО» на 2025-2027гг. | Ответственный исполнитель: Администрация Зиминского городского муниципального образования | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов | Исполнитель: Администрация Зиминского городского муниципального образования, Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания ЗГМО, Комитет по образованию администрации ЗГМО, отдел по молодежной политике администрации ЗГМО, отдел по физической культуре и спорту администрации ЗГМО | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений | Исполнитель: МО МВД России «Зиминский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Зиминского городского муниципального образования | Исполнитель: Комитет по образованию администрации ЗГМО, общеобразовательные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4. Профилактика экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма | Исполнитель: Комитет по образованию администрации ЗГМО, общеобразовательные организации, МО МВД России "Зиминский" | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5. Информационное обеспечение государственной национальной политики РФ на территории Зиминского городского муниципального образования | Исполнитель: Администрация Зиминского городского муниципального образования, Зиминский информационный центр | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6. Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов | Исполнитель: Отделение по вопросам миграции МО МВД России "Зиминский", Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания ЗГМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |