**10. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Таблица 5

**10.1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы**

**«Развитие культуры»**

**по состоянию за 2023год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | Отклонение | | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Программа «Развитие культуры»** | | | | | | | |
| 1 | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры | % | 77 | 98 | +21 | +21 | Независимая оценка качества условий осуществления деятельности организациями культуры г. Зимы была проведена в 2021 году. Показатель остается на уровне 2022 года |
| 2 | Число участников культурно-досуговых мероприятий | чел. | 91800 | 118534 | +20734 | +17,4 | Показатель число культурно-массовых мероприятий и посещений мероприятий в 2023 годавыше показателяпредыдущего года в связи с проведением мероприятий городского значения – День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг, юбилейных мероприятий ко Дню города, а также с ростом посещаемости нового учреждения культуры МАУК «Дом культуры им. А.Н. Гринчика», открытого в 2021 году. |
| 3 | Количество участников клубных формирований | чел. | 1481 | 1634 | +153 | +9,3 | В связи с открытием новых клубных формирований в учреждениях культурно-досугового типа |
| **Подпрограмма 1 «Обеспечение функций управления культурной сферы»** | | | | | | | |
| 4 | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры | % | 77 | 98 | +21 | +21 | Независимая оценка качества условий осуществления деятельности организациями культуры г. Зимы была проведена в 2021 году. Показатель остается на уровне 2022 года |
| **Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие библиотечного обслуживания»** | | | | | | | |
| 5 | Количество посещений муниципальных библиотек с учетом посетителей культурно-массовых мероприятий | чел. | 106920 | 110161 | +3241 | +2,9 | Увеличение количества посещений пользователей библиотек и культурно-массовых мероприятий произошло в связи с использованием в работе современных интерактивных форм массовых мероприятий, а также реализации социально значимых проектов и программ по продвижению книги и чтения |
| 6 | Объем пополнения библиотечного фонда новыми изданиями | экз. | 2000 | 2071 | +71 | +3,4 | Комплектование фонда осуществляется за счет межбюджетных трансфертов по предоставлению субсидии из федерального, областного и местного бюджетов |
| 7 | Число обращений к цифровым ресурсам | ед. | 2600 | 4091 | +1491 | +36,4 | Возросло число обращений к региональному ресурсу «Хроники Приангарья» в связи с увеличением числа оцифрованных местных изданий. |
| 8 | Создание модельной библиотеки на базе Библиотеки семейного чтения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| **Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела»** | | | | | | | |
| 9 | Число посетителей музея | чел. | 10300 | 13900 | +3600 | +25,8 | Увеличение показателя произошло из-за новой методики учета посетителей, ранее в статистическую отчетность были включены только посещения выставок, экспозиций и экспозиционных посещений, в 2023 году к данному показателю прибавилось число посещений массовых мероприятий как в музее, так и вне музея, число посещений культурно-образовательных мероприятий. |
| 10 | Количество экспонатов музейного фонда | ед. | 6240 | 6312 | -72 | -1,1% | Количество единиц фонда остается на уровне 2019 года |
| 11 | Доля экспонируемых музейных предметов | % | 19 | 19 | 0 | 0 | - |
| 12 | Количество проводимых экскурсий | ед. | 245 | 596 | +351 | +58,8 | Показатель выше в связи с проведением автомобильных, пешеходных экскурсий по памятным местам города, экскурсий из фондов музеев Иркутской области |
| **Подпрограмма 4 «Развитие клубных учреждений»** | | | | | | | |
| 13 | Число участников культурно-массовых мероприятий | чел. | 91800 | 118534 | +20734 | +17,4 | Показатель число культурно-массовых мероприятий и посещений мероприятий в 2023 года выше показателя предыдущего года в связи с проведением мероприятий городского значения – День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг, юбилейных мероприятий ко Дню города, а также с ростом посещаемости нового учреждения культуры МАУК «Дом культуры им. А.Н. Гринчика», открытого в 2021 году. |
| 14 | Число посещений платных культурно-массовых мероприятий | чел. | 12380 | 12082 | -298 | -2,4 | Показатель ниже планового в связи с увеличением социально-значимых мероприятий патриотического направления, проводимых на бесплатной основе |
| 15 | Количество участников клубных формирований | чел. | 1481 | 1634 | +153 | +9,3 | В связи с открытием новых клубных формирований в учреждениях культурно-досугового типа |
| 16 | Количество зрителей кино | чел. | 44600 | 37409 | -7191 | -19,2 | Снижение показателясвязано со снятием с проката зарубежных фильмов |
| **Подпрограмма 5 «Дополнительное образование в сфере культуры»** | | | | | | | |
| 17 | Доля учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах городского, регионального, областного, всероссийского и международного уровней | % | 89 | 100 | +11 | +11 | Учащиеся школ активно принимают участие в конкурсах различного представительского уровня |
| 18 | Количество преподавателей, имеющих квалификационные категории от общего числа (в т.ч.): | % | 90 | 53 | -37 | -37 | Увеличение доли преподавателей не имеющих квалификационных категорий за счет молодых специалистов и вновь устроенных преподавателей. |
| высшая | % | 32 | 23 | -9 | -9 |  |
| первая | % | 58 | 30 | -28 | -28 |  |
| **Подпрограмма 6 «Информационное обеспечение населения»** | | | | | | | |
| 19 | Количество информационных сюжетов и программ на телевидении, сети «Интернет» | ед. | 379 | 4368 | +3989 | +91% | В связи с прекращением с 01.01.2022г эфирного вещания телеканала "Зима-ТВ", видеосюжеты, видеотчет мэра администрации ЗГМО за 2023 г., телефильмы о г.Зиме, инфор-мационные посты размещались вгоспабликах в телекоммуникационной сети интернетОдноклассники ( в 3 группах - Администрация города Зимы, zimanews), в ВКонтакте-Администрация города Зимы,Телеграм - Администрация города Зимы |
| 20 | Количество информационных материалов в периодических печатных изданиях | см2 | 140400 | 52000 | -88400 | -58 | Всего в печатьвышло 2 спецвыпуска газеты «Новая Приокская правда» в 2023 году. Официальные материалы публикуются в газете "Сибирский город". |
| 21 | Реализация газеты | % | 100 | 0 | -100 | 0 | - |
| 22 | Количество опубликованных информационных и культурно-просветительских материалов | см2 | 470000 | 52000 | -418000 | -12,9 | . |
| 23 | Количества авторских передач | Ед. | 300 | 0 | -300 | 0 | Эфирное вещаниезакрыто. |

Начальник Управления культуры ЗГМО В.М. Тосенко

Сукнева О.П., 3-17-56

Приложение 2

к муниципальной программе Зиминского городского муниципального образования

"Развитие культуры" на 2020 - 2026 гг.

Таблица 6

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры»

по состоянию на 01.01.2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | | | Ответственный исполнитель | Плановый   срок  исполнения  мероприятия  (месяц,   квартал) | Источник  финансирования | Объем финансирования, предусмотренный  на 2023 год,   тыс. руб. | | | | Профинансировано  за отчетный   период,   тыс. руб. | Наименование  показателя   объема  мероприятия  единица   измерения | Плановое   значение  показателя  мероприятия на 202\_ год | Фактическое  значение  показателя  мероприятия | Обоснование  причин  отклонения   (при   наличии) |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение функций управления культурной сферы» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение функций «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания" ЗГМО | | | «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания" ЗГМО |  | Областной бюджет.  Местный бюджет. | 30,04  9179,52 | | | | 30,04  9165,86 |  |  |  |  |
| 1.2 | Текущий ремонт | | | «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания" ЗГМО |  | Местный бюджет. | 0 | | | | 0 |  |  |  |  |
| 1.3 | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | | | «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания" ЗГМО |  | Местный бюджет. | 0 | | | | 0 |  |  |  |  |
| 1.4 | Капитальное строительство городского дома культуры по ул.Лазо | | | «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания" ЗГМО |  |  | 0 | | | | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие библиотечного обслуживания» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Затраты в рамках выполнения муниципального задания | | | МБУК «ЦБС» |  | Местный бюджет. | 12820,54 | | | 12798,07 | |  |  |  |  |
| 2.2 | Текущий ремонт | | | МБУК «ЦБС» |  |  | 0 | | | 0 | |  |  |  |  |
| 2.3 | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | | | МБУК «ЦБС» |  | Федеральный бюджет,  областной бюджет, местный бюджет. | 184,50 | | | 184,50 | |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Затраты в рамках выполнения муниципального задания | | МБУК «ИКМ» | |  | Местный бюджет. | 5785,00 | | | 5763,08 | |  |  |  |  |
| 3.2 | Текущий ремонт | | МБУК«ИКМ» | |  | Местный бюджет. | 0 | | | 0 | |  |  |  |  |
| 3.3 | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | | МБУК «ИКМ» | |  | Местный бюджет. | 0 | | | 0 | |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Развитие клубных учреждений» | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Затраты в рамках выполнения муниципального задания | МАУК «ГДКГоризонт»  МБУК «КИЦ Спутник»;  МАУК «КДЦ Россия» | | |  | Областной бюджет, местный бюджет. | 52716,00 | | 52395,17 | | |  |  |  |  |
| 4.2 | Текущий ремонт | МАУК «ГДК Горизонт»  МБУК «КИЦ Спутник»;  МАУК «КДЦ Россия» | | |  | Местный бюджет. | 0 | | 0 | | |  |  |  |  |
| 4.3 | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | МАУК «ГДК Горизонт»  МБУК «КИЦ Спутник»;  МАУК «КДЦ Россия» | | |  | Местный бюджет. | 0 | | 0 | | |  |  |  |  |
| *5* | Подпрограмма 5 «Дополнительное образование в сфере культуры» | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Затраты в рамках выполнения муниципального задания | | МБОУ ДО «ДМШ»  МБУ ДО «ДХШ» | |  | Местный бюджет. | 24818,83 | | 24777,84 | | |  |  |  |  |
| 5.2 | Текущий ремонт | | МБОУ ДО «ДМШ»  МБУ ДО «ДХШ» | |  | Местный бюджет. | 0 | | 0 | | |  |  |  |  |
| 5.3 | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | | МБОУ ДО «ДМШ»  МБУ ДО «ДХШ» | |  | Местный бюджет. | 652,17 | | 652,17 | | |  |  |  |  |
| 5.4 | Капитальный ремонт здания музыкальной школы | | МБОУ ДО «ДМШ» | |  | Местный бюджет. | 0 | | 0 | | |  |  |  |  |
| 6 | Подпрограмма 6 «Информационное обеспечение населения» | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Затраты в рамках выполнения муниципального задания | ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» | | |  | Местный бюджет. | 4096,93 | 4089,78 | | | |  |  |  |  |
| 6.2 | Текущий ремонт | ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» | | |  | Местный бюджет. | 0 | 0 | | | |  |  |  |  |
| 6.3 | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» | | |  | Местный бюджет. | 0 | 0 | | | |  |  |  |  |

Приложение 4

к муниципальной программе Зиминского городского муниципального образования

"Развитие культуры" на 2020 – 2026гг.

Таблица 8

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию

муниципальной программы

«Развитие культуры» по состоянию за 2023г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы местного бюджета,  тыс. рублей | | |
| план на 1 января отчетного года | план на отчетную дату | исполнение на отчетную дату |
| Муниципальная  программа | всего, в том числе: | 69920,00 | 110283,53 | 109856,52 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО |  |  |  |
| участник 1 «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО | 3805,00 | 9209,56 | 9195,90 |
| участник 2 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» | 7057,50 | 13005,04 | 12982,57 |
| участник 3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-краеведческий музей» | 2720,50 | 5785,00 | 5763,08 |
| участник 4 Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дом культуры «Горизонт» | 10944,50 | 19953,00 | 19828,31 |
| участник 5 Муниципальное автономное учреждение культуры «Кинодосуговый центр «Россия» | 10629,00 | 13861,00 | 13727,29 |
| участник 6 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно информационный центр «Спутник» | 2808,50 | 5826,00 | 5808,46 |
| участник 7 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа имени В.А. Брызгалова» | 9250,00 | 10885,00 | 10883,70 |
| участник 8 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» | 10550,00 | 14586,00 | 14546,31 |
| участник 9 Зиминское городское муниципальное автономное учреждение «Зиминский информационный центр» | 920,00 | 4096,93 | 4089,78 |
| участник 10 Муниципальное автономное учреждение культуры «Дом культуры имени Алексея Николаевича Гринчика» | 11235,00 | 13076,00 | 13031,10 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение функций управления культурной сферой» | всего | 3805,00 | 9209,56 | 9195,90 |
| ответственный исполнитель подпрограммы «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО |  |  |  |
| участник «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО | 3805,00 | 9209,56 | 9195,90 |
| Основное  мероприятие 1.1 Обеспечение функций Управления культуры ЗГМО | ответственный исполнитель мероприятия «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО  участник «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО | 3804,0 | 9209,56 | 9195,90 |
| Основное  мероприятие 1.2 Текущий ремонт | ответственный исполнитель мероприятия «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО  участник «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное  мероприятие 1.3 Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | ответственный исполнительероприятия «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО  участник «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное  мероприятие 1.4 Капитальное строительство Дома культуры по ул. Лазо, д. 20А | ответственный исполнитель мероприятия «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО  участник «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2«Сохранение и развитие библиотечного обслуживания» | всего | 7057,50 | 13005,04 | 12982,57 |
| ответственный исполнитель подпрограммы «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО |  |  |  |
| участник Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» | 7057,50 | 13005,04 | 12982,57 |
| Основное  мероприятие 2.1 Затраты в рамках выполнения муниципального задания | ответственный исполнитель мероприятия «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО  участник Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» | 6871,04 | 12820,54 | 12798,07 |
| Основное  мероприятие 2.2 Текущий ремонт | ответственный исполнитель мероприятия «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО  участник Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное  мероприятие 2.3 Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | ответственный исполнитель мероприятия «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО  участник Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» | 184,46 | 184,50 | 184,50 |
| Подпрограмма 3«Развитие музейного дела» | всего | 2720,50 | 5785,00 | 5763,08 |
| ответственный исполнитель подпрограммы «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО |  |  |  |
| участник Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-краеведческий музей» | 2720,50 | 5785,00 | 5763,08 |
| Основное  мероприятие 3.1 Затраты в рамках выполнения муниципального задания | ответственный исполнитель мероприятия «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО  участник Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-краеведческий музей» | 2715,30 | 5785,00 | 5763,08 |
| Основное  мероприятие 3.2 Текущий ремонт | ответственный исполнитель мероприятия «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО  участник Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-краеведческий музей» | 2,10 | 0,00 | 0,00 |
| Основное  мероприятие 3.3 Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | ответственный исполнитель мероприятия «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО  участник Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-краеведческий музей» | 3,10 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 «Развитие клубных учреждений» | всего | 35617,00 | 52716,00 | 52395,17 |
| ответственный исполнитель подпрограммы «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО |  |  |  |
| участник 1 Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дом культуры «Горизонт» | 10944,50 | 19953,00 | 19828,31 |
| участник 2 Муниципальное автономное учреждение культуры «Кинодосуговый центр «Россия» | 10629,00 | 13861,00 | 13727,29 |
| участник 3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно информационный центр «Спутник» | 2808,50 | 5826,00 | 5808,46 |
| участник 4 Муниципальное автономное учреждение культуры «Дом культуры имени Алексея Николаевича Гринчика» | 11235,00 | 13076,00 | 13031,10 |
| Основное  мероприятие 4.1 Затраты в рамках выполнения муниципального задания | ответственный исполнитель мероприятия «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО  участник 1 Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дом культуры «Горизонт»  участник 2 Муниципальное автономное учреждение культуры «Кинодосуговый центр «Россия»  участник 3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно информационный центр «Спутник»  участник 4 Муниципальное автономное учреждение культуры «Дом культуры имени Алексея Николаевича Гринчика» | 10942,50  10625,50  2806,50  11235,00 | 19953,00  13861,00  5826,00  13076,00 | 19828,31  13727,29  5808,46  13031,10 |
|  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 4.2 Текущий ремонт | ответственный исполнитель мероприятия «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО  участник 1 Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дом культуры «Горизонт»  участник 2 Муниципальное автономное учреждение культуры «Кинодосуговый центр «Россия»  участник 3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно информационный центр «Спутник»  участник 4 Муниципальное автономное учреждение культуры «Дом культуры имени Алексея Николаевича Гринчика» | 2,00  0,00  1,00  0,00 | 2,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00 |
| Основное  мероприятие 4.3 Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | ответственный исполнитель мероприятия «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО  участник 1 Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дом культуры «Горизонт»  участник 2 Муниципальное автономное учреждение культуры «Кинодосуговый центр «Россия»  участник 3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно информационный центр «Спутник»  участник 4 Муниципальное автономное учреждение культуры «Дом культуры имени Алексея Николаевича Гринчика» | 0,00  3,50  1,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00 |
| Подпрограмма 5 «Дополнительное образование в сфере культуры» | всего | 19800,00 | 25471,00 | 25430,01 |
| ответственный исполнитель подпрограммы «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО |  |  |  |
| участник 1 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» | 10550,00 | 14586,00 | 14546,31 |
| участник 2 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа имени В.А. Брызгалова» | 9250,00 | 10885,00 | 10883,70 |
| Основное  мероприятие 5.1 Затраты в рамках выполнения муниципального задания | ответственный исполнитель мероприятия «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО  участник 1 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа»  участник 2 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа имени В.А. Брызгалова» | 10550,00  9247,90 | 14586,00  10232,83 | 14546,31  10231,52 |
| Основное  мероприятие 5.2 Текущий ремонт | ответственный исполнитель мероприятия «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО  участник 1 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа»  участник 2 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа имени В.А. Брызгалова» | 0,00  2,10 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 |
| Основное  мероприятие 5.3 Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | ответственный исполнитель мероприятия «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО  участник 1 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа»  участник 2 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа имени В.А. Брызгалова» | 0,00  0,00 | 0,00  652,17 | 0,00  652,17 |
| Основное  мероприятие 5.4 Капитальный ремонт здания музыкальной школы | ответственный исполнитель мероприятия «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО  участник 1 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 6 «Информационное обеспечение населения» | всего | 920,00 | 4096,93 | 4089,78 |
| ответственный исполнитель подпрограммы «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО |  |  |  |
| участник Зиминское городское муниципальное автономное учреждение «Зиминский информационный центр» | 920,00 | 4096,93 | 4089,78 |
| Основное  мероприятие 6.1 Затраты в рамках выполнения муниципального задания | ответственный исполнитель подпрограммы «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО  участник Зиминское городское муниципальное автономное учреждение «Зиминский информационный центр» | 918,00 | 4096,93 | 4089,78 |
| Основное  мероприятие 6.2 Текущий ремонт | ответственный исполнитель подпрограммы «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО  участник Зиминское городское муниципальное автономное учреждение «Зиминский информационный центр» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное  мероприятие 6.3 Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | ответственный исполнитель подпрограммы «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО  участник Зиминское городское муниципальное автономное учреждение «Зиминский информационный центр» | 2,00 | 0,00 | 0,00 |