Таблица 6

**Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие культуры»**

**по состоянию на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  подпрограммы  муниципальной  программы,  ведомственной   целевой   программы,   основного   мероприятия,   мероприятия | Ответственный исполнитель | | Плановый   срок  исполнения  мероприятия  (месяц,   квартал) | Источник  финансирования | Объем  финансирования, предусмотренный  на 2020 год,   тыс. руб. | Профинансировано  за отчетный   период,   тыс. руб. | Наименование  показателя   объема  мероприятия  единица   измерения | Плановое   значение  показателя  мероприятия на 2020 год | Фактическое  значение  показателя  мероприятия | Обоснование  причин  отклонения   (при   наличии) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Обеспечение функций управления культурной сферы»** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение функций «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания" ЗГМО | «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания" ЗГМО | | 2020г. | Местный б-т  Областной б-т | 4824,6 | 7667,4 |  |  |  |  |
| 1.2 | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания" ЗГМО | | 2020г. | Местный б-т  Областной б-т | 130 | 30 |  |  |  |  |
| 1.3 | Капитальное строительство городского дома культуры по ул.Лазо | «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания" ЗГМО | | 2020г. | Местный б-т  Областной б-т | 79674,1 | 79674,1 |  |  |  |  |
| 2 | **Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие библиотечного обслуживания»** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Затраты в рамках выполнения муниципального задания | | МБУК «ЦБС» | 2020г. | Местный б-т  Областной б-т | 14519,8 | 12806,9 |  |  |  |  |
| 2.2 | Капитальный ремонт | | МБУК «ЦБС» | 2020г.. | Местный б-т  Областной б-т | 95 | 3671,43 |  |  |  |  |
| 2.3 | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | | МБУК «ЦБС» | 2020г.. | Местный б-т  Областной б-т | 529,7 | 1468,7 |  |  |  |  |
| 3 | **Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела»** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Затраты в рамках выполнения муниципального задания | | МБУК  «ИКМ» | 2020г. | Местный б-т  Областной б-т | 5542,7 | 7238,5 |  |  |  |  |
| 3.2 | Капитальный ремонт | | МБУК  «ИКМ» | 2020г. | Местный б-т  Областной б-т | 7110 | 17160 |  |  |  |  |
| 3.3 | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | | МБУК  «ИКМ» | 2020г. | Местный б-т  Областной б-т | 194,7 | 424,6 |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Развитие клубных учреждений» | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Затраты в рамках выполнения муниципального задания | | МАУК «ГДК  Горизонт»  МБУК «КИЦ  Спутник»;  МАУК «КДЦ  Россия» | 2020г. | Местный б-т  Областной б-т | 38475 | 35772,9 |  |  |  |  |
| 4.2 | Капитальный ремонт | | МАУК «ГДК  Горизонт»  МБУК «КИЦ  Спутник»;  МАУК «КДЦ  Россия» | 2020г. | Местный б-т  Областной б-т | 2105,9 | 5874,99 |  |  |  |  |
| 4.3 | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда  Внебюдж.т | | МАУК «ГДК  Горизонт»  МБУК «КИЦ Спутник»;  МАУК «КДЦ  Россия» | 2020г. | Местный б-т  Областной б-т  Внебюдж.б-т | 1326,7 | 1326,7 |  |  |  |  |
| ***5*** | **Подпрограмма 5 «Дополнительное образование в сфере культуры»** | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Затраты в рамках выполнения муниципального задания | | МБОУ ДО «ДМШ»  МБУ ДО «ДХШ» | 2020г. | Местный б-т  Областной б-т | 29245,8 | 24820,00 |  |  |  |  |
| 5.2 | Капитальный ремонт здания музыкальной школы | | МБОУ ДО «ДМШ» | 2020г. | Местный б-т  Областной б-т | 6670 | 14836,79 |  |  |  |  |
| 5.3 | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | | МБОУ ДО «ДМШ»  МБУ ДО «ДХШ» | 2020г. | Местный б-т  Областной б-т | 1277,6 | 4275,2 |  |  |  |  |
| 6 | Подпрограмма 6 «Информационное обеспечение населения» | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Затраты в рамках выполнения муниципального задания | | ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» | 2020г. | Местный б-т  Областной б-т | 7643,7 | 10643,7 |  |  |  |  |
| 6.2 | Текущий ремонт | | ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» | 2020г. | Местный б-т  Областной б-т | 50 | 50 |  |  |  |  |
| 6.3 | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | | ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» | 2020г. | Местный б-т  Областной б-т | 200 | 200 |  |  |  |  |