Таблица 8

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию**

**муниципальной программы**

**«Развитие культуры» по состоянию за 2020г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,   ведомственной целевой   программы, основного   мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы местного бюджета,  тыс. рублей | | |
| план на 1 января отчетного года | план на  отчетную дату | исполнение на отчетную  дату |
| Муниципальная  программа | всего, в том числе: | 199615,3 | 246183,3 | 227941,91 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО |  |  |  |
| участник 1 «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО | 84628,7 | 87371,5 | 87371,5 |
| участник 2 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» | 15144,5 | 19055,7 | 17947,03 |
| участник 3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-краеведческий музей» | 12847,4 | 30876,8 | 24823,10 |
| участник 4 Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дом культуры «Горизонт» | 13267,23 | 12366,53 | 12366,53 |
| участник 5 Муниципальное автономное учреждение культуры «Кинодосуговый центр «Россия» | 15373,14 | 21510,14 | 18241,53 |
| участник 6 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно информационный центр «Спутник» | 13267,23 | 12366,53 | 12366,53 |
| участник 7 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа имени В.А. Брызгалова» | 15261,7 | 14547,6 | 14547,6 |
| участник 8 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» | 21931,7 | 37194,8 | 29384,39 |
| участник 9 Зиминское городское муниципальное автономное учреждение «Зиминский информационный центр» | 7893,7 | 10893,7 | 10893,7 |
| **Подпрограмма 1** «Обеспечение функций управления культурной сферой» | всего | **84628,7** | **87371,5** | **87371,5** |
| ответственный исполнитель подпрограммы «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО |  |  |  |
| участник «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО | **84628,7** | **87371,5** | **87371,5** |
| Основное  мероприятие 1.1 Обеспечение функций Управления культуры ЗГМО | ответственный исполнитель мероприятия «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО  участник «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО | 4824,6 | 7667,4 | 7667,4 |
| Основное  мероприятие 1.2 Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | ответственный исполнитель мероприятия «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО  участник «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО | 130 | 30 | 30 |
| Основное  мероприятие 1.3 Капитальное строительство Дома культуры по ул. Лазо, д. 20А | ответственный исполнитель мероприятия «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО  участник «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО | 79674,1 | 79674,1 | 79674,1 |
| **Подпрограмма 2**«Сохранение и развитие библиотечного обслуживания» | всего | **15144,5** | **19055,7** | **17947,03** |
| ответственный исполнитель подпрограммы «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО |  |  |  |
| участник Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» | **15144,5** | **19055,7** | **17947,03** |
| Основное  мероприятие 2.1 Затраты в рамках выполнения муниципального задания | ответственный исполнитель мероприятия «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО  участник Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» | 14519,8 | 12806,9 | 12806,9 |
| Основное  мероприятие 2.2 Капитальный ремонт | ответственный исполнитель мероприятия «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО  участник Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» | 95 | 4780,1 | 3671,43 |
| Основное  мероприятие 2.3 Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | ответственный исполнитель мероприятия «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО  участник Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» | 529,7 | 1468,7 | 1468,7 |
| **Подпрограмма 3**«Развитие музейного дела» | всего | **12847,4** | **30876,8** | **24823,10** |
| ответственный исполнитель подпрограммы «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО |  |  |  |
| участник Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-краеведческий музей» | **12847,4** | **30876,8** | **24823,10** |
| Основное  мероприятие 3.1 Затраты в рамках выполнения муниципального задания | ответственный исполнитель мероприятия «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО  участник Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-краеведческий музей» | 5542,7 | 7238,5 | 7238,5 |
| Основное  мероприятие 3.2 Капитальный ремонт | ответственный исполнитель мероприятия «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО  участник Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-краеведческий музей» | 7110 | 23213,7 | 17160,0 |
| Основное  мероприятие 3.3 Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | ответственный исполнитель мероприятия «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО  участник Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-краеведческий музей» | 194,7 | 424,6 | 424,6 |
| **Подпрограмма 4** «Развитие клубных учреждений» | всего | **41907,6** | **46243,2** | **42974,59** |
| ответственный исполнитель подпрограммы «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО |  |  |  |
| участник 1 Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дом культуры «Горизонт» | 13267,23 | 12366,53 | 12366,53 |
| участник 2 Муниципальное автономное учреждение культуры «Кинодосуговый центр «Россия» | 15373,14 | 21510,14 | 18241,53 |
| участник 3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно информационный центр «Спутник» | 13267,23 | 12366,53 | 12366,53 |
| Основное  мероприятие 4.1 Затраты в рамках выполнения муниципального задания | ответственный исполнитель мероприятия «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО  участник 1 Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дом культуры «Горизонт»  участник 2 Муниципальное автономное учреждение культуры «Кинодосуговый центр «Россия»  участник 3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно информационный центр «Спутник» | 38475 | 35772,9 | 35772,9 |
| Основное  мероприятие 4.2 Капитальный ремонт | ответственный исполнитель мероприятия «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО  участник 1 Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дом культуры «Горизонт»  участник 2 Муниципальное автономное учреждение культуры «Кинодосуговый центр «Россия»  участник 3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно информационный центр «Спутник» | 2105,9 | 9143,6 | 5874,99 |
| Основное  мероприятие 4.3 Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | ответственный исполнитель мероприятия «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО  участник 1 Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дом культуры «Горизонт»  участник 2 Муниципальное автономное учреждение культуры «Кинодосуговый центр «Россия»  участник 3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно информационный центр «Спутник» | 1326,7 | 1326,7 | 1326,7 |
| **Подпрограмма 5** «Дополнительное образование в сфере культуры» | всего | **37193,4** | **51742,4** | **43931,99** |
| ответственный исполнитель подпрограммы «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО |  |  |  |
| участник 1 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа имени В.А. Брызгалова» | 15261,7 | 14547,6 | 14547,6 |
| участник 2 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» | 21931,7 | 37194,8 | 29384,39 |
| Основное  мероприятие 5.1 Затраты в рамках выполнения муниципального задания | ответственный исполнитель мероприятия «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО  участник 1 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа»  участник 2 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа имени В.А. Брызгалова» | 29245,8 | 24820,00 | 24820,00 |
| Основное  мероприятие 5.2 Капитальный ремонт | ответственный исполнитель мероприятия «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО  участник 1 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа»  участник 2 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа имени В.А. Брызгалова» | 6670 | 22647,2 | 14836,79 |
| Основное  мероприятие 5.3 Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | ответственный исполнитель мероприятия «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО  участник 1 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа»  участник 2 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа имени В.А. Брызгалова» | 1277,6 | 4275,2 | 4275,2 |
| **Подпрограмма 6** «Информационное обеспечение населения» | всего | **7893,7** | **10893,7** | **10893,7** |
| ответственный исполнитель подпрограммы «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО |  |  |  |
| участник Зиминское городское муниципальное автономное учреждение «Зиминский информационный центр» | 7893,7 | 10893,7 | 10893,7 |
| Основное  мероприятие 6.1 Затраты в рамках выполнения муниципального задания | ответственный исполнитель подпрограммы «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО  участник Зиминское городское муниципальное автономное учреждение «Зиминский информационный центр» | 7643,7 | 10643,7 | 10643,7 |
| Основное  мероприятие 6.2 Текущий ремонт | ответственный исполнитель подпрограммы «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО  участник Зиминское городское муниципальное автономное учреждение «Зиминский информационный центр» | 50 | 50 | 50 |
| Основное  мероприятие 6.3 Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | ответственный исполнитель подпрограммы «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО  участник Зиминское городское муниципальное автономное учреждение «Зиминский информационный центр» | 200 | 200 | 200 |