Пояснительная записка к отчету по муниципальной программе

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» НА 2020-2024 ГОДЫ

В соответствии с данными статистической отчетности (1-ФК) за 2020 год численность занимающихся физической культурой и спортом на 31 декабря составила 11 472 человек или 40,3% от числа жителей в возрасте от 3 до 79 лет, проживающих на территории ЗГМО.

В разрезе по возрастным категориям численность занимающихся составляет:

Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи – 4 864 человек или 42,9 %;

Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста в 2020 году составило 3 312 человек или 29%;

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста – 2 882 человек или 50%

Не выполнение целевых показателей связанно с неточным определением показателей и требует корректировки показателей (изменения в программу будут внесены в 2021 году).

В соответствии с методикой определения единой пропускной способности (ЕПС) спортивных объектов, в 2020 году откорректирована фактическая ЕПС. Изначально уровень ЕПС завышен. Фактическая ЕПС на 31 декабря 2020 года составляет 1098.

Исходя из методики расчета уровня обеспеченности спортивными объектами, необходимая единовременная способность спортивных объектов составляет 5798 (0,19*30515). ЕПС 1098. УО=1098/5798*100=18,9%. Показатель требует корректировки (изменения в программу будут внесены в 2021 году).

Невыполнение показателя «Доля занимающихся, имеющих спортивные разряды и звания, в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общей численности занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку» на 2,7 % связано с ограничительными мерами по проведению спортивных мероприятиями из-за сложившейся сложной эпидемиологической обстановкой.

Увеличение показателя «Доля занимающихся, имеющих спортивные разряды и звания, в детско-юношеских спортивных школах, в общей численности занимающихся в детско-юношеских спортивных школах» на 16,4% связано с присвоением разрядов, фактически выполненных в ноябре, декабре 2019 года, в первом квартале 2020 года.

В течение 2020 года изменения в программу вносились 7 раз. Причины изменений указаны в таблице

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2020 году

| № п/п | Дата внесения изменений | Номер | Наименование НПА | Причина изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11.03.2020 | 189 | Постановление администрации Зиминского городского муниципального образования «О внесении изменений в муниципальную программу Зиминского городского муниципального образования «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2024 годы | Уточнение исполнителей программы |
| 2 | 08.05.2020 | 400 | Постановление администрации Зиминского городского муниципального образования «О внесении изменений в муниципальную программу Зиминского городского муниципального образования «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2024 годы | Корректировка финансирования |
| 3 | 15.05.2020 | 421 | Постановление администрации Зиминского городского муниципального образования «О внесении изменений в муниципальную программу Зиминского городского муниципального образования «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2024 годы | Увеличение финансирования з/ СШ Мероприятия ДЮСШ |
| 4 | 11.06.2020 | 480 | Постановление администрации Зиминского городского муниципального образования «О внесении изменений в муниципальную программу Зиминского городского муниципального образования «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2024 годы | Увеличение финансирования Добавили областную субсидии на спорт. инвентарь. Областной бюджет 688817; местный бюджет 59897. Итого 748714 |
| 5 | 21.07.2020 | 577 | Постановление администрации Зиминского городского муниципального образования «О внесении изменений в муниципальную программу Зиминского городского муниципального образования «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2024 годы | Увеличили объем финансирования за счет местного бюджета 1194,65 тыс.руб. Изменили сроки исполнения кап ремонта с 2020 года на 2021 год. |
| 6 | 10.09.2020 | 708 | Постановление администрации Зиминского городского муниципального образования «О внесении изменений в муниципальную программу Зиминского городского муниципального образования «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2024 годы | Исправление технических ошибок. Включены мероприятия по строительству бассейна по суммам, добавили 3900 на оплату ПСД |
| 7 | 31.12.2020 | 1096 | Постановление администрации Зиминского городского муниципального образования «О внесении изменений в муниципальную программу Зиминского городского муниципального образования «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2024 годы | Корректировка финансирования в соответствии с фактическим расходом |

# Отчет об исполнении целевых показателей

# МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

# ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

# НА 2016-2021 ГОДЫ

# по состоянию на 31 декабря 2020

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  | Отклонение |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на год | Факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» НА 2020-2024 ГОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля населения Зиминского городского муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Зиминского городского муниципального образования в возрасте 3-79 лет | # % | # 40 | 40,3 | +0,3 |  | Численность занимающихся в 2020 году составила - 11472 человека Численность населения в возрасте 3-79 лет составляет – 28 459 человек |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | # % | # 44 | 18,9 | -25,1 |  | Исходя из методики расчета уровня обеспеченности спортивными объектами, необходимая единовременная способность спортивных объектов составляет 5798 (0,19*30515) Единовременная пропускная способность в ЗГМО на 31.12.2020 года составляет 1098 |
| ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ МАССОВОГО СПОРТА И СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи; | # % | # 65 | 42,9 | -22,1 |  |  |
| 4 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | # % | # 34 | 29 | -5 |  |  |
| 5 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | # % | # 8 | 50 | +42 |  |  |
| 6 | Доля занимающихся, имеющих спортивные разряды и звания, в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общей численности занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку. | # % | # 82,5 | 79,8 | -2,7 |  | Число занимающихся в СШ в 2020 году- 111 человек, из них имеют спортивные разряды –88. |
| ПОДПРОГРАММА 2«РАЗВИТИЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА» НА 2020-2024 ГОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля занимающихся, имеющих спортивные разряды и звания, в детско-юношеских спортивных школах, в общей численности занимающихся в детско-юношеских спортивных школах | % | 30 | 46,4 | +16,4 |  | Число занимающихся в ДЮСШ в 2020 году- 761 человек, из них имеют спортивные разряды - 353 |
| ПОДПРОГРАММА 3«РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ» НА 2020-2024 ГОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Единовременная пропускная способность объектов спорта на территории Зиминского городского муниципального образования. | Чел. | 1653 | 1098 | -555 | 33,5 | В соответствии с методикой откорректирована фактическая единовременная пропускная способность спортивных объектов. Изначально уровень ЕПС завышен. |

Председатель комитета					М.П. Кузнецова

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

местного бюджета на реализацию

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

НА 2016-2021 ГОДЫ

по состоянию на 31 декабря 2020

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основногомероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы местного бюджета, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на 1 января отчетного года | План на отчетнуюдату | Исполнениена отчетную дату |
| Муниципальная программа Зиминского городского муниципального образования «Развитие физической культуры и спорта» на 2016- 2021 годы | Всего, в том числе: |  |  |  |
|  | Участник 1. Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Зиминского городского муниципального образования | 1 426,0 | 773,3 | 773,3 |
|  | Участник 2. Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа» | 8 621,0 | 16 133,3 | 16 133,3 |
|  | Участник 3. МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» | 1 150,0 | 800,0 | 800,0 |
|  | Участник 4. Зиминское городское муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция единого заказчика-застройщика» | 89 821,69 | 2 240,7 | 2 240,7 |
| ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ МАССОВОГО СПОРТА И СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ |  |  |  |  |
| 1.Обеспечение максимальной вовлечённостинаселения в систематические занятия физкультурой и спортом и развитие спорта высших достижений. | Участник 1. Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Зиминского городского муниципального образования | 1 126,0 | 773,3 | 773,3 |
| 2.Мероприятий МАУ СШ ЗГМО (реализация программ спортивной подготовки) | Участник 1. Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа» | 8 621,0 | 16 133,3 | 16 133,3 |
| 3. Расширение материально технической базы для занятий физической культурой и спортом | Участник 1. Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Зиминского городского муниципального образования | 300,00 | 810,2 | 810,2 |
| ПОДПРОГРАММА 2«РАЗВИТИЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА» НА 2020-2024 ГОДЫ |  |  |  |  |
| Мероприятия МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» | Участник 1. МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» | 1 150,0 | 800,0 | 800,0 |
| ПОДПРОГРАММА 3«РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ» НА 2020-2024 ГОДЫ |  |  |  |  |
| Строительство и капитальный ремонт спортивных сооружений | Участник 1. Зиминское городское муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция единого заказчика-застройщика» | 89 821,69 | 2 240,7 | 2 240,7 |

Председатель комитета					М.П. Кузнецова

Отчет об исполнении мероприятий

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» НА 2016-2021 ГОДЫ

по состоянию на 31 декабря 2020

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2020 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2020 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснованиепричин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ МАССОВОГО СПОРТА И СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение максимальной вовлечённостинаселения в систематические занятия физкультурой и спортом и развитие спорта высших достижений. | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Зиминского городского муниципального образования | 2020 год | МБ | 773,3 | 773,3 | Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) | # 65 | 42,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%) | # 34 | 29 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%) | # 8 | 50 |  |
| 2 | Мероприятий МАУ СШ ЗГМО (реализация программ спортивной подготовки) | Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа» | 2020 год | МБ | 16 133,3 |  | Доля занимающихся, имеющих спортивные разряды и звания, в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общей численности занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку (%) | # 82,5 | # 79,8 |  |
| 3. | Расширение материально технической базы для занятий физической культурой и спортом | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Зиминского городского муниципального образования | 2020 год | МБ ОБ | 810,2 | 810,2 | Доля населения Зиминского городского муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Зиминского городского муниципального образования в возрасте 3-79 лет (%) | # 40 | 40,3 |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА» НА 2020-2024 ГОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятия МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» | МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» | 2020 год | МБ | 800,0 | 800,0 | Доля занимающихся, имеющих спортивные разряды и звания, в детско-юношеских спортивных школах, в общей численности занимающихся в детско-юношеских спортивных школах (%) | 30 | 46,4 |  |
| ПОДПРОГРАММА 3 «РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ» НА 2020-2024 ГОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Строительство и капитальный ремонт спортивных сооружений | Зиминское городское муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция единого заказчика-застройщика» | 2020 год | МБ | 2 240,7 | 2 240,7 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) | # 44 | 18,9 |  |

Председатель комитета					М.П. Кузнецова