Отчет

об исполнении целевых показателей муниципальной программы ЗГМО

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства г.Зимы»

на 2020-2024 гг.

по состоянию на 01.01.2021

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  | Отклонение |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа ЗГМО «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства г.Зимы» на 2020-2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество СМСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. населения | ед. | 228 | 218,2 | -10 | -4,4 | Сокращение количества СМСП произошло вследствие приостановки деятельности либо закрытия предприятий как в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, так и вхождения на территорию города крупных федеральных и региональных торговых сетей |
| 2. | Удельный вес работающих на малых и средних предприятиях (с учетом индивидуальных предпринимателей и занятых у них по найму граждан) в общей численности занятых в экономике города | % | 31,6 | 31,1 | -0,5 | -1,6 | Как следствие сокращения количества СМСП (п.1) |
| 3. | Объем выручки от реализации продукции (работ и услуг) предприятий малого и среднего бизнеса | млн. руб. | 2284,0 | 2074,4 | -209,6 | -9,2 | Показатель оценочный, по факту данные могут измениться |
| 4. | Доля налоговых поступлений от СМСП в налоговых доходах бюджета ЗГМО | % | 11,6 | 11,6 | 0 | 0 | На уровне планового целевого показателя |
| 5. | Доля закупок товаров, работ и услуг у СМП в совокупном годовом объеме закупок у СМП и социально ориентированных некоммерческих организаций, рассчитанном с учетом требований части 1.1.ст.30 ФЗ от 05 апреля 2013года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | % | 33,0 | 17.05 | -15,05 |  | В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции была приостановлена работа детских дошкольных образовательных учреждений и средних общеобразоавтельных школ. (Обучение школьников проводилось в дистанционной форме) Закупки продуктов питания для организации горячего питания не проводились в полном объёме |

Отчет об исполнении  мероприятий муниципальной программы ЗГМО

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства г.Зимы» на 2020-2024 гг.

по состоянию на 01.01.2021

(отчетный период)

| N п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финанси- рования | Объем финансирования, предусмотренный на 2020 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2020 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа ЗГМО «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства г.Зимы» . | Управление экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО | 2020 год | Местный бюджет | 710,0 | 20,0 |  |  |  |  |
| 1 | Совершенствование правовых, организационных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории г.Зимы | Отдел экономики управления экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации ЗГМО | 2020 год | Местный бюджет | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка проектов нормативно-правовых актов органов местного самоуправления ЗГМО по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики управления экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации ЗГМО | 2020 год | Местный бюджет | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |  |
| 1.2. | Организация деятельности Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации ЗГМО. | Отдел экономики управления экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО | 2020 год | Местный бюджет | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |  |
| 2. | Финансовая поддержка СМСП | Отдел экономики управления экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО | 2020 год | Местный бюджет | 350,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.1. | Предоставление субсидий в целях возмещения части затрат СМСП, связанных с реализацией проектов в приоритетных направлениях развития малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики управления экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО | 2020 год | Местный бюджет | 300,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.2. | Предоставление субсидий в целях возмещение части затрат СМСП, связанных с участием в международных, всероссийских, межрегиональных, областных выставках, ярмарках, конкурсах | Отдел экономики управления экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО | 2020 год | Местный бюджет | 50,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.3. | Предоставление субсидий микрокредитной компании «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства г. Зимы и Зиминского района» в целях докапитализации кредитного портфеля микрозаймов | Отдел экономики управления экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО | 2020 год | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3. | Имущественная поддержка СМСП | Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО | 2020 год | Местный бюджет | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |  |
| 3.1. | Дополнение Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМСП) | Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО | 2020 год | Местный бюджет | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |  |
| 3.2. | Передача во владение и (или) в пользование муниципального имущества (в т.ч. земельных участков) на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условия | Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО | 2020 год | Местный бюджет | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |  |
| 4. | Информационная поддержка СМСП | Отдел экономики управления экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО | 2020 год | Местный бюджет | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |  |
| 4.1. | Формирование и ведение на официальном сайте администрации ЗГМО в сети «Интернет» специального раздела «Информационная поддержка СМСП» в целях обеспечения СМСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП, необходимой для развития информацией. | Отдел экономики управления экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО | 2020 год | Местный бюджет | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |  |
| 5. | Поддержка СМСП в сфере образования | Отдел экономики управления экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО | 2020 год | Местный бюджет | 20,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 5.1. | Оказание учебно-методической помощи СМСП путем организации проведения обучающих семинаров, тренингов, круглых столов по вопросам ведения предпринимательской деятельности, изменения действующего законодательства и т.д. | Отдел экономики управления экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО | 2020 год | Местный бюджет | 20,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 6. | Популяризация предпринимательской деятельности | Отдел экономики управления экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО | 2020 год | Местный бюджет | 340,0 | 20,0 |  |  |  |  |
| 6.1. | Организация проведения праздничных мероприятий (Фестиваля бизнеса), посвященных Дню Российского предпринимательства | Отдел экономики управления экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации ЗГМО | 2020 год | Местный бюджет | 200,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 6.2. | Привлечение СМСП к участию в общегородских и региональных фестивалях, выставках, конкурсных мероприятиях | Отдел экономики управления экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации ЗГМО | 2020 год | Местный бюджет | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |  |
| 6.3. | Размещение в средствах массовой информации города цикла публикаций и передач об успешных практиках предпринимательской деятельности СМСП г.Зимы | ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» | 2020 год | Местный бюджет | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |  |
| 6.4. | Организация проведения конкурсов: «Лучшее предприятие торговли», «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли» в целях стимулирования обеспечения доступности потребительского для большинства населения, повышения уровня обслуживания, обеспечения качества и безопасности товаров и услуг. | Отдел экономики управления экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО | 2020 год | Местный бюджет | 100,0 | 20,0 |  |  |  |  |
| 6.5. | Организация проведения конкурса: «Лучшее предприятие сферы бытового обслуживания» в целях создания благоприятных условий развития предпринимательской деятельности на рынке бытовых услуг. Формирование инвестиционной привлекательности отрасли | Отдел экономики управления экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО | 2020 год | Местный бюджет | 40,0 | 0,0 |  |  |  |  |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной

Программы ЗГМО  «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства г.Зимы»  на 2020-2024гг.

по состоянию на 01.01.2021

| Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, участники, исполнители |  | Расходы местного бюджета, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на 1 января отчетного года | план на отчетную дату |  | исполнение на отчетную дату |
| Муниципальная программа ЗГМО «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства г.Зимы» на 2020 – 2024гг. | всего, в том числе: | 710,0 |  | 20,0 | 20,0 |  |
|  | Управление экономической и инвестиционной политики администрация ЗГМО | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Отдел экономики управления экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО | 710,0 |  | 20,0 | 20,0 |  |
|  | Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации ЗГМО | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1. Совершенствование правовых, организационных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории г.Зимы | Отдел экономики управления экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации ЗГМО | 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |  |
| 1.1. Подготовка проектов нормативно-правовых актов органов местного самоуправления ЗГМО по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики управления экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации ЗГМО | 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |  |
| 1.2. Организация деятельности Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации ЗГМО. | Отдел экономики управления экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. Финансовая поддержка СМСП | Отдел экономики управления экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО | 350,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1. Предоставление субсидий в целях возмещения части затрат СМСП, связанных с реализацией проектов в приоритетных направлениях развития малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики управления экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО | 300,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2. Предоставление субсидий в целях возмещение части затрат СМСП, связанных с участием в международных, всероссийских, межрегиональных, областных выставках, ярмарках, конкурсах | Отдел экономики управления экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО | 50,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3. Предоставление субсидий микрокредитной компании «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства г. Зимы и Зиминского района» в целях докапитализации кредитного портфеля микрозаймов | Отдел экономики управления экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. Имущественная поддержка СМСП | Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1. Дополнение Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМСП) | Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2. Передача во владение и (или) в пользование муниципального имущества (в т.ч. земельных участков) на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условия | Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. Информационная поддержка СМСП | Отдел экономики управления экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1. Формирование и ведение на официальном сайте администрации ЗГМО в сети «Интернет» специального раздела «Информационная поддержка СМСП» в целях обеспечения СМСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП, необходимой для развития информацией. | Отдел экономики управления экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. Поддержка СМСП в сфере образования | Отдел экономики управления экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО | 20,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1. Оказание учебно-методической помощи СМСП путем организации проведения обучающих семинаров, тренингов, круглых столов по вопросам ведения предпринимательской деятельности, изменения действующего законодательства и т.д. | Отдел экономики управления экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО | 20,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 6. Популяризация предпринимательской деятельности | Отдел экономики управления экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО | 340,0 |  | 20,0 | 20,0 |  |
| 6.1. Организация проведения праздничных мероприятий (Фестиваля бизнеса), посвященных Дню Российского предпринимательства | Отдел экономики управления экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации ЗГМО | 200,0 0,0 |  | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |  |
| 6.2. Привлечение СМСП к участию в общегородских и региональных фестивалях, выставках, конкурсных мероприятиях | Отдел экономики управления экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации ЗГМО | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.3. Размещение в средствах массовой информации города цикла публикаций и передач об успешных практиках предпринимательской деятельности СМСП г.Зимы | ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.4. Организация проведения конкурсов: «Лучшее предприятие торговли», «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли» в целях стимулирования обеспечения доступности потребительского рынка для большинства населения, повышения уровня обслуживания, обеспечения качества и безопасности товаров и услуг. | Отдел экономики управления экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО | 100,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.5. Организация проведения конкурса: «Лучшее предприятие сферы бытового обслуживания» в целях создания благоприятных условий развития предпринимательской деятельности на рынке бытовых услуг. Формирование инвестиционной привлекательности отрасли | Отдел экономики управления экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО | 40,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |