ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» на 2020-2024 гг. за 2020 год

по состоянию на 01.01.2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | Отклонение | | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на 2020 год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020-2024 годы** | | | | | | | |
|  | Количество вновь созданных мест в МБДОУ | ед. | 0 | 0 |  | - |  |
|  | Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного образования | % | 60 | 68,1 | + | 13,5 |  |
|  | Доля воспитанников МБДОУ, обучающихся по программам, соответствующим требованиям ФГОС дошкольного образования, в общей численности воспитанников МБДОУ | % | 100 | 100 |  | - |  |
|  | Доля детей от 1,5 до 7 лет, охваченных вариативными формами дошкольного образования, в общей численности детей данного возраста, охваченных услугами дошкольного образования | % | 10 | 7,2 | - | 28 | Количество детей, зачисленных в ГКП - 148 человек (7,2%). В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, часть родителей приняли решение не посещать ГКП |
|  | Доля МБДОУ принятых к новому учебному году согласно требованиям контрольных органов | % | 100 | 100 |  | - |  |
|  | Количество дополнительно созданных мест для детей в системе общего образования, на имеющихся площадях | чел. | 50 (шк.1) | 50 |  | - |  |
|  | Доля выпускников общеобразовательных организаций, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования и получивших аттестаты | % | 99,4 | 100 | + | 0,6 |  |
|  | Охват учащихся общеобразовательных организаций горячим питанием | % | 89 | 90 | + | 1 | Охват увеличился за счет 100%-ого охвата учащихся 1-4 классов бесплатным горячим питанием в рамках реализации инициативы Президента РФ |
|  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для внедрения новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей | % | 11,1 | 11,1 |  | - |  |
|  | Доля общеобразовательных организаций принятых к новому учебному году согласно требованиям контрольных органов | % | 100 | 100 |  | - |  |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 75 | 65,9 | - | 12 | Занятость детей и подростков от 5 до 18 лет - 4201 из 6372, в связи с недостаточностью педагогических кадров, учреждений, помещений для реализации программ дополнительного образования |
|  | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей | чел. | 136 | 32 | - | 76 | На базе «СОШ №9» и «ЗДДТ» организована работа объединений технической направленности. В связи с рисками распространения коронавирусной инфекции мобильные технопарки «Кванториум» на территорию ЗГМО не выезжали |
|  | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья от общего числа детей указанной категории, охваченных программами дополнительного образования | % | 46 | 16 | - | 65 | Разработаны 4 программы (на 129 человек) с учетом охвата детей с ОВЗ. Реализация затруднена в связи с недостаточностью программно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования | % | 25 | 3 | - | 88 | Недостаточность педагогических кадров; учреждений, помещений для реализации программ дополнительного образования |
|  | Доля учреждений дополнительного образования, принятых к новому учебному году согласно требованиям контрольных органов | % | 100 | 100 |  | - |  |
|  | Количество предписаний контролирующих и надзорных органов по результатам деятельности Комитета по образованию | шт. | 0 | 0 |  | - |  |
|  | Доля специалистов Комитета по образованию, систематизировано использующих автоматизированные информационные системы (ГИС ГИА, ФИС ФРДО, АИС «Зачисление в ОО», «Дневник-ОО», «МОДО», «Очерёдность ДОУ»), к общему числу специалистов (за исключением сектора материально-технического обеспечения) Комитета по образованию | % | 89 | 89,5 | + | 0,5 |  |
|  | Доля участников, призеров и победителей конкурсных мероприятий для педагогов городского и регионального уровней, к общему числу педагогических работников | % | 47 | 35 | - | 25,5 | Причиной отклонения показателя является действие ограничительных мер, связанных с предупреждением угрозы распространения коронавирусной инфекции, в связи с чем часть конкурсных мероприятий была отменена |
|  | Доля обучающихся 5-18 лет, принявших участие в мероприятиях различных уровней (городской, региональный всероссийский) и направлений, к общему числу обучающихся 5-18 лет | % | 35 | 35 |  | - |  |
|  | Доля выпускников общеобразовательных организаций, подтвердивших в ходе ГИА в форматах ОГЭ (ГВЭ) и ЕГЭ базовый уровень освоения ФГОС, к общей численности выпускников IX, XI (XII) классов | % | 99,2 | 100 | + | 0,8 | Приведен показатель ЕГЭ; ОГЭ и ГВЭ в 2020 году в связи с пандемией были отменены |
|  | Количество обучающихся, прошедших обследование на ТПМПК | чел. | 500 | 391 | - | 22 | Уменьшение количества принятых детей связано с целью предотвращения распространения COVID-19.  В соответствии с рекомендациями Министерства Просвещения РФ от 25.03.2020 № 07-2395, от 30.04.2020 № 07-2949, приказом Комитета по образованию администрации ЗГМО от 18.05.2020 № 170 «О деятельности ТПМПКв связи с распространением  коронавирусной инфекции» минимизировано проведение обследования детей |
| **Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»** | | | | | | | |
|  | Количество вновь созданных мест в МБДОУ | ед. | 0 | 0 |  | - |  |
|  | Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного образования | % | 60 | 60,9 | + | 1,5 |  |
|  | Доля воспитанников МБДОУ, обучающихся по программам, соответствующим требованиям ФГОС дошкольного образования, в общей численности воспитанников МБДОУ | % | 100 | 100 |  | - |  |
|  | Доля детей от 1,5 до 7 лет, охваченных вариативными формами дошкольного образования, в общей численности детей данного возраста, охваченных услугами дошкольного образования | % | 10 | 7,2 | - | 28 | Количество детей, зачисленных в ГКП - 148 человек (7,2%). В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, часть родителей приняли решение не посещать ГКП |
|  | Доля МБДОУ, принятых к новому учебному году согласно требованиям контрольных органов | % | 100 | 100 |  | - |  |
| **Подпрограмма 2 «Общее образование»** | | | | | | | |
|  | Количество дополнительно созданных мест для детей в системе общего образования, на имеющихся площадях | чел. | 50 (шк.1) | 50 |  | - |  |
|  | Доля выпускников общеобразовательных организаций , освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования и получивших аттестаты | % | 99,4 | 100 | + | 0,6 |  |
|  | Охват учащихся общеобразовательных организаций горячим питанием | % | 89 | 90 | + | 1 | Охват увеличился за счет 100%-ого охвата учащихся 1-4 классов бесплатным горячим питанием в рамках реализации инициативы Президента РФ |
|  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для внедрения новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей | % | 11,1 | 11,1 |  | - |  |
|  | Доля общеобразовательных организаций, принятых к новому учебному году согласно требованиям контрольных органов | % | 100 | 100 |  | - |  |
| **Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей в сфере образования»** | | | | | | | |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 75 | 63 | - | 16 | Занятость детей и подростков от 5 до 18 лет - 3814 из 6071, в связи с недостаточностью педагогических кадров, учреждений, помещений для реализации программ дополнительного образования |
|  | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей | чел. | 136 | 32 | - | 76 | На базе «СОШ №9» и «ЗДДТ» организована работа объединений технической направленности. В связи с рисками распространения коронавирусной инфекции мобильные технопарки «Кванториум» на территорию ЗГМО не выезжали |
|  | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья от общего числа детей указанной категории, охваченных программами дополнительного образования | % | 46 | 16 | - | 65 | Разработаны 4 программы (на 129 человек) с учетом охвата детей с ОВЗ. Реализация затруднена в связи с недостаточностью программно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования | % | 25 | 3 | - | 88 | Недостаточность педагогических кадров; учреждений, помещений для реализации программ дополнительного образования |
|  | Доля учреждений дополнительного образования,  принятых к новому учебному году согласно требованиям контрольных органов | % | 100 | 100 |  | - |  |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечение управления муниципальной системой образования»** | | | | | | | |
|  | Количество предписаний контролирующих и надзорных органов по результатам деятельности Комитета по образованию | шт. | 0 | 0 |  | - |  |
|  | Доля специалистов Комитета по образованию, систематизировано использующих автоматизированные информационные системы (ГИС ГИА, ФИС ФРДО, АИС «Зачисление в ОО», «Дневник-ОО», «МОДО», «Очерёдность ДОУ»), к общему числу специалистов, (за исключением сектора материально-технического обеспечения) Комитета по образованию | % | 89 | 89,5 | + | 0,5 |  |
|  | Доля участников, призеров и победителей конкурсных мероприятий для педагогов городского и регионального уровней, к общему числу педагогических работников | % | 47 | 35 | - | 25,5 | Причиной отклонения показателя является действие ограничительных мер, связанных с предупреждением угрозы распространения коронавирусной инфекции, в связи с чем часть конкурсных мероприятий была отменена |
|  | Доля обучающихся 5-18 лет, принявших участие в мероприятиях различных уровней (городской, региональный всероссийский) и направлений, к общему числу обучающихся 5-18 лет | % | 35 | 35 |  | - |  |
|  | Доля выпускников общеобразовательных организаций, подтвердивших в ходе ГИА в форматах ОГЭ (ГВЭ) и ЕГЭ базовый уровень освоения ФГОС, к общей численности выпускников IX, XI (XII) классов | % | 99,2 | 100 | + | 0,8 | Приведен показатель ЕГЭ; ОГЭ и ГВЭ в 2020 году в связи с пандемией были отменены |
|  | Количество обучающихся, прошедших обследование на ТПМПК | чел. | 500 | 391 | - | 22 | Уменьшение количества принятых детей связано с целью предотвращения распространения COVID-19.  В соответствии с рекомендациями Министерства Просвещения РФ от 25.03.2020 № 07-2395, от 30.04.2020 № 07-2949, приказом Комитета по образованию администрации ЗГМО от 18.05.2020 № 170 «О деятельности ТПМПКв связи с распространением  коронавирусной инфекции» минимизировано проведение обследования детей |

Председатель Комитета по образованию О.О. Горошко

администрации ЗГМО