11.1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

Социальная поддержка населения на 2020-2024гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | | ед. изм. | Значение целевого показателя | | Отклонение | | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» на 2020-2024гг.** | | | | | | | | |
| 1. | Степень доступности приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения | | % | 18 | 23 | + | 5 | В 2020 году произведен ремонт трех объектов (МАУК «КДЦ «Россия», МБОУ ДО «Зиминская ДХШ им В.А.Брызгалова», МАУК «Историко-краеведческий музей»), в результате которого были установлены пандусы для МГН, созданы условия для посещения инвалидами этих учреждений. |
| 2. | Сохранение количества СО НКО, осуществляющих деятельность, направленную на социальную поддержку и защиту граждан, взаимодействующих с администрацией ЗГМО в решении социально значимых проблем | | Ед. | 9 | 8 | - | 1 |  |
| 3 | Доля семей, получающих субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общего числа семей обратившихся за получением субсидий и имеющих право на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | | % | 94 | 97 | + | 3 | Выросло количество семей, чей ежемесячный доход не превышает прожиточный минимум и соотвественно возникает право на получение субсидии на оплату ЖКУ |
| 4 | Доля школьников, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости (детские оздоровительные учреждения любого типа, малозатратные формы занятости и т.д.), от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях | | % | 87 | 84 | - | 3% | В связи с эпидемиологической ситуацией на территории Иркутской области в летний период 2020 года, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории ЗГМО, принимая во внимание санитарно-гигиенические правила от 30.06.2020 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", летние оздоровительные смены в ЛДП и ДОЛ "Тихоокеанец" были отменены. |
| 5 | Оценка эффективности оздоровления детей по окончанию летней смены в детском оздоровительном лагере палаточного типа «Тихоокеанец». | | % | 96,9 | 0 | - | 100% |
| **Подпрограмма 1 «Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов» на 2020-2024гг.** | | | | | | | | |
| 1. | Количество паспортизированных объектов социальной инфраструктуры | | ед. | 15 | 9 | - | 6 | На данный момент паспортизированы объекты оборудован-ные доступной средой |
| 2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры (образование, культура, физическая культура и спорт, дорожно-транспортной инфраструктуры) | | % | 18 | 23 | + | 5 | В 2020 году произведен ремонт трех объектов (МАУК «КДЦ «Россия», МБОУ ДО «Зиминская ДХШ им В.А.Брызгалова», МАУК «Историко-краеведческий музей»), в результате которого были установлены пандусы для МГН, созданы условия для посещения |
| 3. | Доля детей – инвалидов, детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных социально-культурными мероприятиями | | % | 16 | 16 |  | 16 | В 2020 году не смотря на распространение новой коронавирусной инфекции социально-культурные мероприятия проводились в формате он-лайн, что дало возможность охватить разные слои населения культурными мероприятиям. |
| 4. | Количество размещенных информационных сюжетов в средствах массовой информации, направленных на формировании толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями и их проблемам | | ед. | 24 | 24 |  |  | выполнено в полном объеме |
| **Подпрограмма 2. «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в ЗГМО» на 2020-2024гг.** | | | | | | | | |
| 1. | | Сохранение количества СО НКО, которым предоставляются субсидии на поддержку уставной деятельности из местного бюджета | ед. | 8 | 7 | - | 1 | выполнено в полном объеме |
| 2. | | Сохранение количества СО НКО, которым оказана финансовая поддержка через участие в конкурсе общественно значимых проектов | ед. | 8 | 7 | - | 1 | выполнено в полном объеме |
| 3. | | Сохранение количество СО НКО, получивших имущественную поддержку | ед. | 8 | 8 | - | 1 |  |
| 4. | | Доля СО НКО в общем числе СО НКО, расположенных на территории ЗГМО, обратившихся за оказанием информационной поддержки и которым оказана информационная поддержка | % | 35 | 35 |  |  | выполнено в полном объеме |
| 5. | | Количество мероприятий, проведенных непосредственно СО НКО города, являющимися получателями субсидий из местного бюджета | ед. | 105 | 63 | - | 42 | Из за угрозы распрастране  ния новой коронавирусной инфкции удалось провести не все запланированные мероприятия |
| **Подпрограмма 3. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2020-2024 гг.** | | | | | | | | |
| 1 | | Доля семей, получающих субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общего числа семей, обратившихся за получением субсидий и имеющих право на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | % | 94 | 97 | + | 3 | увеличение количества семей чей доход не превышает прожиточный минимум |
| 2 | | Количество лиц, замещавших выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы органов местного самоуправления ЗГМО получающих дополнительное материальное обеспечение к пенсии | ед. | 32 | 29 | - | 3 |  |
| 3 | | Количество Почетных граждан ЗГМО, получающих ежемесячные социальные выплаты | ед. | 14 | 11 | - | 3 |  |
| **Подпрограмма 4. «Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков в период летних каникул» 2020-2024гг.** | | | | | | | | |
| 1. | | Количество детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью в ЛДП | ед | 617 | 0 | - | 100% | В связи с эпидемиологической ситуацией на территории Иркутской области в летний период 2020 года, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории ЗГМО, принимая во внимание санитарно-гигиенические правила от 30.06.2020 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", летние оздоровительные смены в ЛДП и ДОЛ "Тихоокеанец" были отменены. |
| 2 | | Доля ЛДП, принятых к новому летнему сезону, согласно требованиям контрольных органов | % | 100 | 100 |  | 0% |
| 3 | | Доля школьников, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости (детские оздоровительные учреждения любого типа, малозатратные формы занятости и т.д.), от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 87 | 84 | - | 3% |
| **Подпограмма 5. «Функционирование детского оздоровительного лагеря палаточного типа «Тихоокеанец» на 2020-2024 гг.** | | | | | | | | |
| 1 | | Количество детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью | ед | 225 | 0 | - | 225 | В связи с эпидемиологической ситуацией на территории Иркутской области в летний период 2020 года, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории ЗГМО, принимая во внимание санитарно-гигиенические правила от 30.06.2020 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", летние оздоровительные смены в ЛДП и ДОЛ "Тихоокеанец" были отменены. |
| 2 | | Оценка эффективности оздоровления детей по окончанию летней смены ДОЛ «Тихоокеанец» | % | 96,9 | 0 | - | 96,9 |
| 3 | | Обеспеченность педагогическим, медицинским и техническим персоналом | % | 100 | 100 |  | 0% |

1.2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы \_\_\_\_ Социальная поддержка населения на 2020-2024гг

по состоянию на 01.01.2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Наименование  подпрограммы  муниципальной  программы,   основного   мероприятия,   мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый   срок  исполнения  мероприятия  (месяц,   квартал) | Источник  финансирования | Объем  финансирования, предусмотренный  на 2020  год,   тыс. руб. | Профинансировано  за отчетный   период,   тыс. руб. | Наименование  показателя   объема  мероприятия,  единица  измерения | Плановое   значение  показателя  мероприятия на 2020 год | Фактическое значение  показателя  мероприятия | Обоснование причин  отклонения   (при  наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Подпрограмма 1 «Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов» на 2020-2024гг.** | | | | | | | | | |
| 1 | **Основное мероприятие:** Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО  Комитет по образованию администрации ЗГМО;  Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания ЗГМО;  Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО;  Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО. | 2020 | местный бюджет | 380 | 0 | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в социальной сфере | 18 | 23 | В 2020 году произведен ремонт трех объектов (МАУК «КДЦ «Россия», МБОУ ДО «Зиминская ДХШ им В.А.Брызгалова», МАУК «Историко-краеведческий музей»), в результате которого были установлены пандусы для МГН, созданы условия для посещения инвалидами этих учреждений. |
| 2 | **Основное мероприятие** Составление паспортов доступности на всех объектах социальной инфраструктуры | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО;  ЗГМО;  Комитет по образованию администрации ЗГМО;  Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации ЗГМО;  Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства;  Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | 2020 | без вложений | 0 | 0 | Количество паспортизированных приоритетных объектов социальной инфраструктуры | 15 | 9 | На данный момент паспортизированы объекты оборудован-ные доступной средой |
| 3 | **Основное мероприятие:** Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО  Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации ЗГМО, Комитет по образованию администрации ЗГМО;  Отдел по развитию физической культуры и спорта администрации ЗГМО;  ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» | 2020 | местный бюджет | 10 | 0 | Количество размещенных информационных сюжетов в средствах массовой информации, направленных на формирование толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями и их проблемам. | 24 | 24 | Размещение в СМИ и соц. сетях статей и новостных сюжетов о позитивном отношении к МГН |
| 4 | **Основное мероприятие:** Организация и проведение фестиваля «Байкальская звезда» | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО;  Комитет по образованию администрации ЗГМО;  Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации ЗГМО;  ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» | 2020 | местный бюджет | 60 | 40,6 | Доля детей – инвалидов, детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных социально-культурными мероприятиями | 16 | 16 | В 2020 году не смотря на распространение новой коронавирусной инфекции социально-культурные мероприятия проводились в формате он-лайн, что дало возможность охватить разные слои населения культурными мероприятиям. |
|  | **Подпрограмма 2. «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в ЗГМО» на 2020-2024гг.** | | | | | | | | | |
| 1 | **Основное мероприятие** «Оказание финансовой поддержки СО НКО администрацией ЗГМО» | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО | 2020 | местный бюджет | 1100 | 1050,5 | Увеличение количества СО НКО, которым предоставляются субсидии на поддержку уставной деятельности, из местного бюджета. | 9 | 8 |  |
| 2 | **Основное мероприятие** «Имущественная поддержка СО НКО Зиминского городского муниципального образования» | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными администрации ЗГМО;  Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО | 2020 | местный бюджет | 0 | 0 | Увеличение количества СО НКО, получивших имущественную поддержку. | 8 | 8 |  |
| 3 | **Основное мероприятие** «Информационная поддержка. Обеспечение открытости информации о муниципальной поддержке НКО» | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО | 2020 | местный бюджет | 0 | 0 | Доля СО НКО, обратившихся оказанием информационной поддержки и которым оказана информационная поддержка, в общем числе СО НКО расположенных на территории ЗГМО. | 35 | 35 |  |
|  | **Подпрограмма 3. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2020-2024 гг** | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Сектор субсидий отдела экономики Комитета ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО; | 2020 | областной бюджет | 39215 | 33657 | Доля семей, получающих субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общего числа семей обратившихся за получением субсидий и имеющих право на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 94 | 97 |  |
| 2 | Выплата пенсий муниципальным служащим | -Управление правовой, кадровой и организационной работы администрации ЗГМО;  - Сектор бухгалтерии администрации ЗГМО. | 2020 | местный бюджет | 4736 | 4736 | Количество лиц, замещавших выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы органов местного самоуправления ЗГМО получающих дополнительное материальное обеспечение к пенсии | 32 | 29 |  |
| 3 | Предоставление ежемесячной денежной выплаты почетным гражданам города Зимы | -Управление правовой, кадровой и организационной работы администрации ЗГМО;  - Сектор бухгалтерии администрации ЗГМО. | 2020 | местный бюджет | 134 | 134 | Количество Почетных граждан ЗГМО, получающих ежемесячные социальные выплаты. | 14 | 11 |  |
| **Подпрограмма 4. «Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков в период летних каникул» 2020-2024гг.** | | | | | | | | | | |
| 1 | Подготовка лагерей дневного пребывания (ЛДП) к приему детей (выполнение планов-заданий ЛДП) | -Комитет по образованию администрации ЗГМО;  - ЗГМБУ «Служба ремонта объектов социальной сферы», | 2020 | местный бюджет | 3811,0 | 464,92 | Доля ЛДП, принятых к новому летнему сезону, согласно требованиям контрольных органов | 100% | 0 | В связи с эпидемиологической ситуацией на территории Иркутской области в летний период 2020 года, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории ЗГМО, принимая во внимание санитарно-гигиенические правила от 30.06.2020 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", летние оздоровительные смены в ЛДП и ДОЛ "Тихоокеанец" были отменены. |
| 2 | Питание детей в ЛДП | - Комитет по образованию администрации ЗГМО; | 2020 | Областной бюджет, местный бюджет | 1459,9 | 0 | 617 чел | 0 |
| 3 | Транспортные расходы по организации и проведению выездных мероприятий | ЗГМБУ «Автопарк администрации г. Зимы». | 2020 | местный бюджет | 75,0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпограмма 5. «Функционирование детского оздоровительного лагеря палаточного типа «Тихоокеанец» на 2020-2024гг.** | | | | | | | | | | |
| 1 | Кадровое обеспечение (заработная плата работников) | -Комитет по образованию администрации ЗГМО; | 2020 | местный бюджет | 4500 | 3573,52 | Обеспечение педагогичес-  ким, медицинским и техническим персоналом | 100% | 100% | В связи с эпидемиологической ситуацией на территории Иркутской области в летний период 2020 года, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории ЗГМО, принимая во внимание санитарно-гигиенические правила от 30.06.2020 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", летние оздоровительные смены в ЛДП и ДОЛ "Тихоокеанец" были отменены. |
| 2 | Развитие материально - технической базы ДОЛ «Тихоокеанец» | -Комитет по образованию администрации ЗГМО;  - ЗГМБУ «Служба ремонта объектов социальной сферы» | 2020 | Областной бюджет, местный бюджет | 5442,5 | 3210,60 | Оценка эффективности оздоровления детей по окончанию летней смены в детском оздоровительном лагере палаточного типа «Тихоокеанец». | 96,9 | 0 |
| 3 | Питание детей в ДОЛ «Тихоокеанец» | - Комитет по образованию администрации ЗГМО | 2020 | местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |

11.3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы

Социальная поддержка населения на 2020-2024гг

по состоянию на \_01.01.2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы,   подпрограммы муниципальной  программы,   основного мероприятия,   мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы местного бюджета,  тыс. рублей | | |
| план на 1 января отчетного года | план на  отчетную дату | исполне-ние на отчет-ную  дату |
| **Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» на 2020-2024гг.** | всего, в том числе: | **60 923,4** | **60 923,4** | 45079,09 |
| Ответственный исполнитель:  сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО |  |  |  |
| соисполнитель 1. Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО; |  |  |  |
| участник 1. Комитет по образованию администрации ЗГМО; |  |  |  |
| участник 2. Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания ЗГМО; |  |  |  |
| участник 3. Отдел по физической культуре и спорту комитета по социальной политике администрации ЗГМО; |  |  |  |
| участник 4. Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО; |  |  |  |
| участник 5: ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» |  |  |  |
| участник 6: Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО |  |  |  |
| участник 7: Отдел по молодежной политике администрации ЗГМО |  |  |  |
| участник 8: Управление правовой, кадровой и организационной работы администрации ЗГМО |  |  |  |
|  | участник 9: Сектор субсидий отдела экономики Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации ЗГМО |  |  |  |
| **Подпрограмма 1. «Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов» на 2020-2024гг.** | Всего, в том числе: | **450** | **450** | **40,6** |
| Ответственный исполнитель: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальной политике администрации ЗГМО |  |  |  |
| участник 1: Комитет по образованию администрации ЗГМО; |  |  |  |
| участник 2: Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации ЗГМО; |  |  |  |
| участник 3 :Отдел по физической культуре и спорту комитета по социальной политике администрации ЗГМО; |  |  |  |
| участник 4 : Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО; |  |  |  |
|  | участник 5: ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» |  |  |  |
|  | участник 6: Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО |  |  |  |
| **Основное мероприятие 1:** Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры | всего, в том числе: | 380 | 380 | 0 |
| исполнитель: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальной политике администрации ЗГМО |  |  |  |
| участник1: Комитет по образованию администрации ЗГМО; |  |  |  |
| участник2: Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания ЗГМО; |  |  |  |
| участник 3 : Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО; |  |  |  |
| участник4: Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО |  |  |  |
| **Основное мероприятие 2:**  Составление паспортов доступности на всех объектах социальной инфраструктуры | всего, в том числе: | 0 |  |  |
| исполнитель: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальной политике администрации ЗГМО |  |  |  |
| участник 1: Комитет по образованию администрации ЗГМО; |  |  |  |
| участник 2 Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации ЗГМО; |  |  |  |
| участник 3: Отдел по физической культуре и спорту комитета по социальной политике администрации ЗГМО; |  |  |  |
| участник 4: ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» |  |  |  |
| **Основное мероприятие 3:** Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН | исполнитель: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальной политике администрации ЗГМО | 10 | 10 | 0 |
| участник 1: Комитет по образованию администрации ЗГМО; |  |  |  |
| участник 2 Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации ЗГМО; |  |  |  |
| участник 3: Отдел по физической культуре и спорту комитета по социальной политике администрации ЗГМО; |  |  |  |
| участник 4: ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» |  |  |  |
| всего, в том числе: |  |  |  |
| **Основное мероприятие 4:** Организация и проведение фестиваля «Байкальская звезда» | исполнитель: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальной политике администрации ЗГМО; | 60 | 60 | 40,6 |
| участник 1:  Комитет по образованию администрации ЗГМО;  участник 2: Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации ЗГМО; |  |  |  |
| участник 3: ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» |  |  |  |
| **Подпрограмма 2. «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в ЗГМО» на 2020-2024гг.** |  | **1100** | **1100** | **1050,5** |
| исполнитель: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальной политике администрации ЗГМО |  |  |  |
| участник 1. Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО; |  |  |  |
| **Основное  мероприятие** 1:  «Оказание финансовой поддержки СО НКО администрацией ЗГМО» | всего, в том числе: | 1100 | 1100 | 1050,5 |
| исполнитель: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальной политике администрации ЗГМО |  |  |  |
| **Основное мероприятие 2:**  «Имущественная поддержка СО НКО ЗГМО» | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
| исполнитель: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальной политике администрации ЗГМО |  |  |  |
| участник1: Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО |  |  |  |
| **Основное мероприятие 3:**  «Информационная поддержка. Обеспечение открытости информации о муниципальной поддержке СО НКО» | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
| исполнитель: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальной политике администрации ЗГМО |  |  |  |
| **Подпрограмма 3. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2020-2024 гг** | всего, в том числе: | **44085** | **44085** | **38526** |
| ответственный исполнитель – Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО. |  |  |  |
| Участник1: Сектор субсидий отдела экономики Комитета ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО |  |  |  |
| Участник2: Управление правовой, кадровой и организационной работы администрации ЗГМО; |  |  |  |
| **Основное мероприятие 1:**  Обеспечение предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | всего, в том числе: | 39 215 | 39 215 | 33657 |
| Исполнитель: Сектор субсидий отдела экономики комитета ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО |
| **Основное мероприятие 2:**  Выплата пенсий муниципальным служащим | всего, в том числе: | 4735 | 4735 | 4735 |
| Исполнитель: Сектор бухгалтерии администрации ЗГМО |
| Участник 1. Управление правовой, кадровой и организационной работы администрации ЗГМО; |  |  |  |
| **Основное мероприятие 3:**  Предоставление ежемесячной денежной выплаты почетным гражданам города Зимы | всего, в том числе: | 134 | 134 | 134 |
| Исполнитель: Сектор бухгалтерии администрации ЗГМО | 134 | 134 | 134 |
| Участник 1: Управление правовой, кадровой и организационной работы администрации ЗГМО; |  |  |  |
| **Подпрограмма 4 «Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков в период летних каникул» 2020-2024гг.** | всего, в том числе: | **5 345,90** | **5 345,90** | **464,92** |
| ответственный исполнитель -Комитет по образованию администрации ЗГМО; |
|  | Участник 1. - ЗГМБУ «Служба ремонта объектов социальной сферы» |  |  |  |
|  | Участник 2. ЗГМБУ «Автопарк администрации г. Зимы». |  |  |  |
| **Основное мероприятие 1:**  Подготовка лагерей дневного пребывания (ЛДП) к приему детей (выполнение планов -заданий ЛДП) | исполнитель: Комитет по образованию администрации ЗГМО; | 3811 | 3811 | 464,92 |
| **Основное мероприятие 2:**  Питание детей в ЛДП | исполнитель: Комитет по образованию администрации ЗГМО; | 1459,9 | 1459,9 | 0 |
| **Основное мероприятие 3:**  Транспортные расходы по организации и проведению выездных мероприятий | исполнитель: ЗГМБУ «Автопарк администрации г. Зимы». | 75 | 75 | 0 |
| **Подпограмма 5. «Функционирование детского оздоровительного лагеря палаточного типа «Тихоокеанец» на 2020-2024гг.** | всего, в том числе: | **9 942,50** | **9 942,50** | **4997,07** |
| Ответственный исполнитель: Комитет по образованию администрации ЗГМО; | 9 942,50 | 9 942,50 | 4997,07 |
| Участник 1. - ЗГМБУ «Служба ремонта объектов социальной сферы», |  |  |  |
| **Основное мероприятие 1:**  Кадровое обеспечение (заработная плата работников) | Ответственный исполнитель: Комитет по образованию администрации ЗГМО; | 4500 | 4500 | 3573,51 |
| **Основное мероприятие 2:**  Развитие материально - технической базы ДОЛ «Тихоокеанец» | Ответственный исполнитель: Комитет по образованию администрации ЗГМО; | 5 442,50 | 5 442,50 | 1423,55 |
| **Основное мероприятие 3:**  Питание детей в ДОЛ «Тихоокеанец» | Ответственный исполнитель: Комитет по образованию администрации ЗГМО; | 0 | 0 | 0 |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу Зиминского городского муниципального образования «Социальная поддержка населения» на 2020-2024гг

1.Постановление администрации ЗГМО «О внесении изменений в муниципальную программу Зиминского городского муниципального образования «Социальная поддержка населения» на 2020-2024гг от 29.01.2020 №43;

2. Постановление администрации ЗГМО «О внесении изменений в муниципальную программу Зиминского городского муниципального образования «Социальная поддержка населения» на 2020-2024гг от 28.02.2020 №156;

3. Постановление администрации ЗГМО «О внесении изменений в муниципальную программу Зиминского городского муниципального образования «Социальная поддержка населения» на 2020-2024гг от 12.03.2020 №196;

4. Постановление администрации ЗГМО «О внесении изменений в муниципальную программу Зиминского городского муниципального образования «Социальная поддержка населения» на 2020-2024гг от 02.06.2020 №453;

5. Постановление администрации ЗГМО «О внесении изменений в муниципальную программу Зиминского городского муниципального образования «Социальная поддержка населения» на 2020-2024гг от 21.09.2020 №734;

6. Постановление администрации ЗГМО «О внесении изменений в муниципальную программу Зиминского городского муниципального образования «Социальная поддержка населения» на 2020-2024гг от 22.09.2020 №743;

7. Постановление администрации ЗГМО «О внесении изменений в муниципальную программу Зиминского городского муниципального образования «Социальная поддержка населения» на 2020-2024гг от 25.11.2020 №966;

8. Постановление администрации ЗГМО «О внесении изменений в муниципальную программу Зиминского городского муниципального образования «Социальная поддержка населения» на 2020-2024гг от 08.12.2020 №1014;