10. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Таблица 5

10.1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие культуры»

по состоянию за 2020 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  | Отклонение |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры | % | 75 | 54,5 | -20,5 | -20,5 | Показатель ниже планового показателя из-за отсутствия сайтов 4 учреждений культуры. |
| 2 | Число участников культурно-досуговых мероприятий | чел. | 91500 | 30818 | -60682 | -66,3 | Число участников ниже из-за ограничительных мероприятий по распространению новой коронавирусной инфекции. Мероприятия с марта по ноябрь 2020 года проходили в формате онлайн (онлайн-мероприятия в статистическую отчетность не учитываются) |
| 3 | Количество участников клубных формирований | чел. | 1430 | 1416 | -14 | -1 | Число участников клубных формирований остается стабильным на протяжении последних трех лет. Увеличение не произошло в виду пандемии. |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение функций управления культурной сферы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры | % | 75 | 54,5 | 20,5 | -20,5 | Показатель ниже планового показателя из-за отсутствия сайтов 5 учреждений культуры. |
| Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие библиотечного обслуживания» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество посещений муниципальных библиотек с учетом посетителей культурно-массовых мероприятий | чел. | 100980 | 39837 | -61143 | -60,6 | Число посещений ниже из-за ограничительных мероприятий по распространению новой коронавирусной инфекции. Мероприятия с марта по ноябрь 2020 года проходили в формате онлайн (онлайн-мероприятия в статистическую отчетность не учитываются) |
| 6 | Объем пополнения библиотечного фонда новыми изданиями | экз. | 2000 | 5742 | +3742 | +287 | МБУК «Централизованная библиотечная система» было освоено 756,0 тыс. рублей. (4 447 экз., 1 425 названий) тыс. рублей на приобретение книжной продукции, методической литературы и учебных пособий на основании Соглашения Зиминского городского муниципального образования с Министерством культуры и архивов Иркутской области по предоставлению субсидии на приобретение оборудования и литературы для муниципальных учреждений культуры и муниципальных детских школ искусств, осуществляющих деятельность в сфере культуры, пострадавших при чрезвычайной ситуации в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года на территории Иркутской области. |
| 7 | Число обращений к цифровым ресурсам | ед. | 2000 | 6337 | +4337 | +317 | Показатель выше, в связи с тем, что мероприятия в формате онлайн, информация о деятельности библиотек были размещены на официальном сайте МБУК «Централизованная библиотечная система» |
| 8 | Создание модельной библиотеки на базе Библиотеки семейного чтения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела» |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Число посетителей музея | чел. | 9600 | 1794 | -7806 | -81,4 | Число посещений ниже из-за ограничительных мероприятий по распространению новой коронавирусной инфекции. Мероприятия с марта по ноябрь 2020 года проходили в формате онлайн (онлайн-мероприятия в статистическую отчетность не учитываются) |
| 10 | Количество экспонатов музейного фонда | ед. | 6220 | 6193 | -27 | -0,5 | Количество единиц фонда остается на уровне 2019 года |
| 11 | Доля экспонируемых музейных предметов | % | 14 | 11,1 | -2,9 | -2,9 | Показатель ниже из-за введения ограничительных мероприятий, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СOVID 19) |
| 12 | Количество проводимых экскурсий | ед. | 235 | 45 | -190 | -81 | Показатель ниже из-за введения ограничительных мероприятий, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СOVID 19) |
| Подпрограмма 4 «Развитие клубных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Число участников культурно-массовых мероприятий | чел. | 91500 | 30818 | -60682 | -66,4 | Число участников культурно-массовых мероприятий ниже из-за ограничительных мероприятий по распространению новой коронавирусной инфекции. Мероприятия с марта по ноябрь 2020 года проходили в формате онлайн (онлайн-мероприятия в статистическую отчетность не учитываются) |
| 14 | Число посещений платных культурно-массовых мероприятий | чел. | 10580 | 2101 | -8479 | -80 | Мероприятия на платной основе были проведены в 1 квартале 2020 года |
| 15 | Количество участников клубных формирований | чел. | 1430 | 1416 | -14 | -1 | Число участников клубных формирований остается стабильным на протяжении последних трех лет. Увеличение не произошло в виду пандемии |
| 16 | Количество зрителей кино | чел. | 41500 | 17318 | -24182 | -58,3 | Показатель ниже из-за введения ограничительных мероприятий и проведения капительного ремонта в МАУК «Кинодосуговый центр «Россия» |
| Подпрограмма 5 «Дополнительное образование в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Доля учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах городского, регионального, областного, всероссийского и международного уровней | % | 86 | 74,2 | -11,8 | -11,8 | Показатель ниже из-за введения ограничительных мероприятий по распространению новой коронавирусной инфекции |
| 18 | Количество преподавателей, имеющих квалификационные категории от общего числа (в т.ч.): | % | 73 | 68 | -5 | -5 | Снижение показателя за счет увеличения преподавателей без квалификационных категорий |
|  | высшая | % | 24 | 21 | -3 | -3 |  |
|  | первая | % | 49 | 47 | -2 | -2 |  |
| Подпрограмма 6 «Информационное обеспечение населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Количество информационных сюжетов и программ на телевидении, сети «Интернет» | ед. | 282 |  |  |  |  |
| 20 | Количество информационных материалов в периодических печатных изданиях | см2 | 1204200 |  |  |  |  |
| 21 | Реализация газеты | % | 97 |  |  |  |  |
| 22 | Количество опубликованных информационных и культурно-просветительских материалов | см2 | 400000 |  |  |  |  |
| 23 | Количества авторских передач | Ед. | 550 |  |  |  |  |