## Приложение 1

## к Порядку составления проекта бюджета Зиминского городского округа Иркутской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов

СРОКИ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2027 И 2028 ГОДОВ

| N п/п | Мероприятия, материалы, документы | Ответственный исполнитель | Срок представления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание рабочей группы по формированию проекта бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, утверждение графика заседания рабочей группы по составлению проекта бюджета | Управление по финансам | до 1октября |
| 2. | Разработка прогноза социально-экономического развития Зиминского городского округа Иркутской области с пояснительной запиской на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Представление в Управление по финансам: - Основные показатели социально-экономического развития Зиминского городского округа Иркутской области; 2) Прогноз социально-экономического развития Зиминского городского округа Иркутской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов; Доведение до главных распорядителей бюджетных средств индексов-дефляторов роста цен на очередной финансовый год и на плановый период | Управление экономической и инвестиционной политики администрации Зиминского городского округа Иркутской области | до 15 августа до 15 ноября до 1 сентября |
| 3. | Разработка и утверждение основных направлений бюджетной и налоговой политики Зиминского городского округа Иркутской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов | Управление по финансам | до 20 октября |
| 4. | Внесение изменений и дополнений в муниципальные правовые акты о местных налогах и сборах, вступающие в силу в очередном финансовом году | Управление экономической и инвестиционной политики администрации Зиминского городского округа Иркутской области | предложения до 1 сентября, разработка и принятие муниципальных правовых актов - не позднее 1 ноября |
| 5. | Подготовка проекта постановления администрации Зиминского городского округа Иркутской области о назначении публичных слушаний о бюджете Зиминского городского округа Иркутской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов | Управление по финансам | до 1 ноября |
| 6. | Подготовка перечня муниципальных программ, предлагаемых к финансированию за счет средств бюджета Зиминского городского округа Иркутской области в 2026 году и плановом периоде 2027 и 2028 годах, в разрезе подпрограмм, ответственных исполнителей, соисполнителей. | Управление экономической и инвестиционной политики администрации Зиминского городского округа Иркутской области | до 1 октября |
|  | Представление проектов паспортов муниципальных программ Зиминского городского округа Иркутской области с учетом изменений, подлежащих внесению в установленном порядке в утвержденные муниципальные программы, и (или) муниципальных программ Зиминского городского округа Иркутской области, подлежащих утверждению в установленном порядке к реализации начиная с очередного финансового года с указанием реквизитов правового акта | Главные распорядители бюджетных средств | до 15 октября |
| 7. | Направление главным распорядителям бюджетных средств прогнозируемые тарифы на тепловую и электрическую энергию на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Зиминского городского округа Иркутской области | до 15 сентября |
| 8. | Представление перечня публичных нормативных обязательств Зиминского городского округа Иркутской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов с расчетом объема бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения каждого публичного нормативного обязательства | Главные распорядители бюджетных средств | до 15 октября |
| 9. | Разработка порядка и методики (изменения в порядок и методику) планирования бюджетных ассигнований на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, необходимой для составления проекта бюджета | Управление по финансам | до 30 июля |
| 10. | Представление в электронном виде в Управление по финансам в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов информации, необходимой для составления проекта бюджета Зиминского городского муниципального образования с экономическими обоснованиями заявленной потребности | Главные распорядители бюджетных средств, распорядители бюджетных средств | до 1 октября |
| 11. | Представление прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Зиминского городского округа Иркутской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов | Главные администраторы (администраторы) доходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета | до 1 октября |
| 12. | Разработка проекта плана приватизации муниципального имущества на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов | Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского городского округа Иркутской области | до 1 октября |
| 13. | Сводная информация по объемам безвозмездных поступлений на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов | Управление по финансам | до 1 ноября |
| 14. | Планирование главными распорядителями бюджетных средств соответствующих расходов бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов в разрезе классификации расходов бюджета | Главные распорядители бюджетных средств (на этапе планирования) | до 1 октября |
| 15. | Составление оценки ожидаемого исполнения бюджета Зиминского городского округа Иркутской области за текущий финансовый год | Управление по финансам | до 25 октября |
| 16. | Представление перечня объектов капитального строительства (реконструкции), подлежащих строительству в 2026 году и плановом периоде 2027 и 2028 годах в разрезе главных распорядителей и объемов финансирования | Главные распорядители бюджетных средств, Дирекция ЕЗЗ | до 1 октября |
|  | Предоставление перечня объектов социально-культурной сферы, подлежащих капитальному ремонту в разрезе главных распорядителей и объемов финансирования | Главные распорядители бюджетных средств, Дирекция ЕЗЗ | до 1 октября |
| 17. | Составление предварительных параметров проекта бюджета Зиминского городского округа Иркутской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов | Управление по финансам | до 25 октября |
| 18. | Доведение информации до главных распорядителей бюджетных средств о предельных объемах бюджетных ассигнований на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов | Управление по финансам | До 25 октября |
| 19. | Распределение предельного объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации в программном комплексе по планированию бюджета | Главные распорядители бюджетных средств | до 1 ноября |
|  | Обоснования бюджетных ассигнований на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов по формам, установленным методическими рекомендациями по составлению обоснований бюджетных ассигнований, утверждаемыми Управление по финансам | Главные распорядители бюджетных средств | до 1 ноября |
| 20. | Представление проекта решения Думы Зиминского городского округа иркутской области «О бюджете Зиминского городского округа Иркутской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» мэру города | Управление по финансам | до 1 ноября |
| 21. | Проведение публичных слушаний по проекту бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов | Администрация Зиминского городского округа Иркутской области | в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний |
| 22. | Внесение проекта решения о бюджете Зиминского городского округа Иркутской области на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов на рассмотрение Думы Зиминского городского округа Иркутской области с документами и материалами | Администрация Зиминского городского округа иркутской области | не позднее 15 ноября |
| 23. | Подготовка реестров расходных обязательств Зиминского городского округа Иркутской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов и представление в Управление по финансам | Главные распорядители бюджетных средств, распорядители бюджетных средств | до 1 октября |
| 24. | Подготовка сводного реестра расходных обязательств Зиминского городского округа Иркутской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | Управление по финансам | до 25 октября |
| 25. | Формирование, утверждение и доведение до муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципальных заданий на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов | Главные распорядители бюджетных средств | не позднее 1 января очередного финансового года |

Начальник Управления по финансам

администрации Зиминского городского

округа 											О.Н. Семерак