# 11.1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

Социальная поддержка населения на 2020-2024гг.

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на 01.01.2022

(отчетный период)

| № п/п | Наименование целевого показателя |  | Ед. Изм. | Значение целевого показателя |  |  |  | Отклонение |  |  |  | Пояснения по достигнутым значениям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план на год |  |  | факт | -/+ |  | % |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» на 2020-2024гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Степень доступности приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения |  | % | 32 |  |  | 24,4 | - |  | 7,2 |  | введен в эксплуатацию ДК им А.Гринчика, запланированные мероприятия по оборудованию доступной средой не осуществлялись ввиду отсутствия финансирования |  |
| 2. | Увеличение количества СО НКО, осуществляющих деятельность, направленную на социальную поддержку и защиту граждан, взаимодействующих с администрацией ЗГМО в решении социально значимых проблем |  | Ед. | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | выполнено в полном объеме |  |
| 3 | Доля семей, получающих субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общего числа семей обратившихся за получением субсидий и имеющих право на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  | % | 94,5 |  |  | 94,5 |  |  |  |  | выполнено в полном объеме |  |
| 4 | Доля школьников, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости (детские оздоровительные учреждения любого типа, малозатратные формы занятости и т.д.), от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях |  | % | 88 |  |  | 86 | - |  | 2 |  | Малыми формами занятости (досуговая деятельность, конкурсы, акции и т.д.), в том числе дистанционными, охвачено 3974 ребенка (86%) |  |
| 5 | Оценка эффективности оздоровления детей по окончанию летней смены в детском оздоровительном лагере палаточного типа «Тихоокеанец». |  | % | 97 |  |  | 82 | - |  | 15 |  | С 2020 года внесены изменения в методику подсчета эффективности оздоровления (разбили на высокую, среднюю и др.). За летний сезон 2021 года эффективность оздоровления в палаточном лагере составила 82% (детей с выраженным положительным эффектом оздоровления – 168 чел.); средняя эффективность оздоровления у 32 детей (15,6%), низкая - у 4 детей (2%), детей с отсутствием оздоровительного эффекта – 1 ребёнок (0,4%). |  |
| 6 | Доля укомплектованности педагогическими кадрами муниципальных образовательных организаций |  | % | 96,7 |  |  | 96,8 |  |  |  |  | выполнено в полном объеме |  |
| Подпрограмма 1 «Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов» на 2020-2024гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество паспортизированных объектов социальной инфраструктуры. |  | ед. | 25 |  |  | 10 | - |  | 15 |  | на данный момент паспортизированы объекты оборудованные доступной средой |  |
| 2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры (образование, культура, физическая культура и спорт, дорожно-транспортной инфраструктуры). |  | % | 32 |  |  | 24,4 | - |  | 7,2 |  | введен в эксплуатацию ДК им А.Гринчика, запланированные мероприятия по оборудованию доступной средой не осуществлялись ввиду отсутствия финансирования |  |
| 3. | Доля детей – инвалидов, детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных социально-культурными мероприятиями. |  | % | 33 |  |  | 33 |  |  |  |  | В 2021 году не смотря на распространение новой коронавирусной инфекции социально-культурные мероприятия проводились в формате он-лайн, что дало возможность охватить разные слои населения культурными мероприятиям. |  |
| 4. | Количество размещенных информационных сюжетов в средствах массовой информации, направленных на формировании толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями и их проблемам. |  | ед. | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  | выполнено в полном объеме |  |
| Подпрограмма 2. «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в ЗГМО» на 2020-2024гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | ##### Увеличение количества СО НКО, которым предоставляются субсидии на поддержку уставной деятельности из местного бюджета. | ед. | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  | выполнено в полном объеме |  |
| 2. |  | ##### Увеличение количества СО НКО, которым оказана финансовая поддержка через участие в конкурсе общественно значимых проектов. | ед. | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  | выполнено в полном объеме |  |
| 3. |  | ##### Увеличение количества СО НКО, получивших имущественную поддержку. | ед. | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  | выполнено в полном объеме |  |
| 4. |  | Доля СО НКО в общем числе СО НКО, расположенных на территории ЗГМО, обратившихся за оказанием информационной поддержки и которым оказана информационная поддержка. | % | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  | выполнено в полном объеме |  |
| 5. |  | ##### Количество мероприятий, проведенных непосредственно СО НКО города, являющимися получателями субсидий из местного бюджета. | ед. | 110 | 110 |  |  |  |  |  |  | выполнено в полном объеме |  |
| Подпрограмма 3. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2020-2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля семей, получающих субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общего числа семей, обратившихся за получением субсидий и имеющих право на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. | % | 94,5 |  | 94,5 |  |  |  |  |  | выполнено в полном объеме |  |  |
| 2 |  | Количество лиц, замещавших выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы органов местного самоуправления ЗГМО получающих дополнительное материальное обеспечение к пенсии. | ед. | 34 |  | 31 |  | - |  | 3 |  |  |  |  |
| 3 |  | Количество Почетных граждан ЗГМО, получающих ежемесячные социальные выплаты | ед. | 15 |  | 12 |  | - |  | 3 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4. «Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков в период летних каникул» 2020-2024гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью в ЛДП | ед | 617 |  | 617 |  |  |  |  |  | выполнено в полном объеме |  |  |
| 2 |  | Доля ЛДП, принятых к новому летнему сезону, согласно требованиям контрольных органов | % | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  | выполнено в полном объеме |  |  |
| 3 |  | Доля школьников, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости (детские оздоровительные учреждения любого типа, малозатратные формы занятости и т.д.), от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 88 |  | 86 |  | - |  | 2 |  | Малыми формами занятости (досуговая деятельность, конкурсы, акции и т.д.), в том числе дистанционными, охвачено 3974 ребенка (86%) |  |  |
| Подпограмма 5. «Функционирование детского оздоровительного лагеря палаточного типа «Тихоокеанец» на 2020-2024гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Количество детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью | ед | 225 |  | 205 |  |  | - |  | 20 |  | В соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" наполняемость отрядов в лагере составляла 75% от проектной мощности |  |
| 2 |  | Оценка эффективности оздоровления детей по окончанию летней смены ДОЛ «Тихоокеанец» | % | 97 |  | 82 |  |  | - |  | 15 |  | С 2020 года внесены изменения в методику подсчета эффективности оздоровления (разбили на высокую, среднюю и др.). За летний сезон 2021 года эффективность оздоровления в палаточном лагере составила 82% (детей с выраженным положительным эффектом оздоровления – 168 чел.); средняя эффективность оздоровления у 32 детей (15,6%), низкая - у 4 детей (2%), детей с отсутствием оздоровительного эффекта – 1 ребёнок (0,4%). |  |
| 3 |  | Обеспеченность педагогическим, медицинским и техническим персоналом | % | 100 |  | 100 |  |  |  |  | - |  | выполнено в полном объеме |  |
| Подпограмма 6. «Обеспечение педагогическими кадрами» на 2021-2024гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Количество студентов педагогических ВУЗов, колледжей, обучающихся по договору о целевом обучении, которым оказана социальная поддержка в виде выплаты стипендии из средств местного бюджета. | чел. | 1 |  | 0 |  |  | - |  | 1 |  | В 2021 студент, обучающийся по договору о целевом обучении, отказался подавать документы для начисления стипендии |  |
| 2 |  | Количество молодых специалистов, которым предоставлено единовременное денежное пособие при трудоустройстве в муниципальные образовательные организации г. Зимы | % | 5 |  | 7 |  |  | + |  | 2 |  | Договоры на получение пособия заключены в ноябре 2021 года с 7 молодыми специалистами. Выплата пособия специалистам ) произведена в январе 2022 года |  |
| 3 |  | Доля укомплектованности педагогическими кадрами муниципальных образовательных организаций г. Зимы | % | 96,7 |  | 96,8 |  |  |  |  |  |  | выполнено в полном объеме |  |

# 11.2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы ____ Социальная поддержка населения на 2020-2024гг

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на _01.01.2022

(отчетный период)

| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2021 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2021год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов» на 2020-2024гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО Комитет по образованию администрации ЗГМО; «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО; Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО. | 2021 | м.б. | 380 | 0 | повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сц. сфере | 32 | 24,4 |  |
| 2 | Основное мероприятие Составление паспортов доступности на всех объектах социальной инфраструктуры | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО; Комитет по образованию администрации ЗГМО; «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО; Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | 2021 | м.б. | 0 | 0 | кол-в паспортизированных приоритетных объектов соцю инфраструктуры | 25 | 10 | паспортизированы объекты, оборудованные доступной средой |
| 3 | Основное мероприятие: Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО, Комитет по образованию администрации ЗГМО; Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации ЗГМО; ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» | 2021 | м.б. | 10 | 0 | кол-во информационных сюжетов в СМИ, направленных на талерантное отношение к людям с ОВЗ | 25 | 25 | размещение в СМИ статей о позитивной отношении к людям с ОВЗ |
| 4 | Основное мероприятие: Организация и проведение фестиваля «Байкальская звезда» | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями; Комитет по образованию администрации ЗГМО; «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО; ЗГМАУ «Зиминский информационный центр». | 2021 | м.б. | 60 | 0 | доля детей-инвалидов, детей –сирот, и детей оставшихся без попечения родителей, охваченных социально-культурными мероприятиями | 33 | 33 | В 2021 году не смотря на распространение новой коронавирусной инфекции социально-культурные мероприятия проводились в формате он-лайн, что дало возможность охватить разные слои населения культурными мероприятиям |
| Подпрограмма 2. «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в ЗГМО» на 2020-2024гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки СО НКО администрацией ЗГМО» | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО | 2021 | м.б. | 1360 | 1318,2 | Увеличение количества СО НКО, которым предоставляются субсидии на поддержку уставной деятельности из местного бюджета | 8 | 8 |  |
| 2 | Основное мероприятие «Имущественная поддержка СО НКО Зиминского городского муниципального образования» | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО; Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО | 2021 | м.б. | 0 | 0 | увеличение количества СО НКО, получивших имущественную поддержку | 8 | 8 |  |
| 3 | ## Основное мероприятие «Информационная поддержка. Обеспечение открытости информации о муниципальной поддержке НКО» | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО | 2021 | м.б. | 0 | 0 | Доля СО НКО в общем числе СО НКО, расположенных на территории ЗГМО, обратившихся за оказанием информационной поддержки и которым оказана информационная поддержка. | 40 | 40 |  |
|  | Подпрограмма 3. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2020-2024 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Сектор субсидий отдела экономики Комитета ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО. | 2021 | областной бюджет | 38889,1 | 28292,0 | Доля семей, получающих субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общего числа семей, обратившихся за получением субсидий и имеющих право на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 94,5 | 94,5 |  |
| 2 | Выплата пенсий муниципальным служащим | Управление правовой, кадровой и организационной работы администрации ЗГМО; Сектор бухгалтерии администрации ЗГМО. | 2021 | м.б. | 5500 | 4994,71 | Количество лиц, замещавших выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы органов местного самоуправления ЗГМО получающих дополнительное материальное обеспечение к пенсии. | 34 | 31 |  |
| 3 | Предоставление ежемесячной денежной выплаты почетным гражданам города Зимы | Управление правовой, кадровой и организационной работы администрации ЗГМО; Сектор бухгалтерии администрации ЗГМО. | 2021 | м.б. | 139 | 139 | Количество Почетных граждан ЗГМО, получающих ежемесячные социальные выплаты | 15 | 12 |  |
| Подпрограмма 4. «Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков в период летних каникул» 2020-2024гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка лагерей дневного пребывания (ЛДП) к приему детей (выполнение планов -заданий ЛДП) | Комитет по образованию администрации ЗГМО; ЗГМКУ «Служба ремонта объектов социальной сферы» | 2021 | м.б. | 3000 | 1211,021 | доля ЛДП, принятых к новому летнему сезону, согласно требованиям контрольных органов | 100% |  |  |
| 2 | Питание детей в ЛДП | Комитет по образованию администрации ЗГМО | 2021 | обл.бюджет, местный б-т | 1787,5 | 1512,7 |  | 617 |  |  |
| 3 | Транспортные расходы по организации и проведению выездных мероприятий | МБУ «Автопарк администрации г. Зимы». | 2021 | м.б. | 75 | 0 |  |  |  |  |
| Подпограмма 5. «Функционирование детского оздоровительного лагеря палаточного типа «Тихоокеанец» на 2020-2024гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кадровое обеспечение (заработная плата работников) | Комитет по образованию администрации ЗГМО; | 2021 | м.б. | 10 500 | 7183,7 | обеспечение педагогическим, медицинским и тех. персоналом | 100% | 100% |  |
| 2 | Развитие материально - технической базы ДОЛ «Тихоокеанец» | Комитет по образованию администрации ЗГМО; ЗГМКУ «Служба ремонта объектов социальной сферы» | 2021 | обл.бюджет, местный б-т | 5 513,61 | 3791 | оценка эффективности оздоровления детей по окончанию летней смены | 97 |  |  |
| 3 | Питание детей в ДОЛ «Тихоокеанец» | Комитет по образованию администрации ЗГМО | 2021 | м.б. | 460 | 311,1 |  |  |  |  |
| Подпограмма 6. «Обеспечение педагогическими кадрами» на 2020-2024гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предоставление студентам педагогических ВУЗов и колледжей дополнительных мер социальной поддержки | Комитет по образованию администрации ЗГМО | 2021 | м.б. | 8 | 0 | Количество студентов педагогических ВУЗов, колледжей, обучающихся по договору о целевом обучении, которым оказана социальная поддержка в виде выплаты стипендии из средств местного бюджета. | 1 | 0 | В 2021 студент, обучающийся по договору о целевом обучении, отказался подавать документы для начисления стипендии |
| 2 | Предоставление выплаты подъемных средств молодым педагогам при трудоустройстве в муниципальные образовательные организации ЗГМО | Комитет по образованию администрации ЗГМО | 2021 | м.б. | 400 | 0 | Доля укомплектованности педагогическими кадрами муниципальных образовательных организаций г. Зимы | 96,7 | 96,8 | Договоры на получение пособия заключены в ноябре 2021 года с 7 молодыми специалистами. Выплата пособия произведена в январе 2022 года |

11.3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы

Социальная поддержка населения на 2020-2024гг

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на ___01.01.2022___

(отчетный период)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы местного бюджета, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на 1 января отчетного года | план на отчетную дату | исполнение на отчетную дату |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» на 2020-2024гг. | всего, в том числе: | 68 082,21 |  | 46 052,8 |
|  | Ответственный исполнитель: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО |  |  |  |
|  | Участник 1. Комитет по образованию администрации ЗГМО; |  |  |  |
|  | Участник 2. «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО; |  |  |  |
|  | Участник 3. Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации ЗГМО; |  |  |  |
|  | Участник 4. Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО; |  |  |  |
|  | Участник 5. ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» |  |  |  |
|  | Участник 6. Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО |  |  |  |
|  | Участник 7. Управление правовой, кадровой и организационной работы администрации ЗГМО |  |  |  |
|  | Участник 8. Сектор субсидий отдела экономики Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации ЗГМО |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов» на 2020-2024гг. | Всего, в том числе: | 450 |  | 0 |
|  | Ответственный исполнитель: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО | 450 |  | 0 |
|  | Уучастник 1. Комитет по образованию администрации ЗГМО; |  |  |  |
|  | Участник 2. «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО; |  |  |  |
|  | Участник 3 . Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации ЗГМО; |  |  |  |
|  | Участник 4. Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО; |  |  |  |
|  | Участник 5. ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» |  |  |  |
|  | Участник 6. Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО |  |  |  |
| Основное мероприятие 1: Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры | всего, в том числе: | 380 |  | 0 |
|  | Исполнитель: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО | 380 |  | 0 |
|  | Участник 1. Комитет по образованию администрации ЗГМО; |  |  |  |
|  | Участник 2. «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО; |  |  |  |
|  | Участник 3. Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО; |  |  |  |
|  | Участник 4. Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО |  |  |  |
| Основное мероприятие 2: Составление паспортов доступности на всех объектах социальной инфраструктуры | всего, в том числе: | 0 |  | 0 |
|  | Исполнитель: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО | 0 |  | 0 |
|  | участник 1: Комитет по образованию администрации ЗГМО; |  |  |  |
|  | участник 2 Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации ЗГМО; |  |  |  |
|  | участник 3 . Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации ЗГМО; |  |  |  |
|  | участник 4: ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» |  |  |  |
| Основное мероприятие 3: Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН | всего, в том числе: | 10 |  | 0 |
|  | Исполнитель: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО | 10 |  | 0 |
|  | Участник 1. Комитет по образованию администрации ЗГМО; |  |  |  |
|  | Участник 2. «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО; |  |  |  |
|  | Участник 3. Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации ЗГМО; |  |  |  |
|  | Участник 4. ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» |  |  |  |
| Основное мероприятие 4: Организация и проведение фестиваля «Байкальская звезда» | всего, в том числе: | 60 |  | 0 |
|  | Исполнитель: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО; | 60 |  | 0 |
|  | Участник 1.Комитет по образованию администрации ЗГМО; |  |  |  |
|  | Участник 2. «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО; |  |  |  |
|  | Участник 3. ЗГМАУ «Зиминский информационный центр». |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в ЗГМО» на 2020-2024гг. | всего, в том числе: | 1360 |  | 1318,2 |
|  | Ответственный исполнитель: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО | 1360 |  | 1318,2 |
|  | Ичастник 1. Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО; |  |  |  |
| Основное мероприятие 1: «Оказание финансовой поддержки СО НКО администрацией ЗГМО» | всего, в том числе: | 1360 |  | 1318,2 |
|  | Исполнитель: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО | 1360 |  | 1318,2 |
| Основное мероприятие 2: «Имущественная поддержка СО НКО ЗГМО» | всего, в том числе: | 0 |  | 0 |
|  | Исполнитель: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО | 0 |  | 0 |
|  | Участник1. Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО |  |  | 0 |
| ## Основное мероприятие 3: «Информационная поддержка. Обеспечение открытости информации о муниципальной поддержке СО НКО» | всего, в том числе: | 0 |  | 0 |
|  | Исполнитель: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО | 0 |  | 0 |
| ## Подпрограмма 3. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2020-2024 гг | всего, в том числе: | 44528,1 |  | 33 276,9 |
|  | Ответственный исполнитель – Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО. |  |  |  |
|  | Участник 1. Сектор субсидий отдела экономики Комитета ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО |  |  |  |
|  | Участник 2. Управление правовой, кадровой и организационной работы администрации ЗГМО; |  |  |  |
| Основное мероприятие 1: Обеспечение предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | всего, в том числе: | 38 889,1 |  | 28 143 , 2 |
|  | Исполнитель: Сектор субсидий отдела экономики комитета ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | 38 889,1 |  |  |
| Основное мероприятие 2: Выплата пенсий муниципальным служащим | всего, в том числе: | 5500 |  | 4 994,7 |
|  | Исполнитель: Сектор бухгалтерии администрации ЗГМО | 5500 |  | 4 994,7 |
|  | Участник 1. Управление правовой, кадровой и организационной работы администрации ЗГМО; |  |  |  |
| Основное мероприятие 3: Предоставление ежемесячной денежной выплаты почетным гражданам города Зимы | всего, в том числе: | 139 |  | 139 |
|  | Исполнитель: Сектор бухгалтерии администрации ЗГМО | 139 |  | 139 |
|  | Участник 1. Управление правовой, кадровой и организационной работы администрации ЗГМО; |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков в период летних каникул» 2020-2024гг. | всего, в том числе: | 4862,5 |  | 1334,3 |
|  | Ответственный исполнитель: Комитет по образованию администрации ЗГМО; |  |  |  |
|  | Участник 1. ЗГМКУ «Служба ремонта объектов социальной сферы» |  |  |  |
|  | Участник 2. МБУ «Автопарк администрации г. Зимы». |  |  |  |
| Основное мероприятие 1: Подготовка лагерей дневного пребывания (ЛДП) к приему детей (выполнение планов -заданий ЛДП) | Исполнитель: Комитет по образованию администрации ЗГМО; | 3000 |  | 1211 |
| Основное мероприятие 2: Питание детей в ЛДП | Исполнитель: Комитет по образованию администрации ЗГМО; | 1787,5 |  | 123,3 |
| Основное мероприятие 3: Транспортные расходы по организации и проведению выездных мероприятий | Исполнитель: МБУ «Автопарк администрации г. Зимы». | 75 |  | 0 |
| Подпограмма 5. «Функционирование детского оздоровительного лагеря палаточного типа «Тихоокеанец» на 2020-2024гг. | всего, в том числе: | 16 473,61 |  | 10 123,3 |
|  | Ответственный исполнитель: Комитет по образованию администрации ЗГМО; | 16 473,61 |  | 10 123,3 |
|  | Участник 1. ЗГМКУ «Служба ремонта объектов социальной сферы», |  |  |  |
| Основное мероприятие 1: Кадровое обеспечение (заработная плата работников) | Исполнитель: Комитет по образованию администрации ЗГМО; | 10 500 |  | 7183,7 |
| Основное мероприятие 2: Развитие материально - технической базы ДОЛ «Тихоокеанец» | Исполнитель: Комитет по образованию администрации ЗГМО. | 5 513,61 |  | 26328,5 |
| Основное мероприятие 3: Питание детей в ДОЛ «Тихоокеанец» | Исполнитель: Комитет по образованию администрации ЗГМО. | 460 |  | 311,1 |
| Подпограмма 6. «Обеспечение педагогическими кадрами» на 2020-2024гг. | Ответственный исполнитель: Комитет по образованию администрации ЗГМО. | 408 |  | 0 |
| Основное мероприятие 1: Предоставление студентам педагогических ВУЗов и колледжей дополнительных мер социальной поддержки | Исполнитель: Комитет по образованию администрации ЗГМО. | 8 |  | 0 |
| Основное мероприятие 2: Предоставление выплаты подъемных средств молодым педагогам при трудоустройстве в муниципальные образовательные организации ЗГМО | Исполнитель: Комитет по образованию администрации ЗГМО. | 400 |  | 0 |

Реестр изменений за 2021 год, внесенных в действующие муниципальные программы:

| № п/п | дата и номер постановления | название постановления |
| --- | --- | --- |
| муниципальная программа Зиминского городского муниципального образования «Социальная поддержка населения» на 2020-2024 годы» |  |  |
| 1 | 26.01.2021 №31 | «О внесении изменений в муниципальную программу Зиминского городского муниципального образования «Социальная поддержка населения» на 2020-2024 годы». |
| 2 | 21.04.2021 №309 | О внесении изменений в муниципальную программу Зиминского городского муниципального образования «Социальная поддержка населения» на 2020-2024 годы». |
| 3 | 24.06.2021 №523 | «О внесении изменений в муниципальную программу Зиминского городского муниципального образования «Социальная поддержка населения» на 2020-2024 годы» |
| 4 | 12.08.2021 №646 | «О внесении изменений в муниципальную программу Зиминского городского муниципального образования «Социальная поддержка населения» на 2020-2024 годы». |
| 5 | 28.10.2021. №863 | «О внесении изменений в муниципальную программу Зиминского городского муниципального образования «Социальная поддержка населения» на 2020-2024 годы». |
| 6 | 06.12.2021 №967 | «О внесении изменений в муниципальную программу Зиминского городского муниципального образования «Социальная поддержка населения» на 2020-2024 годы». |
| 7 | 22.12.2021 № 1010 | «О внесении изменений в муниципальную программу Зиминского городского муниципального образования «Социальная поддержка населения» на 2020-2024 годы». |