|  |  |
| --- | --- |
| Gerb.JPGРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**АДМИНИСТРАЦИЯ****ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО** **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ****Комитет по физической культуре,** **спорту и молодежной политике** Ленина ул., д.5, г. Зима, 665390 тел.: (39554) 3-26-62, факс: (39554) 3-26-62e-mail: molsport-zima@mail.ruот\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_- г. № \_\_\_\_\_\_на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О представлении информации  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Начальнику управления по экономической и инвестиционной политике ЗГМО

Л.В. Степановой

Уважаемая Людмила Викторовна

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике направляет Вам отчеты о ходе реализации муниципальных программ за 2021 год:

1. **«**РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» НА 2020-2024 ГОДЫ (приложение № 1 на 9 листах);
2. «МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА» НА 2020-2024 ГОДЫ (приложение № 2 на 16 листах);
3. «МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ – ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ» НА 2020-2024 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ» НА 2020-2025 ГОДЫ (приложение № 3 на 3 листах).

Председатель комитета М.П. Кузнецова

Спорт лично

Молодежка Е.А. Ульянич

8 (39554) 3-26-62

**Отчет по реализации мероприятий муниципальной программе**

**«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» НА 2020-2024 ГОДЫ**

В течение 2021 года изменения в программу вносились 3 раз. Причины изменений указаны в таблице

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2021 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Дата внесения изменений** | **Номер** | **Наименование НПА** | **Причина изменений** |
| 1 | 09.06.2021 | 449 | Постановление администрации Зиминского городского муниципального образования «О внесении изменений в муниципальную программу Зиминского городского муниципального образования «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2024 годы | Корректировка финансирования |
| 2 | 14.07.2021 | 566 | Постановление администрации Зиминского городского муниципального образования «О внесении изменений в муниципальную программу Зиминского городского муниципального образования «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2024 годы | Корректировка финансирования |
| 3 | 30.12.2021 | 1077 | Постановление администрации Зиминского городского муниципального образования «О внесении изменений в муниципальную программу Зиминского городского муниципального образования «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2024 годы | Корректировка финансирования |

Таблица 2

**Отчет об исполнении целевых показателей**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»**

**НА 2020-2024 ГОДЫ**

**по состоянию на 31 декабря 2021**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Ед. изм.** | **Значение целевого показателя** | **Отклонение** | **Пояснения по достигнутым значениям** |
| **План на год** | **Факт** | **-/+** | **%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» НА 2020-2024 ГОДЫ** |
| 1 | Доля населения Зиминского городского муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Зиминского городского муниципального образования в возрасте 3-79 лет | % | 44 | 45,2 | +1,2 |  |  |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 46 | 46 | - |  |  |
| **ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ МАССОВОГО СПОРТА И СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ»** **НА 2020-2024 ГОДЫ** |
| 3 | Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи; | % | 70 | 72 | +2 |  |  |
| 4 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 36 | 36 | - |  |  |
| 5 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | % | 9,5 | 24 | +14,5 |  |  |
| 6 | Доля занимающихся, имеющих спортивные разряды и звания, в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общей численности занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку. | % | 83,5 | 83,5 | -7 |  |  |
| **ПОДПРОГРАММА 2«РАЗВИТИЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА» НА 2020-2024 ГОДЫ** |
| 7 | Доля занимающихся, имеющих спортивные разряды и звания, в детско-юношеских спортивных школах, в общей численности занимающихся в детско-юношеских спортивных школах | % | 31 | 46,4 | +15,4 |  |  |
| **ПОДПРОГРАММА 3«РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ» НА 2020-2024 ГОДЫ** |
| 8 | Единовременная пропускная способность объектов спорта на территории Зиминского городского муниципального образования. | Чел. | 1729 | 1729 | - |  |  |

Таблица 3

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований**

**местного бюджета на реализацию**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»**

**НА 2016-2021 ГОДЫ**

**по состоянию на 31 декабря 2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основногомероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители** | **Расходы местного бюджета,****тыс. рублей** |
| **План на 1 января отчетного года** | **План на отчетную дату** | **Исполнениена отчетную дату** |
| **Муниципальная программа Зиминского городского муниципального образования «Развитие физической культуры и спорта» на 2016- 2021 годы** | Всего, в том числе: |  |  |  |
| Участник 1. Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Зиминского городского муниципального образования | 1 508,00 | 889,4 | 889,4 |
| Участник 2. Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа» | 20 546,00 | 18 495,30 | 18 495,30 |
| Участник 3. МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» | 1 500,0 | 733,90 | 733,90 |
| Участник 4. Зиминское городское муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция единого заказчика-застройщика» | 27 264,08 | 2 385,60 | 2 385,60 |
| **ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ МАССОВОГО СПОРТА И СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ** |
| 1.Обеспечение максимальной вовлечённостинаселения в систематические занятия физкультурой и спортом и развитие спорта высших достижений. | Участник 1. Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Зиминского городского муниципального образования | 1 508,00 | 339,20 | 339,20 |
| 2.Мероприятий МАУ СШ ЗГМО (реализация программ спортивной подготовки) | Участник 1. Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа» | 20 546,00 | 18 495,30 | 18 495,30 |
| 3. Расширение материально технической базы для занятий физической культурой и спортом | Участник 1. Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Зиминского городского муниципального образования | 0,0 | 550,20 | 550,20 |
| **ПОДПРОГРАММА 2«РАЗВИТИЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА» НА 2020-2024 ГОДЫ** |
| Мероприятия МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» | Участник 1. МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» | 1 500,0 | 733,90 | 733,90 |
| **ПОДПРОГРАММА 3«РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ»** **НА 2020-2024 ГОДЫ** |
| Строительство и капитальный ремонт спортивных сооружений | Участник 1. Зиминское городское муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция единого заказчика-застройщика» | 27 264,08 | 2 385,60 | 2 385,60 |

Председатель комитета М.П. Кузнецова

Таблица 4

**Отчет об исполнении мероприятий**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» НА 2020-2024 ГОДЫ**

**по состоянию на 31 декабря 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Плановый срок исполнения мероприятия** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования, предусмотренный на 2021 год, тыс. руб.** | **Профинансировано за отчетный период, тыс. руб.** | **Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения** | **Плановое значение показателя мероприятия на 2021 год** | **Фактическое значение показателя мероприятия** | **Обоснованиепричин отклонения** **(при наличии)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ МАССОВОГО СПОРТА И СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ** |
| 1 | Обеспечение максимальной вовлечённости населения в систематические занятия физкультурой и спортом и развитие спорта высших достижений. | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Зиминского городского муниципального образования | 2021 год | МБ | 339,20 | 339,20 | Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) | 70 | 72 |  |
| Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%) | 35 | 36 |  |
| Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%) | 9 | 24 |  |
| 2 | Мероприятий МАУ СШ ЗГМО (реализация программ спортивной подготовки) | Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа» | 2021 год | МБ | 18 534,20 | 18 534,20 | Доля занимающихся, имеющих спортивные разряды и звания, в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общей численности занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку (%) | 83 | 83,5 |  |
| 3. | Расширение материально технической базы для занятий физической культурой и спортом | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Зиминского городского муниципального образования | 2021 год | МБОБ | 550,20 | 550,20 | Доля населения Зиминского городского муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Зиминского городского муниципального образования в возрасте 3-79 лет (%) | 44 | 45,2 |  |
| **ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА» НА 2020-2024 ГОДЫ** |
| 4. | Мероприятия МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» | МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» | 2021 год | МБ | 733,90 | 733,90 | Доля занимающихся, имеющих спортивные разряды и звания, в детско-юношеских спортивных школах, в общей численности занимающихся в детско-юношеских спортивных школах (%) | 31 | 46,4 |  |
| **ПОДПРОГРАММА 3 «РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ» НА 2020-2024 ГОДЫ** |
| 5. | Строительство и капитальный ремонт спортивных сооружений | Зиминское городское муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция единого заказчика-застройщика» | 2021 год | МБ | 2 385,60 | 2 385,60 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) | 46 | 46 |  |

Председатель комитета М.П. Кузнецова

Приложение 2

Таблица 3

**Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы**

**«Молодёжная политика» на 2020-2024 годы**

**по состоянию на 31 декабря 2021 года**

*(отчетный период)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
| План на год | Факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа Зиминского городского муниципального образования** **«Молодежная политика» на 2020-2024 годы** |
| 1. | Удельный вес молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий муниципальной молодежной политики от общей численности молодёжи | % | 50,5 | 50,5 |  |  | На территории города действует 5 добровольческих организаций, в которых задействована молодежь со всех образовательных организаций города. |
| 2. | Удельный вес молодежи, принимающей участие в реализации социально значимых инициатив и проектов, в том числе в составе отрядов волонтеров, детских и молодежных общественных объединений | % | 4,5 | 4,5 |  |  | Отклонений нет |
| 3. | Количество молодежи, входящей в городской банк данных талантливой молодежи города | чел. | 300 | 378 | + | 78 | В 2021 году молодежь активно принимала участие в фестивалях, форумах, конкурсах разного уровня. Также в базу данных были включены стипендиаты. |
| 4. | Удельный вес молодежи, получившей профориентационные услуги от общей численности молодежи города | % | 19,5 | 10,8 | - | 8,7 | Снижение показателя произошло, по причине уменьшения количества мероприятий в связи с ограничительными мерами. |
| 5. | Удельный вес молодежи, регулярно участвующей в мероприятиях патриотической направленности, работе патриотических объединений от общего числа молодёжи | % | 42,5 | 42,5 |  |  | Отклонений нет |
| 6. | Количество молодежи, прошедшей допризывную военную подготовку | чел. | 88 | 54 | - | 34 | Показатель зависит от рабочего плана ДОСААФ. В соответствии с нормативами, определяемыми военным комиссариатом Иркутской области, годовой план количества молодежи, прошедшей допризывную военную подготовку, в 2021 году составляет 54 человека. |
|  7. | Количество обучающихся, участвующих в военных сборах от общего количества обучающихся 10 классов | % | 98,0 | 100,0 | - | 100,0 | В 2021 году к участию в военно-полевых сборах для обучающихся приняли участие все 10-классники города |
| 8. | Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи города Зимы. | % | 60,0 | 66,0 | + | 6 | Прирост связан с применением различных форм проведения мероприятий (в т. ч. онлайн видеолекций, квестов, квизов). |
| 9. | Количество несовершеннолетних, с впервые установленным диагнозом «наркомания» | чел. | 0 | 1 | + | 1 | По итогам 2021 года на учете у врача-нарколога состоял несовершеннолетний с синдромом зависимости от сочетанных психотропных веществ и каннабиноидов |
| **Подпрограмма «Молодежь города Зимы» на 2020-2024 годы** |
| 1. | Удельный вес молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий муниципальной молодежной политики от общей численности молодёжи | % | 50,5 | 50,5 |  |  | На территории города действует 5 добровольческих организаций, в которых задействована молодежь со всех образовательных организаций города |
| 2. | Удельный вес молодежи, принимающей участие в реализации социально значимых инициатив и проектов, в том числе в составе отрядов волонтеров, детских и молодежных общественных объединений | % | 4,5 | 4,5 |  |  | Отклонений нет |
| 3. | Количество молодежи, входящей в городской банк данных талантливой молодежи города | чел. | 310 | 378 | + | 68 | В 2021 году молодежь активно принимала участие в фестивалях, форумах, конкурсах разного уровня. Также в базу данных были включены стипендиаты. |
| 4. | Удельный вес молодежи, получившей профориентационные услуги от общей численности молодежи города | % | 19,5 | 10,8 | - | 8,7 | Снижение показателя произошло, по причине уменьшения количества мероприятий в связи с ограничительными мерами |
| **Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города Зимы»** **на 2020-2024 годы** |
| 1. | Удельный вес молодежи, регулярно участвующей в мероприятиях патриотической направленности, работе патриотических объединений от общего числа молодёжи | % | 42,5 | 42,5 |  |  | Отклонений нет |  | Отклонений нет |
| 2. | Количество молодежи, прошедшей допризывную военную подготовку | чел. | 88 | 54 | - | 34 | Показатель зависит от рабочего плана ДОСААФ. В соответствии с нормативами, определяемыми военным комиссариатом Иркутской области, годовой план количества молодежи, прошедшей допризывную военную подготовку, в 2021 году составляет 54 человека. | 27 | Показатель зависит от рабочего плана ДОСААФ |
| 3. | Количество обучающихся, участвующих в военных сборах от общего количества обучающихся 10 классов | % | 98,0 | 100,0 | - | 100,0 | В 2021 году к участию в военно-полевых сборах для обучающихся приняли участие все 10-классники города. | 13,0 | Рост показателя свидетельствует об эффективном сотрудничестве общеобразовательных учреждений города с Войсковой частью 58661-50 и отделением военкомата по г.Зиме, г. Саянску и Зиминскому району |
| **Подпрограмма по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании «Под знаком Единства» на 2020-2024 годы** |
| 1. | Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи города Зимы. | % | 60,0 | 66,0 | + | 6 | Прирост связан с применением различных форм проведения мероприятий (в т. ч. онлайн видеолекций, квестов, квизов) |
| 2. | Количество несовершеннолетних, с впервые установленным диагнозом «наркомания» | чел. | 0 | 1 | + | 1 | По итогам 2021 года на учете у врача-нарколога состоял несовершеннолетний с синдромом зависимости от сочетанных психотропных веществ и каннабиноидов. |

Начальник отдела по молодежной политике \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.А. Ульянич

Таблица № 4

**Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы**

**«Молодёжная политика» на 2020-2024 годы по состоянию на 31 декабря 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 01.01.2021 года, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период (2021 год), тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2021 год | Фактическоезначение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Подпрограмма «Молодежь города Зимы» на 2020-2024 годы** |
| 1.1. | ***Поддержка талантливой, одаренной молодёжи, молодёжных инициатив, молодёжной культуры и творчества*** |
| 1.1.1 | Мероприятия Молодежного парламента при Думе ЗГМО | Молодежный парламент | В течение года | Местный бюджет | 29,00 | 1,7 | Удельный вес молодежи, принимающей участие в реализации социально значимых инициатив и проектов, в том числе в составе отрядов волонтеров, детских и молодежных общественных объединений, % | 4,5 | 4,5 |  |
| 1.1.2 | Мероприятия Управления культуры | Управление культуры | В течение года | Местный бюджет | 51,00 | 9,0 | Количество молодежи, входящей в городской банк данных талантливой молодежи города, чел. | 300,0 | 378,0 | Прирост связан с применением различных форм проведения мероприятий (в т. ч. онлайн видеолекций, квестов, квизов). |
| 1.1.3 | Мероприятия отдела по молодежной политике (в том числе ГСМ 22,8 тыс. руб.) | Отдел по молодежной политике | В течение года | Местный бюджет | 194,70 | 0,0 | Удельный вес молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий муниципальной молодежной политики от общей численности молодёжи, % | 50,5 | 50,5 | Отклонений нет |
| 1.2. | ***Социально-правовая защита молодёжи, профилактика правонарушений, преступности*** |
| 1.2.1 | Мероприятия Управления культуры | Отдел по молодежной политике, МБУК «Централизованная библиотечная система» | Февраль | Местный бюджет | 3,00 | 0,0 | Количество молодежи, входящей в городской банк данных талантливой молодежи города, чел. | 300,0 | 378,0 | Прирост связан с применением различных форм проведения мероприятий (в т. ч. онлайн видеолекций, квестов, квизов) |
| 1.3. | ***Развитие системы трудоустройства и оптимизация системы профориентации молодежи, организация трудовой занятости подростков и молодежи*** |
| 1.3.1 | Мероприятия отдела по молодежной политике | Отдел по молодежной политике, кабинет профориентации | В течение года | Местный бюджет | 9,00 | 4,0 | Удельный вес молодежи, получившей профориентационные услуги от общей численности молодежи города, % | 19,0 | 10,8 | Снижение показателя произошло, по причине уменьшения количества мероприятий в связи с ограничительными мерами |
| 1.3.2 | Мероприятия Комитета по образованию | Комитет по образованию | В течение года | Местный бюджет | 15,00 | 17,00 |
| 1.4. | ***Поддержка деятельности молодёжных объединений, общественных, работа с подростками и молодёжью по месту жительства*** |
| 1.4.1 | Мероприятия отдела по молодежной политике | Отдел по молодежной политике | В течение года | Местный бюджет | 52,30 | 132,3 | Удельный вес молодежи, получившей профориентационные услуги от общей численности молодежи города, чел. | 19,0 | 10,8 | Снижение показателя произошло, по причине уменьшения количества мероприятий в связи с ограничительными мерами |
| 1.4.2. | Мероприятия Комитета по образованию | Комитет по образованию | В течение года | Местный бюджет | 35,00 | 7,7 |
| 1.4.3. | Мероприятия Управления культуры | Управление культуры | В течение года | Местный бюджет | 2,00 | 0,0 | Удельный вес молодежи, принимающей участие в реализации социально значимых инициатив и проектов, в том числе в составе отрядов волонтеров, детских и молодежных общественных объединений, % | 4,0 | 4,0 | Отклонений нет |
| 1.5. | ***Укрепление молодой семьи, сохранение семейных ценностей*** |
| 1.5.1 | Мероприятия отдела по молодежной политике | Отдел по молодежной политике | В течение года | Местный бюджет | 9,50 | 6,0 | Удельный вес молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий муниципальной молодежной политики от общей численности молодёжи, % | 50,5 | 50,5 | Отклонений нет |
| 1.5.2 | Мероприятия Управления культуры | Управление культуры | В течение года | Местный бюджет | 4,00 | 0,0 |
| 1.6. | ***Информационное сопровождение системы работы с молодёжью*** |
| 1.6.1. | Мероприятия отдела по молодежной политике | Отдел по молодежной политике | В течение года | Местный бюджет | 37,50 | 73,7 | Удельный вес молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий муниципальной молодежной политики от общей численности молодёжи, % | 50,5 | 50,5 | - |
| 2. | **Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города Зимы» на 2020-2024 годы** |
| 2.1. | ***Создание комплекса нормативно-правового и организационно-методического обеспечения функционирования системы патриотического воспитания*** |
| 2.1.1 | Мероприятия отдела по молодежной политике | Отдел по молодежной политике | В течение года | Местный бюджет | 15,00 | 0,0 | Удельный вес молодежи, регулярно участвующей в мероприятиях патриотической направленности, работе патриотических объединений от общего числа молодёжи, % | 42,0 | 42,0 | - |
| 2.2. | ***Координация деятельности, анализ и обобщение опыта работы в сфере патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи в городе Зимы*** |
| 2.2.1 | Мероприятия отдела по молодежной политике | Отдел по молодежной политике | В течение года | Местный бюджет | 100,00 | 55,9 | Удельный вес молодежи, регулярно участвующей в мероприятиях патриотической направленности, работе патриотических объединений от общего числа молодёжи, % | 42,0 | 42,0 | - |
| 2.3. | **Система мер по совершенствованию процесса патриотического воспитания, допризывной подготовки молодёжи в городе** |
| 2.3.1 | Мероприятия отдела по молодежной политике  | Отдел по молодежной политике | В течение года | Местный бюджет | 110,00 | 120,1 | Количество молодежи, прошедшей допризывную, чел. | 88 | 54 | Показатель зависит от рабочего плана ДОСААФ. В соответствии с нормативами, определяемыми военным комиссариатом Иркутской области, годовой план количества молодежи, прошедшей допризывную военную подготовку, в 2021 году составляет 54 человек. |
| 2.3.2 | Мероприятия Комитета по образованию | Комитет по образованию | В течение года | Местный бюджет | 138,00 | 137,9 | Количество обучающихся, участвующих в военных сборах от общего количества обучающихся 10 классов, % | 98,0 | 100,0 | В 2021 году к участию в военно-полевых сборах для обучающихся приняли участие все 10-классники города. |
| 2.3.3 | Мероприятия Управления культуры | Управление культуры | В течение года | Местный бюджет | 15,50 | 0,0 | Удельный вес молодежи, регулярно участвующей в мероприятиях патриотической направленности, работе патриотических объединений от общего числа молодёжи, % | 42,5 | 42,5 | Отклонений нет. |
| 2.4. | ***Пропаганда патриотизма в средствах массовой информации*** |
| 2.4.1 | Организация и проведение на территории города конкурса на лучший материал по освещению патриотического воспитания молодежи. | Отдел по молодежной политике | Октябрь | Местный бюджет | 5,00 | 0,0 | Удельный вес молодежи, регулярно участвующей в мероприятиях патриотической направленности, работе патриотических объединений от общего числа молодёжи, % | 42,5 | 42,5 | Отклонений нет. |
| 3. | **Подпрограмма по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании «Под знаком Единства» на 2020-2024 годы** |
| 3.1. | Организация эффективного взаимодействия всех субъектов в сфере профилактики социально-негативных явлений и незаконного оборота наркотиков на территории г. Зимы | Отдел по молодежной политике | В течении года | Местный бюджет | 0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Комитет по образованию | В течении года | Местный бюджет | 0 | 0,0 |
| Управление культуры | В течении года | Местный бюджет | 0 | 0,0 |
| 3.2. | Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте, проведения грамотной информационной политики в средствах массовой информации | Отдел по молодежной политике | В течении года | Местный бюджет | 12,0 | 2,3 | Удельный вес молодежи, регулярно участвующей в мероприятиях патриотической направленности, работе патриотических объединений от общего числа молодёжи, % | 60,0 | 66,0 | Прирост связан с применением различных форм проведения мероприятий (в т. ч. онлайн видеолекций, квестов, квизов) |
| Комитет по образованию | В течении года | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Управление культуры | В течении года | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.3. | Организация и проведение мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию | Отдел по молодежной политике | 4 квартал | Местный бюджет | 77,0 | 77,0 | Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи города Зимы.Количество несовершеннолетних, с впервые выявленным диагнозом «наркомания», чел | 60,00 | 66,0 1  | Прирост связан с применением различных форм проведения мероприятий (в т. ч. онлайн видеолекций, квестов, квизов)По итогам 2021 года на учете у врача-нарколога состоял несовершеннолетний с синдромом зависимости от сочетанных психотропных веществ и каннабиноидов. |
| Комитет по образованию | В течение года | Местный бюджет | 20,0 | 7,7 |
| Управление культуры | В течение года | Местный бюджет | 10,0 | 1,0 |
| 3.4 | Содействие развития системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков | Отдел по молодежной политике | В течение года | Местный бюджет | 40,0 | 39,9 | Количество несовершеннолетних, с впервые выявленным диагнозом «наркомания»,чел | 0 | 1 | По итогам 2021 года на учете у врача-нарколога состоял несовершеннолетний с синдромом зависимости от сочетанных психотропных веществ и каннабиноидов. |
| Комитет по образованию | В течении года | Местный бюджет | 0 | 0,0 |  |  |  |
| Управление культуры | В течении года  | Местный бюджет | 0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.5 |  Организация и проведение мероприятий по уничтожению дикорастущей конопли, по выселению из жилья, используемого не по назначению | Отдел по молодежной политике | В течение года | Местный бюджет | 2,00 | 0,0 | Количество несовершеннолетних, с впервые выявленным диагнозом «наркомания»,чел | 0 | 1 | По итогам 2021 года на учете у врача-нарколога состоял несовершеннолетний с синдромом зависимости от сочетанных психотропных веществ и каннабиноидов. |
| Комитет по образованию  | В течение года | Местный бюджет | 0 | 0,0 |  |  |  |
| Управление культуры | В течение года | Местный бюджет | 0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.6 | Содействие реабилитации наркозависимых | Отдел по молодежной политике | В течение года | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | Количество несовершеннолетних, с впервые выявленным диагнозом «наркомания»,чел | 0 | 1 |  По итогам 2021 года на учете у врача-нарколога состоял несовершеннолетний с синдромом зависимости от сочетанных психотропных веществ и каннабиноидов. |
|  Комитет по образованию  | В течение года | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Управление культуры | В течение года | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.7 | Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности | Отдел по молодежной политике | Ежегодно  | Местный бюджет | 5,0 | 3,4 | Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи города Зимы % | 60,0 | 66,0 | Прирост связан с применением различных форм проведения мероприятий (в т. ч. онлайн видеолекций, квестов, квизов) |
| Комитет по образованию | В течение года  | Местный бюджет | 0 | 0,0 |  |  |
| Управление культуры | В течение года | Местный бюджет | 0 | 0,0 |
| **Всего по Программе (тыс.рублей)** | **991,50**  | **696,6** |  |  |  |  |

Начальник отдела по молодежной политике \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Ульянич

Таблица 5

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований**

**местного бюджета на реализацию муниципальной программы**

**«Молодёжная политика» на 2020-2024 годы по состоянию на 31 декабря 2021 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы местного бюджета,тыс. рублей |
| План на 1 января отчетного 2021 года | План на отчетную дату | Исполнение на отчетную дату |
| «Молодёжная политика» на 2020-2024 годы | Всего, в том числе: | **991,50** | **590,66** | **590,66** |
| Комитет по социальной политике администрации ЗГМО, отдел по молодежной политике администрации ЗГМО | 669,00 | 495,60 | 495,60 |
| Соисполнители | 322,50 | 95,06 | 95,06 |
| Комитет по образованию администрации ЗГМО | 208,00 | 76,60 | 76,60 |
| Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания ЗГМО | 85,50 | 13,00 | 13,00 |
| Молодежный парламент при Думе ЗГМО  | 29,00 | 5,46 | 5,46 |
| Подпрограмма «Молодежь города Зимы» на 2020-2024 годы | Всего | **433,00** | **243,00** | **243,00** |
| Отдел по молодёжной политике администрации ЗГМО | 303,00 | 195,64 | 195,64 |
| Участники | 139,00 | 47,36 | 47,36 |
| Комитет по образованию администрации ЗГМО | 50,00 | 38,90 | 38,90 |
| Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания ЗГМО | 60,00 | 3,00 | 3,00 |
| Молодежный парламент при Думе ЗГМО  | 29,0 | 5,46 | 5,46 |
| Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города Зимы» на 2020-2024 годы | Всего | **383,50** | **205,8** | **205,8** |
| Отдел по молодёжной политике администрации ЗГМО | 230,00 | 179,1 | 179,1 |
| Участники: | 153,50 | 26,70 | 27,60 |
| Комитет по образованию администрации ЗГМО | 138,00 | 26,70 | 27,60 |
| Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания ЗГМО | 15,50 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании «Под знаком Единства» на 2020-2024 годы | Всего | **166,00** | **144,36** | **144,36** |
| Отдел по молодежной политике администрации ЗГМО, общегородские мероприятия | 136,00 | 120,86 | 120,86 |
| Участники: | 30,00 | 21,00 | 21,00 |
| Комитет по образованию администрации ЗГМО | 20,00 | 11,00 | 11,00 |
| Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания ЗГМО | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

Начальник отдела по молодежной политике \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Ульянич

*Приложение 3*

Отчет об исполнении целевых показателей подпрограммы

«Молодым семьям – доступное жилье» на 2020-2024 годы муниципальной программы

Зиминского городского муниципального образования

«Обеспечение населения города доступным жильем» на 2020-2025 годы

за 2021 год по состоянию на 01 марта 2022 года

 (отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье на 2020-2024 годы» муниципальной программы Зиминского городского муниципального образования«Обеспечение населения города доступным жильем» |
| 1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации мероприятий Подпрограммы | Ед. | 16 | 16 | - | - | Отклонений нет |
| 2 | Количество молодых семей, которым выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | Ед. | 16 | 16 | - | - |

Начальник отдела по молодежной политике Е.А. Ульянич

*Приложение 4*

Отчет об исполнении мероприятий подпрограммы

«Молодым семьям – доступное жилье» на 2020-2024 годы муниципальной программы

Зиминского городского муниципального образования «Обеспечение населения города доступным жильем» на 2020-2025 годы

за 2021 год по состоянию на 01 марта 2022 года

 (отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый  срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2021 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятияна 2021 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье на 2016-2021 годы» муниципальной программыЗиминского городского муниципального образования «Обеспечение населения города доступным жильем» |
| 1.1.1. | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей» | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации ЗГМО  | В течение года | Федеральный, областной и местный бюджеты | Местный бюджет - 2 700,0 рублей | Всего в 2021 году молодым семьям перечислено **– 9 387 163,50 рублей**. Из них: **-** за счет средств федерального бюджета **– 2 577 078,76 рублей**;**-** за счет средств областного бюджета **– 4 219 227,61**; **-** за счет средств местного бюджета **– 2 590 857,13 рублей**. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации мероприятий Подпрограммы, ед. | 16 | 16 | Отклонений нет |

Начальник отдела по молодежной политике Е.А. Ульянич

*Приложение 5*

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье»

на 2020-2024 годы муниципальной программы

Зиминского городского муниципального образования

«Обеспечение населения города доступным жильем» на 2020-2025 годы

за 2021 год по состоянию на 01 марта 2022 года

(отчетный период)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы местного бюджета,тыс. рублей |
| план на 1 января отчетного года | план на отчетную дату | Исполнение на отчетную дату |
| Подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье на 2016-2021 годы» муниципальной программыЗиминского городского муниципального образования «Обеспечение населения города доступным жильем» | всего | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 590 857,13  |
| Улучшение жилищных условий молодых семей | ответственный исполнитель мероприятия – Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации ЗГМО | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 590 857,13 |

Начальник отдела по молодежной политике Е.А. Ульянич