Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы  ЗГМО «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения г. Зимы на 2020 – 2024 гг.»

по состоянию на 01.01.2022

(отчетный период)

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  |  | Отклонение |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа ЗГМО «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения г. Зимы» на 2020 – 2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля молодых врачей в возрасте до 35 лет от фактической численности врачей ОГБУЗ «Зиминская городская больница» | % | 28,5 | 16,2 |  | - | 12.3 | Снижение показателя связано с оттоком врачей и уменьшением количества работающих специалистов с высшим медицинским образованием в возрасте 35 лет. Согласно новому штатному расписанию количество врачей ОГБУЗ «Зиминсквя городская больница» должно составлять 161чел. |
| 2. | Доля населения, охваченного мероприятиями, направленными на профилактику заболеваний. | %. | 26 | 60 |  | + | 24 | Увеличение количества населения охваченного профилактическими мероприятиями напрямую связано с активной профилактической работой проводимой в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. |
| 3. | Количество студентов медицинских ВУЗов, которым оказана соц. поддержка в виде выплаты стипендии. | ед. | 14 | 7 |  | - | 7 | Заявление на получение стипендии от администрации ЗГМО носит добровольный характер, многие из студентов обучающихся по целевым договорам отказались предоставлять документы на получение стипендии. Тем не менее в начале 2021 года таких заявлений было 5, с началом учебного года добавилось еще 2 |
|  | Подпрограмма 1. «Обеспечение медицинскими кадрами» на 2020-2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество студентов медицинских ВУЗов, которым оказана социальная поддержка в виде выплаты стипендии из средств местного бюджета. | ед | 14 |  | 7 | - | 7 | Заявление на получение стипендии от администрации ЗГМО носит добровольный характер, многие из студентов обучающихся по целевым договорам отказались предоставлять документы на получение стипендии. |
| 4 | Количество молодых врачей, которым предоставлено единовременное денежное пособие при трудоустройстве в ОГБУЗ «Зиминская городская больница». | ед | 3 |  | 1 | - | 2 | В 2021 году в ОГБУЗ «Зиминская городская больница» были приняты 2 молодых врача, только один из них заключил с администрацией ЗГМО договор на выплату подъемного пособия |
| 5 | Доля укомплектованности врачебными кадрами ОГБУЗ «Зиминская городская больница». | % | 49 |  | 41 | - | 8 | Снижение показателя связано с оттоком специалистов с высшим образованием в другие лечебные учреждения и большой нехваткой врачей. |
|  | Подпрограмма 2. «Профилактика заболеваний и укрепление здоровья населения г.Зимы» 2020-2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля населения, охваченного мероприятиями, направленными на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни | % | 26 |  | 49 | + | 23 | Увеличение количества населения охваченного профилактическими мероприятиями напрямую связано с активной профилактической работой проводимой в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. |
| 7 | Количество информационных материалов (включая буклеты, листовки, плакаты, баннеры, в том числе статьи в СМИ), пропагандирующих профилактику заболеваний и здоровый образ жизни | ед | 9000 |  | 9040 | + | 40 | выполнено в полном объеме |
| 8 | Доля посещений населением учреждений здравоохранения с профилактической целью от общего числа посещений | % | 20,5 |  | 15 | - | 5,5 | Сокращение доли посещений произошло в результате увеличения общего числа посещений учреждения здравоохранения |

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы ЗГМО «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения г. Зимы» на 2020 – 2024 гг.

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на 01.01.2022

(отчетный период)

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель |  | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 20___ год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 20__ год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1. «Обеспечение медицинскими кадрами» на 2020-2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предоставление студентам медицинских ВУЗов дополнительных мер социальной поддержки | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО. |  | 2021 | м.б. | 260 | 96 | количество студентов ВУЗов, которым оказана соц. поддержка в виде выплаты стипендии | 14чел | 7 чел | Не желание студентов обучающихся по целевым направлениям заключать договор с администрацией ЗГМО. |
| 1.2 | Предоставление выплаты подъемных средств молодым врачам при трудоустройстве в ОГБУЗ «Зиминская городская больница» | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО. |  | 2021 | м.б. | 300 | 100 | количество молодых врачей, которым предоставлены единовременные денежные пособия при трудоустройстве в ОГБУЗ «Зиминская городская больница» | 3 чел. | 1 | В 2021 году в ОГБУЗ «Зиминская городская больница» были приняты 2 молодых врача, только один из них заключил с администрацией ЗГМО договор на выплату подъемного пособия. |
|  | Подпрограмма 2. «Профилактика заболеваний и укрепление здоровья населения г.Зимы» 2020-2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Развитие системы профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни |  | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО. | 2021 | м.б. | 100 | 59,93 | доля населения, охваченного мероприятиями, направленными на профилактику заболеваний | 20,5 | 15 | В2021 году проводилось большое количество мероприятий, направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции. Связанные с ней правила поведения так или иначе нашли свое отражение в профилактических мероприятиях и в отношении других инфекций. |
| 2.2. | Профилактика инфекционных заболеваний. Иммунопрофилактика |  | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО. | 2021 | м.б | 35 | 4,1 | доля населения, охваченного мероприятиями, направленными на профилактику заболеваний | 20,5 | 15 |  |
| 2.3. | Профилактика ВИЧ-инфекции |  | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО. | 2021 | м.б. | 20 | 0 | доля населения, охваченного мероприятиями, направленными на профилактику заболеваний | 20,5 | 15 |  |
| 2.4. | Профилактика туберкулеза |  | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации | 2021 | м.б. | 120 | 0 | доля населения, охваченного мероприятиями, направленными на профилактику заболеваний | 20,5 | 15 |  |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы ЗГМО «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения г. Зимы» на 2020 – 2024 гг.

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на 01.01.2022

(отчетный период)

| Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участники, исполнители | Расходы местного бюджета, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на 1 января отчетного года | план на отчетную дату | исполнение на отчетную дату |
| «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения г. Зимы на 2020 – 2024 гг.» | всего, в том числе: | 835 | 835 | 260,03 |
|  | Ответственный исполнитель: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО |  |  |  |
|  | участник 1: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальной политики администрации ЗГМО: |  |  |  |
|  | участник 2: Комитет по образованию администрации ЗГМО |  |  |  |
|  | участник 3: «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО |  |  |  |
|  | участник 4: Управление правовой, кадровой и организационной работы администрации ЗГМО. |  |  |  |
|  | участник 5: ОГБУЗ «Зиминская городская больница» |  |  |  |
|  | участник 6: ЗГМАУ «Зиминский информационный центр»; |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение медицинскими кадрами» на 2020-2024 гг. | Ответственный исполнитель: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальной политики администрации ЗГМО; | 560 | 560 | 196 |
|  | участник 1: Управление правовой, кадровой и организационной работы администрации ЗГМО; |  |  |  |
|  | участник 2:ОГБУЗ «Зиминская городская больница» |  |  |  |
| Основное мероприятие 1: Предоставление студентам медицинских ВУЗов дополнительных мер социальной поддержки | участник 1: Управление правовой, кадровой и организационной работы администрации ЗГМО; | 260 | 260 | 96 |
|  | участник 2: ОГБУЗ «Зиминская городская больница» |  |  |  |
| Основное мероприятие 2: Предоставление выплаты подъемных средств молодым врачам при трудоустройстве в ОГБУЗ «Зиминская городская больница | участник 1: Управление правовой, кадровой и организационной работы администрации ЗГМО; | 300 | 300 | 100 |
|  | участник 2: ОГБУЗ «Зиминская городская больница» |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Профилактика заболеваний и укрепление здоровья населения г.Зимы» 2020-2024 гг. | Ответственный исполнитель: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальной политики администрации ЗГМО. | 275 | 275 | 0 |
|  | участник 1: ОГБУЗ «Зиминская городская больница»; |  |  |  |
|  | участник 2: Комитет по образованию администрации ЗГМО; |  |  |  |
|  | участник 3: ЗГМАУ «Зиминский информационный центр»; |  |  |  |
|  | участник 4: «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО; |  |  |  |
| Основное мероприятие 1: Развитие системы профилактики неинфекционных заболеваний формирование здорового образа жизни | ответственный исполнитель: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальной политики администрации ЗГМО. | 100 | 100 | 59,9 |
|  | участник 1: ОГБУЗ «Зиминская городская больница»; |  |  |  |
|  | участник 2: «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО; |  |  |  |
|  | участник 3: ЗГМАУ «Зиминский информационный центр»; |  |  |  |
|  | участник 4: Комитет по образованию администрации ЗГМО; |  |  |  |
| Основное мероприятие 2: «Профилактика инфекционных заболеваний. Иммунопрофилактика» . | ответственный исполнитель: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальной политики администрации ЗГМО; | 35 | 35 | 4,1 |
|  | участник 1: Комитет по образованию администрации ЗГМО |  |  |  |
|  | участник 2: ОГБУЗ «Зиминская городская больница»; |  |  |  |
|  | участник 3: ЗГМАУ «Зиминский информационный центр»; |  |  |  |
|  | участник 4: «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО; |  |  |  |
| Основное мероприятие 3. Профилактика ВИЧ-инфекции Профилактика туберкулеза | ответственный исполнитель: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальной политики администрации ЗГМО; | 20 | 20 | 0 |
|  | участник 1: Комитет по образованию администрации ЗГМО |  |  |  |
|  | участник 2: Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская больница»; |  |  |  |
|  | участник 3: ЗГМАУ «Зиминский информационный центр»; |  |  |  |
|  | участник 4: «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО; |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 «Профилактика туберкулеза» | ответственный исполнитель: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальной политики администрации ЗГМО; | 120 | 120 | 0 |
|  | участник 1: Комитет по образованию администрации ЗГМО |  |  |  |
|  | участник 2: Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская больница»; |  |  |  |
|  | участник 3: ЗГМАУ «Зиминский информационный центр»; |  |  |  |
|  | участник 4: Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания ЗГМО; |  |  |  |