**06.04.2022 № 345**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЗИМИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

Рассмотрев на заседании Административного комитета информацию начальника управления экономической и инвестиционной политики администрации Зиминского городского муниципального образования Степановой Л.В. о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Зиминского городского муниципального образования на период до 2030 года, утвержденного постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования от 07.03.2018 №263, руководствуясь Порядком разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития Зиминского городского муниципального образования и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Зиминского городского муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования от 27.01.2016 №78, статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального образования, администрация Зиминского городского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Принять информацию к сведению.

2. Направить проект решения Думы Зиминского городского муниципального образования «Об утверждении отчета о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Зиминского городского муниципального образования на период до 2030 года» на рассмотрение Думы Зиминского городского муниципального образования (прилагается).

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. мэра Зиминского городского

муниципального образования

А.В.Гудов

Приложение

к постановлению администрации

Зиминского городского муниципального образования

от 06.04.2022 №345

ПРОЕКТ



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

**Д у м а**

**Зиминского городского муниципального образования**

**РЕШЕНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_\_2022 г.Зима № \_\_\_\_

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Зиминского городского муниципального образования на период до 2030 года |

Заслушав отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Зиминского городского муниципального образования на период до 2030 года**,** утвержденного постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования от 07.03.2018 № 263, руководствуясь Порядком разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития Зиминского городского муниципального образования и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Зиминского городского муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования от 27.01.2016 №78, статьей 36 Устава Зиминского городского муниципального образования, Дума Зиминского городского муниципального образования

**Р Е Ш И Л А:**

1. Утвердить отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Зиминского городского муниципального образования на период до 2030 года (прилагается).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в общественно-политическом еженедельнике г.Зимы и Зиминского района «Новая Приокская правда» и размещению на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Думы  Зиминского городского  муниципального образования | Мэр Зиминского городского муниципального образования |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.А. Полынцева | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Коновалов |

Первый заместитель мэра ЗГМО

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г. А.В. Гудов

Управляющий делами администрации

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г. С.В. Потемкина

Начальник управления правовой, кадровой

и организационной работы

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г Л.Е. Абуздина

Степанова Л.В.

тел. 8(395 54) 3-12-08

Утвержден

решением Думы Зиминского городского

муниципального образования

от \_\_\_.04.2022г. №\_\_\_

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ**

**СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

**ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА**

**(за 2021год)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий и инвестиционных проектов | | Наименование МЦП, ОГЦП (ФЦП) и других механизмов,  через которые планируется финансирование мероприятия | Срок  реализации | Прогнозный объем финансирования,  млн. руб.: | | | | | | | | | | | | Мощность  (в  соответст.  ед. изм.) | | Экономический эффект  (создание  новых  рабочих  мест,  ед.) | | | **ИСПОЛНЕНО** |
| Всего | | в том числе  по источникам: | | | | | | | | | |
| планируемые к получению из: | | | | | МБ | | Внеб.  ср-ва | | |
| ФБ | | ОБ | | |
| **Стратегическая цель - Повышение уровня и качества жизни населения Зиминского городского муниципального образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО ПО СТРАТЕГИИ** | |  | **Всего:** | **13956,93** | | **3307,5** | | **7483,24** | | | **1179,04** | | **1987,15** | | |  | | **250** | | | **ИТОГО за 2017-2021гг**  **Всего: 3474,3 млн.рублей,**  в т.ч:  - фед.б-т – 130,1 млн.руб.;  - обл.б-т –996,59 млн. руб.;  - мест.б-т – 217,18 млн.руб.;  - внеб.ист. – 2130,43 млн.руб.  **2021год**  **Всего: 1661,04 млн.рублей,**  в т.ч:  - фед.б-т – 18,0млн.руб.;  - обл.б-т – 349,83 млн. руб.;  - мест.б-т – 94,75 млн.руб.;  - внеб.ист. – 1198,46млн. руб. |
| **2017** | **196,51** | | **12,4** | | **131,05** | | | **25,56** | | **27,5** | | |  | | 0 | | |
| **2018** | **244,95** | | **11,0** | | **158,94** | | | **46,46** | | **28,55** | | |  | | 12 | | |
| **2019** | **218,66** | | **75,5** | | **90,75** | | | **30,81** | | **21,6** | | |  | | 10 | | |
| **2020** | **614,03** | | **13,3** | | **219,1** | | | **41,63** | | **340,0** | | |  | | 0 | | |
| **2021** | **2092,35** | | **16,18** | | **710,72** | | | **147,85** | | **1217,6** | | |  | | 12 | | |
| **2022** | **2152,27** | | **430,48** | | **1458,72** | | | **212,37** | | **50,7** | | |  | | 0 | | |
| **2023** | **1943,77** | | **517,08** | | **1214,62** | | | **172,97** | | **39,1** | | |  | | 58 | | |
| **2024** | **1869,81** | | **460,08** | | **1223,72** | | | **146,91** | | **39,1** | | |  | | 90 | | |
| **2025** | **1030,38** | | **446,58** | | **467,32** | | | **77,18** | | **39,3** | | |  | | 68 | | |
| **2026-2030** | **3594,2** | | **1324,9** | | **1808,3** | | | **277,3** | | **183,7** | | |  | | 0 | | |
| **Стратегическая задача 1**: **Обеспечение достойных условий жизни** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Тактическая цель 1.1. *Повышение доступности качественного образования, отдыха и оздоровления детей*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Реконструкция летнего оздоровительного лагеря | | Муниципальная программа ЗГМО «Развитие образования»  на 2016-2021гг  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие образования»  на 2020-2024гг | **Всего:** | **46,1** | | **0** | | **30,7** | | | **13,5** | | **1,9** | | | Палаточный лагерь на 100 мест в смену.  Летний оздоровительный лагерь – на 200 мест в смену | | 2 | | | **2021год**  Продолжалось укрепление материально-технической базы лагеря.  За счет средств местного бюджета приобретены:  - игровой инвентарь: метательная машинка и мишень;  - 2 армейские палатки для всесезонного использования;  - мотоблок и газонокосилка;  - котел пищеварочный для организации питания детей;  - бактериацидные облучатели в помещения в соответствии с номами СанПин;  - дополнительный умывальник для рук;  - костровая чаша (сфера Тайга).  На основании соглашения от 20.01.2021 года № 05-53-150/21-17 о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета улучшены условия проживания детей: приобретен и установлен модульный дом.  В летний период 2021 года по инициативе мэра города в лагере вместо запланированных двух смен согласно постановлению администрации ЗГМО от 09.06.2021 №450 «Об организации работы детского оздоровительного лагеря палаточного типа «Тихоокеанец» проведены 3 оздоровительные смены по 14 дней.  Всего в течение трех сезонов в лагере оздоровилось 205 детей (из них: 150 детей из г. Зимы, 17 детей – Зиминский район, 18 детей - г. Саянск, 20 детей – г. Черемхово).  **Объем средств на реализацию мероприятия составил 5,3млн. руб., в т.ч. обл. б-т – 1,2 млн.руб. местный бюджет – 3,9 млн. руб., внебюд. ист. – 0,2 млн. руб.** |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 5,5 | | 0 | | 0 | | | 4,3 | | 1,2 | | |
| 2019 | 3,4 | | 0 | | 0 | | | 2,7 | | 0,7 | | |
| 2020 | 2,9 | | 0 | | 1,8 | | | 1,1 | | 0 | | |
| 2021 | 4,9 | | 0 | | 3,2 | | | 1,7 | | 0 | | |
| 2022 | 11,4 | | 0 | | 9,1 | | | 2,3 | | 0 | | |
| 2023 | 5,0 | | 0 | | 4,6 | | | 0,4 | | 0 | | |
| 2024 | 5,0 | | 0 | | 4,6 | | | 0,4 | | 0 | | |
| 2025 | 8,0 | | 0 | | 7,4 | | | 0,6 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.1.2 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 1 | | Государственная программа  Иркутской области «Развитие образования»  на 2014-2020гг.  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие образования»  на 2016-2021гг | **Всего:** | **126,6** | | **0** | | **120,4** | | | **6,2** | | **0** | | | 100  мест | | - | | | **МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЕНО** |
| 2017 | 26,5 | | 0 | | 25,2 | | | 1,3 | | 0 | | |
| 2018 | 69,2 | | 0 | | 65,8 | | | 3,4 | | 0 | | |
| 2019 | 30,9 | | 0 | | 29,4 | | | 1,5 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021-2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.1.3. | Строительство общеобразовательной школы на 352 учащихся | | Государственная региональная программа Иркутской области  «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Иркутской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2016 -2025гг.  Государственная программа Иркутской области «Развитие образования»  на 2019-2024 гг.  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие образования»  на 2020-2024гг  . | **Всего:** | **662,2** | | **0** | | **609,3** | | | **52,9** | | 0 | | | 352  места | | - | | | **2021год**  Продолжалось строительство объекта  Выполнены работы по:  - по прокладке водопроводных и тепловых сетей (90%);  - линии электропередачи (90%);  - по прокладке наружных канализационных сетей.  Велись строительные работы по возведению стен и перекрытий на всех блоках (А, Б, В, Г, Д).  **Освоено – 175,1 млн. рублей** (**обл. бюджет – 161,1 млн. руб., мест. бюджет 14,0 млн.руб.).** |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 32,6 | | 0 | | 30 | | | 2,6 | | 0 | | |
| 2021 | 54,3 | | 0 | | 50 | | | 4,3 | | 0 | | |
| 2022 | 575,3 | | 0 | | 529,3 | | | 46,0 | | 0 | | |
| 2023 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2024 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.1.4. | Строительство детского сада на 140 мест (ул. Интернациональная , 66) | | **Всего:** | **201,0** | | **0** | | **179,4** | | | **21,6** | | **0** | | | 140 мест | | 45 | | | **2021год**  В связи с отсутствием финансирования работы по проектированию строительства объекта в 2021 г. не проводились.    24.02.2022г объявлен открытый конкурс в электронной форме № 0834300036622000016 на выполнение проектных и изыскательских работ и проведения государственной экспертизы с получением положительного заключения на строительство объекта «Детский сад на 140 мест, расположенный по адресу г.Зима, ул. Интернациональная, 66». Подведение итогов аукциона состоялось 17.03.2022. Победил участник – АО «Сибирский Проектный институт». Стоимость контракта составила 5,6 млн. руб. |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021 | 6,0 | | 0 | | 0 | | | 6,0 | | 0 | | |
| 2022 | 97,5 | | 0 | | 89,7 | | | 7,8 | | 0 | | |
| 2023 | 97,5 | | 0 | | 89,7 | | | 7,8 | | 0 | | |
| 2024 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.1.5. | Строительство общеобразовательной школы на 720 учебных мест | | **Всего:** | **1102,4** | | **0** | | **1001,4** | | | **101,0** | | **0** | | | 720 мест | | 90 | | | - |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2022 | 14,0 | | 0 | | 0 | | | 14,0 | | 0 | | |
| 2023 | 544,2 | | 0 | | 500,7 | | | 43,5 | | 0 | | |
| 2024 | 544,2 | | 0 | | 500,7 | | | 43,5 | | 0 | | |
| 2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.1.6. | Строительство детского сада на 240 мест (восточная часть города) | | **Всего:** | **360,0** | | **0** | | **322,0** | | | **38,0** | | 0 | | | 240 мест | | 60 | | | - |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2022 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2023 | 10,0 | | 0 | | 0 | | | 10,0 | | 0 | | |
| 2024 | 175,0 | | 0 | | 161,0 | | | 14,0 | | 0 | | |
| 2025 | 175,0 | | 0 | | 161,0 | | | 14,0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.1.7. | Реконструкция  МБОУ СОШ №26 | | **Всего:** | **432,0** | | **0** | | **386,4** | | | **45,6** | | **0** | | | - | | - | | | - |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2022 | 12,0 | | 0 | | 0 | | | 12,0 | | 0 | | |
| 2023 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2024 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2025 | 200,0 | | 0 | | 184,0 | | | 16,0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 220,0 | | 0 | | 202,4 | | | 17,6 | | 0 | | |
| 1.1.8 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ №7 | | **Всего:** | **196,0** | | **0** | | **173,0** | | | **23,0** | | **0** | | | 50  мест | | - | | | - |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021-2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 196,0 | | 0 | | 173,0 | | | 23,0 | | 0 | | |
| 1.1.9 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ №8 | | **Всего:** | **228,0** | | **0** | | **209,8** | | | **18,2** | | **0** | | | 100  мест | | - | | | - |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021-2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 228,0 | | 0 | | 209,8 | | | 18,2 | | 0 | | |
| 1.1.10 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ №9 | | **Всего:** | **211,2** | | **0** | | **186,9** | | | **24,3** | | **0** | | | 100  мест | | - | | | - |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021-2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 211,2 | | 0 | | 186,9 | | | 24,3 | | 0 | | |
| 1.1.11 | Капитальный ремонт МБДОУ «Начальная школа - Детский сад №11» | | **Всего:** | **78,4** | | **0** | | **72,1** | | | **6,3** | | **0** | | | - | | - | | | - |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021-2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 78,4 | | 0 | | 72,1 | | | 6,3 | | 0 | | |
| 1.1.12 | Капитальный ремонт Дома детского творчества (ул. Клименко ,34) | | Муниципальная программа ЗГМО  «Развитие образования»  на 2016-2020гг  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие образования»  на 2020-2024гг | **Всего:** | **61,8** | | 0 | | 0 | | | **61,8** | | 0 | | | - | | - | | | .**2021год**  В соответствии с постановлением администрации ЗГМО от 10.07.2019 №769 «О предоставлении инвестиций на приобретение объектов недвижимого имущества» МБУ ДО «Зиминский дом детского творчества» предоставлены инвестиции **из местного бюджета** в размере **5 млн. рублей** на осуществление закупки объектов недвижимого имущества по адресу: г. Зима, ул. Клименко, 34 для приобретения в собственность нового здания для Зиминского дома детского творчества. |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 1,26 | | 0 | | 0 | | | 1,26 | | 0 | | |
| 2020 | 5,84 | | 0 | | 0 | | | 5,84 | | 0 | | |
| 2021- | 17,04 | | 0 | | 0 | | | 17,04 | | 0 | | |
| 2022 | 17,04 | | 0 | | 0 | | | 17,04 | | 0 | | |
| 2023 | 17,04 | | 0 | | 0 | | | 17,04 | | 0 | | |
| 2024 | 3,58 | | 0 | | 0 | | | 3,58 | | 0 | | |
| 2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.1.13 | Обеспечение молодых педагогов образовательных организаций служебным жильем | | Решение Думы ЗГМО от 28.06.2018г. №363 «Об утверждении Порядка предоставления  жилых помещений специализированного  жилищного фонда ЗГМО» | **Всего:** | **28,5** | | 0 | | 0 | | | **28,5** | | **0** | | | 22 квартиры | | - | | | **2021год**  В отчетном году по договорам найма служебного жилого помещения педагогам города (шк. №7 №9) - Победителям программы «Земский учитель» предоставлены 2 квартиры. |
| 2017 | 1,0 | | 0 | | 0 | | | 1,0 | | 0 | | |
| 2018 | 1,5 | | 0 | | 0 | | | 1,5 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021 | 2,6 | | 0 | | 0 | | | 2,6 | | 0 | | |
| 2022 | 2,6 | | 0 | | 0 | | | 2,6 | | 0 | | |
| 2023 | 2,6 | | 0 | | 0 | | | 2,6 | | 0 | | |
| 2024 | 2,6 | | 0 | | 0 | | | 2,6 | | 0 | | |
| 2025 | 2,6 | | 0 | | 0 | | | 2,6 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 13,0 | | 0 | | 0 | | | 13,0 | | 0 | | |
| **Тактическая цель 1.2. *Обеспечение доступности медицинской помощи, повышение эффективности медицинских услуг*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | | Капитальный ремонт детской поликлиники ОГБУЗ «Зиминская городская больница» | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохране-  ния» на 2014-2020гг. | **Всего:** | **6,8** | | **0** | | **6,8** | | | **0** | | **0** | | | - | | - | | | **МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЕНО** |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 6,8 | | 0 | | 6,8 | | | 0 | | **0** | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021-2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.2.2. | | Капитальный ремонт инфекционного отделения ОГБУЗ «Зиминская городская больница» (г.Зима,ул. Куйбышева,98) | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2019-2024гг. | **Всего:** | **22,0** | | **0** | | **22,0** | | | **0** | | **0** | | | - | | - | | | **2021год**  -  (отсутствие финансирования) |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021 | 1,0 | | 0 | | 1,0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2022 | 21,0 | | 0 | | 21,0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2023 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2024 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.2.3. | | Капитальный ремонт городской поликлиники ОГБУЗ «Зиминская городская больница»  (г.Зима, мкр. Ангарский, 1А) | **Всего:** | **22,0** | | **0** | | **22,0** | | | **0** | | **0** | | | - | | - | | | **2021год**  Проведена работа по получению ПСД и положительного заключения на частичный капитальный ремонт городской поликлиники (мкр. Ангарский, 1) на сумму 14 млн. руб.  По состоянию на март 2022 года лимиты на капремонт городской поликлиники ОГБУЗ «ЗГБ» доведены, финансирование за счет федерального и областного бюджетов. Объявлен конкурс на определение подрядчика на проведение работ. Срок выполнения работ – ноябрь 2022г. |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2022 | 1,0 | | 0 | | 1,0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2023 | 21,0 | | 0 | | 21,0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2024 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.2.4. | | Капитальный ремонт филиала детской поликлиники ОГБУЗ «Зиминская городская больница»  (г.Зима, ул. Куйбышева,98) | **Всего:** | **11,0** | | **0** | | **11,0** | | | **0** | | **0** | | | - | | - | | | - |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2022 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2023 | 0,5 | | 0 | | 0,5 | | | 0 | | 0 | | |
| 2024 | 10,5 | | 0 | | 10,5 | | | 0 | | 0 | | |
| 2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.2.5. | | Благоустройство (устройство) подъездных путей, площадки для парковки автотранспорта к городской поликлинике ОГБУЗ «Зиминская городская больница»  Мкр. Ангарский,1а |  | **Всего:** | **7,0** | | **0** | | **0** | | | **0** | | **7,0** | | | 1200 м2 | | - | | | **2021год**  -  (отсутствие финансирования) |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021 | 7,0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 7,0 | | |
| 2022 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2023 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2024 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.2.6. | | Благоустройство (устройство) подъездных путей к отделениям ОГБУЗ «Зиминская городская больница»  Ул. Калинина,88 |  | **Всего:** | **7,0** | | **0** | | **0** | | | **0** | | **7,0** | | | - | | - | | | - |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2022 | 7,0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 7,0 | | |
| 2023 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2024 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.2.7 | | Устройство вертолетной площадки для организации круглосуточной экстренной помощи санитарной авиации | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2019-2024гг | **Всего:** | **5,0** | | **0** | | **0** | | | **5,0** | | **0** | | | - | | - | | | - |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2022 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2023 | 5,0 | | 0 | | 0 | | | 5,0 | | 0 | | |
| 2024 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.2.8 | | Обеспечение молодых специалистов (врачей) ОГБУЗ «Зиминская городская больница» служебным жильем | Решение Думы ЗГМО от 28.06.2018г. №363 «Об утверждении Порядка предоставления  жилых помещений специализированного  жилищного фонда ЗГМО» | **Всего:** | **4,46** | | 0 | | 0 | | | **4,46** | | 0 | | | 26 квартир | | - | | | **2021год**  За счет муниципального жилищного фонда предоставлена 1 квартира площадью 37,9 кв.м. врачу-психиатру ОГБУЗ «ЗГБ». |
| 2017 | 1,0 | | 0 | | 0 | | | 1,0 | | 0 | | |
| 2018 | 3,46 | | 0 | | 0 | | | 3,46 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2022 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2023 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2024 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.2.9 | | Предоставление студентам медицинских ВУЗов дополнительных мер социальной поддержки (стипендий) | Муниципальная программа ЗГМО  «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения г.Зимы»  на 2020-2024гг | **Всего:** | **2,14** | | **0** | | **0** | | | **2,14** | | **0** | | | - | | - | | | **2021год**  В 2021 году договоры на получение стипендии с администрацией ЗГМО заключили 2 студента.  Всего в течение года выплата стипендии производилась 7 студентам (с учетом 5 договоров, заключенных в 2020 году). На выплату стипендии направлено **0,096 млн. руб. из средств местного бюджета**. |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0,26 | | 0 | | 0 | | | 0,26 | | 0 | | |
| 2021 | 0,26 | | 0 | | 0 | | | 0,26 | | 0 | | |
| 2022 | 0,18 | | 0 | | 0 | | | 0,18 | | 0 | | |
| 2023 | 0,18 | | 0 | | 0 | | | 0,18 | | 0 | | |
| 2024 | 0,18 | | 0 | | 0 | | | 0,18 | | 0 | | |
| 2025 | 0,18 | | 0 | | 0 | | | 0,18 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0,9 | | 0 | | 0 | | | 0,9 | | 0 | | |
| 1.2.10 | | Предоставление выплаты подъемных средств молодым врачам при трудоустройстве в ОГБУЗ «Зиминская городская больница» | **Всего:** | **2,3** | | **0** | | **0** | | | **2,3** | | **0** | | | - | | - | | | **2021год**  Администрацией ЗГМО заключен 1 договор с молодым специалистом, трудоустроенным в ОГБУЗ «ЗГБ», на выплату подъемного пособия в размере **0,1 млн. руб. за счет средств местного бюджета.** |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0,2 | | 0 | | 0 | | | 0,2 | | 0 | | |
| 2021 | 0,3 | | 0 | | 0 | | | 0,3 | | 0 | | |
| 2022 | 0,2 | | 0 | | 0 | | | 0,2 | | 0 | | |
| 2023 | 0,2 | | 0 | | 0 | | | 0,2 | | 0 | | |
| 2024 | 0,2 | | 0 | | 0 | | | 0,2 | | 0 | | |
| 2025 | 0,2 | | 0 | | 0 | | | 0,2 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 1,0 | | 0 | | 0 | | | 1,0 | | 0 | | |
| **Тактическая цель 1.3*. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом,***  ***а также условий, обеспечивающих возможность подготовки спортсменов*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | | Строительство физкультурно–оздоровительного комплекса | Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта»  на 2016-2020гг.  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие физической культуры и спорта»  на 2016-2021гг. | **Всего:** | **108,9** | | **57,7** | | **45,9** | | | **5,3** | | **-** | | | Пропускная способность - 90 чел/час. | | 10 | | | **МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЕНО** |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 30,8 | | 0 | | 29,3 | | | 1,5 | | 0 | | |
| 2019 | 78,1 | | 57,7 | | 16,6 | | | 3,8 | | - | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021-2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.3.2 | | Строительство физкультурно–оздоровительного комплекса с  плавательным бассейном25х8,5 по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина,62 | Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024гг.  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие физической культуры и спорта»  на 2020-2024гг. | **Всего:** | **179,4** | | **0** | | **165,1** | | | **14,3** | | **0** | | | Единовременная пропускная способность - 55 чел | | 13 | | | **2021год**  Мероприятие включено в Государственную программу «Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области». Запланировано к реализации в 2023-2024гг  . |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021 | 59,7 | | 0 | | 55,0 | | | 4,7 | | 0 | | |
| 2022 | 59,8 | | 0 | | 55,0 | | | 4,8 | | 0 | | |
| 2023 | 59,9 | | 0, | | 55,1 | | | 4,8 | | 0 | | |
| 2024 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.3.3 | | Строительство универсального спортивного зала по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. 5 Армии,64 | **Всего:** | **134,4** | | **0** | | **127,7** | | | **6,7** | | **0** | | | Пропускная способность – 60 чел/час | | 8 | | | - |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2022 | 32,6 | | 0 | | 31,0 | | | 1,6 | | 0 | | |
| 2023 | 33,7 | | 0 | | 32,0 | | | 1,7 | | 0 | | |
| 2024 | 34,7 | | 0 | | 33,0 | | | 1,7 | | 0 | | |
| 2025 | 33,4 | | 0 | | 31,7 | | | 1,7 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.3.4 | | Строительство хоккейных кортов в жилых районах города: | Муниципальная программа ЗГМО «Развитие физической культуры и спорта»  на 2016-2021гг. | **Всего:** | **3,1** | | **0** | | **0** | | | **3,1** | | **0** | | | - | | - | | | **2021год**  В течение 2021г. новых хоккейных кортов не строилось. Проведен косметический ремонт кортов по ул. Орджоникидзе и Лазо, в пос. ЛДК и «2-й Строитель» на сумму **0,07 млн. рублей** **(мест.бюджет).** |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0,1 | | 0 | | 0 | | | 0,1 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021 | 3,0 | | 0 | | 0 | | | 3,0 | | 0 | | |
| 2022 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2023 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2024 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.3.5 | | Капитальный ремонт: «Спорткомплекс» МАУ «Спортивная школа « Зиминского городского муниципального образования по адресу: г.Зима, ул. Григорьева,16 | Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта»  на 2019-2024гг.  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие физической культуры и спорта»  на 2020-2024гг. | **Всего:** | **39,8** | | **0** | | **36,6** | | | **3,2** | | **0** | | | - | | - | | | **2021год**  Мероприятие включено в Государственную программу «Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области». Запланировано к реализации в 2022г. |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021 | 19,9 | | 0 | | 18,3 | | | 1,6 | | 0 | | |
| 2022 | 19,9 | | 0 | | 18,3 | | | 1,6 | | 0 | | |
| 2023 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2024 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.3.6 | | Развитие  лыжной базы  МБУДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» | Муниципальная программа ЗГМО «Развитие физической культуры и спорта»  на 2016-2021гг. | **Всего:** | **2,85** | | **0** | | **0** | | | **2,85** | | **0** | | | - | | - | | | **2021год**  Построена конюшня для конного дворика.  Оборудована военно-спортивная полоса препятствий. Приобретены метательные машинки и мишени для стендовой стрельбы.  **Объем затрат – 0,37 млн. рублей (местный бюджет).** |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 1,9 | | 0 | | 0 | | | 1,9 | | 0 | | |
| 2019 | 0,05 | | 0 | | 0 | | | 0,05 | | 0 | | |
| 2020 | 0,3 | | 0 | | 0 | | | 0,3 | | 0 | | |
| 2021 | 0,6 | | 0 | | 0 | | | 0,6 | | 0 | | |
| 2022 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2023 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2024 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.3.7. | | Капитальный ремонт спортивного зала мкр. Ангарский, 68 | Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта»  на 2019-2024гг.  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие физической культуры и спорта»  на 2020-2024гг | **Всего:** | **40,4** | | **0** | | **36,8** | | | **3,6** | | **0** | | | - | | - | | | - |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2022 | 0,4 | | 0 | | 0 | | | 0,4 | | 0 | | |
| 2023 | 40,0 | | 0 | | 36,8 | | | 3,2 | | 0 | | |
| 2024 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.3.8. | | Капитальный ремонт здания МБУДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева»  ул. Ленина 10а | **Всего:** | **40,4** | | **0** | | **36,8** | | | **3,6** | | **0** | | | - | | - | | | - |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2022 | 0,4 | | 0 | | 0 | | | 0,4 | | 0 | | |
| 2023 | 20,0 | | 0 | | 18,4 | | | 1,6 | | 0 | | |
| 2024 | 20,0 | | 0 | | 18,4 | | | 1,6 | | 0 | | |
| 2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| **Тактическая цель 1.4*. Развитие культурного потенциала личности и общества в целом*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | | Строительство дома культуры в восточной части города | Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры»  на 2019-2024гг  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие культуры»  на 2016-2021гг.  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие культуры»  на 2020-2024гг. | **Всего:** | **142,7** | | **0** | | **131,4** | | | **11,3** | | **0** | | | ДК на  150 посад. мест  Библ. на 15 тыс.том | | 12 | | | **2021год**  Завершены работы по строительству объекта.  22 августа 2021г. состоялось открытие Дома культуры, которому присвоено имя летчика-испытателя, земляка Алексея Николаевича Гринчика. На площади ДК установлен памятник А.Н. Гринчику. В учреждении создано 13 рабочих мест.  **Объем инвестиций, направленных на строительство объекта в 2021году составил - 49,5 млн. руб. в т.ч. обл. бюджет – 45,6 млн. рублей, мест. бюджет – 3,9 млн. руб.**  **МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЕНО** |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 13,6 | | 0 | | 12,5 | | | 1,1 | | 0 | | |
| 2020 | 79,6 | | 0 | | 73,3 | | | 6,3 | | 0 | | |
| 2021 | 49,5 | | 0 | | 45,6 | | | 3,9 | | 0 | | |
| 2022 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2023 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2024 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.4.2 | | Обустройство сквера у библиотеки семейного чтения (реализация проекта «Библиотечный дворик) | Муниципальная программа ЗГМО «Развитие культуры»  на 2016-2021гг. | **Всего:** | **3,4** | | 0 | | **2,0** | | | **1,4** | | 0 | | | - | | - | | | **МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЕНО** |
| 2017 | 2,2 | | 0 | | 2,0 | | | 0,2 | | 0 | | |
| 2018 | 1,2 | | 0 | | 0 | | | 1,2 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021-2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.4.3. | | Ремонт МАУК ГДК «Горизонт» | Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры»  на 2014-2020гг  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие культуры»  на 2016-2021гг. | **Всего:** | **2,8** | | **0,6** | | **0,2** | | | **1,4** | | **0,6** | | | - | | - | | | **МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЕНО** |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 2,8 | | 0,6 | | 0,2 | | | 1,4 | | 0,6 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021-2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.4.4 | | Капитальный ремонт МОУ ДОД «Зиминская детская музыкальная школа» | Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры»  на 2019-2024гг  Федеральная программа по восстановлению жилья, объектов связи социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области на 2020 год  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие культуры»  на 2020-2024гг. | **Всего:** | **16,4** | | **0** | | **16,4** | | | **0** | | **0** | | | - | | - | | | **МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЕНО** |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 16,4 | | 0 | | 16,4 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021-2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.4.5 | | Капитальный ремонт МАУК «Кинодосуговый центр «Россия» | **Всего:** | **6,9** | | **0** | | **6,9** | | | **0** | | **0** | | | - | | - | | | **МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЕНО** |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 6,9 | | 0 | | 6,9 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021-2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.4.6. | | Капитальный ремонт МБУК «Историко-краеведческий музей» | **Всего:** | **21,1** | | **0** | | **21,1** | | | **0** | | **0** | | | - | | - | | | **МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЕНО** |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 21,1 | | 0 | | 21,1 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021-2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.4.7 | | Капитальный ремонт Библиотеки семейного чтения МБУК «Централизованная библиотечная система» | **Всего:** | **4,7** | | **0** | | **4,7** | | | **0** | | **0** | | | - | | - | | | **МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЕНО** |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 4,7 | | 0 | | 4,7 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021-2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.4.8 | | Реставрация памятника архитектуры Дома Бутовича (ул. Ленина,10) | Муниципальная программа ЗГМО «Развитие культуры»  на 2020-2024гг. | **Всего:** | **31,6** | | **0** | | **0** | | | **31,6** | | **0** | | | - | | - | | | **2021 год**  Подготовлена проектно-сметная документация на реставрацию объекта.  Получено положительно заключение госэкспертизы. Стоимость реконструкции объекта определена в размере 144 млн. рублей. |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021 | 3,6 | | 0 | | 0 | | | 3,6 | | 0 | | |
| 2022 | 4,0 | | 0 | | 0 | | | 4,0 | | 0 | | |
| 2023 | 4,0 | | 0 | | 0 | | | 4,0 | | 0 | | |
| 2024 | 5,0 | | 0 | | 0 | | | 5,0 | | 0 | | |
| 2025 | 6,0 | | 0 | | 0 | | | 6,0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 9,0 | | 0 | | 0 | | | 9,0 | | 0 | | |
| 1.4.9. | | Обустройство мемориального объекта, увековечивающего память о погибших в годы Великой Отечественной войны (ул. Калинина,57) | **Всего:** | **2,0** | | **0** | | **2,0** | | | **0** | | **0** | | | - | | - | | | **МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЕНО** |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 2,0 | | 0 | | 2,0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021-2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| **Тактическая цель 1.5*. Обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала молодежи. Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и социально активной молодежи | Муниципальная программа ЗГМО «Молодежная политика»  на 2016-2021гг.  Муниципальная программа ЗГМО «Молодежная политика»  на 2020-2024гг | **Всего:** | **5,75** | | **0,1** | | **0,4** | | | **5,25** | | **0** | | | - | | - | | | Работа осуществлялась в рамках подпрограммы «Молодежь города Зимы» на 2020-2024гг. муниципальной программы ЗГМО «Молодежная политика»  **2021год**  **Финансирование составило 0,6 млн. рублей (0,3млн. руб. областной бюджет, 0,3млн. руб. местный бюджет)**  Количество проведенных мероприятий -125.  Количество участников мероприятий – 3223 чел.  Значимые результаты:  Участие команды КВН г.Зимы в областной школьной лиге «КВН на Ангаре» (2 команды участвовали в полуфинале, Команда МБОУ СОШ №10 «Веселая пятерочка» вошла в число призеров).  Участие в областном слете добровольцев Иркутского регионального волонтерского центра (2 чел.).  Участие в областном родительском всеобуче «Семья и школа» (53 чел.).  Участие в международном молодежном форуме «Байкал» (2 чел.).  Участие в областном конкурсе «Лучший доброволец Иркутской области» (2 чел.).  Ко Дню российской молодежи проведен открытый диалог мэра г.Зимы с молодежью (более 30 чел.)  Мероприятие с привлечением областных специалистов «Школа волонтера» в рамках комплексного проекта «Добрая Зима» (50 чел.).  Среди массовых мероприятий, проводимых в рамках ограничительных мер, связанных распространением коронавирусной инфекции, в 2021 году в городе прошел региональный тур «Область молодых»(100 чел.), проведено торжественное мероприятие, посвященное Международному Дню волонтера (70 чел).  Музей МБОУ СОШ 326 стал победителем областного фестиваля «Мой народ – моя гордость».  Четыре представителя города прошли отбор и приняли участие в историко-мемориальной экспедиции «Славы Героев будем достойны» в г. Москве.  Значительная часть мероприятий проведена в онлайн-формате. В группах отдела по молодежной политике в социальных сетях состоялось 40 образовательных и развлекательных мероприятий, акций.  С целью поддержки одаренной молодежи по итогам конкурсного отбора 20 ребят в течение года получали стипендию мэра.  Ежегодно обновляется Доска почета «Молодежь города Зимы – будущее страны», на которой размещаются фото лучших представителей молодежи в сферах образования, культуры, спорта и добровольчества.  В честь Дня российской молодежи за вклад в реализацию молодежной политики награждены и премированы 20 зиминцев.  С целью повышения эффективности, поддержки и стимулирования специалистов, за успехи в патриотическом воспитании молодежи награждены 6 человек.  В качестве поощрения за успехи в учебе, спорте, творчестве и общественной деятельности 4 человека были направлены во Всероссийский детский центр «Орленок».  В 2021г. город стал победителем областного конкурса муниципальных программ по работе с детьми и молодежью. Субсидия составила 293 тыс. рублей, за счет которой в городе реализован ряд социально значимых мероприятий в рамках флагманских направлений молодежной политики. |
| 2017 | 0,4 | | 0 | | 0,1 | | | 0,3 | | 0 | | |
| 2018 | 0,5 | | 0 | | 0,25 | | | 0,25 | | 0 | | |
| 2019 | 0,45 | | 0,1 | | 0,05 | | | 0,3 | | 0 | | |
| 2020 | 0,4 | | 0 | | 0 | | | 0,4 | | 0 | | |
| 2021 | 0,4 | | 0 | | 0 | | | 0,4 | | 0 | | |
| 2022 | 0,4 | | 0 | | 0 | | | 0,4 | | 0 | | |
| 2023 | 0,4 | | 0 | | 0 | | | 0,4 | | 0 | | |
| 2024 | 0,4 | | 0 | | 0 | | | 0,4 | | 0 | | |
| 2025 | 0,4 | | 0 | | 0 | | | 0,4 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 2,0 | | 0 | | 0 | | | 2,0 | | 0 | | |
| 1.5.2 | | Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание, допризывную подготовку молодежи г.Зимы | **Всего:** | **5,3** | | **0** | | **0** | | | **5,3** | | **0** | | | - | | - | | | Работа по данному направлению осуществляется в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города Зимы» на 2020-2024гг. муниципальной программы ЗГМО «Молодежная политика»  **2021год**  **Финансирование составило 0,3 млн.руб. (местный бюджет).**  Количество проведенных мероприятий - 69.  Количество участников мероприятий – 2660 чел.  Значимые результаты:  Развивается и пополняется Местное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» (на текущий момент принято 130 чел.).  В 2021 году юнармейцы всех школ города встретили День Победы массовым торжественным маршем и возложением цветов к памятным местам (80 чел.).  Соревнования по игре в военно-тактическую игру «Лазертаг» среди студентов ГБПОУИО ЗЖДТ, посвященные Дню российского студенчества (20 чел.).  Городская военно-спортивная игра «Зарница» (участвуют ежегодно все школы).  Конкурс исследовательских работ «Славы Героев будем достойны».  Городское мероприятие «День призывника» (2 раза в год).  Торжественное вручение паспортов (5 раз в год).  Конкурс флешмобов «Под флагом России живу и расту».  Онлайн-викторина ко Дню народного единства «Славный день в истории России» (более 50 чел.).  Экскурсия несовершеннолетних учетной категории в музей Солдатской славы (более 30 чел.).  Конкурс рекламы родного города «Зима глазами молодых», приуроченный к 278-летию города Зимы (12 чел.).  Премия мэра «За успехи в патриотическом воспитании» (6 чел.).  День памяти, посвященный 32-ой годовщине вывода ограниченного контингента войск из Афганистана (35 чел.).  Конкурсный отбор на лучшую организацию в сфере патриотического воспитания молодежи (4 организации получили поддержку).  Мемориальное мероприятие, посвященное 27-ой годовщине со дня ввода войск в Чеченскую Республику (40 чел.).  Патриотическая акция «Триколор» ко Дню флага РФ.  Городской фотоконкурс «В объективе – жемчужина России» (22 участника, более 100 работ).  Всероссийская акция, посвященная Дню героев Отечества «Улицы Героев» (10 чел.).  Молодежная историко-мемориальная экспедиция «Славы Героев будьте достойны» (4 чел.).  Вручение мобильных телефонов и сим-карт с бесплатным тарифным планом ветеранам ВОВ г.Зимы от Волонтеров Победы (3 ветерана, 4 волонтера). |
| 2017 | 0,3 | | 0 | | 0 | | | 0,3 | | 0 | | |
| 2018 | 0,3 | | 0 | | 0 | | | 0,3 | | 0 | | |
| 2019 | 0,3 | | 0 | | 0 | | | 0,3 | | 0 | | |
| 2020 | 0,4 | | 0 | | 0 | | | 0,4 | | 0 | | |
| 2021 | 0,4 | | 0 | | 0 | | | 0,4 | | 0 | | |
| 2022 | 0,4 | | 0 | | 0 | | | 0,4 | | 0 | | |
| 2023 | 0,4 | | 0 | | 0 | | | 0,4 | | 0 | | |
| 2024 | 0,4 | | 0 | | 0 | | | 0,4 | | 0 | | |
| 2025 | 0,4 | | 0 | | 0 | | | 0,4 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 2,0 | | 0 | | 0 | | | 2,0 | | 0 | | |
| 1.5.3 | | Организация и проведение мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | **Всего:** | **2,7** | | **0** | | **0** | | | **2,7** | | **0** | | | - | | - | | | Работа по данному направлению осуществляется в рамках подпрограммы по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании «Под знаком Единства» на 2020-2024гг. муниципальной программы ЗГМО «Молодежная политика»  **2021год**  **Финансирование составило 0,1 млн. рублей. (местный бюджет)**  Количество проведенных мероприятий -215.  Количество участников мероприятий – 5768 чел.  Значимые результаты:  С целью координации деятельности всех субъектов профилактики в городе ведет работу антинаркотическая комиссия.  Ежегодно приобретаются иммунохроматографические тесты для выявления несовершеннолетних наркопотребителей (394 шт.).  С целью формирования негативного отношения в обществе к немедицинскому наркотиков проводится системная информационная политика в средствах массовой информации.  Изготовлено с целью распространения более 3 тыс. экземпляров методических материалов по вопросам взаимодействия распространению наркомании.  Организован и проведен комплекс мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для несовершеннолетних , молодежи.  Развивается антинаркотическое волонтерское движение молодежи «Интерактив».  При участии регионального специалиста ОГКУ «Центр профилактики наркомании», добровольцев АВД «Интерактив» реализовывались добровольческие проекты по организации досуга несовершеннолетних, вовлечению их в творческую , спортивную деятельность.  Наркоситуацияв г.Зиме на протяжении 5-ти последних лет продолжает оставаться стабильной. |
| 2017 | 0,2 | | 0 | | 0 | | | 0,2 | | 0 | | |
| 2018 | 0,2 | | 0 | | 0 | | | 0,2 | | 0 | | |
| 2019 | 0,1 | | 0 | | 0 | | | 0,1 | | 0 | | |
| 2020 | 0,2 | | 0 | | 0 | | | 0,2 | | 0 | | |
| 2021 | 0,2 | | 0 | | 0 | | | 0,2 | | 0 | | |
| 2022 | 0,2 | | 0 | | 0 | | | 0,2 | | 0 | | |
| 2023 | 0,2 | | 0 | | 0 | | | 0,2 | | 0 | | |
| 2024 | 0,2 | | 0 | | 0 | | | 0,2 | | 0 | | |
| 2025 | 0,2 | | 0 | | 0 | | | 0,2 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 1,0 | | 0 | | 0 | | | 1,0 | | 0 | | |
| **Тактическая цель 1.6*. Повышение эффективности системы социального обслуживания и предоставления мер социальной поддержки населению города*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1 | | Организация и проведение мероприятий по защите прав несовершеннолетних и профилактике социального сиротства |  | **Всего:** | **0** | | **0** | | **0** | | | **0** | | | **0** | | - | | - | | | С целью профилактики социального сиротства на территории города организована работа по реализации Порядка межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактической работы в отношении семей и (или) несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, утвержденного комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области 30.12.2015г.  Ежегодно субъектами системы профилактики проводится комплекс мероприятий в целях организации досуговой деятельности несовершеннолетних учетной категории, мероприятия, в целях повышения их правовой грамотности.  **2021год**  Проведено 52 заседания КДН и ЗП (в т.ч. 26 выездных).  49 заседаний проведены с участием представителя Зиминской межрайонной прокуратуры. На заседаниях рассмотрено 40 вопросов по организации и проведению профилактической работы с семьями и несовершеннолетними, профилактики социального сиротства на территории г.Зимы.  По итогам заседаний приняты постановления КДН и ЗП, которые направлены в адрес учреждений субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, ответственных за их исполнение.  КДН и ЗП рассмотрено 403 административных протокола (362 – на родителей, 41 – на несовершеннолетних).  Из общего числа протоколов 306 – по КоАП РФ, 97 – в отношении родителей за нарушение Закона Иркутской области «О комендантском часе».  Вынесено 425 постановления о назначении административного наказания (392 на родителей, 33 – на несовершеннолетних).  Вынесено 10 предупреждений, наложено 23 административных штрафа на сумму 124,6 тыс. рублей.  На территории города организована работа по реализации законов Иркутской области «О комендантском часе». В рамках реализации данных законов в течение года проведено 48 профилактических рейдов, выявлено 97 подростков, 97 родителей которых привлечены к административной ответственности по ч.2 ст.3 Закона Иркутской области от 08.06.2010 №38-оз «Об административной ответственности за неисполнение отдельных мер по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской области».  В 2021г. 25 подростков совершили 39 самовольных уходов из дома и социальных учреждений.  В целях профилактики самовольных уходов несовершеннолетних специалистами по социальной работе ОГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения г.Зимы и Зиминского района» с несовершеннолетними, состоящими в Банке данных СОП, проводится индивидуальная профилактическая работа.  Кроме того, специалистами по социальной работе учреждения реализуется программа «Мир в семье», направленная на профилактику внутрисемейных отношений между детьми и родителями.  В целях первичной профилактики неблагополучия в семьях и выявления его на ранних стадиях КДН и ЗП совместно со специалистами комитета ЖКХ, транспорта и связи, комитета имущественных отношений, архитектуры и градостроительства проведено 2 рейда по семьям, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей, проживающих в муниципальных квартирах. В ходе рейдов посещаются семьи, имеющие задолженность по оплате жилищно-коммунальных платежей, проводится разъяснительная работа о возможности реструктуризации долга, получения субсидии, получения путевок в оздоровительные лагеря.  В целях профилактики пожарной безопасности администрацией ЗГМО за счет средств местного бюджета в декабре 2021 г. приобретено 40 пожарных извещателей, которые в 1 квартале 2022 года установлены в 20 семьях, находящихся в социально опасном положении.  КДН и ЗП проведено 76 рейдовых мероприятия по выявлению несовершеннолетних и детей, предположительно, находящихся в социально опасном положении, а также по семьям и несовершеннолетним, состоящим на учете в Банке данных о семьях и (или) несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении (Банке СОП).  Выявлено и поставлено на учет в Банк СОП 27 семей и 26 подростков; снято с учета 50 семей и 32 подростка.  На конец 2021г. на учете в Банке данных СОП состояло 35 подростков и 66 семей, в которых проживают 153 ребенка.  В течение года из 66 семей, находящихся в социально опасном положении, оформлены меры социальной поддержки, оказываемые по линии Минсоцразвития Иркутской области, в полом объеме в 63 семьях.  Организовано 16 заседаний межведомственной рабочей группы по организации индивидуальной профилактической работы в отношении семей и (или) несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. На заседаниях комиссии проанализирована работа со всеми семьями и подростками, находящимися в социально опасном положении. За каждой семьей закреплен ответственный субъект по проведению индивидуальной профилактической работы.  Администрация города во взаимодействии с Комитетом по образованию ежегодно организует трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14-18 лет, особое внимание уделяется подросткам из семей, находящихся в социально опасном положении. В 2021 году  было организовано 157 рабочих мест для несовершеннолетних граждан, на которые были трудоустроены 31 подросток, находящийся в СОП. |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 2021-2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 1.6.2 | | Организация и проведение мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, преодолению социальной разобщенности в обществе | Муниципальная программа ЗГМО «Социальная поддержка населения»  на 2016-2021гг  Муниципальная программа ЗГМО «Социальная поддержка населения»  на 2020-2024гг | **Всего:** | **4,99** | | 0 | | 0 | | | **4,99** | | | 0 | | - | | - | | | **2021год**  **-** |
| 2017 | 0,06 | | 0 | | 0 | | | 0,06 | | | 0 | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 2020 | 0,03 | | 0 | | 0 | | | 0,03 | | | 0 | |
| 2021 | 0,4 | | 0 | | 0 | | | 0,4 | | | 0 | |
| 2022 | 0,5 | | 0 | | 0 | | | 0,5 | | | 0 | |
| 2023 | 0,5 | | 0 | | 0 | | | 0,5 | | | 0 | |
| 2024 | 0,5 | | 0 | | 0 | | | 0,5 | | | 0 | |
| 2025 | 0,5 | | 0 | | 0 | | | 0,5 | | | 0 | |
| 2026-2030 | 2,5 | | 0 | | 0 | | | 2,5 | | | 0 | |
| **Тактическая цель 1.7*. Обеспечение комплексных мер по профилактике чрезвычайных ситуаций и обеспечению охраны общественного порядка*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 2026-2030 | |
| 1.7.1 | | Приведение повседневного органа управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при администрации ЗГМО (ЕДДС ЗГМО) в соответствие установленным действующим законодательством РФ требованиям | Муниципальная программа ЗГМО «Безопасность» на 2016-2021гг  Муниципальная программа ЗГМО «Безопасность» на 2020-2024гг | **Всего:** | **34,7** | | **0** | | **1,6** | | | **33,1** | | | **0** | | - | | - | | | **2021год**  **-** |
| 2017 | 1,6 | | 0 | | 0 | | | 1,6 | | | 0 | |
| 2018 | 1,7 | | 0 | | 0 | | | 1,7 | | | 0 | |
| 2019 | 1,6 | | 0 | | 1,6 | | | 0 | | | 0 | |
| 2020 | 2,3 | | 0 | | 0 | | | 2,3 | | | 0 | |
| 2021 | 2,5 | | 0 | | 0 | | | 2,5 | | | 0 | |
| 2022 | 2,5 | | 0 | | 0 | | | 2,5 | | | 0 | |
| 2023 | 2,5 | | 0 | | 0 | | | 2,5 | | | 0 | |
| 2024 | 2,5 | | 0 | | 0 | | | 2,5 | | | 0 | |
| 2025 | 2,5 | | 0 | | 0 | | | 2,5 | | | 0 | |
| 2026-2030 | 15,0 | | 0 | | 0 | | | 15,0 | | | 0 | |
| 1.7.2 | | Принятие комплекса мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей | **Всего:** | **0,5** | | **0** | | **0** | | | **0,5** | | | **0** | | - | | - | | | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015г. №272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий)» администрацией ЗГМО выполнены следующие мероприятия:  **2021год**  Организована работа антитеррористической комиссии.  За счет средств **местного бюджета (1,7 млн. руб.)** проведены мероприятия по технической укрепленности, антитеррористической защищенности объектов образования, культуры. |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 2020 | 0,1 | | 0 | | 0 | | | 0,1 | | | 0 | |
| 2021 | 0,05 | | 0 | | 0 | | | 0,05 | | | 0 | |
| 2022 | 0,05 | | 0 | | 0 | | | 0,05 | | | 0 | |
| 2023 | 0,05 | | 0 | | 0 | | | 0,05 | | | 0 | |
| 2024 | 0,05 | | 0 | | 0 | | | 0,05 | | | 0 | |
| 2025 | 0,1 | | 0 | | 0 | | | 0,1 | | | 0 | |
| 2026-2030 | 0,1 | | 0 | | 0 | | | 0,1 | | | 0 | |
| **Тактическая цель 1.8*. Повышение доступности жилья для граждан, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1 | | Строительство многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилья, признанного непригодным для проживания | Региональная адресная программа Иркутской области «Переселение граждан проживающих на территории Иркутской области из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах»  Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024гг.  Муниципальная  программа ЗГМО  «Обеспечение населения города доступным жильем» на 2020-2025гг | **Всего:** | **3262,8** | | **3105,6** | | **136,0** | | | **21,2** | | | **0** | | **61,7**  **тыс.кв.м** | | - | | | **2021год**  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках региональной адресной программы в 2021 году производилось путем приобретения жилья на вторичном рынке. Приобретено 58 квартир, общая площадь приобретенного жилья составила 2,9 тыс. кв. м.  **Объем финансирования составил 98,4 млн. руб., в т.ч. средства Фонда реформирования ЖКХ - 94,5 млн. руб., средства местного бюджета – 3,9 млн. руб.** |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| 2021 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| 2022 | 436,4 | | 413,6 | | 21,0 | | | 1,8 | | | 0 | | 8,7 | |
| 2023 | 524,2 | | 500,2 | | 22,0 | | | 2,0 | | | 0 | | 10,0 | |
| 2024 | 463,7 | | 443,0 | | 19,0 | | | 1,7 | | | 0 | | 8,5 | |
| 2025 | 463,5 | | 442,8 | | 19,0 | | | 1,7 | | | 0 | | 8,5 | |
| 2026-2030 | 1375,0 | | 1306,0 | | 55,0 | | | 14,0 | | | 0 | | 26,0 | |
| 1.8.2 | | Реализация подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» муниципальной программы ЗГМО «Обеспечение населения города доступным жильем» | Ведомственная целевая программа «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» Государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ»  Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы  Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы  Муниципальная  программа ЗГМО  «Обеспечение населения города доступным жильем» на 2016-2021гг  Муниципальная  программа ЗГМО  «Обеспечение населения города доступным жильем» на 2020-2025гг | **Всего** | **350,4** | | **45,4** | | **59,2** | | | **37,4** | | | **208,4** | | **217**  **семей** | | - | | | В рамках подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» муниципальной программы ЗГМО «Обеспечение населения города доступным жильем» реализуется механизм муниципальной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы в городе Зиме.  Основной формой поддержки является предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения, первоначальный взнос по ипотечному кредитованию. Погашение долга и процентов по ранее оформленному кредиту на приобретение жилья.  **2021год**  В 2021 г. подпрограмма успешно прошла областной конкурсный отбор муниципальных программ по обеспечению жильем молодых семей.  11 февраля 2021 года 16 молодым семьям были выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья со сроком действия до 11 сентября 2021 года. Все выданные свидетельства включали в себя средства федерального, областного и местного бюджетов. 15 свидетельств составили 40% от среднерыночной стоимости жилья (для семей с детьми) и 1 свидетельство – 35 % от среднерыночной стоимости жилья (для семьи, не имеющей детей).  2 семьи направили социальную выплату на приобретение жилья, 8 молодых семей - на первоначальный взнос по ипотечному кредитованию, 6 семей – на погашение ранее оформленных кредитных обязательств на приобретение жилья.  Всего в 2021 году молодым семьям перечислено **– 9,4млн. рублей (фед.б-т – 2,6 млн. рублей; обл.б-т 4,2 млн. рублей, местн. б-т** **– 2, 6 млн. рублей).**  Сумма привлеченных средств составила **22,5 млн. рублей (собственные средства – 3,5 млн. рублей, кредитные – 18,2 млн. рублей, материнский капитал – 0,8 млн. рублей).** |
| 2017 | 9,8 | | 1,8 | | 1,6 | | | 2,7 | | | 3,7 | | 10 | |
| 2018 | 12,0 | | 1,4 | | 1,3 | | | 2,5 | | | 6,8 | | 8 | |
| 2019 | 28,8 | | 3,3 | | 4,5 | | | 2,6 | | | 18,4 | | 19 | |
| 2020 | 29,8 | | 1,1 | | 8,6 | | | 2,6 | | | 17,5 | | 20 | |
| 2021 | 27,0 | | 3,78 | | 4,32 | | | 2,7 | | | 16,2 | | 16 | |
| 2022 | 27,0 | | 3,78 | | 4,32 | | | 2,7 | | | 16,2 | | 16 | |
| 2023 | 27,0 | | 3,78 | | 4,32 | | | 2,7 | | | 16,2 | | 16 | |
| 2024 | 27,0 | | 3,78 | | 4,32 | | | 2,7 | | | 16,2 | | 16 | |
| 2025 | 27,0 | | 3,78 | | 4,32 | | | 2,7 | | | 16,2 | | 16 | |
| 2026-2030 | 135,0 | | 18,9 | | 21,6 | | | 13,5 | | | 81,0 | | 80,0 | |
| **Тактическая цель 1.9*. Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, модернизация и развитие жилищно-коммунального***  ***хозяйства городского округа, формирование комфортной, эстетической и функциональной привлекательности городской среды*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Теплоснабжение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.1 | | Реконструкция системы теплоснабжения западной части города Зимы | Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области»  на 2014 – 2020гг.  Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области»  на 2019 – 2024гг.  Муниципальная программа ЗГМО «Жилищно-коммунальное хозяйство»  на 2016 – 2021гг  Муниципальная программа ЗГМО «Жилищно-коммунальное хозяйство»  на 2020- 2024гг | **Всего:** | **875,9** | | **0** | | | **806,1** | | **69,8** | | | **0** | | - | | - | | | **2021год**  В отчетном году мероприятие не реализовывалось в связи с не включением в региональную программу по причине увеличения срока проведения Государственной экспертизы проектной документации.    Реализация мероприятия запланирована на 2022-2024гг. Заключено Соглашение с министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Зиминского городского муниципального образования в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности на общую сумму 667,14 млн. руб., в т.ч.  *2022г.* - 147,88 млн.руб. (о.б. – 136,05 млн. руб., м.б. - 11,83 млн. руб.)  *2023г.* – 306,53 млн. руб. (о.б. – 282,01 млн. руб., м.б. – 24,52 млн. руб.)  2024 г. – 212,73 млн. руб. (о.б. – 195,72 млн. руб., м.б. -17,01 млн. руб.) |
| 2017 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2018 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2019 | 16,5 | | 0 | | | 15,5 | | 1,0 | | | 0 | |
| 2020 | 5,0 | | 0 | | | 4,6 | | 0,4 | | | 0 | |
| 2021 | 483,7 | | 0 | | | 445,0 | | 38,7 | | | 0 | |
| 2022 | 322,1 | | 0 | | | 296,3 | | 25,8 | | | 0 | |
| 2023 | 48,6 | | 0 | | | 44,7 | | 3,9 | | | 0 | |
| 2024 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2025 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 1.9.2 | | Осуществление мероприятий по организации теплоснабжения | **Всего:** | **130,5** | | **0** | | | **60,95** | | **28,1** | | | **41,45** | | - | | - | | | **2021год**  В течение года выполнены работы по ремонту следующих участков сетей теплоснабжения:  *Восточная часть города:*  - от ТК-1-18а до ТК-1-8 (Бугровая ,47) – 275 м;  - от ЦТП-4 до ТК-4-62б (ПЧ-4 ВСЖД), 181м;  - от ЦТП-3 до ТК-3-18 (Лазо,35), 68м;  - от ТК1-2 до ул.Каландарашвили, 100м;  - от ул. Куйбышева, 75 до школы №8 (восстановление тепловой изоляции),430м;  - от ТК-31 до ЦТП-4 (восстановление тепловой изоляции), 294 м;  - от ЦТП-3 до Лазо,35 (восстановление изоляции),211м.;  - ремонт тепловой камеры на участке от ТК-2-23 до ТК-2-28 (ул. Куйбышева).  *Западная часть города:*  Капитальный ремонт тепловых сетей на участках:  - от ул. Гагарина,1 до ул. Зеленый луг,10, 681м.;  - ул. Гагарина от ж.д №46 до ж.д.№58, 681м;  - ул. Дорожная – 558м;  - мкр. Ангарский – 538м.  Общая протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения – 4,0 тыс.м.  **Объем финансирования составил 89,51 млн. руб. (обл.. бюджет – 30,05млн. руб., мест. бюджет – 3,66 млн. руб., ср-ва предприятий – 55,8 млн. руб. ).** |
| 2017 | 4,95 | | 0 | | | 2,45 | | 0,3 | | | 2,2 | |
| 2018 | 7,95 | | 0 | | | 1,6 | | 0,7 | | | 5,65 | |
| 2019 | 5,8 | | 0 | | | 5,2 | | 0,6 | | | 0 | |
| 2020 | 16,4 | | 0 | | | 6,7 | | 2,1 | | | 7,6 | |
| 2021 | 12,5 | | 0 | | | 6,5 | | 3,0 | | | 3,0 | |
| 2022 | 12,5 | | 0 | | | 6,5 | | 3,0 | | | 3,0 | |
| 2023 | 8,8 | | 0 | | | 4,0 | | 2,3 | | | 2,5 | |
| 2024 | 8,8 | | 0 | | | 4,0 | | 2,3 | | | 2,5 | |
| 2025 | 8,8 | | 0 | | | 4,0 | | 2,3 | | | 2,5 | |
| 2026-2030 | 44,0 | | 0 | | | 20,0 | | 11,5 | | | 12,5 | |
| 1.9.3 | | Приобретение и монтаж блочно-модульной котельной для МКД пос. Кирзавод,13 | Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области»  на 2014 – 2020гг  Муниципальная программа ЗГМО «Жилищно-коммунальное хозяйство»  на 2016 – 2021гг | **Всего:** | **4,8** | | 0 | | | **4,7** | | **0,1** | | | 0 | | - | | - | | | **МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЕНО** |
| 2017 | 3,5 | | 0 | | | 3,4 | | 0,1 | | | 0 | |
| 2018 | 1,3 | | 0 | | | 1,3 | | 0 | | | 0 | |
| 2019 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2020 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2021-2025 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| **Водоснабжение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.4 | | Осуществление мероприятий по организации водоснабжения | Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области»  на 2014 – 2020гг  Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области»  на 2019 – 2024гг.  Муниципальная программа ЗГМО «Жилищно-коммунальное хозяйство»  на 2016 – 2021гг  Муниципальная программа ЗГМО «Жилищно-коммунальное хозяйство»  на 2020- 2024гг | **Всего:** | **164,8** | | **0** | | | **6,3** | | **39,3** | | | **119,2** | | - | | - | | | **2021год**  В течение года выполнены работы по:  *- капитальному ремонту* сетей водоснабжения по ул. Калинина 657м), ул. Дорожной (560 м);  - *реконструкции сетей водоснабжения* по ул. 1-ая Светлая (420 м);  - *новому строительству сетей водоснабжения* по ул. Луначарского (560 м.).  Общая протяженность отремонтированных и построенных сетей водоснабжения составила 2197 м.  **Объем финансирования составил 17,28 млн. руб. (обл. бюджет – 5,92 млн. руб., мест. бюджет – 8,3 млн. руб., ср-ва предприятий – 3,06 млн. руб. ).** |
| 2017 | 1,9 | | 0 | | | 1,7 | | 0,2 | | | 0 | |
| 2018 | 5,2 | | 0 | | | 3,1 | | 0,1 | | | 2,0 | |
| 2019 | 2,2 | | 0 | | | 0 | | 1,3 | | | 0,9 | |
| 2020 | 3,0 | | 0 | | | 1,5 | | 0,2 | | | 1,3 | |
| 2021 | 25,0 | | 0 | | | 0 | | 10,0 | | | 15,0 | |
| 2022 | 14,5 | | 0 | | | 0 | | 4,5 | | | 10,0 | |
| 2023 | 10,0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 10,0 | |
| 2024 | 10,0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 10,0 | |
| 2025 | 20,0 | | 0 | | | 0 | | 10,0 | | | 10,0 | |
| 2026-2030 | 73,0 | | 0 | | | 0 | | 13,0 | | | 60,0 | |
| **Водоотведение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.5 | | Осуществление мероприятий по организации водоотведения | Муниципальная программа ЗГМО «Жилищно-коммунальное хозяйство  на 2020 – 2024гг | **Всего:** | **35,0** | | **0** | | | **0** | | **35,0** | | | **0** | | - | | - | | | **2021год**  Произведен капитальный ремонт сетей и сооружений канализационных сооружений (ул. Садовая ,50).  **Объем финансирования составил 5,07 млн. руб. (мест. бюджет)** |
| 2017 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2018 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2019 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2020 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2021 | 5,0 | | 0 | | | 0 | | 5,0 | | | 0 | |
| 2022 | 10,0 | | 0 | | | 0 | | 10,0 | | | 0 | |
| 2023 | 10,0 | | 0 | | | 0 | | 10,0 | | | 0 | |
| 2024 | 10,0 | | 0 | | | 0 | | 10,0 | | | 0 | |
| 2025 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| **Содержание жилья** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.6 | | Капитальный ремонт жилищного фонда | Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 год | **Всего:** | **114,3** | | **0** | | | **0** | | **0** | | | **114,3** | | **115,74**  **тыс. кв.м.** | | - | | | **2021год**  В рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы в 2021 году на территории ЗГМО выполнены следующие виды работ в 14 многоквартирных домах.  В соответствии с плановыми сроками выполнен капитальный ремонт общего имущества в 9 МКД по следующим адресам: адресам:  - мкр. Ангарский, 7 – ремонт кровли, отмостки;  - мкр. Ангарский, 9 – ремонт кровли, отмостки;  - мкр. Ангарский, 11 – ремонт кровли, отмостки;  - ул. Куйбышева, 77 – ремонт кровли, отмостки;  - ул. Куйбышева, 79 – ремонт кровли, отмостки;  - ул. Куйбышева, 85 – ремонт кровли;  - ул. Садовая, 26 – ремонт кровли;  - ул. Луговая, 9 – ремонт кровли;  - ул. Лазо, 74 – ремонт кровли.  Дополнительно за счет переноса сроков ремонта на более ранний выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества МКД в 5 домах по следующим адресам:  - мкр. Ангарский, 20 – ремонт кровли;  - ул. Куйбышева, 96 – ремонт кровли;  - пос. Кирзавод,13 – ремонт кровли;  - ул. Бугровая, д31б – ремонт кровли;  - ул. Новокшонова, 6 – ремонт кровли.  Общая площадь отремонтированных МКД составила 32,5 тыс.кв.м.  **Объем выполненных работ - 63,7 млн. руб.** (**привлеченные ср-ва Фонда кап.ремонта).** |
| 2017 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| 2018 | 9,6 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 9,6 | | 2,84 | |
| 2019 | 1,6 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 1,6 | | 2,1 | |
| 2020 | 13,6 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 13,6 | | 14,6 | |
| 2021 | 13,4 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 13,4 | | 14,4 | |
| 2022 | 14,5 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 14,5 | | 15,6 | |
| 2023 | 10,4 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 10,4 | | 11,2 | |
| 2024 | 10,4 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 10,4 | | 11,2 | |
| 2025 | 10,6 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 10,6 | | 11,4 | |
| 2026-2030 | 30,2 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 30,2 | | 32,4 | |
| ***Формирование современной городской среды*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.7 | | Благоустройство общественных территорий  городского округа | Государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2024гг  Муниципальная программа ЗГМО «Формирование современной городской среды ЗГМО» на 2017г  Муниципальная программа ЗГМО «Формирование современной городской среды ЗГМО» на 2018-2024гг. | **Всего:** | **57,1** | | **39,5** | | | **10,6** | | **7,0** | | | **0** | | 15 общественных территорий  5,94 га | | - | | | **2021год**  В рамках муниципальной программы ЗГМО «Формирование современной городской среды» на 2018-2024гг. произведено  благоустройства общественной территории по ул. Максима Горького.  **Объем инвестиций составил 11,8 млн. рублей (фед. б.т – 9,0 млн. рублей, обл. б-т – 2,6 млн. рублей, местный б-т – 0,2 млн. рублей).** |
| 2017 | 6,9 | | 3,5 | | | 1,7 | | 1,7 | | | 0 | |
| 2018 | 5,7 | | 3,4 | | | 1,4 | | 0,9 | | | 0 | |
| 2019 | 8,3 | | 6,3 | | | 1,4 | | 0,6 | | | 0 | |
| 2020 | 7,0 | | 4,9 | | | 1,3 | | 0,8 | | | 0 | |
| 2021 | 8,5 | | 6,2 | | | 1,5 | | 0,8 | | | 0 | |
| 2022 | 6,9 | | 5,0 | | | 1,1 | | 0,8 | | | 0 | |
| 2023 | 6,9 | | 5,0 | | | 1,1 | | 0,8 | | | 0 | |
| 2024 | 6,9 | | 5,2 | | | 1,1 | | 0,6 | | | 0 | |
| 2025 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 1.9.8 | | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2024гг.  Муниципальная программа ЗГМО «Формирование современной городской среды ЗГМО» на 2017г.  Муниципальная программа ЗГМО «Формирование современной городской среды ЗГМО» на 2018-2024гг. | **Всего:** | **89,7** | | **58,6** | | | **16,0** | | **15,1** | | | **0** | | 133  дворо-  вых террито-  рии | | - | | | **2021год**  В рамках муниципальной программы ЗГМО «Формирование современной городской среды» на 2018-2024гг. произведено благоустройство 3-х дворовых территорий (ул. Лазо,72, мкр Ангарский,10А, 6).  **Объем инвестиций составил 8,23 млн. рублей (фед. б-т – 6,4 млн. рублей, обл. б-т – 1,7 млн. рублей, местный б-т – 0,13 млн. рублей).** |
| 2017 | 11,2 | | 7,1 | | | 3,4 | | 0,7 | | | 0 | |
| 2018 | 10,1 | | 5,6 | | | 2,3 | | 2,2 | | | 0 | |
| 2019 | 11,6 | | 8,1 | | | 1,8 | | 1,7 | | | 0 | |
| 2020 | 11,1 | | 7,3 | | | 1,7 | | 2,1 | | | 0 | |
| 2021 | 9,7 | | 6,2 | | | 1,4 | | 2,1 | | | 0 | |
| 2022 | 12,0 | | 8,1 | | | 1,8 | | 2,1 | | | 0 | |
| 2023 | 12,0 | | 8,1 | | | 1,8 | | 2,1 | | | 0 | |
| 2024 | 12,0 | | 8,1 | | | 1,8 | | 2,1 | | | 0 | |
| 2025 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| **Тактическая цель 1.10*. Улучшение экологической обстановки и обеспечение населения города чистой питьевой водой*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | - | | - |
| 1.10.1 | | Реконструкция (модернизация) очистных сооружений | Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды»  на 2014 - 2020гг  Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды»  на 2019 - 2024гг  Муниципальная программа ЗГМО «Охрана окружающей среды ЗГМО»  на 2016-2021гг  Муниципальная программа ЗГМО «Охрана окружающей среды ЗГМО»  на 2020-2024гг | **Всего:** | **409,54** | | | **0** | | **397,69** | | **11,85** | | | **0** | | - | | - | | | **2021год**  - |
| 2017 | 0,1 | | | 0 | | 0 | | 0,1 | | | 0 | |
| 2018 | 6,34 | | | 0 | | 5,69 | | 0,65 | | | 0 | |
| 2019 | 3,1 | | | 0 | | 0 | | 3,1 | | | 0 | |
| 2020 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2021-2025 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2026-2030 | 400,0 | | | 0 | | 392,0 | | 8,0 | | | 0 | |
| 1.10.2 | | Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (Берегоукрепление водозаборного узла на о. Черемуховый куст) | Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2020гг  Муниципальная программа ЗГМО «Охрана окружающей среды ЗГМО» на 2016-2021гг | **Всего:** | **65,1** | | | **0** | | **61,5** | | **3,6** | | | **0** | | 485м. | | - | | | **МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЕНО** |
| 2017 | 51,0 | | | 0 | | 48,8 | | 2.2 | | | 0 | |
| 2018 | 14,1 | | | 0 | | 12,7 | | 1,4 | | | 0 | |
| 2019 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2020 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2021-2025 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2026-2030 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| **Стратегическая задача 2: Создание возможностей для работы и бизнеса**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Тактическая цель 2.1. *Развитие социально-трудовой сферы и обеспечение государственных гарантий в сфере труда и занятости*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | | Организация и проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях ЗГМО | Муниципальная программа ЗГМО «Охрана труда» на 2016-2021гг  Муниципальная программа ЗГМО «Охрана труда» на 2020-2024гг | **Всего:** | **12,7** | | | **0** | | **9,7** | | **3,0** | | | **0** | | **-** | | | | - | Мероприятие реализуется в рамках муниципальной программы ЗГМО «Охрана труда» на 2020-2024гг..    **2021год**  1. Организованы и проведены конкурсы:  - "Лучшая организация работы по охране труда в ЗГМО" по итогам 2020 года (приняли участие 18 организации);  - "Лучший специалист по охране труда ЗГМО" по итогам 2020 года (приняли участие 5 специалистов организаций);  - "За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства в ЗГМО " по итогам 2020 года (приняли участие 11 организаций).  2. Организовано и проведено 4 заседания городской МВК по охране труда (рассмотрено 20 вопросов, вынесено 18 решений).  3. Осуществлялось информационное содействие безопасности жизни и здоровья работников, занятых в экономике ЗГМО и пропаганда вопросов охраны труда (размещено 11 публикаций в печатных СМИ и на сайте администрации города).  4. В 2021 году совместно с учебным центром ЧОУ ДПО "Байкальский центр образования" организованы и проведены два обучающих семинара по охране труда для руководителей и специалистов организаций города. Обучение прошли 124 человека (41 руководитель организаций и 83 специалиста).  5. Проводилась работа по заключению коллективных договоров (10ед.) и дополнений (изменений) к коллективным договорам (4ед.), уведомительной регистрации коллективных договоров, оказанию консультационной и методической поддержки по разработке раздела "Охрана труда". |
| 2017 | 1,0 | | | 0 | | 0,6 | | 0,4 | | | 0 | |
| 2018 | 0,9 | | | 0 | | 0,6 | | 0,3 | | | 0 | |
| 2019 | 0,8 | | | 0 | | 0,7 | | 0,1 | | | 0 | |
| 2020 | 1,1 | | | 0 | | 0,8 | | 0,3 | | | 0 | |
| 2021 | 0,8 | | | 0 | | 0,7 | | 0,1 | | | 0 | |
| 2022 | 0,9 | | | 0 | | 0,7 | | 0,2 | | | 0 | |
| 2023 | 0,9 | | | 0 | | 0,7 | | 0,2 | | | 0 | |
| 2024 | 0,9 | | | 0 | | 0,7 | | 0,2 | | | 0 | |
| 2025 | 0,9 | | | 0 | | 0,7 | | 0,2 | | | 0 | |
| 2026-2030 | 4,5 | | | 0 | | 3,5 | | 1,0 | | | 0 | |
| **Тактическая цель 2.2. *Развитие сферы малого и среднего предпринимательства как одного из факторов улучшения отраслевой структуры***  ***экономики города и обеспечения стабильно высокого уровня занятости*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с реализацией проекта в приоритетных направлениях развития малого и среднего предпринимательства | Муниципальная программа ЗГМО «Экономическое развитие» на 2016-2021гг  Муниципальная программа ЗГМО «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства г.Зимы»» на 2020-2024гг | **Всего:** | **3,6** | | | **0** | | **0** | | **3,6** | | | **0** | | **-** | | | - | | **2021год**  - |
| 2017 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2018 | 0,3 | | | 0 | | 0 | | 0,3 | | | 0 | |
| 2019 | 0,3 | | | 0 | | 0 | | 0,3 | | | 0 | |
| 2020 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2021 | 0,3 | | | 0 | | 0 | | 0,3 | | | 0 | |
| 2022 | 0,3 | | | 0 | | 0 | | 0,3 | | | 0 | |
| 2023 | 0,3 | | | 0 | | 0 | | 0,3 | | | 0 | |
| 2024 | 0,3 | | | 0 | | 0 | | 0,3 | | | 0 | |
| 2025 | 0,3 | | | 0 | | 0 | | 0,3 | | | 0 | |
| 2026-2030 | 1,5 | | | 0 | | 0 | | 1,5 | | | 0 | |
| 2.2.2 | | Строительство цеха по переработке мясопродукции |  | **Всего:** | **12,7** | | | **0** | | **0** | | **0** | | | **12,7** | | Проектная  3тн в сутки  ( ожид. факт. 1 тн в сутки) | | | 10 | | **МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЕНО** |
| 2017 | 10,0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 10,0 | |
| 2018 | 2,7 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 2,7 | |
| 2019 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2020 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2021-2025 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2026-2030 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| **Тактическая цель 2.3. *Повышение инвестиционного климата ЗГМО*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | | Внедрение успешных муниципальных практик, направленных на формирование в ЗГМО благоприятного инвестиционного климата |  | **Всего:** | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** | | | **0** | | **-** | | | - | | **2021год** |
| 2017 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2018 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2019 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2020 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2021-2025 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2026-2030 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| **Тактическая цель 2.4. *Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | | Ремонт автомобильных дорог | Муниципальная программа ЗГМО «Развитие дорожного хозяйства»  на 2016-2021гг.  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие дорожного хозяйства»  на 2020-2024гг. | **Всего:** | | **92,0** | | **0** | | | **0** | | **92,0** | | | **0** | | **-** | | - | | Текущий ремонт и обслуживание автомобильных дорог осуществляется МКУ «Чистый город»  **2021год**  1. *Выполнены работы по ремонту автодорог с гравийным покрытием (отсыпка дорожного полотна ПГС*):  - мкр. Молодежный 5 и 6 кварталы протяженностью (600 м.);  - пер. Колхозный (200м.);  - ул. Луначарского (отсыпка дорожного полотна и выборка пучины) на участке от ул. Революционная до ул. Подаюрова (550 м);  - ул. Лермонтова (отсыпка дорожного полотна и выборка пучины)(400м);  - ул. Тургенева на участке от ул. Луначарского до ул. Ленинградской (400 м);  - ул. Гагарина (засыпка пучины) на участке от ул. Революционной до ул.Жукова (550м);  - ул. Смирнова на участке от ул. Клименко до ул.Октябрьской (300 м);  - ул. Рабочая на участке от ул.Серова до ул. Ломоносова (500м);  - ул. Трактовая на участке от ул. М.Тракт до ул. Щорса (500м);  - ул. Орджоникидзе на участке ул. Алексеева до пер.Тупиковый(200м);  - ул. М.Тракт на участке от ул. Краснопартизанская до ул. Трактовой ( 200м);  - ул. Новая;  - пер. Муринский;  - ул. Серова;  - ул. Герцена.  Общая протяженность отремонтированных дорог с гравийным покрытием в 2021 году составила 4,4 тыс.м.  *В течение летнего периода выполнялись работы по ямочному ремонту основных автодорог с асфальтобетонным покрытием:*  - ул. Куйбышева;  - ул. Подаюрова;  - ул. Октябрьская;  - ул. Ангарская (июль);  - ул. Бограда (май-июнь);  - ул. Лазо;  - ул. Гагарина;  - ул. Ленина;  - ул. Калинина;  - ул. Садовая;  - -Путепровод;  - ул. Клименко.  *В летний период 2021 года были восстановлены кюветы на следующих участках:*  - ул. Осипенко (от ул. К.Маркса до ул. Ленина);  - ул. Меринова (от ул. Бограда до ул.Октябрьская);  - ул. Клименко (от ул. Березовского до мостика через р. Тимон);  - пер Колхозный (от ул. Труда до ул. Баумана);  - ул. Жукова (от ул. Бограда до ул. Луначарского);  - ул. П.Морозова;  - ул. Луначарского (от ул.Тургенева до ул.Ленина);  - ул.Гершевича (от ул. Меринова в сторону ул. Березовского).  *Выполнено обустройство искусственных дорожных неровностей:*  - по ул.5Армии в районе АТП;  - по ул. Октябрьской после ул. Смирнова;  - по ул. Лазо в районе ДК им. Гринчика.  Общая протяженность отремонтированных дорог с гравийным покрытием в 2021 году составила 4,4 тыс.м.  **Объем финансирования – 21,27 млн. руб. (ср-ва мест. б-та).** |
| 2017 | | 8,2 | | 0 | | | 0 | | 8,2 | | | 0 | |
| 2018 | | 6,3 | | 0 | | | 0 | | 6,3 | | | 0 | |
| 2019 | | 6,3 | | 0 | | | 0 | | 6,3 | | | 0 | |
| 2020 | | 6,3 | | 0 | | | 0 | | 6,3 | | | 0 | |
| 2021 | | 6,3 | | 0 | | | 0 | | 6,3 | | | 0 | |
| 2022 | | 6,3 | | 0 | | | 0 | | 6,3 | | | 0 | |
| 2023 | | 6,3 | | 0 | | | 0 | | 6,3 | | | 0 | |
| 2024 | | 6,3 | | 0 | | | 0 | | 6,3 | | | 0 | |
| 2025 | | 6,3 | | 0 | | | 0 | | 6,3 | | | 0 | |
| 2026-2030 | | 33,4 | | 0 | | | 0 | | 33,4 | | | 0 | |
| 2.4.2 | | Капитальный ремонт автомобильных дорог: | Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства»  на 2014-2020гг.  Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства»  на 2019-2024гг.  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие дорожного хозяйства»  на 2016-2021гг.  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие дорожного хозяйства»  на 2020-2024гг. | **Всего:** | | **832,7** | | **0** | | | **778,8** | | **53,9** | | | **0** | | **19,0км** | | - | | **2021год**  Выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Бограда на участке от ул. Меринова до моста через р. Галантуйка (2060м).  Выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ангарская на участке от ул. Краснопартизанская до ул. Лазо.(380 м).    **Объем освоения средств составил 109,55 млн. руб. (в т.ч. обл. б- т – 95,98 млн. руб., мест. б-т –13,57 млн. руб).** |
| 2017 | | 43,1 | | 0 | | | 40,1 | | 3,0 | | | 0 | | - | |
| 2018 | | 28,6 | | 0 | | | 26,6 | | 2,0 | | | 0 | | 1,7 | |
| 2019 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | - | |
| 2020 | | 41,0 | | 0 | | | 37,7 | | 3,3 | | | 0 | | - | |
| 2021 | | 85,0 | | 0 | | | 78,2 | | 6,8 | | | 0 | | 2,5 | |
| 2022 | | 55,0 | | 0 | | | 50,6 | | 4,4 | | | 0 | | 0,4 | |
| 2023 | | 60,0 | | 0 | | | 55,2 | | 4,8 | | | 0 | | 0,4 | |
| 2024 | | 60,0 | | 0 | | | 55,2 | | 4,8 | | | 0 | | 2,4 | |
| 2025 | | 60,0 | | 0 | | | 55,2 | | 4,8 | | | 0 | |  | |
| 2026-2030 | | 400,0 | | 0 | | | 380,0 | | 20,0 | | | - | | 11,6 | |
| 2.4.3 | | Капитальный ремонт путепровода (4 категории) | Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства»  на 2019-2024гг.  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие дорожного хозяйства  на 2020-2024гг. | **Всего:** | | **1065,0** | | **0** | | | **966,0** | | **99,0** | | | **0** | | 1 км | | - | | **2021год**  -  Не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 2017 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2018 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2019 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2020 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2021 | | 15,0 | | 0 | | | 0 | | 15,0 | | | 0 | |
| 2022 | | 350,0 | | 0 | | | 322,0 | | 28,0 | | | 0 | |
| 2023 | | 350,0 | | 0 | | | 322,0 | | 28,0 | | | 0 | |
| 2024 | | 350,0 | | 0 | | | 322,0 | | 28,0 | | | 0 | |
| 2025 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2026-2030 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2.4.4 | | Строительство дороги к жилому поселку «Молодежный» | **Всего:** | | **100,0** | | **0** | | | **92,0** | | **8,0** | | | **0** | | - | | - | | - |
| 2017 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2018 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2019 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2020 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2021-2025 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2026-2030 | | 100,0 | | 0 | | | 92,0 | | 8,0 | | | 0 | |
| 2.4.5 | | Реконструкция моста ул. Садовая | **Всего:** | | **95,0** | | **0** | | | **87,4** | | **7,6** | | | **0** | | - | |  | | - |
| 2017 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2018 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2019 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2020 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2021 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2022 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2023 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2024 | | 95,0 | | 0 | | | 87,4 | | 7,6 | | | 0 | |
| 2025 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2026-2030 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2.4.6. | | Ремонт уличного освещения | Муниципальная программа ЗГМО «Развитие дорожного хозяйства» на 2016-2021гг  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие дорожного хозяйства» на 2020-2024гг | **Всего:** | | **50,0** | | **0** | | | **1,5** | | **48,5** | | | **0** | |  | | - | | **2021год**  Произведена замена светильников на современные светодиодные:  - по ул. Калинина на участке от пер. Больничный до пер. Муринский (38 шт);  - ул. Московский тракт (26 шт);  - ул. Ленина(48 шт);  - мкр. Ангарский площадь у ДК «Горизонт» (12 шт).  Обустроена линия уличного освещения с современными светильниками в количестве 7 шт по ул. М.Горького.  По ул. Новая установлено 5 безучетных светильников (участок от ул. Романца до пер. Узкий).  Всего за год обустроено 200 метров новых линий освещения, установлено 7 новых светильников, 124 заменены на новые светодиодные.  **Общая стоимость работ составила 5,79 млн. рублей (обл.бюджет – 1,18 млн.рублей, мест.б-т – 4,61 млн. рублей).** |
| 2017 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2018 | | 8,0 | | 0 | | | 0 | | 8,0 | | | 0 | |
| 2019 | | 3,5 | | 0 | | | 1,5 | | 2,0 | | | 0 | |
| 2020 | | 3,5 | | 0 | | | 0 | | 3,5 | | | 0 | |
| 2021 | | 3,5 | | 0 | | | 0 | | 3,5 | | | 0 | |
| 2022 | | 3,5 | | 0 | | | 0 | | 3,5 | | | 0 | |
| 2023 | | 3,5 | | 0 | | | 0 | | 3,5 | | | 0 | |
| 2024 | | 3,5 | | 0 | | | 0 | | 3,5 | | | 0 | |
| 2025 | | 3,5 | | 0 | | | 0 | | 3,5 | | | 0 | |
| 2026-2030 | | 17,5 | | 0 | | | 0 | | 17,5 | | | 0 | |
| **Тактическая цель 2.5. *Повышение уровня доступности и качества транспортных услуг*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | | Реконструкция станции Зима Восточно-Сибирской железной дороги | Инвестиционная программа ОАО «РЖД» | **Всего:** | | **1474,6** | | **0** | | | **0** | | **0** | | | **1474,6** | | Увеличение пропускной способности и перерабатывающей способности станции в условиях растущих размеров перевозок | | - | | В соответствии с данными ВСЖД Филиал ОАО «РЖД» фактический  объем инвестиций на реализацию инвестиционного проекта «Развитие станции Зима Восточно-Сибюирской железной дороги» составляет  **2021год**  **958,7** |
| 2017 | | 11,6 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 11,6 | |
| 2018 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2019 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2020 | | 300,0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 300,0 | |
| 2021 | | 1163,0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 1163,0 | |
| 2022 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2023 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2024 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2025 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2026-2030 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| **Стратегическая задача 3: Повышение эффективности муниципального управления** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Тактическая цель 3.1. *Совершенствование муниципального управления*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | | Реализация мер по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг |  | **Всего:** | | **0** | | **0** | | | **0** | | **0** | | | **0** | | **-** | | - | | В части повышения ***доступности предоставления государственных услуг***: администрацией города передано в безвозмездное пользование ГАУ «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» нежилое помещение общей площадью 164,8 кв.м. для размещения многофункционального центра в г.Зиме.  В части **повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг**:  приняты меры по совершенствованию административных процедур предоставления муниципальных услуг, направленных на сокращение сроков предоставления муниципальных услуг, исключение административных барьеров при их предоставлении. Постановлением администрации ЗГМО от 01.08.2018г №1042 утверждены:  - Порядок разработки и утверждения административных регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) ЗГМО;  - Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг ЗГМО;  - Порядок организации и проведения экспертизы проектов административных регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) и административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрации ЗГМО.  Постановлением администрации ЗГМО от 15.11.2018г. №1552 утверждена Методика проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг ЗГМО.  В соответствии с постановлением администрации ЗГМО от 11.07.2019г. №770 «О проведении мониторинга качества предоставления муниципальных услуг» предусмотрено ежегодное проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг. Результаты мониторинга свидетельствуют о достижении высокого уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг на территории Зиминского городского муниципального образования. Более 99% граждан, получавших оцениваемую ими услугу ранее, отмечают повышение качества предоставления услуг. Средний коэффициент удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в ЗГМО составляет 4,99 (по пятибалльной шкале оценок).  В целях обеспечения повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг администрацией ЗГМО заключено соглашение с ГАУ «МФЦ ИО» о возможности предоставления муниципальных услуг посредством МФЦ по принципу «одного окна». В настоящее время на базе МФЦ имеется возможность получения десяти муниципальных услуг.  В целях достижения показателя «Доля обращений за получением массовых социально значимых услуг в электронном виде с использованием ЕГПУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ (в 2022 году должно составлять не менее 44% от общего количества таких услуг), проведена работа по размещению на официальных сайтах и аккаунтах социальных сетей администрации Зиминского городского муниципального образования и подведомственных учреждений списка предоставляемых массовых социально значимых услуг с прямыми ссылками на ЕГПУ и памятки по предоставлению массовых социально значимых услуг для населения, а также распространения памятки в местах массового скопления людей. На данный момент этот показатель составляет 25,6%. Планируемый срок достижения показателя – 31.12.2022г. |
| 2017 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2018 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2019 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2020 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2021-2025 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2026-2030 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| **Тактическая цель 3.2. Повышение качества управления муниципальными финансами** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | | Реализация комплекса мероприятий, направленных на своевременное и полное поступление доходов бюджета ЗГМО, повышение качества бюджетного планирования | Программа по оптимизации расходов бюджета ЗГМО на 2017-2019гг. | **Всего:** | | **0** | | **0** | | | **0** | | **0** | | | **0** | | **-** | | - | | **2021гг**  ***своевременное и полное поступление доходов:***  - осуществлялось взаимодействие с Межрайонной ИФНС России №14 по Иркутской области, Межрайонной ИФНС России №6 по Иркутской области по взысканию задолженности по имущественным налогам работников бюджетных учреждений;  - осуществлялось взаимодействие с министерством труда и занятости Иркутской области, министерством имущественных отношений Иркутской области по погашению задолженности по НДФЛ, страховых взносов, имущественных налогов муниципальных автономных и бюджетных учреждений;  - проводились мероприятия по вовлечению в налоговый оборот земельных участков, на которых расположены оформленные в собственность объекты недвижимого имущества.  ***повышение качества бюджетного планирования***  Проведены мероприятия по:  - осуществлению программно-целевого метода планирования бюджета;  - систематическому снижению дефицита бюджета;  - проведению оптимизации штатной численности работников бюджетных учреждений;  - осуществлению мониторинга просроченной кредиторской и дебиторской задолженности, выявления причин ее возникновения, принятия мер к ликвидации задолженности;  - организации и осуществлению в пределах компетенции муниципального финансового контроля за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета, контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;  - снижению уровня муниципального долга, совершенствованию долговой политики;  - повышению гибкости расходов, выявлению резервов и перераспределению ресурсов в пользу приоритетных направлений;  - инвентаризации расходных обязательств в целях возможности отмены (приостановления) неэффективных расходов;  - обеспечению открытости и прозрачности бюджета города, размещению на официальном сайте доступной информации, в т.ч. в виде презентаций к проекту и исполнению бюджета города;  - осуществлению ежедневной работы по наполнению государственной интегрированной информационной системы управления финансами «Электронный бюджет». |
| 2017 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2018 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2019 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2020 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2021-2025 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2026-2030 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| **Тактическая цель 3.3. Повышение эффективности проводимой политики в области земельно-имущественных отношений и управления муниципальной собственностью ЗГМО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | | Реализация мер по совершенствованию системы учета муниципальной собственности, проведению оценки и обеспечению имущественных интересов ЗГМО, улучшению землеустройства и землепользования |  | **Всего:** | | **0** | | **0** | | | **0** | | **0** | | | **0** | | **-** | | - | | В целях совершенствования системы учета, эффективного управления и распоряжения муниципальной собственностью, земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, ежегодно проводится:  -техническая инвентаризация муниципального имущества, постановка его на государственный кадастровый учет, государственная регистрация права собственности ЗГМО, оценка муниципального имущества с целью дальнейшей передачи в аренду, приватизации муниципального имущества;  - формирование земельных участков, постановка их на государственный кадастровый учет, оценка земельных участков с целью объявления аукционов по продаже права аренды.  Общая стоимость указанных работ составила **в 2021г.- 1,6 млн. рублей**. |
| 2017 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2018 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2019 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2020 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2021-2025 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2026-2030 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| **Тактическая цель 3.4. Обеспечение развития институтов гражданского общества** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1. | | Реализация мер по обеспечению поддержки гражданских инициатив, направленных на улучшение качества жизни населения ЗГМО , консолидации инициативных граждан и общественных активистов, созданию благоприятных условий для развития добровольчества и благотворительной деятельности |  | **Всего:** | | **0** | | **0** | | | **0** | | **0** | | | **0** | | **-** | | - | | ***Обеспечение поддержки гражданских инициатив, направленных на улучшение качества жизни населения ЗГМО,*** ***консолидации инициативных граждан и общественных активистов***   1. Решением Думы ЗГМО от 23.11.2017г №311 создан Общественный совет Зиминского городского муниципального образования Состав Совета утвержден постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования от 07.03.2018 №265.   Общественный совет ЗГМО наделен полномочиями осуществления общественного контроля в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Иркутской области.  Состав совета - 12 членов, представляющих различные общественные организации: ветераны (пенсионеры) войны и труда, молодежный парламент, ДОСААФ, православный приход, Совет женщин, «Союз пенсионеров России».  В составе Совета образованы 3 комиссии:  - по экономическому развитию и развитию предпринимательства;  - по социальному развитию, обеспечению безопасности и правопорядку;  - по ЖКХ, строительству, природопользованию и экологии.  **В 2021 году** состоялось 4 пленарных заседания Совета, на которых рассмотрено 14 актуальных вопросов :  - О принимаемых мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории ЗГМО;  -Об организации образовательной деятельности с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами в дошкольном образовательном учреждении;  - Дистанционное обучение: плюсы и минусы;  - Об организации работы по развитию физической культуры и спорта на терртиторииЗГМО в 2020г.;  - О реализации подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» муниципальной программы «Обеспечение населения города доступным жильем» на 2016-2020 годы в 2020 г.;  - О результатах деятельности МО МВД «Зиминский» по обеспечению правопорядка, профилактике правонарушений на территории ЗГМО за 2020г.;  - О мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, в 2020г.;  - О транспортном обслуживании населения г.Зимы, в т.ч. об организации движения автобусов в часы «пик», освещении остановочных пунктов, информировании граждан;  - Об обследовании муниципального жилищного фонда;  - О работе Комитета имущественных отношений, архитектуры и градостроительства по выявлению собственников неиспользуемых земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости;  - О реализации национального проекта «Образование» на территории ЗГМО;  - О реализации на территории г.Зимы в 2021г. Закона Иркутской области от 05.03.2010 №7-оз «Об отдельных мерах по защите детей от фактов , негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области» и об ответственности, предусмотренной действующим законодательством за неисполнение данного закона;  - О результатах работы по отлову безнадзорных животных на территории ЗГМО;  - О ходе реализации в 2021 году муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗГМО» на 2018-2024гг.  Общественный совет ЗГМО утвердил состав общественного совета по независимой оценке качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальными образовательными организациями Зиминского городского муниципального образования при Комитете по образованию городской администрации.  Члены Общественного совета приняли участие в совещании в режиме видеоконференцсвязи, проводимом управлением Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям 18.02.2021, по теме: «Основы общественного контроля и его осуществление муниципальными общественными палатами Иркутской области».  Заместитель председателя Общественного совета ЗГМО Козий Н.А. участвовала в работе конкурсной комиссии конкурса социально значимых проектов «Губернское собрание общественности».  В течение 2021 года в Общественный совет поступило 24 обращения граждан, которые рассматривались на заседаниях комиссий, а также направлялись в городскую администрацию для рассмотрения по существу поставленных вопросов. Присутствие на заседаниях Совета мэра города (в его отсутствие - исполняющего обязанности мэра) дало дополнительную возможность для оперативного решения текущих проблем горожан.  По итогам рассмотрения вопросов и при активном участии членов Общественного совета в их решении получены положительные результаты:  - администрацией города объявлен конкурс на право осуществления перевозок по муниципальным автобусным маршрутам;  - усилена разъяснительная работа с населением о телефонном мошенничестве;  - приняты меры по улучшению безопасности дорожного движения по ул. Бограда.  2. Участие муниципального образования в реализации проекта «Народные инициативы» в рамках которого реализованы следующие мероприятия:  **2021год**  - выполнены работы по благоустройству спортивной площадки по адресу: ул. Орджоникидзе, 47 В;  - приобретено и смонтировано оборудование для детских площадок по адресам: ул. Приокской правды, 1А, ул. 5 Армии, 61А ;  - приобретены и смонтированы светодиодные светильники для устройства уличного освещения по улицам: Калинина, Московский тракт, Ленина, мкр. Ангарский;  - приобретение и установлены окна ПВХ в образовательных учреждениях города: МБОУ "СОШ № 7", МБОУ "СОШ № 8",  МБОУ "СОШ № 9", МБОУ "СОШ № 26,. МБДОУ "Детский сад № 4, МБДОУ "Детский сад № 107, МБДОУ "Детский сад № 15", МБДОУ "Детский сад № 16", МБДОУ "Детский сад № 56", МБДОУ "Детский сад № 171".  3.Осуществление поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках подпрограммы «Поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в ЗГМО» муниципальной программы ЗГМО «Социальная поддержка населения» В рамках подпрограммы в 2017-2021гг. семи общественным организациям оказывалась:  - *имущественная поддержка* в виде предоставления нежилых помещений;  - *информационная поддержка* – в виде размещения в СМИ тематических публикаций и сюжетов о деятельности общественных организаций;  - *финансовая поддержка* - в виде субсидий на компенсацию части затрат на содержание СОНКО и реализацию их общественно значимых проектов.  Объем финансовой поддержки составил: **2021г. – 0,5 млн. руб.**  ***Создание***  ***благоприятных условий для развития добровольчества и благотворительной деятельности***  Поддержка и создание благоприятных условий для развития добровольчества осуществляется в рамках муниципальной программы «Молодежная политика» на 2020 - 2024гг.  **2021год**  В городе действует волонтерский центр, включающий различные направления волонтерской деятельности. Помощь волонтеров , в рамках текущей обстановки, становится все более востребованной. Объединив усилия людей, движений, организаций волонтерский штаб города оказывает помощь учреждениям, пожилым и маломобильным гражданам. Эта работа автоволонтеров, покупка и доставка лекарств, продуктов, товаров первой необходимости, оплата счетов, помощь в бытовых вопросах.  Работает горячая линия взаимопомощи.  В течении года волонтеры приняли участие в таких масштабных федеральных проектах, как «Формирование комфортной городской среды» и «Волонтеры переписи».  **Результаты деятельности волонтеров:**  Акция «Георгиевская ленточка»;  Городское мероприятие «Школа волонтера» в рамках комплексного проекта «Добрая Зима»;  Фестиваль Иркутской области «Марафон Северной ходьбы»;  Экологическая игра «Кубок чистоты» (собрано и передано на переработку 4,5 тн макулатуры;  Проект «Линия добра»;  Экологический субботник, посвященный Всемирному Дню чистоты;  Акция «Зачетно» ко Дню студента;  Городская акция «Соберем детей в школу»;  Городской конкурс «Истории добрых дел»;  Сбор батареек, установка контейнеров для них;  Городская акция «Подари ребенку праздник»;  Игровая программа с участием добровольцев для детей и подростков, пребывающих в оздоровительных лагерях,  ДОЛ «Тихоокеанец»»;  Уроки добра» (вовлечение учащихся школ города в работу добровольческих объединений города);  Всероссийский день трезвости: Акция «Алкоголь под контроль!»;  Акция «Телефон доверия»;  Акция единого действия «День здоровья»;  Автопробег ко Дню борьбы со СПИДом (совместно с РО ДОСААФ РОССИИ и волонтерами города с целью распространения информационных материалов);  Новогодний марафон «Новый год»Зима встречай!»;  Фотоконкурс «В объективе – жемчужина России»;  Акция «Летний лагерь – территория здоровья»;  Квест-игра по профилактике правонарушений, посвященная Дню православной молодежи «ВыХод»;  Акция «Дари улыбку»;  Расчистка мест захоронений солдат, в рамках проведения памятных мероприятий, посвященных 33-ей годовщине вывода ограниченного контингента войск из Афганистана и 27 годовщине со дня ввода войск в Чеченскую республику для наведения коституционного порядка;  Вручение юбилейных медалей «Дети войны»;  МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «Байкал»;  Мероприятия в рамках социального проекта «Образование»;  Новогодняя акция «Спасибо врачам»;  Антинаркотисческое квест-погружение «Демоны молодости: история одной зависимости»;  Конкурс «Лучший доброволец Иркутской области»;  39-ая Всероссийская массовая «лыжная гонка 2021»;  Международный День доброты (акция);  Мероприятия ко Дню добровольца в России;  Акция «Новый год в каждый дом»;  Акция «Новый год в каждый дом» пожилым людям;  Акция «Здоровый в Новый год»;  Всероссийская акция «Елка желаний»;  Акция #МЫВМЕСТЕ.  Эффективность вовлечения молодого поколения в общественную деятельность в г.Зиме отмечена на федеральном уровне.  Город одержал победу во Всероссийском конкурсе лучших практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» и в числе 5 лучших проектов области (проект по развитию добровольческого движения «Добрая Зима») получил субсидию из федерального бюджета в размере 533 тыс. рублей. |
| 2017 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2018 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2019 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2020 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2021-2025 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2026-2030 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |

Первый заместитель мэра городского округа А.В. Гудов