| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ Зиминское городское муниципальное образование Управление образования администрации Зиминского городского муниципального образования 665390, г.Зима, ул. М.Горького, 65 тел./факс (8-395-54) 3-11-53 E-mail: gorooz@irmail.ru ИНН/КПП 3806009124/380601001 от 28.04.2011 № 528 на №_____________ от _____________ | В Думу Зиминского городского муниципального образования |
| --- | --- |

О ходе реализации «Программы дистанционного обучения детей-инвалидов г. Зимы

на 2009-2012гг.» за 2010 г.»

Муниципальная Программа дистанционного обучения детей-инвалидов принята Думой городского округа Зиминского городского муниципального образования (решение № 511 от 25.09.2008). Программа преследует цель создать условия для изучения предметов общеобразовательного цикла в дистанционном режиме детям с ограниченными возможностями здоровья. Программа рассчитана на 4 года и поделена на 5 этапов.

В ходе реализации I этапа Программы подготовлен пакет нормативно-правовых документов организации ДО, осуществлена курсовая подготовка педагогов-кураторов ДО, разработаны и размещены на специализированной платформе  Moodle курсы дистанционного обучения (КДО) по математике, информатике, истории, химии, физике, иностранному языку, черчению.

Основными мероприятиями второго этапа реализации программы можно назвать Рабочий семинар участников Программы "Развитие дистанционного образования детей-инвалидов". Семинар организован и проведен совместно с центром дистанционного образования (ЦДО) Института  Развития Образования для педагогов и родителей детей-участников Проекта. По итогам работы семинара в ОУ представлена законодательная база внедрения ДО детей-инвалидов в Иркутской области. Родителей познакомили с алгоритмом организации дистанционного обучения детей, требованиями к оформлению документов для участия в проекте. По результатам работы собран и передан в ЦДО (22.12.09) пакет документов на детей-инвалидов, участников программы на 2009-2010 уч. год. На этом этапе реализации программы была продолжена курсовая подготовка педагогов по теме «Проектирование дистанционных курсов» через работу на базе ТРЦ Учебной площадки иркутского Института повышения квалификации работников образования. Созданы следующие дистанционные курсы:

1.	Анализ языка художественного прозаического произведения – русский яз.

2.	 Внетабличное умножение и деление чисел в пределах 100  - математика

3.	 Savoir-vivre avec les Français  - французский яз.

4.	 Основы духовной культуры.  - интегрированный учебный курс

5.	 Основы рисунка  - ИЗО

6.	 Функция: просто, сложно, интересно.  - математика

7.	 Уравнения с параметрами - математика

8.	  Основы психологии семейной жизни  - психология

9.	 Имя существительное как часть речи  - русский яз.

В этот же период состоялась учеба в рамках выездных семинаров ИРО для учителей-кураторов ДО детей-инвалидов «Основы работы на MakBook». Навыки работы в ПО MakBook  на специализированном оборудовании получили учителя-кураторы ДО (Кручина С.А., Мальцева В.В., Неудачина Н.В.), специалисты ТРЦ (Такташева С.Г., Лавренова О.П.)

В рамках подготовки к следующему учебному году (2010-2011) подготовлены индивидуальные учебные планы учащихся – участников Проекта на 2010-2011 уч. год. Ответы на вопросы по составлению индивидуальных учебных планов для детей-участников Проекта, рекомендации по организации их обучения завучи школ города получили в режиме on-line совещания 12 мая 2010г.

С сентября 2009-2010 учебного  года начался третий – практический этап программы. Для реализации программных мероприятий 2010 года заключен договор с Восточно-сибирской государственной академией образования (ВСГАО) № 309 от 21 октября 2010г., в соответствии с которым курсовую подготовку по программе «Разработка и внедрение курсов дистанционного обучения (КДО) в кейс-технологии» прошли 9 педагогов СОШ №№ 1,5,7,10,26,лицей, НОШ № 11. Состоялся выездной семинар ИРО «Основы работы на MakBook». Навыки работы в специализированном программном обеспечении получили учителя-кураторы ДО (Кручина С.А., Мальцева В.В., Неудачина Н.В.), специалисты ТРЦ (Такташева С.Г., Лавренова О.П.).10 декабря 2010г. состоялось рабочее совещание с координатором Проекта в Иркутской области - Центром дистанционного образования. 	На совещании присутствовали директора СОШ № 1,8,26, педагоги-кураторы ДО. Рассмотрены вопросы обеспечения участников Проекта специализированным оборудованием и программным обеспечением, механизмы организации учебного процесса. В декабре 2010 года оборудование для проведения уроков в дистанционном режиме установлено у 12 учащихся-участников программы и в 3-х ОУ, где работают педагоги-кураторы ДО (СОШ № 1,8,26). Общая стоимость оборудования составляет 2145617р. Интернет подключен у всех участников проекта. Выполнена работа по формированию заявки для включения детей-инвалидов в Проект на 2011 год. Подготовлены список детей-инвалидов, предполагаемых участников Проекта на 2011 г. и сводная информация по детям-инвалидам г. Зимы. Сведения отправлены в Центр дистанционного обучения ОГОУ ДПО «ИРО» 18 октября. Сформирована и отправлена в ИРО заявка на курсовую подготовку учителей начальных классов на базе  московского центра образования «Технологии обучения».

Программные мероприятия 2010 года выполнены на 100%.

### Доля областного финансирования составила  2145617 рублей и поступила в виде безвозмездно переданного оборудования. Запланированные по программе средства из местного бюджета составляют:  курсовая подготовка педагогов - 46500 рублей, израсходовано 16470рублей. Ставка методиста по ДО – запланировано 301000 рублей.

Мероприятия и результаты реализации Программы в 2010 году

| Рабочий семинар ЦДО ОГОУ ДПО «ИРО» для учителей-кураторов ДО детей-инвалидов «Основы работы на MakBook» | ТРЦ | 9 марта 2010 | Навыки работы на MakBook получили учителя-кураторы ДО (Кручина С.А., Мальцева В.В., Неудачина Н.В.), специалисты ТРЦ (Такташева С.Г., Лавренова О.П.) |
| --- | --- | --- | --- |
| on-line совещание по организации дистанционного обучения детей-инвалидов | ТРЦ | 12 мая 2010 | Совещание проведено координатором Проекта в Иркутской области - Центром дистанционного обучения. На совещании присутствовали педагоги-кураторы ДО, завучи по УВР. Рассмотрены вопросы по составлению индивидуальных учебных планов для детей-участников Проекта, рекомендации по организации их обучения с сентября 2010г. |
| Составление индивидуальных учебных планов для детей-инвалидов – участников Проекта | Завучи ОУ | Май 2010г. | Индивидуальные учебные планы учащихся –участников Проекта на 2010-2011 уч. год отправлены в ЦДО 31 мая 2010г. |
| Курсовая подготовка педагогов-кураторов ДО | ТРЦ | По договору с ИРО с октября 2010г. | Список педагогов –кураторов представлен координаторам регионального проекта (в Центр дистанционного обучения ОГОУ ДПО «ИРО») 12 августа (Казакова М. В., Щербакова М.В., Толмачева О.С.) |
| Заявка на участие в Проекте на 2011 г. | ТРЦ | Октябрь 2010г. | Подготовлены список детей-инвалидов, предполагаемых участников Проекта на 2011 г. и сводная информация по детям-инвалидам г. Зимы. Сведения отправлены в Центр дистанционного обучения ОГОУ ДПО «ИРО» 18 октября. |
| - курсовая подготовка учителей на базе ВСГАО | ТРЦ Организованы очные и off-line встречи руководителя курсов и слушателей | 26 октября, 13 ноября, 18 декабря | Согласно договору с ГОУ ВПО «ВСГАО» № 309 от 21 октября 2010. курсовую подготовку прошли 9 педагогов СОШ №№ 1,5,7,10,26,лицей, НОШ. Израсходовано 16470 рублей из программных средств. |
| Рабочее on-line совещание по организации дистанционного обучения | ТРЦ | 10 декабря 2010г. | Совещание проведено координатором Проекта в Иркутской области - Центром дистанционного обучения. На совещании присутствовали директора СОШ № 1,8,26. Рассмотрены вопросы обеспечения специализированным оборудованием, механизмы организации учебного процесса. |
| Установка и настройка оборудования для организации дистанционного обучения, подключение к сети Интернет | ИРО, ОАО «Сибирьтелеком», ТРЦ | 29-30 декабря 2010г. | Оборудование установлено у 12 учащихся-участников программы и в 3-х ОУ, где работают педагоги-кураторы ДО (СОШ № 1,8,26). Общая стоимость оборудования составляет 2145617 руб. Интернет подключен у всех участников проекта. |

Начальник Управления образования								Л.М. Кулеева