ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» на 2016-2021 гг. за 2019 год

по состоянию на 01.01.2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | Отклонение | | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на 2019год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Развитие образования» на 2016-2021гг.** | | | | | | | |
| 1 | Количество вновь созданных мест в ДОО города Зимы | ед. | 90 | 0 | - | 100 | Показатель, не достигнут из-за признания нецелесообразным перепрофилирования нежилого помещения под Билдинг-сад |
| 2 | Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного образования | % | 85 | 55,8 | - | 29,2 | За счёт увеличения очерёдности детей, проживающих в многодетных, малообеспеченных семьях в возрасте от 1,5 до 3 лет (в связи с получением денежной компенсации данной категории семей, не обеспеченных местами в МБДОУ) |
| 3 | Доля воспитанников ДОО, обучающихся по программам, соответствующим требованиям ФГОС дошкольного образования, в общей численности воспитанников ДОО | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 4 | Доля детей от 1,5 до 7 лет, охваченных вариативными формами дошкольного образования, в общей численности детей данного возраста, охваченных услугами дошкольного образования | % | 0 | 0 |  |  | За счёт невостребованности ГКП (групп кратковременного пребывания) и прекращения их деятельности |
| 5 | Доля ДОО, участвующих в инновационных проектах различного уровня | % | 50 | 100 | + | 50 | За счёт увеличения количества МБДОУ, участвующих в инновационных проектах различного уровня |
| 6 | Доля ДОО, использующих современные развивающие, оздоровительные, информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе, в общем количестве ДОО | % | 85 | 90 | + | 5 | За счёт увеличения количества педагогов в МБДОУ, использующих современные образовательные технологии |
| 7 | Обеспеченность ДОО педагогическими кадрами | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 8 | Доля ДОО  принятых к новому учебному году согласно требованиям контрольных органов | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 9 | Доля лицензированных медицинских кабинетов | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 10 | Доля выпускников ОО, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования и получивших аттестаты | % | 94,9 | 99,4 | + | 4,5 | Один выпускник не получил аттестат о среднем общем образовании |
| 11 | Доля выпускников ОО, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования и получивших аттестаты | % | 96 | 99,2 | + | 3,2 | Три выпускника не получили аттестаты об основном общем образовании |
| 12 | Успеваемость учащихся ОО с дневным обучением | % | 99,5 | 98 | - | 1,5 | Снижение показателя за счет увеличения количества неуспевающих в МБОУ «СОШ № 1, 7, 8, 9, 10» и МБОУ «Начальная школа – Детский сад №11» |
| 13 | Доля победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников | % | 18,1 | 0 | - | 18,1 | На региональный этап всероссийской олимпиады школьников были приглашены 93 обучающихся (9-11 классов), приняли участие 38 человек. Победителей и призеров в региональном этапе не было |
| 14 | Доля ОО, реализующих инновационные проекты различного (муниципального, областного, федерального, международного) уровня | % | 100 | 100 |  |  | Все муниципальные общеобразовательные организации включены в инновационную деятельность |
| 15 | Доля педагогов ОО, использующих ИКТ в образовательном процессе в системе, в соответствии с требованиями ФГОС | % | 96,3 | 97 | + | 0,7 | По данным РКИСОУО (прил. 21.1 «Уровень ИКТ-компетентности педагогических кадров МО») по состоянию на 30.09.2019 г. |
| 16 | Доля обучающихся ОО со сформированными учебными и общепользовательскими ИКТ-компетенциями | % | 92,6 | 93,5 | + | 0,9 | По данным РКИСОУО (прил. 21.1) по состоянию на 30.09.2019 г. |
| 17 | Доля ОО, имеющих официальный сайт, соответствующий требованиям нормативных актов. | % | 100 | 92 | - | 8 | По данным мониторинга сайтов (по состоянию на 20.12.2019г.) плановый показатель не достигнут в связи с не полным соответствием требованиям нормативных актов сайтов СОШ №5,10 |
| 18 | Доля ОО принятых к новому учебному году согласно требованиям контрольных органов. | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 19 | Доля лицензированных медицинских кабинетов | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 20 | Доля ОО, реализующих адаптированные образовательные программы, программы углубленного и профильного обучения | % | 75 | 100 | + | 25 | По адаптированным образовательным программам для детей с ОВЗ и детей-инвалидов ведут обучение МБОУ «СОШ № 1, 5, 7, 8, 9, 10, 26», «НШ-ДС № 11».  По программам углубленного и профильного обучения работает МБОУ «Зиминский лицей» |
| 21 | Обеспеченность ОО педагогическими кадрами | % | 98 | 97,7 | - | 0,3 | Показатель вырос в сравнении с 2018 г. на 3,2%. На конец 2019 года имеется 15 вакансий;  2 педагогических работника ушли на заслуженный отдых, притокспециалистов составил 12 человек |
| 22 | Доля детей и подростков, вовлеченных в освоение дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых ДОД | % | 75,0 | 75,0 |  |  |  |
| 23 | Количество детей, занимающихся в ДОД, принявших участие в различных мероприятиях муниципального, регионального и федерального уровня | ед. | 4000 | 3631 | - | 9,2 | Количество детей, занимающихся в ДЮСШ, ЗДДТ, учреждениях Управления развития культурной сферы и библиотечного обслуживания, на базе школ, в волонтерском движении, РДШ, а также в секциях ИП |
| 24 | Количество детей, занимающихся в ДОД, занявших призовые места в различных мероприятиях муниципального, регионального и федерального уровня | ед. | 1500 | 1514 | + | 1 |  |
| 25 | Подготовка учреждений ДОД к приемке к новому учебному году согласно требованиям контрольных органов | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 26 | Соответствие уровня средней заработной платы педагогов ДОД уровню средней заработной платы, установленному «дорожной картой» | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 27 | Обеспеченность учреждений ДОД педагогическими кадрами | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 28 | Количество детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью в ЛДП | ед. | 602 | 617 | + | 2,5 |  |
| 29 | Количество детей, охваченных малозатратными формами организации отдыха, оздоровления и занятости | ед. | 2900 | 2927 | + | 0,9 |  |
| 30 | Доля ЛДП принятых к новому летнему сезону согласно требованиям контрольных органов | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 31 | Обеспеченность ЛДП педагогическими кадрами | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 32 | Доля педагогических кадров ОО, имеющих высшее профессиональное образование | % | 67 | 57 | - | 10 | Показатель не изменился в сравнении с 2018 годом за счет движения кадров |
| 33 | Доля педагогических работников, подтвердивших заявленную квалификационную категорию | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 34 | Доля педагогических и руководящих работников ОО, прошедших курсовую подготовку | % | 90,0  (за период 3 года) в среднем 30,0 в год | 58,2 | + | 28,2 | Непрерывность профессионального развития педагогов обеспечивается прохождением курсовой подготовки не реже чем один раз в 3 года.Поэтому на 3 года запланирован показатель 90,0% с учетом движения кадров. В 2019 году повысили квалификацию 58,2% педагогических и руководящих работников (данные МОДО, оперативный запрос «Сведения о повышении квалификации за текущий год») |
| 35 | Доля образовательных организаций (ОО, ДОО, ОДО), реализующих инновационные проекты различного (муниципального, областного, федерального, международного) уровня | % | 100 | 89 | - | 11 | Показатель не соответствует плановому. Учреждения дополнительного образования (МБУ ДО «ЗДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ им. Г.М. Сергеева») не включены в инновационную деятельность |
| 36 | Доля участия педагогов города в традиционных мероприятиях, организованных и проводимых Комитетом по образованию | % | 90 | 95 | + | 5 | Все педагогические работники города (5% оставлено на движение кадров) в 2019 году были включены в различные мероприятия конкурсной и образовательной направленности. Все мероприятия согласно плану работы Комитета по образованию были проведены в полном объеме |
| 37 | Отсутствие нарушений в деятельности Комитета по образованию, указанных в актах органов по надзору и контролю. | ед. | 0 | 0 |  |  | Нарушений в деятельности Комитета по образованию согласно актов органов по надзору и контролю в 2019 году не выявлено |
| 38 | Количество молодых педагогов обеспеченных служебным жильем | чел. | 0 | 0 |  |  |  |
| 39 | Доля обеспеченности в педагогических кадрах в ОО | % | 98 | 97,7 | - | 0,3 | Показатель вырос в сравнении с 2018 г. на 3,2%. На конец 2019 года имеется 15 вакансий |
| 40 | Количество привлеченных молодых специалистов в ОО | чел. | 3 | 4 | + | 33 |  |
| **Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»** | | | | | | | |
| 1 | Количество вновь созданных мест в ДОО города Зимы | ед. | 90 | 0 | - | 100 | Показатель, не достигнут из-за признания нецелесообразным перепрофилирования нежилого помещения под Билдинг-сад |
| 2 | Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного образования | % | 85 | 55,8 | - | 29,2 | За счёт увеличения очерёдности детей, проживающих в многодетных, малообеспеченных семьях в возрасте от 1,5 до 3 лет (в связи с получением денежной компенсации данной категории семей, не обеспеченных местами в МБДОУ) |
| 3 | Доля воспитанников ДОО, обучающихся по программам, соответствующим требованиям ФГОС дошкольного образования, в общей численности воспитанников ДОО | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 4 | Доля детей от 1,5 до 7 лет, охваченных вариативными формами дошкольного образования, в общей численности детей данного возраста, охваченных услугами дошкольного образования | % | 0 | 0 |  |  | За счёт невостребованности ГКП (групп кратковременного пребывания) и прекращения их деятельности |
| 5 | Доля ДОО, участвующих в инновационных проектах различного уровня | % | 50 | 100 | + | 50 | За счёт увеличения количества МБДОУ, участвующих в инновационных проектах различного уровня |
| 6 | Доля ДОО, использующих современные развивающие, оздоровительные, информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе, в общем количестве ДОО | % | 85 | 90 | + | 5 | За счёт увеличения количества педагогов в МБДОУ, использующих современные образовательные технологии |
| 7 | Обеспеченность ДОО педагогическими кадрами | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 8 | Доля ДОО  принятых к новому учебному году согласно требованиям контрольных органов | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 9 | Доля лицензированных медицинских кабинетов | % | 100 | 100 |  |  |  |
| **Подпрограмма 2 «Общее образование»** | | | | | | | |
| 1 | Доля выпускников ОО, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования и получивших аттестаты | % | 94,9 | 99,4 | + | 4,5 | Один выпускник не получил аттестат о среднем общем образовании |
| 2 | Доля выпускников ОО, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования и получивших аттестаты | % | 96 | 99,2 | + | 3,2 | Три выпускника не получили аттестаты об основном общем образовании |
| 3 | Успеваемость учащихся ОО с дневным обучением | % | 99,5 | 98 | - | 1,5 | Снижение показателя за счет увеличения количества неуспевающих в МБОУ «СОШ № 1, 7, 8, 9, 10» и МБОУ «Начальная школа – Детский сад №11» |
| 4 | Доля победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников | % | 18,1 | 0 | - | 18,1 | На региональный этап всероссийской олимпиады школьников были приглашены 93 обучающихся (9-11 классов), приняли участие 38 человек. Победителей и призеров в региональном этапе не было. |
| 5 | Доля общеобразовательных организаций, реализующих инновационные проекты различного (муниципального, областного, федерального, международного) уровня | % | 100 | 100 |  |  | Все муниципальные общеобразовательные организации включены в инновационную деятельность |
| 6 | Доля педагогов ОО, использующих ИКТ в образовательном процессе в системе, в соответствии с требованиями ФГОС | % | 96,3 | 97 | + | 0,7 | По данным РКИСОУО (прил. 21.1 «Уровень ИКТ-компетентности педагогических кадров МО») по состоянию на 30.09.2019 г. |
| 7 | Доля обучающихся ОО со сформированными учебными и общепользовательскими ИКТ-компетенциями | % | 92,6 | 93,5 | + | 0,9 | По данным РКИСОУО (прил. 21.1) по состоянию на 30.09.2019 г. |
| 8 | Доля ОО, имеющих официальный сайт, соответствующий требованиям нормативных актов | % | 100 | 92 | - | 8 | По данным мониторинга сайтов (по состоянию на 20.12.2019г.) плановый показатель не достигнут в связи с не полным соответствием требованиям нормативных актов сайтов «СОШ №5,10» |
| 9 | Доля ОО принятых к новому учебному году согласно требованиям контрольных органов | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 10 | Доля лицензированных медицинских кабинетов | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 11 | Доля ОО, реализующих адаптированные образовательные программы, программы углубленного и профильного обучения | % | 75 | 100 | + | 25 | По адаптированным образовательным программам для детей с ОВЗ и детей-инвалидов ведут обучение МБОУ «СОШ № 1, 5, 7, 8, 9, 10, 26», «НШ - ДС № 11».  По программам углубленного и профильного обучения работают МБОУ «Зиминский лицей» |
| 12 | Обеспеченность ОО педагогическими кадрами | % | 98 | 97,7 | - | 0,3 | Показатель вырос в сравнении с 2018 г. на 3,2%. На конец 2019 года имеется 15 вакансий;  2 педагогических работника ушли на заслуженный отдых, притокспециалистов составил 12 человек |
| **Подпрограмма 3 «Дополнительное образование»** | | | | | | | |
| 1 | Доля детей и подростков, вовлеченных в освоение дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых ДОД | % | 75,0 | 75,0 |  |  |  |
| 2 | Количество детей, занимающихся в ДОД, принявших участие в различных мероприятиях муниципального, регионального и федерального уровня | ед. | 4000 | 3631 | - | 9,2 | Количество детей, занимающихся в ДЮСШ, ЗДДТ, учреждениях Управления развития культурной сферы и библиотечного обслуживания, на базе школ, в волонтерском движении, РДШ, а также в секциях ИП |
| 3 | Количество детей, занимающихся в ДОД, занявших призовые места в различных мероприятиях муниципального, регионального и федерального уровня | ед. | 1500 | 1514 | + | 1 |  |
| 4 | Подготовка учреждений ДОД к приемке к новому учебному году согласно требованиям контрольных органов | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 5 | Соответствие уровня средней заработной платы педагогов ДОД уровню средней заработной платы, установленному «дорожной картой» | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 6 | Обеспеченность учреждений ДОД педагогическими кадрами | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма 4 «Отдых, оздоровление и занятость детей в период летних каникул»** | | | | | | | |
| 1 | Количество детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью в ЛДП | ед. | 602 | 617 | + | 2,5 |  |
| 2 | Количество детей, охваченных малозатратными формами организации отдыха, оздоровления и занятости | ед. | 2900 | 2927 | + | 0,9 |  |
| 3 | Доля ЛДП принятых к новому летнему сезону согласно требованиям контрольных органов | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 4 | Обеспеченность ЛДП педагогическими кадрами | % | 100 | 100 |  |  |  |
| **Подпрограмма 5 «Обеспечение функций управления в сфере образования»** | | | | | | | |
| 1 | Доля педагогических кадров ОО, имеющих высшее профессиональное образование | % | 67 | 57 | - | 10 | Показатель не изменился в сравнении с 2018 годом за счет движения кадров |
| 2 | Доля педагогических работников, подтвердивших заявленную квалификационную категорию | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 3 | Доля педагогических и руководящих работников ОО, прошедших курсовую подготовку. | % | 90,0  (за период 3 года) в среднем 30,0 в год | 58,2 | + | 28,2 | Непрерывность профессионального развития педагогов обеспечивается прохождением курсовой подготовки не реже чем один раз в 3 года. Поэтому на 3 года запланирован показатель 90,0% с учетом движения кадров. В 2019 году повысили квалификацию 58,2% педагогических и руководящих работников (данные МОДО, оперативный запрос «Сведения о повышении квалификации за текущий год») |
| 4 | Доля образовательных организаций (ОО, ДОО, ОДО), реализующих инновационные проекты различного (муниципального, областного, федерального, международного) уровня | % | 100 | 89 | - | 11 | Показатель не соответствует плановому. Учреждения дополнительного образования (МБУ ДО «ЗДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ им. Г.М. Сергеева») не включены в инновационную деятельность |
| 5 | Доля участия педагогов города в традиционных мероприятиях, организованных и проводимых Комитетом по образованию | % | 90 | 95 | + | 5 | Все педагогические работники города (5% оставлено на движение кадров) в 2019 году были включены в различные мероприятия конкурсной и образовательной направленности. Все мероприятия согласно плану работы Комитета по образованию были проведены в полном объеме |
| 6 | Отсутствие нарушений в деятельности Комитета по образованию, указанных в актах органов по надзору и контролю. | ед. | 0 | 0 |  |  | Нарушений в деятельности Комитета по образованию согласно актов органов по надзору и контролю в 2019 году не выявлено |
| **Подпрограмма 6 «Служебный специальный жилой фонд»** | | | | | | | |
| 1 | Количество молодых педагогов обеспеченных служебным жильем | чел. | 0 | 0 |  |  |  |
| 2 | Доля обеспеченности в педагогических кадрах в ОО | % | 98 | 97,7 | - | 0,3 | Показатель вырос в сравнении с 2018 г. на 3,2%. На конец 2019 года имеется 15 вакансий |
| 3 | Количество привлеченных молодых специалистов в ОО | чел. | 3 | 4 | + | 33 |  |

Председатель

Комитета по образованию О.О. Горошко

Никитенко С.С.

3 66 31

Градович Ж.Ф.

7 21 24

Перевалова С.Г.

3 66 22

Караулова Н.П.

3 60 05

Шилова Ю.А.

3 61 13

Ланкина Н.Н.

3 60 05

Печенова Л.А.

3 66 22

Наумова Т.А.

7 21 19