Таблица 5

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие образования на 2016-2020гг.» за 2017 год

по состоянию на 01.01.2018 г.

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | Отклонение | | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на 2017 год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Развитие образования на 2016-2020 гг.»** | | | | | | | |
| 1 | Количество вновь созданных мест в ДОО города Зимы | ед. | 240 | 291 | + | 51(17,5%) | Завершение строительства и открытие МБДОУ № 56 (структурное подразделение) по ул. Гершевича, 10 |
| 2 | Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного образования | % | 75 | 53,2 | - | 21,8 | За счёт увеличения очерёдности детей, проживающих в многодетных, малообеспеченных семьях в возрасте от 1,5 до 3 лет (в связи с получением денежной компенсации данной категории семей, не обеспеченных местами в МБДОУ) |
| 3 | Доля воспитанников ДОО, обучающихся по программам, соответствующим требованиям ФГОС дошкольного образования, в общей численности воспитанников ДОО | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 4 | Доля детей от 1,5 до 7 лет, охваченных вариативными формами дошкольного образования, в общей численности детей данного возраста, охваченных услугами дошкольного образования | % | 0 | 0 |  |  | За счёт невостребованности ГКП (групп кратковременного пребывания) и прекращения их деятельности |
| 5 | Доля ДОО, участвующих в инновационных проектах различного уровня | % | 40 | 80 | + | 50 % | За счёт увеличения количества ДОУ, участвующих в инновационных проектах различного уровня |
| 6 | Доля ДОО, использующих современные развивающие, оздоровительные, информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе, в общем количестве ДОО | % | 78 | 80 | + | 2% | За счёт увеличения количества ДОУ, использующих современные образовательные технологии |
| 7 | Обеспеченность ДОО педагогическими кадрами | % | 98 | 98,9 | + | 0.9 | В 2017 году в ДОУ пришли работать 4 молодых специалиста. |
| 8 | Доля ДОО  принятых к новому учебному году согласно требованиям контрольных органов | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 9 | Доля лицензированных медицинских кабинетов. | % | 90 | 90 |  |  | В 2017 году получена лицензия в МБДОУ № 14 |
| 10 | Доля выпускников ОО, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования и получивших аттестаты | % | 94,8 | 99,4 | + | 4,6 |  |
| 11 | Доля выпускников ОО, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования и получивших аттестаты | % | 94 | 96 | + | 2 |  |
| 12 | Успеваемость учащихся ОО с дневным обучением | % | 99,5 | 99,5 | = | 0 |  |
| 13 | Доля победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников | % | 15 | 4,9 | - | 15 | На региональный этап всероссийской олимпиады школьников были приглашены 76 обучающихся, а приняли участие только 41 человек. Победителей в региональном этапе не было, призёров - 2 школьника |
| 14 | Доля ОО, реализующих инновационные проекты различного (муниципального, областного, федерального, международного) уровня | % | 100 | 88,0 | - | 12,0 | Показатель повысился на 10% в сравнении с 2016 годом, но не соответствует плановому, поскольку МБОУ «СОШ № 5» так и не включено (в течение 3-х лет подряд) в инновационную деятельность |
| 15 | Доля педагогов ОО, использующих ИКТ в образовательном процессе в системе, в соответствии с требованиями ФГОС | % | 89 | 95,8 | + | 6,8 | По данным РКИСОУО (прил. 21.1) по состоянию на 01.10.2017 г. |
| 16 | Доля обучающихся ОО со сформированными учебными и общепользовательскими ИКТ-компетенциями | % | 84,7 | 88,7 | + | 4 | По данным РКИСОУО (прил. 21.1) по состоянию на 01.10.2017 г. |
| 17 | Доля ОО, имеющих официальный сайт, соответствующий требованиям нормативных актов. | % | 95 | 92 | - | 3 | По данным контроля сайтов (по состоянию на 20.12.2017г.) плановый показатель не достигнут в связи с низким соответствием требованиям нормативных актов сайтов ОДО |
| 18 | Доля ОО принятых к новому учебному году согласно требованиям контрольных органов. | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 19 | Доля лицензированных медицинских кабинетов | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 20 | Доля ОО, реализующих вариативные общеобразовательные программы углубленного и профильного обучения | % | 50 | 44 | - | 6 | Не востребован социально-экономический профиль («СОШ № 26») |
| 21 | Обеспеченность ОО педагогическими кадрами | % | 98,6 | 98 |  |  |  |
| 22 | Доля детей и подростков, вовлеченных в освоение дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых ДОД | % | 72 | 78,4 | + | 3,4 | 3517 учащихся из 4485 |
| 23 | Количество детей, занимающихся в ДОД, принявших участие в различных мероприятиях муниципального, регионального и федерального уровня | ед. | 3720 | 3517 | - | 5,4 | Количество детей, занимающихся в ДЮСШ, ЗДДТ, учреждениях Управления развития культурной сферы и библиотечного обслуживания, на базе школ, в волонтерском движении, РДШ, а также в секциях ИП |
| 24 | Количество детей, занимающихся в ДОД, занявших призовые места в различных мероприятиях муниципального, регионального и федерального уровня | ед. | 1460 | 1467 | + | 7 |  |
| 25 | Подготовка учреждений ДОД к приемке к новому учебному году согласно требованиям контрольных органов. | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 26 | Соответствие уровня средней заработной платы педагогов ДОД уровню средней заработной платы, установленному «дорожной картой» | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 27 | Обеспеченность учреждений ДОД педагогическими кадрами | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 28 | Количество детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью в ЛДП | ед. | 602 | 617 | - | 15 | По сравнению с 2016 годом количество детей в ЛДП увеличилось на 35 человек. С планируемыми показателями на 15 человек. |
| 29 | Количество детей, охваченных малозатратными формами организации отдыха, оздоровления и занятости | ед. | 2700 | 2724 | + | 24 |  |
| 30 | Доля ЛДП принятых к новому летнему сезону согласно требованиям контрольных органов. | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 31 | Обеспеченность ЛДП педагогическими кадрами. | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 32 | Доля педагогических кадров ОО, имеющих высшее профессиональное образование. | % | 66,0 | 59,0 | - | 7,0 | В 2017 году 7 педагогических работников города ушли на заслуженный отдых, а приток молодых специалистов составил 4 чел. (из них: 2 чел. с высшим образованием) |
| 33 | Доля педагогических работников, подтвердивших заявленную квалификационную категорию. | % | 87,0 | 98,1 | + | 11,1 | Высокая реализация данного показателя обусловлена эффективностью деятельности специалиста по аттестации Комитета по образованию, являющегося муниципальным оператором, отслеживающим качество подачи документов педагогами. |
| 34 | Доля педагогических и руководящих работников ОО, прошедших курсовую подготовку. | % | 90,0  (за период 3 года) в среднем 30,0 в год | 44,5 | + | 14,5 | Непрерывность профессионального развития педагогов должна обеспечиваться ДПО не реже чем один раз в 3 года.Поэтому на 3 года запланирован показатель 90,0% с учетом движения кадров. В 2017 году повысили квалификацию 44,5% педагогических и руководящих работников ОО (данные МОДО, оперативный запрос «Сведения о повышении квалификации за текущий год») |
| 35 | Доля ОО, реализующих инновационные проекты различного (муниципального, областного, федерального, международного) уровня | % | 100 | 88,0 | - | 12,0 | Показатель повысился на 10% в сравнении с 2016 годом, но не соответствует плановому, поскольку МБОУ «СОШ № 5» так и не включено (в течение 3-х лет подряд) в инновационную деятельность |
| 36 | Доля участия педагогов города в традиционных мероприятиях, организованных и проводимых Управлением образования. | % | 95,0 | 95,0 |  |  | Все педагогические работники города (5% оставлено на движение кадров) в 2017 году были включены в различные мероприятия конкурсной и образовательной направленности, поскольку все мероприятия согласно плану работы Комитета по образованию были проведены в полном объеме. |
| 37 | Отсутствие нарушений в деятельности Управления образования, указанных в актах органов по надзору и контролю. | ед. | 0 | 0 |  |  | Нарушений в деятельности Комитета по образованию согласно актов органов по надзору и контролю в 2017 году не выявлено. |
| **Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»** | | | | | | | |
| 38 | Количество вновь созданных мест в ДОО города Зимы | ед. | 240 | 291 | + | 51(17,5%) | Завершение строительства и открытие МБДОУ № 56 (структурное подразделение) по ул. Гершевича, 10 |
| 39 | Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного образования | % | 75 | 53,2 | - | 21,8 | За счёт увеличения очерёдности детей, проживающих в многодетных, малообеспеченных семьях в возрасте от 1,5 до 3 лет (в связи с получением денежной компенсации данной категории семей, не обеспеченных местами в МБДОУ) |
| 40 | Доля воспитанников ДОО, обучающихся по программам, соответствующим требованиям ФГОС дошкольного образования, в общей численности воспитанников ДОО | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 41 | Доля детей от 1,5 до 7 лет, охваченных вариативными формами дошкольного образования, в общей численности детей данного возраста, охваченных услугами дошкольного образования | % | 0 | 0 | - | 0 | За счёт невостребованности ГКП (групп кратковременного пребывания) и прекращения их деятельности |
| 42 | Доля ДОО, участвующих в инновационных проектах различного уровня | % | 40 | 80 | + | 50 % | За счёт увеличения количества ДОУ, участвующих в инновационных проектах различного уровня |
| 43 | Доля ДОО, использующих современные развивающие, оздоровительные, информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе, в общем количестве ДОО | % | 78 | 80 | + | 2,5% | За счёт увеличения количества ДОУ, использующих современные образовательные технологии |
| 44 | Обеспеченность ДОО педагогическими кадрами | % | 98 | 98,9 | + | 0,9 | В 2017 году в ДОУ пришли работать 4 молодых специалиста. |
| 45 | Доля ДОО  принятых к новому учебному году согласно требованиям контрольных органов | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 46 | Доля лицензированных медицинских кабинетов. | % | 90 | 90 |  |  | В 2017 году получена лицензия в МБДОУ № 14 |
| **Подпрограмма 2 «Общее образование»** | | | | | | | |
| 47 | Доля выпускников ОО, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования и получивших аттестаты | % | 94,8 | 99,4 | + | 4,6 | 12 выпускников не сдали математику (базовый уровень) |
| 48 | Доля выпускников ОО, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования и получивших аттестаты | % | 94 | 96 | + | 2 |  |
| 49 | Успеваемость учащихся ОО с дневным обучением | % | 99,5 | 99,5 | = | 0 |  |
| 50 | Доля победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников | % | 15 | 4,9 | - | 15 | На региональный этап всероссийской олимпиады школьников были приглашены 76 обучающихся, а приняли участие только 41 человек. Победителей в региональном этапе не было, призёров - 2 школьника |
| 51 | Доля ОО, реализующих инновационные проекты различного (муниципального, областного, федерального, международного) уровня | % | 100 | 88,0 | - | 12,0 | Показатель повысился на 10% в сравнении с 2016 годом, но не соответствует плановому, поскольку МБОУ «СОШ № 5» так и не включено (в течение 3-х лет подряд) в инновационную деятельность |
| 52 | Доля педагогов ОО, использующих ИКТ в образовательном процессе в системе, в соответствии с требованиями ФГОС | % | 89 | 95,8 | + | 6,8 | По данным РКИСОУО (прил. 21.1) по состоянию на 01.10.2017 г. |
| 53 | Доля обучающихся ОО со сформированными учебными и общепользовательскими ИКТ-компетенциями | % | 84,7 | 88,7 | + | 4 | По данным РКИСОУО (прил. 21.1) по состоянию на 01.10.2017 г. |
| 54 | Доля ОО, имеющих официальный сайт, соответствующий требованиям нормативных актов. | % | 95 | 92 | - | 3 | По данным контроля сайтов (по состоянию на 20.12.2017г.) плановый показатель не достигнут в связи с низким соответствием требованиям нормативных актов сайтов ОДО |
| 55 | Доля ОО принятых к новому учебному году согласно требованиям контрольных органов. | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 56 | Доля лицензированных медицинских кабинетов | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 57 | Доля ОО, реализующих вариативные общеобразовательные программы углубленного и профильного обучения | % | 50 | 44 | - | 6 | Не востребован социально-экономический профиль («СОШ № 26») |
| 58 | Обеспеченность ОО педагогическими кадрами | % | 98,6 | 98 |  |  |  |
| **Подпрограмма 3 «Дополнительное образование»** | | | | | | | |
| 59 | Доля детей и подростков, вовлеченных в освоение дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых ДОД | % | 72 | 78,4 | + | 3,4 | 3517 учащихся из 4485 |
| 60 | Количество детей, занимающихся в ДОД, принявших участие в различных мероприятиях муниципального, регионального и федерального уровня | ед. | 3720 | 3517 | - | 5,4 | Количество детей, занимающихся в ДЮСШ, ЗДДТ, учреждениях Управления развития культурной сферы и библиотечного обслуживания, на базе школ, в волонтерском движении, РДШ, а также в секциях ИП |
| 61 | Количество детей, занимающихся в ДОД, занявших призовые места в различных мероприятиях муниципального, регионального и федерального уровня | ед. | 1460 | 1467 | + | 7 |  |
| 62 | Подготовка учреждений ДОД к приемке к новому учебному году согласно требованиям контрольных органов. | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 63 | Соответствие уровня средней заработной платы педагогов ДОД уровню средней заработной платы, установленному «дорожной картой» | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 64 | Обеспеченность учреждений ДОД педагогическими кадрами | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма 5 «Отдых, оздоровление и занятость детей в период летних каникул»** | | | | | | | |
| 65 | Количество детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью в ЛДП | ед. | 602 | 617 | - | 15 | По сравнению с 2016 годом количество детей в ЛДП увеличилось на 35 человек. С планируемыми показателями на 15 человек. |
| 66 | Количество детей, охваченных малозатратными формами организации отдыха, оздоровления и занятости | ед. | 2700 | 2724 | + | 24 |  |
| 67 | Доля ЛДП принятых к новому летнему сезону согласно требованиям контрольных органов. | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 68 | Обеспеченность ЛДП педагогическими кадрами. | % | 100 | 100 |  |  |  |
| **Подпрограмма 5 «Обеспечение функций управления в сфере образования»** | | | | | | | |
| 69 | Доля педагогических кадров ОО, имеющих высшее профессиональное образование. | % | 66,0 | 59,0 | - | 7,0 | В 2017 году 7 педагогических работников города ушли на заслуженный отдых, а приток молодых специалистов составил 4 чел. (из них: 2 чел. с высшим образованием) |
| 70 | Доля педагогических работников, подтвердивших заявленную квалификационную категорию. | % | 87,0 | 98,1 | + | 11,1 | Высокая реализация данного показателя обусловлена эффективностью деятельности специалиста по аттестации Комитета по образованию, являющегося муниципальным оператором, отслеживающим качество подачи документов педагогами. |
| 71 | Доля педагогических и руководящих работников ОО, прошедших курсовую подготовку. | % | 90,0  (за период 3 года) в среднем 30,0 в год | 44,5 | + | 14,5 | Непрерывность профессионального развития педагогов должна обеспечиваться ДПО не реже чем один раз в 3 года.Поэтому на 3 года запланирован показатель 90,0% с учетом движения кадров. В 2017 году повысили квалификацию 44,5% педагогических и руководящих работников ОО (данные МОДО, оперативный запрос «Сведения о повышении квалификации за текущий год») |
| 72 | Доля ОО, реализующих инновационные проекты различного (муниципального, областного, федерального, международного) уровня | % | 100 | 88,0 | - | 12,0 | Показатель повысился на 10% в сравнении с 2016 годом, но не соответствует плановому, поскольку МБОУ «СОШ № 5» так и не включено (в течение 3-х лет подряд) в инновационную деятельность |
| 73 | Доля участия педагогов города в традиционных мероприятиях, организованных и проводимых Управлением образования. | % | 95,0 | 95,0 |  |  | Все педагогические работники города (5% оставлено на движение кадров) в 2017 году были включены в различные мероприятия конкурсной и образовательной направленности, поскольку все мероприятия согласно плану работы Комитета по образованию были проведены в полном объеме. |
| 74 | Отсутствие нарушений в деятельности Комитета по образованию, указанных в актах органов по надзору и контролю. | ед. | 0 | 0 |  |  | Нарушений в деятельности Комитета по образованию согласно актов органов по надзору и контролю в 2017 году не выявлено. |

И.о. председателя

Комитета по образованию С.А. Костикова

Костикова С.А.

3 16 59