Таблица 3

Отчет об исполнении целевых показателей

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

НА 2016-2021 ГОДЫ

по состоянию на 31 декабря 2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | Отклонение | | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Удельный вес граждан города Зимы, занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения | % | 31,5 | 34,4 | + | 2,9 | Удельный вес граждан города Зимы увеличился в связи с увеличением проводимых спортивно - массовых мероприятий, активным внедрением ВФСК «ГТО» на территории ЗГМО, строительством ФОКа «Сибирь» со стадионом «Локомотив» (ул. Григорьева, 12/1) и спортивного клуба по месту жительства «Фаворит» (ул. Трактовая, 52), а также созданием МАУ «Спортивная школа» ЗГМО. |
| 2. | Количество медалей завоёванных спортсменами города Зимы в международных, всероссийских, межрегиональных и областных соревнованиях | ед. | 190 | 174 | - | 16 | Количество медалей завоёванных спортсменами города Зимы не достигло планового значения показателя в связи с недостаточным уровнем квалификации спортсменов города. |
| 3. | Обеспеченность населения города Зимы спортивными залами | % | 40,0 | 42 | + | 2 | Уровень обеспеченности населения города Зимы спортивными залами увеличился в связи с такими мероприятиями, как: строительство ФОКа «Сибирь» (ул. Григорьева, 12/1) и спортивного клуба по месту жительства «Фаворит» (ул. Трактовая, 52), капитальный ремонт МБОУ СОШ №1. |
| 4. | Обеспеченность населения города Зимы плоскостными сооружениями | % | 30,0 | 30,0 |  |  | Обеспеченность населения города Зимы плоскостными сооружениями, и бассейнами осталась неизменной в связи с переносом сроков строительства |
| 5. | Обеспеченность населения города Зимы бассейнами | % | 27,7 | 0 |  |  |

Таблица 4

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

местного бюджета на реализацию

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

НА 2016-2021 ГОДЫ

по состоянию на 31 декабря 2019

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной  целевой  программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы местного бюджета,  тыс. рублей | | |
| план на 1 января отчетного года | план на  отчетную дату | исполнение на отчетную дату |
| **Муниципальная программа Зиминского городского муниципального образования «Развитие физической культуры и спорта» на 2016- 2021 годы** | Всего, в том числе: | **16127,6** | **18586,0** | **17538,1** |
| ответственный исполнитель - комитет по социальной политике администрации Зиминского городского муниципального образования | 16127,6 | 18586,0 | 17538,1 |
| Участник 1. Отдел по физической культуре и спорту администрации Зиминского городского муниципального образования | 11416,6 | 7775,6 | 7528,6 |
| Участник 2.Комитет по образованию администрации Зиминского городского муниципального образования | 4711,0 | 6761,0 | 6407,5 |
| Участник 3. Зиминское городское муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция единого заказчика-застройщика» | 0 | 0 | 0 |
| Участник4.Зиминское городское муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа ЗГМО» | 0 | 4049,4 | 3602,0 |
| 1.Обеспечение максимальной вовлечённости населения в систематические занятия физкультурой и спортом и развитие спорта высших достижений. | Участник1.Отдел по физической культуре и спорту администрации Зиминского городского муниципального образования | 0 | 4232,3 | 3773,0 |
| Участник 2. Комитет по образованию администрации Зиминского городского муниципального образования | 4711,0 | 6761,0 | 6407,5 |
| 2.Реализация комплекса мер по совершенствованию спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | Участник 1. Отдел по физической культуре и спорту администрации Зиминского городского муниципального образования | 7568,0 | 7592,6 | 7357,6 |
| Участник2.Комитет по образованию администрации Зиминского городского муниципального образования |
| Участник3.Зиминское городское муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция единого заказчика-застройщика» |
| Участник4.Зиминское городское муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа ЗГМО» |

Таблица 5

Отчет об исполнении мероприятий

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» НА 2016-2021 ГОДЫ

по состоянию на 31 декабря 2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановыйсрокисполнения мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования,предусмотренный на 2019 год, тыс. руб. | Профинансировано заотчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое  значение показателя мероприятияна 2019 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование  причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа Зиминского городского муниципального образования «Развитие физической культуры и спорта» на 2016- 2021 годы, всего 554294,63 тыс. рублей, | Комитет по социальной политике администрации Зиминского городского муниципального образования | 2019 год | Местный б-т.  Областной б-т. | 96880,6 | 95832,5 |  |  |  |  |
| 1 | **Обеспечение максимальной вовлеченности населения в систематические занятия физкультурой и спортом и развитие спорта высших достижений** | Отдел по физической культуре и спорту администрации Зиминского городского муниципального образования  Комитет по образованию администрации Зиминского городского муниципального образования | 2019 год | Местный б-т. | 11068,4 | 10180,5 | Удельный вес граждан города Зимы, занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения | 31,5 | 34,4 | Удельный вес граждан города Зимы увеличился в связи с увеличением проводимых спортивно - массовых мероприятий, активным внедрением ВФСК «ГТО» на территории ЗГМО, строительством ФОКа «Сибирь» со стадионом «Локомотив» (ул. Григорьева, 12/1) и спортивного клуба по месту жительства «Фаворит» (ул. Трактовая, 52), а также созданием МАУ «Спортивная школа» ЗГМО. |
| Количество медалей завоёванных спортсменами города Зимы в международных, всероссийских, межрегиональных и областных соревнованиях | 190 | 174 | Количество медалей завоёванных спортсменами города Зимы не достигло планового значения показателя в связи с недостаточным уровнем квалификации спортсменов города. |
| 2 | **Реализация комплекса мер по совершенствованию спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом** | Зиминское городское муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция единого заказчика-застройщика»  Отдел по физической культуре и спорту администрации Зиминского городского муниципального образования;  Комитет по образованию администрации Зиминского городского муниципальн. О. | 2019 год | Местный б-т.  Областной б-т. | 85812,2 | 85652 | Обеспеченность населения города Зимы спортивными залами | 40,0 | 42 | Уровень обеспеченности населения города Зимы спортивными залами увеличился в связи с такими мероприятиями, как: строительство ФОКа «Сибирь» (ул. Григорьева, 12/1) и спортивного клуба по месту жительства «Фаворит» (ул. Трактовая, 52), капитальный ремонт МБОУ СОШ №1. |
| Обеспеченность населения города Зимы плоскостными сооружениями | 30,0 | 30,0 | Обеспеченность населения города Зимы плоскостными сооружениями, и бассейнами осталась неизменной в связи с переносом сроков строительства |
| Обеспеченность населения города Зимы бассейнами | 27,7 | 0 |