9.1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы ЗГМО «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения г. Зимы на 2016 – 2021 гг.»

по состоянию за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Ед. изм.** | **Значение целевого показателя** | **Отклонение** | **Пояснения по достигнутым значениям** |
| **план на год** | **факт** | **-/+** | **%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа ЗГМО «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения г. Зимы» на 2016 – 2020 гг. |
| 1. | Уровень информированности населения по вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни | % | 40,0 | 40,0 |  |  | Запланированные целевые показатели выполнены в полном объеме |
| 2. | Количество информационных материалов, пропагандирующих профилактику заболеваний и здоровый образ жизни; | ед. | 9000 | 9000 |  |  | Запланированные целевые показатели выполнены в полном объеме |

9.2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы

ЗГМО «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения г. Зимы» на 2016 – 2020 гг.

по состоянию за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования, предусмотренный на 2018 год, тыс. руб.** | **Профинансировано за отчетный период, тыс. руб.** | **Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения** | **Плановое значение показателя мероприятия на 2018 год** | **Фактическое значение показателя мероприятия** | **Обоснование причин отклонения (при наличии)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | **Развитие системы профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни населения** | -Сектор здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политики администрации ЗГМО;-Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская больница»;-Комитет по образованию администрации ЗГМО;-Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания;-ОГКУ «Управление социальной защиты населения по г.Зиме и Зиминскому району» (по согласованию) | 2019 год | местный бюджет | 100 | 58,1 | Уровень информированности населения по вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни | 40 % | 40 % |  |
| 2 | **Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику** | -Сектор здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политики администрации ЗГМО;-Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская больница»;- Комитет по образованию администрации ЗГМО;-Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания;-ОГКУ «Управление социальной защиты населения по г.Зиме и Зиминскому району» (по согласованию) | 2019 год | местный бюджет | 35 | 0,00 | Уровень информированности населения по вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни | 39 % | 39 % |  |
| 3. | **Профилактика ВИЧ-инфекции** | -Сектор здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политики администрации ЗГМО;-Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская больница»;-ЗГМАУ «Зиминский информационный центр»;-МО МВД России «Зиминский»; -ОГКУ «Управление социальной защиты населения по г.Зиме и Зиминскому району» (по согласованию);-Комитет по образованию администрации ЗГМО; | 2019 год | местный бюджет | 70,2 | 67,4 | Уровень информированности населения по вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни | 39 % | 39 % |  |
| 4. | **Профилактика туберкулеза** | -Сектор здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политики администрации ЗГМО;-Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская больница»; | 2019 год | местный бюджет | 65,00 | 57,02 | Уровень информированности населения по вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни | 39 % | 39 % |  |

9.3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы ЗГМО «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения г. Зимы» на 2016 – 2020 гг.

по состоянию на 01.01.2020 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы,  основного  мероприятия** | **Ответственный исполнитель, участники, исполнители** | **Расходы местного бюджета,****тыс. рублей** |
| **план на 1 января отчетного года** | **план на отчетнуюдату** | **исполнениена отчетную дату** |
| «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения г. Зимы на 2016 – 2020 гг.» | всего, в том числе:  | 770,0 | 370.2 | 182, 46 |
| Ответственный исполнитель:Комитет по социальной политике администрации ЗГМО | 770,0 | 370.2 | 182, 46 |
| участник 1: Сектор здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политики администрации ЗГМО: |  |  |  |
| участник 2: Комитет по образованию администрации ЗГМО  |  |  |  |
| участник 3: Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации ЗГМО  |  |  |  |
| участник 4: ОГКУ «Управление социальной защиты населения по г.Зиме и Зиминскому району» |  |  |  |
| участник 5: Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская больница»  |  |  |  |
| участник6: ЗГМАУ «Зиминский информационный центр»; |  |  |  |
| участник 7: МО МВД России «Зиминский»;  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1:**Развитие системы профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни населения** | ответственный исполнитель: Комитет по социальной политике администрации ЗГМО; | 100,00 | 100,00 | 58,033 |
| участник 1: Сектор здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политики администрации ЗГМО; | 100,00 | 100,00 | 58,033 |
| участник 2: Комитет по образованию администрации ЗГМО; |  |  |  |
| участник 3: ОГКУ «Управление социальной защиты населения по г.Зиме и Зиминскому району» (по согласованию) |  |  |  |
| участник 4:Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская больница» |  |  |  |
| участник 5: Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания; |  |  |  |
| Основное мероприятие 2:**Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику** | ответственный исполнитель:Комитет по социальной политике администрации ЗГМО; | 35,00 | 35,00 | 0 |
| участник 1: Сектор здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политики администрации ЗГМО; | 35,00 | 35,00 | 0 |
| участник2: Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская больница» |  |  |  |
| участник 3: Комитет по образованию администрации ЗГМО |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.**Профилактика ВИЧ-инфекции** | ответственный исполнитель:Комитет по социальной политике администрации ЗГМО; | 70,2 | 70,2 | 67,4 |
| участник 1: Сектор здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политики администрации ЗГМО; | 70,2 | 70,2 | 67,4 |
| участник 2: Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская больница» |  |  |  |
| участник 3: ОГКУ «Управление социальной защиты населения по г.Зиме и Зиминскому району» (по согласованию) |  |  |  |
| участник 4: ЗГМАУ «Зиминский информационный центр»; |  |  |  |
| участник 5: МО МВД России «Зиминский»;  |  |  |  |
| участник 6: Комитет по образованию администрации ЗГМО; |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.**Профилактика туберкулеза** | ответственный исполнитель:Комитет по социальной политике администрации ЗГМО; | 65,0 | 65,0 | 57,03 |
| участник 1: Сектор здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политики администрации ЗГМО; | 65,0 | 65,0 | 57,03 |
| участник 2: Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская больница»; |  |  |  |

На реализацию муниципальной программы Зиминского городского муниципального образования «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения г.Зимы» на 2016-2021 годы из средств местного бюджета на 2019 год было выделено – 770 тыс.руб., фактически израсходовано 182,46 тыс.руб. За счет средств программы и в рамках мероприятий «Профилактика туберкулеза» и «Профилактика ВИЧ - инфекции» для нужд ОГБУЗ «Зиминская городская больница» был приобретен аллерген туберкулезный Бнолек Туберкулин ПМД-Л на общую сумму 124,4 тыс.руб. Указанный препарат был передан в ОГБУЗ «Зиминская городская больница» для туберкулинодиагностики ВИЧ-инфицированных пациентов (618 человек).

 Проведена акарицидная обработка территории парковой зоны «Парка Победы» против клещевого энцефалита на сумму 58,033 тыс. руб. в рамках мероприятия «Развитие системы профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни населения».