Приложение N 1

к муниципальной программе

Зиминского городского муниципального образования

«Социальная поддержка населения» на 2016-2019гг.

утвержденной постановлением

администрации ЗГМО

от _31.08.2015__ N __1610____

# Система программных мероприятий

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Результат | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Объем финансирования | в т.ч. планируемое привлечение из: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | обл. бюджета, тыс.руб.* | мест. бюджета, тыс.руб | внебюдж. источников, тыс.руб. |
|  | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» на 2016-2019гг. | Улучшение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке, повышение активности социально ориентированных некоммерческих организаций во взаимодействии с администрацией ЗГМО в решении социально значимых проблем. | Комитет по социальной политике администрации ЗГМО | 2016-2019гг. | 178464,72 | 156741 | 21723,72 |  |
|  |  |  |  | 2016 год | 1805 |  | 1805 |  |
|  |  |  |  | 2017 год | 58359,02 | 52247 | 6112,02 |  |
|  |  |  |  | 2018 год | 59150,35 | 52247 | 6903,35 |  |
|  |  |  |  | 2019 год | 59150,35 | 52247 | 6903,35 |  |
|  | Подпрограмма 1. «Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов на 2016-2019гг.» | Повышение уровня доступности объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения, преодоление социальной разобщенности в обществе | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальной политике администрации ЗГМО | 2016-2019гг. | 3816,8 |  | 3816,8 |  |
|  |  |  |  | 2016 год | 1036 |  | 1036 |  |
|  |  |  |  | 2017 год | 728 |  | 728 |  |
|  |  |  |  | 2018 год | 1026,4 |  | 1026,4 |  |
|  |  |  |  | 2019 год | 1026,4 |  | 1026,4 |  |
| 1. | Основное мероприятие: «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры» | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере образования; Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере культуры; Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта; Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере предоставления услуг населению; Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере дорожно-транспортной инфраструктуры | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальной политике администрации ЗГМО; ЗГМО; Комитет по образованию администрации ЗГМО; Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации ЗГМО; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗГМО; Отдел архитектуры администрации ЗГМО; Отдел по ЖКХ администрации ЗГМО | 2016-2019 гг. | 3796,8 |  | 3796,8 |  |
|  |  |  |  | 2016 год | 1031 |  | 1031 |  |
|  |  |  |  | 2017 год | 723 |  | 723 |  |
|  |  |  |  | 2018 год | 1021,4 |  | 1021,4 |  |
|  |  |  |  | 2019 год | 1021,4 |  | 1021,4 |  |
| 2. | Основное мероприятие: Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН | Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальной политике администрации ЗГМО; Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания ЗГМО; Комитет по образованию администрации ЗГМО; Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации ЗГМО; ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» | 2016-2019 гг. | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  |  | 2016 год | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 2017 год | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 2018 год | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 2019 год | 5 |  | 5 |  |
| 1 | Подпрограмма 2. «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в ЗГМО на 2016-2019гг.» | Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность, направленную на социальную поддержку и защиту граждан | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальной политике администрации ЗГМО | 2016-2019 гг. | 3657,8 |  | 3657,8 |  |
|  |  |  |  | 2016 год | 769 |  | 769 |  |
|  |  |  |  | 2017 год | 930,8 |  | 930,8 |  |
|  |  |  |  | 2018 год | 979 |  | 979 |  |
|  |  |  |  | 2019 год | 979 |  | 979 |  |
| 1. | Основное мероприятие: «Оказание финансовой поддержки СО НКО администрацией ЗГМО» | Увеличение числа СО НКО, взаимодействующих с администрацией ЗГМО в решении социально значимых проблем | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальной политике администрации ЗГМО | 2016-2019 гг. | 3657,8 |  | 3657,8 |  |
|  |  |  |  | 2016 год | 769 |  | 769 |  |
|  |  |  |  | 2017 год | 930,8 |  | 930,8 |  |
|  |  |  |  | 2018 год | 979 |  | 979 |  |
|  |  |  |  | 2019 год | 979 |  | 979 |  |
| 2. | Основное мероприятие «Имущественная поддержка СО НКО ЗГМО» | Увеличение числа СО НКО, взаимодействующих с администрацией ЗГМО в решении социально значимых проблем | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальной политике администрации ЗГМО Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗГМО | 2016-2019 гг. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие «Информационная поддержка. Обеспечение открытости информации о муниципальной поддержке НКО» | Увеличение числа СО НКО, взаимодействующих с администрацией ЗГМО в решении социально значимых проблем | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальной политике администрации ЗГМО | 2016-2019 гг. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2017-2019 гг. | Поддержка отдельных категорий граждан города Зимы | Управление экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО | 2017-2019 гг. | 170990,12 | 156741 | 14249,12 |  |
|  |  |  |  | 2017 год | 56700,22 | 52247 | 4453,22 |  |
|  |  |  |  | 2018 год | 57144,95 | 52247 | 4897,95 |  |
|  |  |  |  | 2019 год | 57144,95 | 52247 | 4897,95 |  |
| 1. | Обеспечение предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Снижение бремени расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с граждан имеющих низкие доходы | Сектор субсидий администрации ЗГМО | 2017-2019 гг. | 156741 | 156741 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год | 52247 | 52247 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 год | 52247 | 52247 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 год | 52247 | 52247 |  |  |
| 2. | Выплата пенсий муниципальным служащим | Поддержка пенсионеров | Управление правовой, кадровой и организационной работы администрации ЗГМО; Сектор бухгалтерии | 2017-2019 гг. | 13847,12 |  | 13847,12 |  |
|  |  |  |  | 2017 год | 4327,22 |  | 4327,22 |  |
|  |  |  |  | 2018 год | 4759,95 |  | 4759,95 |  |
|  |  |  |  | 2019 год | 4759,95 |  | 4759,95 |  |
| 3. | Предоставление ежемесячной денежной выплаты почетным гражданам города Зимы | Поддержка и поощрение граждан удостоенных звания «Почетный гражданин города Зимы» | Управление правовой, кадровой и организационной работы администрации ЗГМО; Сектор бухгалтерии | 2017-2019 гг. | 402 |  | 402 |  |
|  |  |  |  | 2017 год | 126 |  | 126 |  |
|  |  |  |  | 2018 год | 138 |  | 138 |  |
|  |  |  |  | 2019 год | 138 |  | 138 |  |

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

ЗГМО «Социальная поддержка населения» на 2016-2019гг.

по состоянию на 01.01.2017 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. Изм. | Значение целевого показателя |  | Отклонение |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» на 2016-2019гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Степень доступности приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения | % | 8 | 8 |  |  |  |
| 2. | Число СО НКО, осуществляющих деятельность, направленную на социальную поддержку и защиту граждан, взаимодействующих с администрацией ЗГМО в решении социально значимых проблем | ед. | 7 | 8 | + | 1 |  |
| Подпрограмма 1 «Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов» на 2016-2019гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве приоритетных общеобразовательных организаций; | % | 15 | 20 | + | 5 | Повышение показателей произошло за счет оптимизации образовательных организаций. На основании постановления администрации ЗГМО от 18.08.2014 года № 1463 проведена реорганизация МБОУ «Вечерняя сменная общеобразовательная школа № 2» путем присоединения к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» В результате реорганизации прекращена деятельность МБОУ «Вечерняя сменная общеобразовательная школа № 2» |
| 2. | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов культуры в общем количестве приоритетных объектов культуры; | % | 8 | 8 |  |  | Обустройство мест в зрительном зале КДЦ «Россия» для маломобильных групп населения; Центральная библиотека: - установлено крыльцо с пандусом; - приобретена специализированная литература для инвалидов с нарушением зрения журнал «Наша жизнь» (Брайля). |
| 3. | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов физической культуры и спорта; | % | 16 | 0 | - | 16 | Мероприятия по адаптации учреждений в 2016 году не проводились в связи с отсутствием средств |
| 4. | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере предоставления услуг населению; | % | 12,5 | 12,5 |  |  | На фасаде здания автостанции установлен монитор со звуковым сопровождением |
| 5. | Количество муниципальных учреждений социальной инфраструктуры, оборудованных местами для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов; | ед. | 6 | 6 |  |  |  |
| 6. | Количество размещенных информационных сюжетов в средствах массовой информации направленных на формировании толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями и их проблемам. | ед. | 18 | 38 | + | 20 | В 2016 году опубликовано 18 статей в общественно-политическом еженедельнике «Новая Приокская Правда» о мероприятиях с участием СО НКО, выпущено 20 тематических передач на местном телеканале «ЗимаTV» |
| Подпрограмма 2. «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в ЗГМО» на 2016-2019гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ##### Количество СО НКО являющихся получателями субсидий, предоставленных по поддержке уставной деятельности, из местного бюджета, всего; | ед. | 7 | 7 |  |  |  |
| 2. | ##### Количество СО НКО получивших финансовую поддержку через участие в конкурсе общественно значимых проектов, всего; | ед. | 7 | 7 |  |  |  |
| 3. | ##### Количество СО НКО, получивших имущественную поддержку, всего; | ед. | 7 | 7 |  |  |  |
| 4. | Доля СО НКО, обратившихся за оказанием информационной поддержки и которым оказана информационная поддержка, всего; | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 5. | Количество мероприятий, проведенных непосредственно СО НКО ЗГМО, являющихся получателями субсидий из местного бюджета. | ед. | 105 | 105 |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2017-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля семей получивших субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в общем количестве семей города Зимы; | % |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля средств местного бюджета, направленных на выплату пенсий муниципальным служащим, в общем объеме расходов местного бюджета | % |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля средств местного бюджета, направленных на предоставление ежемесячной денежной выплаты почетным гражданам города Зимы, в общем объеме расходов местного бюджета | % |  |  |  |  |  |

# Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы  ЗГМО «Социальная поддержка населения» на 2016-2019 гг

по состоянию на  01.01.2017 год

| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2016 год, тыс. руб. |  | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2016 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов» на 2016-2019гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры | Сектор здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политике администрации ЗГМО, Комитет по образованию администрации ЗГМО; Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания ЗГМО; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗГМО; Отдел архитектуры администрации ЗГМО. Отдел ЖКХ администрации ЗГМО. | 2016 год | местный бюджет | 1031 |  | 0 | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере образования; Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере культуры; Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта; Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере предоставления услуг населению; Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере дорожно-транспортной инфраструктуры (%) | 8 | 8 |  |
| 2 | Основное мероприятие: Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН | Сектор здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политике администрации ЗГМО; Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации ЗГМО, Комитет по образованию администрации ЗГМО; Отдел по развитию физической культуры и спорта администрации ЗГМО; ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» | 2016 год | местный бюджет | 5 |  | 0 | Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2. «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в ЗГМО» на 2016-2019гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки СО НКО администрацией ЗГМО» | Сектор здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальным вопросам администрации ЗГМО | 2016 год | местный бюджет | 769 | 727,63987 |  | Увеличение числа СО НКО, взаимодействующих с администрацией ЗГМО в решении социально значимых проблем | 7 | 8 |  |
| 2 | Основное мероприятие «Имущественная поддержка СО НКО Зиминского городского муниципального образования» | Сектор здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальным вопросам администрации ЗГМО; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗГМО | 2016 год |  |  |  |  | Увеличение числа СО НКО, взаимодействующих с администрацией ЗГМО в решении социально значимых проблем | 7 | 7 |  |
| 3 | ## Основное мероприятие «Информационная поддержка. Обеспечение открытости информации о муниципальной поддержке НКО» | Сектор здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальным вопросам администрации ЗГМО | 2016 год |  |  |  |  | Увеличение числа СО НКО, взаимодействующих с администрацией ЗГМО в решении социально значимых проблем | 7 | 8 |  |
|  | Подпрограмма 3. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2017-2019 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Сектор субсидий администрации ЗГМО; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Выплата пенсий муниципальным служащим | Управление правовой, кадровой и организационной работы администрации ЗГМО; - Сектор бухгалтерии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Предоставление ежемесячной денежной выплаты почетным гражданам города Зимы | Управление правовой, кадровой и организационной работы администрации ЗГМО; - Сектор бухгалтерии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы

Социальная поддержка населения на 2016-2019гг

по состоянию на 01.01.2017 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы местного бюджета, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на 1 января отчетного года | план на отчетную дату | исполнение на отчетную дату |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» на 2016-2019гг. | всего, в том числе: | 1805 | 1805 | 727,63987 |
|  | Ответственный исполнитель: Комитет по социальной политике администрации ЗГМО | 1805 | 1805 | 727,63987 |
|  | соисполнитель 1. Сектор здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политике администрации ЗГМО; | 769 | 769 | 727,63987 |
|  | участник 1: Управление образования администрации ЗГМО; | 1036 | 1036 | 1036 |
|  | участник 2: Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации ЗГМО; |  |  |  |
|  | участник 3: Отдел по физической культуре и спорту комитета по социальным вопросам администрации ЗГМО; |  |  |  |
|  | участник 4: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗГМО; |  |  |  |
|  | участник 5: Отдел архитектуры администрации ЗГМО; |  |  |  |
|  | участник 6: ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» |  |  |  |
|  | участник 7: Отдел по ЖКХ администрации ЗГМО |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов» на 2016-2019гг. | всего, в том числе: | 1036 | 1036 | 0 |
|  | исполнитель: Сектор здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальным вопросам администрации ЗГМО; | 1036 | 1036 | 1036 |
|  | участник 1: Комитет по образованию администрации ЗГМО; |  |  |  |
|  | участник 2: Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации ЗГМО; |  |  |  |
|  | участник 3: Отдел по физической культуре и спорту комитета по социальным вопросам администрации ЗГМО; |  |  |  |
|  | участник 4: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗГМО; |  |  |  |
|  | участник 5: Отдел архитектуры администрации ЗГМО; |  |  |  |
|  | участник 6: ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» |  |  |  |
|  | участник 7: Отдел по ЖКХ администрации ЗГМО |  |  |  |
| Основное мероприятие 1: Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры | всего, в том числе: | 1031 | 1031 | 0 |
|  | исполнитель: Сектор здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политике администрации ЗГМО, | 1031 | 1031 | 0 |
|  | участник 1: Комитет по образованию администрации ЗГМО; |  |  |  |
|  | участник 2: Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания ЗГМО; |  |  |  |
|  | участник 3: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗГМО; |  |  |  |
|  | участник 4: Отдел архитектуры администрации ЗГМО; |  |  |  |
|  | участник 5: Отдел по ЖКХ администрации ЗГМО |  |  |  |
| Основное мероприятие 2: Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН | всего, в том числе: | 5 | 5 | 0 |
|  | исполнитель: Сектор здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальным вопросам администрации ЗГМО; | 5 | 5 | 0 |
|  | участник 1: Комитет по образованию администрации ЗГМО; |  |  |  |
|  | участник 2: Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации ЗГМО; |  |  |  |
|  | участник 3: Отдел по физической культуре и спорту комитета по социальным вопросам администрации ЗГМО; |  |  |  |
|  | участник 4: ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в ЗГМО» на 2016-2019гг. | всего, в том числе: | 769 | 769 | 727,63987 |
|  | исполнитель: Сектор здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальным вопросам администрации ЗГМО; | 769 | 769 | 727,63987 |
|  | участник 1: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗГМО; |  |  |  |
| Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки СО НКО администрацией ЗГМО» | всего, в том числе: | 769 | 769 | 727,63987 |
|  | исполнитель: Сектор здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальным вопросам администрации ЗГМО | 769 | 769 | 727,63987 |
| Основное мероприятие «Имущественная поддержка СО НКО ЗГМО» | всего, в том числе: |  |  |  |
|  | исполнитель: Сектор здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальным вопросам администрации ЗГМО; |  |  |  |
|  | Участник 1: Комитет по управлению муниципальным имуществом |  |  |  |
| ## Основное мероприятие «Информационная поддержка. Обеспечение открытости информации о муниципальной поддержке СО НКО» | всего, в том числе: |  |  |  |
|  | исполнитель: Сектор здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальным вопросам администрации ЗГМО; |  |  |  |
| ## Подпрограмма 3. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2017-2019 гг | всего, в том числе: |  |  |  |
|  | ответственный исполнитель: Управление экономической и инвестиционной политики. |  |  |  |
|  | Сектор субсидий управление экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО; |  |  |  |
|  | Управление правовой, кадровой и организационной работы администрации ЗГМО; |  |  |  |
| Обеспечение предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | всего, в том числе: |  |  |  |
|  | Сектор субсидий управление экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО; |  |  |  |
| Выплата пенсий муниципальным служащим | всего, в том числе: |  |  |  |
|  | Управление правовой, кадровой и организационной работы администрации ЗГМО; |  |  |  |
| Предоставление ежемесячной денежной выплаты почетным гражданам города Зимы | всего, в том числе: |  |  |  |
|  | Управление правовой, кадровой и организационной работы администрации ЗГМО; |  |  |  |