# Приложение 2

к муниципальной программе

Зиминского городского муниципального образования

«Социальная поддержка населения» на 2016-2021гг.

утвержденной постановлением

администрации ЗГМО

от _31.08.2015__ N _1610___

# 11.1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

Социальная поддержка населения на 2016-2021гг.

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на 01.01.2020

(отчетный период)

| № п/п | Наименование целевого показателя |  |  | Ед. Изм. |  | Значение целевого показателя |  |  | Отклонение |  |  |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | план на год |  | факт | -/+ |  |  | % |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» на 2016-2021гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Степень доступности приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  | % |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  | Не удалось оборудовать доступной средой МБОУ ДС №212 из за нехватки лимитов по подпрограмме |
| 2. | Число СО НКО, осуществляющих деятельность, направленную на социальную поддержку и защиту граждан, взаимодействующих с администрацией ЗГМО в решении социально значимых проблем |  |  | Ед. |  | 11 |  | 9 | - |  | 13 |  |  |
| Подпрограмма 1 «Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов» на 2016-2021гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве приоритетных общеобразовательных организаций; |  |  | % | 25 |  |  | 31 |  | + | 6 |  | Достигнутые целевые показатели по результатам создания доступной среды по итогам прошлых лет |
| 2. | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов культуры в общем количестве приоритетных объектов культуры; |  |  | % | 20 |  |  | 18 |  | - | 2 |  | Недостаток средств |
| 3. | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов физической культуры и спорта; |  |  | % | 50 |  |  | 37,5 |  | - | 12,5 |  | Введен в эксплуатацию ФОК «Сибирь» оборудованный доступной средой для инвалидов |
| 4. | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере предоставления услуг населению; |  |  | % | 37,5 |  |  | 43 |  | + | 5,5 |  | Выполнены в полном объеме |
| 5. | Количество муниципальных учреждений социальной инфраструктуры, оборудованных местами для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов; |  |  | ед. | 18 |  |  | 3 |  | - | 16 |  | Недостаток средств |
| 6. | Количество размещенных информационных сюжетов в средствах массовой информации направленных на формировании толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями и их проблемам. |  |  | ед. | 24 |  |  | 24 |  |  |  |  | Выполнены в полном объеме |
| Подпрограмма 2. «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в ЗГМО» на 2016-2021гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | ##### Количество СО НКО являющихся получателями субсидий, предоставленных по поддержке уставной деятельности, из местного бюджета, всего; | ед. |  | 9 |  | 8 |  |  | - | 1 |  |  |
| 2. |  | ##### Количество СО НКО получивших финансовую поддержку через участие в конкурсе общественно значимых проектов, всего; | ед. |  | 9 |  | 6 |  |  | - | 3 |  | На участие в конкурсе было подано 6 заявок от СО НКО, 6 проектов получили поддержку |
| 3. |  | ##### Количество СО НКО, получивших имущественную поддержку, всего; | ед. |  | 9 |  | 8 |  |  | - | 1 |  | Заключены договора безвозмездного пользования на нежилые помещения, расположенные по адресам: г.Зима, ул.Октябрьская, д.46; Садовая, д.28; ул.Новокшонова, д.4. |
| 4. |  | Доля СО НКО, обратившихся за оказанием информационной поддержки и которым оказана информационная поддержка, всего; | % |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  | Всем обратившимся СО НКО оказана информационная поддержка |
| 5. |  | ##### Количество мероприятий, проведенных непосредственно СО НКО ЗГМО, являющихся получателями субсидий из местного бюджета. | ед. |  | 120 |  | 120 |  |  |  |  |  | Выполнено в полном объеме |
| Подпрограмма 3. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2017-2021 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Доля семей получивших субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в общем количестве семей города Зимы; | % |  | 21 |  | 15,6 |  |  | - | 5,4 |  | Сокращение доли семей получивших субсидию связано с изменением порядка оплаты за тепловую энергию в летний период, и соответственно назначение на право получения субсидии |
| 22 |  | Доля средств местного бюджета, направленных на выплату пенсий муниципальным служащим, в общем объеме расходов местного бюджета | % |  | 0,39 |  | 26,7 |  |  | + |  |  | Повышение прожиточного минимума |
| 3 |  | Доля средств местного бюджета, направленных на предоставление ежемесячной денежной выплаты почетным гражданам города Зимы, в общем объеме расходов местного бюджета | % |  | 0,01 |  | 8,8 |  |  | + |  |  | Повышение прожиточного минимума |

# 1.2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы ____ Социальная поддержка населения на 2016-2021гг

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на 01.01.2020_

(отчетный период)

| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) |  | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2019 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плано вое значение показателя мероприятия на 2019_ год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов» на 2016-2019гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальной политике администрации ЗГМО, Комитет по образованию администрации ЗГМО; Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания ЗГМО; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗГМО; Отдел архитектуры администрации ЗГМО. Отдел ЖКХ администрации ЗГМО. | 2019 |  | бюджет ЗГМО | 100 | 0 | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в социальной сфере | 15% | 15% | Введен в эксплуатацию ФОК «Сибирь», оборудованный доступной средой, не удалось установить пандус в МБОУ ДС №212 из-за отсутствия необходимых лимитов по подпрограмме. |
| 2 | Основное мероприятие: Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальной политике администрации ЗГМО, Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации ЗГМО, Комитет по образованию администрации ЗГМО; Отдел по физической культуры и спорта администрации ЗГМО; ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» | 2019 |  | бюджет ЗГМО | 5 | 0 | Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН | 24% | 24% | Информационное сопровождение всех мероприятий в которых принимают участие инвалиды, создание позитивного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья в СМИ |
| 3 | Основное мероприятие: Организация и проведение зонального этапа областного фестиваля «Байкальская звезда» | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальной политике администрации ЗГМО, Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации ЗГМО, Комитет по образованию администрации ЗГМО; ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» | 2019 |  | бюджет ЗГМО | 0 | 16,5 | Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН | - | - | Организация и проведение зонального этапа областного фестиваля «Байкальская звезда» среди детей инвалидов и детей сирот на территории г.Зимы |
|  | Подпрограмма 2. «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в ЗГМО» на 2016-2019гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки СО НКО администрацией ЗГМО» | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальным вопросам администрации ЗГМО | 2019 |  | бюджет ЗГМО | 979 | 997,5 | Увеличение числа СО НКО, взаимодействующих с администрацией ЗГМО в решении социально значимых проблем | 9ед | 8ед | Увеличение финансовой поддержки СО НКО произошло ввиду проведения администрацией города с общественными организациями траурных мероприятий по перезахоронению Зиминца, погибшего в годы ВОВ под Смоленском. |
| 2 | Основное мероприятие «Имущественная поддержка СО НКО Зиминского городского муниципального образования» | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальным вопросам администрации ЗГМО; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗГМО | 2019 |  | бюджет ЗГМО | - | - | Увеличение числа СО НКО, взаимодействующих с администрацией ЗГМО в решении социально значимых проблем | 9ед | 8ед | Заключены договора безвозмездного пользования на нежилые помещения, расположенные по адресам: г.Зима, ул.Октябрьская, д.46; Садовая, д.28; ул.Новокшонова, д.4. |
| 3 | ## Основное мероприятие «Информационная поддержка. Обеспечение открытости информации о муниципальной поддержке НКО» | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальным вопросам администрации ЗГМО | 2019 |  | бюджет ЗГМО | 0 | 0 | Увеличение числа СО НКО, взаимодействующих с администрацией ЗГМО в решении социально значимых проблем | 100% | 100% | Всем обратившимся СО НКО оказана информационная поддержка |
|  | Подпрограмма 3. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2017-2021гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Сектор субсидий администрации ЗГМО; | 2019 | областной бюджет |  | 29979,00 | 27 591,00 | Снижение бремени расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с граждан имеющих низкие доходы | 21% | 15,6% | Сокращение доли семей получивших субсидию связано с изменением порядка оплаты за тепловую энергию в летний период, и соответственно назначение на право получения субсидии |
| 2 | Выплата пенсий муниципальным служащим | Управление правовой, кадровой и организационной работы администрации ЗГМО; - Сектор бухгалтерии. | 2019 | местный бюджет |  | 4759,95 | 4342,59 | Поддержка пенсионеров | 0,39% | 26,7% | Повышение прожиточного минимума |
| 3 | Предоставле ние ежемесячной денежной выплаты почетным гражданам города Зимы | Управление правовой, кадровой и организационной работы администрации ЗГМО; - Сектор бухгалтерии. | 2019 | местный бюджет |  | 138 | 131 | Поддержка и поощрение граждан удостоенных звания «Почетный гражданин города Зимы» | 0,01% | 8.8% | Повышение прожиточного минимума |

11.3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы

Социальная поддержка населения на 2016-2021гг

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на 01.01.2020

(отчетный период)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы местного бюджета, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на 1 января отчетного года | план на отчетную дату | исполнение на отчетную дату |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» на 2016-2021гг. | всего, в том числе: | 58928,95 | 37880, 850 | 35 273,771 |
|  | Ответственный исполнитель: Комитет по социальной политике администрации ЗГМО | 58928,95 | 37880, 850 | 35 273,771 |
|  | соисполнитель 1. Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальной политике администрации ЗГМО; |  |  |  |
|  | участник 1. Управление образования администрации ЗГМО; |  |  |  |
|  | участник 2. Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации ЗГМО; |  |  |  |
|  | участник 3. Отдел по физической культуре и спорту комитета по социальным вопросам администрации ЗГМО; |  |  |  |
|  | участник 4. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗГМО; |  |  |  |
|  | участник 5. Отдел архитектуры администрации ЗГМО; |  |  |  |
|  | участник 6: ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» |  |  |  |
|  | участник 7: Отдел по ЖКХ администрации ЗГМО |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов» на 2016-2021гг. | Всего, в том числе: | 805 | 55 | 16,4 |
|  | Исполнитель: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальной политике администрации ЗГМО; | 805 | 55 | 16,4 |
|  | участник 1: Комитет по образованию администрации ЗГМО; |  |  |  |
|  | участник 2: Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации ЗГМО; |  |  |  |
|  | участник 3 :Отдел по физической культуре и спорту комитета по социальным вопросам администрации ЗГМО; |  |  |  |
|  | участник 4 : Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗГМО; |  |  |  |
|  | участник 5: Отдел архитектуры администрации ЗГМО; |  |  |  |
|  | участник 6: ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» |  |  |  |
|  | участник 7: Отдел по ЖКХ администрации ЗГМО |  |  |  |
| Основное мероприятие 1: Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры | всего, в том числе: | 800 | 100 | 0 |
|  | исполнитель: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальной политике администрации ЗГМО; |  |  |  |
|  | участник1: Комитет по образованию администрации ЗГМО; |  |  |  |
|  | участник2: Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания ЗГМО; |  |  |  |
|  | участник 3 : Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗГМО; |  |  |  |
|  | участник 4: Отдел архитектуры администрации ЗГМО; |  |  |  |
|  | участник5: Отдел по ЖКХ администрации ЗГМО |  |  |  |
| Основное мероприятие 2: Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН | всего, в том числе: | 5 | 5 | 0 |
|  | Исполнитель: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальной политике администрации ЗГМО; |  |  |  |
|  | участник 1 Комитет по образованию администрации ЗГМО; |  |  |  |
|  | участник 2 Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации ЗГМО; |  |  |  |
|  | участник 3: Отдел по физической культуре и спорту комитета по социальным вопросам администрации ЗГМО; |  |  |  |
|  | участник 4: ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» |  |  |  |
| Основное мероприятие 3: Организация и проведение областного фестиваля «Байкальская звезда» | Исполнитель: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальной политике администрации ЗГМО; | 0 | 0 | 16,4 |
| Подпрограмма 2. «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в ЗГМО» на 2016-2021гг. | всего, в том числе: | 979 | 1029 | 997,5 |
|  | исполнитель: Сектор здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальным вопросам администрации ЗГМО; |  |  |  |
|  | участник 1. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗГМО; |  |  |  |
| Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки СО НКО администрацией ЗГМО» | всего, в том числе: |  |  |  |
|  | исполнитель: Сектор здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальным вопросам администрации ЗГМО; | 979 | 1029 | 997,5 |
| Основное мероприятие «Имущественная поддержка СО НКО ЗГМО» | всего, в том числе: | - | - | - |
|  | исполнитель: Сектор здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальным вопросам администрации ЗГМО; |  |  |  |
|  | участник1: Комитет по управлению муниципальным имуществом |  |  |  |
| ## Основное мероприятие «Информационная поддержка. Обеспечение открытости информации о муниципальной поддержке СО НКО» | всего, в том числе: | - | - | - |
|  | исполнитель: Сектор здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальным вопросам администрации ЗГМО; |  |  |  |
| ## Подпрограмма 3. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2017-2021 гг | всего, в том числе: | 36873,9 | 32 064,6 | 32 064,6 |
|  | ответственный исполнитель – управление экономической и инвестиционной политики. |  |  |  |
|  | Сектор субсидий управление экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО; |  |  |  |
|  | Управление правовой, кадровой и организационной работы администрации ЗГМО; |  |  |  |
| Обеспечение предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | всего, в том числе: | 29 979,00 | 27 591,00 | 27 591,00 |
|  | Сектор субсидий управление экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО; |  |  |  |
| Выплата пенсий муниципальным служащим | всего, в том числе: | 4759,9 | 4342, 6 | 4342,6 |
|  | Управление правовой, кадровой и организационной работы администрации ЗГМО; |  |  |  |
| Предоставление ежемесячной денежной выплаты почетным гражданам города Зимы | всего, в том числе: |  |  |  |
|  | Управление правовой, кадровой и организационной работы администрации ЗГМО; | 138 | 131 | 131 |

Внесенные изменения:

1. Постановление администрации Зиминского городского муниципального образования «О внесении изменений в муниципальную программу Зиминского городского муниципального образования «Социальная поддержка населения» на 2016-2021 годы» № 292 от 14.03.2019 года;

2. Постановление администрации Зиминского городского муниципального образования «О внесении изменений в муниципальную программу Зиминского городского муниципального образования «Социальная поддержка населения» на 2016-2021 годы» № 487 от 30.04.2019 года;

3. Постановление администрации Зиминского городского муниципального образования «О внесении изменений в муниципальную программу Зиминского городского муниципального образования «Социальная поддержка населения» на 2016-2021 годы» № 1209 от 02.12.2019 года.

Пояснительная записка

В муниципальной программы «Социальная поддержка населения» на 2016-2021 гг. в 2019 году