Отчет об исполнении целевых показателей подпрограммы

«Молодым семьям – доступное жилье» на 2016-2020 годы муниципальной программы

Зиминского городского муниципального образования

«Обеспечение населения города доступным жильем» на 2016-2020 годы

за 2016 год по состоянию на 01 марта 2017 года

 (отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье на 2016-2020 годы» муниципальной программы Зиминского городского муниципального образования«Обеспечение населения города доступным жильем» |
| 1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации мероприятий Подпрограммы | Ед. | 16 | 7 | - | 66% | Показатели достигнуты не в полном объеме, в связи с недостаточным софинансированием программного мероприятия из областного и федерального бюджета, также в связи с изменением в 2016 году процентного соотношения расчета социальных выплат для молодых семей:м.б - 16%о.б. - 10%ф.б. - 14%.В 2015 году:м.б - 10%о.б. - 16%ф.б. - 14%. |

Отчет об исполнении мероприятий подпрограммы

«Молодым семьям – доступное жилье» на 2016-2020 годы муниципальной программы

Зиминского городского муниципального образования «Обеспечение населения города доступным жильем» на 2016-2020 годы

за 2016 год по состоянию на 01 марта 2017 года

 (отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной  целевой  программы,  основного  мероприятия,  мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый  срок исполнения мероприятия (месяц,  квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования,предусмотренный на 2016 год,  тыс. руб. | Профинансировано за отчетный  период,  тыс. руб. | Наименование показателя  объема мероприятия, единица  измерения | Плановое  значение показателя мероприятияна 2016 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения  (при  наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье на 2014-2020 годы» муниципальной программыЗиминского городского муниципального образования «Обеспечение населения города доступным жильем» |
| 1.1.1. | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей» | Отдел по молодежной политике администрации ЗГМО | В течение года | Федеральный, областной и местный бюджеты | Местный бюджет - 2 700,0 рублей | Всего - 5 276,0 рублей, из них:- за счет средств федерального бюджета – 1 810,8 рублей;- за счет средств областного бюджета – 1 456,6 рублей;- за счет средств местного бюджета – 2 008,6 рублей. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации мероприятий Подпрограммы, ед. | 16 | 7 | Недостаточное софинансирование программного мероприятия из областного и федерального бюджетов, изменение в 2016 году процентного соотношения по расчету социальных выплат для молодых семей:**м.б - 16%**о.б. - 10%ф.б. - 14%.В 2015 году:**м.б - 10%**о.б. - 16%ф.б. - 14%. |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье»

на 2016-2020 годы муниципальной программы

Зиминского городского муниципального образования

«Обеспечение населения города доступным жильем» на 2016-2020 годы

за 2016 год по состоянию на 01 марта 2017 года

(отчетный период)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы,  ведомственной  целевой  программы,  основного  мероприятия,  мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы местного бюджета,тыс. рублей |
| план на 1 января отчетного года | план на отчетнуюдату | исполнениена отчетную дату |
| Подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье на 2014-2020 годы» муниципальной программыЗиминского городского муниципального образования «Обеспечение населения города доступным жильем» | всего | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 008,6 |
| Улучшение жилищных условий молодых семей | ответственный исполнитель мероприятия – отдел по молодежной политике администрации ЗГМО | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 008,6 |