Отчет об исполнении целевых показателей подпрограммы

«Молодым семьям – доступное жилье» на 2016-2020 годы муниципальной программы

Зиминского городского муниципального образования

«Обеспечение населения города доступным жильем» на 2016-2020 годы

за 2016 год по состоянию на 01 марта 2017 года

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | Отклонение | | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье на 2016-2020 годы» муниципальной программы Зиминского городского муниципального образования  «Обеспечение населения города доступным жильем» | | | | | | | |
| 1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации мероприятий Подпрограммы | Ед. | 16 | 7 | - | 66% | Показатели достигнуты не в полном объеме, в связи с недостаточным софинансированием программного мероприятия из областного и федерального бюджета, также в связи с изменением в 2016 году процентного соотношения расчета социальных выплат для молодых семей:  м.б - 16%  о.б. - 10%  ф.б. - 14%.  В 2015 году:  м.б - 10%  о.б. - 16%  ф.б. - 14%. |

Отчет об исполнении мероприятий подпрограммы

«Молодым семьям – доступное жилье» на 2016-2020 годы муниципальной программы

Зиминского городского муниципального образования «Обеспечение населения города доступным жильем» на 2016-2020 годы

за 2016 год по состоянию на 01 марта 2017 года

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Наименование  подпрограммы  муниципальной  программы,  ведомственной   целевой   программы,   основного   мероприятия,   мероприятия | Ответственный исполни  тель | Плановый   срок  исполнения  мероприятия  (месяц,   квартал) | Источник  финансирования | Объем  финансирования, предусмотренный  на 2016 год,   тыс. руб. | Профинансировано  за отчетный   период,   тыс. руб. | Наименование  показателя   объема  мероприятия,  единица   измерения | Плановое   значение  показателя  мероприятия на 2016 год | Фактическое значение  показателя  мероприятия | Обоснование  причин  отклонения   (при   наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье на 2014-2020 годы» муниципальной программы  Зиминского городского муниципального образования «Обеспечение населения города доступным жильем» | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей» | Отдел по молодеж  ной политике администрации ЗГМО | В течение года | Федеральный, областной и местный бюджеты | Местный бюджет - 2 700,0 рублей | Всего - 5 276,0 рублей, из них:  - за счет средств федерального бюджета – 1 810,8 рублей;  - за счет средств областного бюджета – 1 456,6 рублей;  - за счет средств местного бюджета – 2 008,6 рублей. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации мероприятий Подпрограммы, ед. | 16 | 7 | Недостаточное софинансирование программного мероприятия из областного и федерального бюджетов, изменение в 2016 году процентного соотношения по расчету социальных выплат для молодых семей:  **м.б - 16%**  о.б. - 10%  ф.б. - 14%.  В 2015 году:  **м.б - 10%**  о.б. - 16%  ф.б. - 14%. |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье»

на 2016-2020 годы муниципальной программы

Зиминского городского муниципального образования

«Обеспечение населения города доступным жильем» на 2016-2020 годы

за 2016 год по состоянию на 01 марта 2017 года

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной  программы,   подпрограммы  муниципальной  программы,   ведомственной   целевой   программы,   основного   мероприятия,   мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы местного бюджета,  тыс. рублей | | |
| план на 1 января отчетного года | план на  отчетную дату | исполнение на отчетную  дату |
| Подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье на 2014-2020 годы» муниципальной программы  Зиминского городского муниципального образования «Обеспечение населения города доступным жильем» | всего | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 008,6 |
| Улучшение жилищных условий молодых семей | ответственный исполнитель мероприятия – отдел по молодежной политике администрации ЗГМО | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 008,6 |