|  |  |
| --- | --- |
| Gerb.JPGРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**АДМИНИСТРАЦИЯ****ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО** **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ****Комитет по физической культуре,** **спорту и молодежной политике** Ленина ул., д.5, г. Зима, 665390 тел.: (39554) 3-26-62, факс: (39554) 3-26-62e-mail: molsport-zima@mail.ru от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_на 05/1-02-53 от 03.02.2020 | Начальнику Управления по финансам и налогам **Семерак**  **О.Н.**Начальнику управления экономической и инвестиционной политики**Степановой Л.В.** |

О предоставлении отчета о ходе

реализации муниципальных программ

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Зиминского городского муниципального образования (далее – ЗГМО), утвержденным постановлением администрации ЗГМО от 05.06.2015 года № 971, представляю отчет о ходе реализации муниципальной программы ЗГМО «Молодежная политика» на 2016-2021 годы и ходе реализации подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2016-2021 годы муниципальной программы «Обеспечение города доступным жильем» на 2016-2021 годы за 2019 год.

*Приложение: в 1 экз. на \_\_\_\_\_ стр.*

Председатель Комитета С.Е. Лакатош

*Приложение 1*

Отчет об исполнении целевых показателей подпрограммы

«Молодым семьям – доступное жилье» на 2016-2021 годы муниципальной программы

Зиминского городского муниципального образования

«Обеспечение населения города доступным жильем» на 2016-2021 годы

за 2019 год по состоянию на 01 марта 2020 года

 (отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье на 2016-2021 годы» муниципальной программы Зиминского городского муниципального образования«Обеспечение населения города доступным жильем» |
| 1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации мероприятий Подпрограммы | Ед. | 16 | 19 | + | 18,5% | Показатели перевыполнены по причине увеличения софинансирования программного мероприятия из областного и федерального бюджетов |

Начальник отдела по молодежной политике Е.А. Ульянич

*Приложение 2*

Отчет об исполнении мероприятий подпрограммы

«Молодым семьям – доступное жилье» на 2016-2021 годы муниципальной программы

Зиминского городского муниципального образования «Обеспечение населения города доступным жильем» на 2016-2021 годы

за 2019 год по состоянию на 01 марта 2020 года

 (отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной  целевой  программы,  основного  мероприятия,  мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый  срок исполнения мероприятия (месяц,  квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования,предусмотренный на 2019 год,  тыс. руб. | Профинансировано за отчетный  период,  тыс. руб. | Наименование показателя  объема мероприятия, единица  измерения | Плановое  значение показателя мероприятияна 2019 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения  (при  наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье на 2016-2021 годы» муниципальной программыЗиминского городского муниципального образования «Обеспечение населения города доступным жильем» |
| 1.1.1. | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей» | Отдел по молодежной политике администрации ЗГМО | В течение года | Федеральный, областной и местный бюджеты | Местный бюджет - 2 700,0 рублей | Всего в 2019 году молодым семьям перечислено – 10 458 820,89 рублей. Из них: - за счет средств федерального бюджета – 3 311 137,39 рублей;- за счет средств областного бюджета – 4 509 189,82 рублей (в т.ч. дополнительная социальная выплата – 71 050,50 рублей); - за счет средств местного бюджета – 2 638 493,68 рубля | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации мероприятий Подпрограммы, ед. | 16 | 19 | Показатели перевыполнены по причине увеличения софинансирования программного мероприятия из областного и федерального бюджетов |

Начальник отдела по молодежной политике Е.А. Ульянич

*Приложение 3*

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье»

на 2016-2021 годы муниципальной программы

Зиминского городского муниципального образования

«Обеспечение населения города доступным жильем» на 2016-2021 годы

за 2019 год по состоянию на 01 марта 2020 года

(отчетный период)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы,  ведомственной  целевой  программы,  основного  мероприятия,  мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы местного бюджета,тыс. рублей |
| план на 1 января отчетного года | план на отчетнуюдату | исполнениена отчетную дату |
| Подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье на 2016-2021 годы» муниципальной программыЗиминского городского муниципального образования «Обеспечение населения города доступным жильем» | всего | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 638,5 |
| Улучшение жилищных условий молодых семей | ответственный исполнитель мероприятия – отдел по молодежной политике администрации ЗГМО | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 638,5 |

Начальник отдела по молодежной политике Е.А. Ульянич