Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Охрана труда» на 2016-2019 гг.

по состоянию на 31.12.2016

(отчетный период)

Таблица 4

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Охрана труда» на 2016-2019 гг. |
| 1. | Удельный вес работников, занятых в условиях не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям от общего количества работающих | % | 11 | 11 | - | - |  |
| 2. | Численность обученных по охране труда руководителей и специалистов организаций города в обучающих организациях | чел. | 110 | 122 | 12 | 111 | Всего обучение прошли 122, в том числе 92 обучено в рамках обучающих семинаров организованных администрацией и 30 работников организаций прошли обучение дистанционно. |
| 3. | Отношение количества выполненных мероприятий по устранению нарушений к общему количеству выявленных нарушений при проведении проверок соблюдения норм охраны труда | % | 97 | 100 | 3 | 103 | Все нарушения требований охраны труда при проведении проверок в рамках ведомственного контроля муниципальными учреждениями выполнены. |
| 4. | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества рабочих мест в муниципальных учреждениях ЗГМО | % | 100 | 82 | -18 | 82 | В 2016 году специальная оценка не проводилась, в рамках программы проводилась оплата за проведение специальной оценки в 2015 году. |
| 5 | Удельный вес выполненных мероприятий, предписанных по результатам специальной оценки условий труда, от общего количества предписанных мероприятий | % | 87 | 87 | - | - |  |

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Охрана труда» на 2016-2019 г.

по состоянию на 31.12.2016

(отчетный период)

Таблица 5

| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2016 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 20__ год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Формирование и развитие методической, организационной и мотивационной основ для функционирования системы управления охраной труда | Сектор по труду и охране труда управления экономической и инвестиционной политики, Управление образования администрации ЗГМО | В течение года | МБ | 70 | 42,5 |  |  |  | Экономия на приобретении подарков победителям конкурсов по ОТ |
| 2. | Информационное содействие обеспечению безопасности жизни и здоровья работников, занятых в экономике ЗГМО пропаганда вопросов охраны труда | Сектор по труду и охране труда управления экономической и инвестиционной политики | В течение года | Без финансирования | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Совершенствование организации обучения в области охраны труда | Сектор по труду и охране труда управления экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО | 2 – 4 квартал 2016 г | Без финансирования | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Совершенствование социального партнерства в области охраны труда субъектов социально-трудовых отношений | Сектор по труду и охране труда управления экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО | В течение года | Без финансирования | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Проведение специальной оценки условий труда в муниципальных учреждениях ЗГМО, в том числе: | Сектор по труду и охране труда управления экономической и инвестиционной политики, Управления образования администрации ЗГМО, Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания ЗГМО, муниципальные бюджетные и автономные учреждения ЗГМО. | В течение года | МБ | 429 | 355,1 |  |  |  | Неиспользование учреждениями МБОУ «Детский сад № 4» - 18,3 тыс.руб., МБОУ «СОШ № 1» - 25,6 тыс. руб., Комитет по образованию администрации ЗГМО – 30 тыс. руб. |
|  | - в администрации ЗГМО; | Сектор по труду и охране труда управления экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - в образовательных организациях; | Комитет по образованию администрации ЗГМО, образовательные организации | В течение года | МБ | 429 | 355,1 |  |  |  | Неиспользование учреждениями МБОУ «Детский сад № 4» - 18,3 тыс.руб., МБОУ «СОШ № 1» - 25,6 тыс. руб., Комитет по образованию администрации ЗГМО – 30 тыс. руб. |
|  | - в учреждениях культуры; | Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания, учреждения культуры | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | - в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях ЗГМО. | ЗГМБУ «Служба ремонта объектов социальной сферы» | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | МБУ «Автопарк администрации г. Зимы» | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗГМО» | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | ЗГМБУ «Дирекция единого заказчика-застройщика» | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 6 | Обеспечение функций управления по исполнению отдельных областных государственных полномочий в сфере труда | Управление экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО | В течение года | ОБ | 605,2 | 605,2 |  |  |  |  |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Охрана труда» на 2016-2019 гг.

по состоянию на 31.12.2016

(отчетный период)

Таблица 6

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы местного бюджета, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | план на 1 января отчетного года | план на отчетную дату | исполнение на отчетную дату |
| Муниципальная программа «Охрана труда» на 2016-2018 гг. | всего, в том числе: | 499 | 499 | 397,6 |
|  | Сектор по труду и охране труда управления экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО | 70 | 70 | 42,5 |
|  | Комитет по образования администрации ЗГМО | 30 | 30 | 0 |
|  | Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания ЗГМО | 0 | 0 | 0 |
|  | Муниципальные бюджетные и автономные учреждения ЗГМО | 399 | 399 | 355,1 |
| 1. Формирование и развитие методической, организационной и мотивационной основ для функционирования системы управления охраной труда | Сектор по труду и охране труда управления экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО, Комитет по образованию администрации ЗГМО. | 70 | 70 | 42,5 |
| 2. Информационное содействие обеспечению безопасности жизни и здоровья работников, занятых в экономике ЗГМО пропаганда вопросов охраны труда | Сектор по труду и охране труда управления экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО. | - | - | - |
| 3. Совершенствование организации обучения в области охраны труда | Сектор по труду и охране труда управления экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО. | - | - | - |
| 4. Совершенствование социального партнерства в области охраны труда субъектов социально-трудовых отношений | Сектор по труду и охране труда управления экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО. | - | - | - |
| 5. Проведение специальной оценки условий труда в муниципальных учреждениях ЗГМО в том числе: | Сектор по труду и охране труда управления экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО, Комитет по образованию администрации ЗГМО, Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания ЗГМО, муниципальные бюджетные и автономные учреждения ЗГМО. | 429 | 429 | 355,1 |
| - в администрации ЗГМО; | Сектор по труду и охране труда управления экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО | - | - | - |
| - в образовательных организациях; | Комитет по образованию администрации ЗГМО, образовательные организации | 429 | 429 | 355,1 |
| - в учреждениях культуры; | Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания, учреждения культуры | - | - | - |
| - в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях ЗГМО. | ЗГМБУ «Служба ремонта объектов социальной сферы» | - | - | - |
|  | МБУ «Автопарк администрации г. Зимы» | - | - | - |
|  | МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗГМО» | - | - | - |
|  | ЗГМБУ «Дирекция единого заказчика-застройщика» | - | - | - |