РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация

Зиминского городского муниципального образования

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от \_**09.12.2016\_\_\_**\_ Зима **№ 1981**

О внесении изменений в постановление

администрации Зиминского городского

муниципального образования от 29.06.2016

№ 928

В целях улучшения экологической обстановки на территории Зиминского городского муниципального образования, в интересах повышения качества жизни горожан, на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь государственной программой Иркутской области "Охрана окружающей среды" на 2014 – 2018 годы, утверждённой постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 444-п, статьёй 28 Устава Зиминского городского муниципального образования,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в постановление администрации Зиминского городского муниципального образования от 29.06.2016 № 928 "Об утверждении муниципальной программы "Охрана окружающей среды Зиминского городского муниципального образования на 2016 – 2018 годы" (далее – Программа) следующие изменения:

1.1.  Наименование Программы читать в новой редакции: "Охрана окружающей среды Зиминского городского муниципального образования на 2016 – 2019 годы".

1.2.  В тексте Программы цифры «2016 – 2018» заменить цифрами «2016 – 2019»;

1.3.  Пункт "Объемы и источники финансирования муниципальной программы" раздела 1 Программы изложить в новой редакции: «Общий объем финансирования муниципальной программы на 2016 – 2019 годы составит 140112,14 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 53062,35 тыс. рублей;

областного бюджета – 77404,19 тыс. рублей;

местного бюджета – 8645.6 тыс. рублей;

внебюджетных источников (инвестиций) –1000,0 тыс. рублей.

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по  программе | 2016г | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| Общий объем финансирования, в т.ч. | 140112.14 | 0 | 96939.34 | 41972.8 | 1200,0 |
| федеральный бюджет | 53062,35 | 0 | 53062,35 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 77404,19 | 0 | 38702,09 | 38702,10 |  |
| местный бюджет | 8645,6 |  | 4674,9 | 2770,7 | 1200,0 |
| Внебюджетные источники | 1000,0 | 0 | 500,0 | 500,0 | 0 |

1.4 В пункте «Ожидаемые результаты муниципальной программы» раздела 1 Программы цифры «2018» заменить цифрами «2019».

1.5 Раздел 7 Программы «Сроки реализации и ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«Сроки реализации муниципальной программы – 2016 – 2019 годы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по  программе | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| Общий объем финансиро-вания, в т.ч. | 140112.14 | 0 | 96939.34 | 41972.8 | 1200,0 |
| федеральный бюджет | 53062,35 | 0 | 53062,35 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 77404,19 | 0 | 38702,09 | 38702,10 |  |
| местный бюджет | 8645,6 |  | 4674.9 | 2770.7 | 1200,0 |
| Внебюджетные источники | 1000,0 | 0 | 500,0 | 500,0 | 0 |

1.6.  Таблицу 2 раздела 8 Программы "Перечень мероприятий муниципальной программы" приложения к постановлению администрации Зиминского городского муниципального образования от 29.06.2016 № 928 изложить в новой редакции:

**«8. Перечень мероприятий муниципальной программы**

**Система программных мероприятий** тыс.руб. Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименова-ние программы, подпрограммы, ведомствен-ной целевой программы, мероприя-тия | Результат | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Объем фин-ния | в т.ч. планируемое привлечение из: | | | |
| обл.  б-т | мест.  б-т | фед.  б-т | вне  бюд.  ист. |
|  | Муници-пальная программа «Охрана окружаю-щей среды Зиминского городского муниципального образования на 2016-2019 годы». | Улучшение экологической обстановки на территории Зиминского городского муници-пального образования; | Отдел архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО.  Отдел по ЖКХ транспорту и связи администрации ЗГМО.  Отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО. | 2016-2019 гг. | 140112,14 | 77404,19 | 8645,6 | 53062,35 | 1000,0 |
| 2016г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017г. | 96939,34 | 38702,09 | 4674.9 | 53062,35 | 500.0 |
| 2018г. | 41972,8 | 38702,10 | 2770,7 | 0 | 500,0 |
| 2019 | 1200,0 | 0 | 1200,0 | 0 | 0 |
| 1 | Формирова-ние комплекс-ной системы управления отходами и вторичными материаль-ными ресурсами на территории ЗГМО. | 1. Снижение количества несанкционированных свалок.  2. Высвобождение 30 га. земель за счёт рекультивации несанкционированных свалок. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО.  Отдел по ЖКХ транспорту и связи администрации ЗГМО.  Отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО. | всего | 71199,99 | 65000,013 | 5199,97 | 0 | 1000,0 |
| 2016г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017г. | 28027,21 | 26297,913 | 1229,29 | 0 | 500,0 |
| 2018г. | 41972,78 | 38702,1 | 2770,68 | 0 | 500,0 |
| 2019г. | 1200,0 | 0 | 1200,0 | 0 | 0 |
| 2 | Обеспече-ние безопас-ности гидротехнического сооружения, предотвра-щение негативного воздействия на водных объектах. | Берегоук-репление в зоне водозаборного узла протяжён-ностью 485 м. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО.  Отдел по ЖКХ транспорту и связи администрации ЗГМО. | всего | 68912,15 | 12404,187 | 3445,61 | 53062,35 | 0 |
| 2016г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017г. | 68912,15 | 12404,19 | 3445,61 | 53062,35 | 0 |
| 2018г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  1.7 Раздел 9. Программы изложить в новой редакции:

«Планируемые целевые показатели муниципальной программы

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | | | | |
| 2014 г. | 2015 г.  (факт) | Плановый период | | | |
| 2016 г. (прог- ноз) | 2017г. (прог-ноз) | 2018г. (прог-ноз) | 2019 г.  (прог -ноз) |
|  | **Муниципальная** **программа «Охрана окружающей среды Зиминского городского муниципального образования» на 2016-2019 годы.** | | | | | | | |
| 1. | Количество несанкционированных свалок. | ед | 55 | 60 | 50 | 30 | 10 | 0 |
| 2. | Площадь земель, занятая несанкционированными свалками. | га | н.д | 30,0 | 25,0 | 15,0 | 5 |
| 0 |
| 3. | Удельный вес проб воды в водных объектах 2 категории, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям в общем объёме проб. | % | н.д | 9,1 | 6,0 | 3,0 | 1,0 | 0 |

1.8.  В разделе 11 Программы «Оценка эффективности реализации муниципальной программы» цифры «2018» заменить цифрами «2019».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Новая Приокская правда» и размещению на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам ЖКХ, архитектуры и строительства А.В. Неудачина.

И.о. главы администрации Зиминского

городского муниципального образования А.В. Гудов

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |