Приложение

к постановлению администрации

 Зиминского городского

 муниципального образования

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2036 ГОДА (ДАЛЕЕ - СТРАТЕГИЯ)**

1. **Комплексы мероприятий по реализации Стратегии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Комплексы мероприятий | Ответственныйза реализацию комплексамероприятий | Инструмент реализации (государственная, муниципальная программа, НПА, иные документы) | Ожидаемый результат (улучшено значение показателя, разработан НПА, утверждена «дорожная карта» и др.) | Значения показателей/Этапы реализации мероприятий |
| I этап (2022-2024 годы) | I I этап(2025-2030 годы) | I I I этап( 2031-2036 годы) |
| **ПРИОРИТЕТ 1. «НАКОПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА»** |
| **Тактическая цель 1.1. Повышение доступности и востребованности качественного образования всех уровней, обеспечивающего потребности социально-экономического развития ЗГМО, организации отдыха и оздоровления детей** |
| Показатель 1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, %, на конец этапа | 100 | 100 | 100 |
| Показатель 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, %, на конец этапа | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Показатель 3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, %, на конец этапа | 67 | 73,5 | 80 |
| Тактическая задача 1. Обеспечение условий для получения качественного дошкольного образования в соответствии с требованиями Федеральных государственных стандартов дошкольного образования |
| 1.1. | Обеспечение доступности дошкольного образования, в том числе детей в возрасте до 3-х лет за счет: | Комитет по образованию администрации ЗГМО |  |  | **I - I I I этапы** |
| 1.1.1.  | строительства **детского сада на 140 мест** (ул. Интернациональная, 66); | Комитет по образованию администрации ЗГМОЗГМКУ «Дирекция единого заказчика -застройщика» | Государственная программа Иркутской области «Развитие образования»  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие образования» | Обеспечение 100-процентной доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет к 2036 году.Потребность по вводу новых мест:к 2024 году – 0;к 2030 году – 140;к 2036 году - 480. | **I - I I этапы**2023г. – разработка ПСД2024г.- экспертиза ПСД2025-2026гг. - строительство |
| 1.1.2.  | строительства **детского сада на 240 мест**  (восточная часть города); | **I I I этап** |
| 1.1.3. | строительства **общеобразовательного комплекса школа – сад на 800 мест** (700 учебных мест, 100 мест в ДДУ); | **I I - I I I этапы** |
| 1.1.4.  | капитального ремонта дошкольных образовательных учреждений:-**МБОУ «Начальная школа – Детский сад №11;****- МКДОУ «Детский сад №15»;****-МКДОУ «Детский сад №16»;****- МКДОУ «Детский сад №171»;** | Модернизация материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений | **I I - I I I этапы** |
| 1.1.5. | развитие вариативных форм предоставления дошкольного образования для детей. | Комитет по образованию администрации ЗГМО | Муниципальная программа ЗГМО «Развитие образования»  | Совершенствование работы созданных в дошкольных образовательных организациях вариативных форм дошкольного образования:- 10 групп кратковременного пребывания детей на 100-180 мест;- 10 консультационных пунктов для 1000 детей | **I - I I I этапы** |
| Тактическая задача 2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности, готовой к профессиональному выбору и совершенствованию во всех сферах жизни |
| 2.1. | Повышение качества, конкурентности и уровня ресурсного обеспечения системы начального, основного и среднего общего образования ЗГМО через: |  |  |  | **I - I I I этапы** |
| 2.1.1 | создание новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе путем | Комитет по образованию. администрации ЗГМО |  |  | **I - I I I этапы** |
| 2.1.1.1. | строительства **общеобразовательной школы на 352 учащихся**; | Комитет по образованию администрации ЗГМОЗГМКУ «Дирекция единого заказчика -застройщика» | Государственная программа Иркутской области «Развитие образования». Муниципальная программа ЗГМО «Развитие образования»  | Обеспечение конституционных прав детей различных категорий на получение общедоступного и качественного бесплатного общего образованияПотребность по вводу новых мест:к 2024 году – 352;к 2030 году – 352;к 2036 году - 1052. | **I этап**2021-2023 |
| 2.1.1.2 | строительства **общеобразовательного комплекса школа – сад на 800 мест** (700 учебных мест, 100 мест в ДДУ); | **I I - I I I этапы** |
| 2.1.2. | модернизацию (капитальный ремонт) общеобразовательных учреждений: | Комитет по образованию администрации ЗГМОЗГМКУ «Дирекция единого заказчика -застройщика» | Федеральная программа «Модернизация школьных систем образования» на 2022-2026гг Муниципальная программа ЗГМО «Развитие образования»  |  Модернизация материально-технической базы общеобразовательных учреждений | **I - I I I этапы** |
| 2.1.2.1. | капитальный ремонт крылец, отмостки, замена оконных, уличных дверных блоков и входных групп, устройства пандусов для МГН **в МБОУ «СОШ №26»;** | **I - I I этапы**2023г – разработка и экспертиза ПСД2024-2025гг. – капитальный ремонт |
| 2.1.2.2. | капитальный ремонт центральных и эвакуационных крылец, отмостки, фасада, замена оконных, уличных дверных блоков и входных групп, устройства пандуса для МГН **в МБОУ «СОШ №7»;** | **I - I I этапы**2023г – разработка и экспертиза ПСД2024-2025гг. – капитальный ремонт |
| 2.1.2.3. | капитальный ремонт крылец, отмостки, фасада, полов в спортзале, замена оконных, уличных дверных блоков и входных групп, устройства пандуса для МГН, ремонт распашных ворот с калиткой в ограждении территории **в МБОУ «СОШ №8».** | **I - I I этапы**2023г – разработка и  экспертиза ПСД2024-2025гг. – капитальный ремонт |
| 2.1.3.  | реализацию мероприятий федеральных проектов «Современная школа», «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»; | Комитет по образованию администрации ЗГМО | Государственная программа Иркутской области «Развитие образования»Региональный проект «Современная школа» национального проекта «Образование»Муниципальная программа ЗГМО «Развитие образования» Муниципальный проект ЗГМО«Современная школа» | Создание ресурсной базы методических, кадровых, материально-технических, информационно-коммуникативных возможностей общеобразовательных организаций ЗГМОПовышение квалификации и повышение профессиональной компетенции педагогических работников | **I - I I I этапы** |
| 2.1.4. | модернизацию начального, основного и среднего общего образования посредством участия в региональной системе оценки качества общего образования с использованием международных инструментов, обновления содержания общего образования, цифровизации школ, внедрения национальной системы учительского роста; | Комитет по образованию администрации ЗГМО | Государственная программа Иркутской области «Развитие образования»Региональный проект «Современная школа» национального проекта «Образование»Региональный проект «Цифровая образовательная среда»Муниципальная программа ЗГМО «Развитие образования» Муниципальный проект ЗГМО«Современная школа»Муниципальный проект Цифроваяобразовательная среда» | Внедрение обновленных ФГОС Прохождение курсов повышения квалификации педагогическими работниками, осуществляющими работу по обновленным ФГОС, что также будет способствовать повышению качества образования | **I - I I I этапы** |
| 2.1.5. | обеспечение бесплатным горячим питанием учеников начальной школы. | Комитет по образованию администрации ЗГМО | Государственная программа Иркутской области «Развитие образования»Муниципальная программа ЗГМО «Развитие образования»  | 100% обучающихся начальных классов обеспечены бесплатным питанием | **I - I I I этапы** |
| 2.2. | Устранение дефицита кадров в сфере образования путем предоставления дополнительных мер поддержки педагогическим работникам, молодым специалистам в виде: | Комитет по образованию администрации ЗГМО | Муниципальная программа ЗГМО «Социальная поддержка населения»  | Уровень укомплектованности педагогическими кадрами школ г. Зимы: к 2024 году – 52 %;к 2030 году – 60 %;к 2036 году – 70 %. | **I - I I I этапы** |
| 2.2.1. | выплаты стипендии из бюджета ЗГМО студентам педагогических ВУЗов, колледжей, обучающихся по договору о целевом обучении;  |
| 2.2.2. | предоставления молодым специалистам единовременного денежного пособия при трудоустройстве в муниципальные образовательные организации г.Зимы; |
| 2.2.3. | обеспечения педагогических работников муниципальных образовательных организаций служебным жильем. | Администрация ЗГМО | Решение Думы ЗГМО от 28.06.2018 №363 «Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда ЗГМО» | Х | **Х** |
| 2.3. | Массовое вовлечение детей в систему дополнительного образования, обеспечивающую формирование и развитие актуальных и востребованных навыков через:  | Комитет по образованию администрации ЗГМОЗГМКУ «Дирекция единого заказчика -застройщика» | Муниципальный проект ЗГМО «Успех каждого ребенка» | Увеличение охвата дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет к 2024 году – 67%;к 2030 году – 73,5%;к 2036 году– 80%. | **I - I I I этапы** |
| 2.3.1. | модернизацию существующей инфраструктуры учреждений дополнительного образования:  |  |
| 2.3.1.1. | капитальный ремонт здания **Дома детского творчества (ул. Клименко, 34);** | Муниципальная программа ЗГМО «Развитие образования»  | **I - I I этапы**2024г. – разработка ПСД2025г. – экспертиза ПСД2026г. – капитальный ремонт |
| 2.3.1.2. | капитальный ремонт здания **МБУДО «ДЮСШ им. Г.М.Сергеева» (ул. Ленина, 10а);** | Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта»Муниципальная программа ЗГМО«Развитие физической культуры и спорта» | **I - I I этапы**2023г. – разработка ПСД2024г. – экспертиза ПСД2025г. – капитальный ремонт |
| 2.3.2. | реализацию мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» (в т.ч. участие в мероприятиях областного образовательного центра «Персей» (олимпиады, научно-практические конференции и т.д.); | Комитет по образованию администрации ЗГМО | Муниципальная программа ЗГМО «Развитие образования»  | Участие обучающихся в олимпиадах, научно-практических конференциях и конкурсах федерального, регионального и муниципального уровней к 2024 году – 72%; к 2030 году – 75%;к 2036 году – 80%. | **I - I I I этапы** |
| 2.3.3. | обеспечение сетевого и партнерского взаимодействия всех организаций, реализующих дополнительные образовательные программы; | Комитет по образованию администрации ЗГМО | Муниципальная программа ЗГМО «Развитие образования» Дорожная карта внедрения муниципальной модели наставничества, утвержденная приказом Комитета по образованию администрации ЗГМО от 11.06.2021 №238 | К 2036 году сформирована система наставничества, предполагающая организацию сетевого взаимодействия между образовательными организациями | **I - I I I этапы** |
| 2.3.4. | открытие дополнительных кружков и секций на базе образовательных организаций, в том числе дошкольных | Комитет по образованию администрации ЗГМО | Муниципальная программа ЗГМО «Развитие образования»  | К 2036 году увеличение количества кружков и секций на базе образовательных организаций, в том числе дошкольных | **I - I I I этапы** |
| Тактическая задача 3. Усиление вклада системы среднего профессионального образования в экономическое, социальное и культурное развитие ЗГМО |
| 3.1. | Внедрение практики независимой оценки полученных компетенций студентов и выпускников ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум» и их готовности к выходу на рынок труда в виде демонстрационного экзамена | Министерство образования Иркутской областиГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум» | Государственная программа Иркутской области «Развитие образования»Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» от 14.12.2018г. | Доля обучающихся ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум», продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам: к 2024 году - 10%;к 2030 году – 15%;к 2036 году – 25%. | **I - I I I этапы** |
| 3.2. | Модернизация существующей инфраструктуры ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум»: | Государственная программа Иркутской области «Развитие образования»Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» от 14.12.2018г. | Создание комфортных условий обучения и проживания студентов |  |
| 3.2.1. | капитальный ремонт здания учебного корпуса; | **I I этап**2030г. – капитальный ремонт |
| 3.2.2. | капитальный ремонт общежития; | **I I этап**2030г. – капитальный ремонт |
| 3.2.3 | строительство нового здания производственных мастерских; |  **I - I I этапы**2023г. – демонтаж аварийного здания, подготовка земельного участка, подготовка ПСД;2025г. - строительство |
| 3.2.4. | строительство нового здания спортивного зала. | **I этап**2023г. – демонтаж аварийного здания, подготовка земельного участка, подготовка ПСД;2024г. - строительство |
| 3.3. | Повышение квалификации педагогических кадров в соответствии с требованиями ФГОС среднего профессионального образования | ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум» | Государственная программа Иркутской области «Развитие образования»Региональный проек «Учитель будущего» от 01.01.2019г. | Доля педагогов, прошедших стажировку по профилю преподаваемых дисциплин (от общего количества преподавателей, участвующих в реализации основных профессиональных образовательных программ) к 2024 году - 55%;к 2030 году – 65%;к 2036 году – 75%.Доля педагогов, имеющих стаж профессиональной деятельности или образование по профилю преподаваемых дисциплин к 2024 году - 10%;к 2030 году – 15%;к 2036 году – 15%.Доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, ученую степень или ученое звание к 2024 году - 75%;к 2030 году – 80%;к 2036 году – 85%. | **I - I I I этапы** |
| 3.4. | Усиление практической ориентации профессионального образования через практико-ориентировочную систему реализации образовательных программ среднего профессионального образования, профессионального обучения. | ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум» | Государственная программа Иркутской области «Развитие образования»Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» от 14.12.2018г. | Количество современных мастерских для обучения специалистов, востребованных в экономике Иркутской области направлений подготовки кадровк 2024 году - 20%;к 2030 году – 50%;к 2036 году – 80%.Доля образовательных программ СПО, обеспечивающих реализацию практико-ориентированной системы подготовки кадровк 2024 году - 20%;к 2030 году – 30%;к 2036 году – 50%. | **I - I I I этапы** |
| 3.5. | Развитие направлений участия работодателей в подготовке квалифицированных кадров, в том числе расширение практики целевого обучения. | ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум» | Государственная программа Иркутской области «Развитие образования»Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» от 14.12.2018г. | Доля образовательных программ, прошедших профессионально-общественную аккредитациюк 2024 году - 30%;к 2030 году – 60%;к 2036 году – 100%. Доля обучающихся по договорам целевого обучения (от общего количества обучающихся)к 2024 году - 5%;к 2030 году – 10%;к 2036 году – 15%. | **I - I I I этапы** |
| 3.6. |  Внедрение механизмов наставничества, обеспечивающих сопровождение обучающихся в их профессиональном и личностном становлении. | ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум» | Государственная программа Иркутской области «Развитие образования»Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» от 14.12.2018г. | Доля обучающихся, имеющих наставников на производствек 2024 году - 20%;к 2030 году – 40%;к 2036 году – 60%.Доля педагогов, являющихся наставниками для обучающихсяк 2024 году - 20%;к 2030 году – 40%;к 2036 году – 50%.Доля специалистов с предприятий города, являющихся наставниками для обучающихся (от общего количества наставников) к 2024 году - 20%;к 2030 году – 40%;к 2036 году – 60%. | **I - I I I этапы** |
| Тактическая задача 4. Развитие доступности образования для детей, нуждающихся в создании особых условий в силу особенностей их развития и здоровья |
| 4.1.  | Ранняя диагностика и выявление детей с ограниченными возможностями здоровья для обеспечения своевременной коррекционной помощи и выстраивания образовательного маршрута ребенка | Комитет по образованию администрации ЗГМО | Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»Муниципальная программа ЗГМО «Развитие образования» Положение о территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденное постановлением администрации ЗГМО от 01.02.2022 №89Положение о «Консультационном пункте» по оказанию психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающим неорганизованных детей и детей, посещающих муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, утвержденное постановлением администрации ЗГМО от 31.01.2022 №44 | Обследование детей в возрасте до 3 –х лет на ТПМПК с использованием современных методических материаловСохранение количества действующих консультационных пунктов на базе муниципальных дошкольных образовательных организаций Реализация планов и программ, направленных на улучшение качества жизни детей раннего возраста | **I - I I I этапы** |
| 4.2. | Создание на территории ЗГМО постоянно действующей психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК) | Администрация ЗГМО | Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Приказ Министерства образования Российской Федерации от 20.09.2013 №1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» Муниципальная программа ЗГМО «Развитие образования»  | К 2024 году проработка вопроса создания постоянно действующей ТПМПК К 2030 году создание постоянно действующей ТПМПК | **I - I I этапы** |
| 4.3. | Создание в ЗГМО специальных условий обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (далее – ОВЗ), в т.ч. для детей дошкольного возраста | Комитет по образованию администрации ЗГМО | Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Обеспечение обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов необходимыми специальными образовательными условиями в образовательных организациях (реализация адаптированных основных общеобразовательных программ в группах компенсирующей и комбинированной направленности в дошкольных образовательных организациях, в отдельных классах и классах инклюзивного образования в общеобразовательных организациях)К 2036 году открытие ресурсного класса для детей с расстройствами аутистического спектра на территории ЗГМО | **I - I I I этапы** |
| 4.4.  | Повышение квалификации педагогических работников для работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью | Комитет по образованию администрации ЗГМО | Муниципальная программа ЗГМО «Развитие образования» | К 2036 году количество административных и педагогических работников образовательных организаций ЗГМО , прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки по различным направлениям работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью составит 100% от потребности | **I - I I I этапы** |
| Тактическая задача 5.Совершенствование условий для летнего отдыха и оздоровления детей |
| 5.1. | Укрепление материально-технической базы **детского оздоровительного лагеря палаточного типа «Тихоокеанец»** | Комитет по образованию администрации ЗГМО | Муниципальная программа ЗГМО «Развитие образования»  | Создание условий для качественного летнего отдыха и оздоровление детей | **I - I I I этапы**2023-2024г. – строительство бассейна;2025г. – ввод в эксплуатацию скважины;2026-2036г. – приобретение и установка модульных зданий (жилые дома, душевые, туалеты) |
| **Тактическая цель 1.2. Обеспечение доступности медицинской помощи, повышение эффективности медицинских услуг,** **объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню и потребностям населения** |
| Показатель 1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет, на конец этапа | 70,5 | 73,2 | 78,2 |
| Показатель 2. Обеспеченность врачами (ОГБУЗ «ЗГБ»),% от норматива  | 42 | 45 | 48,2 |
| Показатель 3. Уровень общей заболеваемости по городу на 100 тыс. населения, тыс. случаев | 207,9 | 205,9 | 204,9 |
| Тактическая задача 1. Повышение доступности и качества предоставления первичной медико-санитарной помощи |
| 1.1.  | Модернизация системы здравоохранения города путем строительства новых и проведения капитального ремонта действующих объектов ОГБУЗ «Зиминская городская больница»: | Министерство здравоохранения Иркутской области ОГБУЗ «Зиминская городская больница» | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» |  | **I - I I I этапы** |
| 1.1.1. | - строительство больничного комплекса, включающего:- стационар с расположением в нем хирургического, терапевтического, травматологического, педиатрического, гинекологического, дерматовенерологического отделений;- детской поликлиники;- диагностических лабораторий и отделений;- администрации больницы. | Создание условий для оказания доступной, качественной медицинской помощи населению города | **I - I I этапы**2023-2024г. – разработка ПСД2026г. - строительство |
| 1.1.2. | - капитальный ремонт действующих объектов ОГБУЗ «Зиминская городская больница»: | **I этап**2022-2023г. – городская поликлиника (мкр. Ангарский, 1а)2023г. – филиал детской поликлиники (ул. Куйбышева,98)2023-2024гг. - филиал городской поликлиники (пос.2-Строитель) |
| 1.2. | Строительство вертолетной площадки | Улучшение условий работы санитарной авиации, ускорение и оптимизация экстренной транспортировки особо тяжелых больных | **I I этап** |
| 1. 3. | Формирование необходимого коечного фонда медицинских организаций, в т.ч. инфекционного профиля, с учетом возможных эпидемических рисков | ОГБУЗ «Зиминская городская больница» | Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | Создание условий для оказания доступной, качественной медицинской помощи населению города | **I - I I I этапы** |
| 1.4. | Обеспечение поддержания подъездных путей к лечебным и поликлиническим подразделениям ОГБУЗ «Зиминская городская больница» в надлежащем техническом состоянии | ОГБУЗ «Зиминская городская больница»Администрация ЗГМО | Муниципальная программа ЗГМО«Развитие дорожного хозяйства» | Улучшение условий проезда санитарного транспорта, движения больных и медицинского персонала | **I - I I I этапы** |
| Тактическая задача 2. Профилактика заболеваний, в том числе социально-значимых, формирование здорового образа жизни |
| 2.1. | Развитие системы профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни | ОГБУЗ «Зиминская городская больница»Администрация ЗГМО | Муниципальная программа ЗГМО«Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения г. Зимы» |  Увеличение охвата населения мероприятиями, направленными на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни к 2024г. – 28%к 2030г. – 33% к 2036г. – 36%Сохранение количества изданных информационных материалов, пропагандирующих профилактику заболеваний и здоровый образ жизни до 9000 ед.Увеличение доли посещений населением учреждений здравоохранения с профилактической целью от общего числа посещений к 2024г. – 22%к 2030г. – 25% к 2036г. – 28% | **I - I I I этапы** |
| 2.2. | Профилактика инфекционных заболеваний | **I - I I I этапы** |
| 2.3. | Профилактика ВИЧ-инфекции | **I - I I I этапы** |
| 2.4. |  Профилактика туберкулеза | **I - I I I этапы** |
| Тактическая задача 3. Создание условий для привлечения и закрепления медицинских кадров на территории г.Зимы |
| 3.1. | Предоставление студентам медицинских ВУЗов дополнительных мер социальной поддержки (стипендий) | ОГБУЗ «Зиминская городская больница»Администрация ЗГМО | Муниципальная программа ЗГМО «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения г. Зимы» | Обеспеченность врачами (ОГБУЗ «ЗГБ») от норматива к 2024г. – 42%к 2030г. – 45% к 2036г. – 48,2% | **I - I I I этапы** |
| 3.2. | Предоставление выплаты подъемных средств молодым врачам при трудоустройстве в ОГБУЗ «Зиминская городская больница» | **I - I I I этапы** |
| 3.3. | Обеспечение молодых специалистов (врачей) ОГБУЗ «Зиминская городская больница» служебным жильем | Решение Думы ЗГМО от 28.06.2018 №363 «Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда ЗГМО» | **I - I I I этапы** |
| **Тактическая цель 1.3. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, и повышение эффективности подготовки спортсменов** |
| Показатель 1. Доля населения ЗГМО, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения ЗГМО в возрасте 3-79 лет, % | 43,5 | 50 | 60 |
| Показатель 2 Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, %.  | 35 | 40 | 50 |
| Тактическая задача 1. Развитие массового и адаптивного спорта |
| 1.1. | Формирование устойчивой потребности ведения здорового образа жизни, регулярных занятий физической культурой и спортом у всех возрастных групп населения |  Отдел по физической культуре и спорту администрации ЗГМО | Муниципальная программа ЗГМО«Развитие физической культуры и спорта» | Доля населения ЗГМО, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения ЗГМО в возрасте 3-79 лет увеличится до: 43,5% к 2024 г.; 50% к 2030г.;60% к 2036г.  | **I - I I I этапы** |
| 1.2. |  Вовлечение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в регулярные занятия физической культурой и спортом | **I - I I I этапы** |
| 1.3. | Обеспечение пропаганды здорового образа жизни в целях повышения мотивации и интереса различных категорий и групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом  | **I - I I I этапы** |
| 1.4. | Повышение доступности и разнообразия физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг для населения | **I - I I I этапы** |
| Тактическая задача 2. Укрепление материально-технической базы и развитие спортивной инфраструктуры |
| 2.1.  | Оснащение спортивных учреждений необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом. | Отдел по физической культуре и спорту администрации ЗГМО | Муниципальная программа ЗГМО«Развитие физической культуры и спорта» | Оснащение спортивных учреждений необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом в количестве, необходимом для достижения показателя «Доля населения ЗГМО, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения ЗГМО в возрасте 3-79 лет»до: 43,5% к 2024 г.; 50% к 2030г.;60% к 2036г. | **I - I I I этапы** |
| 2.2. | Строительство новых объектов спорта и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта: |  |  | Обеспечение достижения показателя по уровню обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способностидо: 35% к 2024 г.; 40% к 2030г.;50% к 2036г. | **I - I I I этапы** |
| 2.2.1. | строительство **физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном (ул. Ленина,62);** | Отдел по физической культуре и спорту администрации ЗГМОЗГМКУ «Дирекция единого заказчика - застройщика» | Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта»Муниципальная программа ЗГМО«Развитие физической культуры и спорта» | Строительство спортивного объекта единовременной пропускной способности -55 чел/час. | **I этап** 2023-2024гг. |
| 2.2.2. | строительство **универсального спортивного зала (ул. Новая,68);** | Строительство спортивного объекта единовременной пропускной способности -60 чел/час. | **I - I I этапы**2024г. – разработка ПСД-2025г. - строительство |
| 2.2.3. | капитальный ремонт **объекта «Спорткомплекс» МАУ «Спортивная школа» ЗГМО (ул. Григорьева**,**16);** | Модернизация объекта «Спорткомплекс» МАУ «Спортивная школа» ЗГМО | **I этап** 2022г. |
| **Тактическая цель 1.4. Развитие культурного потенциала личности и общества в целом** |
| Показатель 1. Число посещений культурных мероприятий, тыс. чел. | 123,7 | 124,1 | 124,2 |
| Тактическая задача 1 Укрепление муниципального сектора культуры |
|  | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов недвижимости, оснащение учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры современным оборудованием, в том числе: | Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания ЗГМО |  |  | **I - I I I этапы** |
| 1.1.1 | реставрация **памятника архитектуры Дом Бутовича (ул. Ленина,10)** | Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» Муниципальная программа ЗГМО«Развитие культуры» | Модернизация материально-технической базыучреждений культуры | **I I этап** |
| 1.1.2. | создание **музейно-библиотечного комплекса «Сибирская порода» на базе Дома-музея поэзии**  | **I - I I этапы** |
| 1.1.3. | капитальный ремонт **ГДК «Горизонт» ( мкр. Ангарский)**  |  **I I - I I I этапы** |
| 1.1.4.  | капитальный ремонт **Зиминской детской художественной школы имени В.А. Брызгалова (ул. Красный строитель, 39)** | **I I - I I I этапы** |
| 1.2 | Пополнение фондов библиотек и музеев | Муниципальная программа ЗГМО«Развитие культуры» | Обновление библиотечного фонда  | **I - I I I этапы** |
| 1.3 | Муниципальная поддержка одаренных детей и талантливой молодежи | Постановление администрации ЗГМО от 18.05.2011 №774 «Об утверждении положения о проведении церемонии вручения Премий мэра «Интеллект ХХI века» в ЗГМО» Постановление администрации ЗГМО от 09.01.2018 №8 «Об утверждении в новой редакции Положения о назначении стипендии мэра для одаренной молодежи» | Предоставление одаренным детям и талантливой молодежи премий мэра «Интеллект ХХI века», на конкурсной основе стиипендий мэра г. Зимы | **I - I I I этапы** |
| 1.4 | Развитие кадрового потенциала учреждений культуры и дополнительного образования, создание условий для привлечения и сохранения квалифицированных кадров: |  |  | **I - I I I этапы** |
| 1.4.1. | обеспечение специалистов муниципальных учреждений культуры служебным жильем | Администрация ЗГМО | Решение Думы ЗГМО от 28.06.2018 №363 «Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда ЗГМО» | Предоставление служебного жилья работникам муниципальных учреждений культуры – молодым специалистам0, специалистам, приехавшим из других территорий, не имеющим жилья | **I - I I I этапы** |
| **Тактическая цель 1.5. Обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи** |
| Показатель 1. Общая численность участников мероприятий в сфере молодежной политики в возрасте от 14 до 35 лет, тыс. чел. | 5,3 | 5,9 | 6,2 |
| Показатель 2 Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, зарегистрированных с диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств (наркомании)», «пагубное (с вредными последствиями) употребление наркотических средств» впервые в жизни, в общем количестве молодых людей от 14 до 35 лет, % | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Показатель 3. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, тыс. чел. | 0,7 | 0,9 | 1,2 |
| Показатель 4. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, семей  | 13 | 13 | 13 |
| Тактическая задача 1. Качественное развитие потенциала молодежи |
| 1.1. | Поддержка талантливой, одаренной молодежи, молодежных инициатив, молодежной культуры и творчества | Отдел по молодежной политике администрации ЗГМО | Муниципальная программа ЗГМО «Молодежная политика» | Предоставление стипендии мэра для одаренной молодежи ежегодно не менее 20 молодым людям | **I - I I I этапы** |
| 1.2. | Социально-правовая защита молодежи, профилактика правонарушений, преступности | Ежегодное проведение совещаний, бесед, лекций с участием представителей молодежи, в том числе по вопросам правовой помощи | **I - I I I этапы** |
| 1.3. | Развитие системы профориентации молодежи | Количество проведенных в год профориентационных мероприятий для молодежи – не менее 2 ед. | **I - I I I этапы** |
| 1.4. | Поддержка деятельности молодежных общественных объединений, работа с подростками и молодежью по месту жительства | К 2036 году вовлечь не менее 1,2 тыс.чел. в социально-полезную деятельность | **I - I I I этапы** |
| 1.5. | Укрепление молодой семьи, сохранение семейных ценностей | Ежегодное транслирование информации о реализации подпрограммы«Молодым семьям – доступное жилье» через различные информационные каналы не менее 4 публикаций в год | **I - I I I этапы** |
| 1.6. | Информационное сопровождение системы работы с молодежью | Количество просмотров информационных потоков о молодежи, направлениях и мероприятиях молодежной политики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 10000 ежегодно | **I - I I I этапы** |
| Тактическая задача 2. Совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в г.Зиме |
| 2.1. | Создание комплекса нормативно-правового и организационно-методического обеспечения функционирования системы патриотического воспитания и допризывной подготовки | Отдел по молодежной политике администрации ЗГМО | Муниципальная программа ЗГМО «Молодежная политика» | Ежегодно 6 специалистов, работающих в сфере патриотического воспитания, награждаются премией мэра | **I - I I I этапы** |
| 2.2. | Координация деятельности, анализ и обобщение опыта работы в сфере патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи г. Зимы | Проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию, допризывной подготовки молодежи – не менее 10 ежегодно | **I - I I I этапы** |
| 2.3. | Система мер по совершенствованию процесса патриотического воспитания, допризывной подготовки молодежи в городе | Открытие в 2023 году Центра патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи города Зимы и дальнейшее его функционирование | **I - I I I этапы** |
| 2.4. | Пропаганда патриотизма в средствах массовой информации | Ежегодное транслирование информации через различные информационные каналы не мене 12 публикаций | **I - I I I этапы** |
| Тактическая задача 3. Снижение уровня немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков |
| 3.1. | Организация эффективного взаимодействия всех субъектов в сфере профилактики социально-негативных явлений и незаконного оборота наркотиков на территории г.Зимы | Отдел по молодежной политике администрации ЗГМО | Муниципальная программа ЗГМО «Молодежная политика» | Количество заседаний антинаркотической комиссии ЗГМО – не менее 4 в год, исполнение решений комиссии - 100% | **I - I I I этапы** |
| 3.2. |  Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте, проведении грамотной информационной политики в средствах массовой информации | Количество проведенных профилактических мероприятий специалистом региональной системы по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании составит ежегодно не менее 150Количество участников мероприятий по линии специалиста региональной системы по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании составит ежегодно не менее 5 тыс.чел. | **I - I I I этапы** |
| 3.3. | Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для несовершеннолетних, молодежи ЗГМО, в том числе для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию | Предотвращение появления детей и подростков с впервые установленным диагнозом «наркомания» | **I - I I I этапы** |
| 3.4. | Содействие развитию системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков | Охват социально-психологическим тестированием обучающихся образовательных организаций к 2036 году 99,9% | **I - I I I этапы** |
| 3.5. | Организация и проведение мероприятий по уничтожению дикорастущей конопли, по по выселению из жилья, используемого не по назначению |  |  | Полное уничтожение выявленных очагов произрастания дикорастущей конопли ежегодно | **I - I I I этапы** |
| 3.6. | Содействие реабилитации наркозависимым лицам | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, зарегистрированных с диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств (наркомании)», «пагубное (с вредными последствиями) употребление наркотических средств» впервые в жизни, в общем количестве молодых людей от 14 до 35 лет не более 0,6% | **I - I I I этапы** |
| 3.7. | Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности | Ежегодная подготовка, переподготовка, повышение квалификации специалистов по профилактике наркомании общеобразовательных учрежденийЕжегодное проведение муниципального этапа конкурса «Лучший наркопост в образовательной организации Иркутской области» | **I - I I I этапы** |
| Тактическая задача 4. Развитие механизма муниципальной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы в г.Зиме |
| 4.1.  | Оказание помощи молодым семьям в решении жилищной проблемы | Отдел по молодежной политике администрации ЗГМО | Муниципальная программа ЗГМО«Обеспечение населения города доступным жильем» | К 2036 году улучшили жилищные условия не менее 195 молодых семей (120 молодых многодетных семей)  | **I - I I I этапы** |
| **Тактическая цель 1.6. Повышение эффективности системы социального обслуживания и предоставления мер социальной поддержки населению города** |
| Показатель 1. Доля приоритетных объектов, на которых обеспечивается доступность услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения, от общей численности объектов, % | 42 | 84 | 100 |
| Показатель 2. Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей ЗГМО в возрасте 0-17 лет, % | 3,2 | 3,1 | 3,0 |
| Тактическая задача 1.Обеспечение благополучного и защищенного детства |
| 1.1. | Повышение уровня информационной открытости вопросов принятия в семьи несовершеннолетних из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации ЗГМО | Федеральный закон от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» Муниципальная программа ЗГМО «Безопасность» | Снижение удельного веса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей ЗГМО 0-17 лет до: 3,2% к 2024 году3,1% к 2030 году3,0% к 2036 году | **I - I I I этапы** |
| 1.2. | Разработка программ и планов по профилактике социального сиротства, созданию рабочих мест для родителей, лишенных (ограниченных) родительских прав, оказанию содействия, всесторонней помощи и поддержки родителям, выразившим желание восстановиться в родительских правах и вернуть в свои семьи детей из организаций для детей-сирот | **I - I I I этапы** |
| 1.3. | Повышение уровня правовой грамотности населения в сфере защиты прав несовершеннолетних и их семей | **I - I I I этапы** |
| 1.4. | Внедрение новых, эффективных методов (методик) работы по раннему выявлению семей группы риска и построения системной (комплексной, межведомственной) работы по преодолению кризисных ситуаций | **I - I I I этапы** |
| Тактическая задача 2. Развитие межведомственного взаимодействия в целях обеспечения доступности и повышения качества услуг в социальной сфере, предоставляемых населению, в том числе инвалидам и иным маломобильным группам населения, на территории муниципального образования. Создание условий для интеграции инвалидов в социальное и экономическое пространство. |
| 2.1. |  Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в различных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в г.Зиме | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО  | Муниципальная программа ЗГМО«Социальная поддержка населения» |  Увеличение доли приоритетных объектов, на которых обеспечивается доступность услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения, от общей численности объектов до: 42 % к 2024 году84 % к 2030 году100 % к 2036 году | **I - I I I этапы** |
| **ПРИОРИТЕТ 2 «СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ЖИЗНИ».** |
| **Тактическая цель 2.1. Повышение доступности жилья для населения ЗГМО** |
| Показатель 1. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв.м. | 23,5 | 24,1 | 24,8 |
| Показатель 2. Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда, % | 3,0 | 1,0 | 0,5 |
| Показатель 3. Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, % | 33 | 100 | 100 |
| Показатель 4. Доля площади благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий, % | 35 | 100 | 100 |
| Показатель 5. Доля площади благоустроенных общественных территорий в общей площади общественных территорий, % | 91,5 | 100 | 100 |
| Показатель 6. Доля МКД, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, от общего количества МКД г. Зимы, подлежащих капитальному ремонту в соответствии с Региональной программой капитального ремонта общего имущества МКД на территории Иркутской области , % | 47,2 | 58 | 69,2 |
| Тактическая задача 1. Стимулирование строительства и спроса граждан на жилье |  |
| 1.1 | Обеспечение инженерной инфраструктурой приоритетных и инвестиционно-привлекательных для жилищного строительства участков и их выделение на приемлемых условиях | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМОКомитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО | Муниципальная программа ЗГМО «Обеспечение населения города доступным жильем» | Повышение доступности жилья для населения городаОбеспечение достижения показателя «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя»:к 2024г. - 23,5 кв. м.к 2030г. - 24,1 кв.м.к 2036 г. 24,8 кв.м. | **I - I I I этапы** |
| 1.2. | Участие муниципалитета в софинансировании социальной выплаты на приобретение жилья молодым семьям в рамках муниципальной подпрограммы «Молодым семьям - доступное жилье» | Отдел по молодежной политике администрации ЗГМО | **I - I I I этапы** |
| 1.3. | Строительство жилья для переселения граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда, в том числе жилищного фонда, имеющего дефицит сейсмостойкости | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | **I - I I I этапы** |
| Тактическая задача 2. Модернизация жилищного фонда города путем проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов |
| 2.1. | Увеличение темпов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Муниципальная программа ЗГМО«Жилищно-коммунальное хозяйство» | Повышение энергетической эффективности МКД, создание благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального образованияПроведение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества не менее 15 многоквартирных домов в год | **I - I I I этапы** |
| Тактическая задача 3. Повышение уровня благоустройства территории ЗГМО |
| 3.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов ЗГМО | Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительстваадминистрации ЗГМО | Муниципальная программа ЗГМО «Формирование современной городской среды Зиминскогогородского муниципального образования» | Благоустройство дворовых и общественных территорий: в 2022-2024г. – 4 дворов и 3 общественных территорий; в 2025-2030 г. - 107 дворов и 3 общественных территорий.  | **I - I I этапы** |
| 3.2. | Благоустройство общественных территорий ЗГМО | **I - I I этапы** |
| 3.3. | Участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Реализация в 2023 году проекта «Теплая Зима» - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселенияхОрганизация участия Зиминского городского муниципального образования во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях во I I и I I I этапах реализации Стратегии | **I - I I I этапы** |
| 3.4. | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в принятие решений по вопросам развития и благоустройства городской среды посредством реализации на территории муниципального образования инициативных проектов | Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительстваадминистрации ЗГМО | Муниципальная программа ЗГМО«Охрана окружающей среды Зиминского городского муниципального образования | Ежегодное участие ЗГМО в конкурсном отборе инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области с инициативными проектами по благоустройству территории городского округа и их реализация  | **I - I I I этапы** |
| **Тактическая цель 2.2. Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг,** **модернизация и развитие жилищно-коммунального комплекса** |
| Показатель 1. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: |  |  |  |
| - электрическая энергия, кВт/ч на 1 проживающего | 1136 | 1136 | 1136 |
| - тепловой энергии, Гкал на 1 кв.м. общей площади | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| - горячая вода, куб.м. на 1 проживающего | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
| - холодная вода, куб.м. на 1 проживающего | 36,9 | 36,9 | 36,9 |
| Показатель 2. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями |  |  |  |
| - электрическая энергия, кВт/ч на 1 чел. населения | 110,68 | 110,68 | 110,68 |
| - тепловой энергии, Гкал на 1 кв.м. общей площади | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| - горячая вода, куб.м. на 1 чел. населения | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| - холодная вода, куб.м. на 1 чел. населения | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| Показатель 3 Количество инцидентов в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения, ед.  | 2 | 2 | 2 |
| Тактическая задача 1. Повышение надежности функционирования жилищно-коммунальной сферы и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг |
| 1.1. | Реконструкция системы теплоснабжения западной части города | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМОЗГМКУ «Дирекция единого заказчика -застройщика» | Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» Муниципальная программа ЗГМО «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Повышение надежностифункционирования системытеплоснабжения западной части города | **I - I I этапы** |
| 1.2. | Проведение мероприятий по энергоресурсосбережению  | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Повышение технического уровня энергетического комплекса городского округа, снижение финансовой нагрузки, связанной с энергоресурсопотреблением, на городской бюджет и население | **I - I I I этапы** |
| 1.3. | Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону  | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушениям систем жизнеобеспечения населения в период прохождения отопительных сезонов, предотвращение критического уровня износа основных фондов объектов коммунальной инфраструктуры г.Зимы | **I - I I I этапы** |
| **Тактическая цель 2.3. Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства, повышение уровня доступности и качества транспортных услуг** |
| Показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения, % | 54,5 | 53,5 | 52,5 |
| Показатель 2. Количество ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в границах ЗГМО, из-за сопутствующих дорожных условий, ед. | 111 | 105 | 100 |
| Тактическая задача 1. Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.1. | Увеличение темпов разработки проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта и реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений города | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» Муниципальная программа ЗГМО «Развитие дорожного хозяйства» | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения до: 54,5% к 2024г.;53,5% к 2030 г.;52,5% к 2036г.   | **I - I I I этапы** |
| 1.2. | Привлечение средств регионального бюджета на реализацию мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений  | **I - I I I этапы** |
| 1.3. | Приведение муниципальных автомобильных дорог общего пользования в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационным показателям | **I - I I I этапы** |
| 1.4.  | Реконструкция **путепровода через железнодорожные пути МПС** на автомобильной дороге «Промплощадка –Зима ПК82» | **I - I I I этапы** |
| 1.5. | Комплексное обустройство муниципальных автомобильных дорог искусственным освещением, пешеходными дорожками, ограждениями, дорожной разметкой, искусственными неровностями, объектами дорожного сервиса (остановочные павильоны) и т.д. | **I - I I I этапы** |
| Тактическая задача 2.Развитие транспортной инфраструктуры города в соответствии с возрастающими потребностями в пассажироперевозках |
| 2.1. | Проработка возможных мер поддержки перевозчиков в целях стимулирования деятельности по обновлению парка подвижного состава  | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Муниципальная программа ЗГМО «Развитие дорожного хозяйства» | Обеспечение транспортной доступности, повышение качества транспортных услуг | I I - I I I этапы |
| **Тактическая цель 2.4. Защита населения и территории ЗГМО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение общего уровня общественной безопасности и правопорядка** |
| Показатель 1. Уровень готовности к применению технических средств и систем управления, связи и оповещения, % | 100 | 100 | 100 |
| Показатель 2. Уровень преступности (на 10 тыс. населения), ед. | 149 | 144 | 136 |
| Тактическая задача 1. Обеспечение защиты населения и территории ЗГМО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера , организация и проведение мероприятий по гражданской обороне |
| 1.1.  |  Поддержание постоянной готовности сил и средств территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушению пожаров на территории ЗГМО, технических систем управления гражданской обороны, систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | Отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО | Муниципальная программа ЗГМО «Безопасность» | Уровень готовности к применению технических средств и систем управления, связи и оповещения:к 2024г. – 100%к 2030г. – 100% к 2036г. – 100% | **I - I I I этапы** |
| 1.2. |  Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территории ЗГМО от чрезвычайных ситуаций, проведение мероприятий по организации обучения населения мерам пожарной безопасности | **I - I I I этапы** |
| 1.3. |  Осуществление мероприятий по созданию, содержанию, использованию и восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | **I - I I I этапы** |
| 1.4. | Профилактика пожаров, проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях | **I - I I I этапы** |
| Тактическая задача 2. Укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности в ЗГМО |
| 2.1. | Совершенствование организационных мер по повышению межведомственного взаимодействия при решении задач общественной безопасности и охраны правопорядка на территории города | Отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО | Муниципальная программа ЗГМО «Безопасность» | Снижение уровня преступности (на 10 тыс. населения):к 2024г. – до 149 ед.к 2030г. – до 144 ед. к 2036г. – до 136 ед. | **I - I I I этапы** |
| 2.2. | Проведение мероприятий, направленных на мониторинг и предупреждение экстремистских проявлений среди молодежи, жителей и мигрантов ЗГМО, противодействие проявлениям террористической направленности | **I - I I I этапы** |
| 2.3.  | Принятие комплекса мер по оснащению объектов массового пребывания людей техническими и инженерными средствами антитеррористической защищенности | **I - I I I этапы** |
| **ПРИОРИТЕТ 3 «СОХРАНЕНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ ГОРОДА»** |
| **Тактическая цель 3.1. Улучшение экологической обстановки и предотвращение негативного воздействия на жизнедеятельность ЗГМО** |
| Показатель 1. Совокупный объем выбросов загрязняющих веществ , тыс. тн | 42,3 | 40,2 | 40,2 |
| Показатель 2. Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях, % | 0,16 | 0 | 0 |
| Показатель 3. Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения ТКО к общему количеству выявленных мест несанкционированного размещения ТКО, % | 100 | 100 | 100 |
| Тактическая задача 1.Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье человека |
| 1.1. |  Снижение количества источников загрязнения атмосферного воздуха путем реконструкции системы теплоснабжения западной части города, закрытия стационарных угольных котельных | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМОЗГМКУ «Дирекция единого заказчика -застройщика» | Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» Муниципальная программа ЗГМО «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Сокращение объема выбросов загрязняющих веществ в результате закрытия угольных котельных: к 2024 г - на 1,3 тыс.тн;к 2030 г. – на 3,4 тыс.тнк 2036 г. – на 3,4 тыс.тн | **I - I I этапы** |
| 1.2. | Ликвидация накопленного вреда окружающей среде, в том числе ликвидация несанкционированных свалок | Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительстваадминистрации ЗГМО | Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды»Муниципальная программа ЗГМО«Охрана окружающей среды Зиминского городского муниципального образования» | Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов, снижение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую природную средуКоличество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде (шт.)I этап - 0I I этап – 1 ***(ул. Заозерная)***I I I этап - 0Количество ликвидированных несанкционированных свалокI этап - 0I I этап – 1 ***(ул.Садовая)***I I I этап - 0  | **I - I I этапы** |
| 1.4. |  Оборудование контейнерных площадок для сбора ТКО в микрорайонах с индивидуальными жилыми строениями | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Укомплектованность контейнерными площадками для сбора ТКО микрорайонов с индивидуальными жилыми строениями | **I этап** |
| Тактическая задача 2. Предотвращение негативного воздействия вод на жизнедеятельность города |
| 2.1. | Организация строительства и осуществление капитального ремонта берегоукрепительных сооружений: |  |  | Предотвращение негативного воздействия на водных объектах |  |
| 2.1.1. | - капитальный ремонт **объекта «Берегоукрепление водозаборного узла на острове Черемуховый куст»** | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМОЗГ МКУ Дирекция единого заказчика-застройщика» | Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» Муниципальная программа ЗГМО«Охрана окружающей среды Зиминского городского муниципального образования» | **I - I I этапы**2023-2024гг. – разработка ПСД2025г. – капитальный ремонт |
| 2.1.2. | - строительство **берегоукрепительного сооружения на р. Оке в районе переулка Муринский** |  | Муниципальная программа ЗГМО«Охрана окружающей среды Зиминского городского муниципального образования» | **I I этап** |
| 2.1.3. | - строительство **берегоукрепления р. Тиман (от ул. Лазо до ул. Проминского)** | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» Муниципальная программа ЗГМО«Охрана окружающей среды Зиминского городского муниципального образования» | **I I этап**2025г. – разработка ПСД;2026г. – строительство. |
| **ПРИОРИТЕТ 4. «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»** |
| **Тактическая цель 4.1. Повышение инвестиционной привлекательности Зиминского городского муниципального образования** |
| Показатель 1. Доля инвестиций в основной капитал в общем объеме выручки от реализации продукции, работ, услуг, %, на конец этапа  | 36,2 | 39,2 | 42,0 |
| Тактическая задача 1. Инвестиционное развитие и повышение конкурентной среды на территории Зиминского городского муниципального образования |
| 1.1. | Совершенствование муниципального нормативно-правового регулирования инвестиционной деятельности | Управление экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО | Федеральный закон от 25.02.1999 №39-Фз «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»Закон Иркутской области от 01.06.2023 №76-оз «Об инвестиционной политике в Иркутской области» | Формирование муниципальной нормативной базы, направленной на стимулирование развития инвестиционной деятельности в ЗГМО (в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством) | **I - I I I этапы** |
| 1.2. | Формирование инвестиционной инфраструктуры. Наличие готовых инвестиционных площадок для размещения проектов инвесторов, площадок, обеспеченных необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой | Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительстваадминистрации ЗГМО |  | Наличие на территории города готовых инвестиционных площадок, обеспеченных необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой:к 2024 г - не менее\_\_\_ шт.;к 2030 г. – не менее\_\_\_ шт.;к 2036 г. – не менее\_\_\_ шт. | **I - I I I этапы** |
| 1.3. | Осуществление мер по развитию на территории города системы муниципально-частного партнерства (в соответствии с проводимой региональной политикой в части развития государственно-частного партнерства), в том числе посредством заключения и реализации концессионных соглашений | Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительстваадминистрации ЗГМО | Федеральный закон от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»Федеральный закон от 13.07 2015 №224-ФЗ «О государственно- частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | К 2036 году количество концессионных соглашений в сфере коммунального хозяйства города составит не менее 4 единиц  | **I - I I I этапы** |
| 1.4. | Развитие конкурентной среды муниципального образования. Внедрение положений Стандарта развития конкуренции на муниципальном уровне | Управление экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО | Национальный план («дорожная карта») развития конкуренции в Российской ФедерацииСтандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации | 100%-е внедрение составляющих Стандарта развития конкуренции на муниципальном уровне | **I - I I I этапы** |
| **Тактическая цель 4.2. Развитие сферы малого и среднего предпринимательства как одного из факторов улучшения отраслевой структуры экономики города и обеспечения высокого уровня занятости** |
| Показатель 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) на 10 тыс. населения, ед., на конец этапа | 220 | 225 | 230 |
| Тактическая задача 1. Содействие инвестиционному развитию, повышению конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 1.1. | Формирование благополучного инвестиционного климата для ведения бизнеса | Управление экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО | Решение Думы Зиминского городского муниципального образования от 23.11.2017 №306 «Об основных положениях предоставления муниципальной поддержки инвестиционной деятельности в Зиминском городском муниципальном образовании» | Достижение значений показателя «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) на 10 тыс. населения» к 2024г. - \_\_\_%; к 2030г. - \_\_\_%; к 2036г. - \_\_\_%. | **I - I I I этапы** |
| 1.2. |  Создание условий и оказание содействия развитию малого и среднего бизнеса в сферах обрабатывающих производств |  |
| 1.3. |  Содействие в реализации инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства |  |
| 1.4. | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в приоритетных направлениях | Муниципальная программа ЗГМО «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства г.Зимы» | **I - I I I этапы** |
| 1.5. |  Развитие системы микрокредитования малого бизнеса г.Зимы | **I - I I I этапы** |
| 1.6. |  Развитие системы информационной, консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, популяризации малого бизнеса | **I - I I I этапы** |
| **Тактическая цель 4.3. Развитие социально-трудовой сферы и обеспечение государственных гарантий в сфере труда и занятости** |
| Показатель 1. Недопущение задолженности по заработной плате перед работниками организаций  | **да** | **да** | **да** |
| Показатель 2. Удельный вес рабочих мест, на которых по результатам специальной оценки условий труда установлены вредные и опасные условия труда, % на конец этапа | **Х** | **Х** | **Х** |
| Тактическая задача 1. Обеспечение соблюдения законных прав и государственных гарантий граждан в сфере труда и занятости |
| 1.1. | Организация работы по выявлению и погашению задолженности по заработной плате перед работниками организаций (в рамках работы межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд) | Управление экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО | Постановление администрации ЗГМО от 06.02.2014 №198«О межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд Зиминского городского муниципального образования» |  Недопущение задолженности по заработной плате перед работниками организаций | **I - I I I этапы** |
| 1.2. | Обеспечение соблюдения трудового законодательства в части выплаты минимального размера оплаты труда в муниципальных учреждениях города | Распоряжение Правительства Иркутской области от 18.12.2019 №1006-рп «Об утверждении комплекса мер по повышению оплаты труда работников организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельности на территории Иркутской области на 2020-2022гг» | Обеспечение выплаты минимального размера оплаты труда с начислением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате в муниципальных учреждениях города  | **I - I I I этапы** |
| 1.3. | Проведение информационно-разъяснительной работы с работодателями и гражданами по вопросам снижения теневой занятости и легализации трудовых отношений | Распоряжение Губернатора Иркутской области от 17.01.2022 №12-р «Об утверждении Плана мероприятий по снижению уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений в Иркутской области на 2022-2024гг» | Повышение правовой защищенноститрудовых прав работников города | **I - I I I этапы** |
| Тактическая задача 2 Улучшение условий и охраны труда на производстве. |
| 2.1.  | Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работников муниципальных учреждений города и получение работниками объективной информации о состоянии условий труда на рабочих местах | Управление экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО | Муниципальная программа ЗГМО «Охрана труда» | Проведение специальной оценки условий труда не менее 90% рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда | **I - I I I этапы** |
| **Тактическая цель 4.4. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета ЗГМО на долгосрочную перспективу** |
| Показатель 1. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования  | 24 | 30 | 38 |
| Показатель 2. Удельный вес средств местного бюджета, расходуемых через программно—целевой метод в общем объеме расходов местного бюджета | 93 | 95 | 95 |
| Тактическая задача 1. Оптимизация расходов местного бюджета, повышение эффективности использования бюджетных средств и повышение качества бюджетного планирования |
| 1.1. | Обеспечение наиболее эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с региональными министерствами для максимального вовлечения областных и федеральных трансфертов в развитие экономики ЗГМО | Структурные подразделения администрации ЗГМО | Привлечение областных и федеральных трансфертов в развитие экономики ЗГМО | Освоение средств, предоставляемых из областного и федерального бюджетов – на уровне не ниже 95% | **I - I I I этапы** |
| 1.2. | Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети при сохранении доступности и повышении качества оказываемых муниципальных услуг | Оптимизация бюджетной сети за счет укрупнения или присоединения либо ликвидации или реорганизации в установленном законодательством порядке неэффективных муниципальных учреждений ЗГМО | Оптимизация (сокращение) расходов на содержание бюджетной сети | **I - I I I этапы** |
| 1.3. | Повышение качества финансового менеджмента главными распорядителями средств местного бюджета | Управление по финансам и налогам администрации ЗГМО | Нормативно-правовой акт ЗГМО (в стадии разработки) | Оценка качества финансового менеджмента структурных подразделений администрации ЗГМО, являющихся главными администраторами доходов местного бюджета | **I - I I I этапы** |
| 1.4. | Сохранение достигнутых результатов и улучшение целевых показателей, включенных в мониторинг качества управления муниципальными финансами, проводимый Министерством финансов Иркутской области | Управление по финансам и налогам администрации ЗГМО | Порядок осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах (городских округах) Иркутской области (утв.Приказом Министерства финансов Иркутской области от 15.06.2016 №56н-мпр |  Повышение качества управления муниципальными финансамиОценка качества управления муниципальными финансами  к 2024году – не ниже 20 баллов; к 2030 году – не ниже 21 балла;к 2036 году – не ниже 22 баллов. | **I - I I I этапы** |
| 1.5.  | Повышение эффективности муниципального финансового контроля | Отдел по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок | Применение риск-ориентированного подхода на стадии планирования контрольных мероприятий в соответствии с федеральным стандартом внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований»,(утв. Постановлением Правительства РФ от 27.02.2020 №208) |  Повышение результативности бюджетного расходования , обеспечение целевого и эффективного использования средств местного бюджета, выявление резервов увеличения доходной части бюджета, укрепление финансовой дисциплины субъектов бюджетных правоотношений и усиление ответственности участников бюджетного процесса | **I этап** |
| Тактическая задача 2. Эффективное управление муниципальным долгом |
| 2.1. | Поддержание уровня долговой нагрузки ЗГМО в пределах, установленных Министерством финансов Иркутской области  | Управление по финансам и налогам администрации ЗГМО | Договор от 15.05.2023 №2 «О предоставлении бюджетного кредита Министерством финансов Иркутской области»  | Сохранение общего объема муниципального долга в относительном выражении: на 01.01.2024 года на уровне не более 1,3% от суммы доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений за 2023 год;на 01.01.2025 года - 1,3% от суммы доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений за 2024 год;на 01.01.2026 года - 1,2% от суммы доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений за 2025 год. | **I - I I этапы** |
| 2.2. | Управление ликвидностью единого счета местного бюджета | Соглашение о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных районов (городских округов) Иркутской области | Финансовое обеспечение первоочередных социально-значимых расходов в полном объеме | **I - I I I этапы** |
| Тактическая задача 3. Обеспечение прозрачности (открытости) бюджетных данных и вовлечение граждан в бюджетный процесс, повышение финансовой грамотности населения ЗГМО |
| 3.1. |  Сохранение достигнутых результатов и улучшение показателей, включенных в мониторинг и рейтинг муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, по уровню открытости бюджетных данных | Управление по финансам и налогам администрации ЗГМО | Приказ Министерства финансов Иркутской области от 05.08.2022 №45 «О порядке проведения мониторинга и составления рейтинга муниципальных районов (городских округов) Иркутской области по уровню открытости бюджетных данных муниципальных районов (городских округов) Иркутской области» | Повышение открытости бюджетных данных.Сохранение 3 места в рейтинге в 2024 году. Стремление к 1 месту в рейтинге к 2030 году. | **I - I I этапы** |
| Тактическая задача 4. Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета ЗГМО |
| 4.1. | Увеличение количества объектов имущества, налогооблагаемых исходя из кадастровой стоимости, в том числе за счет выявления правообладателей на зарегистрированные объекты недвижимости | Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМОУправление экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО | Постановление Правительства Иркутской области от 17.09.2015 №476-пп «Об установлении Порядка определения вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений для целей налогообложения» (далее – Порядок) | Выявление дополнительных объектов недвижимости, подлежащих включению в перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и2 пункта1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, в том числе по результатам проведения мероприятий по определению вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений в соответствии с Порядком | **I - I I I этапы** |
| 4.2.  |  Содействие обеспечению зачисления налога на доходы физических лиц в бюджет по месту ведения хозяйственной деятельности, в том числе:- анализ всех имеющихся и постоянно пополняющихся информационных ресурсов Федерального казначейства и ФНС России о показателях деятельности налогоплательщиков в Иркутской области;- мониторинг налоговых отчислений организаций, являющихся получателями средств местного бюджета;- выявление схем ухода от налогообложения и принятие совместно с налоговыми органами мер по их пресечению. | Управление по финансам и налогам администрации ЗГМО | Распоряжение правительства Иркутской области от 06.04.2012 №193-рп «О Комитете по взаимодействию с участниками бюджетного процесса, осуществляющими деятельность на территории Иркутской области, по реализации мер, направленных на увеличение доходов консолидированного бюджета Иркутской области» | Обеспечение динамики поступления налога на доходы физических лиц в бюджет ЗГМО | **I - I I I этапы** |
| **Тактическая цель 4.5. Повышение эффективности проводимой политики в области земельно-имущественных отношений и управления муниципальной собственностью ЗГМО** |
| Показатель 1. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа, % | 85 | 91 | 95 |
| Тактическая задача 1. Обеспечение сохранности, надлежащего содержания и управления муниципальной собственностью ЗГМО |
| 1.1. | Совершенствование системы учета муниципальной собственности ЗГМО, проведение оценки и обеспечение имущественных интересов ЗГМО:- обеспечение технической инвентаризации, постановки на кадастровый учет и государственной регистрации прав на недвижимое имущество, находящееся в собственности ЗГМО;- развитие и совершенствование автоматизированных информационных баз данных в отношении имущества ЗГМО. | Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО | Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг ЗГМО (утв. постановлением администрации ЗГМО от 26.07.2018 №1032)Положение об организации учета муниципального имущества и ведения реестра муниципального имущества ЗГМО (утв. постановлением администрации ЗГМО от 31.03.2022 №333) | Доля объектов недвижимого имущества, прошедших инвентаризацию, к общему количеству объектов недвижимости, в отношении которых планируется провести инвентаризацию за год – 100% ежегодно | **I - I I I этапы** |
| 1.2. | Улучшение землеустройства и землепользования | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 13.06.2023)Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (ред.от 24.06.2023) | Доля муниципальных земельных участков, сведения о границах которых внесены в единый государственный реестр недвижимости, к общему количеству земельных участков, в отношении которых планируется провести внесение в единый государственный реестр недвижимости за год - 100 % ежегодно | **I - I I I этапы** |
| 1.3. | Обеспечение полноты и своевременности поступления неналоговых доходов от управления объектами муниципальной собственности в бюджет ЗГМО | Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (ред.от 24.06.2023)Постановление правительства Иркутской области от 01.12.2015 №601-пп «Об утверждении положения о порядке определения размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена» Постановление правительства Иркутской области от 25.11.2022 №924-пп«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков по кадастровым номерам и средних уровней кадастровой стоимости земельных участков по муниципальным районам и городским округам на территории Иркутской области» Решение Думы ЗГМО от 21.02.2017 №240 «Об утверждении положения о порядке определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности ЗГМО» | Доля годовых начислений к годовым поступлениям неналоговых доходов (оплата по начислениям) от управления объектами муниципальной собственности в бюджет за год – 100% ежегодно | **I - I I I этапы** |
| **Тактическая цель 4.6. Соблюдение на территории ЗГМО основных принципов, входящих в отраслевой раздел «Цифровая экономика» Стратегии социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года** |
| Показатель 1. Доля обращений за получением массовых социально-значимых муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг, %, на конец этапа | 50 | 90 | 100 |
| Тактическая задача 1. Реализация на территории муниципального образования мероприятий федерального проекта «Цифровое государственное управление» |
| 1.1. | Обеспечение предоставления массовых - социально значимых муниципальных услуг и сервисов в цифровом виде, без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и иных организаций  | Управление правовой, кадровой и организационной работы администрации ЗГМО | План мероприятий (дорожная карта) по достижению и повышению показателей «Цифровая зрелость» исполнительных органов государственной власти Иркутской области ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления(утв. 14.01.2022) | Обеспечение предоставления массовых социально – значимых муниципальных услуг в электронном виде.Доля обращений за получением массовых социально-значимых муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг на конец этапа составит: к 2024 году – 50%;к 2030 году – 90%;к 2036 году – 100%. | **I - I I I этапы** |
| 1.2. | Предоставление муниципальных услуг органами местного самоуправления в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | Федеральный закон от 27.12.2019 №478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части внедрения реестровой модели предоставления государственных услуг по лицензированию отдельных видов деятельности»  | Обеспечение предоставления муниципальных услуг в электронной форме посредством получения соответствующих сведений из реестров без выдачи результата услуги в виде документа на бумажном носителе, а также в упреждающем (проактивном) режиме путем уведомления заявителя о возможности подачи запроса о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги при наступлении событий, являющихся основанием для ее предоставления. | **I - I I I этапы** |
| 1.3. | Обеспечение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг | Приказ Министерства цифрового развития и связи Иркутской области от 20.05.2022 №65-28/22-мпр «Об утверждении методических рекомендаций проведения мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Иркутской области» | Повышение качества предоставления муниципальных услуг | **I - I I I этапы** |
| 1.4. | Информирование и популяризация цифровых государственных и муниципальных услуг, функций, сервисов |  |  | **I - I I I этапы** |
| 1.5.  | Осуществление контрольно-надзорной деятельности дистанционно в цифровом формате | Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Постановление Правительства Иркутской области от 20.10.2020 №881-пп «Об информатизации контрольно-надзорной деятельности в Иркутской области»План мероприятий (дорожная карта) по достижению и повышению показателей «Цифровая зрелость» исполнительных органов государственной власти Иркутской области ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления(утв. 14.01.2022) | Доля проверок в рамках контрольно-надзорной деятельности , проведенных дистанционно, в том числе с использованием чек-листов в электронном виде на конец этапа составит: к 2024 году – 8%;к 2030 году – 50%;к 2036 году – 100%. | **I - I I I этапы** |
| 1.6. | Участие в процессе внедрения и обеспечения юридически значимого ведомственного (СЭД) и межведомственного (МЭДО) электронного документооборота с применением электронной подписи. | Указ Губернатора Иркутской области от 22.02.2017 №31-уг «О внедрении в опытную эксплуатацию системы электронного документооборота и делопроизводства в исполнительных органах государственной власти Иркутской области» План мероприятий (дорожная карта) по достижению и повышению показателей «Цифровая зрелость» исполнительных органов государственной власти Иркутской области ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления(утв. 14.01.2022) | Доля электронного юридически значимого документооборота между органами исполнительной власти , местного самоуправления и подведомственными им учреждениями составит на конец этапа: к 2024 году – 40%;к 2030 году – 70%;к 2036 году – 100%. | **I - I I I этапы** |
| Тактическая задача 2. Реализация на территории муниципального образования мероприятий федерального проекта«Информационная инфраструктура» |
| 2.1. | Использование созданной на территории Иркутской области Платформы обратной связи |  Информационно-аналитический отдел администрации ЗГМО | Соглашение о взаимодействии в целях создания единого окна цифровой обратной связи на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) от 08.10. 2021 №ОК-П13-065-45451 Распоряжение Правительства Иркутской области от 29.10.2021 №656 - рп «Об обеспечении апробации технических решений, реализованных на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в Иркутской области» | Использование федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» для направления гражданами и юридическими лицами в государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, иные организации, осуществляющие публично значимые функции, и их должностным лицам сообщений и обращений, а также для направления такими органами и организациями ответов на указанные сообщения и обращения | **I - I I I этапы** |
| Тактическая задача 3. Реализация на территории муниципального образования мероприятий федерального проекта«Кадры для цифровой экономики» |
| 3.1. |  Развитие цифровых компетенций работников организаций на территории муниципального образования, в части обучения компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | Управление правовой, кадровой и организационной работы администрации ЗГМО |  | Повышение квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений по новым образовательным программам по цифровизации  | **I - I I I этапы** |