Утвержден

 решением Думы Зиминского городского

муниципального образования

 от 23.04.2020г. №57

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ**

**СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

**ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА**

**(за 2019год)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий и инвестиционных проектов | Наименование МЦП, ОГЦП (ФЦП) и других механизмов,через которые планируется финансирование мероприятия | Срокреализации | Прогнозный объем финансирования, млн. руб.: | Мощность(в соответст.ед. изм.) | Экономический эффект (созданиеновых рабочих мест, ед.) | **ИСПОЛНЕНО** |
| Всего | в том числепо источникам: |
| планируемые к получению из: | МБ | Внеб.ср-ва |
| ФБ | ОБ |
| **Стратегическая цель - Повышение уровня и качества жизни населения Зиминского городского муниципального образования** |
|   | **ИТОГО ПО СТРАТЕГИИ** |  | **Всего:** | **9163,3** | **733,6** | **4996,2** | **1203,4** | **2230,1** |  | **128** | **2017год** **Всего 438,47 млн.рублей,** в т.ч:- фед.б-т – 12,2 млн.руб.;- обл.б-т – 130,36 млн. руб.;- мест.б-т – 16,61 млн.руб.;- внеб.ист. – 279,3 млн.руб.**2018год** **Всего 424,52 млн.рублей,** в т.ч:- фед.б-т – 11,0 млн.руб.;- обл.б-т – 170,85млн. руб.;- мест.б-т – 41,08 млн.руб.;- внеб.ист. – 201,59млн.руб.**2019год** **Всего 418,887 млн.рублей,** в т.ч:- фед.б-т – 75,5 млн.руб.;- обл.б-т – 96,78 млн. руб.;- мест.б-т – 26,334 млн.руб.;- внеб.ист. – 220,273млн.руб |
| 2017 | 496,8 | 10,4 | 128,2 | 27,2 | 331,0 |  | - |
| 2018 | 906,9 | 37,3 | 250,4 | 71,5 | 547,7 |  | 10 |
| 2019 | 2275,6 | 79,1 | 944,4 | 147,8 | 1104,3 |  | 22 |
| 2020 | 1234,4 | 88,6 | 1001,5 | 122,3 | 22,0 |  | 75 |
| 2021-2025 | 2304,8 | 296,5 | 1352,8 | 547,4 | 108,1 |  | 13 |
| 2026-2030 | 1944,8 | 221,7 | 1318,9 | 287,2 | 117,0 |  | 8 |
| **Стратегическая задача 1**: **Обеспечение достойных условий жизни** |
| **Тактическая цель 1.1. *Повышение доступности качественного образования, отдыха и оздоровления детей*** |
| 1.1.1 | Реконструкция летнего оздоровительного лагеря | Муниципальная программа ЗГМО «Развитие образования»на 2016-2020гг | **Всего:** | **33,8** | **-** | **-** | **33,8** | **-** | Палаточный лагерь на 100 мест в смену.Летний оздоровительный лагерь – на 200 мест в смену | - | **2017г.**Постановлением администрации ЗГМО от 06.04.2017г. №539 (в редакции от 03.11.2017г. №1944) создана рабочая группа по организации работы палаточного лагеря на базе ДОЛ «Тихоокеанец»**2018г.**Распоряжением администрации ЗГМО от 09.02.2018 №47 утвержден план мероприятий устройства и организации палаточного лагеря на базе ДОЛ «Тихоокеанец» в соответствие с которым в 2018 году на территории лагеря проведены следующие работы:- разметка территории, жилых помещений (палаток), спортивных и игровых площадок;- первичная очистка территории ;- снос аварийного здания пищеблока, сцены;- ремонт корпуса для размещения обеденного зала и зала проведения мероприятий;- ремонт бани;- ремонт помещения для проведения спортивно-игровых мероприятий;- устройство туалетов, умывальников, выгребной ямы;- устройство внешнего освещения и нового ограждения территории лагеря;- внутреннее энергоснабжение основных и вспомогательных помещений;- приобретено технологическое оборудование для пищеблока, оборудование и инвентарь для бани, медицинское оборудование;- приобретены и установлены: спортивный варкаут-комплекс, рукоходы разноуровневые, спортивный инвентарь для волейбольного и футбольного поля;- проведено устройство минерализованной полосы, устройство пирса для подъезда пожарной машины для обеспечения пожарной безопасности лагеря.Все это позволило в период с 10 по 23 июля 2018 года организовать одну оздоровительную смену. В 2018 году в лагере смогли отдохнуть и оздоровиться 80 детей, проживающих на территории г.Зимы и Зиминского района.Общий объем инвестиций на реализацию мероприятия составил ***5,5 млн. рублей, в т.ч. местный бюджет – 4,3 млн. руб., 1,2 млн. рублей*** внебюджетные средства (спонсорская помощь).**2019 год**В период подготовки ДОЛ палаточного типа «Тихоокеанец» к летней оздоровительной кампании проведена работа по совершенствованию материально-технической базы:- произведен снос зданий старой бани, корпусов №3-4, клуба (невозможность использования и восстановления);- обустроено футбольное поле;- оборудована дополнительная волейбольная площадка;- произведен монтаж сцены с тематическим баннером;- установлено 5 беседок;- обустроен сухой ручей с мостиком;- проведена работа по формированию клумб и высадке однолетних и многолетних цветов;- приобретено 6 новых современных палаток;- заключены договоры на поставку продуктов питания, подвоз питьевой воды, вывоз нечистот, проведение дератизации и акарецидной обработки территории лагеря, стирке белья, монтажу пожарной сигнализации, поставке одноразовой посуды и т.д. В летний период 2019г. в лагере были организованы 3 оздоровительные смены по 14 дней по 75 детей. Всего прошли оздоровление 225 детей **Объем средств на реализацию мероприятия составил 3,4 млн. руб., в т.ч. местный бюджет - 2,7 млн. руб., внебюд. ист. – 0,7 млн. руб.** |
| 2017 | 0,4 | - | - | 0,4 | - |
| 2018 | 4,4 | - | - | 4,4 | - |
| 2019 | 8,0 | - | - | 8,0 | - |
| 2020 | 1,0 | - | - | 1,0 | - |
| 2021-2025 | 20,0 | - | - | 20,0 | - |
| 2026-2030 | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 1  | Государственная программаИркутской области «Развитие образования» на 2014-2020гг.Муниципальная программа ЗГМО «Развитие образования»на 2016-2020гг | **Всего:** | **115,8** | **-** | **110,0** | **5,8** | **-** | 100мест | - | **2017год**Капитальный ремонт школы №1 осуществляется в соответствии с муниципальным контрактом от 04 сентября 2017гг. №Ф.2017.375142. Стоимость работ по муниципальному контракту - 115,2 млн. рублей.По итогам электронного аукциона подрядчиком капитального ремонта является ООО «Стройцентр-Иркутск». Работы проводятся согласно календарному графику производства работ. **Освоено в 2017г. – 26,5 млн. рублей (обл.б-т 25,2 млн. рублей, мест.бюджет – 1,3 млн.рублей)**  (выполнены наружные работы по устройству кровли, утеплению фасада, навешиванию панелей на фасад здания, благоустройству территории, по замене септиков и прокладке трубопровода, внутренние работы по установке оконных блоков, усилению стены в спортзале, устройству перегородок)**2018год****Освоено – 69,2 млн. рублей** (**обл. бюджет – 65,8 млн. руб., мест. бюджет – 3,4 млн.руб.).**Продолжено проведение наружных работ (демонтировано входное крыльцо главного входа, работы по благоустройству территории, по замене септиков и прокладке трубопровода, по устройству вентиляции, замене электропроводки) и внутренних работ (устройство кирпичных перегородок, замена половой доски в кабинетах, стяжка пола в рекреациях, выравнивание и отделка стен, устройство потолков «Армстронг», устройство половой плитки, установка дверных блоков, облицовка стен плиткой в санузлах).**2019 год****Освоено –30,9\_млн. рублей** (**обл. бюджет – 29,4 млн. руб., мест. бюджет 1,5 млн.руб.).**В рамках капитального ремонта на объекте проведены следующие наружные и внутренние работы:- устройство радиаторов отопления;Устройство подоконников и откосов;-устройство дверных проемов 1 этажа;- покраска стен 1 этажа, актового зала, кухни, бойлерной;- установка санфаянса (унитазы, раковины, смесители);- устройство крылец;- устройство асфальтного покрытия;- планировка газонов, учебной зоны, большого стадиона;- устройство малых архитектурных форм;- планировка и асфальтное покрытие малого стадиона;- устройство ограждения по периметру;- устройство слуховых окон;- устройство светильников;- проведение пуско-наладочных работ по электрике и вентиляции;- устройство вентиляционных зонтов;- устройство входной группы, витражей;- устройство подвесных потолков 1 этажа.После завершения работ по проведению капитального ремонта (постановление администрации ЗГМО от 25.11.2019 №1192, Акт приемки от 26.11.2019) МБОУ «СОШ №1» возобновило образовательную деятельность со 02.12.2019г.**МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЕНО** |
| 2017 | 26,5 | - | 25,2 | 1,3 | - |
| 2018 | 42,1 | - | 40,0 | 2,1 | - |
| 2019 | 47,2 | **-** | 44,8 | 2,4 | - |
| 2020 |  |  |  |  | **-** |
| 2021-2025 | - | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2026-2030 | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| 1.1.3 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ №7  | Государственная региональная программа Иркутской области«Создание новых мест в общеобразовательных организациях Иркутской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2016 -2025гг.Государственная программа Иркутской области «Развитие образования»на 2014-2020 гг.Муниципальная программа ЗГМО «Развитие образования»на 2016-2020гг | **Всего:** | **132,1** | **-** | **125,5** | **6,6** | **-** | 50мест | - | - |
| 2017 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 132,1 | - | 125,5 | 6,6 | - |
| 2021-2025 | - | - | - | - | - |
| 2026-2030 | - | - | - | - | - |
| 1.1.4 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ №8 | **Всего:** | **137,3** | **-** | **130,4** | **6,9** | **-** | 100 мест | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021-2025 | 137,3 | - | 130,4 | 6,9 | - |
| 2026-2030 | - | - | - | - | - |
| 1.1.5 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ №9 | **Всего:** | **126,8** | **-** | **120,5** | **6,3** | **-** | 100 мест | - | **2019год****-** |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| 2019 | 126,8 | - | 120,5 | 6,3 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021-2025 | - | - | - | - | - |
| 2026-2030 | - | - | - | - | - |
| 1.1.6  | Строительство общеобразовательной школы на 352 учащихся | **Всего:** | **561,3** | **-** | **532,2** | **29,1** | **-** | 352места | - | **2017-2018гг.**Подготовлена проектная и рабочая документация, проведены инженерные изыскания, получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости строительства школы. Согласно заключению экспертизы №38-1-0508 -18 от 02 июля 2018г. стоимость строительства в ценах 3 кв.2017года составляет 532,2 млн. рублей.Пакет документов на строительство общеобразовательной школы на 352 учащихся в г.Зиме на земельном участке школы №10 по ул. Коммунистическая, 52 представлен в Министерство строительства Иркутской области. В рейтинге строительства, реконструкции образовательных организаций со сроком реализации 2019-2021гг строительство школы стоит на 18 из 29 мест.**2019 год**На основании распоряжения Министерства образования Иркутской области от 29.06.2019 №401-мр «О рейтинге муниципальных образований Иркутской области» строительство школы на 352 учащихся на земельном участке МБОУ «СОШ №10» вошло в рейтинг муниципальных образований Иркутской области со сроками строительства 2020-2022гг.Заключено Соглашение от 20.02.2020 №05-59-113/20-59 о предоставлении субсидии из областного бюджета в 2020г. и плановом периоде 2021 и 2022гг. на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в целях реализации мероприятия по строительству общеобразовательной школы в сумме:2020г: обл. бюджет – 30,0 млн. руб., местный бюджет – 2,6 млн. руб.2021г: обл. бюджет – 50,0 млн. руб., местный бюджет – 4,3 млн. руб.2022г: обл. бюджет – 529,3,0 млн. руб., местный бюджет – 46,0 млн. руб. |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | 1,1  | - | - | 1,1  | - |
| 2019 | 280,1 |  | 266,1 | 14,0 |  |
| 2020 | 280,1 |  | 266,1 | 14,0 |  |
| 2021-2025 | - | - | - | - | - |
| 2026-2030 | - | - | - | - | - |
| 1.1.7 | Строительство детского сада на 240 мест (ул. 5-ой Армии, 64»А») | Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020гг.Муниципальная программа ЗГМО «Развитие образования»на 2016-2020гг | **Всего:** | **250,0** | **-** | **237,5** | **12,5** | - | 240мест | 60 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 250,0 | - | 237,5 | 12,5 | - |
| 2021-2025 | - | - | - | - | - |
| 2026-2030 | - | - | - | - | - |
| 1.1.8 | Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад №10» | **Всего:** | **39,6** | **-** | **37,6** | **2,0** | **-** | **-** | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| 2019 | **-** | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021-2025 | **-** | - | - | - | - |
| 2026-2030 | 39,6 | - | 37,6 | 2,0 | - |
| 1.1.9 | Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад №171» | **Всего:** | **39,2** | **-** | **37,2** | **2,0** | **-** | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| 2019 | **-** | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021-2025 | **-** | - | - | - | - |
| 2026-2030 | 39,2 | - | 37,2 | 2,0 | - |
| 1.1.10 | Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад №4» | **Всего:** | **40,3** | **-** | **38,3** | **2,0** | **-** | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| 2019 | **-** | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021-2025 | **-** | - | - | - | - |
| 2026-2030 | 40,3 | - | 38,3 | 2,0 | **-** |
| 1.1.11 | Капитальный ремонт МБДОУ «Начальная школа - Детский сад №11» | **Всего:** | **60,6** | **-** | **57,6** | **3,0** | **-** | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| 2019 | **-** | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021-2025 | **-** | - | - | - | - |
| 2026-2030 | 60,6 | - | 57,6 | 3,0 | **-** |
| 1.1.12 | Капитальный ремонт Дома детского творчества (ул. Коммунистическая,44)  | Муниципальная программа ЗГМО «Развитие образования»на 2016-2020гг | **Всего:** | **8,0** | - | - | **8,0** | - | - | 5 | **2018год**Прорабатывался вопрос целесообразности проведения капитального ремонта объекта. Предварительно принято решение о нецелесообразности реализации данного мероприятия по причине высокой стоимости ремонтных работ.**2019год**В целях улучшения качества предоставления услуг дополнительного образования принято решение (постановление администрации ЗГМО от 10.07.2019 №769) о приобретении здания магазина «Хороший» (ул. Клименко,34) под размещение Дома детского творчества. **Объем инвестиций на приобретение объекта составил в 2019г. – 1,26 млн. руб. (мест.бюджет.)** |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | 1,0 | - | - | 1,0 | - |
| 2019 | 3,5 | - | - | 3,5 | - |
| 2020 | 3,5 | - | - | 3,5 | - |
| 2021-2025 | - | - | - | - | - |
| 2026-2030 | - | - | - | - | - |
| 1.1.13 | Обеспечение молодых педагогов образовательных организаций служебным жильем  | Муниципальная программа ЗГМО «Развитие образования»на 2016-2020гг | **Всего:** | **36,3** | **-** | **-** | **36,3** |  | 22 квартиры  | - | **2017год**Приобретены 4 служебные квартиры работникам МБОУ «Зиминский лицей», МБОУ СОШ № 8,9,10Объем финансирования **- 1,0 млн. руб. местный бюджет****2018год**Приобретены 2 служебные квартиры работникам МБОУ СОШ № 26, МБДОУ «Детский сад №171». Объем финансирования **- 1,5 млн. руб. местный бюджет****2019 год****-** |
| 2017 | 1,0 | - |  | 1,0 |  |
| 2018 | 2,7 | - |  | 2,7 |  |
| 2019 | 3,6 | - |  | 3,6 |  |
| 2020 | 3,0 | -  |  | 3,0 |  |
| 2021-2025 | 13,0 | - |  | 13,0 |  |
| 2023-2030 | 13,0 | - | - | 13,0 |  |
| **Тактическая цель 1.2. *Обеспечение доступности медицинской помощи, повышение эффективности медицинских услуг*** |
| 1.2.1 | Капитальный ремонт детской поликлиники ОГБУЗ «Зиминская городская больница» | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохране-ния» на 2014-2020гг. | **Всего:** | **8,9** | - | **8,8** | - | 0,1 | - | - | **2018год**Проведен капитальный ремонт помещения детской поликлиники (ул. Клименко, 57). **Объем финансирования составил – 6,8 млн.рублей (областной бюджет).****МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЕНО** |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | 8,9 | - | 8,8 | - | 0,1 |
| 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021-2025 | - | - | - | - | - |
| 2023-2030 | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 | Устройство вертолетной площадки | Муниципальная программа ЗГМО «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения г.Зимы»на 2016-2020гг | **Всего:** | **2,5** | **-** | **-** | **2,5** | **-** | 2500м2 | - | **2018год**Прорабатывался вопрос включения мероприятия в областную государственную программу Иркутской области.На сегодня в госпрограмму включены аналогичные мероприятия только по северным территориям Иркутской области. Вопрос остается открытым и требует решения.Обустройство объекта относится к полномочиям субъекта РФ. Полномочия органа местного самоуправление – предоставление земельного участка для размещения объекта. |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | 1,8 | - | - | 1,8 | - |
| 2019 | 0,7 | - | - | 0,7 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021-2025 | - | - | - | - | - |
| 2026-2030 | - | - | - | - | - |
| 1.2.3 | Благоустройство (устройство) подъездных путей к отделениям ОГБУЗ «Зиминская городская больница» | Муниципальная программа ЗГМО «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения г.Зимы»на 2016-2020гг. | **Всего:** | **3,2** | **-** | **-** | **3,2** | **-** | 1200 м2 | - | **2019 год****-** |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| 2019 | 1,6 | - | - | 1,6 | **-** |
| 2020 | 1,6 | - | - | 1,6 | - |
| 2021-2025 | - | - | - | - | - |
| 2026-2030 | - | - | - | - | - |
| 1.2.4 | Благоустройство (устройство) подъездных путей, площадки для парковки автотранспорта к городской поликлинике ОГБУЗ «Зиминская городская больница» | Муниципальная программа ЗГМО «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения г.Зимы»на 2016-2020гг | **Всего:** | **3,0** | **-** | **-** | **3,0** | **-** | 1100 м2 | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| **2021-2025** | 3,0 | - | - | 3,0 | **-** |
| 2026-2030 | - | - | - | - | - |
| 1.2.5 | Обеспечение молодых специалистов (врачей) ОГБУЗ «Зиминская городская больница» служебным жильем   | Муниципальная программа ЗГМО «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения г.Зимы»на 2016-2020гг | **Всего:** | **7,4** | **-** | **-** | **7,4** | **-** | 4 квартиры | - | **2017год**Приобретены 4 служебные квартиры.**Объем финансирования - 1,0 млн. руб. местный бюджет****2018год****Объем финансирования – 3,46 млн. руб. местный бюджет –** гашение кредиторской задолженности за приобретенные в 2017г. квартиры**МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЕНО** |
| 2017 | 1,0 | - | - | 1,0 | - |
| 2018 | 2,7 | - | - | 2,7 | - |
| 2019 | 3,7 | - | - | 3,7 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021-2025 | - | - | - | - | - |
| 2026-2030 | - | - | - | - | - |
| **Тактическая цель 1.3*. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом,*** ***а также условий, обеспечивающих возможность подготовки спортсменов*** |
| 1.3.1 | Строительство физкультурно–оздоровительного комплекса | Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2016-2020гг.Муниципальная программа ЗГМО «Развитие физической культуры и спорта» на 2016-2021гг. | **Всего:** | **110,9** | **-** | **95,0** | **15,9** | **-** | Пропускная способность - 90 чел/час. | 10  | **2018год** В июне 2018года начаты работы по строительству ФОК по ул. Григорьева 12/2. Подрядчиком является ООО «Ново-Строй». Стоимость работ по муниципальному контракту №Ф. 2018.291788 – 97,9 млн. руб. **Освоено в 2018г. – 30,8 млн. рублей (местн б-т – 1,5 млн. рублей, обл. б-т – 29,3 млн. рублей)** .**2019год** Продолжались работы по строительству объекта. **Освоено в 2019г. – 78,1 млн. рублей (местн б-т – 3,8 млн. рублей, обл. б-т – 16,6 млн. рублей, фед. б–т – 57,7 млн. рублей)** .В ноябре 2019г. ФОК «Сибирь», расположенный по адресу ул. Григорьева 12/2, сдан в эксплуатацию. **МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЕНО** |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | 30,0 |  | 28,5 | 1,5 | - |
| 2019 | 80,9 | - | 66,5 | 14,4 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021-2025 | - | - | - | - | - |
| 2026-2030 | - | - | - | - | - |
| 1.3.2 | Строительство плавательного бассейна | Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2016-2020гг.Муниципальная программа ЗГМО «Развитие физической культуры и спорта» на 2016-2021гг. | **Всего:** | **197,0** | **-** | **187,2** | **9,8** | **-** | Пропускная способность - 40 чел/час | 13 | **2018год**По результатам конкурсного отбора определен Исполнитель изыскательских работ и подготовки проектной и рабочей документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном на ул. Ленина,62, в состав которого входят: зал ванны для обучения не умеющих плавать и маломобильных групп населения, зал ванны 25х8,5, тренажерный зал для разминки и инструктажа. В качестве Исполнителя выступает ООО «Росспецпроект» (г. ТОМСК) **2019год** Выполнялись работы по проведению инженерных изысканий и подготовке проектной документации по муниципальному контракту №54 от 10.12.2018г.В январе-феврале 2020г. проектная организация устраняла замечания и недочеты в проектной документации, выданные ГАУИО «Ирэкспертиза». В марте 2020г. планируется загрузка документации для прохождения повторной экспертизы в ГАУИО «Ирэкспертиза». |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 50,0 | - | 47,5 | 2,5 | - |
| 2021-2025 | 147,0 | - | 139,7 | 7,3 | - |
| 2026-2030 | - | - | - | - | - |
| 1.3.3 | Строительство универсального спортивного зала | Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2016-2020гг.Муниципальная программа ЗГМО «Развитие физической культуры и спорта» на 2016-2021гг. | **Всего:** | **134,4** | **-** | **127,7** | **6,7** | **-** | Пропускная способность – 60 чел/час | 8 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021-2025 | - | - | - | - | - |
| **2026-2030** | 134,4 | - | 127,7 | 6,7 | - |
| 1.3.4 | Строительство хоккейных кортов в жилых районах города:- Пос 2-Строитель- Мкр. Ангарский- Пос. Гидролизный- Пос. Зима-2 | Муниципальная программа ЗГМО «Развитие физической культуры и спорта» на 2016-2021гг. | **Всего:** | **12,0** | **-** | **-** | **6,0** | **6,0** | - | - | **2019 год**Произведена покраска кортов по ул. Лазо, в п. 2-Строитель и п. ЛДК. **Общая сумма произведенных работ составила 0,07 млн. рублей (местный бюджет).** |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 3,0 |  |  | 1,5 | 1,5 |
| 2020 | 3,0 |  |  | 1,5 | 1,5 |
| 2021-2025 | 6,0 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 2026-2030 | - | - | - | - | - |
| 1.3.5 | Реконструкция помещения под зал кикбоксинга | Муниципальная программа ЗГМО «Развитие физической культуры и спорта» на 2016-2021гг. | **Всего:** | **5,0** | **-** | **-** | **2,5** | **2,5** | - | - | **2019 год**- |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 |  | - | - |  |  |
| 2019 | 2,5 | - | - | 1,5 | 1,0 |
| 2020 | 2,5 | - | - | 1,0 | 1,5 |
| 2021-2025 | - | - | - | - | - |
| 2026-2030 | - | - | - | - | - |
| 1.3.6  | Капитальный ремонт зала тяжелой атлетики МБУ ДО «ДЮСШ им. Г.М.Сергеева» | Муниципальная программа ЗГМО «Развитие физической культуры и спорта» на 2016-2021гг.Муниципальная программа ЗГМО «Развитие физической культуры и спорта»на 2016-2021гг. | **Всего:** | **8,7** | **-** | **8,3** | **0,4** | **-** | - | - | **2018 год**В 2018 начата, в 2019г окончена разработка ПСД на капитальный ремонт объекта. **Объем инвестиций на проектирование составил – 0,8 млн. рублей (мест. б-т).** **2019 год**Проведена госэкспертиза сметной стоимости капитального ремонта объекта. Получено положительное заключение. Сметная стоимость капремонта по результатам госэкспертизы составляет 39,8 млн. рублей. **Объем затрат на проведение экспертизы составил 0,024 млн. руб. (местный бюджет)** |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| 2019 | 4,0 | **-** | 3,8 | 0,2 | - |
| 2020 | 4,7 | - | 4,5 | 0,2 | - |
| 2021-2025 | - | - | - | - | - |
| 2026-2030 | - | - | - | - | - |
| 1.3.7 | Реконструкция лыжной базы МБУ ДО «ДЮСШ им. Г.М.Сергеева» | Муниципальная программа ЗГМО «Развитие физической культуры и спорта»на 2016-2021гг. | **Всего:** | **5,0** | **-** | **-** | **2,5** | **2,5** |  |  | **2018год**В отчетном году в целях развития объекта и повышения качества оказываемых услуг проведены следующие виды работ:- расширена трасса;- оборудована стартовая поляна;- изготовлено и установлено 3 беседки;- приобретен инвентарь для организации проката (лыжи, тюбы, коньки, станок для заточки коньков и т.д.);- пробурена скважина на воду;-изготовлена горка для катания, каток;- организованы парковочные места под стоянку автомобилей;- произведено внешнее освещение территории;- выполнены работы по обустройству отопления основного помещения.**Объем произведенных финансовых затрат составил 1,9 млн. рублей (мест.б-т.)** **2019 год**В целях развития объекта и повышения качества оказываемых услуг на объекте проведены работы по замене электропроводки. **Объем затрат – 0,05 млн. рублей (внебюд. источники).** |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 5,0 | - | - | 2,5 | 2,5 |
| 2021-2025 | - | - | - | - | - |
| 2026-2030 | - | - | - | - | - |
| **Тактическая цель 1.4*. Развитие культурного потенциала личности и общества в целом*** |
| 1.4.1 | Строительство дома культуры в восточной части города | Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры»на 2014-2020ггМуниципальная программа ЗГМО «Развитие культуры»на 2016-2020гг. | **Всего:** | **129,5** | - | **110,1** | **19,4** | **-** | ДК на 150 посад. местБибл. на 15 тыс.том | 12 | **2019 год**Строительство Дома культуры в восточной части г.Зимы вошло в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» со сроком строительства 2019-2021гг. 22 февраля 2019г. заключено Соглашение между Министерством строительства Иркутской области и администрацией ЗГМО о предоставлении субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках реализации мероприятий Государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» .Сметная стоимость объекта строительства на 2019-2021гг. составляет – 142,9 млн. руб. (в т.ч. обл.бюджет – 131,5 млн. руб., местн. бюджет – 11,4 млн. руб.).**В 2019г. объем инвестиций, направленных на строительство объекта составил - 13,6 млн. руб. в т.ч. обл. бюджет – 12,6 млн. рублей, мест. бюджет - 1,1 млн. руб.** |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| 2019 | 129,5 | - | 110,1 | 19,4 | - |
| 2020 | - | - | - | - |  |
| 2021-2025 | - | - | - | - | -- |
| 2026-2030 | - | - |  | - | - |
| 1.4.2 | Обустройство сквера у библиотеки семейного чтения (реализация проекта «Библиотечный дворик) | Муниципальная программа ЗГМО «Развитие культуры»на 2016-2020гг. | **Всего:** | **3,5** | - | **3,2** | **0,3** | - | - | - | **2017 год**Обустройство прилегающей территории вокруг Библиотеки семейного чтения им.Н.Войновской начато в 2017г. Выполнено ограждение территории, установлены световые опоры, разбиты клумбы.**Объем выполненных работ составил 2,2 млн. рублей (обл.б-т - 2,0 млн. рублей, местн.б-т – 0,2 млн. рублей).****2018год**Закончено обустройство объекта, уложена тротуарная плитка**Объем выполненных работ -0,2 млн. руб. (местн. б-т).**Библиотечный дворик в летний период стал местом проведения мероприятий, читальным залом под открытым небом. В зимний период – место для проведения новогодних конкурсов, игровых программ для детей, площадкой для городского конкурса - выставки «Забавный Снеговик».**МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЕНО** |
| 2017 | 2,2 | - | 2,0 | 0,2 | - |
| 2018 | 1,3 | - | 1,2 | 0,1 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021-2025 | - | - | - | - | - |
| 2026-2030 | - |  | - | - | - |
| 1.4.3 | Капитальный ремонт МОУ ДОД «Зиминская детская музыкальная школа» | Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры»на 2014-2020ггМуниципальная программа ЗГМО «Развитие культуры»на 2016-2020гг. | **Всего:** | **16,0** | **-** | **13,6** | **2,4** | **-** | - | - | **2019 год**Мероприятие вошло в Федеральную программу по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области на 2020 год, утвержденную распоряжением Правительства Российской федерации от 18 сентября 2019г. №2126-р. В 2019г. проведено обследование здания, разработана ПСД. **Финансирование проведенных мероприятий составило 0,67 млн.рублей. (обл. бюджет).**Сметная стоимость капитального ремонта объекта составляет 17,0 млн. рублей. Выполнение работ запланировано на 2020год с завершением до 01 августа 2020г. |
| 2017 | - | - | - | - | -- |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 16,0 | - | 13,6 | 2,4 | - |
| 2021-2025 | - | - | - | - | - |
| 2026-2030 | - | - | - | - | - |
| 1.4.4 | Ремонт МАУК ГДК «Горизонт» | Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры»на 2014-2020гг.(проект «местный Дом культуры»)Муниципальная программа ЗГМО «Развитие культуры»на 2016-2020гг. | **Всего:** | **5,7** | **-** | **4,8** | **0,9** | **-** | - | - | **2018 год**Выполнены работы по текущему ремонту кабинетов и коридоров 1,2 этажей современными строительными материалами (флоками),монтаж натяжных потолков, замена всех светильников на светодиодные панели.**Объем финансирования составил 2,8 млн. рублей (фед.б-т – 0,6 мн. рублей, обл.б-т - 0,2 млн. рублей, местн.б-т - 1,4млн. рублей, внебюджетные источники (платные услуги) – 0,6 млн. рублей.).****МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЕНО** |
| 2017 | - | - | - | - | -- |
| 2018 | 5,7 | - | 4,8 | 0,9 | - |
| 2019 | - | - | - | - | -- |
| 2020 | - | - | - | - | -- |
| 2021-2025 | - | - | - | - | -- |
| 2026-2030 |   | - | - | - | -- |
| **Тактическая цель 1.5*. Обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи*** |
| 1.5.1 | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала молодежи. Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и социально активной молодежи | Муниципальная программа ЗГМО «Молодежная политика»на 2016-2020гг. | **Всего:** | **5,3** | **-** | **0,1** | **5,2** | **-** | - | - | Работа осуществлялась в рамках подпрограммы «Молодежь города Зимы» на 2016-2021 годы.**2017год****Финансирование составило 0,4 млн. рублей (местный б-т -0,3 млн. рублей, обл. б-т – 0,1 млн. рублей).**Количество проведенных мероприятий - 105.Количество участников мероприятий - 2 100 человек.Значимые результаты:1. Впервые проведен городской конкурс среди социально-активной молодежи "Мисс и Мистер Молодежь".2. Участие в XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов.3. Участие в областной школьной лиге «КВН на Ангаре».4. Проведение городского Слета волонтеров.**2018год****Финансирование составило 0,5 млн. рублей. (местный б-т – 0,25 млн. рублей, обл.б-т – 0,25 млн. руб.)**Количество проведенных мероприятий -79.Количество участников мероприятий - 2 300 человек.Значимые результаты:1. Участие в итоговом форуме Всероссийского конкурса "Доброволец России" в г. Москве участника добровольческого отделения ИРВЦ г.Зимы "Молодежный союз".2. Торжественная закладка капсулы времени с посланием к молодежи 2043 года.3. Добровольческое объединение "Молодежный союз" было включено в состав Иркутского регионального волонтерского центра.4. Команда КВН "Black tea" г.Зимы заняла второе место в областной школьной лиге «КВН на Ангаре»..**2019 год****Финансирование составило 0,45 млн. рублей. (фед.бюджет – 0,1 млн.руб., обл.бюджет – 0,05 млн. руб., местный бюджет – 0,3 млн. рублей).**Количество проведенных мероприятий -168.Количество участников мероприятий - 3423 чел.Значимые результаты:1. В рейтинге органов по работе с молодежью муниципальных образований Иркутской области по итогам 2019года город занял 1 место;2) По итогам ежегодного областного конкурсного отбора продолжена работа городского Кабинета профориентации;3) Впервые был проведен городской конкурс на предоставление грантов молодежи на реализацию социально-значимых проектов;4) Во Всероссийской форумной компании, региональных молодежных образовательных форумах приняли участие 265 представителей города;5) Представители молодежи города приняли участие в Международном молодежном форуме «Байкал – 2020» и выиграли грант в размере 50 тыс. руб. на реализацию проекта «Спартакиада ВФСК ГТО среди несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета», во Всероссийском конкурсе проектов для физических лиц – получен грант в размере 100 тыс. руб. на реализацию проекта по скандинавской ходьбе «Шагай с нами».6) Основными массовыми мероприятиями года стали: городской слет волонтеров «Азимут», семинар-практикум для добровольцев в сфере профилактики с участием областных специалистов, Парад зонтиков в День защиты детей, ряд мероприятий ко Дню российской молодежи и Дню города, школьная лига КВН. Положительным моментом является ежегодное проведение на территории города областных игр Иркутской Юниор-Лиги «КВН на Ангаре»;7) В течение года 20-ти молодым зиминцам выплачивалась стипендия мэра. В честь Дня российской молодежи за вклад в реализацию молодежной политики награждены и премированы 20 человек. Установлена Доска Почета «Молодежь города Зимы – будущее страны», на которой размещаются лица лучших представителей молодежи в сферах образования, культуры, спорта и добровольчества;8) В качестве поощрения за успехи в учебе, спорте, творчестве и общественной деятельности 24 человека были направлены во Всероссийские детские центры, Международный центр «Артек», палаточные лагеря Иркутской области. |
| 2017 | 0,5 | - | 0,1 | 0,4 | -- |
| 2018 | 0,4 | - | - | 0,4 | - |
| 2019 | 0,4 | - | - | 0,4 | -- |
| 2020 | 0,4 | - | - | 0,4 | -- |
| 2021-2025 | 1,8 | - | - | 1,8 | -- |
| 2026-2030 | 1,8 | - | - | 1,8 | -- |
| 1.5.2 | Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание, допризывную подготовку молодежи г.Зимы | Муниципальная программа ЗГМО «Молодежная политика»на 2016-2020гг. | **Всего:** | **4,4** | **-** | **-** | **4,4** | **-** | - | - | Работа по данному направлению осуществляется в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города Зимы» на 2016-2021 годы**2017год****Финансирование составило 0,3 млн.руб. (местный бюджет).**Количество проведенных мероприятий - 73.Количество участников мероприятий - 1 326 человек.Значимые результаты:1. Победа добровольцев г.Зимы в областном фестивале «Лучших добровольцев Иркутской области».2. Победа в номинации "Хореография" и "Фотоискусство" областного конкурса "Мой народ – моя гордость".**2018 год****Финансирование составило 0,3 млн. рублей (местный бюджет).**Количество проведенных мероприятий - 65.Количество участников мероприятий - 1 445 человек.Значимые результаты:1. Получение гранта на Международном молодежном форуме «Байкал» на реализацию проекта Книга памяти.2. В городской базе патриотических объединений зарегистрировано 45 организаций и клубов, осуществляющих свою деятельность, как на базе общеобразовательных организаций, так и культурных учреждений. **2019 год****Финансирование составило 0,3 млн.руб. (местный бюджет).**Количество проведенных мероприятий - 110.Количество участников мероприятий - 1897 человек.Значимые результаты:1) Участие добровольцев г.Зимы в областном фестивале «Лучших добровольцев Иркутской области»;2) Создан городской Координационный совет по развитию добровольчества (волонтерства);3) Благотворительная молодежная организация «Наш город» выиграла субсидии на создание сети центров . В 2020 году будут открыты центр по поддержке добровольчества и медиа центр. |
| 2017 | 0,3 | - | - | 0,3 | - |
| 2018 | 0,3 | - | - | 0,3 | - |
| 2019 | 0,3 | - | - | 0,3 | - |
| 2020 | 0,3 | - | - | 0,3 | - |
| 2021-2025 | 1,6 | - | - | 1,6 | - |
| 2026-2030 | 1,6 | - | - | 1,6 | - |
| 1.5.3 | Организация и проведение мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ  | Муниципальная программа ЗГМО «Молодежная политика»на 2016-2020гг. | **Всего:** | **2,4** | **-** | **-** | **2,4** |  | - | - | Работа по данному направлению осуществляется в рамках подпрограммы по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании «Под знаком Единства» на 2016-2021 годы**2017 год****Финансирование составило 0,2 млн. рублей (местный бюджет).**Количество проведенных мероприятий - 114 .Количество участников мероприятий - 2 700 человек.Значимые результаты:1. Отсутствие на учете у нарколога несовершеннолетних с диагнозом "наркомания".**2018 год****Финансирование составило 0,2 млн. руб. (местный бюджет).**Количество проведенных мероприятий - 126 .Количество участников мероприятий - 3 106 человек.Значимые результаты:1. Образовано новое молодежное добровольческое объединение антинаркотической направленности "Интерактив".2. Отсутствие на учете у нарколога несовершеннолетних с диагнозом "наркомания".**2019 год****Финансирование составило 0,1 млн. руб. (местный бюджет).**Количество проведенных мероприятий - 144 .Количество участников мероприятий – 2890 человек.Значимые результаты:1). Наркоситуация в г.Зиме на протяжении 4-последних лет стабилизировалась.2. Не зарегистрировано на наркологическом учете несовершеннолетних с диагнозом «наркомания»;3. Не зафиксировано несовершеннолетних, осужденных за совершение наркопреступлений;4. По итогам 2019г. отсутствуют смертельные отравления наркотиками среди взрослого населения. |
| 2017 | 0,2 | - | - | 0,2 |  |
| 2018 | 0,2 | - | - | 0,2 |  |
| 2019 | 0,2 | - | - | 0,2 |  |
| 2020 | 0,2 | - | - | 0,2 |  |
| 2021-2025 | 0,8 | - | - | 0,8 |  |
| 2026-2030 | 0,8 | - | - | 0,8 |  |
| **Тактическая цель 1.6*. Повышение эффективности системы социального обслуживания и предоставления мер социальной поддержки населению города*** |
| 1.6.1 | Организация и проведение мероприятий по защите прав несовершеннолетних и профилактике социального сиротства |  | **Всего:** |  | - | - | - | - | - | - | С целью профилактики социального сиротства на территории города организована работа по реализации Порядка межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактической работы в отношении семей и (или) несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, утвержденного комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области 30.12.2015г.Ежегодно субъектами системы профилактики проводится комплекс мероприятий в целях организации досуговой деятельности несовершеннолетних учетной категории, мероприятия, в целях повышения их правовой грамотности.**2017год**- КДНиЗП проведено 44 рейда по семьям, состоящим на учете в Банке данных о семьях и (или) несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении (Банк данных СОП), а также по выявлению семей, находящихся в социально в социально опасном положении Выявлено и поставлено на учет в Банк данных СОП 39 семей, в которых проживает 89 детей, и 31 подросток. Снято с учета Банка данных СОП 26 семей и 17 подростков. На 31.12.2017г. на учете в Банке данных СОП состояло 48 семей, в которых проживает 112 детей, и 35 подростков.За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей привлечены к административной ответственности родители – 231 чел., за нарушение закона «О комендантском часе» - 109 человек.**2018год**КДНиЗП проведено 90 рейдов по семьям, состоящим на учете в Банке данных СОП, а также по выявлению семей, находящихся в социально в социально опасном положении Выявлено и поставлено на учет в Банк данных СОП 49 семей, в которых проживает 90 детей и 31 подросток. Снято с учета Банка данных СОП 23 семьи и 27 подростков. На 31.12.2018г. на учете в Банке данных СОП состояли 81 семья, в которых проживает 173 ребенка, и 43 подростка.За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей привлечены к административной ответственности родители – 285 чел., за нарушение закона «О комендантском часе» - 66 человек. **2019год**Проведено 34 заседания КДН и ЗП, на которых рассмотрен 21 вопрос по организации и проведению профилактической работы,рассмотрено 311 административных протоколов.КДН и ЗП проведено 94 рейдовых мероприятия по выявлению несовершеннолетних и детей, предположительно, находящихся в социально опасном положении, а также по семьям и несовершеннолетним, состоящим на учете в Банке, данных о семьях и (или) несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении (Банке СОП).Выявлено и поставлено на учет в Банк СОП 25 семей и 36 подростков; снято с учета 34 семьи и 32 подростка. На конец 2019г. на учете в Банке данных СОП состояло 49 подростков и 73 семьи, в которых проживают 160 детей. Привлечено родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей – 190 чел., за нарушение закона « о комендантском часе» - 42 чел.Организовано 4 заседания межведомственной рабочей группы по организации индивидуальной профилактической работы в отношении семей и (или) несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. На заседаниях комиссии проанализирована работа с 2 семьями и 38 подростками, разработан алгоритм действий сотрудников учреждений субъектов системы профилактики по организации трудоустройства несовершеннолетних. Организовано 155 рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, на которые было трудоустроено 29 подростков, находящихся в СОП.В апреле 2019г. организован и проведен круглый стол, на котором рассмотрены вопросы организации работы в образовательных организациях по профилактике правонарушений несовершеннолетних, взаимодействию общеобразовательных организаций города с субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, анализу качества материалов, поступающих в адрес КДН и З, в отношении несовершеннолетних и их родителей, о реализации административного законодательства и законов Иркутской области по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В целях оказания помощи семьям, несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении, организованы акции: «Школьный портфель» - на средства ИП приобретено 20 портфелей с набором канцелярских принадлежностей; «Новый год в каждый дом» - 169 детей из семей СОП получили сладкие новогодние подарки, приобретенные на спонсорские деньги. |
| 2017 |  | - | - | - | - |
| 2018 |  | - | - | - | - |
| 2019 |  | - | - | - | - |
| 2020 |  | - | - | - | - |
| 2021-2025 |  | - | - | - | - |
| 1.6.2 | Организация и проведение мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, преодолению социальной разобщенности в обществе  | Муниципальная программа ЗГМО «Социальная поддержка населения»на 2016-2020гг | **Всего:** | **13,7** | - | - | **13,7** | - | - | - | **2017год****Объем финансирования – 0,06 тыс. рублей (местный бюджет)**Установлены поручни на крыльце МБДОУ «СОШ»№8.**2018год**Планировалось оборудование пандусом входа в МБДОУ «Детский сад №212». Мероприятие перенесено на 2019год**2019год**Проведен зональный этап областного фестиваля «Байкальская звезда», участниками которого стали дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Мероприятие по установке по установке пандуса в МБОУ «Детский сад №212» не выполнено в связи с отсутствием финансирования. |
| 2017 | 0,7 | - | - | 0,7 | - |
| 2018 | 1,0 | - | - | 1,0 | - |
| 2019 | 1,0 | - | - | 1,0 | - |
| 2020 | 1,0 | - | - | 1,0 | - |
| 2021-2025 | 5,0 | - | - | 5,0 | - |
| 2026-2030 | 5,0 | - | - | 5,0 | - |
| **Тактическая цель 1.7*. Обеспечение комплексных мер по профилактике чрезвычайных ситуаций и обеспечению охраны общественного порядка*** |  | 2026-2030 |
| 1.7.1 | Приведение повседневного органа управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при администрации ЗГМО (ЕДДС ЗГМО) в соответствие установленным действующим законодательством РФ требованиям  | Муниципальная программа ЗГМО «Безопасность» на 2016-2020гг | **Всего:** | **36,1** | **-** | **-** | **36,1** | **-** | - | - | **2017год**Затраты на обеспечение функционирования ЕДДС ЗГМО составили **1,6 млн. рублей (местн.б-т).**В целях приведения ЕДДС в соответствие установленным действующим законодательством РФ требованиям в 2017 году приобретено записывающее устройство входящих и исходящих переговоров; устройство громкоговорящей связи, мебель, форменное обмундирование для оперативных дежурных.Изготовлены журналы, стенды для работы оперативных дежурных.**2018год**Затраты на обеспечение функционирования ЕДДС ЗГМО составили **1,66 млн. рублей (местн.б-т).**Проведено обучение 2-х оперативных дежурных в УМЦ г.Иркутска.Приобретен факс, форменное обмундирование для оперативных дежурных.**2019год**В соответствии с распоряжением министерства имущественных отношений Иркутской области от 11.02.2019 №147/и «О безвозмездной передаче имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области, в муниципальную собственность муниципальных образований Иркутской области» в целях развертывания на территории муниципального образования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб (Системы 112) ЗГМО передано имущество (Комплекс ЦОВ-ЕДДС г.Зима и Зиминского района реестровый номер Д220011356, **балансовая стоимость – 1,6 млн. рублей),** находящееся в государственной собственности. Передаваемое имущество поставлено на учет в муниципальной казне и передано оперативное управление МКУ «ЕДДС ЗГМО». |
| 2017 | 2,0 | - | - | 2,0 | - |
| 2018 | 2,1 | - | - | 2,1 | - |
| 2019 | 2,2 | - | - | 2,2 | - |
| 2020 | 2,3 | - | - | 2,3 | - |
| 2021-2025 | 12,5 | - | - | 12,5 | - |
| 2026-2030 | 15,0 | - | - | 15,0 | - |
| 1.7.2 | Принятие комплекса мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей  | Муниципальная программа ЗГМО «Безопасность»на 2016-2020гг | **Всего:** | **0,7** | **-** | **-** | **0,7** | **-** | - | - | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015г. №272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий)» администрацией ЗГМО выполнены следующие мероприятия:**2017год**Организовано и проведено категорирование 5 объектов спорта и 7 объектов культуры с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории города. Согласованы и утверждены паспорта безопасности каждого вышеуказанного объекта.**2018год**Организовано и проведено категорирование 18 объектов образования (в т.ч. ГБПОУ Иркутской области «Зиминский железнодорожный техникум», ГОКУ Иркутской области для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»специальная (коррекционная) школа-интернат №6 г.Зима») с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории города. Согласованы и утверждены паспорта безопасности каждого вышеуказанного объекта.**2019год**Организована работа антитеррористической комиссии.В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019г. №1006 проведено повторное категорирование 19 муниципальных объектов образования.  |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | 0,1 | - | - | 0,1 | - |
| 2019 | 0,1 | - | - | 0,1 | - |
| 2020 | 0,1 | - | - | 0,1 | - |
| 2021-2025 | 0,3 | - | - | 0,3 | - |
| 2026-2030 | 0,1 | - | - | 0,1 | - |
| **Тактическая цель 1.8*. Повышение доступности жилья для граждан, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания*** |
| 1.8.1 | Строительство многоквартирных малоэтажных и среднеэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2012 года |  | **Всего:** | **2172,9** | **536,5** | **1319,0** | **317,4** | **-** | **62,9****тыс.кв.м** | - | **2017год**Закончилось действие областной долгосрочной целевой программы «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на 2014-2017гг» и подпрограммы «Переселение граждан, проживающих на территории ЗГМО из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2016-2017гг МП ЗГМО «Обеспечение населения города доступным жильем» на 2016-2020гг. .**2018 год**Проводилась работа по признанию домов аварийными, ведению реестра ветхого жилья, формированию документации для новой областной программы переселения граждан из аварийного жилья.**2019год**Разработана муниципальная программа ЗГМО «Обеспечение населения города доступным жильем» на 2020-2025гг.Продолжалась работа по признанию домов аварийными и непригодными для проживания. Проводилась работа по сверке собственников жилых помещений – участников программы. В 2019г. переселение граждан из аварийного жилья на территории ЗГМО не проводилось в связи с отсутствием финансирования из областного бюджета на реализацию программы. |
| 2017 | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | 169,3 | 41,8 | 102,8 | 24,7 | - | 4,9 |
| 2020 | 207,2 | 51,3 | 125,6 | 30,3 | - | 6,0 |
| 2021-2025 | 898,2 | 221,7 | 545,3 | 131,2 | - | 26,0 |
| 2026-2030 | 898,2 | 221,7 | 545,3 | 131,2 | - | 26,0 |
| 1.8.2 | Реализация подпрограммы «Молодым семьям - доступное жилье» муниципальной программы ЗГМО «Обеспечение населения города доступным жильем» | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020годыПодпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годыПодпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье» на 2016-2020гг муниципальнойпрограммы ЗГМО«Обеспечение населения города доступным жильем» на 2016-2020гг | **Всего** | **360,8** | **51,0** | **57,7** | **37,8** | **214,3** | **218****семей** | - | В рамках подпрограммы «Молодым семьям - доступное жилье» муниципальной программы ЗГМО «Обеспечение населения города доступным жильем» реализуется механизм муниципальной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы в городе Зиме. Основной формой поддержки является предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения, погашение долга и процентов по кредиту.**2017 год**11 мая 2017 года 10 молодым семьям (включенным в список участников подпрограммы в 2010 году), в том числе 2 многодетным, были выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья (далее – свидетельства), со сроком действия до 11 декабря 2017 года (срок действия свидетельств составляет 7 месяцев).Все выданные свидетельства включали в себя средства федерального, областного и местного бюджетов, и составляли 40 % от среднерыночной стоимости жилья.В 2017 году 7 молодых семей направили социальную выплату на приобретение жилья, 3 на погашение кредитных обязательств. Всего в 2017 году молодым семьям перечислено **– 5,96 млн. рублей**. **(фед.б-т –** **1,8 млн рублей, обл. б-т - 1,54 млн. рублей; местн.б-т - 2,62 млн. рублей).**Молодые семьи в соответствии с требованиями подпрограммы, приобретая жилье, вкладывают собственные, кредитные или заемные средства, средства материнского капитала. В 2017 году сумма привлеченных средств составила **10,8 млн. рублей** (**собственные средства – 3,8 млн. рублей, кредитные – 6,1 млн. рублей, материнский капитал – 0,9 млн. рублей).**Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей на основе целевого индикатора подпрограммы позволяет сделать вывод о стабильности достигнутых результатов:**-** количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с 2005 года – 174 (87%) из 200 запланированных до 2020 года.**2018год**5 апреля 2018 года 8 молодым семьям (включенным в список участников подпрограммы в 2011 году), в том числе 2 многодетным, были выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья (далее – свидетельства), со сроком действия до 5 ноября 2018 года (срок действия свидетельств составляет 7 месяцев).7 молодых семей направили социальную выплату на приобретение жилья, 1 на погашение кредитных обязательств. Всего в 2018 году молодым семьям перечислено **– 5,2 млн. рублей (фед.б-т –** **1,4 млн. рублей; обл.б-т 1,3 млн. рублей, местн. б-т** **– 2, 5 млн. рублей).**Сумма привлеченных средств составила **6,9 млн. рублей (собственные средства – 2,6 млн. рублей, кредитные – 3,5 млн. рублей, материнский капитал – 0,8 млн. рублей).**Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей на основе целевого индикатора подпрограммы позволяет сделать вывод о стабильности достигнутых результатов:**-** количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с 2005 года – 182 (91%) из 200 запланированных до 2020 года.В настоящее время в списке претендентов на получение социальной выплаты числится 72 молодые семьи.**2019год**29 марта 2019г. 19 молодым семьям выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья.  8 семей направили социальную выплату приобретение жилья, 5 семей – на первоначальный взнос по ипотечному кредитованию, 6 семей – на погашение ранее оформленных кредитных обязательств на приобретение жилья.Всего в 2019 году молодым семьям перечислено **– 10,4 млн. рублей (фед.б-т – 3,3 млн. рублей; обл.б-т 4,5 млн. рублей, местн. б-т** **– 2, 6 млн. рублей).**Сумма привлеченных средств составила **18,4 млн. рублей (собственные средства – 4,2 млн. рублей, кредитные – 12,4 млн. рублей, материнский капитал – 1,8 млн. рублей).** |
| 2017 | 9,8 | 1,8 | 1,6 | 2,7 | 3,7 | 10 |
| 2018 | 27,0 | 3,8 | 4,3 | 2,7 | 16,2 | 16 |
| 2019 | 27,0 | 3,8 | 4,3 | 2,7 | 16,2 | 16 |
| 2020 | 27,0 | 3,8 | 4,3 | 2,7 | 16,2 | 16 |
| 2021-2025 | 135,0 | 18,9 | 21,6 | 13,5 | 81,0 | 80,0 |
| 2026-2030 | 135,0 | 18,9 | 21,6 | 13,5 | 81,0 | 80,0 |
| **Тактическая цель 1.9*. Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, модернизация и развитие жилищно-коммунального*** ***хозяйства городского округа, формирование комфортной, эстетической и функциональной привлекательности городской среды*** |
| **Теплоснабжение** |
| 1.9.1 | Совершенствование системы теплоснабжения западной части города путем расширения и модернизации котельной № 3, строительство теплотрассы от котельной №3 до котельной № 1, закрытие котельной №1 | Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области»на 2014 - 2020гг.Муниципальная программа ЗГМО «Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2016 - 2020гг | **Всего:** | **246,2** | **-** | **-** | **246,2** | **-** | - | - | **2018 год**Направлена заявка в Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области на выделение субсидии из областного бюджета на проектирование проекта «Реконструкция системы теплоснабжения западной части г.Зимы» (реконструкция предполагается путем присоединения системы теплоснабжения западной части города к единому теплоисточнику Ново-Зиминской ТЭЦ).Заявка одобрена, предусмотрено выделение субсидии на разработку ПСД из средств областного бюджета на 2019-2020гг **2019год**Проведена разработка ПСД на реализацию настоящего проекта. Стоимость проектирования составила 22,3 млн. рублей. **Объем инвестиций на оплату ПСД составил в 2019г. 16,5 млн. руб. (в т.ч. обл .бюджет - 15,5 млн. руб., мест. бюджет – 1,0 млн. руб.).**Проект находится на госэкспертизе.Реализация мероприятия после разработки и экспертизы ПСД планируется на 2021-2025гг. Ориентировочная стоимость реконструкции – 967,0млн. рублей. |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | 13,5 | - | - | 13,5 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021-2025 | 232,7 | - | - | 232,7 | - |
| 2026-2030 | - | - | - | - | - |
| 1.9.2 | Реконструкция теплотрассы от тепловой камеры УТ1 в мкр. Ангарский до школы №1  | Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области»на 2014 - 2020ггМуниципальная программа ЗГМО «Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2016 - 2020гг | **Всего:** | **67,0** | **-** | **54,0** | **13,0** | **-** | - | - | Мероприятие будет проводиться в рамках реализации проекта по реконструкции системы теплоснабжения западной части города. |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | 67,0 | - | 54,0 | 13,0 | **-** |
| 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2021-2025 | - | - | - | - | - |
| 2026-2030 | - | - | - | - | - |
| 1.9.3 | Ремонт котлов и вспомогательного оборудования (котельные №№1,3,4,7,8,9,13) | Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области»на 2014 - 2020 ггМуниципальная программа ЗГМО «Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2016 - 2020гг | **Всего:** | **79,3** | **-** | **67,9** | **7,6** | **3,8** | - | - | **2017год**Приобретено котельно-вспомогательное оборудование на котел ДКВР 10/13 в котельную №3, дымовая труба и материалы на котельную №1.**Объем финансирования составил 2,75 млн. рублей (обл.б-т – 2,45 млн. рублей, мест.б-т – 0,3 млн. рублей**).За счет средств ООО «Зиматеплоэнерго» выполнен текущий ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования на котельных №№1,3,4, 7,8,9,13 на сумму **2,2 млн.рублей (средства предприятия).****2018год**Приобретены материалы и оборудование для ремонта котлов №2 и №3 котельной №3, произведен монтаж новой и демонтаж старой трубы на котельной №1. За счет средств ООО «Зиматеплоэнерго» выполнен текущий ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования на котельных №№1,3,4, 7,8,9,13.**Общий объем финансирования составил 3,35 млн. рублей (обл. б-т – 0,7 млн. рублей, мест. б-т -0,7 млн. рублей, средства предприятия – 1,95 млн. рублей).** **2019год**1. Приобретены котлы и котельное оборудование для ремонта котельных: №1,№3,№4,№7,№8,№9, №13.2. Приобретено котельно-вспомогательное оборудование и материалы для ремонта котельных №1, №4, №9.**Общий объем финансирования выполненных работ составил 5,8 млн. рублей (обл. б-т – 5,2 млн. рублей, мест. б-т -0,6 млн. рублей)**  |
| 2017 | 3,3 | - | 1,2 | 0,2 | 1,9 |
| 2018 | 1,9 | - | - | - | 1,9 |
| 2019 | 6,5 | - | 5,8 | 0,7 | - |
| 2020 | 5,5 | - | 5,0 | 0,5 | - |
| 2021-2025 | 30,1 | - | 27,0 | 3,1 | - |
| 2026-2030 | 32,0 | - | 28,9 | 3,1 | - |
| 1.9.4 | Замена ветхих сетей теплоснабжения | Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области»на 2014 - 2020ггМуниципальная программа ЗГМО «Жилищно-коммунальное хозяйство"на 2016 - 2020гг | **Всего:** | **86,5** | **-** | **50,0** | **5,7** | **30,8** | - | - | **2017 год**-**2018 год**Произведена замена сети теплоснабжения МКД №11 по ул. Ленина до ТК (ЭТУС), а также по ул. Калинина. **Объем инвестиций составил- 4,57 млн.рублей. (обл.б-т – 0,85млн.рублей, мест.б-т - 0,02 млн. рублей, ср-ва предприятия – 3,7 млн. рублей).****2019год**Мероприятия по замене ветхих сетей теплоснабжения за счет бюджетных средств не выполнялись. Ресурсоснабжающим предприятием выполнялись работы по устранению аварийных ситуаций |
| 2017 | 1,5 | - | - | - | 1,5 |
| 2018 | 9,5 | - | 4,0 | 0,5 | 5,0 |
| 2019 | 10,0 | - | 6,0 | 0,7 | 3,3 |
| 2020 | 11,7 | - | 7,9 | 0,8 | 3,0 |
| 2021-2025 | 26,0 | - | 15,3 | 1,7 | 9,0 |
| 2026-2030 | 27,8 | - | 16,8 | 2,0 | 9,0 |
| 1.9.5 | Ремонт оборудования ЦТП | Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области»на 2014 - 2020ггМуниципальная программа ЗГМО «Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2016 - 2020гг | **Всего:** | **1,2** | - | - | - | **1,2** | - | - | **2019год**Мероприятия по ремонту оборудования ЦТП за счет бюджетных средств не выполнялись. Ресурсоснабжающим предприятием выполнялись работы по подготовке ЦТП к отопительному периоду. |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | 0,2 | **-** | **-** | **-** | 0,2 |
| 2019 | 1,0 | - | - | - | 1,0 |
| 2020 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2021-2025 | - | - | - | - | - |
| 2026-2030 |  | - | - | - |  |
| 1.9.6 | Приобретение и монтаж блочно-модульной котельной для МКД пос. Кирзавод,13 | Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области»на 2014 - 2020ггМуниципальная программа ЗГМО «Жилищно-коммунальное хозяйство"на 2016 - 2020гг | **Всего:** | **4,8** | **-** | **4,7** | **0,1** | **-** | - | - | В 2017г. заключен муниципальный контракт с ООО «Монтажэнергокомплекс» на строительство блочно-модульной котельной.Работы осуществлялись в течение 2017-2018гг.Объект введен в эксплуатацию 26.04.2018г.Общий объем финансирования составил:**2017год: 3,5 млн.рублей (обл.б-т – 3,4 млн. рублей, мест.б-т – 0,1 млн.рублей)****2018год: - 1,3 млн.рублей (обл.б-т - 1,26 млн.рублей, мест.б-т – 0,04 млн.рублей).****МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЕНО** |
| 2017 | 3,5 | - | 3,4 | 0,1 | - |
| 2018 | 1,3 | - | 1,3 | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021-2025 | - | - | - | - | - |
| 2026-2030 | - | - | - | - | - |
| **Водоснабжение** |
| 1.9.7 | Прокладка водопроводных сетей  | Муниципальная программа ЗГМО «Жилищно-коммунальное хозяйство"на 2016 - 2020гг | **Всего:** | **33,0** | **-** | **-** | **33,0** | **-** | - | - | **2019год**-. |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | 3,0 | - | - | 3,0 | - |
| 2019 | 4,0 | - | - | 4,0 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021-2025 | 13,0 | - | - | 13,0 | - |
| 2026-2030 | 13,0 | - | - | 13,0 | - |
| 1.9.8 | Замена ветхих сетей водоснабжения | Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области»на 2014 - 2020ггМуниципальная программа ЗГМО «Жилищно-коммунальное хозяйство"на 2016 - 2020гг | **Всего:** | **43,2** | **-** | **5,2** | **0,6** | **37,4** | - | - | **2017 год**Выполнены работы по капитальному ремонту ветхих сетей водоснабжения на следующих участках:-от ВК ул.Тургенева,2 до ул. Смирнова,2;- дюкер по дну озера Галантуй.Произведена реконструкция водовода по ул. Тургенева.**Общий объем финансирования составил – 1,9 млн. рублей (обл.б-т – 1,67 млн.рублей, мест.б-т – 0,23 млн..рублей).****2018 год**Выполнены работы по капитальному ремонту ветхих сетей водоснабжения по ул. Баумана, ул. Гагарина, ул. Новокшонова. **Общий объем финансирования составил –5,2млн. рублей (обл.б-т – 3,1 млн.рублей, мест.б-т – 0,1 млн..рублей, средства предприятия – 2,0 млн.рублей).****2019год**Выполнены работы по замене ветхих сетей водоснабжения: мкр. Ангарский от жилого дома №19 до жилого дома №17, от ул. К.Маркса по ул. Гагарина, ул. Октябрьская жилой дом №85, по ул. Ломоносова от водоразборной колонки по ул. Саянская, по ул. Герцена.**Общий объем финансирования составил –2,2млн. рублей (мест.б-т – 1,3 млн..рублей, средства предприятия – 0,9 млн.рублей).** |
| 2017 | 1,9 |  | 1,7 | 0,2 | - |
| 2018 | 2,0 | - | 1,0 | 0,1 | 0,9 |
| 2019 | 2,0 | - | 1,0 | 0,1 | 0,9 |
| 2020 | 3,0 | - | 1,5 | 0,2 | 1,3 |
| 2021-2025 | 15,0 | - | - | - | 15,0 |
| 2026-2030 | 19,3 | - | - | - | 19,3 |
| 1.9.9 | Вынос из теплотрассы водопроводных сетей | Муниципальная программа ЗГМО «Жилищно-коммунальное хозяйство»на 2016 – 2020гг | **Всего:** | **4,5** | **-** | **-** | **4,5** | **-** | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021-2025 | - | - | - | - | - |
| **2026-2030** | 4,5 | - | - | 4,5 | - |
| **Водоотведение** |
| 1.9.10 | Замена напорного канализационного коллектора | Муниципальная программа ЗГМО «Жилищно-коммунальное хозяйствона 2016 – 2020гг | **Всего:** | **7,2** | **-** | **-** | **7,2** | **-** | - | - | **2019год**- |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| 2019 | 2,4 | - | - | 2,4 | - |
| 2020 | 2,4 | - | - | 2,4 | - |
| 2021-2025 | 2,4 | - | - | 2,4 | - |
| 2026-2030 | - | - | - | - | - |
| **Содержание жилья** |
| 1.9.11 | Капитальный ремонт жилищного фонда | Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годМуниципальная программа ЗГМО «Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2016 - 2020гг | **Всего:** | **198,6** | **-** | **-** | **-** | **198,6** | **162,74****тыс. кв.м.** | - | **2018год**Выполнен капитальный ремонт кровли МКД ул.Кольцевая,7, ул. Куйбышева,81, ул. Куйбышева,83 (S=2,84кв.м.)**Объем работ составил – 9,6 млн.рублей (привлеченные ср-ва Фонда кап.ремонта)****2019год**Выполнен капитальный ремонт кровли МКД по адресу ул. Донская,14.**Объем выполненных работ составил - 1,6 млн. руб.** (**привлеченные ср-ва Фонда кап.ремонта)**Включенные в программу капремонта 2019г МКД мкр. Ангарский №17,№18 в 2019г. признаны аварийными (постановление администрации ЗГМО от 21.10.2019 №1083) и были исключены из программы «Капитальный ремонт общего имущества МКД», капремонт МКД по ул. Куйбышева №7а перенесен с 2019г на 2020г по просьбе собственников ввиду позднего срока проведения аукциона по выбору организации – производителя работ по капитальному ремонту.  |
| 2017 | - | **-** | **-** | **-** | - | - |
| 2018 | 5,1 | - | - | - | 5,1 | 2,84 |
| 2019 | 11,5 | - | - | - | 11,5 | 10,02 |
| 2020 | 12,2 | - | - | - | 12,2 | 11,08 |
| 2021-2025 | 81,1 | - | - | - | 81,1 | 68,8 |
| 2026-2030 | 88,7 | - | - | - | 88,7 | 70,0 |
| ***Формирование современной городской среды*** |
| 1.9.12 | Благоустройство общественных территорийгородского округа | Государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2022ггМуниципальная программа «Формирование современной городской среды ЗГМО» на 2017гМуниципальная программа «Формирование современной городской среды ЗГМО» на 2018-2022гг. | **Всего:** | **70,8** | **47,2** | **19,9** | **3,7** | **-** | 9 общественных территорий 5,72 га | - | **2017 год**В рамках муниципальной программы ЗГМО «Формирование современной городской среды» на 2017год произведено благоустройство территории у ГДК «Горизонт», (общая площадь 3,4 тыс.кв.м).**Объем инвестиций составил 6,7 млн. рублей (фед. б.т – 3,5 млн. рублей, обл.б-т – 1,7 млн. рублей, местный б-т – 1,5 млн. рублей).****2018 год**В рамках муниципальной программы ЗГМО «Формирование современной городской среды» на 2018-22гг. произведен 1 этап благоустройства территории у КДЦ «Россия», (общая площадь 1,0 тыс.кв.м).**Объем инвестиций составил 5,3 млн. рублей (фед. б.т – 3,4 млн. рублей, обл. б-т – 1,4 млн. рублей, местный б-т – 0,5 млн. рублей).****2019год**В рамках муниципальной программы ЗГМО «Формирование современной городской среды» на 2018-2024гг. произведен 2 этап (закончено) благоустройства территории у КДЦ «Россия».**Объем инвестиций составил 8,3 млн. рублей (фед. б.т – 6,3 млн. рублей, обл. б-т – 1,3 млн. рублей, местный б-т – 0,7 млн. рублей).** |
| 2017 | 5,6 | 3,5 | 1,7 | 0,4 | - |
| 2018 | 13,0 | 8,7 | 3,6 | 0,7 | - |
| 2019 | 13,0 | 8,7 | 3,6 | 0,7 | - |
| 2020 | 13,0 | 8,7 | 3,6 | 0,7 | - |
| 2021-2025 | 26,2 | 17,6 | 7,4 | 1,2 | - |
| 2026-2030 | - | - | - | - | - |
| 1.9.13 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2022гг.Муниципальная программа «Формирование современной городской среды ЗГМО» на 2017г.Муниципальная программа «Формирование современной городской среды ЗГМО» на 2018-2022гг. | **Всего:** | **224,5** | **149,9** | **63,2** | **11,4** | **-** | 150дворо-вых террито-рий | - | **2017 год**В рамках муниципальной программы ЗГМО «Формирование современной городской среды» на 2017год произведено благоустройство 6-ти дворовых территорий (ул. Московский тракт д35, д.37,д.39, ул. Новокшонова д.2,9.4, д.6). Общая площадь благоустроенных территорий – 7,9 тыс.кв.м).**Объем инвестиций составил 11,0 млн. рублей (фед. б.т – 6,9 млн. рублей, обл.б-т – 3,4 млн. рублей, местный б-т – 0,7 млн. рублей).****2018 год**В рамках муниципальной программы ЗГМО «Формирование современной городской среды» на 2018-22гг произведено благоустройство 3-х дворовых территорий (ул. Ленина,д.11, ул. Каландарашвили, д.5, мкр. Ангарский, д.2). Общая площадь благоустроенных территорий – 5,9 тыс.кв.м).**Объем инвестиций составил 10,0 млн. рублей (фед. б.т – 5,6 млн. рублей, обл.б-т – 2,2 млн. рублей, местный б-т – 2,2 млн. рублей).****2019год**В рамках муниципальной программы ЗГМО «Формирование современной городской среды» на 2018-2024гг. произведено благоустройство 4-х дворовых территорий(ул. Бугровая,25/1, ул. Московский тракт,43, ул. Октябрьская, 85, мкр. Ангарский,15).**Объем инвестиций составил 11,5 млн. рублей (фед. б.т – 8,1 млн. рублей, обл.б-т – 1,7 млн. рублей, местный б-т – 1,7 млн. рублей).** |
| 2017 | 11,0 | 6,9 | 3,4 | 0,7 | - |
| 2018 | 42,7 | 28,6 | 12,0 | 2,1 | - |
| 2019 | 42,7 | 28,6 | 12,0 | 2,1 | - |
| 2020 | 42,7 | 28,6 | 12,0 | 2,1 | - |
| 2021-2025 | 85,4 | 57,2 | 23,8 | 4,4 |  |
| 2026-2030 | - | - | - | - | - |
| **Тактическая цель 1.10*. Улучшение экологической обстановки и обеспечение населения города чистой питьевой водой*** |  | - | - |
| 1.10.1 | Реконструкция (модернизация) очистных сооружений  | Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды»на 2014 - 2020ггМуниципальная программа ЗГМО «Охрана окружающей среды ЗГМО»на 2016-2020гг | **Всего:** | **5,6** | **-** | **5,4** | **0,2** | **-** |  | - | **2018год**Проведен капитальный ремонт очистных сооружений: проведена замена аэраторов и воздуходувок. **Объем финансирования составил 6,44 млн. рублей (обл. б-т – 5,69 млн. руб.лей, местный бюджет – 0,75 млн. руб.** **2019год**Выполнен капитальный ремонт сбросного коллектора на очистных сооружениях. **Объем инвестиций составил – 3,1 млн. руб. – ср-ва мест. бюджета.** |
| 2017 | 0,1 | - | - | 0,1 | - |
| 2018 | 5,5 | - | 5,4 | 0,1 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021-2025 | - | - | - | - | - |
| 2023-2030 | - | - | - | - | - |
| 1.10.2 | Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (Берегоукрепление водозаборного узла на о. Черемуховый куст)  | Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2020ггМуниципальная программа ЗГМО «Охрана окружающей среды ЗГМО» на 2016-2020гг | **Всего:** | **65,1** | **-** | **62,2** | **2,9** | **-** | 485м. | - | **2017 год**Заключен муниципальный контракт №ф.2017.125063 от 24.04.2017г. с ООО «Водоканал-Строй» на выполнение работ по берегоукреплению водозаборного узла на о. Черемуховый куст (р. Ока). Заключено соглашение с Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету ЗГМО на защиту от негативного воздействия вод населения и объектов экономики в рамках реализации Государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды на 2014-2020гг.»В 2017г. объем инвестиций на **реализацию проекта составил 51,0 млн. рублей (обл. б-т – 48,8млн. рублей, местн. б-т – 2,2 млн. рублей).****2018 год**Работы по берегоукреплению водозаборного узла на о. Черемуховый куст закончены в мае 2018г. Объем инвестиций 2018г на реализацию мероприятия составили: **14,1 млн. рублей (обл. бюджет 12,7 млн. рублей, мест. б-т – 1,4 млн. рублей).****МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЕНО** |
| 2017 | 51,0 | - | 48,8 | 2.2 | - |
| 2018 | 14,1 | - | 13,4 | 0,7  | - |
| 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021-2025 | - | - | - | - | - |
| 2026-2030 | - | - | - | - | - |
| 1.10.3 | Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории ЗГМО | Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2020ггМуниципальная программа ЗГМО «Охрана окружающей среды ЗГМО» на 2016-2020гг | **Всего:** | **71,2** | **-** | **65,0** | **5,2** | **1,0** | Ликвидация 100% несанкционированных свалок.Рекультивациянарушенных земель | 10 | **2017-2018гг.**В рамках мероприятия планировалась подготовка проектно-сметной документации объекта «Ликвидация свалок и переработка отходов лесопереработки на территории ЗГМО» и строительство объекта по переработке отходов лесопиления. ПСД была разработана, но не прошла экологическую экспертизу (Росприроднадзором выдано отрицательное заключение). В связи с чем, данное мероприятие является не выполненным. Финансовые ресурсы на его исполнение не направлялись.В то же время на территории города в течение 2017-2018гг силами МКУ «Чистый город» в рамках осуществления уставной деятельности проводились работы по ликвидации несанкционированных свалок.**2017год:** ликвидированы свалки по ул. Светлая 3-я, ул.Лесопильная до р. Ока, г.Зима 250 м на восток от городских очистных сооружений, г. Зима, 0,9 км на северо-запад от жд моста р. ОКА, общей площадью 20га. **2018год**: ликвидированы свалки: г.Зима на пересечении ул.Орджоникидзе - пер.Нагорный, ул. Орджоникидзе – пер. Белоберезовский, ул. Советская, ул. Рабочая, ул. Светлая 1-я, ул. Доценко.**2019год**В рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды» на 2016-2021гг в 2019г. обустроено 60 контейнерных площадок, установлено 120 контейнеров в частном секторе города для сбора ТКО. Силами МКУ «Чистый город» продолжались работы по ликвидации несанкционированных свалок.**Объем инвестиций составил 6,7 млн. руб. в т.ч. обл.бюджет – 6,2 млн. руб., местн. бюджет – 0,5 млн. руб.** |
| 2017 | 1,7 | - | - | 1,2 | 0,5 |
| 2018 | 41,0 | - | 38,7 | 1,8 | 0,5 |
| 2019 | 27,5 | - | 26,3 | 1,2 | - |
| 2020 | 1,0 | - | - | 1,0 | - |
| 2021-2025 | - | - | - | - | - |
| 2026-2030 | - | - | - | - | - |
| **Стратегическая задача 2: Создание возможностей для работы и бизнеса**:  |
| **Тактическая цель 2.1. *Развитие социально-трудовой сферы и обеспечение государственных гарантий в сфере труда и занятости*** |
| 2.1.1 | Организация и проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях ЗГМО | Муниципальная программа ЗГМО «Охрана труда» на 2016-2020гг | **Всего:** | **17,9** | **-** | **8,4** | **9,5** | **-** | **-** | - | Мероприятие реализуется в рамках муниципальной программы ЗГМО «Охрана труда» на 2016-2021гг. **2017г.**1. Организованы и проведены конкурсы:- «Лучшая организация работы по охране труда в ЗГМО по итогам 2016г.» (приняли участие 21 организация);- «Лучший специалист по охране труда ЗГМО по итогам 2016г.» (приняли участие 9 специалистов организаций города);- «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства в ЗГМО по итогам 2016г» (приняли участие 13 организаций). 2.Организовано проведение 4 заседаний городской МВК по охране труда (рассмотрен 21 вопрос, вынесено 10 решений);3.Осуществлялось информационное содействие обеспечению безопасности жизни и здоровья работников, занятых в экономике ЗГМО и пропаганда вопросов охраны труда (размещено 12 публикаций в печатных СМИ и на сайте администрации города;4. Организованы и проведены 2 обучающих семинара по охране труда. Обучено 106 руководителей и специалистов организаций г.Зимы.5. Проводилась работа по заключению (7 коллективных договоров),уведомительной регистрации коллективных договоров, оказанию консультационной и методической поддержке по разработке раздела «Улучшение условий и охраны труда;6.Оказана консультационная и методическая помощь по вопросам формирования совместных комитетов по охране труда организациям города, их деятельности, вопросам обучения членов комитета по охране труда, организации совместных проверок и др.7.Проведена специальная оценка условий труда в 23 муниципальных организациях.**2018г.**1. Организованы и проведены конкурсы:- «Лучшая организация работы по охране труда в ЗГМО по итогам 2017г.» (приняли участие 19 организаций);- «Лучший кабинет (уголок) охраны труда среди организаций ЗГМО по итогам 2017года» (приняли участие 9 организаций);- «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства в ЗГМО по итогам 2017г» (приняли участие 13 организаций). 2.Организовано проведение 4 заседаний городской МВК по охране труда (рассмотрено 26 вопросов, вынесено 10 решений);3.Осуществлялось информационное содействие обеспечению безопасности жизни и здоровья работников, занятых в экономике ЗГМО и пропаганда вопросов охраны труда (размещено 10 публикаций в печатных СМИ и на сайте администрации города;4. Совместно с АНОО ДПО «Институт труда» организован и проведены обучающий семинар по охране труда. Обучено 96 руководителей и специалистов организаций г.Зимы.5. Проводилась работа по заключению (9 коллективных договоров и 6 дополнений (изменений) к коллективным договорам),уведомительной регистрации коллективных договоров., оказанию консультационной и методической поддержке по разработке раздела «Улучшение условий и охраны труда;6.Оказана консультационная и методическая помощь по вопросам формирования совместных комитетов по охране труда организациям города, их деятельности, вопросам обучения членов комитета по охране труда, организации совместных проверок и др.7.Проведена специальная оценка условий труда в 18 муниципальных организациях.**2019год**1. Организованы и проведены конкурсы:- «Лучшая организация работы по охране труда в ЗГМО по итогам 2018г.» (приняли участие 16 организаций);- «Лучший специалист по охране труда по итогам 2018года» (приняли участие 6 специалистов);- «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства в ЗГМО по итогам 2018г» (приняли участие 11 организаций). 2.Организовано проведение 4 заседаний городской МВК по охране труда (рассмотрено 17 вопросов, вынесено 16 решений);3.Осуществлялось информационное содействие обеспечению безопасности жизни и здоровья работников, занятых в экономике ЗГМО и пропаганда вопросов охраны труда (размещено 12 публикаций в печатных СМИ и на сайте администрации города);4. Совместно с АНОО ДПО «Институт труда» и ЧОУ ДПО «Байкальский центр образования» организованы и проведены обучающие семинары по охране труда. Обучено 86 руководителей и специалистов организаций г.Зимы.5. Проводилась работа по заключению (13 коллективных договоров и 4 дополнений (изменений) к коллективным договорам),уведомительной регистрации коллективных договоров, оказанию консультационной и методической поддержке по разработке раздела «Улучшение условий и охраны труда;6. Проводилась специальная оценка условий труда в 18 муниципальных организациях города. |
| 2017 | 1,0 | - | 0,6 | 0,4 | - |
| 2018 | 1,3 | - | 0,6 | 0,7 | - |
| 2019 | 1,3 | - | 0,6 | 0,7 | - |
| 2020 | 1,3 | - | 0,6 | 0,7 | - |
| 2021-2025 | 6,5 | - | 3,0 | 3,5 | - |
| 2026-2030 | 6,5 | - | 3,0 | 3,5 | - |
| **Тактическая цель 2.2. *Развитие сферы малого и среднего предпринимательства как одного из факторов улучшения отраслевой структуры*** ***экономики города и обеспечения стабильно высокого уровня занятости*** |
| 2.2.1 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с реализацией проекта в приоритетных направлениях развития малого и среднего предпринимательства | Муниципальная программа ЗГМО «Экономическое развитие» на 2016-2020гг | **Всего:** | **11,8** | **-** | **-** | **11,8** | **-** | **-** | - | **2018 год**В соответствии с подпрограммой «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Экономическое развитие» на 2016-2021гг. в 2018г. по результатам конкурсного отбора предоставлена финансовая помощь в виде субсидии из средств бюджета ЗГМО в целях возмещения части затрат, связанных с реализацией проекта в приоритетных направлениях развития малого и среднего предпринимательства ООО «Уютный дом» в размере **0,3 млн. рублей** на реализацию проекта «Развитие предприятия в сфере обслуживания жилищного фонда». Целевое направление использования финансовой помощи – приобретение оборудования для обслуживания жилищного фонда.**2019год**В соответствии с подпрограммой «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Экономическое развитие» на 2016-2021гг. в 2019г. по результатам конкурсного отбора предоставлена финансовая помощь в виде субсидии из средств бюджета ЗГМО в целях возмещения части затрат, связанных с реализацией проекта в приоритетных направлениях развития малого и среднего предпринимательства ИП Голубевой М.Ю.в размере **0,3 млн. рублей** **(мест. бюджет)** на реализацию проекта «Развитие бизнеса в сфере физкультурно-оздоровительной деятельности». Целевое направление использования финансовой помощи – приобретение спортивного оборудования для расширения перечня оказываемых фитнес-услуг. |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | 0,6 | - | - | 0,6 | - |
| 2019 | 0,6 | - | - | 0,6 | - |
| 2020 | 0,6 | - | - | 0,6 | - |
| 2021-2025 | 5,0 | - | - | 5,0 | - |
| 2026-2030 | 5,0 | - | - | 5,0 | - |
| 2.2.2 | Строительство цеха по переработке мясопродукции  |  | **Всего:** | **28,0** | **-** | **-** | **-** | **28,0** | Проектная 3тн в сутки ( ожид. факт. 1 тн в сутки) | 10 | **2017-2018гг.**В ноябре 2018 введен в эксплуатацию цех по производству мясопродукции СПССПК «Солнечный» (председатель М.А. Ситников). За 2 года с помощью бюджетного финансирования (**фед. и обл. бюджет - 12.7 млн. рублей)** было выстроено новое здание цеха, смонтировано современное оборудование по переработке мяса и производству мясопродукции. На предприятии организовано 14 рабочих мест, в планах - расширение производства и создание ещё порядка 10 рабочих мест.**МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЕНО** |
| 2017 | 22,0 | - | - | - | 22,0 |
| 2018 | 6,0 | - | - | - | 6,0- |
| 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021-2025 | - | - | - | - | - |
| 2026-2030 | - | - | - | - | - |
| **Тактическая цель 2.3. *Повышение инвестиционного климата ЗГМО*** |
| 2.3.1 | Внедрение успешных муниципальных практик, направленных на формирование в ЗГМО благоприятного инвестиционного климата  |  | **Всего:** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **2017 год**Постановлением администрации ЗГМО от 28.03.2017г. №466 утвержден План мероприятий («дорожная карта») по внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров.Подписано Соглашение о взаимодействии между Правительством Иркутской области и Зиминским городским муниципальным образованием в рамках внедрения успешных муниципальных практик.В рамках выбранных к реализации успешных муниципальных практик:1. Разработан,утвержден (постановление администрации ЗГМО от 06.09.2017г. №1614) и размещен в открытом доступе на сайте администрации ЗГМО в разделе «Экономика» - вкладка «Инвестиционная деятельность»Инвестиционный паспорт Зиминского городского муниципального образования*.*
2. Подготовлен и принят комплекс нормативно-правовых актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики ЗГМО и развития малого и среднего предпринимательства:

***-*** решение Думы ЗГМО от 23.11.2017г. №306 «Об основных положениях предоставления муниципальной поддержки инвестиционной деятельности в Зиминском городском муниципальном образовании»;***-*** решение Думы ЗГМО от 23.11.2017г. №307 «О внесении изменений в решение Думы ЗГМО от 30.10.2014г. №19 «Об утверждении Положения «О земельном налоге на территории Зиминского городского муниципального образования»;***-*** решение Думы ЗГМО от 21.12.2017г. №320 «О внесении изменений в решение Думы ЗГМО от 21.02.2017г. №240 «Об утверждении положения о порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности ЗГМО»;-постановление администрации ЗГМО от 29.11.2017г. №2107 «Об утверждении Положения о порядке ведения реестра инвестиционных проектов города Зимы»;-постановление администрации ЗГМО от29.11.2017г. №2108 «Об утверждении Порядка оценки общей эффективности инвестиционных проектов и проведения мониторинга их реализации»;-постановление администрации ЗГМО от07.12.2017г. №2152 «Об утверждении Порядка предоставления инвесторам инвестиционных проектов бюджетных инвестиций»;-постановление администрации ЗГМО от 07.12.2017г. №2151 «Об утверждении Порядка предоставления льгот по земельному налогу инвесторам инвестиционных проектов, включенных в реестр инвестиционных проектов города Зимы»;-постановление администрации ЗГМО от09.01.2018г.№9 «Об утверждении Порядка предоставления инвестору льготных условий пользования землей, находящейся в муниципальной собственности».3.Создан общественный совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования (Постановление администрации от 29.11.2017г. №2109 «Об общественном совете по улучшению инвестиционного климата при мэре ЗГМО»);4. Проведены мероприятия по сокращению сроков на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории муниципальных образований (постановление администрации ЗГМО от 12.12.2017г. №2186 «О контрольных сроках прохождения разрешительных процедур для инвесторов»);Проведенная работа по реализации успешных муниципальных практик позволила сформировать в ЗГМО нормативно-правовую базу, направленную на создание благоприятного инвестиционного климата, реализацию инвестиционных проектов, активизацию инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории города.**2018год**Продолжалась работа по формированию и актуализации нормативно-правовой базы в сфере инвестиционной деятельности. Разработаны и приняты:- Решение Думы ЗГМО от 25.01.2018г. №327 «Об утверждении Порядка предоставления инвесторам инвестиционных проектов муниципальных гарантий»;- Решение Думы ЗГМО от 25.10.2018г. №385 «Об утверждении Порядка предоставления льгот по земельному налогу инвесторам инвестиционных проектов, включенных в реестр инвестиционных проектов города Зимы»;- Решение Думы ЗГМО от 25.10.2018г. №386 «О внесении изменений в решение Думы ЗГМО от 23.11.2017г. №306 «Об основных положениях предоставления муниципальной поддержки инвестиционной деятельности»;-Постановление администрации ЗГМО от 09.01.2018г. №9 «Об утверждении Порядка предоставления льготных условий пользования землей, находящейся в муниципальной собственности»;-Постановление администрации ЗГМО от 14.05.2018г. №625 «О признании утратившими силу постановлений администрации ЗГМО»;-Постановление администрации ЗГМО от 24.09.2018г. №1292 «О внесении изменений в муниципальные нормативно-правовые акты Зиминского городского муниципального образования в сфере инвестиционной деятельности».**2019год**1.Актуализирован инвестиционный паспорт Зиминского городского муниципального образования (Постановление администрации ЗГМО от 08.11.2019 №1140).2.Проведена подготовительная работа по реализации выбранной успешной муниципальной практики «Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки СМСП». 10.02.2020 подписано дополнительное соглашение к Соглашению о взаимодействии между ГАУ «Иркутский областной МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг» и администрацией ЗГМО от 09.09.2015г.В соответствии с доп.соглашением перечень муниципальных услуг, предоставляемых в ГАУ «МФЦ ИО», дополнен услугами:- выдача выписки из реестра муниципального имущества;- предоставление земельных участков, расположенных на территории ЗГМО;- выдача архивных справок, выписок, копий архивных документов, в т.ч. подтверждающих право владения на землю;-предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности. |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021-2025 | - | - | - | - | - |
| 2026-2030 | - | - | - | - | - |
| **Тактическая цель 2.4. *Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства*** |
| 2.4.1 | Ремонт автомобильных дорог | Муниципальная программа ЗГМО «Развитие дорожного хозяйства»на 2016-2020гг. | **Всего:** | **93,4** | **-** | **-** | **93,4** | **-** |  | - | Текущий ремонт и обслуживание автомобильных дорог осуществляется МКУ «Чистый город»**2017год**Выполнены следующие виды работ: - *ремонт автодорог с гравийным покрытием, в т. ч. нарезка кюветов* по улицам общей протяженностью 3000 м. (ул. Пролетарская, ул. Бограда, ул. Ленинградская, ул. Подаюрова, ул. Интернациональная, ул. Лермонтова, ул. Гершевича. мкр. Молодежный); - *планировка и отсыпка дорог* общей протяженностью 3250 м. (ул. Пролетарская, ул. Интернациональная, мкр. Молодежный, ул. Молодежная, ул. Революционная, участок ул. Гагарина-ул. Лермонтова); - *- ямочный ремонт участков автодорог* общей протяженностью 6000 м. и площадью 36000 м 2(ул. Куйбышева, ул. Подаюрова, ул. Октябрьская, ул. Ангарская, ул. Бограда, ул. Лазо, ул. Гагарина, ул. Ленина, ул. Калинина, ул. Мира. ул. Коминтерна, ул. Садовая, Путепровод); - *установка и замена 119 дорожных знаков и 64 дорожных стоек*; - *установка 7 новых остановочных павильонов*; - *установка ограждения пешеходной зоны вблизи детских учреждений* общей протяженностью 600 м (Школа № 5, Школа №8, ДС №212).**2018год**Выполнены следующие виды работ: работы по ремонту автодорог с гравийным покрытием в т.ч. сформировано и отсыпано дорожное полотно с обустройством кюветов в мкр. Молодежный; работы по отсыпке ул. Трактовая на участке от ул. Бурлова до ул. Путейской, сформировано и отсыпано дорожное полотно с обустройством кюветов по ул. Самарской; обустроен водосборный кювет в пер. Почтовом; сформировано и отсыпано дорожное полотно с обустройством кюветов по ул. Осипенко; восстановлены кюветы по ул. Бограда на участке от школы №1 до ул. Ленина; выполнена планировка ул. Ленинградской, ул. Российской, ул. Трактовой, автомобильной дороги ведущей к кладбищу, пер. Пионерский, ул. Колхозная, ул. Советская, ул. Революционная; нарезаны кюветы по ул. Калинина от пер. Муринский до пер. Пионерский; осуществлена планировка объездной дороги и ул. Лермонтова, выполнены работы по ямочному ремонту (ул. Куйбышева, ул. Подаюрова, ул. Октябрьская, ул. Ангарская, ул. Бограда, ул. Лазо, ул. Гагарина, ул. Ленина, ул. Калинина, ул. Садовая, Путепровод, ул. Клименко).**2019год**1. Выполнены работы по ремонту автодорог с гравийным покрытием: - сформировано и отсыпано дорожное полотно с обустройством кюветов в мкр. Молодежный между 10-м и 5-м кварталами протяженностью 600 м;- ремонт дороги по ул.Интернациональной на участке от пересечения с ул.5-Армии до пересечения с ул.Подаюрова протяженностью 400 м.- отсыпка дороги по ул.Интернациональной на участке от пересечения ул.Березовского до пересечения с ул.Меринова протяженностью 200 м.- отсыпка дороги по ул.Ломоносова на участке от пересечения с ул.5-Армии до пересечения с ул.Коминтерна протяженностью 800 м.- отсыпка дороги по ул.Трифонова на участке от пересечения с ул.Клименко протяженностью 600 м.- отсыпка, планировка дороги по ул.Лермонтова протяженностью 800м.- отсыпка дороги по ул.Парижской коммуны на участке протяженностью 500 м.- отсыпка дороги по ул.Володарского на участке от пересечения с ул.Тургенева до пересечения с ул. Подаюрова протяженностью 250 м.- отсыпка дороги по ул.Гершевича на участке от пересечения с ул.Тургенева до пересечения с ул. Подаюрова протяженностью 250 м.- отсыпка дороги по пер. Пионерский на участке от пересечения с ул.Калинина до пересечения с ул.1-я Набережная протяженностью 250 м.- планировка дороги по ул.Ленинградской, ул.Российской, автомобильной дороги ведущей к кладбищу, пер. Пионерский, ул.Колхозная, ул.Советская, ул.Революционная, и др. автомобильных дорог города общей протяженностью порядка 30000 м.;2. Выполнены работы по ямочному ремонту следующих автодорог по:- ул.Революционная- ул.Куйбышева, - ул. Подаюрова -ул. Октябрьская- ул.Ангарская- ул.Бограда- ул.Лазо - ул. Гагарина - ул.Ленина- ул.Калинина- ул.Садовая- Путепровод- ул. Клименко.3. Восстановлены кюветы на участках по ул.Ленина, ул.Тургенева, ул.Подаюрова ул.Гершевича, ул. Интернациональной, ул. Коммунистической, ул.Смирнова, что позволило соединить указанные улицы в единую систему водоотвода и организовать отвод воды через канал по ул.Коммунистической в озеро Галантуй.4. В целях снижения аварийности на дорогах города:- обустроено по 2 искусственные неровности по улицам: Бограда; Московский тракт; К.Маркса;. Октябрьской; Краснопартизанской;- обустроена 1 искусственная неровность по ул. 5-й Армии;- установлено 8 новых остановочных павильонов на остановочных пунктах:- по ул.Ленина (в районе магазина «Хлеб-Соль»); - по ул.Лазо (в районе дома №27 и №25);- по ул.Калинина (в районе дома №9);- по ул.Мира;- по ул.Садовой ( в районе дома №1 и №28);- в районе эксплуатационного локомотивного депо.- отремонтирован пешеходный мостик через р.Ухтуйка (уложен деревянный настил). |
| 2017 | 8,2 | - | - | 8,2 | - |
| 2018 | 6,3 | - | - | 6,3 | - |
| 2019 | 6,3 | - | - | 6,3 | - |
| 2020 | 6,3 | - | - | 6,3 | - |
| 2021-2025 | 32,9 | - | - | 32,9 |  |
| 2026-2030 | 33,4 | - | - | 33,4 |  |
| 2.4.2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог:  | Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства»на 2014-2020гг.Муниципальная программа ЗГМО «Развитие дорожного хозяйства»на 2016-2020гг. | **Всего:** | **1183,5** | **-** | **1122,9** | **60,6** | - | **19,0км** | - | **2017год**Заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Карла Маркса на сумму 76,6 млн.рублей **В 2017 году выполнены работы на сумму 43,1 млн. рублей (обл. б-т-40,1 млн.рублей, мест.б-т 3,0 млн. рублей).****2018год**Капитальный ремонт завершен в 2018г. **Объем освоения средств составил 28,6 млн. руб. (обл. б-т-26,6 млн.рублей, мест.б-т -2,0 млн. рублей).****2019год**Начата разработка проекта на капитальный ремонт ул. Ангарской, стоимость проектирования составляет 1,6 млн. руб., осуществляется за счет средств местного бюджета, срок окончания работ 2020 год. Начата разработка проекта на реконструкцию моста через р.Тиман по ул.Садовой, стоимость проектирования составляет 3,4 млн. руб., осуществляется за счет средств местного бюджета, срок окончания работ 2020 год.   |
| 2017 | 43,1 | - | 40,1 | 3,0 | - | - |
| 2018 | 35,6 | - | 33,1 | 2,5 | - | 1,7 |
| 2019 | 183,6 | - | 174,5 | 9,1 | - | 4,0 |
| 2020 | 129,2 | - | 122,7 | 6,5 | - | 5,44 |
| 2021-2025 | 392,0 | - | 372,5 | 19,5 | - | 3,86 |
| 2026-2030 | 400,0 | - | 380,0 | 20,0 | - | 4,0 |
| 2.4.3 | Капитальный ремонт путепровода (4 категории) | Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства»на 2014-2020гг.Муниципальная программа ЗГМО «Развитие дорожного хозяйствана 2016-2020гг. | **Всего:** | **81,4** | **-** | **69,8** | **11,6** | **-** | 1 км | - | - |
| 2017 | 0,4 | - | - | 0,4 | - |
| 2018 | - | - | - | - |  - |
| 2019 | 6,0 | - | - | 6,0 | - |
| 2020 | 30,0 | - | 27,9 | 2,1 |  - |
| 2021-2025 | 45,0 | - | 41,9 | 3,1 | - |
| 2026-2030 | - | - | - | - |  - |
| 2.4.4 | Строительство дороги к жилому поселку «Молодежный» | Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства»на 2014-2020гг.Муниципальная программа ЗГМО «Развитие дорожного хозяйствана 2016-2020гг | **Всего:** | **108,0** | **-** | **93,0** | **15,0** | **-** |  | - | - |
| 2017 | - | - | - | - |  - |
| 2018 | - | - | - | - |  - |
| 2019 | - | - | - | - |  - |
| 2020 | 8,0 | - | - | 8,0 | - |
| 2021-2025 | 50,0 | - | 46,5 | 3,5 | - |
| 2026-2030 | 50,0 | - | 46,5 | 3,5 | - |
| 2.4.5 | Ремонт уличного освещения | Муниципальная программа ЗГМО «Развитие дорожного хозяйства» | **Всего:** | **43,1** | - | - | **43,1** | - |  | -- | **2018год**1. Установлены современные светодиодные светильники по ул. Ленина на участке от ул.Клименко до магазина «Ока», на площади КДЦ «Россия». 2. Точечно установлены светодиодные светильники на остановочных пунктах по ул. Октябрьской, на перекрестке ул. Бограда и ул. Ленина.3. Обустроена линия освещения по ул. Мира с применением светодиодных светильников **Общая стоимость работ составила 8,0 млн. рублей (мест.б-т**). **2019год**1. Проведены работы по восстановлению линий уличного освещения, поврежденных после сильных порывов ветра в июле 2019г. (Парк Победы, ул. Куйбышева, Орджоникидзе, Шолохова, пер. Пионерский).2. Восстановлена линия уличного освещения по ул. Гершевича, Володарского на участках от ул. Подаюрова до ул. Революционной, ул. Смирнова на участке от ул. Бограда до ул. Октябрьской. 3. Произведена замена на светодиодные светильники световых точек по ул. Краснопартизанской, Лазо, Садовой, Куйбышева , Январских событий. Всего заменено 144 светильника. В результате установки светодиодных светильников нового поколения мощность потребления электроэнергии по указанным линиям сократилась в 5 раз.**Общая стоимость работ составила 3,5млн. рублей (обл.бюджет – 1,46 млн.рублей, мест.б-т – 2,04 млн. рублей).** |
| 2017 | 2,6 | - | - | 2,6 | - |
| 2018 | 3,5 | - | - | 3,5 | - |
| 2019 | 3,5 | - | - | 3,5 | - |
| 2020 | 3,5 | - | - | 3,5 | - |
| 2021-2025 | 15,0 | - | - | 15,0 | - |
| 2026-2030 | 15,0 | - | - | 15,0 | - |
| **Тактическая цель 2.5. *Повышение уровня доступности и качества транспортных услуг*** |
|  | **Развитие ж.д. узла станции Зима – всего:** |  | **Всего:** | **1918,22** | - | - | - | **1918,22** |  | - | В соответствии с данными ВСЖД Филиал ОАО «РЖД»объем инвестиций в развитие ж.д.узла станции ЗИМА составил**ВСЕГО:****2017г. – 266,319 млн. руб.****2018г. - 175,64 млн. руб.****2019. – 198,623млн. руб.** |
| 2017 | 305,12 | - | - | - | 305,12 |
| 2018 | 528,0 | - | - | - | 528,0 |
| 2019 | 1085,1 | - | - | - | 1085,1 |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021-2025 | - | - | - | - | - |
| 2026-2030 | - | - | - | - | - |
| 2.5.1 | Реконструкция станции Зима Восточно - Сибирской железной дороги | Инвестиционная программа ОАО «РЖД» на 2017-2019гг | **Всего:** | **1411,7** | - | - | - | **1411,7** | Увеличение пропускной способности и перерабатывающей способности станции в условиях растущих размеров перевозок | - | **2017г. –11,57 млн. руб.****2018г. – 0****2019г. -0** |
| 2017 | 11,6 | - | - | - | 11,6 |
| 2018 | 380,0 | - | - | - | 380,0 |
| 2019 | 1020,1 | - | - | - | 1020,1 |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021-2025 | - | - | - | - | - |
| 2026-2030 | - | - | - | - | - |
| 2.5.2 | Реконструкция административно—бытового комплекса на ст. Зима  | Инвестиционная программа ОАО «РЖД» на 2017-2019гг | **Всего:** | **85,96** | - | - | - | **85,96** |  | - | **2017г. –47,421 млн. руб.****2018г. - 25,385 млн. руб.** |
| 2017 | 85,96 | - | - | - | 85,96 |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021-2025 | - | - | - | - | - |
| 2026-2030 | - | - | - | - | - |
| 2.5.3. | Модернизация средств технического наблюдения на ж.д.вокзале ст. Зима, 2 кл. | Инвестиционная программа ОАО «РЖД» на 2017-2019гг | **Всего:** | **17,56** | - | - | - | **17,56** |  | - | **2017г. – 19,364 млн. руб.****2018 - 0** |
| 2017 | 17,56 | - | - | - | 17,56 |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021-2025 | - | - | - | - | - |
| 2026-2030 | - | - | - | - | - |
| 2.5.4 | Техническое перевооружение контактной сети на участке Зима - Делюр | Инвестиционная программа ОАО «РЖД» на 2017-2019гг | **Всего:** | **282,0** | - | - | - | **282,0** |  | - | **2017г. –149,0 млн. руб.****2018г. – 133,202 млн. руб.** |
| 2017 | 139,0 | - | - | - | 139,0 |
| 2018 | 143,0 | - | - | - | 143,0 |
| 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021-2025 | - | - | - | - | - |
| 2026-2030 | - | - | - | - | - |
| 2.5.5 | Установка ПСК-27,5 кВ на участке Зима-Делюр | Инвестиционная программа ОАО «РЖД» на 2017-2019гг | **Всего:** | **50,0** | - | - | - | **50,0** |  | - | **2017г. –38,2 млн. руб.****2018г. -0** |
| 2017 | 50,0 | - | - | - | 50,0 |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021-2025 | - | - | - | - | - |
| 2026-2030 | - | - | - | - | - |
| 2.5.6 | Оснащение системой пожарной автоматики Здания усилительной водопровода на ст.Зима. | Инвестиционная программа ОАО «РЖД» на 2017-2019гг | **Всего:** | **1,0** | - | - | - | **1,0** |  | - | **2017г. –0,754млн. руб.****2018 - 0** |
| 2017 | 1,0 | - | - | - | 1,0 |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021-2025 | - | - | - | - | - |
| 2026-2030 | - | - | - | - | - |
| 2.5.7 | Монтаж модуля для пожарного поезда | Инвестиционная программа ОАО «РЖД» на 2017-2019гг | **Всего:** | **10,0** | - | - | - | **10,0** |  | - | **2017г. –0****2018г. -1,855млн.руб.** |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| 2019 | 10,0 | - | - | - | 10,0 |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021-2025 | - | - | - | - | - |
| 2026-2030 | - | - | - | - | - |
| 2.5.8. | Реконструкция локальных очистных сооружений эксплуатационного локомотивного депо Зима Восточно-Сибирской дирекции тяги | Инвестиционная программа ОАО «РЖД» на 2017-2019гг | **Всего:** | **55,0** | - | - | - | **55,0** |  | - | **2017г. –0****2018г. – 8,340 млн. руб.** |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | 5,0 | - | - | - | 5,0 |
| 2019 | 50,0 | - | - | - | 50,0 |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021-2025 | - | - | - | - | - |
| 2026-2030 | - | - | - | - | - |
| 2.5.9 | Внедрение инженерных комплексов систем безопасности (ИКСБ) на вокзальном комплексе ст.Зима | Инвестиционная программа ОАО «РЖД» на 2017-2019гг | **Всего:** | **5,0** | - | - | - | **5,0** |  | - | **2017г. 00****2018г. -0** |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| 2019 | 5,0 | - | - | - | 5,0 |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021-2025 | - | - | - | - | - |
| 2026-2030 | - | - | - | - | - |
|  | ***Фактически выполненные в 2018-2019гг. работы к по развитию ЖД узла ст. Зи ма , не включенные в План мероприятий*** |  |
| 2.5.10 | Оборудование техническими средствами обеспечения транспортной безопасности поста ЭЦ ст. Зима |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2018г. - 0,4 млн. руб.** |
| 2.5.11 | Станция Зима ВВСЖД. Установка ВОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2018г. – 1,126млн. руб.** |
| 2.5.12 | Адаптация вокзального комплекса Зима для использования маломобильными группами населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2018г.- 4,334 млн. руб.** |
| 2.5.13 | Установка комплекса технических средств многофункционального (КТСМ) на перегоне Зима-Делюр |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2018г.-0,998 млн. руб.** |
| 2.5.14 | Оборудование техническими средствами обеспечения транспортной безопасности поста ЭЦ ст. Зима |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2019г. – 9,308 млн. руб.** |
| 2.5.15 | Техническое перевооружение устройства контактной сети ст. Зима четный парк |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2019г. – 13,689млн. руб.** |
| 2.5.16 | Замена трансформаторов тока в ячейке фидера №5 и фидера №10 РУ 10 кВ тяговой подстанции Зима Нижнеудинской дистанции электроснабжения. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств по адресу: Иркутская область, г. Зима, электроустановки ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (ООО «СибстальСтрой) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2019г. – 0,114млн. руб.** |
| 2.5.17 | Техническое перевооружение системы освещения ст. Зима |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2019г. – 1,315млн. руб. 2019г. – 0,114млн. руб.** |
| 2.5.18 | Участок ст.Зима, путь четныйй,4933км пк5+95-4935 км пк9+49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2019г. – 106,833млн. руб.** |
| 2.5.19 | Капитальный ремонт на старогодных материалах на станции Зима 10,11,13,31 пути |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2019г. – 67,364млн. руб.** |
| **Стратегическая задача 3: Повышение эффективности муниципального управления** |
| **Тактическая цель 3.1. *Совершенствование муниципального управления*** |
| 3.1.1 | Реализация мер по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг  |  | **Всего:** | - | - | - | - | - | **-** | - | В части повышения ***доступности предоставления государственных услуг***: администрацией города передано в безвозмездное пользование ГАУ «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» нежилое помещение общей площадью 164,8 кв.м. для размещения многофункционального центра в г.Зиме.В части **повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг**:приняты меры по совершенствованию административных процедур предоставления муниципальных услуг, направленных на сокращение сроков предоставления муниципальных услуг, исключение административных барьеров при их предоставлении. Постановлением администрации ЗГМО от 01.08.2018г №1042 утверждены:- Порядок разработки и утверждения административных регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) ЗГМО;- Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг ЗГМО;- Порядок организации и проведения экспертизы проектов административных регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) и административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрации ЗГМО.Постановлением администрации ЗГМО от 15.11.2018г. №1552 утверждена Методика проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг ЗГМО.В соответствии с постановлением администрации ЗГМО от 11.07.2019г. №770 «О проведении мониторинга качества предоставления муниципальных услуг» предусмотрено ежегодное проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг. Результаты мониторинга свидетельствуют о достижении высокого уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг на территории Зиминского городского муниципального образования. Более 60% граждан, получавших оцениваемую ими услугу ранее, отмечают повышение качества предоставления услуг. Средний коэффициент удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в ЗГМО составляет 4,3 (по пятибалльной шкале оценок).В целях обеспечения доступности предоставления муниципальных услуг администрацией ЗГМО заключено соглашение с ГАУ «МФЦ ИО» о возможности предоставления муниципальных услуг посредством МФЦ по принципу «одного окна». В настоящее время на базе МФЦ имеется возможность получения десяти муниципальных услуг. |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021-2025 | - | - | - | - | - |
| 2026-2030 | - | - | - | - | - |
| **Тактическая цель 3.2. Повышение качества управления муниципальными финансами** |
| 3.2.1. | Реализация комплекса мероприятий, направленных на своевременное и полное поступление доходов бюджета ЗГМО, повышение качества бюджетного планирования  | Программа по оптимизации расходов бюджета ЗГМО на 2017-2019гг. | **Всего:** | - | - | - | - | - | **-** | - | **2017-2019гг*****своевременное и полное поступление доходов:***- организована работа межведомственной рабочей группы по повышению доходов консолидированного бюджета ЗГМО;- осуществлялось взаимодействие с Межрайонной ИФНС России №14 по Иркутской области по взысканию задолженности по имущественным налогам работников бюджетных учреждений, организаций ОАО «РЖД» (ж.д.узла ст.Зима);- проводятся мероприятия по вовлечению в налоговый оборот земельных участков, на которых расположены оформленные в собственность объекты недвижимого имущества;- разрабатывается и реализуется программа оптимизации расходов бюджета ЗГМО (экономический эффект от исполнения программы оптимизации расходов местного бюджета составил в 2017г. - 13,8 млн. рублей, в 2018г. – 21,1 млн. рублей),в 2019г. – 6,3 млн. рублей).***повышение качества бюджетного планирования***Проведены мероприятия по:- переходу к среднесрочному (трехлетнему) планированию;- переходу на программно-целевой метод планирования бюджета;- снижению дефицита бюджета;- проведению оптимизации штатной численности работников бюджетных учреждений;- разработке план мероприятий («дорожная карта») по погашению просроченной кредиторской задолженности;- организации и осуществлению в пределах компетенции муниципального финансового контроля за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета, контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;- снижению уровня муниципального долга. |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021-2025 | - | - | - | - | - |
| 2026-2030 | - | - | - | - | - |
| **Тактическая цель 3.3. Повышение эффективности проводимой политики в области земельно-имущественных отношений и управления муниципальной собственностью ЗГМО** |
| 3.3.1 | Реализация мер по совершенствованию системы учета муниципальной собственности, проведению оценки и обеспечению имущественных интересов ЗГМО, улучшению землеустройства и землепользования |  | **Всего:** | - | - | - | - | - | **-** | - | 1. В целях совершенствования системы учета, эффективного управления и распоряжения муниципальной собственностью, земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, ежегодно проводится:-техническая инвентаризация муниципального имущества, постановка его на государственный кадастровый учет, государственная регистрация права собственности ЗГМО, оценка муниципального имущества с целью дальнейшей передачи в аренду, приватизации муниципального имущества;- формирование земельных участков, постановка их на государственный кадастровый учет, оценка земельных участков с целью объявления аукционов по продаже права аренды.Общая стоимость указанных работ составила: в **2017г** – **3,1 млн. рублей;** **в 2018 г. – 1,7 млн. рублей;****в 2019г. – 1,34 млн. рублей.**2. В **2018г** установлена автоматизированная система «Управление имуществом», с помощью которой ведется учет муниципального имущества, земельных участков.3. В рамках осуществления муниципального земельного контроля на предмет нарушения земельного законодательства проведено: **в 2017г. –** 52 проверки;**в 2018г.** – 50 проверок.**в 2019г**. – 55 проверокПо фактам выявленных нарушений составлены акты, выданы предписания, материалы направлялись в УФРС для привлечения лиц к административной ответственности.4. В 2018г. совместно с Зиминской межрайонной прокуратурой принято участие в проверке соблюдения требований земельного, градостроительного законодательства РФ на пунктах приема и отгрузки древесины на территории г.Зимы. Выявлено 2 случая самовольного занятия земельных участков лицами, осуществляющими переработку древесины, 1 случай захламления отходами лесопереработки земель ЗГМО. |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021-2025 | - | - | - | - | - |
| 2026-2030 | - | - | - | - | - |
| **Тактическая цель 3.4. Обеспечение развития институтов гражданского общества** |
| 3.4.1. | Реализация мер по обеспечению поддержки гражданских инициатив, направленных на улучшение качества жизни населения ЗГМО, консолидации инициативных граждан и общественных активистов, созданию благоприятных условий для развития добровольчества и благотворительной деятельности |  | **Всего:** | - | - | - | - | - | **-** | - | ***Обеспечение поддержки гражданских инициатив, направленных на улучшение качества жизни населения ЗГМО,*** ***консолидации инициативных граждан и общественных активистов***1. Решением Думы ЗГМО от 23.11.2017г №311 создан Общественный совет Зиминского городского муниципального образования, целью которого является:- обеспечение взаимодействия граждан, проживающих на территории ЗГМО, с ОМС;- учет общественно значимых интересов граждан, защиты их прав и свобод при формировании и реализации муниципальной политики в сфере соблюдения прав граждан , решении наиболее важных вопросов экономического и социального развития ЗГМО.Состав совета - 12 членов, представляющих различные общественные организации: ветераны (пенсионеры) войны и труда, молодежный парламент, ДОСААФ, православный приход, Совет женщин, «Союз пенсионеров России».**В 2019г.** состоялось 4 пленарных заседания совета, на которых было рассмотрено 26 вопросов, в т.ч. **-** О переходе на новую систему обращения с ТКО; **-** О поддержке общественно значимых проектов, направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций; **-** О вовлечении в добровольческую деятельность молодежи города Зимы; **-** Об организации обучения специалистов организаций города Зимы по охране труда;**-** О формировании комфортной городской среды на территории ЗГМО; - - Об организации работы по развитию физической культуры и спорта;**-** О режиме работы учреждений культуры г.Зимы; **-** Об организации работы с семьями, находящимися в социально-опасном положении и другие. Налажено взаимодействие с Общественной палатой Иркутской области. В заседании Общественного Совета 14.03.2019г. , где рассматривался вопрос о состоянии преступности на территории г.Зимы принимали участие представители Общественной палаты Иркутской области.2. Участие муниципального образования в реализации проекта «Народные инициативы» в рамках которого реализованы следующие мероприятия: **2017г :**- произведена замена оконных блоков в МБОУ СОШ №7,8,9,10, МБДОУ №56,10,171;- текущий ремонт санузла в МБОУ СОШ №7,9,10;- Текущий ремонт спортивного зала в МБОУ СОШ №8;- Приобретение и установка оборудования для детских игровых площадок в МБДОУ Детский сад №4,10,11,14 ,15, 16, 56, 171,212, МБОУ СОШ №9;- текущий ремонт козырька и крыльца в ГДК «Горизонт»;- благоустройство территории, прилегающей к библиотеке ул.Октябрьская,87;- приобретение специализированного шкафа в медкабинет МБДОУ №14.**2018год:**- приобретение автогрейдера в МКУ «Чистый город» для осуществления дорожной деятельности;- текущий ремонт (замена светильников) спортивного зала МБОУ СОШ №7;- текущий ремонт санузлов в МБОУ СОШ№?, 8, 9, МБДОУ Детский сад №171. **2019год:**- приобретен автобус в МБУ «Автопарк администрации г.Зимы» для перевозки детей и молодежи для участия в спортивных мероприятиях;- приобретены светодиодные светильники для устройства уличного освещения по улицам: Садовая, Лазо, Куйбышева, Краснопартизанская, Январских событий;- приобретено и смонтировано оборудование для детских площадок и антивандальных уличных тренажёров по адресу: мкр. Ангарский, 4А; ул. Ангарская, 1Б; ул. Орджоникидзе, 47В; ул.Садовая, 1А; мкр. Ангарский, 10Б; ул. Куйбышева, 85А; ул. Новая, 9; ул. Садовая,37В.;- приобретено резиновое покрытие для спортивной площадки по адресу:мкр. Ангарский, 10Б;- приобретено резиновое покрытие для спортивной площадки по адресу: ул. Ангарская, 1Б. 3.Осуществление поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках подпрограммы «Поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в ЗГМО на 2016-2021гг» муниципальной программы ЗГМО «Социальная поддержка населения» на 2016-2021гг. В рамках подпрограммы в 2017-2018гг. семи общественным организациям оказывалась:- *имущественная поддержка* в виде предоставления нежилых помещений;- *информационная поддержка* – в виде размещения в СМИ тематических публикаций и сюжетов о деятельности общественных организаций;- *финансовая поддержка* - в виде субсидий на компенсацию части затрат на содержание СОНКО и реализацию их общественно значимых проектов. Объемы финансовой поддержки составили:2017г. – 0,9 млн. руб. 2018г. – 0,8 млн. руб.2019г. – 1,0 млн. руб.***Создание*** ***благоприятных условий для развития добровольчества и благотворительной деятельности***Поддержка и создание благоприятных условий для развития добровольчества осуществляется в рамках муниципальной программы «Молодежная политика» на 2016-2021гг.Созданное в муниципальном образовании в 2015году объединение «Молодежный союз» **в 2018г**. получило статус отделения Иркутского регионального волонтерского центра «Молодежный союз» За 4 года деятельности организации наблюдается существенная динамика количества ее участников (2017г. – 70 чел, 2018г. – 130 чел., 2019г. - 137 чел.). Отделение осуществляет деятельность по следующим направлениям:- «спортивное волонтерство»;- «социальное волонтерство»;- экологическое волонтерство»;- патриотическое волонтерство»;- «городское волонтерство».В **2018г**. добровольцами отделения реализовано 5 проектов разной направленности: «Хождение за солнцем», «Мастер класс по баскетболу», «Школа английского», «Эко-сумка», «Старший друг».В феврале **2018г**. создано молодежное объединение «Интерактив», целью которого является развитие антинаркотического волонтерского движения молодежи на территории г.Зимы.Количество участников – 23 чел. За период функционирования организовано проведение акций по профилактике ВИЧ-инфекций «Должен знать», «Летний лагерь – территория здоровья», «День здоровья», «Международный день борьбы с наркоманией», «Всероссийский день трезвости».**В 2019 году** в рамках национального проекта «Образование» разработан и реализуется муниципальный проект «Социальная активность**»,** на территории г.Зимы создан Координационный совет по развитию добровольчества (волонтерства**).**Добровольцы г.Зимы приняли участие в областном фестивале «Лучших добровольцев Иркутской области»;Благотворительная молодежная общественная организация «Наш город» была признана победителем областного конкурса по предоставлению субсидий на создание сети центров (реализация проектов по открытию центра по поддержке добровольчества и медиа центра предусмотрена в 2020г.).  |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | -  | - |
| 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021-2025 | - | - | - | - | - |
| 2026-2030 | - | - | - | - | - |

Начальник управления экономической и инвестиционной политики

администрации Зиминского городского муниципального образования Л.В. Степанова