Утвержден

решением Думы Зиминского городского

муниципального образования

от 22.04.2021 № 130

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ**

**СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

**ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА**

**(за 2020год)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий и инвестиционных проектов | | Наименование МЦП, ОГЦП (ФЦП) и других механизмов,  через которые планируется финансирование мероприятия | Срок  реализации | Прогнозный объем финансирования,  млн. руб.: | | | | | | | | | | | | Мощность  (в  соответст.  ед. изм.) | | Экономический эффект  (создание  новых  рабочих  мест,  ед.) | | | **ИСПОЛНЕНО** |
| Всего | | в том числе  по источникам: | | | | | | | | | |
| планируемые к получению из: | | | | | МБ | | Внеб.  ср-ва | | |
| ФБ | | ОБ | | |
| **Стратегическая цель - Повышение уровня и качества жизни населения Зиминского городского муниципального образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО ПО СТРАТЕГИИ** | |  | **Всего:** | **13956,93** | | **3307,5** | | **7483,24** | | | **1179,04** | | **1987,15** | | |  | | **250** | | | **ИТОГО за 2017-2020гг**  **Всего:1813,26млн.рублей,**  в т.ч:  - фед.б-т – 112,1 млн.руб.;  - обл.б-т –646,76 млн. руб.;  - мест.б-т – 122,43 млн.руб.;  - внеб.ист. – 931,97млн.руб.    **в том числе**  **2020год**  **Всего: 1171,36млн.рублей,**  в т.ч:  - фед.б-т – 13,4 млн.руб.;  - обл.б-т – 255,16 млн. руб.;  - мест.б-т – 43,0 млн.руб.;  - внеб.ист. – 859,8 млн. руб. |
| **2017** | **196,51** | | **12,4** | | **131,05** | | | **25,56** | | **27,5** | | |  | | 0 | | |
| **2018** | **244,95** | | **11,0** | | **158,94** | | | **46,46** | | **28,55** | | |  | | 12 | | |
| **2019** | **218,66** | | **75,5** | | **90,75** | | | **30,81** | | **21,6** | | |  | | 10 | | |
| **2020** | **614,03** | | **13,3** | | **219,1** | | | **41,63** | | **340,0** | | |  | | 0 | | |
| **2021** | **2092,35** | | **16,18** | | **710,72** | | | **147,85** | | **1217,6** | | |  | | 12 | | |
| **2022** | **2152,27** | | **430,48** | | **1458,72** | | | **212,37** | | **50,7** | | |  | | 0 | | |
| **2023** | **1943,77** | | **517,08** | | **1214,62** | | | **172,97** | | **39,1** | | |  | | 58 | | |
| **2024** | **1869,81** | | **460,08** | | **1223,72** | | | **146,91** | | **39,1** | | |  | | 90 | | |
| **2025** | **1030,38** | | **446,58** | | **467,32** | | | **77,18** | | **39,3** | | |  | | 68 | | |
| **2026-2030** | **3594,2** | | **1324,9** | | **1808,3** | | | **277,3** | | **183,7** | | |  | | 0 | | |
| **Стратегическая задача 1**: **Обеспечение достойных условий жизни** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Тактическая цель 1.1. *Повышение доступности качественного образования, отдыха и оздоровления детей*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Реконструкция летнего оздоровительного лагеря | | Муниципальная программа ЗГМО «Развитие образования»  на 2016-2021гг  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие образования»  на 2020-2024гг | **Всего:** | **46,1** | | **0** | | **30,7** | | | **13,5** | | **1,9** | | | Палаточный лагерь на 100 мест в смену.  Летний оздоровительный лагерь – на 200 мест в смену | | 2 | | | **2020 год**  Заключено соглашение с Министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета в 2020 году в целях софинансирования расходных обязательств на укрепление материально-технической базы ДОЛ палаточного типа «Тихоокеанец». Осуществлялось дополнительное финансирование из местного бюджета.  В отчетном году в лагере выполнены следующие работы:  - монтаж системы видеонаблюдения;  - установка централизованного наблюдения за объектом и реагирования на тревожное сообщение;  - монтаж нового ограждения территории лагеря;  - устройство деревянных тротуаров;  - снос аварийного корпуса;  - переоборудование медпункта, не соответствующего нормам СанПин, в зал для настольных игр;  - монтаж напольного покрытия резинополимерной брусчаткой на уличных спортивных площадках.  В лагерь приобретены: спортивный инвентарь (уличные тренажеры, волейбольная стойка, баскетбольные стойки), мебель (скамьи со спинкой – 30 шт., тумбы прикроватные – 120 шт., мебель для штаба) , проектор.  **Объем средств на реализацию мероприятия составил 2,8 млн. руб., в т.ч. обл. б-т – 1,5 млн.руб. местный бюджет – 1,2 млн. руб., внебюд. ист. – 0,1 млн. руб.** |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 5,5 | | 0 | | 0 | | | 4,3 | | 1,2 | | |
| 2019 | 3,4 | | 0 | | 0 | | | 2,7 | | 0,7 | | |
| 2020 | 2,9 | | 0 | | 1,8 | | | 1,1 | | 0 | | |
| 2021 | 4,9 | | 0 | | 3,2 | | | 1,7 | | 0 | | |
| 2022 | 11,4 | | 0 | | 9,1 | | | 2,3 | | 0 | | |
| 2023 | 5,0 | | 0 | | 4,6 | | | 0,4 | | 0 | | |
| 2024 | 5,0 | | 0 | | 4,6 | | | 0,4 | | 0 | | |
| 2025 | 8,0 | | 0 | | 7,4 | | | 0,6 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.1.2 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 1 | | Государственная программа  Иркутской области «Развитие образования»  на 2014-2020гг.  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие образования»  на 2016-2021гг | **Всего:** | **126,6** | | **0** | | **120,4** | | | **6,2** | | **0** | | | 100  мест | | - | | | **МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЕНО** |
| 2017 | 26,5 | | 0 | | 25,2 | | | 1,3 | | 0 | | |
| 2018 | 69,2 | | 0 | | 65,8 | | | 3,4 | | 0 | | |
| 2019 | 30,9 | | 0 | | 29,4 | | | 1,5 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021-2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.1.3. | Строительство общеобразовательной школы на 352 учащихся | | Государственная региональная программа Иркутской области  «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Иркутской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2016 -2025гг.  Государственная программа Иркутской области «Развитие образования»  на 2019-2024 гг.  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие образования»  на 2020-2024гг  . | **Всего:** | **662,2** | | **0** | | **609,3** | | | **52,9** | | 0 | | | 352  места | | - | | | **2020 год**  Заключено Соглашение от 20.02.2020 №05-59-113/20-59 о предоставлении субсидии из областного бюджета в 2020г. и плановом периоде 2021 и 2022гг. на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в целях реализации мероприятия по строительству общеобразовательной школы в сумме:  2020г: обл. бюджет – 30,0 млн. руб., местный бюджет – 2,6 млн. руб.  2021г: обл. бюджет – 50,0 млн. руб., местный бюджет – 4,3 млн. руб.  2022г: обл. бюджет – 529,3,0 млн. руб., местный бюджет – 46,0 млн. руб.  На основании дополнительного соглашения от 25.12.2020 №05-59-576/20-59 к Соглашению о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета от 20.02.2020 №05-59-113/20-59 бюджетные ассигнования , предусматриваемые в бюджете ЗГМО на финансовое обеспечение расходных обязательств в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, были перераспределены и составили: в 2020г – 70 652 200 руб., в 2021г. – 93 623 400 руб., в 2022г. – 498 004 000 руб.  Муниципальный контракт на строительство от 17.06.2020 №3381401297020000002 заключен с акционерным обществом по строительной деятельности специализированный застройщик «Восток-Центр» г. Саянск на сумму 662 279 500,0 руб.  Сроки строительства объекта: 01.06.2020 – 19.12.2022гг.  В 2020 году демонтировано здание старой школы, установлено ограждение строительной площадки, проводились работы по прокладке водопроводной и тепловой сети, линии электропередачи, смонтирована трансформаторная подстанция, подготовлена площадка для строительства, осуществлена забивка свай для нового здания.  **Освоено – 70,7 млн. рублей** (**обл. бюджет – 65,0 млн. руб., мест. бюджет 5,7 млн.руб.).** |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 32,6 | | 0 | | 30 | | | 2,6 | | 0 | | |
| 2021 | 54,3 | | 0 | | 50 | | | 4,3 | | 0 | | |
| 2022 | 575,3 | | 0 | | 529,3 | | | 46,0 | | 0 | | |
| 2023 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2024 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.1.4. | Строительство детского сада на 140 мест (ул. Интернациональная , 66) | | **Всего:** | **201,0** | | **0** | | **179,4** | | | **21,6** | | **0** | | | 140 мест | | 45 | | | **2020 год**  - |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021 | 6,0 | | 0 | | 0 | | | 6,0 | | 0 | | |
| 2022 | 97,5 | | 0 | | 89,7 | | | 7,8 | | 0 | | |
| 2023 | 97,5 | | 0 | | 89,7 | | | 7,8 | | 0 | | |
| 2024 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.1.5. | Строительство общеобразовательной школы на 720 учебных мест | | **Всего:** | **1102,4** | | **0** | | **1001,4** | | | **101,0** | | **0** | | | 720 мест | | 90 | | | **2020 год**  - |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2022 | 14,0 | | 0 | | 0 | | | 14,0 | | 0 | | |
| 2023 | 544,2 | | 0 | | 500,7 | | | 43,5 | | 0 | | |
| 2024 | 544,2 | | 0 | | 500,7 | | | 43,5 | | 0 | | |
| 2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.1.6. | Строительство детского сада на 240 мест (восточная часть города) | | **Всего:** | **360,0** | | **0** | | **322,0** | | | **38,0** | | 0 | | | 240 мест | | 60 | | | **2020 год**  - |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2022 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2023 | 10,0 | | 0 | | 0 | | | 10,0 | | 0 | | |
| 2024 | 175,0 | | 0 | | 161,0 | | | 14,0 | | 0 | | |
| 2025 | 175,0 | | 0 | | 161,0 | | | 14,0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.1.7. | Реконструкция  МБОУ СОШ №26 | | **Всего:** | **432,0** | | **0** | | **386,4** | | | **45,6** | | **0** | | | - | | - | | | **2020 год**  - |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2022 | 12,0 | | 0 | | 0 | | | 12,0 | | 0 | | |
| 2023 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2024 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2025 | 200,0 | | 0 | | 184,0 | | | 16,0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 220,0 | | 0 | | 202,4 | | | 17,6 | | 0 | | |
| 1.1.8 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ №7 | | **Всего:** | **196,0** | | **0** | | **173,0** | | | **23,0** | | **0** | | | 50  мест | | - | | | **2020 год**  - |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021-2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 196,0 | | 0 | | 173,0 | | | 23,0 | | 0 | | |
| 1.1.9 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ №8 | | **Всего:** | **228,0** | | **0** | | **209,8** | | | **18,2** | | **0** | | | 100  мест | | - | | | **2020 год**  - |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021-2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 228,0 | | 0 | | 209,8 | | | 18,2 | | 0 | | |
| 1.1.10 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ №9 | | **Всего:** | **211,2** | | **0** | | **186,9** | | | **24,3** | | **0** | | | 100  мест | | - | | | **2020 год**  - |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021-2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 211,2 | | 0 | | 186,9 | | | 24,3 | | 0 | | |
| 1.1.11 | Капитальный ремонт МБДОУ «Начальная школа - Детский сад №11» | | **Всего:** | **78,4** | | **0** | | **72,1** | | | **6,3** | | **0** | | | - | | - | | | **2020 год**  - |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021-2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 78,4 | | 0 | | 72,1 | | | 6,3 | | 0 | | |
| 1.1.12 | Капитальный ремонт Дома детского творчества (ул. Клименко ,34) | | Муниципальная программа ЗГМО  «Развитие образования»  на 2016-2020гг  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие образования»  на 2020-2024гг | **Всего:** | **61,8** | | 0 | | 0 | | | **61,8** | | 0 | | | - | | - | | | **2020 год**  В соответствии с постановлением администрации ЗГМО от 10.07.2019 №769 «О предоставлении инвестиций на приобретение объектов недвижимого имущества» МБУ ДО «Зиминский дом детского творчества» предоставлены инвестиции **из местного бюджета** в размере **5 млн. рублей** на осуществление закупки объектов недвижимого имущества по адресу: г. Зима, ул. Клименко, 34 для приобретения в собственность нового здания для Зиминского дома детского творчества. |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 1,26 | | 0 | | 0 | | | 1,26 | | 0 | | |
| 2020 | 5,84 | | 0 | | 0 | | | 5,84 | | 0 | | |
| 2021- | 17,04 | | 0 | | 0 | | | 17,04 | | 0 | | |
| 2022 | 17,04 | | 0 | | 0 | | | 17,04 | | 0 | | |
| 2023 | 17,04 | | 0 | | 0 | | | 17,04 | | 0 | | |
| 2024 | 3,58 | | 0 | | 0 | | | 3,58 | | 0 | | |
| 2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.1.13 | Обеспечение молодых педагогов образовательных организаций служебным жильем | | Решение Думы ЗГМО от 28.06.2018г. №363 «Об утверждении Порядка предоставления  жилых помещений специализированного  жилищного фонда ЗГМО» | **Всего:** | **28,5** | | 0 | | 0 | | | **28,5** | | **0** | | | 22 квартиры | | - | | | **2020 год**  В отчетном году по договорам найма служебного жилого помещения педагогам города (шк. №10, №7) - Победителям программы «Земский учитель» предоставлены 2 квартиры. |
| 2017 | 1,0 | | 0 | | 0 | | | 1,0 | | 0 | | |
| 2018 | 1,5 | | 0 | | 0 | | | 1,5 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021 | 2,6 | | 0 | | 0 | | | 2,6 | | 0 | | |
| 2022 | 2,6 | | 0 | | 0 | | | 2,6 | | 0 | | |
| 2023 | 2,6 | | 0 | | 0 | | | 2,6 | | 0 | | |
| 2024 | 2,6 | | 0 | | 0 | | | 2,6 | | 0 | | |
| 2025 | 2,6 | | 0 | | 0 | | | 2,6 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 13,0 | | 0 | | 0 | | | 13,0 | | 0 | | |
| **Тактическая цель 1.2. *Обеспечение доступности медицинской помощи, повышение эффективности медицинских услуг*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | | Капитальный ремонт детской поликлиники ОГБУЗ «Зиминская городская больница» | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохране-  ния» на 2014-2020гг. | **Всего:** | **6,8** | | **0** | | **6,8** | | | **0** | | **0** | | | - | | - | | | **МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЕНО** |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 6,8 | | 0 | | 6,8 | | | 0 | | **0** | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021-2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.2.2. | | Капитальный ремонт инфекционного отделения ОГБУЗ «Зиминская городская больница» (г.Зима,ул. Куйбышева,98) | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2019-2024гг. | **Всего:** | **22,0** | | **0** | | **22,0** | | | **0** | | **0** | | | - | | - | | | **2020 год**  - |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021 | 1,0 | | 0 | | 1,0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2022 | 21,0 | | 0 | | 21,0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2023 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2024 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.2.3. | | Капитальный ремонт городской поликлиники ОГБУЗ «Зиминская городская больница»  (г.Зима, мкр. Ангарский, 1А) | **Всего:** | **22,0** | | **0** | | **22,0** | | | **0** | | **0** | | | - | | - | | | **2020 год**  - |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2022 | 1,0 | | 0 | | 1,0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2023 | 21,0 | | 0 | | 21,0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2024 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.2.4. | | Капитальный ремонт филиала детской поликлиники ОГБУЗ «Зиминская городская больница»  (г.Зима, ул. Куйбышева,98) | **Всего:** | **11,0** | | **0** | | **11,0** | | | **0** | | **0** | | | - | | - | | | **2020 год**  - |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2022 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2023 | 0,5 | | 0 | | 0,5 | | | 0 | | 0 | | |
| 2024 | 10,5 | | 0 | | 10,5 | | | 0 | | 0 | | |
| 2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.2.5. | | Благоустройство (устройство) подъездных путей, площадки для парковки автотранспорта к городской поликлинике ОГБУЗ «Зиминская городская больница»  Мкр. Ангарский,1а |  | **Всего:** | **7,0** | | **0** | | **0** | | | **0** | | **7,0** | | | 1200 м2 | | - | | | **2020 год**  - |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021 | 7,0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 7,0 | | |
| 2022 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2023 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2024 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.2.6. | | Благоустройство (устройство) подъездных путей к отделениям ОГБУЗ «Зиминская городская больница»  Ул. Калинина,88 |  | **Всего:** | **7,0** | | **0** | | **0** | | | **0** | | **7,0** | | | - | | - | | | **2020 год**  - |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2022 | 7,0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 7,0 | | |
| 2023 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2024 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.2.7 | | Устройство вертолетной площадки для организации круглосуточной экстренной помощи санитарной авиации | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2019-2024гг | **Всего:** | **5,0** | | **0** | | **0** | | | **5,0** | | **0** | | | - | | - | | | **2020 год**  - |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2022 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2023 | 5,0 | | 0 | | 0 | | | 5,0 | | 0 | | |
| 2024 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.2.8 | | Обеспечение молодых специалистов (врачей) ОГБУЗ «Зиминская городская больница» служебным жильем | Решение Думы ЗГМО от 28.06.2018г. №363 «Об утверждении Порядка предоставления  жилых помещений специализированного  жилищного фонда ЗГМО» | **Всего:** | **4,46** | | 0 | | 0 | | | **4,46** | | 0 | | | 26 квартир | | - | | | **2020 год**  - |
| 2017 | 1,0 | | 0 | | 0 | | | 1,0 | | 0 | | |
| 2018 | 3,46 | | 0 | | 0 | | | 3,46 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2022 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2023 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2024 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.2.9 | | Предоставление студентам медицинских ВУЗов дополнительных мер социальной поддержки (стипендий) | Муниципальная программа ЗГМО  «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения г.Зимы»  на 2020-2024гг | **Всего:** | **2,14** | | **0** | | **0** | | | **2,14** | | **0** | | | - | | - | | | **2020 год**  Данный вид социальной поддержки получают студенты, обучающиеся в Иркутском государственном медицинском университете по целевому договору от ОГБУЗ «Зиминская городская больница».  В 2020 году договоры на получение стипендии с администрацией ЗГМО заключили 5 студентов. На выплату стипендии направлено 0,068 млн. руб. из средств местного бюджета. |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0,26 | | 0 | | 0 | | | 0,26 | | 0 | | |
| 2021 | 0,26 | | 0 | | 0 | | | 0,26 | | 0 | | |
| 2022 | 0,18 | | 0 | | 0 | | | 0,18 | | 0 | | |
| 2023 | 0,18 | | 0 | | 0 | | | 0,18 | | 0 | | |
| 2024 | 0,18 | | 0 | | 0 | | | 0,18 | | 0 | | |
| 2025 | 0,18 | | 0 | | 0 | | | 0,18 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0,9 | | 0 | | 0 | | | 0,9 | | 0 | | |
| 1.2.10 | | Предоставление выплаты подъемных средств молодым врачам при трудоустройстве в ОГБУЗ «Зиминская городская больница» | **Всего:** | **2,3** | | **0** | | **0** | | | **2,3** | | **0** | | | - | | - | | | **2020 год**  В связи с отсутствием ходатайства ОГБУЗ «Зиминская городская больница» о выплате подъемных средств молодым врачам предоставление данного вида социальной поддержки в отчетном году не осуществлялось. |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0,2 | | 0 | | 0 | | | 0,2 | | 0 | | |
| 2021 | 0,3 | | 0 | | 0 | | | 0,3 | | 0 | | |
| 2022 | 0,2 | | 0 | | 0 | | | 0,2 | | 0 | | |
| 2023 | 0,2 | | 0 | | 0 | | | 0,2 | | 0 | | |
| 2024 | 0,2 | | 0 | | 0 | | | 0,2 | | 0 | | |
| 2025 | 0,2 | | 0 | | 0 | | | 0,2 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 1,0 | | 0 | | 0 | | | 1,0 | | 0 | | |
| **Тактическая цель 1.3*. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом,***  ***а также условий, обеспечивающих возможность подготовки спортсменов*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | | Строительство физкультурно–оздоровительного комплекса | Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта»  на 2016-2020гг.  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие физической культуры и спорта»  на 2016-2021гг. | **Всего:** | **108,9** | | **57,7** | | **45,9** | | | **5,3** | | **-** | | | Пропускная способность - 90 чел/час. | | 10 | | | **МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЕНО** |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 30,8 | | 0 | | 29,3 | | | 1,5 | | 0 | | |
| 2019 | 78,1 | | 57,7 | | 16,6 | | | 3,8 | | - | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021-2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.3.2 | | Строительство физкультурно–оздоровительного комплекса с  плавательным бассейном25х8,5 по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина,62 | Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024гг.  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие физической культуры и спорта»  на 2020-2024гг. | **Всего:** | **179,4** | | **0** | | **165,1** | | | **14,3** | | **0** | | | Единовременная пропускная способность - 55 чел | | 13 | | | **2020год**  Получено положительное заключение экспертизы на проектную документацию по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 25\*8,5м» по адресу Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 62 от 17.08.2020г. №38-1-1-3-038803-2020. Сметная стоимость строительства составляет 174 493,3 тыс. рублей. Готовятся документы для включения строительства объекта в рейтинг в соответствии с постановлением правительства Иркутской области от 20.05.2016 №296-пп. |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021 | 59,7 | | 0 | | 55,0 | | | 4,7 | | 0 | | |
| 2022 | 59,8 | | 0 | | 55,0 | | | 4,8 | | 0 | | |
| 2023 | 59,9 | | 0, | | 55,1 | | | 4,8 | | 0 | | |
| 2024 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.3.3 | | Строительство универсального спортивного зала по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. 5 Армии,64 | **Всего:** | **134,4** | | **0** | | **127,7** | | | **6,7** | | **0** | | | Пропускная способность – 60 чел/час | | 8 | | | **2020 год**  - |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2022 | 32,6 | | 0 | | 31,0 | | | 1,6 | | 0 | | |
| 2023 | 33,7 | | 0 | | 32,0 | | | 1,7 | | 0 | | |
| 2024 | 34,7 | | 0 | | 33,0 | | | 1,7 | | 0 | | |
| 2025 | 33,4 | | 0 | | 31,7 | | | 1,7 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.3.4 | | Строительство хоккейных кортов в жилых районах города: | Муниципальная программа ЗГМО «Развитие физической культуры и спорта»  на 2016-2021гг. | **Всего:** | **3,1** | | **0** | | **0** | | | **3,1** | | **0** | | | - | | - | | | **2020 год**  - |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0,1 | | 0 | | 0 | | | 0,1 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021 | 3,0 | | 0 | | 0 | | | 3,0 | | 0 | | |
| 2022 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2023 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2024 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.3.5 | | Капитальный ремонт: «Спорткомплекс» МАУ «Спортивная школа « Зиминского городского муниципального образования по адресу: г.Зима, ул. Григорьева,16 | Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта»  на 2019-2024гг.  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие физической культуры и спорта»  на 2020-2024гг. | **Всего:** | **39,8** | | **0** | | **36,6** | | | **3,2** | | **0** | | | - | | - | | | **2020 год**  Согласно Распоряжению министерства спорта от 29.06.2020 №96-423-мр «Об утверждении рейтинга объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта в целях реализации мероприятий по капитальному ремонту на 2021 год» мероприятие по капитальному ремонту Зала тяжелой атлетики внесено в рейтинг. Документы в соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 20.05.2016 №295-пп (ред. от 18.09.2020) «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта» предоставлены в Министерство спорта Иркутской области в установленный срок.  В соответствии с распоряжением министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 07.09.2020 №59-680-мр мероприятие по капитальному ремонту Зала тяжелой атлетики включено в перечень мероприятий, на которые предоставляется субсидия из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на осуществление мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта. Финансирование мероприятия запланировано на 2022 год. |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021 | 19,9 | | 0 | | 18,3 | | | 1,6 | | 0 | | |
| 2022 | 19,9 | | 0 | | 18,3 | | | 1,6 | | 0 | | |
| 2023 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2024 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.3.6 | | Развитие  лыжной базы  МБУДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» | Муниципальная программа ЗГМО «Развитие физической культуры и спорта»  на 2016-2021гг. | **Всего:** | **2,85** | | **0** | | **0** | | | **2,85** | | **0** | | | - | | - | | | **2020 год**  Приобретено оборудование для проведения игр по спортивному и тактическому лазертагу в количестве 12 единиц на сумму **0,26 млн. руб. (средства местного бюджета).** |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 1,9 | | 0 | | 0 | | | 1,9 | | 0 | | |
| 2019 | 0,05 | | 0 | | 0 | | | 0,05 | | 0 | | |
| 2020 | 0,3 | | 0 | | 0 | | | 0,3 | | 0 | | |
| 2021 | 0,6 | | 0 | | 0 | | | 0,6 | | 0 | | |
| 2022 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2023 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2024 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.3.7. | | Капитальный ремонт спортивного зала мкр. Ангарский, 68 | Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта»  на 2019-2024гг.  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие физической культуры и спорта»  на 2020-2024гг | **Всего:** | **40,4** | | **0** | | **36,8** | | | **3,6** | | **0** | | | - | | - | | | **2020 год**  - |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2022 | 0,4 | | 0 | | 0 | | | 0,4 | | 0 | | |
| 2023 | 40,0 | | 0 | | 36,8 | | | 3,2 | | 0 | | |
| 2024 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.3.8. | | Капитальный ремонт здания МБУДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева»  ул. Ленина 10а | **Всего:** | **40,4** | | **0** | | **36,8** | | | **3,6** | | **0** | | | - | | - | | | **2020 год**  - |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2022 | 0,4 | | 0 | | 0 | | | 0,4 | | 0 | | |
| 2023 | 20,0 | | 0 | | 18,4 | | | 1,6 | | 0 | | |
| 2024 | 20,0 | | 0 | | 18,4 | | | 1,6 | | 0 | | |
| 2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| **Тактическая цель 1.4*. Развитие культурного потенциала личности и общества в целом*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | | Строительство дома культуры в восточной части города | Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры»  на 2019-2024гг  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие культуры»  на 2016-2021гг.  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие культуры»  на 2020-2024гг. | **Всего:** | **142,7** | | **0** | | **131,4** | | | **11,3** | | **0** | | | ДК на  150 посад. мест  Библ. на 15 тыс.том | | 12 | | | **2020 год**  Продолжались работы по строительству Дома культуры.  **Объем инвестиций, направленных на строительство объекта составил - 79,6 млн. руб. в т.ч. обл. бюджет – 73,3 млн. рублей, мест. бюджет - 6,3 млн. руб.**  Срок окончания строительства - - 20 октября 2021 г. Планируется сдать объект ко Дню города в июне 2021г. |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 13,6 | | 0 | | 12,5 | | | 1,1 | | 0 | | |
| 2020 | 79,6 | | 0 | | 73,3 | | | 6,3 | | 0 | | |
| 2021 | 49,5 | | 0 | | 45,6 | | | 3,9 | | 0 | | |
| 2022 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2023 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2024 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.4.2 | | Обустройство сквера у библиотеки семейного чтения (реализация проекта «Библиотечный дворик) | Муниципальная программа ЗГМО «Развитие культуры»  на 2016-2021гг. | **Всего:** | **3,4** | | 0 | | **2,0** | | | **1,4** | | 0 | | | - | | - | | | **МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЕНО** |
| 2017 | 2,2 | | 0 | | 2,0 | | | 0,2 | | 0 | | |
| 2018 | 1,2 | | 0 | | 0 | | | 1,2 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021-2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.4.3. | | Ремонт МАУК ГДК «Горизонт» | Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры»  на 2014-2020гг  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие культуры»  на 2016-2021гг. | **Всего:** | **2,8** | | **0,6** | | **0,2** | | | **1,4** | | **0,6** | | | - | | - | | | **МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЕНО** |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 2,8 | | 0,6 | | 0,2 | | | 1,4 | | 0,6 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021-2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.4.4 | | Капитальный ремонт МОУ ДОД «Зиминская детская музыкальная школа» | Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры»  на 2019-2024гг  Федеральная программа по восстановлению жилья, объектов связи социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области на 2020 год  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие культуры»  на 2020-2024гг. | **Всего:** | **16,4** | | **0** | | **16,4** | | | **0** | | **0** | | | - | | - | | | **2020 год**  В рамках Федеральной программы по восстановлению жилья, объектов связи социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области на 2020 год проведен капремонт МБОУДО «Зиминская детская музыкальная школа». Выполнены работы по оштукатуриванию потолков, стен, заливке полов, отделочные работы современными декоративными материалами. Произведена замена окон на пластиковые с тройным остеклением, установлены двойные двери в учебных кабинетах и двери в служебных кабинетах. Произведена полная замена электропроводки, установлено электрощитовое оборудование, выполнен ремонт входной группы. Выполнены работы по оштукатуриванию фасада, смонтирована фасадная лепнина, установлено новое крыльцо с пандусом, выполнены ремонтно-восстановительные работы отмостки здания по всему периметру, работы по ремонту и ограждению кровли, установлены водостоки. Выполнена работа по благоустройству прилегающей территории.  **Объем средств на проведение капитального ремонта составил 14,83 млн. рублей (в т.ч. обл. б-т – 14,82 млн. руб., мест. б-т – 0,01 млн. руб.)** |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 16,4 | | 0 | | 16,4 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021-2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.4.5 | | Капитальный ремонт МАУК «Кинодосуговый центр «Россия» | **Всего:** | **6,9** | | **0** | | **6,9** | | | **0** | | **0** | | | - | | - | | | **2020 год**  В рамках Федеральной программы по восстановлению жилья, объектов связи социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области на 2020 год проведен капремонт в МАУК «Кинодосуговый центр «Россия».  Проведены демонтажные работы внутренних цокольных помещений, гидроизоляционные мероприятия для предотвращения подтопления здания в будущем. В сантехнических комнатах уложена плитка, установлена сантехника, кабинки. Проведены работы по электроснабжению и электроосвещению. Фасад здания оштукатурен, покрашен светостойкой фасадной краской, по всему периметру здания заменены водосточные трубы, произведен ремонт козырьков над запасными выходами, в соответствии с требованиями для обеспечения доступности учреждения для лиц с ограниченными возможностями здоровья построено новое крыльцо с пандусом.  **Объем средств на проведение капитального ремонта составил 5,9 млн. рублей (в т.ч. обл. б-т – 5,9 млн. руб.).** |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 6,9 | | 0 | | 6,9 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021-2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.4.6. | | Капитальный ремонт МБУК «Историко-краеведческий музей» | **Всего:** | **21,1** | | **0** | | **21,1** | | | **0** | | **0** | | | - | | - | | | **2020 год**  В рамках Федеральной программы по восстановлению жилья, объектов связи социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области на 2020 год проведен капремонт в МБУК «Историко-краеведческий музей». Выполнены внутренние работы по оштукатуриванию потолков, стен, заливке полов, отделочные работы современными декоративными материалами. Произведена замена деревянных окон на пластиковые. Установлены двери в цокольном помещении и служебных кабинетах, фондохранилищах, залах музея. Произведена полная замена электропроводки, установлено электрощитовое оборудование. Выполнен ремонт входной группы. Выполнены работы по оштукатуриванию фасада, установке нового крыльца с пандусом, выполнены ремонтно-восстановительные работы отмостки здания по всему периметру, работы по замене кровли, установлены водостоки. Выполнена работа по благоустройству прилегающей территории для обеспечения отводов атмосферных осадков.  **Объем средств на проведение капитального ремонта составил 17,16 млн. рублей (в т.ч. обл. б-т – 17,14, мест. б-т – 0,02 млн. руб. ).** |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 21,1 | | 0 | | 21,1 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021-2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.4.7 | | Капитальный ремонт Библиотеки семейного чтения МБУК «Централизованная библиотечная система» | **Всего:** | **4,7** | | **0** | | **4,7** | | | **0** | | **0** | | | - | | - | | | **2020 год**  В рамках Федеральной программы по восстановлению жилья, объектов связи социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области на 2020 год проведен капремонт в МБУК «Централизованная библиотечная система». Выполнены работы по полной замене кровли здания, гидроизоляции подвала и цоколя, заменен вводный кабель.  **Объем средств на проведение капитального ремонта составил 3,7 млн. рублей (в т.ч. обл. б-т – 3,7 млн. руб. ).** |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 4,7 | | 0 | | 4,7 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021-2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.4.8 | | Реставрация памятника архитектуры Дома Бутовича (ул. Ленина,10) | Муниципальная программа ЗГМО «Развитие культуры»  на 2020-2024гг. | **Всего:** | **31,6** | | **0** | | **0** | | | **31,6** | | **0** | | | - | | - | | | **2020 год**  - |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021 | 3,6 | | 0 | | 0 | | | 3,6 | | 0 | | |
| 2022 | 4,0 | | 0 | | 0 | | | 4,0 | | 0 | | |
| 2023 | 4,0 | | 0 | | 0 | | | 4,0 | | 0 | | |
| 2024 | 5,0 | | 0 | | 0 | | | 5,0 | | 0 | | |
| 2025 | 6,0 | | 0 | | 0 | | | 6,0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 9,0 | | 0 | | 0 | | | 9,0 | | 0 | | |
| 1.4.9. | | Обустройство мемориального объекта, увековечивающего память о погибших в годы Великой Отечественной войны (ул. Калинина,57) | **Всего:** | **2,0** | | **0** | | **2,0** | | | **0** | | **0** | | | - | | - | | | **2020 год**  В год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 года в г.Зиме появился новый мемориал, увековечивающий память зиминцев - жителей Старой Зимы, погибших на фронтах ВОВ. Финансирование мероприятия осуществлено в рамках Государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2019-2024гг. Объем финансирования на реализацию мероприятия – 2,0 млн. руб.(средства обл.б-та). |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 2,0 | | 0 | | 2,0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2021-2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| **Тактическая цель 1.5*. Обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала молодежи. Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и социально активной молодежи | Муниципальная программа ЗГМО «Молодежная политика»  на 2016-2021гг.  Муниципальная программа ЗГМО «Молодежная политика»  на 2020-2024гг | **Всего:** | **5,75** | | **0,1** | | **0,4** | | | **5,25** | | **0** | | | - | | - | | | Работа осуществлялась в рамках подпрограммы «Молодежь города Зимы» на 2020-2024гг. муниципальной программы ЗГМО «Молодежная политика»  **2020 год**  **Финансирование составило 0,2 млн. рублей. (местный бюджет)**  Количество проведенных мероприятий -123.  Количество участников мероприятий – 3106 чел.  Значимые результаты:  1) Участие во Всероссийском конкурсе «Регион добрых дел» -1 чел, получен грант на реализацию проекта «Добрая Зима» (532 тыс. руб.);  2) Участие во Всероссийском проекте «Волонтеры Конституции» -23 чел.;  3) Участие во Всероссийском грантовом конкурсе «Добро уходит на каникулы» -2 чел. (грант – 461 тыс. руб.);  4) Онлайн-участие в международном молодежном форуме «Байкал» - 21 чел.;  5) Участие в экологическом субботнике ко Всемирному дню чистоты в СФО в раках проекта «Сделаем! Сибирский Федеральный округ» - 28 чел.;  6) Участие в областном онлайн-фестивале лучших добровольцев Иркутской области - 7 чел.;  8) Участие в областном родительском всеобуче «Семья и школа» - 32 чел.;  9) Участие в областном конкурсе «Молодежь Иркутской области в лицах» - 10 чел.;  10) Участие в областной школьной лиге «КВН на Ангаре» -9 чел.;  11) Участие в областном конкурсе на получение грантов молодежью от 18 до 30 лет, физическими лицами – 2 чел.;  12) Участие в региональном конкурсе «Кадры нового поколения для местного самоуправления» - 2 чел.;  13) Участие в областном обучающем семинаре «Академия социальных медиа» на площадке коворкинга «Точка кипения» в рамках ежегодной Школы волонтеров – 6 чел.;  14) Участие в областном конкурсе «Добролидер» - 4 чел.;  15) Участие в областном конкурсе «Лучший доброволец Иркутской области» - 8 чел.;  16) По итогам ежегодного областного конкурсного отбора продолжена работа городского Кабинета профориентации.  Основными массовыми мероприятиями года стали: ряд мероприятий ко Дню российской молодежи и Дню города, Дню защиты детей, школьная лига КВН.  Положительным моментом является ежегодное проведение на территории города областных игр Иркутской Юниор-Лиги «КВН на Ангаре».  В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в онлайн-режиме прошли следующие мероприятия: городской конкурс видеороликов «Добровольцы в кадре», флешмобы «Сердечная благодарность», посвященный Дню России, квест ко Дню молодежи России, семидневный фоточелендж «Фотомир моей семьи под покровом Петра и Февронии».  В течение года 20 молодым зиминцам выплачивалась стипендия мэра.  В честь Дня российской молодежи за вклад в реализацию молодежной политики награждены и премированы 20 человек.  В качестве поощрения за успехи в учебе, спорте, творчестве и общественной деятельности 3 человека были направлены во Всероссийские детские центры «Океан», «Орленок». |
| 2017 | 0,4 | | 0 | | 0,1 | | | 0,3 | | 0 | | |
| 2018 | 0,5 | | 0 | | 0,25 | | | 0,25 | | 0 | | |
| 2019 | 0,45 | | 0,1 | | 0,05 | | | 0,3 | | 0 | | |
| 2020 | 0,4 | | 0 | | 0 | | | 0,4 | | 0 | | |
| 2021 | 0,4 | | 0 | | 0 | | | 0,4 | | 0 | | |
| 2022 | 0,4 | | 0 | | 0 | | | 0,4 | | 0 | | |
| 2023 | 0,4 | | 0 | | 0 | | | 0,4 | | 0 | | |
| 2024 | 0,4 | | 0 | | 0 | | | 0,4 | | 0 | | |
| 2025 | 0,4 | | 0 | | 0 | | | 0,4 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 2,0 | | 0 | | 0 | | | 2,0 | | 0 | | |
| 1.5.2 | | Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание, допризывную подготовку молодежи г.Зимы | **Всего:** | **5,3** | | **0** | | **0** | | | **5,3** | | **0** | | | - | | - | | | Работа по данному направлению осуществляется в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города Зимы» на 2020-2024гг. муниципальной программы ЗГМО «Молодежная политика»  **2020 год**  **Финансирование составило 0,2 млн. рублей. (местный бюджет)**  Количество проведенных мероприятий -67.  Количество участников мероприятий – 2609чел.  Значимые результаты:  1) Создано Местное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». В ряды юнармейцев вступило 90 ребят.  2) К 75 летней годовщине Победы в ВОВ проведены мероприятия: «георгиевская ленточка», всероссийские онлайн-акции «Бессмертный полк дома», «Окна Победы», «Минута молчания», «Свет памяти», городской фото и видеоконкурс «С Днем Победы», онлайн-соревнования «Рекорд Победы», адресное поздравление ветеранов в рамках акции взаимопомощи «#Мывместе», городская акция «Ветеран живет рядом»; городской фестиваль самодеятельного творчества «Салют, Победа!».  Организованы и проведены такие мероприятия как: День памяти воинов-интернационалистов и ветеранов боевых действий, патриотические акции «Триколор» ко Дню Флага и ко Дню Конституции, онлайн-мероприятие «Урок Мужества», посвященное Дню солидарности борьбы с терроризмом, онлайн-викторина ко Дню народного Единства.  Проведен экологический субботник «Сделаем Зиму чище» по уборке территории Тимана в районе школы №26, образовательная программа для добровольцев в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий «Противостихийная экспедиция», конкурс кабинетов военной подготовки среди общеобразовательных учреждений города, Создано отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». С целью профилактики экстремизма и развития толерантности в молодежной среде в образовательных организациях города проведены классные часы, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.  В 2020 году молодежь г.Зимы приняла участие во всероссийских конкурсах:  - всероссийская онлайн-интеллектуальная игра «РосКвиз», приуроченная ко Дню защитника Отечества;  - всероссийская историческая акция «Диктант Победы»;  - Международная акция «Тест по истории ВОВ». |
| 2017 | 0,3 | | 0 | | 0 | | | 0,3 | | 0 | | |
| 2018 | 0,3 | | 0 | | 0 | | | 0,3 | | 0 | | |
| 2019 | 0,3 | | 0 | | 0 | | | 0,3 | | 0 | | |
| 2020 | 0,4 | | 0 | | 0 | | | 0,4 | | 0 | | |
| 2021 | 0,4 | | 0 | | 0 | | | 0,4 | | 0 | | |
| 2022 | 0,4 | | 0 | | 0 | | | 0,4 | | 0 | | |
| 2023 | 0,4 | | 0 | | 0 | | | 0,4 | | 0 | | |
| 2024 | 0,4 | | 0 | | 0 | | | 0,4 | | 0 | | |
| 2025 | 0,4 | | 0 | | 0 | | | 0,4 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 2,0 | | 0 | | 0 | | | 2,0 | | 0 | | |
| 1.5.3 | | Организация и проведение мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | **Всего:** | **2,7** | | **0** | | **0** | | | **2,7** | | **0** | | | - | | - | | | Работа по данному направлению осуществляется в рамках подпрограммы по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании «Под знаком Единства» на 2020-2024гг. муниципальной программы ЗГМО «Молодежная политика»  **2020 год**  **Финансирование составило 0,1 млн. рублей. (местный бюджет)**  Количество проведенных мероприятий -215.  Количество участников мероприятий – 4811чел.  Значимые результаты:  В городе ведет работу антинаркотическая комиссия.  Ежегодно приобретаются иммунохрометрические тесты для выявления несовершеннолетних наркопотребителей.  Проводится системная информационная политика в средствах массовой информации.  Изготовлено с целью распространения 2800 экз. методических материалов по вопросам противодействия распространению наркомании.  Организован и проведен комплекс мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для несовершеннолетних, молодежи «Интерактив».  При участии регионального специалиста ОГКУ «Центр профилактики наркомании», добровольцев АВД «Интерактив» реализовывались добровольческие проекты по организации досуга несовершеннолетних, вовлечению их в творческую, спортивную деятельность, которые стали финалистами городского конкурса грантов для социально активной молодежи «Дело доброе», «Займись делом!», «Крути педалями!».  Наркоситуация в городе продолжает оставаться стабильной. В динамике количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков снизилось практически в 2 раза, количество лиц с диагнозом «наркомания» также имеет тенденцию к снижению. Результаты свидетельствуют об эффективности профилактической антинаркотической деятельности на территории города. |
| 2017 | 0,2 | | 0 | | 0 | | | 0,2 | | 0 | | |
| 2018 | 0,2 | | 0 | | 0 | | | 0,2 | | 0 | | |
| 2019 | 0,1 | | 0 | | 0 | | | 0,1 | | 0 | | |
| 2020 | 0,2 | | 0 | | 0 | | | 0,2 | | 0 | | |
| 2021 | 0,2 | | 0 | | 0 | | | 0,2 | | 0 | | |
| 2022 | 0,2 | | 0 | | 0 | | | 0,2 | | 0 | | |
| 2023 | 0,2 | | 0 | | 0 | | | 0,2 | | 0 | | |
| 2024 | 0,2 | | 0 | | 0 | | | 0,2 | | 0 | | |
| 2025 | 0,2 | | 0 | | 0 | | | 0,2 | | 0 | | |
| 2026-2030 | 1,0 | | 0 | | 0 | | | 1,0 | | 0 | | |
| **Тактическая цель 1.6*. Повышение эффективности системы социального обслуживания и предоставления мер социальной поддержки населению города*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1 | | Организация и проведение мероприятий по защите прав несовершеннолетних и профилактике социального сиротства |  | **Всего:** | **0** | | **0** | | **0** | | | **0** | | | **0** | | - | | - | | | С целью профилактики социального сиротства на территории города организована работа по реализации Порядка межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактической работы в отношении семей и (или) несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, утвержденного комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области 30.12.2015г.  Ежегодно субъектами системы профилактики проводится комплекс мероприятий в целях организации досуговой деятельности несовершеннолетних учетной категории, мероприятия, в целях повышения их правовой грамотности.  **2020 год**  Проведено 45 заседаний КДН и ЗП (в т.ч. 20 выездных),39 заседаний проведены с участием представителя Зиминской межрайонной прокуратуры. На заседаниях рассмотрено 38 вопросов, касающихся проведения профилактической работы с семьями и несовершеннолетними, профилактики социального сиротства на территории г.Зимы.  КДН и ЗП рассмотрено 450 административных протоколов. (404 – на родителей, 46 – на несовершеннолетних). Вынесено 433 постановления о назначении административного наказания (392 на родителей, 41 – на несовершеннолетних).  На территории города организована работа по реализации законов Иркутской области «о комендантском часе». В рамках реализации данных законов в течение года проведено 36 профилактических рейдов, выявлено 115 подростков, 114 родителей которых привлечены к административной ответственности по ч.2 ст.3 Закона Иркутской области от 08.06.2010 №38-оз «Об административной ответственности за неисполнение отдельных мер по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской области».  В целях первичной профилактики неблагополучия в семьях и выявления его на ранних стадиях КДН и ЗП совместно со специалистами комитета ЖКХ, транспорта и связи, комитета имущественных отношений, архитектуры и градостроительства проведено 4 рейда по семьям, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей, проживающих в муниципальных квартирах. В ходе рейдов посещаются семьи, имеющие задолженность по оплате жилищно-коммунальных платежей, проводится разъяснительная работа о возможности реструктуризации долга, получения субсидии, получения путевок в оздоровительные лагеря.  В целях профилактики пожарной безопасности администрацией ЗГМО за счет средств местного бюджета приобретено 80 пожарных извещателей, которые установлены в 40 семьях, находящихся в социально опасном положении, проживающих в одноэтажных деревянных домах.  КДН и ЗП проведено 87 рейдовых мероприятия по выявлению несовершеннолетних и детей, предположительно находящихся в социально опасном положении, а также по семьям и несовершеннолетним, состоящим на учете в Банке данных о семьях и (или) несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении (Банке СОП).  Выявлено и поставлено на учет в Банк СОП 42 семьи и 37 подростков; снято с учета 34 семьи и 44 подростка.  На конец 2020г. на учете в Банке данных СОП состоял 41 подросток и 86 семей, в которых проживают 208 детей.  В течение года из 86 семей, находящихся в социально опасном положении, оформлены меры социальной поддержки, оказываемые по линии Минсоцразвития Иркутской области, в полом объеме в 79 семьях.  Организовано 12 заседаний межведомственной рабочей группы по организации индивидуальной профилактической работы в отношении семей и (или) несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. На заседаниях комиссии проанализирована работа со всеми семьями и подростками, находящимися в социально опасном положении. За каждой семьей закреплен ответственный субъект по проведению индивидуальной профилактической работы.  Администрация города во взаимодействии с Комитетом по образованию ежегодно организует трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14-18 лет, особое внимание уделяется подросткам из семей, находящихся в социально опасном положении. В 2020 году  было организовано 120 рабочих мест для несовершеннолетних граждан, на которые было трудоустроено 27 подростков, находящихся в СОП. |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 2021-2025 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 1.6.2 | | Организация и проведение мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, преодолению социальной разобщенности в обществе | Муниципальная программа ЗГМО «Социальная поддержка населения»  на 2016-2021гг  Муниципальная программа ЗГМО «Социальная поддержка населения»  на 2020-2024гг | **Всего:** | **4,99** | | 0 | | 0 | | | **4,99** | | | 0 | | - | | - | | | **2020год**  Проведен зональный этап областного фестиваля «Байкальская звезда», участниками которого стали дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.  Факт расходы – 0,04 млн. руб (ср-ва мест.бюджета) |
| 2017 | 0,06 | | 0 | | 0 | | | 0,06 | | | 0 | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 2020 | 0,03 | | 0 | | 0 | | | 0,03 | | | 0 | |
| 2021 | 0,4 | | 0 | | 0 | | | 0,4 | | | 0 | |
| 2022 | 0,5 | | 0 | | 0 | | | 0,5 | | | 0 | |
| 2023 | 0,5 | | 0 | | 0 | | | 0,5 | | | 0 | |
| 2024 | 0,5 | | 0 | | 0 | | | 0,5 | | | 0 | |
| 2025 | 0,5 | | 0 | | 0 | | | 0,5 | | | 0 | |
| 2026-2030 | 2,5 | | 0 | | 0 | | | 2,5 | | | 0 | |
| **Тактическая цель 1.7*. Обеспечение комплексных мер по профилактике чрезвычайных ситуаций и обеспечению охраны общественного порядка*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 2026-2030 | |
| 1.7.1 | | Приведение повседневного органа управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при администрации ЗГМО (ЕДДС ЗГМО) в соответствие установленным действующим законодательством РФ требованиям | Муниципальная программа ЗГМО «Безопасность» на 2016-2021гг  Муниципальная программа ЗГМО «Безопасность» на 2020-2024гг | **Всего:** | **34,7** | | **0** | | **1,6** | | | **33,1** | | | **0** | | - | | - | | | **2020 год**  В целях приведения ЕДДС в соответствие установленным действующим законодательством РФ требованиям в отчетном году:  - расширен и укомплектован до 9 единиц штат ЕДДС ЗГМО (в связи с передачей ЕДДС ЗГМО функций системы 112);  - проведено профессиональное обучение диспетчеров системы 112 и оперативных дежурных ЕДДС;  - выполнен ремонт помещения ЕДДС ЗГМО;  - приобретена мебель, средства связи, обмундирование для работников ЕДДС.  Всего затраты на обеспечение функционирования ЕДДС ЗГМО составили **5,2 млн. рублей (местн.б-т).** |
| 2017 | 1,6 | | 0 | | 0 | | | 1,6 | | | 0 | |
| 2018 | 1,7 | | 0 | | 0 | | | 1,7 | | | 0 | |
| 2019 | 1,6 | | 0 | | 1,6 | | | 0 | | | 0 | |
| 2020 | 2,3 | | 0 | | 0 | | | 2,3 | | | 0 | |
| 2021 | 2,5 | | 0 | | 0 | | | 2,5 | | | 0 | |
| 2022 | 2,5 | | 0 | | 0 | | | 2,5 | | | 0 | |
| 2023 | 2,5 | | 0 | | 0 | | | 2,5 | | | 0 | |
| 2024 | 2,5 | | 0 | | 0 | | | 2,5 | | | 0 | |
| 2025 | 2,5 | | 0 | | 0 | | | 2,5 | | | 0 | |
| 2026-2030 | 15,0 | | 0 | | 0 | | | 15,0 | | | 0 | |
| 1.7.2 | | Принятие комплекса мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей | **Всего:** | **0,5** | | **0** | | **0** | | | **0,5** | | | **0** | | - | | - | | | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015г. №272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий)» администрацией ЗГМО выполнены следующие мероприятия:  **2020 год**  Организована работа антитеррористической комиссии.  За счет средств **местного бюджета (2,5 млн. руб.)** проведены мероприятия по технической укрепленности, антитеррористической защищенности объектов образования. |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 2020 | 0,1 | | 0 | | 0 | | | 0,1 | | | 0 | |
| 2021 | 0,05 | | 0 | | 0 | | | 0,05 | | | 0 | |
| 2022 | 0,05 | | 0 | | 0 | | | 0,05 | | | 0 | |
| 2023 | 0,05 | | 0 | | 0 | | | 0,05 | | | 0 | |
| 2024 | 0,05 | | 0 | | 0 | | | 0,05 | | | 0 | |
| 2025 | 0,1 | | 0 | | 0 | | | 0,1 | | | 0 | |
| 2026-2030 | 0,1 | | 0 | | 0 | | | 0,1 | | | 0 | |
| **Тактическая цель 1.8*. Повышение доступности жилья для граждан, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1 | | Строительство многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилья, признанного непригодным для проживания | Региональная адресная программа Иркутской области «Переселение граждан проживающих на территории Иркутской области из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах»  Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024гг.  Муниципальная  программа ЗГМО  «Обеспечение населения города доступным жильем» на 2020-2025гг | **Всего:** | **3262,8** | | **3105,6** | | **136,0** | | | **21,2** | | | **0** | | **61,7**  **тыс.кв.м** | | - | | | **2020год**  - |
| 2017 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| 2019 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| 2020 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| 2021 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| 2022 | 436,4 | | 413,6 | | 21,0 | | | 1,8 | | | 0 | | 8,7 | |
| 2023 | 524,2 | | 500,2 | | 22,0 | | | 2,0 | | | 0 | | 10,0 | |
| 2024 | 463,7 | | 443,0 | | 19,0 | | | 1,7 | | | 0 | | 8,5 | |
| 2025 | 463,5 | | 442,8 | | 19,0 | | | 1,7 | | | 0 | | 8,5 | |
| 2026-2030 | 1375,0 | | 1306,0 | | 55,0 | | | 14,0 | | | 0 | | 26,0 | |
| 1.8.2 | | Реализация подпрограммы «Молодым семьям - доступное жилье» муниципальной программы ЗГМО «Обеспечение населения города доступным жильем» | Ведомственная целевая программа «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» Государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ»  Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы  Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы  Муниципальная  программа ЗГМО  «Обеспечение населения города доступным жильем» на 2016-2021гг  Муниципальная  программа ЗГМО  «Обеспечение населения города доступным жильем» на 2020-2025гг | **Всего** | **350,4** | | **45,4** | | **59,2** | | | **37,4** | | | **208,4** | | **217**  **семей** | | - | | | В рамках подпрограммы «Молодым семьям - доступное жилье» муниципальной программы ЗГМО «Обеспечение населения города доступным жильем» реализуется механизм муниципальной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы в городе Зиме.  Основной формой поддержки является предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения, погашение долга и процентов по кредиту.  **2020 год**  3 марта 2020 года 20 молодым семьям были выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья со сроком действия до 3 октября 2020 года. Все выданные свидетельства включали в себя средства федерального, областного и местного бюджетов. 19 свидетельств составили 40% от среднерыночной стоимости жилья (для семей с детьми) и 1 свидетельство – 35 % от среднерыночной стоимости жилья (для семьи, не имеющей детей).  8 семей направили социальную выплату на приобретение жилья, 7 молодых семей - на первоначальный взнос по ипотечному кредитованию, 5 семей – на погашение ранее оформленных кредитных обязательств на приобретение жилья.  Всего в 2020 году молодым семьям перечислено **– 12,3млн. рублей (фед.б-т – 1,1 млн. рублей; обл.б-т 8,6 млн. рублей, местн. б-т** **– 2, 6 млн. рублей).**  Сумма привлеченных средств составила **19,7 млн. рублей (собственные средства – 5,3 млн. рублей, кредитные – 13,1 млн. рублей, материнский капитал – 1,3 млн. рублей).** |
| 2017 | 9,8 | | 1,8 | | 1,6 | | | 2,7 | | | 3,7 | | 10 | |
| 2018 | 12,0 | | 1,4 | | 1,3 | | | 2,5 | | | 6,8 | | 8 | |
| 2019 | 28,8 | | 3,3 | | 4,5 | | | 2,6 | | | 18,4 | | 19 | |
| 2020 | 29,8 | | 1,1 | | 8,6 | | | 2,6 | | | 17,5 | | 20 | |
| 2021 | 27,0 | | 3,78 | | 4,32 | | | 2,7 | | | 16,2 | | 16 | |
| 2022 | 27,0 | | 3,78 | | 4,32 | | | 2,7 | | | 16,2 | | 16 | |
| 2023 | 27,0 | | 3,78 | | 4,32 | | | 2,7 | | | 16,2 | | 16 | |
| 2024 | 27,0 | | 3,78 | | 4,32 | | | 2,7 | | | 16,2 | | 16 | |
| 2025 | 27,0 | | 3,78 | | 4,32 | | | 2,7 | | | 16,2 | | 16 | |
| 2026-2030 | 135,0 | | 18,9 | | 21,6 | | | 13,5 | | | 81,0 | | 80,0 | |
| **Тактическая цель 1.9*. Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, модернизация и развитие жилищно-коммунального***  ***хозяйства городского округа, формирование комфортной, эстетической и функциональной привлекательности городской среды*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Теплоснабжение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.1 | | Реконструкция системы теплоснабжения западной части города Зимы | Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области»  на 2014 - 2020гг.  Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области»  на 2019 - 2024гг.  Муниципальная программа ЗГМО «Жилищно-коммунальное хозяйство"  на 2016 - 2021гг  Муниципальная программа ЗГМО «Жилищно-коммунальное хозяйство"  на 2020- 2024гг | **Всего:** | **875,9** | | **0** | | | **806,1** | | **69,8** | | | **0** | | - | | - | | | **2020 год**  Завершена разработка ПСД на реализацию настоящего проекта. Произведена оплата выполненных работ.  **Объем инвестиций в 2020 году составил - 5,0 млн. рублей** **(в т.ч. обл .бюджет – 4,6млн. руб., мест. бюджет –0,4 млн. руб.).** |
| 2017 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2018 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2019 | 16,5 | | 0 | | | 15,5 | | 1,0 | | | 0 | |
| 2020 | 5,0 | | 0 | | | 4,6 | | 0,4 | | | 0 | |
| 2021 | 483,7 | | 0 | | | 445,0 | | 38,7 | | | 0 | |
| 2022 | 322,1 | | 0 | | | 296,3 | | 25,8 | | | 0 | |
| 2023 | 48,6 | | 0 | | | 44,7 | | 3,9 | | | 0 | |
| 2024 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2025 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 1.9.2 | | Осуществление мероприятий по организации теплоснабжения | **Всего:** | **130,5** | | **0** | | | **60,95** | | **28,1** | | | **41,45** | | - | | - | | | **2020 год**  В рамках подготовки к отопительному периоду 2020-2021гг. выполнен этап 2020 года по капитальному ремонту сетей теплоснабжения и водоснабжения в районе ул. Григорьева, приобретены материалы, трубная продукция и оборудование для ремонта тепловых сетей и котельных города .  **Общий объем финансирования составил 33,6 млн. рублей (ср-ва обл. б-та – 17,4 млн. руб., местн. б-та – 8,6 млн. руб., ср-ва предприятий – 7,6 млн. руб.)** |
| 2017 | 4,95 | | 0 | | | 2,45 | | 0,3 | | | 2,2 | |
| 2018 | 7,95 | | 0 | | | 1,6 | | 0,7 | | | 5,65 | |
| 2019 | 5,8 | | 0 | | | 5,2 | | 0,6 | | | 0 | |
| 2020 | 16,4 | | 0 | | | 6,7 | | 2,1 | | | 7,6 | |
| 2021 | 12,5 | | 0 | | | 6,5 | | 3,0 | | | 3,0 | |
| 2022 | 12,5 | | 0 | | | 6,5 | | 3,0 | | | 3,0 | |
| 2023 | 8,8 | | 0 | | | 4,0 | | 2,3 | | | 2,5 | |
| 2024 | 8,8 | | 0 | | | 4,0 | | 2,3 | | | 2,5 | |
| 2025 | 8,8 | | 0 | | | 4,0 | | 2,3 | | | 2,5 | |
| 2026-2030 | 44,0 | | 0 | | | 20,0 | | 11,5 | | | 12,5 | |
| 1.9.3 | | Приобретение и монтаж блочно-модульной котельной для МКД пос. Кирзавод,13 | Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области»  на 2014 - 2020гг  Муниципальная программа ЗГМО «Жилищно-коммунальное хозяйство"  на 2016 - 2021гг | **Всего:** | **4,8** | | 0 | | | **4,7** | | **0,1** | | | 0 | | - | | - | | | **МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЕНО** |
| 2017 | 3,5 | | 0 | | | 3,4 | | 0,1 | | | 0 | |
| 2018 | 1,3 | | 0 | | | 1,3 | | 0 | | | 0 | |
| 2019 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2020 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2021-2025 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| **Водоснабжение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.4 | | Осуществление мероприятий по организации водоснабжения | Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области»  на 2014 - 2020гг  Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области»  на 2019 - 2024гг.  Муниципальная программа ЗГМО «Жилищно-коммунальное хозяйство"  на 2016 - 2021гг  Муниципальная программа ЗГМО «Жилищно-коммунальное хозяйство"  на 2020- 2024гг | **Всего:** | **164,8** | | **0** | | | **6,3** | | **39,3** | | | **119,2** | | - | | - | | | **2020 год**  В отчетном году осуществлялось мероприятие по обслуживанию водоразборных колонок на территории г.Зимы. **Объем финансирования составил 1,8 млн. руб. (средства мест. б-та – 0,5 млн. руб., ср-ва предприятий – 1,3 млн. руб. ).** |
| 2017 | 1,9 | | 0 | | | 1,7 | | 0,2 | | | 0 | |
| 2018 | 5,2 | | 0 | | | 3,1 | | 0,1 | | | 2,0 | |
| 2019 | 2,2 | | 0 | | | 0 | | 1,3 | | | 0,9 | |
| 2020 | 3,0 | | 0 | | | 1,5 | | 0,2 | | | 1,3 | |
| 2021 | 25,0 | | 0 | | | 0 | | 10,0 | | | 15,0 | |
| 2022 | 14,5 | | 0 | | | 0 | | 4,5 | | | 10,0 | |
| 2023 | 10,0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 10,0 | |
| 2024 | 10,0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 10,0 | |
| 2025 | 20,0 | | 0 | | | 0 | | 10,0 | | | 10,0 | |
| 2026-2030 | 73,0 | | 0 | | | 0 | | 13,0 | | | 60,0 | |
| **Водоотведение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.5 | | Осуществление мероприятий по организации водоотведения | Муниципальная программа ЗГМО «Жилищно-коммунальное хозяйство  на 2020 - 2024гг | **Всего:** | **35,0** | | **0** | | | **0** | | **35,0** | | | **0** | | - | | - | | | **2020 год**  - |
| 2017 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2018 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2019 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2020 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2021 | 5,0 | | 0 | | | 0 | | 5,0 | | | 0 | |
| 2022 | 10,0 | | 0 | | | 0 | | 10,0 | | | 0 | |
| 2023 | 10,0 | | 0 | | | 0 | | 10,0 | | | 0 | |
| 2024 | 10,0 | | 0 | | | 0 | | 10,0 | | | 0 | |
| 2025 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| **Содержание жилья** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.6 | | Капитальный ремонт жилищного фонда | Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 год | **Всего:** | **114,3** | | **0** | | | **0** | | **0** | | | **114,3** | | **115,74**  **тыс. кв.м.** | | - | | | **2020 год**  В рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы в 2020 году на территории ЗГМО выполнены следующие виды работ в многоквартирных домах МКД по адресам:  -**м/р Ангарский, д.10а** – замена кровли, подрядчик ООО «Интенсив»;  **- ул. Новокшонова, д.2** – замена кровли, подрядчик ООО «Интенсив»;  **- ул. Новокшонова, д.4** – замена кровли и ремонт подвального помещения, подрядчик ООО «Интенсив»;  **- ул. Бугровая, д.31а** – замена кровли, подрядчик ООО «Интенсив»;  **- м/р Ангарский, д. 14** – ремонт кровли, подрядчик ООО «Интенсив»;  **- ул. Куйбышева, д.7а** - работы по замене внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, подрядчик ООО «Интенсив».  Общая площадь отремонтированного жилищного фонда - 13,1 тыс.кв.м.  **Объем выполненных работ - 13,4 млн. руб.** (**привлеченные ср-ва Фонда кап.ремонта).** |
| 2017 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| 2018 | 9,6 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 9,6 | | 2,84 | |
| 2019 | 1,6 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 1,6 | | 2,1 | |
| 2020 | 13,6 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 13,6 | | 14,6 | |
| 2021 | 13,4 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 13,4 | | 14,4 | |
| 2022 | 14,5 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 14,5 | | 15,6 | |
| 2023 | 10,4 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 10,4 | | 11,2 | |
| 2024 | 10,4 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 10,4 | | 11,2 | |
| 2025 | 10,6 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 10,6 | | 11,4 | |
| 2026-2030 | 30,2 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 30,2 | | 32,4 | |
| ***Формирование современной городской среды*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.7 | | Благоустройство общественных территорий  городского округа | Государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2024гг  Муниципальная программа ЗГМО «Формирование современной городской среды ЗГМО» на 2017г  Муниципальная программа ЗГМО «Формирование современной городской среды ЗГМО» на 2018-2024гг. | **Всего:** | **57,1** | | **39,5** | | | **10,6** | | **7,0** | | | **0** | | 15 общественных территорий  5,94 га | | - | | | **2020 год**  В рамках муниципальной программы ЗГМО «Формирование современной городской среды» на 2018-2024гг. произведено  благоустройства сквера по ул. Трактовая.  **Объем инвестиций составил 6,3 млн. рублей (фед. б.т – 5,0 млн. рублей, обл. б-т – 1,2 млн. рублей, местный б-т – 0,1 млн. рублей).** |
| 2017 | 6,9 | | 3,5 | | | 1,7 | | 1,7 | | | 0 | |
| 2018 | 5,7 | | 3,4 | | | 1,4 | | 0,9 | | | 0 | |
| 2019 | 8,3 | | 6,3 | | | 1,4 | | 0,6 | | | 0 | |
| 2020 | 7,0 | | 4,9 | | | 1,3 | | 0,8 | | | 0 | |
| 2021 | 8,5 | | 6,2 | | | 1,5 | | 0,8 | | | 0 | |
| 2022 | 6,9 | | 5,0 | | | 1,1 | | 0,8 | | | 0 | |
| 2023 | 6,9 | | 5,0 | | | 1,1 | | 0,8 | | | 0 | |
| 2024 | 6,9 | | 5,2 | | | 1,1 | | 0,6 | | | 0 | |
| 2025 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 1.9.8 | | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2024гг.  Муниципальная программа ЗГМО «Формирование современной городской среды ЗГМО» на 2017г.  Муниципальная программа ЗГМО «Формирование современной городской среды ЗГМО» на 2018-2024гг. | **Всего:** | **89,7** | | **58,6** | | | **16,0** | | **15,1** | | | **0** | | 133  дворо-  вых террито-  рии | | - | | | **2020 год**  В рамках муниципальной программы ЗГМО «Формирование современной городской среды» на 2018-2024гг. произведено благоустройство 4-х дворовых территорий (ул. Клименко, 35,37, ул. Каландарашвили,1, 4.).  **Объем инвестиций составил 9,2 млн. рублей (фед. б-т – 7,3 млн. рублей, обл. б-т – 1,7 млн. рублей, местный б-т – 0,2 млн. рублей).** |
| 2017 | 11,2 | | 7,1 | | | 3,4 | | 0,7 | | | 0 | |
| 2018 | 10,1 | | 5,6 | | | 2,3 | | 2,2 | | | 0 | |
| 2019 | 11,6 | | 8,1 | | | 1,8 | | 1,7 | | | 0 | |
| 2020 | 11,1 | | 7,3 | | | 1,7 | | 2,1 | | | 0 | |
| 2021 | 9,7 | | 6,2 | | | 1,4 | | 2,1 | | | 0 | |
| 2022 | 12,0 | | 8,1 | | | 1,8 | | 2,1 | | | 0 | |
| 2023 | 12,0 | | 8,1 | | | 1,8 | | 2,1 | | | 0 | |
| 2024 | 12,0 | | 8,1 | | | 1,8 | | 2,1 | | | 0 | |
| 2025 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2026-2030 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| **Тактическая цель 1.10*. Улучшение экологической обстановки и обеспечение населения города чистой питьевой водой*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | - | | - |
| 1.10.1 | | Реконструкция (модернизация) очистных сооружений | Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды»  на 2014 - 2020гг  Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды»  на 2019 - 2024гг  Муниципальная программа ЗГМО «Охрана окружающей среды ЗГМО»  на 2016-2021гг  Муниципальная программа ЗГМО «Охрана окружающей среды ЗГМО»  на 2020-2024гг | **Всего:** | **409,54** | | | **0** | | **397,69** | | **11,85** | | | **0** | | - | | - | | | **2020 год**  **-** |
| 2017 | 0,1 | | | 0 | | 0 | | 0,1 | | | 0 | |
| 2018 | 6,34 | | | 0 | | 5,69 | | 0,65 | | | 0 | |
| 2019 | 3,1 | | | 0 | | 0 | | 3,1 | | | 0 | |
| 2020 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2021-2025 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2026-2030 | 400,0 | | | 0 | | 392,0 | | 8,0 | | | 0 | |
| 1.10.2 | | Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (Берегоукрепление водозаборного узла на о. Черемуховый куст) | Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2020гг  Муниципальная программа ЗГМО «Охрана окружающей среды ЗГМО» на 2016-2021гг | **Всего:** | **65,1** | | | **0** | | **61,5** | | **3,6** | | | **0** | | 485м. | | - | | | **МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЕНО** |
| 2017 | 51,0 | | | 0 | | 48,8 | | 2.2 | | | 0 | |
| 2018 | 14,1 | | | 0 | | 12,7 | | 1,4 | | | 0 | |
| 2019 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2020 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2021-2025 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2026-2030 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| **Стратегическая задача 2: Создание возможностей для работы и бизнеса**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Тактическая цель 2.1. *Развитие социально-трудовой сферы и обеспечение государственных гарантий в сфере труда и занятости*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | | Организация и проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях ЗГМО | Муниципальная программа ЗГМО «Охрана труда» на 2016-2021гг  Муниципальная программа ЗГМО «Охрана труда» на 2020-2024гг | **Всего:** | **12,7** | | | **0** | | **9,7** | | **3,0** | | | **0** | | **-** | | | | - | Мероприятие реализуется в рамках муниципальной программы ЗГМО «Охрана труда» на 2020-2024гг.  **2020год**  1. Организованы и проведены конкурсы:  - "Лучшая организация работы по охране труда в ЗГМО" по итогам 2019 года (приняли участие 22 организации);  - "Лучший кабинет (уголок) охраны труда среди организаций ЗГМО" по итогам 2019 года (приняли участие 7 организаций);  - "За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства в ЗГМО " по итогам 2019 года (приняли участие 11 организаций).  2. Организовано и проведено 2 заседания городской МВК по охране труда (рассмотрено 9 вопросов, вынесено 5 решений).  3. Осуществлялось информационное содействие безопасности жизни и здоровья работников, занятых в экономике ЗГМО и пропаганда вопросов охраны труда (размещено 10 публикаций в печатных СМИ и на сайте администрации города).  4. В связи с мерами, принимаемыми по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, очные обучающие семинары по охране труда в 2020 году не проводились. Дистанционно обучение прошли 47 специалистов организаций города.  5. Проводилась работа по заключению (8 коллективных договоров и 3 дополнения (изменения) к коллективным договорам), уведомительной регистрации коллективных договоров, оказанию консультационной и методической поддержки по разработке раздела "Охрана труда". |
| 2017 | 1,0 | | | 0 | | 0,6 | | 0,4 | | | 0 | |
| 2018 | 0,9 | | | 0 | | 0,6 | | 0,3 | | | 0 | |
| 2019 | 0,8 | | | 0 | | 0,7 | | 0,1 | | | 0 | |
| 2020 | 1,1 | | | 0 | | 0,8 | | 0,3 | | | 0 | |
| 2021 | 0,8 | | | 0 | | 0,7 | | 0,1 | | | 0 | |
| 2022 | 0,9 | | | 0 | | 0,7 | | 0,2 | | | 0 | |
| 2023 | 0,9 | | | 0 | | 0,7 | | 0,2 | | | 0 | |
| 2024 | 0,9 | | | 0 | | 0,7 | | 0,2 | | | 0 | |
| 2025 | 0,9 | | | 0 | | 0,7 | | 0,2 | | | 0 | |
| 2026-2030 | 4,5 | | | 0 | | 3,5 | | 1,0 | | | 0 | |
| **Тактическая цель 2.2. *Развитие сферы малого и среднего предпринимательства как одного из факторов улучшения отраслевой структуры***  ***экономики города и обеспечения стабильно высокого уровня занятости*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с реализацией проекта в приоритетных направлениях развития малого и среднего предпринимательства | Муниципальная программа ЗГМО «Экономическое развитие» на 2016-2021гг  Муниципальная программа ЗГМО «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства г.Зимы»» на 2020-2024гг | **Всего:** | **3,6** | | | **0** | | **0** | | **3,6** | | | **0** | | **-** | | | - | | **2020год**  - |
| 2017 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2018 | 0,3 | | | 0 | | 0 | | 0,3 | | | 0 | |
| 2019 | 0,3 | | | 0 | | 0 | | 0,3 | | | 0 | |
| 2020 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2021 | 0,3 | | | 0 | | 0 | | 0,3 | | | 0 | |
| 2022 | 0,3 | | | 0 | | 0 | | 0,3 | | | 0 | |
| 2023 | 0,3 | | | 0 | | 0 | | 0,3 | | | 0 | |
| 2024 | 0,3 | | | 0 | | 0 | | 0,3 | | | 0 | |
| 2025 | 0,3 | | | 0 | | 0 | | 0,3 | | | 0 | |
| 2026-2030 | 1,5 | | | 0 | | 0 | | 1,5 | | | 0 | |
| 2.2.2 | | Строительство цеха по переработке мясопродукции |  | **Всего:** | **12,7** | | | **0** | | **0** | | **0** | | | **12,7** | | Проектная  3тн в сутки  ( ожид. факт. 1 тн в сутки) | | | 10 | | **МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЕНО** |
| 2017 | 10,0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 10,0 | |
| 2018 | 2,7 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 2,7 | |
| 2019 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2020 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2021-2025 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2026-2030 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| **Тактическая цель 2.3. *Повышение инвестиционного климата ЗГМО*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | | Внедрение успешных муниципальных практик, направленных на формирование в ЗГМО благоприятного инвестиционного климата |  | **Всего:** | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** | | | **0** | | **-** | | | - | | **2020год**  Реализована успешная практика «Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки СМСП».  10.02.2020 подписано дополнительное соглашение к Соглашению о взаимодействии между ГАУ «Иркутский областной МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг» и администрацией ЗГМО от 09.09.2015г.  В соответствии с доп.соглашением перечень муниципальных услуг, предоставляемых в ГАУ «МФЦ ИО», дополнен услугами:  - выдача выписки из реестра муниципального имущества;  - предоставление земельных участков, расположенных на территории ЗГМО;  - выдача архивных справок, выписок, копий архивных документов, в т.ч. подтверждающих право владения на землю;  -предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности. |
| 2017 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2018 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2019 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2020 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2021-2025 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2026-2030 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| **Тактическая цель 2.4. *Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | | Ремонт автомобильных дорог | Муниципальная программа ЗГМО «Развитие дорожного хозяйства»  на 2016-2021гг.  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие дорожного хозяйства»  на 2020-2024гг. | **Всего:** | | **92,0** | | **0** | | | **0** | | **92,0** | | | **0** | | **-** | | - | | Текущий ремонт и обслуживание автомобильных дорог осуществляется МКУ «Чистый город»  **2020год**   1. Выполнены работы по ремонту автодорог с гравийным покрытием, в том числе:   – сформировано полотно с обустройством кюветов в мкр. Молодежный в районе 4,5,6,7,8,9,10 кварталов, запланирована последующая отсыпка этих кварталов песчано-гравийной смесью;  - произведена выборка и отсыпка пучины в районе перекрестка ул. Ленинградская и ул. Подаюрова;  - ремонт дороги по ул. Доценко на участке от пересечения с ул. К. Маркса до пересечения с ул. Подаюрова протяженностью 750 м.;  - ремонт дороги по ул. Смирнова на участке от пересечения с ул. Клименко до пересечения с ул. Октябрьская протяженностью 300 м.;  - ремонт дороги по ул. Гайдара на участке от пересечения с ул. Серова до пересечения с пер.Подъездной протяженностью 350 м.;  - ремонт дороги по ул. Новая на участке от пересечения с пер. Школьный до пересечения с пер. Узкий протяженностью 300 м.;  - ремонт дороги по ул. Лермонтова на участке от пересечения с пер. Подъездной до пересечения с ул. К. Маркса протяженностью 300 м.;  - ремонт дороги по ул. Гершевича на участке от пересечения с ул. Смирнова до пересечения с ул. Подаюрова протяженностью 300 м.;  - ремонт дороги по ул. Борцов революции на участке от пересечения с ул. Лесопильная до пересечения с ул. Зеленая протяженностью 300 м.  Общая протяженность отремонтированных дорог с гравийным покрытием в 2020 году составляет 2600 м.  **Объем финансирования – 6,3 млн. руб. (ср-ва мест. б-та).** |
| 2017 | | 8,2 | | 0 | | | 0 | | 8,2 | | | 0 | |
| 2018 | | 6,3 | | 0 | | | 0 | | 6,3 | | | 0 | |
| 2019 | | 6,3 | | 0 | | | 0 | | 6,3 | | | 0 | |
| 2020 | | 6,3 | | 0 | | | 0 | | 6,3 | | | 0 | |
| 2021 | | 6,3 | | 0 | | | 0 | | 6,3 | | | 0 | |
| 2022 | | 6,3 | | 0 | | | 0 | | 6,3 | | | 0 | |
| 2023 | | 6,3 | | 0 | | | 0 | | 6,3 | | | 0 | |
| 2024 | | 6,3 | | 0 | | | 0 | | 6,3 | | | 0 | |
| 2025 | | 6,3 | | 0 | | | 0 | | 6,3 | | | 0 | |
| 2026-2030 | | 33,4 | | 0 | | | 0 | | 33,4 | | | 0 | |
| 2.4.2 | | Капитальный ремонт автомобильных дорог: | Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства»  на 2014-2020гг.  Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства»  на 2019-2024гг.  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие дорожного хозяйства»  на 2016-2021гг.  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие дорожного хозяйства»  на 2020-2024гг. | **Всего:** | | **832,7** | | **0** | | | **778,8** | | **53,9** | | | **0** | | **19,0км** | | - | | **2020год**  Начат капитальный ремонт автодороги по ул. Бограда. Выполнены работы на участке от ул. Ленина до моста через р. Галантуйка, протяженностью 500 м.  **Объем освоения средств составил 41,0 млн. руб. (в т.ч. обл. б- т – 37,7 млн. руб., мест. б-т – 3,3 млн. руб).** |
| 2017 | | 43,1 | | 0 | | | 40,1 | | 3,0 | | | 0 | | - | |
| 2018 | | 28,6 | | 0 | | | 26,6 | | 2,0 | | | 0 | | 1,7 | |
| 2019 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | - | |
| 2020 | | 41,0 | | 0 | | | 37,7 | | 3,3 | | | 0 | | - | |
| 2021 | | 85,0 | | 0 | | | 78,2 | | 6,8 | | | 0 | | 2,5 | |
| 2022 | | 55,0 | | 0 | | | 50,6 | | 4,4 | | | 0 | | 0,4 | |
| 2023 | | 60,0 | | 0 | | | 55,2 | | 4,8 | | | 0 | | 0,4 | |
| 2024 | | 60,0 | | 0 | | | 55,2 | | 4,8 | | | 0 | | 2,4 | |
| 2025 | | 60,0 | | 0 | | | 55,2 | | 4,8 | | | 0 | |  | |
| 2026-2030 | | 400,0 | | 0 | | | 380,0 | | 20,0 | | | - | | 11,6 | |
| 2.4.3 | | Капитальный ремонт путепровода (4 категории) | Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства»  на 2019-2024гг.  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие дорожного хозяйства  на 2020-2024гг. | **Всего:** | | **1065,0** | | **0** | | | **966,0** | | **99,0** | | | **0** | | 1 км | | - | | **2020год**  - |
| 2017 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2018 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2019 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2020 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2021 | | 15,0 | | 0 | | | 0 | | 15,0 | | | 0 | |
| 2022 | | 350,0 | | 0 | | | 322,0 | | 28,0 | | | 0 | |
| 2023 | | 350,0 | | 0 | | | 322,0 | | 28,0 | | | 0 | |
| 2024 | | 350,0 | | 0 | | | 322,0 | | 28,0 | | | 0 | |
| 2025 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2026-2030 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2.4.4 | | Строительство дороги к жилому поселку «Молодежный» | **Всего:** | | **100,0** | | **0** | | | **92,0** | | **8,0** | | | **0** | | - | | - | | **2020год**  - |
| 2017 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2018 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2019 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2020 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2021-2025 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2026-2030 | | 100,0 | | 0 | | | 92,0 | | 8,0 | | | 0 | |
| 2.4.5 | | Реконструкция моста ул. Садовая | **Всего:** | | **95,0** | | **0** | | | **87,4** | | **7,6** | | | **0** | | - | |  | | **2020год**  - |
| 2017 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2018 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2019 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2020 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2021- | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2022 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2023 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2024 | | 95,0 | | 0 | | | 87,4 | | 7,6 | | | 0 | |
| 2025 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2026-2030 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2.4.6. | | Ремонт уличного освещения | Муниципальная программа ЗГМО «Развитие дорожного хозяйства» на 2016-2021гг  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие дорожного хозяйства» на 2020-2024гг | **Всего:** | | **50,0** | | **0** | | | **1,5** | | **48,5** | | | **0** | |  | | - | | **2020год**  1.Обустроено уличное освещение по ул. Сплотка (смонтировано 3 безучетных светильника).  2. Обустроено уличное освещение по:  - ул. Донская (обустроена линия протяженностью 300 м и установлено 5 светильников).  - ул. Луначарского (обустроена линия протяженностью 300 м, установлено 3 светильника);  - ул. Краснопартизанская (обустроена линия протяженностью 750м, установлено 7 светильников).  3. Выполнена подсветка нового корта в мкр.Ангарский.  4. Восстановлено освещение по: - ул. Парижской Коммуны (восстановлена линия протяженностью 100 м, установлены 3 светильника);  - ул. Борцов Революции (восстановлена линия протяженностью 150 м, установлены 3 светильника);  - ул. Спортивная (восстановлена линия протяженностью 600 м);  - ул. Володарского (восстановлена линия протяженностью 300м, установлено 4 светильника);  - ул. Гершевича (восстановлена линия протяженностью 300 м, установлено 4 светильника);  - ул. Октябрьская (восстановлена линия протяженностью 200 м).  5. Смонтирована линия уличного освещения по ул. Олега Кошевого протяженностью 600 м, установлено 5 светильников.  6. Смонтированы светодиодные светильники по:  - ул. Гагарина – 3 шт.;  - ул. 5-ой Армии – 63 шт.  7. В разных частях города точечно установлено 20 безучетных светильников.  **Общая стоимость работ составила 1,1 млн. рублей (обл.бюджет – 0,6 млн.рублей, мест.б-т – 0,5 млн. рублей).** |
| 2017 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2018 | | 8,0 | | 0 | | | 0 | | 8,0 | | | 0 | |
| 2019 | | 3,5 | | 0 | | | 1,5 | | 2,0 | | | 0 | |
| 2020 | | 3,5 | | 0 | | | 0 | | 3,5 | | | 0 | |
| 2021 | | 3,5 | | 0 | | | 0 | | 3,5 | | | 0 | |
| 2022 | | 3,5 | | 0 | | | 0 | | 3,5 | | | 0 | |
| 2023 | | 3,5 | | 0 | | | 0 | | 3,5 | | | 0 | |
| 2024 | | 3,5 | | 0 | | | 0 | | 3,5 | | | 0 | |
| 2025 | | 3,5 | | 0 | | | 0 | | 3,5 | | | 0 | |
| 2026-2030 | | 17,5 | | 0 | | | 0 | | 17,5 | | | 0 | |
| **Тактическая цель 2.5. *Повышение уровня доступности и качества транспортных услуг*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | | Реконструкция станции Зима Восточно-Сибирской железной дороги | Инвестиционная программа ОАО «РЖД» | **Всего:** | | **1474,6** | | **0** | | | **0** | | **0** | | | **1474,6** | | Увеличение пропускной способности и перерабатывающей способности станции в условиях растущих размеров перевозок | | - | | В соответствии с данными ВСЖД - филиала ОАО «РЖД» фактический  объем инвестиций на реализацию инвестиционного проекта «Развитие станции Зима Восточно-Сибирской железной дороги» составляет  **2020год**  **817,7** |
| 2017 | | 11,6 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 11,6 | |
| 2018 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2019 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2020 | | 300,0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 300,0 | |
| 2021 | | 1163,0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 1163,0 | |
| 2022 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2023 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2024 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2025 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2026-2030 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| **Стратегическая задача 3: Повышение эффективности муниципального управления** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Тактическая цель 3.1. *Совершенствование муниципального управления*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | | Реализация мер по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг |  | **Всего:** | | **0** | | **0** | | | **0** | | **0** | | | **0** | | **-** | | - | | В части повышения ***доступности предоставления государственных услуг***: администрацией города передано в безвозмездное пользование ГАУ «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» нежилое помещение общей площадью 164,8 кв.м. для размещения многофункционального центра в г.Зиме.  В части **повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг**:  приняты меры по совершенствованию административных процедур предоставления муниципальных услуг, направленных на сокращение сроков предоставления муниципальных услуг, исключение административных барьеров при их предоставлении. Постановлением администрации ЗГМО от 01.08.2018г №1042 утверждены:  - Порядок разработки и утверждения административных регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) ЗГМО;  - Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг ЗГМО;  - Порядок организации и проведения экспертизы проектов административных регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) и административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрации ЗГМО.  Постановлением администрации ЗГМО от 15.11.2018г. №1552 утверждена Методика проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг ЗГМО.  В соответствии с постановлением администрации ЗГМО от 11.07.2019г. №770 «О проведении мониторинга качества предоставления муниципальных услуг» предусмотрено ежегодное проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг. Результаты мониторинга свидетельствуют о достижении высокого уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг на территории Зиминского городского муниципального образования. Более 70% граждан, получавших оцениваемую ими услугу ранее, отмечают повышение качества предоставления услуг. Средний коэффициент удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в ЗГМО составляет 4,6 (по пятибалльной шкале оценок).  В целях обеспечения доступности предоставления муниципальных услуг администрацией ЗГМО заключено соглашение с ГАУ «МФЦ ИО» о возможности предоставления муниципальных услуг посредством МФЦ по принципу «одного окна». В настоящее время на базе МФЦ имеется возможность получения десяти муниципальных услуг, а также ведется работа по передаче ГАУ «МФЦ ИО» ещё 5 муниципальных услуг.  С целью достижения показателей «Увеличение доли массовых социально значиммых услуг, доступных в электронном виде, до 95% проводятся мероприятия по подключению администрации ЗГМО к Порталу государственных сервисов, что позволит получать и производить обработку заявлений на предоставление муниципальных услуг, поступивших с Единого портала государственных и муниципальных услуг. |
| 2017 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2018 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2019 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2020 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2021-2025 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2026-2030 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| **Тактическая цель 3.2. Повышение качества управления муниципальными финансами** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | | Реализация комплекса мероприятий, направленных на своевременное и полное поступление доходов бюджета ЗГМО, повышение качества бюджетного планирования | Программа по оптимизации расходов бюджета ЗГМО на 2017-2019гг. | **Всего:** | | **0** | | **0** | | | **0** | | **0** | | | **0** | | **-** | | - | | **2017-2020гг**  ***своевременное и полное поступление доходов:***  - организована работа межведомственной рабочей группы по повышению доходов консолидированного бюджета ЗГМО;  - осуществлялось взаимодействие с Межрайонной ИФНС России №14 по Иркутской области по взысканию задолженности по имущественным налогам работников бюджетных учреждений, организаций ОАО «РЖД» (ж.д.узла ст.Зима);  - проводятся мероприятия по вовлечению в налоговый оборот земельных участков, на которых расположены оформленные в собственность объекты недвижимого имущества.  ***повышение качества бюджетного планирования***  Проведены мероприятия по:  - переходу к среднесрочному (трехлетнему) планированию;  - переходу на программно-целевой метод планирования бюджета;  - снижению дефицита бюджета;  - проведению оптимизации штатной численности работников бюджетных учреждений;  - разработке плана мероприятий («дорожной карты») по погашению просроченной кредиторской задолженности;  - организации и осуществлению в пределах компетенции муниципального финансового контроля за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета, контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;  - снижению уровня муниципального долга, совершенствованию долговой политики;  - повышению гибкости расходов, выявлению резервов и перераспределению ресурсов в пользу приоритетных направлений.  Планируется продолжить работу по повышению открытости и прозрачности бюджета города , вовлечению граждан в обсуждение целей и результатов использования бюджетных средств.  В рамках цифровизации экономики Российской Федерации в городе ведется работа по наполнению государственной интегрированной информационной системы управления финансами «Электронный бюджет». |
| 2017 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2018 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2019 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2020 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2021-2025 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2026-2030 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| **Тактическая цель 3.3. Повышение эффективности проводимой политики в области земельно-имущественных отношений и управления муниципальной собственностью ЗГМО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | | Реализация мер по совершенствованию системы учета муниципальной собственности, проведению оценки и обеспечению имущественных интересов ЗГМО, улучшению землеустройства и землепользования |  | **Всего:** | | **0** | | **0** | | | **0** | | **0** | | | **0** | | **-** | | - | | 1. В целях совершенствования системы учета, эффективного управления и распоряжения муниципальной собственностью, земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, ежегодно проводится:  -техническая инвентаризация муниципального имущества, постановка его на государственный кадастровый учет, государственная регистрация права собственности ЗГМО, оценка муниципального имущества с целью дальнейшей передачи в аренду, приватизации муниципального имущества;  - формирование земельных участков, постановка их на государственный кадастровый учет, оценка земельных участков с целью объявления аукционов по продаже права аренды.  Общая стоимость указанных работ составила:  **в 2020г. – 0,8 млн. рублей.**  2. В 2018г установлена автоматизированная система «Управление имуществом», с помощью которой ведется учет муниципального имущества, земельных участков. |
| 2017 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2018 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2019 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2020 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2021-2025 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2026-2030 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| **Тактическая цель 3.4. Обеспечение развития институтов гражданского общества** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1. | | Реализация мер по обеспечению поддержки гражданских инициатив, направленных на улучшение качества жизни населения ЗГМО , консолидации инициативных граждан и общественных активистов, созданию благоприятных условий для развития добровольчества и благотворительной деятельности |  | **Всего:** | | **0** | | **0** | | | **0** | | **0** | | | **0** | | **-** | | - | | ***Обеспечение поддержки гражданских инициатив, направленных на улучшение качества жизни населения ЗГМО,*** ***консолидации инициативных граждан и общественных активистов***  1. Решением Думы ЗГМО от 23.11.2017г №311 создан Общественный совет Зиминского городского муниципального образования, целью которого является:  - обеспечение взаимодействия граждан, проживающих на территории ЗГМО, с ОМС;  - учет общественно значимых интересов граждан, защиты их прав и свобод при формировании и реализации муниципальной политики в сфере соблюдения прав граждан , решении наиболее важных вопросов экономического и социального развития ЗГМО.  Состав совета - 12 членов, представляющих различные общественные организации: ветераны (пенсионеры) войны и труда, молодежный парламент, ДОСААФ, православный приход, Совет женщин, «Союз пенсионеров России».  **В 2020году** состоялось 3 пленарных заседания совета, на которых рассмотрено 16 актуальных вопросов :  - О состоянии преступности, обеспечении правопорядка и профилактике правонарушений на территории Зиминского городского муниципального образования.  - О мерах по предупреждению пожаров на территории Зиминского городского муниципального образования в 2020 году.  - О доступности и качестве медицинских услуг в г. Зиме.  - Об учете потребления холодной воды.  - О новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами.  - Об обследовании в 2019 году муниципального жилищного фонда, расположенного в г. Зиме, мкр. Ангарский. - Об организации обслуживания уличного освещения г. Зимы.  - О ходе реализации в 2020 году муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗГМО» на 2018-2024 годы.  - Об организации и проведении профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном положении.  *-* О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, расположенных на территории Зиминского городского муниципального образования.  - О реализации подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» муниципальной программы «Обеспечение населения города доступным жильем на 2016-2020 годы» в 2019 году.  *-* О Патриотических и просветительских мероприятиях учреждений культуры к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  *-* О внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории Зиминского городского муниципального образования в 2019 году.  - О создание условий для духовно – нравственного воспитания детей дошкольного возраста в реализации проекта «Сибирский родничок».  - Об общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (РДШ) на территории ЗГМО: первые итоги и перспективы развития.  - Об итогах деятельности МБОУ «СОШ № 5» в качестве филиала Родительского открытого Университета (РОУ) за 2019-2020 учебный год.  Налажено взаимодействие с Общественной палатой Иркутской области.  2. Участие муниципального образования в реализации проекта «Народные инициативы» в рамках которого реализованы следующие мероприятия:  **2020год:**  Приобретены:  - автоцистерна для перевозки пищевых жидкостей для подвоза воды населению, проживающему в районах города, не обеспеченных централизованным водоснабжением;  - специализированная техника для осуществления полномочий по дорожной деятельности;  - плавильно-заливочная установка в МКУ "Чистый город" для осуществления дорожной деятельности;  - светодиодные светильники для устройства уличного освещения по улице 5 Армии.  3.Осуществление поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках подпрограммы «Поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в ЗГМО» муниципальной программы ЗГМО «Социальная поддержка населения» В рамках подпрограммы в 2017-2020гг. семи общественным организациям оказывалась:  - *имущественная поддержка* в виде предоставления нежилых помещений;  - *информационная поддержка* – в виде размещения в СМИ тематических публикаций и сюжетов о деятельности общественных организаций;  - *финансовая поддержка* - в виде субсидий на компенсацию части затрат на содержание СОНКО и реализацию их общественно значимых проектов.  Объем финансовой поддержки составил:  **2020г. – 0,7 млн. руб.**  ***Создание***  ***благоприятных условий для развития добровольчества и благотворительной деятельности***  **В 2020 году** поддержка и создание благоприятных условий для развития добровольчества осуществляется в рамках муниципальной программы «Молодежная политика» на 2020-2024гг  В рамках Национального проекта «Образование» реализуется муниципальный проект «Социальная активность». Осуществляют активную деятельность добровольческие объединения молодежи: отделение Иркутского регионального волонтерского центра «Молодежный союз г.Зимы», антинаркотическое волонтерское движение молодежи «Интерактив», благотворительная молодежная общественная организация «Наш город».  В 2020 году г.Зима активно включился в реализацию Общероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе», направленной на поддержку пожилых, маломообильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавирусной инфекции.  За период проведения акции:  - в ряды волонтеров вступили 74 обученных волонтера;  - принято 540 звонков по горячей линии;  - выполнено 404 обращения граждан;  - доставлено 2200 медицинских масок;  - размещено 6100 экземпляров информационных материалов.  Волонтеры г.Зимы в течении года были активными участниками следующих проектов и мероприятий: «Линия добра», «Марафон добрых дел», «Подари ребенку праздник», «Волонтеры Конституции». |
| 2017 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2018 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2019 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2020 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2021-2025 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2026-2030 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |

Первый заместитель мэра городского округа А.В. Гудов