Приложение 1

**7. Перечень мероприятий муниципальной программы**

Система программных мероприятий

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Результат | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Объем финансирования  (тыс. рублей) | В т.ч. планируемое  привлечение из: | | |
| Обл. бюджет | Местный бюджет | Внебюдж. источников |
|  | «Молодёжная политика» на 2020-2024 годы | Обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи | Комитет по социальной политике администрации ЗГМО | 2020-2024 гг. | 4 932,1 | 293,8 | 4 638,3 | 0 |
| 2020г. | 590,3 | 0 | 590,3 | 0 |
| 2021г. | 1057,3 | 293,8 | 763,5 | 0 |
| 2022г. | 1091,5 | 0 | 1091,5 | 0 |
| 2023г. | 1091,5 | 0 | 1091,5 | 0 |
| 2024г. | 1101,5 | 0 | 1101,5 | 0 |
| 1. | Подпрограмма «Молодежь города Зимы» на 2020 -2024 годы |  | Отдел по молодёжной политике | 2020-2024 гг. | 2475,2 | 293,8 | 2181,4 | 0 |
| 2020г. | 237,1 | 0 | 237,1 | 0 |
| 2021г. | 612,1 | 293,8 | 318,3 | 0 |
| 2022г. | 542,0 | 0 | 542,0 | 0 |
| 2023г. | 542,0 | 0 | 542,0 | 0 |
| 2024г | 542,0 | 0 | 542,0 | 0 |
| 1.1 | Поддержка талантливой, одаренной молодёжи, молодёжных инициатив, молодёжной культуры и творчества | Увеличение молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий муниципальной молодежной политики от общей численности молодёжи.  Увеличение количества молодежи, входящей в городской банк данных талантливой молодежи ЗГМО | Отдел по молодёжной политике, | 2020-2024гг. | 1306,8 | 230,5 | 1076,3 | 0 |
| 2020г. | 111,4 | 0 | 111,4 | 0 |
| 2021г. | 371,3 | 230,5 | 140,8 | 0 |
| 2022г. | 274,7 | 0 | 274,7 | 0 |
| 2023г. | 274,7 | 0 | 274,7 | 0 |
| 2024г. | 274,7 | 0 | 274,7 | 0 |
| 1.2 | Социально-правовая защита молодёжи, профилактика правонарушений, преступности | Снижение в общей структуре преступности доли преступлений, совершенных несовершеннолетними | Отдел по молодёжной политике, КДН и ЗП, ПДН, Комитет по образованию, «Зиминский железнодорожный техникум», ОГБУЗ «ЗГБ» | 2020-2024гг. | 9,0 | 0 | 9,0 | 0 |
| 2020г. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021г. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022г. | 3,0 | 0 | 3,0 | 0 |
| 2023г. | 3,0 | 0 | 3,0 | 0 |
| 2024г. | 3,0 | 0 | 3,0 | 0 |
| 1.3 | Развитие системы трудоустройства и оптимизация системы профориентации молодежи, организация трудовой занятости подростков и молодежи | Увеличение количества молодёжи, получившей профориентационные услуги от общей численности молодежи | Отдел по молодёжной политике, Комитет по образованию, Комитет по образованию, Управление культуры, ОГКУ «Центр занятости населения» | 2020-2024 гг. | 106,0 | 0 | 106,0 | 0 |
| 2020г. | 13,0 | 0 | 13,0 | 0 |
| 2021г. | 21,0 | 0 | 21,0 | 0 |
| 2022г. | 24,0 | 0 | 24,0 | 0 |
| 2023г. | 24,0 | 0 | 24,0 | 0 |
| 2024г. | 24,0 | 0 | 24,0 | 0 |
| 1.4 | Поддержка деятельности молодёжных объединений, общественных организаций, работа с подростками и молодёжью по месту жительства | Увеличение количества молодежи, принимающей участие в реализации социально значимых инициатив и проектов, в том числе в составе отрядов волонтеров, детских и молодежных общественных объединений.  Формирование престижа молодёжных объединений, и их включение в реализацию молодёжной политики | Отдел по молодёжной политике, Комитет по образованию, Управление культуры, ОГБУЗ ЗГБ отделении МСПП, ЗАГС, Управление по социальной защите | 2020-2024гг. | 777,1 | 23,0 | 754,1 | 0 |
| 2020г. | 69,2 | 0 | 69,2 | 0 |
| 2021г. | 140,0 | 23,0 | 117,0 | 0 |
| 2022г. | 189,3 | 0 | 189,3 | 0 |
| 2023г. | 189,3 | 0 | 189,3 | 0 |
| 2024г. | 189,3 | 0 | 189,3 | 0 |
| 1.5 | Укрепление молодой семьи, сохранение семейных ценностей | Увеличение числа семей с активной жизненной позицией.  Повышение в общественном сознании социального статуса семьи | Отдел по молодёжной политике, Комитет по образованию, Управление культуры, ОГБУЗ ЗГБ отделении МСПП, ОО «Наш город», | 2020-2024гг. | 52,5 | 0 | 52,5 | 0 |
| 2020г. | 6,0 | 0 | 6,0 | 0 |
| 2021г. | 6,0 | 0 | 6,0 | 0 |
| 2022г. | 13,5 | 0 | 13,5 | 0 |
| 2023г. | 13,5 | 0 | 13,5 | 0 |
| 2024г. | 13,5 | 0 | 13,5 | 0 |
| 1.6 | Информационное сопровождение системы работы с молодёжью | Увеличение количества публикаций, теле- и радиорепортажей о потенциальных возможностях саморазвития молодежи в средствах массовой информации и в сети Интернет | Отдел по молодёжной политике, ЗГМАУ Зиминский информационный центр, Управление культуры | 2020-2024гг. | 223,8 | 40,3 | 183,5 | 0 |
| 2020г. | 37,5 | 0 | 37,5 | 0 |
| 2021г. | 73,7 | 40,3 | 33,5 | 0 |
| 2022г. | 37,5 | 0 | 37,5 | 0 |
| 2023г. | 37,5 | 0 | 37,5 | 0 |
| 2024г. | 37,5 | 0 | 37,5 | 0 |
| 2. | Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города Зимы» на 2020-2024 годы |  | Отдел по молодёжной политике | 2020-2024гг | 1673,2 | 0 | 1673,2 | 0 |
| 2020г. | 208,8 | 0 | 208,8 | 0 |
| 2021г. | 313,9 | 0 | 313,9 | 0 |
| 2022г. | 383,5 | 0 | 383,5 | 0 |
| 2023г. | 383,5 | 0 | 383,5 | 0 |
| 2024г. | 383,5 | 0 | 383,5 | 0 |
| 2.1 | Создание комплекса нормативно-правового и организационно-методического обеспечения функционирования системы патриотического воспитания | Усовершенствование системы патриотического воспитания | Отдел по молодёжной политике | 2020-2024 гг. | 45,0 | 0 | 45,0 | 0 |
| 2020г. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021г. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022г. | 15,0 | 0 | 15,0 | 0 |
| 2023г. | 15,0 | 0 | 15,0 | 0 |
| 2024г. | 15,0 | 0 | 15,0 | 0 |
| 2.2 | Координация деятельности, анализ и обобщение опыта работы в сфере патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи в городе Зимы | Улучшение гражданского, военно-патриотического воспитания школьников и допризывной подготовки молодежи | Отдел по молодёжной политике, Управление культуры, Комитет по образованию, Совет ветеранов | 2020-2024 гг. | 454,9 | 0 | 454,9 | 0 |
| 2020г. | 99,0 | 0 | 99,0 | 0 |
| 2021г. | 55,9 | 0 | 55,9 | 0 |
| 2022г. | 100,0 | 0 | 100, 0 | 0 |
| 2023г. | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 |
| 2024г. | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 |
| 2.3 | Система мер по совершенствованию процесса патриотического воспитания, допризывной подготовки молодёжи в городе | Увеличение количества молодежи, регулярно участвующей в мероприятиях патриотической направленности, работе патриотических объединений.  Увеличение количества молодежи, прошедшей допризывную военную подготовку.  Увеличение количества обучающихся 10 классов, участвующих в военных сборах. | Отдел по молодёжной политике, Управление культуры, Комитет по образованию, Общественная организация воинов-интернационалистов, отдел Военного комиссариата, отдел по физической культуре и спорту, ДОСААФ, Военно-спортивный клуб «Русь» | 2020-2024 гг. | 1153,3 | 0 | 1153,3 | 0 |
| 2020г. | 104,8 | 0 | 104,8 | 0 |
| 2021г. | 258,0 | 0 | 258,0 | 0 |
| 2022г. | 263,5 | 0 | 263,5 | 0 |
| 2023г. | 263,5 | 0 | 263,5 | 0 |
| 2024г. | 263,5 | 0 | 263,5 | 0 |
| 2.4 | Пропаганда патриотизма в средствах массовой информации | Развитие системы информирования по вопросам патриотического воспитания | ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» | 2020-2024 гг. | 20,0 | 0 | 20,0 | 0 |
| 2020г. | 5,0 | 0 | 5,0 | 0 |
| 2021г. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022г. | 5,0 | 0 | 5,0 | 0 |
| 2023г. | 5,0 | 0 | 5,0 | 0 |
| 2024г. | 5,0 | 0 | 5,0 | 0 |
| 3. | Подпрограмма по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании «Под знаком Единства» на 2020-2024годы |  | Отдел по молодёжной политике | 2020-2024 гг. | 783,7 | 0 | 783,7 | 0 |
| 2020г. | 144,4 | 0 | 144,4 | 0 |
| 2021г. | 131,3 | 0 | 131,3 | 0 |
| 2022г. | 166,0 | 0 | 166,0 | 0 |
| 2023г. | 166,0 | 0 | 166,0 | 0 |
| 2024г. | 176,0 | 0 | 176,0 | 0 |
| 3.1 | Организация эффективного взаимодействия всех субъектов в сфере профилактики социально-негативных явлений и незаконного оборота наркотиков на территории г. Зимы | Ежеквартальное проведение заседаний антинаркотической комиссии, исполнение решений комиссии | Отдел по молодёжной политике, исполнители Подпрограммы, ОГКУ «Центр профилактики наркомании» | 2020-2024гг. | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 |
| 2020г. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021г. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022г. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023г. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024г. | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 |
| 3.2 | Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте, проведения грамотной информационной политики в средствах массовой информации | Предотвращение появления детей и подростков с впервые установленным диагнозом «наркомания» | Отдел по молодёжной политике, СМИ | 2020-2024 гг. | 47,3 | 0 | 47,3 | 0 |
| 2020г. | 9,0 | 0 | 9,0 | 0 |
| 2021г. | 2,3 | 0 | 2,3 | 0 |
| 2022г. | 12,0 | 0 | 12,0 | 0 |
| 2023г. | 12,0 | 0 | 12,0 | 0 |
| 2024г. | 12,0 | 0 | 12,0 | 0 |
| 3.3 | Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для несовершеннолетних, молодежи, в том числе для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию | Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи города Зимы;  Предотвращение появления детей и подростков с впервые установленным диагнозом «наркомания» | Отдел по молодёжной политике, исполнители Подпрограммы, ОГКУ «Центр профилактики наркомании», ДЮСШ, коллективы предприятий и организаций города, региональный специалист, правоохранительные органы | 2020-2024 гг. | 495,2 | 0 | 495,2 | 0 |
| 2020г. | 88,5 | 0 | 88,5 | 0 |
| 2021г. | 85,7 | 0 | 85.7 | 0 |
| 2022г. | 107,0 | 0 | 107,0 | 0 |
| 2023г. | 107,0 | 0 | 107,0 | 0 |
| 2024г. | 107,0 | 0 | 107,0 | 0 |
| 3.4 | Содействие развития системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков | Предотвращение появления детей и подростков с впервые установленным диагнозом «наркомания» | Комитет по образованию, отдел по молодёжной политике, Кабинет профилактики социально-негативных явлений «Содружество» | 2020-2024 гг. | 199,6 | 0 | 199,6 | 0 |
| 2020г. | 39,7 | 0 | 39,7 | 0 |
| 2021г. | 39,9 | 0 | 39,9 | 0 |
| 2022г. | 40,0 | 0 | 40,0 | 0 |
| 2023г. | 40,0 | 0 | 40,0 | 0 |
| 2024г. | 40,0 | 0 | 40,0 | 0 |
| 3.5 | Организация и проведение мероприятий по уничтожению дикорастущей конопли,  по выселению из жилья, используемого не по назначению | Уничтожение выявленных очагов произрастания дикорастущей конопли, привлечение к ответственности собственников земельных участков с произрастанием конопли  Принятие мер по привлечению к ответственности за использование жилья не по назначению. | Администрация ЗГМО, ООО «Коммунальный транспорт» | 2020-2024 гг. | 7,9 | 0 | 7,9 | 0 |
| 2020г. | 1,9 | 0 | 1,9 | 0 |
| 2021г. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022г. | 2,0 | 0 | 2,0 | 0 |
| 2023г. | 2,0 | 0 | 2,0 | 0 |
| 2024г. | 2,0 | 0 | 2,0 | 0 |
| 3.6 | Содействие реабилитации наркозависимых | Увеличение доли больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии, у которых составляет не менее 1 года, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию | Кабинет профилактики социально-негативных явлений «Содружество», ОО «Родители против наркотиков», ОГБУЗ «ЗГБ» | 2020-2024 гг. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020г. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021г. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022г. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023г. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024г. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности | Проведение методических семинаров для специалистов, занимающихся профилактикой наркомании и других социально-негативных явлений  Организация сотрудничества между муниципальными образованиями Иркутской области в сфере профилактики наркомании и токсикомании в целях обобщения и использования положительного опыта, а также эффективных технологий в сфере профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами | Отдел по молодёжной политике, ОГКУ «ЦПН», Комитет по образованию | 2020-2024 гг. | 23,7 | 0 | 23,7 | 0 |
| 2020г. | 5,3 | 0 | 5,0 | 0 |
| 2021г. | 3,4 | 0 | 3,4 | 0 |
| 2022г. | 5,0 | 0 | 5,0 | 0 |
| 2023г. | 5,0 | 0 | 5,0 | 0 |
| 2024г. | 5,0 | 0 | 5,0 | 0 |