Приложение 2

к муниципальной программе

«Безопасность» на 2016-2021 г.г.»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

11.1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Безопасность по состоянию на ______01.01.2020 года____

(отчетный период)                                                                                                             Таблица 5

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  |  | Отклонение |  |  |  | Пояснения по достигнутым значениям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт |  | -/+ |  |  | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  |
| Муниципальная программа «Безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество деструктивных событий (правонарушений, чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах) | ед. | 1463 |  | 1141 | -322 |  |  | 22 |  |  |
| 2. | Количество пострадавших (погибших, травмированных) | ед. | 13 |  | 38 | +25 |  |  | 34 |  |  |
| 3 | Количество населения, охваченного профилактическими и информационными мероприятиями по обучению правилам поведения и мерам личной безопасности. | тыс. чел | 15,0 |  | 15,0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Зиминском городском муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общее количество зарегистрированных преступлений | ед. | 1014 |  | 980 |  | -34 |  | 3 |  |  |
| 2 | Количество административных протоколов за нарушение миграционного законодательства | ед. | 373 |  | 202 |  | -171 |  | 46 |  |  |
| 3 | Количество несовершеннолетних, состоящих на учете во всех субъектах профилактики | ед. | 54 |  | 49 |  | -5 |  | 9 |  |  |
| 4 | Количество граждан, принимающих добровольное участие в обеспечении правопорядка | ед. | 18 |  | 18 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 5 | Количество проведенных профилактических и информационных мероприятий. | ед. | 26 |  | 23 |  | -3 |  | 11 |  |  |
| Подпрограмма «Защита населения и территории г. Зимы от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень создания нормативного резерва материально-технических ресурсов | % | 70 |  | 50 |  | -20 | 29 |  |  |  |
| 2 | Уровень готовности к применению технических средств и систем управления, связи и оповещения | % | 75 |  | 75 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 3 | Количество пожаров в частном секторе | ед. | 52 |  | 20 |  | -32 | 62 |  |  |  |
| 4 | Количество пострадавших (травмированных) при пожарах | ед. | 4 |  | 10 |  | +6 | 40 |  |  |  |
| 5 | Количество погибших на пожарах | ед. | 7 |  | 5 |  | -2 | 29 |  |  |  |
| 6 | Количество погибших на водных объектах | ед. | 0 |  | 1 |  | +1 | 100 |  |  |  |
| 7 | Количество проведенных профилактических и информационных мероприятий | ед. | 37 |  | 37 |  | 0 | 0 |  |  |  |

Таблица 6

11.2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Безопасность» по состоянию на ______01.01.2020 года_____

(отчетный период)

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответств. исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финан-ия, предусмотренный на 2019_ год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 20__ год | Факт-е значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Зиминском городском муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Совершенствование и развитие взаимодействия правоохранительных органов и всеми заинтересованными структурами ЗГМО при решении задач общественной безопасности и охраны правопорядка на территории города | Отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО | январь-декабрь | МБ | 285,0 | 0 | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма «Защита населения и территории г. Зимы от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Защита населения и территории городского округа от ЧС природного и техногенного характера | Отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО | январь-декабрь | МБ ОБ | 1450,4 6040,4 | 1920,4 | - | - | - | - |
| 2.2 | Совершенствование гражданской обороны ЗГМО | Отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации | январь-декабрь | МБ | 70,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2.3 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации | январь-декабрь | МБ | 520,0 | 307,9 | - | - | - | - |
| 2.4 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах | Отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации | январь-декабрь | МБ | 30,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2.5 | Развитие учебно-методической базы в области гражданской обороны и защиты населения и территории от ЧС | Отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО | январь-декабрь | МБ | 40,0 | 0,0 | - | - | - | - |

Таблица 8

11.4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Безопасность» по состоянию на ___01.01.2020 года___

(отчетный период)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы местного бюджета, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на 1 января отчетного года | план на отчетную дату | исполнение на отчетную дату |
| Муниципальная программа «Безопасность» | всего, в том числе: | 7989,8 | 15551,2 | 6055,0 |
|  | Отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО | 1095,0 | 8435,8 | 2228,3 |
|  | МО МВД России «Зиминский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | отделение УФМС России по Иркутской области в г. Зима и Зиминском районе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отдел по молодежной политике администрации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отдел по физической культуре и спорту администрации ЗГМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Комитет по образованию администрации ЗГМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ОГКУ Центр занятости населения города Зимы | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2194,0 | 2415,4 | 2415,4 |
|  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации ЗГМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МКУ «ЕДДС ЗГМО» | 4700,0 | 4700,0 | 1411,3 |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Зиминском городском муниципальном образовании» | всего, в том числе: | 2479,8 | 2700,4 | 2415,4 |
| Совершенствование и развитие взаимодействия правоохранительных органов и всеми заинтересованными структурами ЗГМО при решении задач общественной безопасности и охраны правопорядка на территории города | Отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО | 285,0 | 285,0 | 0,0 |
|  | МО МВД России «Зиминский»; | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | отделение УФМС России по Иркутской области в г. Зима и Зиминском районе; | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отдел по молодежной политике администрации ЗГМО; | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отдел по физической культуре и спорту администрации ЗГМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Комитет по образованию администрации ЗГМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации ЗГМО; | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ОГКУ Центр занятости населения города Зимы | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2194,8 | 2415,4 | 2415,4 |
| Обеспечение Функций управления в сфере государственных полномочий состава деятельности городских комиссий по делам несовершеннолетних | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Защита населения и территории г. Зимы от чрезвычайных ситуаций» | всего, в том числе: | 5510,0 | 12850,8 | 3639,6 |
| Защита населения и территории городского округа от ЧС природного и техногенного характера | Отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО | 150,0 | 7490,8 | 1920,4 |
| Совершенствование гражданской обороны ЗГМО | Отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО | 70,0 | 70,0 | 0,0 |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО | 520,0 | 520,0 | 307,9 |
|  | Отдел ЖКХ администрации ЗГМО |  |  | 0,0 |
| Обеспечение безопасности людей на водных объектах | Отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
|  | Отдел ЖКХ администрации ЗГМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Развитие учебно-методической базы в области гражданской обороны и защиты населения и территории от ЧС | Отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО | 40,0 | 40,0 | 0,0 |
| Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы ЗГМО | Отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО МКУ «ЕДДС ЗГМО» | 4700,0 | 4700,0 | 1411,3 |